

**Об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию мер социальной защиты граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 апреля 2014 года № 362

      ПРЕСС-РЕЛИЗ

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**  
      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по совершенствованию мер социальной защиты граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне (далее – План мероприятий).  
      2. Ответственным центральным исполнительным органам:  
      1) обеспечить своевременное исполнение Плана мероприятий;  
      2) ежегодно к 10 января представлять информацию о ходе реализации Плана мероприятий в Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.  
      Сноска. Пункт 2 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 07.08.2015 № 616.  
      3. Министерству здравоохранения и социального развития Республики Казахстан ежегодно к 15 января представлять информацию об исполнении Плана мероприятий в Правительство Республики Казахстан.  
      Сноска. Пункт 3 в редакции постановления Правительства РК от 07.08.2015 № 616.  
      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

*Премьер-Министр*  
*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден           
постановлением Правительства  
Республики Казахстан      
от 17 апреля 2014 года № 362

**План мероприятий**  
         **по совершенствованию мер социальной защиты граждан,**  
   **пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском**  
                      **испытательном ядерном полигоне**

      Сноска. План в редакции постановления Правительства РК от 07.08.2015 № 616.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Форма завершения | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Источники финансирования |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Проведение исследования на тему: «Ретроспективный и проспективный анализ медицинских и радиоэкологических последствий бывшего Семипалатинского ядерного испытательного полигона для населения, прилегающих к нему территорий» | отчет по исследованиям в МНЭ | МЗСР | декабрь 2014 года  декабрь 2015 года  декабрь 2016 года | республиканский бюджет 2014 г. – 30,3 млн. тенге;  2015 г. – 30,1 млн. тенге;  2016 г. – 23,4 млн. тенге по бюджетной программе 001 «Формирование государственной политики в области здравоохранения»  подпрограмме 103 «Проведение социологических, аналитических исследований и оказание консалтинговых услуг» |
| 2. | Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы по исследованию на тему: «Ретроспективный и проспективный анализ медицинских и радиоэкологических последствий бывшего Семипалатинского ядерного испытательного полигона для населения, прилегающих к нему территорий» | экспертное санитарно-эпидемиологическое заключение,  информация в МЗСР, МЭ | МНЭ | январь 2015 года январь 2016 года январь 2017 года | не требуются |
| 3. | Представление материалов по обследованным территориям Семипалатинского испытательного ядерного полигона по итогам проведения исследований по оценке уровней загрязнения различных объектов (воздух, вода, почва) окружающей среды Семипалатинского испытательного ядерного полигона и сельскохозяйственной продукции | информация в МСХ, МЗСР, МНЭ | МЭ | март 2017 года | Республиканский бюджет в рамках мероприятия «Обеспечение безопасности бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона» бюджетной программы 038 «Обеспечение радиационной безопасности на территории Республики Казахстан» |
| 4. | Проведение государственной экологической экспертизы материалов исследования территорий бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона, с целью определения целесообразности изменения классификации территорий Семипалатинского испытательного ядерного полигона | заключение государственной экологической экспертизы, информация в МЗСР | МЭ | апрель 2017 года | не требуются |
| 5. | При положительном заключении государственной экологической экспертизы о целесообразности изменения классификации территорий Семипалатинского испытательного ядерного полигона разработать концепцию проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан от 18 декабря 1992 года «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне» | концепция проекта Закона Республики Казахстан | МЗСР | июль 2017 года | не требуются |
| 6. | Предоставление консультативно-  диагностических услуг специалистами управлений здравоохранения Карагандинской и Павлодарской областей, областных консультативно-диагностических центров жителям Каркаралинского района Карагандинской области, Баянаульского, Лебяжинского и Майского районов Павлодарской области | информация в МЗСР | акиматы Карагандинской, Павлодарской областей | декабрь 2014 года  декабрь 2015 года  декабрь 2016 года | в пределах выделенных средств из местного бюджета |
| 7. | Проведение скринингового осмотра по 10 видам профилактических медицинских осмотров населения (в том числе детей) Каркаралинского района Карагандинской области, пострадавшего вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне | информация в МЗСР | акимат Карагандинской области | декабрь 2014 года  декабрь 2015 года  декабрь 2016 года | в пределах выделенных средств из местного бюджета |
| 8. | Рассмотрение вопроса о создании Республиканского центра комплексной дозиметрии в городе Курчатов Восточно-Казахстанской области | информация в МТСЗН | МИНТ, акимат ВКО | май 2014 года | не требуются |
| 9. | Рассмотрение вопроса о создании реабилитационного центра на 120 коек при НИИ Радиационной медицины и экологии в городе Семей Восточно-Казахстанской области | информация в МТСЗН | МЗ, акимат ВКО | май 2014 года | не требуются |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:  
      МСХ – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан;  
      МЗСР – Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан;  
      МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан;  
      МТСЗН – Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;  
      МИНТ – Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан;  
      МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан;  
      ВКО – Восточно-Казахстанская область;  
      МЭ – Министерство энергетики Республики Казахстан;  
      НИИ – научно-исследовательский институт

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан