

**Об утверждении Плана развития Щучинско-Боровской курортной зоны Акмолинской области на 2014 - 2016 годы (II этап)**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 мая 2014 года № 476

      ПРЕСС-РЕЛИЗ

      В целях реализации Послания Главы государства народу Казахстана «Социально-экономическая модернизация - главный вектор развития Казахстана» от 27 января 2012 года, создания привлекательного инвестиционного климата для иностранных и отечественных инвесторов, обеспечения притока туристов в Акмолинскую область Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План развития Щучинско-Боровской курортной зоны Акмолинской области на 2014 - 2016 годы (II этап) (далее - План).

      2. Центральным, местным исполнительным органам и другим организациям, ответственным за исполнение Плана:

      1) принять меры по реализации Плана;

      2) ежегодно, по итогам полугодия, к 1 января и 1 июля представлять информацию о ходе реализации Плана в Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан.

      3. Министерству индустрии и новых технологий Республики Казахстан представлять сводную информацию о ходе реализации Плана в Правительство Республики Казахстан ежегодно, к 20 января и 20 июля.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 12 мая 2014 года № 476

 **План**
**развития Щучинско-Боровской курортной зоны Акмолинской области**
**на 2014 - 2016 годы (II этап)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**
**п/п** | **Наименование**
**мероприятия** | **Форма завершения** | **Ответ-**
**ственные испол-**
**нители** | **Срок испол-**
**нения** | **Расходы всего (млн. тенге)** | **в том числе по годам** | **Источник финанси-**
**рования** |
| **2014** | **2015** | **2016** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **I. Меры по развитию туристского потенциала**
**Щучинско-Боровской курортной зоны (далее - ЩБКЗ)** |
| 1. | Проработка вопроса обеспечения оплаты сумм платы за использование особо охраняемых природных территорий до посещения Государственного национального природного парка «Бурабай» (включая механизм соответствующего контроля) | Акт приема передачи | УДП
МЭБП
МОСВР
НБ | июль 2014 года | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | РБ |
| 2. | Внесение предложений по льготному кредитованию проектов индустрии туризма в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИНТ
МРР
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (по согласован ию), НПП РК (по согласованию) | июль 2014 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | не требуется |
| 3. | Подготовка предложений по развитию экологического туризма ЩБКЗ | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИНТ
МОСВР
УДП
акимат
Акмолинской
области | июль 2014 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | не
требуется |
| 4. | Проработка вопроса перевода земель площадью 33,0 га, предоставленной в долгосрочное землепользование АО «КазТрансОйлСервис», из земель особо охраняемых природных территорий в земли запаса для строительства и размещения гольф-клуба | Информация в Правительство Республики Казахстан | МОСВР
УДП
МРР
акимат Акмолинской области АО «НК «КазМунайГаз» (по согласованию) | 2014 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | не требуется |
| 5. | Внесение предложений по выделению средств на компенсацию по сносу и изъятию земельных участков и частных домостроений в п. Бурабай для расширения и развития туристского потенциала, создания новых развлекательных комплексов, оказания сервисных услуг, высвобождения новых площадок для привлечения инвесторов | Информация в Правительство Республики Казахстан | акимат
Акмолинской
области
МРР
МЭБП | июль 2014 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | не требуется |
| 6. | Строительство инженерной инфраструктуры курортной зоны озера Боровое | Акт приемки госкомиссии | УДП | 2014-
2016 годы | 4 357,9 | 102,3 | 2 000,0 | 2 255,6 | РБ |
| 7. | Благоустройство туристских маршрутов в районе озера Боровое (велосипедные, пешеходные дорожки и лыжные трассы с объектами проката и общественного питания) | Акт приемки госкомиссии | УДП | 2014-
2016 годы | 1816,3 | 913,8 | 536,2 | 366,3 | РБ |
| 8. | Строительство парка отдыха и поселке Бурабай (с крытым аквапарком и зоной активного отдыха) | Акт приемки госкомиссии | УДП | 2014-
2016 годы | 5 786,3 | 71,0 | 2 003,7 | 3711,6 | РБ |
| 9. | Благоустройство туристского маршрута со строительством велосипедной, пешеходной дорожки от озера Щучье до смотровой площадки «Ракушка» | Информация в Правительство Республики Казахстан | УДП | 2015 год | 2 2,3 | 0,0 | 22,3 | 0,0 | РБ |
| 10. | Внесение предложений по строительству зданий лесничеств и кордонов в ГНПП «Бурабай» | Положительное экономическое заключение уполно-
моченного государст-
венного органа | УДП | 2014 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не требуется |
| 11. | Корректировка Комплексного проекта градостроительного планирования и развития территории Бурабайского административного района с учетом разработанного Системного плана развития Боровской курортной зоны | Решение сессии маслихата Акмолинской области | Акимат Акмолинской области | 2014-
2015 годы | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | МБ |
|
 | **Итого: (11 мероприятий)** |
 |
 |
 | **12024,8** | **1 114,1** | **4 577,2** | **6333,5** |
 |
| **2. Меры по решению экологических проблем ЩБКЗ** |
| 12. | Разработка проектно-сметной документации (далее - ПСД) «Очистка и санация водоемов (озера Щучье, Боровое, Карасу) Щучинско-Боровской курортной зоны» | ПСД, положительное заключение ГЭ | МОСВР | Июль 2014 года | 33,6 | 33,6 | 0,0 | 0,0 | РБ |
| 13. | Очистка и санация водоемов (озера Щучье, Боровое, Карасу) | Положительное заключение ГЭ | МОСВР | 2014-
2016 годы | 5966,4 | 1966,4 | 2000,0 | 2000,0 | РБ |
| 14. | Проведение научного исследования по комплексному решению вопроса повышения объема (уровня) и качества воды озер Щучинско-Боровской курортной зоны | Отчет по научно-
исследовательской работы | МОСВР | 2014 год | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | РБ |
| 15. | Внесение предложений по строительству служебного здания в районе метеостанции Бурабай - северный степной берег озера Большое Чебачье | Информация в Правительство Республики Казахстан | МОСВР | 2014
год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Нетребуется |
| 16. | Оснащение лаборатории аналитическими приборами с использованием безреагентной технологии | Акт приема передачи | МОСВР | 2014-
2015 годы | 290,4 | 61,8 | 228,6 | 0,0 | РБ |
| 17. | Внесение предложений по приобретению дополнительных 4 стационарных постов по контролю за загрязнением атмосферного воздуха с автоматическими газоанализаторами | Информация в Правительство Республики Казахстан | МОСВР | 2014 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не требуется |
| 18. | Приобретение мобильной эколаборатории | Акт приема передачи | МОСВР | 2014 год | 49,9 | 49.9 | 0,0 | 0,0 | РБ |
| 19. | Обеспечение лаборатории комплектом GPS/GSNN оборудованием | Акт приема передачи | МОСВР | 2014 год | 8,0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | РБ |
| 20. | Модернизация существующих 4 пунктов наблюдений (обеспечение их современными газоанализаторами) | Акт приема передачи | МОСВР | 2014 год | 179,9 | 179,9 | 0,0 | 0,0 | РБ |
| 21. | Оснащение лаборатории моторной лодкой с электрическим двигателем и прицепом для регулярного отбора проб воды | Акт приема передачи | МОСВР | 2014 год | 6,6 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | РБ |
| 22. | Выделение земельного участка 0,65 га для расширения метеорологической станции Бурабай - северный степной берег озера Большое Чебачье | Решение аки мата о выделении земельного участка  | Акимат Акмолинской области | 2014 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | не требуется |
| 23. | Внесение предложений по строительству полигона твердых бытовых отходов и мусороперерабатывающего завода в городе Щучинск (разработка ТЭО, ПСД) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МОСВР
МИНТ
акимат
Акмолинской
области | 2014 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | не требуется |
| 24. | Строительство инженерных сетей по северному берегу озер Большое и Малое Чебачье от поселка Бурабай до поселка Акылбай | Информация в Правительство Республики Казахстан | УДП | 2015 год | 28,6 | 0,0 | 28,6 | 0,0 | РБ |
| 25. | Строительство канализационных очистных сооружений поселка Бурабай | Акт
приемки
госкомис-
сии | МРР
акимат
Акмолинской
области | 2014-
2015 годы | 1603,0 | 1103,0 | 500,0 | 0,0 | РБ |
| 26. | Строительство котельной (20 гкал/час) и сетей теплоснабжения (10,5 км) в поселке Бурабай | Акт приемки госкомиссии | МРР
акимат
Акмолинской
области | 2014 год | 1 857,1 | 1 857,1 | 0,0 | 0,0 | РБ |
| 27. | Разработка ПСД с ГЭ строительства внутриквартальных водопроводных сетей 4-ой очереди города Щучинск (93,08 км) | ПСД, положительное заключение ГЭ | МРР акимат Акмолинской области | 2014 год | 12,6 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | РБ |
| 28. | Разработка ПСД с ГЭ реконструкции и строительства магистральных водопроводных сетей 4-ой очереди (96,4 км) города Щучинск | ПСД, положительное заключение ГЭ | МРР
акимат
Акмолинской
области | 2014 год | 14,1 | 14,1 | 0,0 | 0,0 | РБ |
| 29. | Разработка ПСД с ГЭ строительства водопровода город Щучинск - село Катарколь-14 ДОЦов | ПСД, положительное заключение ГЭ | МРР
акимат
Акмолинской
области | 2014 год | 12,6 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | РБ |
| 30. | Разработка ПСД и ГЭ на строительство ливневой канализации поселка Бурабай | ПСД положительное заключение ГЭ | МРР
акимат
Акмолинской
области | 2014 год | 6,8 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | РБ |
| 31. | Разработка ПСД и ГЭ реконструкции сетей и объектов водоотведения города Щучинск (81,9 км) | ПСД, положительное заключение ГЭ | МРР
акимат
Акмолинской
области | 2014 год | 36,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | РБ |
| 32. | Разработка ПСД и ГЭ строительства водоснабжения и водоотведения к здравницам, расположенным вокруг озера Щучье | ПСД, положительное заключение ГЭ | МРР
акимат
Акмолинской
области | 2014 год | 18,3 | 18,3 | 0,0 | 0,0 | РБ |
| 33. | Разработка ПСД с ГЭ на строительство Катаркольского канализационного коллектора | ПСД положительное заключение ГЭ | МРР
акимат
Акмолинской
области | 2014
год | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | РБ |
| 34. | Разработка ПСД с ГЭ строительства сетей и объектов водоотведения села Катарколь | ПСД, положительное заключение ГЭ | МРР
акимат
Акмолинской
области | 2014
год | 4,8 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | РБ |
| 35. | Разработка ПСД и ГЭ строительства внутриквартальных канализационных сетей города Щучинск (99 км) | ПСД, положительное заключение ГЭ | МРР
акимат
Акмолинской
области | 2014 год | 25,5 | 25,5 | 0,0 | 0,0 | РБ |
| 36. | Разработка ТЭО строительства центральной котельной города Щучинск на 95 гкал/час со строительством тепловых сетей 50 км | Заключение ГЭ, Акт приемки госкомиссии | МРР
акимат
Акмолинской
области | 2014 год | 14,7 | 14,7 | 0,0 | 0,0 | РБ |
| 37. | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей 4-ой очереди (93,08 км) г. Щучинск | Акт приемки госкомиссии | МРР
акимат
Акмолинской
области | 2015-2016
годы | 750,0 | 0,0 | 350,0 | 400,0 | РБ |
| 38. | Реконструкция и строительство магистральных водопроводных сетей 4-ой очереди (96,4 км) г. Щучинск | Акт приемки госкомиссии | МРР
акимат
Акмолинской
области | 2015-2016
годы | 800,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | РБ |
| 39. | Реконструкция сетей водоотведения третьей очереди коллектора и КНС поселка Бурабай | Акт приемки госкомиссии | МРР
акимат
Акмолинской
области | 2015- 2016 годы | 680,0 | 0,0 | 330,0 | 350.0 | РБ |
| 40. | Реконструкция сетей и объектов водоотведения города Щучинск (81,9 км) | Акт приемки госкомиссии | МРР
акимат
Акмолинской
области | 2015-2016
годы | 2200,0 | 0,0 | 500,0 | 1700,0 | РБ |
| 41. | Строительство водопровода г. Щучинск - село Катарколь-14 ДОЦов | Акт приемки госкомиссии | МРР
акимат
Акмолинской
области | 2015-2016 годы | 700,0 | 0,0 | 350,0 | 350,0 | РБ |
| 42. | Строительство водоснабжения и водоотведения к здравницам, расположенным вокруг озера Щучье | Акт приемки госкомиссии | МРР
акимат
Акмолинской
области | 2015-2016 годы | 1500,0 | 0,0 | 300,0 | 1200,0 | РБ |
| 43. | Строительство сетей и объектов водоотведения села Катарколь | Акт приемки госкомиссии | МРР
акимат
Акмолинской
области | 2015 -2016 годы | 1200,0 | 0,0 | 400,0 | 800,0 | РБ |
| 44. | Строительство Катаркольского канализационного коллектора | Акт приемки госкомиссии | МРР
акимат
Акмолинской
области | 2015-2016 годы | 1600,0 | 0,0 | 600,0 | 1000,0 | РБ |
| 45. | Строительство внутриквартальных канализационных сетей города Щучинск (99 км) | Акт приемки госкомиссии | МРР
акимат
Акмолинской
области | 2015 -2016 годы | 2300,0 | 0,0 | 500,0 | 1800,0 | РБ |
| 46. | Строительство ливневой канализации поселка Бурабай | Акт приемки госкомиссии | МРР
акимат
Акмолинской
области | 2015 -2016 годы | 600,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | РБ |
| 47. | Строительство ливневой канализации города Щучинск (12 км) | Заключение ГЭ,
акт приемки госкомиссии | МРР
акимат
Акмолинской
области | 2015 -2016 годы | 300,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | РБ |
| 48. | Разработка ПСД на строительство ливневой канализации города Щучинск (12 км) | Положительное заключение ГЭ,
акт приемки госкомиссии | Акимат
Акмолинской
области | 2014 год | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | МБ |
| 49. | Разработка проекта детальной планировки города Щучинск на площади 1 733 га | Постановление акимата Акмолинской области | Акимат
Акмолинской
области | 2014 год | 59,7 | 59,7 | 0,0 | 0,0 | МБ |
| 50. | Внесении предложений по проведению инвентаризации участков землепользователей (г. Щучинск 2456 га, п. Бурабай 512 га) с уточнением их границ, согласно утвержденным градостроительным документам, для реализации Системного плана развития Боровской курортной зоны | Информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат
Акмолинской
области,
МРР
МИНТ | 2014 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не
требуется |
| 51. | Внесение предложений по проведению оценки недвижимости и сносу малоэтажного жилья, а также изъятию земельных участков вдоль реки Кылшакты на территории площадью 23,5 га | Информация в МРР | Акимат
Акмолинской
области | 2014 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не
требуется |
| 52. | Внесение предложений по переводу земель особо охраняемых природных территорий ГНПП «Бурабай» для строительства и функционирования объектов туризма на территории ЩБКЗ и по расширению земель особо охраняемых природных территорий | Постановление Правительства Республики Казахстан | УДП
МОСВР
МИНТ
МРР
акимат
Акмолинской
области | 2014
год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нетребуется |
|
 | **Итого: (41 мероприятий)** |
 |
 |
 | **22 952,6** | **5 565,4** | **6 937,2** | **10 450** |
 |
| **3. Меры по развитию транспортно-логистической и**
**телекоммуникационной инфраструктуры ЩБКЗ** |
 |
| 53. | Реконструкция и строительство дорожной сети поселка Бурабай (1,2, 3-я очередь) | Акт
приемки госкомиссии | МТК
акимат
Акмолинской
области | 2014 -2015 годы | 997,7 | 680,0 | 317,7 | 0,0 | РБ |
 |
| 54. | Разработка ПИР реконструкции дороги Щучинск - Зеренда (80 км) | Положительное заключение ГЭ | МТК
акимат
Акмолинской
области | 2014-2016
годы | 7 880, 2 | 300,0 | 4 000,0 | 3 580,2 | РБ |
 |
| 55. | Разработка ПИР с ГЭ на капитальный ремонт г. Щучинск (3-я очередь) | Положительное заключение ГЭ | Акимат
Акмолинской
области | январь 2015 года | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | МБ |
 |
| 56. | Проработка вопроса по проведению капитального ремонта ул. Пролетарская от ПК 10+00,
ул. Коммунистическая, ул. Трудовая до выезда на трассу «Астана-Кокшетау» в городе Щучинск | Информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат
Акмолинской
области
МТК | 2014 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нетребуется |
 |
| 57. | Проработка вопроса по проведению капитального ремонта ул. Трудовая - Коммунистическая (3,8 км) города Щучинск | Информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат
Акмолинской
области
МТК | 2014 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | не
требуется; |
 |
| 58. | Реконструкция путепровода города Щучинск | Акт
приемки госкомиссии | Акимат
Акмолинской
области  | 2014 год | 40,5 | 40.5 | 0,0 | 0.0 | МБ |
 |
| 59. | Завершение разработки ПИР с ГЭ реконструкции внутрипоселковых дорог села Зеленый бор (10 км) | Акт
приемки госкомиссии | Акимат
Акмолинской
области | июль 2014 года | 37,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | МБ |
 |
| 60. | Разработка ПИР с ГЭ реконструкции внутрипоселковых дорог села Катарколь (12 км) | Акт
приемки госкомиссии | Акимат
Акмолинской
области | июль 2014 года | 44,0 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | МБ |
 |
| 61. | Проработка вопроса по проведению среднего ремонта дороги Зеленый бор Мадениет (27 км) | Информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат
Акмолинской
области
МТК | январь 2015 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не требуется |
 |
| 62. | Внесение предложений по разработке ПИР на капитальный ремонт дороги Кокшетау - Омск 280 км | Информация в Правительство Республики Казахстан | МТК | январь 2015 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не требуется |
 |
| 63. | Внесение предложений по проведению капитального ремонта дорог г. Щучинск (1-ая, 2-ая очереди) | Информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат
Акмолинской
области
МТК | 2014-2015
годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не требуется |
 |
| 64. | Внесение предложений по укомплектованию оборудованием аэропорта города Кокшетау | Информация в Правительство Республики Казахстан | МТК
акимат
Акмолинской
области | 2014
год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не требуется |
 |
| 65. | Проработка возможности субсидирования из республиканского бюджета авиарейсов Кокшетау-Атырау /Актау, Кокшетау- Актобе | Информация в Правительство Республики Казахстан | МТК | июль 2014 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не требуется |
 |
| 66. | Завершение робот по обеспечению 100-процентным охватом покрытия сотовой связью маршрута Астана - ЩБКЗ аэропорт Кокшетау | Информация в Правительство Республики Казахстан | АСИ | 2014 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нетребуется |
 |
| 67. | Завершение работ по обеспечению услугами цифрового эфирного вещания территории ЩБКЗ | Информация в Правительство Республики Казахстан | АСИ | 2014 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | не
требуется |
 |
| 68. | Оценки стоимости сноса и изъятия земельных участков и частных строений для проведения работ по реконструкции и строительству улично-дорожной сети п. Бурабай | Положительное заключение ГЭ | Акимат
Акмолинской
области | 2014
год | 10,7 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | МБ |
 |
|
 | **Итого: (16 мероприятий)** |
 |
 |
 | **9110,1** | **1212,**
**2** | **4 317,7** | **3 580,2** |
 |
 |
| **4. Меры по обеспечению безопасности ЩБКЗ** |
 |
| 69. | Строительство здания УВД Бурабайского района ДВД Акмолинской области | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат
Акмолинской
области
МВД | декабрь 2015 года | 1942,8 | 1005,5 | 743,3 | 0,0 | РБ |
 |
| 112,0 | 82,0 | 0,0 | МБ |
 |
| 70. | Строительство здания Воровского поселкового отдела полиции УВД Бурабайского района ДВД Акмолинской области | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат
Акмолинской
области
МВД | январь 2015 года | 787,7 | 708,7 | 0,0 | 0,0 | РБ |
 |
| 79,0 | 0,0 | 0,0 | МБ |
 |
| 71. | Строительство здания для кавалерийского взвода УВД Бурабайского района ДВД Акмолинской области | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат
Акмолинской
области
МВД | январь 2015 года | 80,7 | 72,7 | 0,0 | 0,0 | РБ |
 |
| 8,0 | 0,0 | 0,0 | МБ |
 |
| 72. | Строительство жилого дома на 100 квартир для личного состава полиции УВД Бурабайского района ДВД Акмолинской области | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат
Акмолинской
области
МВД | январь 2015 года | 681,9 | 613,9 | 0,0 | 0,0 | РБ |
 |
| 68,0 | 0,0 | 0,0 | МБ |
 |
| 73. | Проработка вопросов по увеличению штатной численности органов внутренних дел Бурабайского района с выделением дополнительных бюджетных ассигновании на ее содержания | Информация в Правительство Республики Казахстан | МВД | 2014 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- |
 |
| 74. | Внесение предложений по разработке ПСД по привязке к местности типового проекта и строительству пожарного депо на 4 автомобиля взамен аварийного здания пожарного депо № 20 в г. Щучинск (озера Малое и Большое Чебачье) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЧС
акимат
Акмолинской
области | 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не требуется |
 |
| 75. | Внесение предложений по разработке ПСД по привязке к местности типового проекта и строительству пожарного депо на 2 автомобиля взамен аварийного здания пожарного депо № 19 в г. Щучинск (озера Малое п. Большое Чебачье) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЧС
акимат
Акмолинской
области | 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не требуется |
 |
| 76. | Внесение предложений по приобретению аварийно- спасательного оборудования для подразделений служб пожаротушения (для вновь вводимых на озерах Малое и Большое Чебачье) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЧС | 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не требуется |
 |
| 77. | Внесение предложений по разработке ПСД по привязке к местности типового проекта и строительству водно-спасательной станции на берегу озера Боровое | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЧС
акимат
Акмолинской
области | 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не требуется |
 |
|
 | **Итого: (9 мероприятий)** |
 |
 |
 | **3 493,1** | **2 667,**
**8** | **825,**
**3** | **0,0** |
 |
 |
| **5. Меры по развитию туристского потенциала ЩБКЗ с учетом рекомендаций Системного плана развития Боровской курортной зоны Акмолинской области** |
| 78. | Внесение предложений по созданию Института курортологии Казахстана на территории ЩБКЗ | Информация в Правительство Республики Казахстан | акимат Акмолинской области,
М3
МИНТ
УДП
нацхолдинги и компании (по согласованию) | Июль 2014 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | не требуется |
| 79. | Внесение предложений по совершенствованию процесса подготовки кадров | Информация в МИНТ | Акимат
Акмолинской
области
МОН
МИНТ | январь 2015 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | не требуется |
| 80. | Проработка вопроса открытия туристского информационного центра на территории ЩБКЗ  | Информация в МИНТ | Акимат
Акмолинской
области | январь 2015 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | не требуется |
| 81. | Определение перспективных проектов малого и среднего бизнеса, направленных на создание дополнительной инфраструктуры и  предоставление услуг, а также проведение мероприятий по поиску инвесторов для их реализации | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИНТ
акимат Акмолинской области,
АО «Kaznex invest» (по согласованию), НПП РК (по согласованию) | январь 2015 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | не требуется |
| 82. | Создание Дорожной карты по развитию дестинации ЩБКЗ | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИНТ
акимат
Акмолинской
области | июль 2015 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | не требуется |
| 83. | Определение стратегии продвижения ЩБКЗ и обеспечение маркетинга дестинации на международных и внутренних мероприятиях по туризму | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИНТ
акимат
Акмолинской
области | июль 2015 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | не требуется |
| 84. | Проработка вопроса по созданию «мягкой» курортной инфраструктуры,  соответствующей международным стандартам (установка указателей, создание общественных парковок, удобных пешеходных зон и тротуаров, малых архитектурных форм и др.) | Информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат
Акмолинской
области | январь 2015 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | не требуется |
| 85. | Проработка вопроса по разработке рекламно- информационных материалов | Информация в МИНТ | Акимат
Акмолинской
области | 2015-2016
годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не
требуется |
|
 | **Итого: (8 мероприятий)** |
 |
 |
 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
 |
|
 | **Всего: (85 мероприятий)** |
 |
 |
 | **47 580,6** | **10 559,5** | **16 657,**
**4** | **20 363,**
**7** |
 |

      **Примечание: расшифровка аббревиатур:**

      МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики

      Казахстан

      МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования

      Республики Казахстан

      М3 - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

      МОСВР - Министерство окружающей среды и водных ресурсов

      Республики Казахстан

      МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики

      Казахстан

      МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

      МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики

      Казахстан

      МРР - Министерство регионального развития Республики Казахстан

      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

      АСИ - Агентство Республики Казахстан по связи и информации

      УДП - Управление делами Президента Республики Казахстан

      НБ - Национальный Банк Республики Казахстан

      НПП РК - Национальная Палата Предпринимателей Республики

      Казахстан

      АО «НК - акционерное общество «Национальная компания

      «КазМунайГаз» «КазМунайГаз»

      ДВД - Департамент внутренних дел

      ДЧС - Департамент по чрезвычайным ситуациям

      ДОЦ - детский оздоровительный центр

      ТЭО - технико-экономическое обоснование

      ПСД - проектно-сметная документация

      ПИР - проектно-изыскательная работа

      ГЭ - государственная экспертиза

      КНС - канализационно-насосная станция

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан