

**Об утверждении Комплексного плана по борьбе с туберкулезом в Республике Казахстан на 2014 - 2020 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 мая 2014 года № 597.

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый Комплексный план по борьбе с туберкулезом в Республике Казахстан на 2014 - 2020 годы (далее - План).

      2. Центральным исполнительным органам, акимам областей, городов Астаны и Алматы:

      1) обеспечить надлежащее и своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом;

      2) ежегодно к 10 января представлять в Министерство здравоохранения Республики Казахстан информацию о ходе реализации мероприятий, предусмотренных Планом.

      3. Министерству здравоохранения Республики Казахстан по итогам года, не позднее 25 января, представлять в Правительство Республики Казахстан информацию о ходе реализации Плана.

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|
Премьер-Министр |
 |
|
Республики Казахстан |
К. Масимов |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденпостановлением ПравительстваРеспублики Казахстанот 31 мая 2014 года № 597  |

 **Комплексный План**
**по борьбе с туберкулезом**
**в Республике Казахстан на 2014 - 2020 годы**

      Сноска. Комплексный план с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 29.06.2018 № 394.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№
п/п |
Мероприятия |
Форма
завершения |
Ответственный
за реализацию |
Сроки
исполнения |
Предполагаемые расходы
(тыс. тенге) |
Источники
финансирования |
|
2014 |
2015 |
2016 |
всего |
 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
**Реформирование противотуберкулезной службы с расширением амбулаторной и стационарозамещающей помощи больным ТБ М/ШЛУ ТБ** |
|
**1. Реформирование противотуберкулезной службы** |
|
1. |
Провести поэтапную оптимизацию и перепрофилирование коечного фонда ПТО |
Приказ МЗ, решение аки мо в областей, городов Астаны и Алматы |
МЗ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
3, 4 квартал 2014 года |
1 605,6 |
0,0 |
0,0 |
1 605,6 |
ГФСТМ |
|
2014-2016
годы |
42 358,0 |
100 480,8 |
58 367,3 |
201 206,1 |
МБ |
|
2. |
Провести поэтапное изменение организационно-правовой формы ПТО гражданского сектора с переводом на ПХВ |
Постановление
акима |
акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
2014-2016
годы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
не
требуется |
|
3. |
Разработать и внедрить механизмы дифференцированной оплаты труда специалистов ПТО |
Приказ МЗ |
МЗ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
4 квартал 2014 года |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
1 500,0 |
ГФСТМ |
|
2014 год, 2016 год |
3 597,3 |
0,0 |
7 335,0 |
10 932,3 |
МБ |
|
4. |
Совершенствовать модель оказания медицинской помощи больным туберкулезом на уровне ПМСП и ПТО |
Приказ МЗ |
МЗ |
2014-2016
годы |
43 276,6 |
43 035,5 |
43 035,5 |
129 347,6 |
ГФСТМ |
|
5. |
Разработать механизм по совершенствованию системы оценки эффективности работы специалистов ПМСП по профилактике туберкулеза |
Информация по совершенст-
вованию индикаторов |
МЗ |
2014-2015
годы |
14 043,0 |
6 795,0 |
0,0 |
20 838,0 |
ГФСТМ |
|
**2. Реформирование финансирования противотуберкулезной службы** |
|
6. |
Разработать усовершенствованный механизм финансирования ПТО в целях расширения амбулаторного лечения больных туберкулезом, в том числе с лекарственно-устойчивыми формами |
Приказ МЗ |
МЗ, МЭБП, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
4 квартал 2014 года |
35 901,8 |
0,0 |
0,0 |
35 901,8 |
ГФСТМ |
|
7. |
Внедрить поэтапно усовершенствованную модель финансирования стационарного этапа диагностики и лечения ТБ и М/ШЛУ ТБ, ориентированного на пролеченный случай |
Приказ МЗ |
МЗ, МЭБП, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
2014-2016
годы |
7 550,0 |
44 297,4 |
7 550,0 |
59 397,4 |
ГФСТМ |
|
8. |
Разработать механизм перераспределения высвобождающихся финансовых средств за счет оптимизации коечного фонда ПТО на новые технологии лечения и профилактики туберкулеза, психо-социальную поддержку больных на амбулаторном этапе лечения и финансовое стимулирование фтизиатров |
Приказ МЗ |
МЗ |
4 квартал 2014 года |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Не
требуется |
|
9. |
Разработать и утвердить медико-экономические тарифы и клинико- затратные группы диагностики и лечения туберкулеза и М/ШЛУ ТБ |
Приказ МЗ |
МЗ |
4 квартал 2015 года |
 |
 |
 |
 |
Не
требуется |
|
10. |
Обеспечить недопущение секвестрирования финансовых средств, предусмотренных на противотуберкулезные мероприятия |
Информация в МЗ |
акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
2014-2020 годы |
 |
 |
 |
 |
Не
требуется |
|
**2. Улучшение доступности современных эффективных технологий диагностики и лечения ТБ и М/ШЛУ ТБ, усиление профилактических мероприятий, в том числе в пенитенциарном секторе и среди мигрантов** |
|
**1. Обеспечение доступа к современным технологиям диагностики ТБ и М/ШЛУ ТБ** |
|
11. |
Совершенствовать методы диагностики ТБ и М/ШЛУ ТБ |
Приказ МЗ |
МЗ |
4 квартал 2014 года |
6 810,1 |
0,0 |
0,0 |
6 810,1 |
ГФСТМ |
|
12. |
Внедрить новые методы ранней диагностики ТБ у детей и подростков |
Приказ МЗ |
МЗ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
2014-2016 годы |
9 389,0 |
8 310,5 |
26 748,1 |
44 447,6 |
МБ |
|
1 квартал 2016 года |
0,0 |
0,0 |
17 460,0 |
17 460,0 |
ГФСТМ |
|
13. |
Провести оценку материально-технического состояния бактериологических лабораторий ПТО гражданского и пенитенциарного секторов и определить потребность в современном оборудовании и реагентах для ускоренной диагностики ТБ и МЛУ ТБ |
Информация в Правительство РК |
МЗ, МВД |
4 квартал 2014 года |
7 876,2 |
0,0 |
0,0 |
7 876,2 |
ГФСТМ |
|
14. |
Приобрести оборудование для экспрес-исследований на ТБ и М/ШЛУ ТБ (XpertMTB/RIF) в лабораториях ПТО, ПМСП и УИС |
План |
МЗ, МВД акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
3-4 квартала 2014 года |
24 886,9 |
0,0 |
0,0 |
24 886,9 |
ГФСТМ |
|
15. |
Приобрести реагенты для молекулярно-генетических исследований на ТБ и М/ШЛУ ТБ в лабораториях ПТО, ПМСП и УИС (HAIN и XpertMTB/RIF), включая сервисное обслуживание |
План |
МЗ, МВД, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
2014-2016 годы |
73 582,3 |
44 590,3 |
39 207,2 |
157 379,8 |
ГФСТМ |
|
16. |
Разработать и внедрить систему ВОК на используемые методы лабораторной диагностики ТБ и М/ШЛУ ТБ в гражданском и пенитенциарном секторах здравоохранения |
Приказ МЗ Приказ МВД |
МЗ, МВД |
4 квартал 2014 года |
10 896,2 |
0,0 |
0,0 |
10 896,2 |
ГФСТМ |
|
17. |
Обеспечить бактериологические лаборатории ПТО современным бактериологическим оборудованием (БАКТЕК и др.)- |
План |
МЗ, МВД, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
2014-2016 годы |
28 141,3 |
189 567,3 |
10 951,3 |
228 659,9 |
МБ |
|
18. |
Обеспечить реагентами и расходными материалами для микроскопических и бактериологических исследований, тестов лекарственной чувствительности на твердых и жидких средах в гражданском и пенитенциарном секторах здравоохранения (Л-Йенсена и БАКТЕК), включая сервисное обслуживание |
План |
МЗ, МВД акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
2014-2016
годы |
96 791,0 |
86 145,5 |
75 500,0 |
258 436,5 |
ГФСТМ |
|
19. |
Обучить специалистов лабораторий гражданского и пенитенциарного секторов здравоохранения методам новых технологий диагностики ТБ и МЛУ ТБ |
Информация в Правительство РК |
МЗ, МВД акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
2014-2015
годы |
13 590,0 |
9 060,0 |
0,0 |
22 650,0 |
ГФСТМ |
|
**2. Обеспечение эффективного лечения с оказанием психо-социальной поддержки больным ТБ и М/ШЛУ ТБ** |
|
20. |
Выработать предложения по расширению существующего списка закупаемых ПТП с регистрацией и последующим закупом (линезолид, бедаквилин и других ПТП) |
Решение республиканской лекарственной формулярной комиссии |
МЗ |
2015-2016
годы |
 |
 |
 |
 |
Не
требуется |
|
21. |
Поэтапно внедрить индивидуальные схемы лечения больных М/ШЛУ ТБ, основанных на данных теста на лекарственную чувствительность |
Приказ МЗ |
МЗ,
акиматы областей,
городов
Астаны и
Алматы |
4 квартал 2014 года |
2 718,0 |
0,0 |
0,0 |
2 718,0 |
ГФСТМ |
|
2015-2016
годы |
 |
 |
 |
 |
В
рамках
РБ |
|
22. |
Ведрить поэтапно модель амбулаторного лечения больных ТБ и М/ШЛУ ТБ с оказанием психосоциальной поддержки по всей стране |
Приказ МЗ |
МЗ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
2014-2016
годы |
4 462,1 |
154 179,0 |
426 314,1 |
584 955,2 |
МБ |
|
2014-2016 годы |
225 811,2 |
476 425,4 |
418 929,3 |
1 121 165,9 |
ГФСТМ |
|
23. |
Разработать и внедрить новые методы хирургического лечения легочного и внелегочного туберкулеза |
Приказ МЗ |
МЗ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
2015
год |
 |
 |
 |
 |
Не
требуется |
|
24. |
Провести обучение хирургов легочных и внелегочных профилей, а также анестезиологов и бронхологов основам фтизиатрии, в том числе диагностике и химиотерапии ТБ и М/ШЛУ ТБ |
Информация в Правительство РК |
МЗ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
4 квартал 2014 года |
4 530,0 |
0,0 |
0,0 |
4 530,0 |
ГФСТМ |
|
25. |
Разработать межведомственный план по оказанию медицинской помощи, в том числе хирургической, больным ТБ и М/ШЛУ ТБ в УИС |
Совместный приказ МВД, МЗ |
МВД, МЗ |
4 квартал 2014 года |
 |
 |
 |
 |
Не
требуется |
|
26. |
Обеспечить больных ТБ и М/ШЛУ ТБ на амбулаторном уровне методами диагностики побочных реакций ПТП, симптоматическими и патогенетическими средствами |
Информация в Правительство |
МЗ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
4 квартал 2014 года |
2 718,0 |
0,0 |
0,0 |
2 718,0 |
ГФСТМ |
|
2015-2016 годы |
 |
 |
 |
 |
РБ, МБ |
|
27. |
Разработать методы оказания паллиативной помощи больным ТБ в гражданском и пенитенциарном секторах здравоохранения |
Совместный Приказ |
МЗ, МВД |
4 квартал 2014 года |
2 563,9 |
0,0 |
0,0 |
2 563,9 |
ГФСТМ |
|
28. |
Разработать методы по управлению ПТП |
Приказ МЗ |
МЗ |
4 квартал 2014 года |
4 832,0 |
0,0 |
0,0 |
4 832,0 |
ГФСТМ |
|
29. |
Обучить специалистов, ответственных за лекарственное обеспечение гражданского и пенитенциарного секторов здравоохранения управлению ПТП |
Информация в Правительство РК |
МЗ, МВД, ГФСТМ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
2014-2016 годы |
10 058,1 |
7 767,6 |
2 500,0 |
20 325,7 |
МБ |
|
2014-2015 годы |
11 325,0 |
11 325,0 |
0,0 |
22 650,0 |
ГФСТМ |
|
30. |
Обеспечить больных М/ШЛУ ТБ ПТП второго и третьего ряда гарантированного качества (не менее 85 %), включая УИС |
Информация в Правительство РК |
МЗ, МВД, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
2014-2016
годы |
1 396 750,0 |
1 396 750,0 |
302 000,0 |
3 095 500,0 |
ГФСТМ |
|
2014-2016
годы |
4 585 606,0 |
6 417 532,0 |
6 796 161,0 |
17 799 299,0 |
РБ |
|
31. |
Проработать вопрос регистрации детских дозировок ПТП |
Информация в Правительство |
МЗ |
2015 год |
 |
 |
 |
 |
Не
требуется |
|
32. |
Обучить терапевтов, педиатров, фтизиатров и фтизиопедиатров управлению и мониторингу ТБ и М/ШЛУ ТБ |
Информация в Правительство |
МЗ, МВД акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
2014-2016 годы |
997,0 |
1 994,0 |
1 994,0 |
4 985,0 |
РБ |
|
2014-2015 годы |
6 795,0 |
6 795,0 |
0,0 |
13 590,0 |
ГФСТМ |
|
33. |
Совершенствовать методы лечения больных М/ШЛУ ТБ |
Приказ МЗ |
МЗ |
1 квартал 2015 года |
0,0 |
3 775,0 |
0,0 |
3 775,0 |
ГФСТМ |
|
34. |
Изучить причины низкой эффективности стандартного противотуберкулезного лечения больных с чувствительными формами МБТ в пенитенциарном секторе здравоохранения |
Информация в Правительство РК |
МЗ, МВД |
4 квартал 2015 года |
0,0 |
16 368,9 |
0,0 |
16 368,9 |
ГФСТМ |
|
34-1. |
Актуализировать стандарт организации оказания противотуберкулезной помощи в Республике Казахстан
  |
приказ |
МЗ |
3 квартал 2019 года |
 |
 |
 |
 |
Не требуется |
|
**3. Профилактика туберкулеза** |
|
35. |
Принять меры по информированности родителей о необходимости вакцинации БЦЖ новорожденных через СМИ и электронные издания |
Выступления на телевидении, в электронных, печатных СМИ |
МЗ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
2014-2020 годы |
 |
 |
 |
 |
РБ, МБ |
|
36. |
Полный охват химиопрофилактикой ТБ у контактных детей |
Информация в Правительство РК |
МЗ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
2014-2020 годы |
 |
 |
 |
 |
РБ, МБ |
|
36-1. |
Проработать вопрос по ужесточению ответственности за сокрытие фактов заболевания туберкулезом |
информация |
МЗ |
2018-2019 годы |
 |
 |
 |
 |
Не требуется |
|
**3. Усиление систем инфекционного контроля, мониторинга и оценки противотуберкулезных мероприятий, в том числе в пенитенциарном секторе** |
|
**1. Инфекционный контроль в противотуберкулезных организациях и организациях первичной медико-санитарной помощи** |
|
37. |
Провести операционное исследование по оценке риска нозокомиального ТБ в ПТО, включая УИС с разработкой рекомендаций по составлению плана инфекционного контроля |
Информация в Правительство РК |
МЗ, МВД акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
4 квартал 2014 года |
8 636,7 |
0,0 |
0,0 |
8 636,7 |
ГФСТМ |
|
38. |
Выработать методы по госпитализации и изоляции больных ТБ в гражданском и пенитенциарном секторах здравоохранения в соответствии с инфекционным статусом |
Приказ МЗ Приказ МВД |
МЗ, МВД |
4 квартал 2014 года |
2 763,3 |
0,0 |
0,0 |
2 763,3 |
ГФСТМ |
|
39. |
Провести техническую ревизию систем механической вентиляции гражданского и пенитенциарного секторов здравоохранения |
Информация в Правитель ство |
МЗ, МВД акиматы областей, городов Астаны и Алматы, ГФ |
2014-2015 годы |
 |
 |
 |
 |
Не
требуется |
|
40 |
Установить эффективную систему механической вентиляции в помещениях ПТО высокого риска гражданского и пенитенциарного секторов здравоохранения |
Информация в МЗ |
акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
2015-2020 годы |
 |
 |
 |
 |
МБ |
|
41. |
Обеспечить больных ТБ прогулочной зоной с ограждением в ПТО |
Информация в МЗ |
акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
2014-2016 годы |
373 126,0 |
348 483,0 |
28 333,3 |
749 942,3 |
МБ |
|
42. |
Обеспечить круглосуточные охранные посты в ПТО для принудительного и симптоматического лечения |
Информация в МЗ |
акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
2014-2016 годы |
150 892,2 |
152 493,1 |
129 908,4 |
433 293,7 |
МБ |
|
43. |
Обеспечить ПТО и медицинских работников средствами защиты и контроля правильности их использования |
Информация в МЗ |
МВД, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
2014-2016 годы |
23 508,4 |
15 100,0 |
15 100,0 |
53 708,4 |
ГФСТМ |
|
2014-2016 годы |
476 721,9 |
439 432,3 |
466 119,4 |
1 382 273,6 |
МБ |
|
**2. Мониторинг и оценка противотуберкулезных мероприятий** |
|
44. |
Создать единую электронную базу больных туберкулезом в гражданском и пенитенциарном секторах здравоохранения |
Информация в Правительство РК |
МЗ, МВД, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
4 квартал 2014 года |
3 020,0 |
0,0 |
0,0 |
3 020,0 |
ГФСТМ |
|
45. |
Обеспечить поэтапно интернет-связью и компьютерами бактериологические лаборатории, аптеки и организационно- методические отделы ПТО, включая УИС |
Информация в Правительство |
МЗ, МВД, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
2014-2016 годы |
50 756,6 |
21 587,4 |
19 399,7 |
91 743,7 |
МБ |
|
46. |
Провести мониторинг и оценку противотуберкулезных мероприятий с усовершенствованными индикаторами |
Информация в Правительство РК |
МЗ, МВД, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
2014-2016 годы |
22 818,8 |
22 148,6 |
31 187,1 |
76 154,5 |
МБ |
|
2014-2016 годы |
53 499,3 |
30 200,0 |
30 200,0 |
113 899,3 |
ГФСТМ |
|
47. |
Внедрить электронную модель прогнозирования распространенности ТБ и МЛУ ТБ |
Информация в МЗ |
Центр
Изучения Глобального
Здоровья
в Централь ной
Азии |
3-4 квартал 2014 года |
 |
 |
 |
 |
Не
требуется |
|
**3. Усиление кадрового потенциала** |
|
48. |
Совершенствовать штатные нормативы ПТО с внедрением социальных работников и психологов |
Приказ МЗ |
МЗ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
4 квартал 2014 год |
 |
 |
 |
 |
Не
требуется |
|
49. |
Совершенствовать штатные нормативы лабораторий ПТО, в т.ч. системы УИС |
Приказ МЗ
Приказ МВД |
МЗ, МВД |
4 квартал 2014 года |
2 718,0 |
0,0 |
0,0 |
2 718,0 |
ГФСТМ |
|
50. |
Ввести в штатные нормативы ПТО ответственных специалистов за ведение НРБТ и группу мониторинга и оценки реализации противотуберкулезных мероприятий |
Приказ МЗ |
МЗ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
2014-2016 годы |
11 481,8 |
83 102,7 |
86 346,5 |
180 931,0 |
МБ |
|
4 квартал 2014 года |
2 718,0 |
0,0 |
0,0 |
2 718,0 |
ГФСТМ |
|
51. |
Внести предложения в систему оплаты труда работников ПТО для лечения больных с хроническими формами ТБ и ШЛУ ТБ |
Информация в Правительство |
МЗ |
4 квартал 2015 года |
 |
 |
 |
 |
Не
требуется |
|
52. |
Подготовить специалистов национального и регионального уровней по вопросам инфекционного контроля туберкулеза |
Информация в Правительство РК |
МЗ, МВД акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
4 квартал 2014 года |
7 016,9 |
0,0 |
0,0 |
7 016,9 |
ГФСТМ |
|
53. |
Обучить инженеров по обслуживанию системы вентиляции объектов здравоохранения и специалистов ПТО по обслуживанию боксов биологической безопасности |
Информация в МЗ |
МВД акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
2014 год |
5 269,8 |
0,0 |
0,0 |
5 269,8 |
ГФСТМ |
|
54. |
Обеспечить обучение специалистов группы мониторинга и оценки реализации противотуберкулезных мероприятий |
Информация в Правительство РК |
МЗ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
2014-2015 годы |
9 060,0 |
2 265,0 |
0,0 |
11 325,0 |
ГФСТМ |
|
55. |
Обеспечить обучение лиц, ответственных за ведение национального регистра больных туберкулезом, в том числе в системе УИС |
Информация в Правительство РК |
МЗ, МВД, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
2014-2015 годы |
4 530,0 |
4 530,0 |
0,0 |
9 060,0 |
ГФСТМ |
|
**4. Усиление межведомственного и межсекторального взаимодействия по борьбе с ТБ** |
|
**1. Усиление межведомственного и межсекторального взаимодействия по борьбе с ТБ** |
|
56. |
Обеспечить выполнение всех мероприятий по борьбе с туберкулезом в УИС |
Информация в МЗ |
МВД |
2014-2020 годы |
 |
 |
 |
 |
Не
требуется |
|
57. |
Обеспечить поиск и доставку в организации ПМСП и ПТО лиц, уклоняющихся от обследования и больных, отрывающихся от лечения на принудительное лечение в соответствии с действующим законодательством |
Информация в МЗ |
МВД, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
2014-2020 годы |
 |
 |
 |
 |
Не
требуется |
|
58. |
Внести предложения по оказанию государственной помощи больным ТБ |
Предложение в Правительство РК |
МЗ, МТСЗН, МВД, МРР, МЭБП акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
2 квартал 2015 года |
 |
 |
 |
 |
Не
требуется |
|
59. |
Организовать на постоянной основе (ежемесячно) социальную помощь больным ТБ на амбулаторном этапе лечения, включая учащихся профессионально- технических и высших учебных заведений |
Информация в МЗ |
МОН, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
2014-2016 годы |
90 087,3 |
200 394,3 |
291 792,6 |
582 274,2 |
МБ |
|
60. |
Принять меры по организации непрерывного обучения учащихся средних школ, профессионально- технических и высших учебных заведений больных туберкулезом |
Информация в Правительство РК |
МОН, МЗ |
2 квартал 2015 года |
 |
 |
 |
 |
РБ |
|
61. |
Обеспечить своевременное ежегодное флюорографическое обследование на туберкулез учащихся и персонала средних школ, профессионально- технических и высших учебных заведений |
Информация в МЗ |
МОН, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
2014-2020 годы |
 |
 |
 |
 |
МБ |
|
62. |
Обеспечить полный охват ежегодным флюорографическим обследованием целевых групп |
Информация в МЗ |
акиматы областей, городов Астаны и Алматы, МВД, МО, КНБ (по согласованию, МОН |
2014-2020 годы |
 |
 |
 |
 |
Не
требуется |
|
63. |
Повысить информированность населения по вопросам ТБ и ТБ/ВИЧ с привлечением СМИ и НПО |
Информация в Правительство РК |
МЗ, АСИ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
2014-2016 годы |
4 651,2 |
900,0 |
6 156,3 |
11 707,5 |
МБ |
|
2014-2015 годы |
37 750,0 |
15 100,0 |
0,0 |
52 850,0 |
ГФСТМ |
|
63-1. |
Актуализировать межведомственный план мероприятий по оказанию противотуберкулезной помощи в пенитенциарной системе
  |
план |
МВДМЗ |
4 квартал2018 года |
 |
 |
 |
 |
Не требуется |
|
**2. Обеспечение контроля за ТБ/ВИЧ в стране** |
|
64. |
Обучить специалистов (координаторов, инфекционистов, наркологов, специалистов Центров СПИД и ПМСП) ведению и лечению пациентов с ко-инфекцией ТБ/ВИЧ |
Информация в Правительство РК |
МЗ, МВД акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
2014-2016 годы |
9 060,0 |
9 060,0 |
4 530,0 |
22 650,0 |
ГФСТМ |
|
65. |
Выработать методы по диагностике, лечению и ведению пациентов с двойной инфекцией: ТБ/ВИЧ и М/ШЛУ ТБ/ВИЧ, включая диагностику и лечения побочных эффектов антиретровирусных и противотуберкулезных препаратов |
Приказ МЗ |
МЗ |
2014-2015 годы |
551,2 |
3 500,0 |
0,0 |
4 051,2 |
ГФСТМ |
|
66. |
Обеспечить полный охват химиопрофилактикой изониазидом лиц, живущих с ВИЧ, в гражданской и пенитенциарной системе |
Информация в Правительство РК |
МЗ, МВД акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
2014-2020 годы |
 |
 |
 |
 |
РБ, МБ |
|
67. |
Обеспечить полный охват антиретровирусной терапией больных с ко-инфекцией ТВ/ВИЧ в гражданском и пенитенциарном секторах здравоохранения |
Информация в Правительство РК |
МЗ, МВД акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
2015-2020 годы |
 |
 |
 |
 |
РБ, МБ |
|
**3. Привлечение НПО в реализацию противотуберкулезных мероприятий в стране** |
|
68. |
Привлечь НПО в реализацию мероприятий по борьбе с ТБ, ТБ/ВИЧ и М/ШЛУ ТБ, включая оказание психо-социальной поддержки больным ТБ и М/ШЛУ ТБ из групп высокого риска |
Информация в МЗ |
акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
2014-2016 годы |
178 935,0 |
176 217,0 |
176 217,0 |
531 369,0 |
ГФСТМ |
|
69. |
Провести обучение НПО административному и финансовому управлению, вопросам мониторинга программной деятельности и анализу данных исследований по поведенческим факторам |
Информация в МЗ |
PSI, KNCV, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
2014-2016 годы |
4 530,0 |
2 265,0 |
2 265,0 |
9 060,0 |
ГФСТМ |
|
70. |
Оказать техническую помощь НПО, реализующей социальный заказ по психо-социальной поддержке больных ТБ и усиления преемственности между гражданским и пенитенциарными системами |
Информация в МЗ |
PSI, KNCV, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
2014-2015 годы |
3 624,0 |
3 624,0 |
0,0 |
7 248,0 |
ГФСТМ |
|
71. |
Привлечь НПО в национальные и региональные координационные советы по охране здоровья |
Постановление Акима |
акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
2014-2016 годы |
6 795,0 |
6 795,0 |
3 775,0 |
17 365,0 |
ГФСТМ |
|
**4. Оказание противотуберкулезной медицинской помощи внутренним и внешним мигрантам** |
|
72. |
Оказать внешнюю техническую помощь по разработке правовых и процессуальных рамочных соглашений и созданию руководства по мигрантам |
Информация в МЗ |
Project
Норе |
2014 год |
2 799,5 |
0,0 |
0,0 |
2 799,5 |
ГФСТМ |
|
73. |
Создать рабочую группу по разработке правовых и процессуальных рамочных соглашений |
Протокол
СКК |
МЗ, МВД, Project Норе |
2014-2015 годы |
2 548,1 |
1 274,1 |
0,0 |
3 822,2 |
ГФСТМ |
|
74. |
Создать рабочую группу по разработке руководства по оказанию противотуберкулезной помощи мигрантам |
Протокол
СКК |
МЗ, МВД Project Норе |
2014-2015 годы |
2 718,0 |
1 359,0 |
0,0 |
4 077,0 |
ГФСТМ |
|
75. |
Страновые визиты сотрудников Европейского регионального бюро ВОЗ в Казахстан |
Информация в МЗ |
Project
Норе |
2014-2016
годы |
6 203,1 |
6 203,1 |
6 203,0 |
18 609,2 |
ГФСТМ |
|
76. |
Страновые визиты сотрудников головного офиса МОМ |
Информация в МЗ |
Project
Норе |
2014-2016
годы |
6 203,1 |
6 203,1 |
6 203,0 |
18 609,2 |
ГФСТМ |
|
77. |
Проводить регулярные координационные встречи между ведомствами и НПО по вопросам миграции |
Протокол |
МЗ, МВД Project Норе |
2014-2016
годы |
4 832,0 |
4 832,0 |
4 832,0 |
14 496,0 |
ГФСТМ |
|
78. |
Проводить тренинги для НПО, партнеров и сотрудников миграционных центров по разработке и тестированию информационных материалов |
Информация в МЗ |
Project
Норе, МВД |
2014-2016 годы |
11 325,0 |
11 325,0 |
11 325,0 |
33 975,0 |
ГФСТМ |
|
79. |
Проводить тренинги для подготовки команды тренеров по вопросам туберкулеза, его профилактике, вовлечению общин мигрантов, навыкам общения и мобилизации по профилактике ТБ, ТБ адвокации |
Информация в МЗ |
Project
Норе |
2014 год |
3 775,0 |
0,0 |
0,0 |
3 775,0 |
ГФСТМ |
|
80. |
Проводить каскадные тренинги для сотрудников/ волонтеров миграционных центров и аутрич/социальных работников НПО по основам ТБ, навыкам общения и социальной поддержке больных ТБ мигрантов и членов их семей, приверженности к лечению ТБ |
Информация в МЗ |
Project
Норе |
2014-2015
годы |
6 795,0 |
6 795,0 |
0,0 |
13 590,0 |
ГФСТМ |
|
81. |
Проводить каскадные тренинги для медработников по навыкам общения и социальной поддержки больных ТБ мигрантов и членов их семей, приверженности к лечению ТБ |
Информация в МЗ |
Project
Норе |
2015-2016
годы |
0,0 |
3 988,6 |
3 988,6 |
7 977,2 |
ГФСТМ |
|
82. |
Проводить обучающие семинары для миграционной службы, пограничной службы и работников полиции по основам ТБ, минимальному пакету услуг для мигрантов с ТБ / новые правила по мигрантам с ТБ |
Информация в МЗ |
Project
Норе |
2015-2016
годы |
0,0 |
2 265,0 |
2 265,0 |
4 530,0 |
ГФСТМ |
|
83. |
Проводить совещания высшего уровня с участием представителей стран Центральной Азии, ВОЗ и партнеров |
Протокол |
Project Норе МЗ, МВД |
2014-2016
годы |
9 815,0 |
9 815,0 |
9 815,0 |
29 445,0 |
ГФСТМ |
|
84. |
Оказать техническую помощь по разработке индикаторов по ТБ у мигрантов и их интеграция в стандартную систему мониторинга и оценки противотуберкулезных мероприятий |
Информация в МЗ |
Project
Норе |
2014 год,
2016 год |
2 718,0 |
0,0 |
2 718,0 |
5 436,0 |
ГФСТМ |
|
85. |
Оказать техническую помощь по созданию медико-социального фонда для лечения и диагностики ТБ недокументированных мигрантов |
Информация в МЗ |
Project
Норе |
2014-2016
годы |
3 798,5 |
3 798,5 |
3 798,5 |
11 395,5 |
ГФСТМ |
|
86. |
Проработать вопрос по диагностике и лечению мигрантов больных туберкулезом за счет средств страны пребывания да основе международного опыта |
Информация в МЗ |
Prajeet
Норе |
2015-2016
года |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Не
требуется |
|
87. |
Назначить и подготовить Национального консультанта для создания медико-социального фонда для лечения и диагностики ТБ недокументированных мигрантов |
Информация в МЗ |
Project
Норе |
2014-2016
годы |
2 718,0 |
2 718,0 |
2 718,0 |
8 154,0 |
ГФСТМ |
|
88. |
Оказать техническую помощь по оценке целесообразности разработки специального фонда страхования |
Информация в МЗ |
Project
Норе |
2014-2015
годы |
2 799,5 |
2 799,5 |
0,0 |
5 599,0 |
ГФСТМ |
|
89. |
Назначить и подготовить Национального консультанта для оценки целесообразности разработки специального фонда страхования |
Информация в МЗ |
Project
Норе |
2014-2016
годы |
2 718,0 |
2 718,0 |
2 718,0 |
8 154,0 |
ГФСТМ |
|
90. |
Создать медико-социальный фонд для оказания помощи мигрантам |
Информация в МЗ |
Project
Норе |
2014-2016
годы |
27 180,0 |
27 180,0 |
27 180,0 |
81 540,0 |
ГФСТМ |
|
91. |
Обеспечить социальным пакетом мигрантов на амбулаторном уровне лечения |
Информация в МЗ |
Project
Норе |
2014-2016
годы |
27 180,0 |
38 052,0 |
48 924,0 |
114 156,0 |
ГФСТМ |
|
92. |
Привлечь НПО для реализации противотуберкулезных мероприятий, в том числе среди мигрантов |
Информация в МЗ |
Project
Норе |
2014-2016
годы |
60 400,0 |
83 050,0 |
83 050,0 |
226 500,0 |
ГФСТМ |
|
93. |
Разработать информационные материалы, ориентированные на конкретные потребности мигрантов |
Информация в МЗ |
Project
Норе |
2014-2016
годы |
6 040,0 |
4 530,0 |
15 100,0 |
25 670,0 |
ГФСТМ |
|
94. |
Обеспечить разработку и прокат информационно- образовательных аудио и видеороликов |
Информация в МЗ |
Project
Норе |
2014-2016
годы |
10 872,0 |
8 909,0 |
8 909,0 |
28 690,0 |
ГФСТМ |
|
95. |
Организовать пресс- конференцию, посвященную Дню мигранта с участием журналистов |
Информация в МЗ |
Project
Норе |
2014-2016
годы |
755,0 |
755,0 |
2 265,0 |
3 775,0 |
ГФСТМ |
|
96. |
Организовать кампанию по информированию общественности, посвященную Всемирному дню борьбы с туберкулезом |
Информация в МЗ |
Project
Норе |
2014-2016
годы |
1 057,0 |
1 057,0 |
3 171,0 |
5 285,0 |
ГФСТМ |
|
 |
**Всего** |
 |
 |
 |
**8 430 732,8** |
**10 792 018,5** |
**9 770 566,2** |
**28 993 317,5** |
 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
**По годам** |
**Всего** |
**Республиканский бюджет\***
**(тыс. тенге)** |
**Местный бюджет**
**(тыс. тенге)** |
**Глобальный фонд**
**(тыс. тенге)** |
|
2014 |
8 430 732,8 |
4 586 603,0 |
1 278 541,6 |
2 565 588,2 |
|
2015 |
10 792 018,5 |
6 419 526,0 |
1 728 846,6 |
2 643 645,9 |
|
2016 |
9 770 566,2 |
6 798 155,0 |
1 591 459,1 |
1 380 952,1 |
|
Итого |
28 993 317,5 |
17 804 284,0 |
4 598 847,3 |
6 590 186,2 |

      **Примечание:**

      \* ежегодные объемы финансирования будут определяться при финансировании государственного бюджета или уточнения на соответствующие финансовые годы, исходя из возможности доходной части государственного бюджета при предоставлении подтверждающих документов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
ТБ |
- |
туберкулез |
|
МЛУ ТБ |
- |
туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью |
|
ШЛУ ТБ |
- |
туберкулез с широкой лекарственной устойчивостью |
|
М/ШЛУ ТБ |
- |
туберкулез с множественной и широкой лекарственной устойчивостью |
|
ТБ/ВИЧ |
- |
туберкулез и вирус иммунодефицита человека |
|
МБТ |
- |
микобактерии туберкулеза |
|
ПТП |
- |
противотуберкулезные препараты |
|
ВИЧ |
- |
вирус иммунодефицита человека |
|
ПТО |
- |
противотуберкулезная организация |
|
НЦПТ МЗ РК |
- |
Национальный центр проблем туберкулеза Министерства здравоохранения Республики Казахстан |
|
ПМСП |
- |
организации первичной медико-санитарной помощи |
|
ПХВ |
- |
право хозяйственного ведения |
|
НПА |
- |
нормативные правовые акты |
|
ВОК |
- |
внешняя оценка качества |
|
НРБТ |
- |
национальный регистр больных туберкулезом |
|
СМИ |
- |
средства массовой информации |
|
НПО |
- |
неправительственные организации |
|
ВОЗ |
- |
Всемирная организация здравоохранения |
|
М3 |
- |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
|
МЭБП |
- |
Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан |
|
МВД |
- |
Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
|
УИС |
- |
уголовно-исполнительная система Министерства внутренних дел Республики Казахстан |
|
АСИ |
- |
Агентство Республики Казахстан по связи и информации |
|
МТСЗН |
- |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
|
МОН |
- |
Министерство образования и науки Республики Казахстан |
|
МО |
- |
Министерство обороны Республики Казахстан |
|
КНБ |
- |
Комитет национальной безопасности Республики Казахстан |
|
ГФСТМ |
- |
Глобальный фонд борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией |
|
РБ |
- |
республиканский бюджет |
|
МБ |
- |
местный бюджет |
|
МОМ |
- |
международные организации миграции |
|
PSI |
- |
Международная неправительственная некоммерческая организация Population Services International |
|
KNCV |
- |
Международная организация Королевское Нидерландское центральное объединение по борьбе с туберкулезом |
|
Project Норе |
- |
Международная организация |
|
СКК |
- |
Страновой координационный комитет |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан