

**Об утверждении Комплексного плана по совершенствованию системы технического регулирования и метрологии до 2020 года**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 июня 2014 года № 635

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**  
      1. Утвердить прилагаемый Комплексный план по совершенствованию системы технического регулирования и метрологии до 2020 года (далее – План).   
      2. Центральным и местным исполнительным органам, иным организациям Республики Казахстан (по согласованию):   
      1) принять меры по реализации Плана;   
      2) по итогам полугодия не позднее 5 июля и 5 января представлять информацию о ходе исполнения Плана в Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан.   
      3. Министерству индустрии и новых технологий Республики Казахстан обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан сводной информации о ходе исполнения Плана ежегодно к 25 июля и 25 января.   
      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан.   
      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

*Премьер-Министр*  
*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден            
постановлением Правительства  
Республики Казахстан      
от 10 июня 2014 года № 635

**Комплексный план**   
**по совершенствованию системы технического**  
**регулирования и метрологии до 2020 года**

      Сноска. Комплексный план с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 27.02.2015 № 100.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Форма  завершения | Ответственный  за исполнение | Срок  исполнения | Предполагаемые расходы   (тыс. тенге )\* | Источник  финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Формирование базы технических регламентов** | | | | | | |
| 1. | Разработка концепции проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О техническом регулировании» | Протокол Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности при Правительстве Республики Казахстан | МИНТ,  МТК,  МВД | До 1 января 2015 года | Не требуется |  |
| 2. | Проработка вопроса оказания мер государственной поддержки для развития испытательных лабораторий | Информация в Правительство Республики Казахстан \* | МИНТ,  МЭБП,  МРР,  МНГ,  МТК,  МЧС,  МСХ,  МОН,   АО «ФНБ Самрук-Казына»  (по согласованию),   НПП   (по согласованию) | III- квартал 2014 года | Не требуется |  |
| 3. | Разработка методических рекомендаций по Оценке регулирующего воздействия (ОРВ) технических регламентов | Методические рекомендации | МИНТ,  МЭБП,  МРР,  отраслевые государственные  органы,  НПП  (по согласованию) | IV- квартал 2015 года | Не требуется |  |
| 4. | Проведение семинаров по применению методических рекомендаций по ОРВ технических регламентов | Семинары | МИНТ | 2015-2020 годы | 2015 – 24 000  2016 – 2 036  2017 – 2 178  2018 – 2 331  2019 – 2 494  2020 – 2 668  Итого: 35 707 | Республиканский бюджет |
| 5. | Внесение изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 20 июня 2007 года № 517 «Об утверждении Правил разработки, экспертизы, принятия, изменения и отмены технических регламентов» в части проведения ОРВ | Постановление Правительства Республики Казахстан | МИНТ,  МЭБП,  МРР,  МСХ,  МЗ,  МНГ,  МЧС,  МТК,  МВД,  МТСЗН,  МОСВР | IV- квартал 2015 года | Не требуется |  |
| 6. | Реализация Плана по разработке ТР ТС | Информация в МИНТ | МВД,  МЗ,  МНГ,  МОСВР,  МСХ,  МТК,  МЧС,  МТСЗН | 25 января и 25 июля ежегодно | Не требуется |  |
| 7. | Проработка вопроса по оценке инвестиционных проектов, предусматривающего установление требований на соответствие производимых товаров, работ и услуг техническим регламентам и стандартам | Информация в Правительство Республики Казахстан \* | МИНТ,  МЭБП,  МСХ,  МНГ,  МФ,  МРР,  Акимы  областей,  гг. Астана  и Алматы,  АО «ФНБ «Самрук-Казына»  (по согласованию),  АО «КазАгро»  (по согласованию) | II – квартал 2015 года | Не требуется |  |
| 8. | Обеспечить эффективную работу Региональных штабов по техническому регулированию для определения переговорной позиции Республики Казахстан в Таможенном союзе | Информация в МИНТ | Акимы областей  и городов  Астаны  и Алматы | 25 января и 25 июля ежегодно | Не требуется |  |
| 9. | Создать и активизировать работу созданных и действующих Экспертных советов в области технического регулирования, при отраслевых госорганах | Информация в МИНТ | Отраслевые государственные  органы | 25 января и 25 июля ежегодно | Не требуется |  |
| 10. | Формирование перечня технических экспертов и обеспечение их участия в заседаниях рабочих (переговорных) групп по вопросам ТС | Приказы государственных органов | Государственные  органы | III - квартал 2014 года | Не требуется |  |
| **2. Создание условий для производства конкурентоспособной продукции** | | | | | | |
| 11. | Разработка Концепции проекта Закона Республики Казахстан «О стандартизации» | Протокол Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности при Правительстве Республики Казахстан | МИНТ, заинтересованные  госорганы | IV-квартал 2015 года | Не требуется |  |
| 12. | Разработка плана мероприятий по развитию систем менеджмента в Республике Казахстан до 2020 года | Информация в Правительство Республики Казахстан \* | МИНТ | 2015 год | Не требуется |  |
| 13. | Разработка нормативных документов в области стандартизации ежегодно не менее 1000 единиц | Приказ МИНТ | МИНТ | Декабрь ежегодно | 2014 – 592 288  2015 – 1 185 789  2016 – 1 268 794  2017 – 1 357 610  2018 – 1 452 642  2019 – 1 554 327  2020 – 1 663 130  Итого: 9 074 580 | Республиканский бюджет |
| 14. | Анализ и систематизация национальных и межгосударственных стандартов, взаимосвязанных с ТР ТС | Предложения в отраслевые госорганы по разработке и пересмотру нормативных документов по стандартизации | МИНТ | Ноябрь, ежегодно | 2014 – 21 605   2015 – 26 677  2016 – 28 544  2017 – 30 542  2018 – 32 680  2019 – 34 967  2020 – 37 415  Итого: 212 430 | Республиканский бюджет |
| 15. | Пополнение и адаптация (перевод) международных, региональных и национальных стандартов зарубежных стран, а также баз данных | Нормативные документы по стандартизации | МИНТ | 25 января, ежегодно | 2014 – 25 544  2015 – 45 297  2016 – 48 468  2017 – 51 860  2018 – 55 491  2019 – 59 375  2020 – 63 531  Итого: 349 566 | Республиканский бюджет |
| 16. | Перевод принимаемых ТР ТС на государственный язык | Информация в Правительство Республики Казахстан \* | МИНТ | 25 января 2015 года | 2014 – 9 764  2015 – 8 187  Итого: 17 951 | Финансирование по мере принятия новых ТР ТС |
| 17. | Принятие региональных планов по внедрению технических регламентов, стандартов, в том числе стандартов на системы менеджмента на предприятиях и организациях республики и их реализация | Информация в Правительство Республики Казахстан \* | МИНТ  (свод),  акимы  областей,  гг. Астана  и Алматы | июль, январь, ежегодно | Не требуется |  |
| 18. | Участие в конкурсах по грантовому и программно-целевому финансированию в целях проведения прикладных научных исследований в области технического регулирования и метрологии | Информация в Правительство Республики Казахстан \* | МИНТ | 25 января ежегодно | Не требуется |  |
| 19. | Развитие, расширение функциональности Единого государственного фонда нормативных технических документов и его сопровождение | Информация в Правительство Республики Казахстан \* | МИНТ (свод),  МВД,  МЗ,  МНГ,  МОСВР,  МСХ,  МТК,  МТСЗН,  МЧС,  МРР | До 2020 года ежегодно | 2014 – 70 983  2015 – 74 883  2016 – 77 284  2017 – 82 221  2018 – 87 977  2019 – 94 135  2020 – 100 725  Итого: 588 208 | Республиканский бюджет |
| 20. | Сопровождение информационных   систем в области технического регулирования и обеспечение деятельности Информационного центра по техническим барьерам в торговле,   санитарным и фитосанитарным мерам Республиканского государственного предприятия Казахстанский институт стандартизации КТРМ МИНТ | Информация в Правительство Республики Казахстан \* | МИНТ | 25 января, ежегодно | 2014 – 166 129  2015 – 211 817  2016 – 222 865  2017 – 242 162  2018 – 259 112  2019 – 277 249  2020 – 296 657  Итого: 1 675 991 | Республиканский бюджет |
| 21. | Совершенствование системы классификации и кодирования технико-экономической информации | Информация в Правительство Республики Казахстан \* | МИНТ (свод),  НБ  (по согласованию),  АС,  МОН,  АО «ФНБ «Самрук-Казына»  (по согласованию) | 25 января ежегодно | 2014 – 7 300  2015 – 7 822  2016 – 8 369  2017 – 8 955  2018 – 9 582  2019 – 10 253  2020 – 10 971  Итого: 63 252 | Республиканский бюджет |
| 22. | Проработка вопроса наполнения национальными и неправительственными стандартами Классификатора (Справочника) товаров, работ и услуг | Предложения в МФ | МИНТ, Заинтересованные государственные  органы,  АО «ФНБ «Самрук-Казына»  (по согласованию) | IV квартал 2014 года | Не требуется |  |
| 23. | Проведение региональных (отраслевых) семинаров по внедрению систем менеджмента на предприятиях | Информация в Правительство Республики Казахстан \* | МИНТ | 25 января ежегодно | 2014 – 4 073  2015 – 22 500  2016 – 24 075  2017 – 25 760  2018 – 27 563  2019 – 29 493  2020 – 31 557  Итого: 165 021 | Республиканский бюджет |
| 24. | Повышение квалификации и подготовка кадров в области технического регулирования и метрологии | Информация в Правительство Республики Казахстан \* | МИНТ | 25 января ежегодно | 2014 – 11 803  2015 – 12 428  2016 – 13 298  2017 – 14 229  2018 – 15 225  2019 – 16 291  2020 – 17 431  Итого: 100 705 | Республиканский бюджет |
| 25. | Пересмотр механизма присвоения звания эксперта-аудитора по подтверждению соответствия | Информация в Правительство Республики Казахстан \* | МИНТ,  НПП  (по согласованию) | 2015 год | Не требуется |  |
| 26. | Внесение предложений по созданию в Государственной системе технического регулирования Республики Казахстан Органа по сертификации персонала (экспертов – аудиторов) | Информация в Правительство Республики Казахстан \* | МИНТ,  НПП  (по согласованию) | IV – квартал 2014 года | Не требуется |  |
| 27. | Внесение предложений по развитию сети калибровочных лабораторий | Информация в Правительство Республики Казахстан \* | МИНТ | IV – квартал 2014 года | Не требуется |  |
| 28. | Внесение предложений по созданию сети провайдеров проверки квалификации лабораторий в соответствии с международными требованиями | Информация в Правительство Республики Казахстан \* | МИНТ | IV – квартал 2014 года | Не требуется |  |
| 29. | Внесение предложений по созданию сети органов по инспекции в соответствии с требованиями международного стандарта ISO/IEC 17020 | Информация в Правительство Республики Казахстан \* | МИНТ | IV – квартал 2014 года | Не требуется |  |
| 30. | Проработка вопроса по организации международного центра GLP в Казахстане и его регистрации | Информация в Правительство Республики Казахстан \* | МИНТ | IV – квартал 2014 года | Не требуется |  |
| 31. | Проработка вопроса о получении статуса органа партнера СЕN, CENELEC | резолюция СЕN, CENELEC | МИНТ,  МЭБП | 2014 год | Не требуется |  |
| 32. | Обеспечение выплаты членских взносов для участия в деятельности СЕN, CENELEC | Членские взносы | МЭБП | 2015 – 2020 годы | 2015 – 11 091  2016 – 11 091  2017 – 11 091  2018 – 11 091  2019 – 11 091  2020 – 11 091  Итого: 66 546 | Республиканский бюджет |
| **3. Содействие продвижению отечественных товаров на международный и региональный рынки** | | | | | | |
| 33. | Развитие международного сотрудничества в рамках работы международных и региональных организаций по аккредитации, в том числе ТС и ЕЭП | Информация в Правительство Республики Казахстан \* | МИНТ | 25 января ежегодно | 2014 – 43 251  2015 – 84 851  2016 – 92 913  2017 – 96 965  2018 – 101 300  2019 – 105 940  2020 – 110 903  Итого – 636 123 | Республиканский бюджет |
| 34. | Проработка вопроса по организации соблюдения требований технических регламентов Таможенного Союза по обеспечению показателей безопасности продукции | Информация в Правительство Республики Казахстан \* | МИНТ | 25 января, ежегодно | Не требуется |  |
| 35. | Проработка вопроса целесообразности создания, внедрения и сопровождения АИС «Аккредитация» для проведения работ по аккредитации на электронной основе | Информация в Правительство Республики Казахстан \* | МИНТ | IV – квартал 2014 года | Не требуется |  |
| 36. | Совершенствование национальной системы аккредитации с учетом требований международных организаций по аккредитации | Информация в Правительство Республики Казахстан \* | МИНТ | IV – квартал 2014 года | Не требуется |  |
| 37. | Анализ и определение перечня потенциальных стран партнеров и перечня продукции для взаимного торгового оборота и взаимного признания результатов по оценке соответствия | Информация в Правительство Республики Казахстан \* | МИНТ,  МЭБП,  МИД,  НПП  (по согласованию) | IV – квартал 2014 года | Не требуется |  |
| 38. | Сотрудничество в рамках работы международных, региональных и иных организаций в сфере технического регулирования и метрологии (ИСО, МЭК, МГС, ILAC, IAF, СООМЕТ) | Информация в Правительство Республики Казахстан \* | МИНТ,  НПП  (по согласованию) | 25 января ежегодно | Не требуется |  |
| 39. | Расширение работ по участию казахстанской стороны, в деятельности международных, межгосударственных технических   комитетов по стандартизации | Вступление Казахстана в международные, межгосударственные технические комитеты ISO, МГС | МИНТ, заинтересованные  органы | 25 января   ежегодно | Не требуется |  |
| 40. | Проработка вопроса по созданию и функционированию Центра информационного обеспечения деятельности МГС | Информация в Правительство Республики Казахстан \* | МИНТ,  МЭБП,  МИД | IV – квартал 2014 года | Не требуется |  |
| 41. | Проработка вопроса проведения Генеральной ассамблеи ILAC/IAF в г. Астана в 2017 году | Информация в Правительство Республики Казахстан \* | МИНТ,  МИД,  МЭБП | IV – квартал 2014 года | Не требуется |  |
| 42. | Внести предложения о проведении Генеральной ассамблеи ИСО в г. Астане | Информация в Правительство Республики Казахстан \* | МИНТ,  МИД,  МЭБП | IV – квартал 2014 года | Не требуется |  |
| **4. Обеспечение метрологической независимости и достижение прослеживаемости измерений** | | | | | | |
| 43. | Разработка Концепции по внесению изменений в Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» | Протокол Межведомственной комиссии по вопросам законопроект-ной деятельности при Правительстве Республики Казахстан | МИНТ | IV-квартал 2015 года | Не требуется |  |
| 44. | Модернизация национальной эталонной базы Республики Казахстан | Информация в Правительство Республики Казахстан \* | МИНТ | 2015-2020 годы | 2015 – 349 600  2016 – 334 900  2017 – 229 500  2018 – 400 000  2019 – 420 000  2020 – 450 000   Итого: 2 184 000 | Республиканский бюджет |
| 45. | Обеспечение и обслуживание государственных эталонов и эталонного оборудования | Информация в Правительство Республики Казахстан \* | МИНТ | 2015-2020  годы | 2014 – 236 291  2015 – 290 246  2016 – 310 522  2017 – 332 216  2018 – 355 569  2019 – 380 459  2020 – 407 091   Итого – 2 312 394 | Республиканский бюджет |
| 46. | Проведение работ прикладных научных исследований в области метрологии и стандартизации | Заключительный отчет о проведении научных исследований | МИНТ,  МОН | 2015-2020 годы | 2015 – 133 155  2016 – 64 250  2017 – 57 214  2018 – 61 219  2019 – 65 504  2020 – 70 090  Итого: 451 432 | Республиканский бюджет |
| **5. Повышение эффективности государственного контроля** | | | | | | |
| 47. | Проработка вопроса по переходу к международной модели надзора за рынком, направленной на установление соразмерной ответственности участников рынка за качество и безопасность продукции на всех стадиях ее жизненного цикла | Информация в Правительство Республики Казахстан \* | МИНТ,  МРР,  МЭБП,  АЗПП,  НПП  (по согласованию) | IV-квартал 2014 г. | Не требуется |  |
| 48. | Покупка и испытание образцов продукции для осуществления государственного контроля за их безопасностью и качеством на стадии реализации | Информация в Правительство Республики Казахстан \* | МИНТ | ежегодно | 2014 – 73 341  2015 – 92 453  2016 – 98 925  2017 – 105 850  2018 – 113 259  2019 – 121 188  2020 – 129 671  Итого: 734 687 | Республиканский бюджет |
| 49. | Содержание передвижных лабораторий, укомплектованных оборудованием и средствами измерений | Информация в Правительство Республики Казахстан \* | МИНТ | 25 января ежегодно | 2014 – 26 600  2015 – 61 120  2016 – 65 398  2017 – 69 976  2018 – 74 874  2019 – 80 115  2020 – 85 724  Итого: 463 807 | Республиканский бюджет |
| 50. | Размещение информации в области технического регулирования в средствах массовой информации, а также повышение потребительского образования (публикации, выступления) | Информация в Правительство Республики Казахстан \* | МИНТ,  МСХ,  АЗПП,  АСИ | 25 января ежегодно | Не требуется |  |
| 51. | Выработка предложений по дальнейшему совершенствованию экспертизы и государственного контроля драгоценных камней, ювелирных изделий и необработанных природных алмазов | Информация в Правительство Республики Казахстан \* | МИНТ,  НБ  (по согласованию),  МЭБП,  МВД | III-квартал 2015 года | Не требуется |  |
| 52. | Проработка вопроса по увеличению штатной численности КТРМ и его территориальных подразделений | Информация в Правительство Республики Казахстан \* | МИНТ,  МЭБП | IV – квартал 2014 года | Не требуется |  |
| **6. Доступность государственных услуг и профилактика коррупционных правонарушений в сфере технического регулирования и метрологии** | | | | | | |
| 53. | Внесение предложений по модернизации электронного портала Е-Госстандарт | Информация в Правительство Республики Казахстан \* | МИНТ,  АО «НИТ» | IV-квартал 2014 года | Не требуется |  |
| 54. | Обеспечение функционирования системы каталогизации продукции | Информация в Правительство Республики Казахстан \* | МИНТ | 25 января, ежегодно | 2014 – 13 171  2015 – 17 944  2016 – 16 560  2017 – 17 719  2018 – 18 959  2019 – 20 286  2020 – 21 707  Итого: 126 346 | Республиканский бюджет |
| 55. | Формирование, ведение и мониторинг Национальных частей Единых реестров органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) таможенного союза и Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии, оформленных по единой форме таможенного союза | Информация в Правительство Республики Казахстан \* | МИНТ | 2014-2020  годы | 2014 – 38 725  2015 – 38 027  2016 – 39 848  2017 – 41 850  2018 – 44 053  2019 – 46 476  2020 – 49 142  Итого: 298 121 | Республиканский бюджет |
| 56. | Формирование и мониторинг Реестра государственной системы обеспечения единства измерений | Информация в Правительство Республики Казахстан \* | МИНТ | 2014-2020  годы | 2014 – 8 961  2015 – 10 551  2016 – 10 630  2017 – 10 713  2018 – 11 463  2019 – 12 265  2020 – 13 124  Итого: 77 707 | Республиканский бюджет |

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**

|  |  |
| --- | --- |
| НБ | – Национальный банк Республики Казахстан |
| МЭБП | – Министерство экономики и бюджетного планирования      Республики Казахстан |
| МРР | – Министерство регионального развития Республики        Казахстан |
| МФ | – Министерство финансов Республики Казахстан |
| МИД | – Министерство иностранных дел |
| МТК | – Министерство транспорта и коммуникаций Республики     Казахстан |
| МНГ | – Министерство нефти и газа Республики Казахстан |
| МЧС | – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики     Казахстан |
| МЗ | – Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
| МВД | – Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
| МОН | – Министерство образования и науки Республики           Казахстан |
| МОСВР | – Министерство окружающей среды и водных ресурсов       Республики Казахстан |
| МТСЗН | – Министерство труда и социальной защиты населения      Республики Казахстан |
| МСХ | – Министерство сельского хозяйства Республики           Казахстан |
| МИНТ | – Министерство индустрии и новых технологий             Республики Казахстан |
| АЗПП | – Агентство Республики Казахстан по защите прав         потребителей |
| АС | – Агентство Республики Казахстан по статистике |
| АСИ | – Агентство по связи и информации Республики            Казахстан |
| КТРМ | – Комитет технического регулирования и метрологии |
| АО «ФНБ «Самрук-Казына» | – Акционерное общество «Фонд национального              благосостояния «Самрук-Қазына» |
| АО «НУХ «КазАгро» | – Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» |
| АО «НИТ» | – Акционерное общество «Национальные информационные     технологии» |
| НПП | – Национальная палата предпринимателей |
| ТС | – Таможенный союз |
| ТР ТС | – Технические регламенты Таможенного союза |
| ЕЭП | – Евразийское экономическое пространство |
| СНГ | – Содружество Независимых Государств |
| МГС | – Межгосударственный совет |
| СЕN,CENELEC | – Официально признанные европейские организации, формирующие европейскую систему технического нормирования и стандартизации: европейский Комитет по стандартизации (ЦЕНТР - СЕN) и европейский Комитет по электротехнической стандартизации (CENELEC) |
| ИСО и МЭК | – основные международные организации, осуществляющие деятельность в области международной стандартизации Международная электротехническая комиссия - международная некоммерческая организация по стандартизации в области электрических, электронных и смежных технологий |
| GLP | – «Good Laboratory Practice», надлежащая лабораторная практика - система норм, правил и указаний, направленных на обеспечение согласованности и достоверности результатов лабораторных исследований |
| АИС | – автоматизированная информационная система |
| ILAC | – Международное лабораторное сотрудничество             аккредитации |
| IAF | – Международный форум аккредитации |
| COOMET | – Организация сотрудничества государственных метрологических учреждений стран центральной и восточной Европы |
| \* - предоставление информации в Правительство Республики Казахстан в соответствии с пунктом 3 постановляющей части, | |
| \* - объемы финансирования будут уточняться исходя из сумм, предусмотренных в республиканском бюджете на соответствующие годы. | |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан