

**Об утверждении Комплексного плана по совершенствованию системы защиты прав потребителей на 2014 - 2015 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2014 года № 661

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

      1. Утвердить прилагаемый Комплексный план по совершенствованию системы защиты прав потребителей на 2014 – 2015 годы (далее – Комплексный план).

      2. Центральным государственным органам и иным организациям Республики Казахстан (по согласованию):

      1) принять меры по реализации Комплексного плана;

      2) представить информацию о ходе исполнения Комплексного плана в Агентство Республики Казахстан по защите прав потребителей не позднее 15 числа месяца, установленного Комплексным планом.

      3. Агентству Республики Казахстан по защите прав потребителей обеспечить предоставление в Правительство Республики Казахстан сводной информации о ходе исполнения Комплексного плана до 25 июля и 25 января.

      4. Контроль за реализацией настоящего постановления возложить на Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Сагинтаева Бакытжана Абдировича.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| Премьер-Министр |  |
| Республики Казахстан | К. Масимов |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2014 года № 661 |

**Комплексный план**  
**по совершенствованию системы защиты прав потребителей на**  
**2014 – 2015 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения\* | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Предполагаемые расходы (млн. тенге)\*\* | Источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Новая модель системы защиты прав потребителей** | | | | | | |
| 1 | Создание Координационного совета в области защиты прав потребителей | правовой акт | АЗПП,  заинтересованные государственные органы | июль  2014 года | не требуется | - |
| 2 | Внесение предложений по решению проблемных вопросов в чувствительных отраслях экономики в области защиты прав потребителей | аналитическая информация | АЗПП, заинтересованные государственные органы | по мере необходимости | не требуется | - |
| 3 | Совершенствование системы защиты прав потребителей с учетом возможностей действующих научно-практических центров | аналитическая информация | АЗПП, заинтересованные государственные органы | июль  2014 года | не требуется | - |
| 4 | Разработка Концепции проекта Закона Республики Казахстан "О защите прав потребителей" (новая редакция) | вынесение концепции на рассмотрение Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности при Правительстве | АЗПП, заинтересованные государственные органы | сентябрь 2014 года | не требуется | - |
| 5 | Повышение потребительской грамотности населения путем производства и размещения видеоролика, изготовления брошюр, буклетов, трансляции телепередачи по потребительскому образованию, изготовления и выпуска ежеквартального журнала по защите прав потребителей | аналитическая информация | АЗПП | декабрь  2014 года | 2014 г. - 39,4 млн.тг. | республиканский бюджет |
| 6 | Внести на рассмотрение заинтересованным государственным органам инвестиционное предложение по автоматизированной многофункциональной информационно-  коммуникативной системе "Защита прав потребителей в Республике Казахстан" | Инвестиционное предложение в АСИ, МЭБП | АЗПП | декабрь  2014 года | не требуется | - |
| **2. Оценка угроз и управление рисками санитарно-эпидемиологического характера** | | | | | | |
| 7 | Выработка предложений по разработке и внедрению санитарно-эпидемиологи-  ческого паспорта региона | аналитическая информация | АЗПП, МЗ | июль  2014 года | не требуется | - |
| 8 | Разработка технико-экономического обоснования к созданию производственного комплекса по производству диагностических и иммунобиологических препаратов в соответствии со стандартами надлежащей производственной практики (GМР) | направление технико-  экономического обоснования в МЭБП | АЗПП | ноябрь  2014 года | 2014 г. – 16,4 млн. тенге | республиканский бюджет |
| 9 | Выработка предложений по научно-практическим и исследовательским направлениям деятельности центральной референс-лаборатории | аналитическая информация | АЗПП, МОН, МСХ | январь  2015 года | не требуется | - |
| 10 | Разработка практического руководства по биологической безопасности и биологической защите в лабораторных условиях в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения | методические рекомендации | АЗПП, МЗ | февраль 2015 года | не требуется | - |
| 11 | Внедрение электронной интегрированной системы по надзору за заболеваниями на областном и республиканском уровне | правовой акт | АЗПП, МЗ | декабрь  2015 года | не требуется | Финансирование осуществляется американской стороной в рамках реализации Соглашения между РК и США от 13 декабря 2007 года |
| 12 | Завершение строительства здания центральной референс-лаборатории | правовой акт | АЗПП, МОН, МСХ | декабрь  2015 года | не требуется | Финансирование осуществляется американской стороной в рамках реализации Соглашения между РК и США от 13 декабря 2007 года |
| **3. Реформирование системы санитарно-эпидемиологического контроля и надзора** | | | | | | |
| 13 | Выработка предложений по формированию новых подходов к проведению контрольно-надзорной деятельности, в том числе предусматривающих отказ от плановых проверок в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения | аналитическая информация | АЗПП, МРР,  НПП (по согласованию) | август  2014 года | не требуется | - |
| 14 | Выработка предложений по исключению выдачи санитарно-эпидемиологического заключения на:  - проекты, за исключением проектов генеральных планов и планов детальной планировки;  - отвод земельных участков;  - объекты незначительного эпидемиологического риска путем перевода их на уведомительный характер о начале деятельности | аналитическая информация | АЗПП, МРР,  НПП (по согласованию) | август  2014 года | не требуется | - |
| 15 | Пересмотр перечня объектов, подлежащих государственному санитарно-эпидемиологическому надзору с учетом их гигиенической и эпидемиологической значимости | правовой акт | АЗПП, МРР,  НПП (по согласованию) | сентябрь 2014 года | не требуется | - |
| 16 | Выработка предложений по усилению мер ответственности за нарушения санитарно-эпидемиологических требований, установленных в санитарных правилах | аналитическая информация | АЗПП,  МРР, НПП (по согласованию) | сентябрь 2014 года | не требуется | - |
| 17 | Пересмотр общей структуры и содержания санитарных правил, направленных на сокращение требований, предъявляемых к субъектам предпринимательства, и подлежащих проверке при осуществлении государственного контроля и надзора | аналитическая информация | АЗПП, МРР, НПП (по согласованию) | ноябрь  2014 года | не требуется | - |
| **4. Разработка комплекса мер по обеспечению безопасности продукции в Республике Казахстан** | | | | | | |
| 18 | Создание Экспертного совета в области защиты внутреннего рынка от опасной и некачественной продукции | правовой акт | АЗПП, МИНТ, заинтересованные государственные органы, НПП (по согласованию) | июль  2014 года | - | - |
| 19 | Выработка предложений по совершенствованию системы санитарно-эпидемиологического мониторинга за продукцией | аналитическая информация | АЗПП | август  2014 года | не требуется | - |
| 20 | Создание Центрально-Азиатского обучающего центра по системе управления анализами рисков и критических контрольных точек (HACCP) при научно-практическом центре санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга АЗПП | правовой акт | АЗПП,  МЗ | ноябрь  2014 года | 5,0 млн. тенге | В рамках проекта Всемирного Банка "Передача технологий и проведение институциональной реформы в секторе здравоохранения Республики Казахстан" |
| 21 | Расширение номенклатуры лабораторных исследований на соответствие показателям Технических регламентов Таможенного союза | аналитическая информация | АЗПП,  МИНТ | ноябрь  2014 года | не требуется | - |
| 22 | Выработка предложений по формированию национальной системы оценки и управления рисками в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения с учетом оптимизации лабораторных служб, создания научного центра оценки риска и мониторинга | аналитическая информация | АЗПП | декабрь  2014 года | не требуется | - |
| 23 | Внесение предложений по сотрудничеству с международными организациями (ПСО ООН, ВОЗ) в области обеспечения безопасности пищевой продукции на основе Кодекса Алиментариус | аналитическая информация | АЗПП | декабрь  2014 года | не требуется | - |

      Примечание:

      \* соответствующая информация представляется в Правительство Республики Казахстан в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления.

      \*\* объем финансирования будет уточняться при утверждении Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете" на соответствующий период.

      Расшифровка аббревиатур:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| МЗ | – | Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
| МИНТ | – | Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан |
| МОН | – | Министерство образования и науки Республики Казахстан |
| МРР | – | Министерство регионального развития Республики Казахстан |
| МСХ | – | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
| АЗПП | – | Агентство Республики Казахстан по защите прав потребителей |
| НПП | – | Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан