

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции по вхождению Казахстана в число 30-ти самых развитых государств мира на 2014 - 2020 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2014 года № 752.

      В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 17 января 2014 года № 732 "О Концепции по вхождению Казахстана в число 30-ти самых развитых государств мира" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Концепции по вхождению Казахстана в число 30-ти самых развитых государств мира на 2014 – 2020 годы (далее – План).

      2. Центральным и местным исполнительным органам, а также заинтересованным организациям, ответственным за исполнение Плана:

      1) принять меры по реализации Плана;

      2) по итогам года, не позднее 1 февраля, следующего за отчетным годом, представлять информацию о ходе его реализации в Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 2 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 27.01.2017 № 22.

      3. Министерству национальной экономики Республики Казахстан по итогам года, не позднее 20 февраля, следующего за отчетным годом, представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Плана.

      Сноска. Пункт 3 в редакции постановления Правительства РК от 27.01.2017 № 22.

      4. Исключен постановлением Правительства РК от 16.06.2017 № 374.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|
Премьер-Министр  |
 |
|
Республики Казахстан К. Масимов  |
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденпостановлением ПравительстваРеспублики Казахстанот 30 июня 2014 года № 752 |

 **План мероприятий**
**по реализации Концепции по вхождению Казахстана в число**
**30-ти самых развитых государств мира на 2014 – 2020 годы**

      Сноска. План мероприятий в редакции постановления Правительства РК от 27.01.2017 № 22.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Форма завершения |
Ответственные исполнители |
Срок исполнения |
Источник финансирования |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. Развитие человеческого капитала |
|
1. Развитие образования и уникальной казахстанской культуры |
|
1. |
Ориентация программы "Болашак" на подготовку специалистов для высокотехнологичных сфер наукоемкой экономики |
информация в МНЭ |
МОН (созыв), МНЭ |
январь, ежегодно до 2020 года |
не требуется |
|
2. |
Рассмотрение вопроса организации стажировок обучающихся в высокотехнологичных стартапах за рубежом |
информация в МНЭ |
МОН |
январь, ежегодно до 2020 года |
не требуется |
|
3. |
Принятие мер по стимулированию создания новой качественной культурной продукции в сферах кино, театрального, музыкального, художественного искусства и литературы |
отчет в МНЭ |
МКС |
январь, ежегодно до 2020 года |
не требуется |
|
4. |
Реализация комплекса мер по дальнейшему развитию инклюзивного образования. К 2020 году доля школ, создавших условия для инклюзивного образования, должна составить 70 % |
информация в МНЭ |
МОН |
январь, ежегодно до 2020 года |
не требуется |
|
2. Улучшение здоровья населения |
|
5. |
Подготовка к внедрению субъектами фармацевтической деятельности надлежащих фармацевтических практик GхP (GLP, GCP, GMP, GDP, GPP, GVP)  |
информация в МЭБП |
МЗ |
январь, ежегодно до 2016 года |
не требуется |
|
6. |
Вступление в международную организацию фармацевтических инспекционных органов РIC/S для обеспечения активного сотрудничества в области GMP  |
информация в МНЭ |
МЗСР |
январь, ежегодно до 2020 года |
не требуется |
|
7. |
Получение отечественными медицинскими ВУЗами статуса исследовательских университетов  |
постановление Правительства |
МЗСР (созыв), МОН |
Декабрь 2018 года |
не требуется |
|
8. |
Приведение системы подготовки специалистов сестринского дела всех уровней (ТиПО, прикладной бакалавриат, бакалавриат, магистратура, докторантура PhD) в соответствие с Европейскими директивами |
приказ |
МЗСР (созыв), МОН, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
Декабрь 2019 года |
не требуется |
|
3. Совершенствование системы социальной защиты населения |
|
Обеспечение социальной защиты уязвимых слоев населения |
|
9. |
Принятие мер по профессиональной ориентации и помощи в выборе профессии среди самозанятых, безработных и малообеспеченных групп населения |
информация в МНЭ |
МЗСР |
январь, ежегодно до 2020 года |
не требуется |
|
10. |
Пересмотр программ среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего образования с учетом потребностей лиц, имеющих инвалидность |
информация в МНЭ |
МОН (созыв), МЗСР, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
январь, ежегодно до 2020 года |
не требуется |
|
Совершенствование трудовых отношений |
|
11.  |
Обеспечение ратификации Конвенции об основах, содействующих безопасности и гигиене труда (Конвенция 187) |
информация в МЭБП |
МТСЗН |
Декабрь 2015 года |
не требуется |
|
12.  |
Разработка Концепции проекта Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам трудовых отношений и охраны труда" |
решение МВК по вопросам законопроектной деятельности |
МТСЗН |
Июнь 2016 года |
не требуется |
|
2. Совершенствование институциональной среды |
|
1. Модернизация системы управления и судебно-правоохранительной системы |
|
Совершенствование судебной системы |
|
13.  |
Внесение предложений по укреплению верховенства права, а также дальнейшей имплементации международных принципов судопроизводства в национальное законодательство  |
информация в МНЭ |
ВС (по согласованию) (созыв), ГП (по согласованию) |
Январь 2016 года |
не требуется |
|
14.  |
Принятие мер по усилению роли судов первой инстанции, противодействию внеправовому влиянию на суды, повышению доверия к ним  |
информация в МНЭ |
ВС (по согласованию) (созыв), ГП (по согласованию) |
Март 2016 года |
не требуется |
|
15. |
Изучение вопроса введения института мировых судей, а также вопроса функционирования нескольких судебных инстанций в одном суде |
информация в МНЭ |
ВС (по согласованию) |
Февраль 2018 года |
не требуется |
|
16.  |
Совершенствование деятельности институтов внесудебного урегулирования споров с применением примирительных процедур и медиации  |
предложения в МЭБП |
ВС (по согласованию) |
Декабрь 2015 года |
не требуется |
|
17. |
Упрощение судебных процедур в гражданском и уголовном судопроизводстве  |
информация в МНЭ |
ВС (по согласованию) |
январь, ежегодно до 2020 года |
не требуется |
|
Снижение уровня коррупции в стране |
|
18. |
Принятие мер по дальнейшему совершенствованию законодательства в области противодействия коррупции, с учетом рекомендаций третьего раунда мониторинга Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией Организации экономического сотрудничества и развития |
информация в Администрацию Президента |
АБЭКП (по согласованию) (созыв), ГП (по согласованию), МВД |
Декабрь 2015 года |
не требуется |
|
2. Развитие малого и среднего бизнеса |
|
19. |
Улучшение качества делового образования в ВУЗах с фокусом на расширение партнерства с международными университетами, а также путем обеспечения практики предпринимательской деятельности  |
отчет в МНЭ |
МОН (созыв), НПП "Атамекен" (по согласованию) |
январь, ежегодно до 2017 года |
не требуется |
|
3. Совершенствование системы защиты интеллектуальной собственности |
|
20. |
Обеспечение возможности электронной подачи заявок на получение патентов через портал электронного правительства с одновременным уменьшением размера патентной пошлины за подачу заявок в электронном виде |
информация в МЭБП |
МЮ (созыв), АСИ |
Январь 2015 года |
не требуется |
|
3. Развитие отраслей наукоемкой экономики |
|
1. Развитие базовых отраслей промышленности |
|
21. |
Принятие мер для создания "экосистем" в нефтяной отрасли, объединяющих местные компании, национальные научно-исследовательские институты и иностранные компании-подрядчики |
информация в МНЭ |
МЭ (созыв), АО "НК "КазМунайГаз" (по согласованию) |
январь, ежегодно до 2020 года |
не требуется |
|
22. |
Формирование коммуникационных площадок масштабного ознакомления казахстанского инженерно-технического персонала нефтегазовой отрасли с передовым международным опытом и инновационными технико-технологическими решениями |
информация в МНЭ |
МЭ (созыв), заинтересованные государственные органы |
январь, ежегодно до 2018 года |
не требуется |
|
2. Развитие обрабатывающей промышленности |
|
23. |
Обеспечение активного участия в работе международных технических комитетов по стандартизации, межгосударственных и региональных организаций по стандартизации с целью устранения технических барьеров на экспортных рынках |
отчет в МНЭ |
МИР (созыв), заинтересованные государственные органы |
январь, ежегодно до 2020 года |
не требуется |
|
3. Создание высокотехнологичного агропромышленного комплекса |
|
24. |
Внесение изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2013 года № 151 "Об утверждении Программы по развитию агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на 2013 – 2020 годы "Агробизнес – 2020" с учетом положений Концепции по вхождению Казахстана в число 30-ти самых развитых государств мира |
постановление Правительства |
МСХ (созыв), МЭБП |
Июнь 2014 года |
не требуется |
|
4. Развитие сектора услуг |
|
25. |
Расширение возможностей провайдеров логистических услуг, в том числе за счет совершенствования нормативно-правовой базы по вопросам мультимодальных перевозок |
информация в МНЭ |
МИР (созыв), АО "НК "ҚТЖ" (по согласованию) |
январь, ежегодно до 2020 года |
не требуется |
|
26. |
Разработка Концепции проекта Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам космической деятельности" |
решение МВК по вопросам законопроектной деятельности |
НКА (созыв), заинтересованные государственные органы |
Июль 2015 года |
не требуется |
|
4. Ускоренное формирование инфраструктуры наукоемкой экономики |
|
1. Повышение производительности факторов роста |
|
27. |
Внесение предложений по разработке национальной системы мониторинга производительности для всех отраслей экономики в соответствии с мировыми "бенчмарками" |
предложения в МЭБП |
МЭБП, АС, заинтересованные государственные органы |
Январь 2016 года |
не требуется |
|
2. Развитие национальной инновационной системы |
|
28. |
Совершенствование системы экспертизы инновационных разработок и новых технологий |
информация в МЭБП |
МИНТ (созыв), МОН, заинтересованные государственные органы, АО "НУХ "Байтерек" (по согласованию), АО "НАТР" (по согласованию) |
Январь 2015 года |
не требуется |
|
29. |
Реализация системы инструментов государственной поддержки с целью выявления и поддержки наиболее перспективных инновационных идей и проектов, их внедрения, масштабирования и продвижения, а также поиска и поддержки талантливых инноваторов |
информация в МНЭ |
МИР (созыв), МОН, заинтересованные государственные органы |
январь, ежегодно до 2020 года |
не требуется |
|
3. Устранение инфраструктурных ограничений |
|
30. |
Разработка Концепции проекта Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта" |
решение МВК по вопросам законопроектной деятельности |
МИР (созыв), заинтересованные государственные органы |
Июль 2017 года |
не требуется |
|
4. Устойчивое развитие посредством перехода к "зеленой экономике" |
|
31. |
Разработка и введение программы "Лидер в энергоэффективности" в целях снижения энергоемкости производства и поддержки компаний, внедривших эталонные способы производства |
информация в МЭБП |
МИНТ (созыв), МЭБП, заинтересованные государственные органы |
Январь 2016 года |
не требуется |
|
32. |
Внедрение механизма повторного использования отходов с получением продукции |
информация в МНЭ |
МЭ |
январь, ежегодно с 2016 по 2020 годы |
не требуется |
|
33. |
Внесение предложений по внедрению механизма "отсутствие чистых потерь", стимулирующего промышленные предприятия инвестировать в защиту и восстановление окружающей среды на прилегающих территориях |
предложения в МЭБП |
МОСВР (созыв), МЭБП, МНГ, заинтересованные государственные органы, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
Январь 2016 года |
не требуется |
|
34. |
Предложения по разработке плана и осуществлению преобразований по трансформации нескольких (2-3) пилотных опорных сельских населенных пунктов, отдаленных сел и поселков в соответствии с принципами "зеленой экономики": использование возобновляемых источников энергии, не интегрированных в национальную сеть, эффективное сельское хозяйство (с созданием тепличных хозяйств и использованием капельного орошения), организация централизованного сбора, утилизации и переработки отходов, переход на замкнутые ресурсные циклы |
предложения в МЭБП |
МОСВР (созыв), МСХ, МРР, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
Январь 2016 года |
не требуется |
|
5. Углубление интеграции в мировую и региональную экономику |
|
35. |
Предложения по обеспечению углубления связей со странами Центральной Азии через наращивание объемов инвестиций |
информация в МНЭ |
МИР (созыв), МИД, МНЭ |
январь, ежегодно до 2020 года |
не требуется |

      \* в рамках средств, предусмотренных из республиканского и местных бюджетов

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
ГП |
–  |
Генеральная прокуратура Республики Казахстан |
|
ВС |
–  |
Верховный суд Республики Казахстан |
|
МИД |
–  |
Министерство иностранных дел Республики Казахстан |
|
МИР |
–  |
Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан |
|
МКС |
–  |
Министерство культуры и спорта Республики Казахстан |
|
МОН |
–  |
Министерство образования и науки Республики Казахстан |
|
МЭ |
–  |
Министерство энергетики Республики Казахстан |
|
МСХ |
–  |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
|
МВД |
–  |
Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
|
МНЭ |
–  |
Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
|
МЗСР |
–  |
Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан |
|
МЮ |
–  |
Министерство юстиции Республики Казахстан |
|
МЗ |
– |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
|
МЭБП |
– |
Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан |
|
МТСЗН |
– |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
|
АБЭКП |
– |
Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью |
|
АСИ |
– |
Агентство Республики Казахстан по связи и информации |
|
НКА |
– |
Национальное космическое агентство Республики Казахстан |
|
МИНТ |
– |
Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан |
|
МОСВР |
– |
Министерство окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан |
|
МНГ |
– |
Министерство нефти и газа Республики Казахстан |
|
МРР |
– |
Министерство регионального развития Республики Казахстан |
|
АС |
– |
Агентство Республики Казахстан по статистике |
|
НПП "Атамекен" |
–  |
Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" |
|
АО "НК "КазМунайГаз" |
– |
акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз" |
|
АО "НК "ҚТЖ" |
– |
акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан Темір Жолы" |
|
АО "НУХ "Байтерек" |
– |
акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" |
|
АО "НАТР" |
– |
акционерное общество "Национальное агентство по технологическому развитию" |
|
ВУЗ |
–  |
высшее учебное заведение |
|
МВК |
–  |
межведомственная комиссия |
|
ТиПО |
–  |
техническое и профессиональное образование |
|
PhD |
–  |
Doctor of Philosophy (доктор наук) |
|
GхP |
–  |
Good х Practice (надлежащая х практика) |
|
GLP |
–  |
Good Laboratory Practice (надлежащая лабораторная практика) |
|
GCP |
–  |
Good Clinical Practice (надлежащая клиническая практика) |
|
GMP |
–  |
Good Manufacturing Practice (надлежащая производственная практика) |
|
GDP |
–  |
Good Distribution Practice (надлежащая дистрибьюторская практика) |
|
GPP |
–  |
Good Pharmacy Practice (надлежащая аптечная практика) |
|
GVP |
–  |
Good Pharmacovigilance Practice (надлежащая практика фармакологического надзора) |
|
РIC/S |
–  |
Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme (международная система сотрудничества фармацевтических инспекций) |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан