

**О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 43 "Об утверждении Плана мероприятий по развитию альтернативной и возобновляемой энергетики в Казахстане на 2013 - 2020 годы"**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 июля 2014 года № 835. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 апреля 2017 года № 191

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 11.04.2017 № 191.

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 43 "Об утверждении Плана мероприятий по развитию альтернативной и возобновляемой энергетики в Казахстане на 2013 – 2020 годы" следующие изменения:

      подпункт 2) пункта 2 изложить в следующей редакции:

      "2) представлять ежегодно к 20 июля и 20 января в Министерство окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан информацию о ходе реализации Плана.";

      пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:

      "3. Министерству окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан ежегодно к 1 августа и 1 февраля представлять сводную информацию об исполнении Плана в Правительство Республики Казахстан.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан.";

      в Плане мероприятий по развитию альтернативной и возобновляемой энергетики в Казахстане на 2013 – 2020 годы, утвержденном указанным постановлением:

      в разделе 1. "Принятие мер, направленных на поддержку использования возобновляемых источников энергии":

      в графе 3 "Форма завершения", в строках, порядковые номера 1, 2, 3 и 5, слова "Информация в МИНТ" заменить словами "Информация в МОСВР";

      в графе 4 "Ответственные исполнители", в строке, порядковый номер 6, аббревиатуру "МИНТ" заменить аббревиатурами "МОСВР, МИНТ";

      в разделе 2. "Развитие исследований и специалистов в области возобновляемых источников энергии":

      в графе 4 "Ответственные исполнители", в строке, порядковый номер 9, слова "МИНТ, МООС, РГП "Казгидромет" (по согласованию), АО "Национальный научно-технологический холдинг "Парасат" (по согласованию)" заменить словами "МОСВР, МИНТ, РГП "Казгидромет" (по согласованию), АО "Национальный научно-технологический холдинг "Парасат" (по согласованию)";

      в разделе 3. "Развитие местного содержания":

      в графе 4 "Ответственные исполнители", в строках, порядковые номера 13, 14 и 15, слова "МООС, МИНТ, РГП "КазНИИЭК" (по согласованию)" заменить словами "МОСВР, МИНТ, АО "Жасыл даму" (по согласованию)";

      в разделе 4. "Информационное развитие сферы возобновляемых источников энергии":

      в графе 4 "Ответственные исполнители":

      в строке, порядковый номер 16, слова "МИНТ, МООС, АО "ФНБ "Самрук-Казына" (по согласованию), АО "KEGOC" (по согласованию)" заменить словами "МОСВР, МИНТ, АО "ФНБ "Самрук-Казына" (по согласованию), АО "KEGOC" (по согласованию)";

      в строке, порядковый номер 17, слова "МИНТ, МКИ, акимы областей, городов Астаны и Алматы" заменить словами "МОСВР, АСИ, акимы областей, городов Астаны и Алматы";

      в строке, порядковый номер 19, аббревиатуру "МИНТ" заменить аббревиатурами "МОСВР, МИНТ";

      в строке, порядковый номер 20, аббревиатуры "МОН, МИНТ" заменить аббревиатурами "МОН, МОСВР, МИНТ";

      в строках, порядковые номера 21 и 22, аббревиатуру "МООС" заменить аббревиатурой "МОСВР";

      раздел 5. "Реализация проектов в области использования возобновляемых источников энергии" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

      в примечании: расшифровке аббревиатур:

      абзац третий изложить в следующей редакции:

      "МОСВР – Министерство окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан;";

      абзац пятый изложить в следующей редакции:

      "АСИ – Агентство Республики Казахстан по связи и информации;".

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| Премьер-Министр |  |
| Республики Казахстан | К. Масимов |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению Правительства Республики Казахстан от 28 июля 2014 года № 835 |

**5. Реализация проектов в области использования возобновляемых**  
**источников энергии**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К 2020 году планируется ввести в эксплуатацию порядка 106 объектов ВИЭ суммарной установленной мощностью 3054,55 МВт, включая:  34 ВЭС – 1787 МВт;  41 ГЭС – 539 МВт;  28 СЭС – 713,5 МВт;  3 биоэлектростанции – 15,05 МВт. | | | | | | |
| 23. | Строительство ВЭС вблизи г. Ерейментау Ерейментауского района Акмолинской области мощностью 45 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Акмолинской области, АО "Самрук Энерго" (по согласованию) | 2014 год | 17 709 | собственные и заемные средства инвестора |
| 24. | Строительство ВЭС вблизи г. Ерейментау Ерейментауского района Акмолинской области мощностью 50 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Акмолинской области, ТОО "Samruk Green Energy" (по согласованию) | 2016 год | 19 700 | собственные и заемные средства инвестора |
| 25. | Строительство ВЭС вблизи г. Ерейментау Ерейментауского района Акмолинской области мощностью 50 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Акмолинской области, "Шеврон Мунайгаз Инк." (по согласованию) | 2017 год | 30 000 | собственные и заемные средства инвестора |
| 26. | Строительство ВЭС в с. Бадамша Каргалинского района Актюбинской области мощностью 48 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Актюбинской области, ТОО "Arm Wind" (по согласованию) | 2018 год | 16 000 | собственные и заемные средства инвестора |
| 27. | Строительство ВЭС в Каргалинском районе Актюбинской области мощностью 100 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Актюбинской области, ТОО "SB Capital" (по согласованию) | 2018 год | 36 400 | собственные и заемные средства инвестора |
| 28. | Строительство ВЭС в Шелекском коридоре Алматинской области мощностью 51 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Алматинской области, ТОО "Green Energy Almaty" (по согласованию) | 2015 год | 12 881 | собственные и заемные средства инвестора |
| 29. | Строительство ВЭС в Шелекском районе Алматинской области мощностью 60 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Алматинской области, ТОО "Samruk Green Energy" (по согласованию) | 2017 год | 27 000 | собственные и заемные средства инвестора |
| 30. | Строительство ВЭС в Джунгарских воротах Алматинской области мощностью 72 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Алматинской области, ТОО "Ак Куат" (по согласованию) | 2018 год | 15 000 | собственные и заемные средства инвестора |
| 31. | Строительство ВЭС в Джунгарских воротах в Алакольском районе Алматинской области мощностью 19,5 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Алматинской области, ТОО "ВЭС-Сайкан" (по согласованию) | 2015 год | 5 725 | собственные и заемные средства инвестора |
| 32. | Строительство ВЭС в Атырауской области мощностью 30 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Атырауской области, ТОО "ANTARES PLATINUM" (по согласованию) | 2016 год | 17 290 | собственные и заемные средства инвестора |
| 33. | Строительство ВЭС в поселке Карабатан Атырауской области мощностью 50 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Атырауской области, Greenfortis GmbH (по согласованию) | 2016 год | 24 035 | собственные и заемные средства инвестора |
| 34. | Строительство парка ветроэнергетических установок на перевале Умыш с. Таинты Уланского района Восточно-Казахстанской области мощностью 24 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Восточно-Казахстанской области, ТОО "SpainConsulting" (по согласованию) | 2016 год | 8 084 | собственные и заемные средства инвестора |
| 35. | Строительство Кордайской ВЭС в Жамбылской области мощностью 21 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Жамбылской области, ТОО "Vista International" (по согласованию) | 2016 год | 5 451 | собственные и заемные средства инвестора |
| 36. | Строительство Жанатасской ВЭС в Сарысуском районе Жамбылской области мощностью 100 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Жамбылской области, ТОО "Central Asia Green Power" (по согласованию) | 2017 год | 28 500 | собственные и заемные средства инвестора |
| 37. | Расширение существующей ВЭС "К-1" мощностью 1,5 МВт в Кордайском районе Жамбылской области до 18 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Жамбылской области, ТОО "Изен-Су" (по согласованию) | 2017 год | 4 912 | собственные и заемные средства инвестора |
| 38. | Строительство ВЭС Шокпар 2 в Жамбылской области мощностью 250 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Жамбылской области, ТОО "Windhan" (по согласованию) | 2017 год | 56 056 | собственные и заемные средства инвестора |
| 39. | Строительство ВЭС "Байдибек-1" мощностью 120 МВт в Жамбылской области | ввод в эксплуатацию | аким Жамбылской области,  ТОО "Творческо-производственная фирма "НАР" (по согласованию) | 2017 год | 68 765 | собственные и заемные средства инвестора |
| 40. | Строительство ВЭС в поселке Гульшат Актогайского района Карагандинской области мощностью 50 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Карагандинской области | 2016 год | 20 000 | частные инвестиции |
| 41. | Строительство ВЭС на площадке вблизи города Аркалык Костанайской области мощностью 48 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Костанайской области, ТОО "KazWind Energy" (по согласованию) | 2018 год | 15 800 | собственные и заемные средства инвестора |
| 42. | Строительство ВЭС в п. Боровской Мендыкаринского района Костанайской области мощностью 30 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Костанайской области, ТОО "EcoWind Ltd" (по согласованию) | 2016 год | 16 088 | собственные и заемные средства инвестора |
| 43. | Строительство ВЭС в Аральском районе Кызылординской области мощностью 10 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Кызылординской области, ТОО "Global Energy Company" (по согласованию) | 2015 год | в процессе разработки и анализа | собственные и заемные средства инвестора |
| 44. | Строительство ВЭС в г. Форт-Шевченко Мангистауской области мощностью 19,5 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Мангистауской области, АО "НК СПК "Каспий" (по согласованию), ТОО "ДМК-Ко" (по согласованию) | 2016 год | 5 625 | собственные и заемные средства инвестора |
| 45. | Строительство ВЭС в г. Форт-Шевченко Мангистауской области мощностью 42 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Мангистауской области, ТОО "South Wind Power" (по согласованию) | 2015 год | 15 000 | собственные и заемные средства инвестора |
| 46. | Строительство ВЭС в г. Форт-Шевченко Мангистауской области мощностью 50 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Мангистауской области, ТОО "Богарт" (по согласованию) | 2017 год | 18 000 | собственные и заемные средства инвестора |
| 47. | Строительство ВЭС в селе Курык Каракиянского района Мангистауской области мощностью 50 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Мангистауской области, ТОО "Инвест Грин" (по согласованию) | 2017 год | в процессе разработки и анализа | собственные и заемные средства инвестора |
| 48. | Строительство ВЭС в Тупкараганском районе Мангистауской области мощностью 42 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Мангистауской области, ТОО "СП "КТ Редкометальная Компания" (по согласованию) | 2018 год | в процессе разработки и анализа | собственные и заемные средства инвестора |
| 49. | Установка ВЭС в с. Новоникольское Кызылжарского района Северо-Казахстанской области мощностью 1,5 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Северо-Казахстанской области, КТ "Зенченко и Компания" (по согласованию) | 2013 год | 185 | собственные и заемные средства инвестора |
| 50. | Строительство ВЭС вблизи с. Новоникольское Кызылжарского района Северо-Казахстанской области мощностью 2 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Северо-Казахстанской области, КТ "Зенченко и Компания" (по согласованию) | 2014 год | 402,9 | собственные и заемные средства инвестора |
| 51. | Строительство ВЭС в Есильском районе Северо-Казахстанской области мощностью 50 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Северо-Казахстанской области, ТОО "КГЦМ сервис" (по согласованию) | 2017 год | 16 000 | собственные и заемные средства инвестора |
| 52. | Строительство ВЭС в Таиншинском районе Северо-Казахстанской области мощностью 35 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Северо-Казахстанской области, ТОО "МГП-УК" (по согласованию) | 2017 год | 11 950 | собственные и заемные средства инвестора |
| 53. | Строительство ВЭС в Байдибекском районе Южно-Казахстанской области мощностью 40 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Южно-Казахстанской области, ТОО "Казахстанские коммунальные системы" (по согласованию) | 2015 год | в процессе разработки и анализа | собственные и заемные средства инвестора |
| 54. | Строительство ВЭС в Байдибекском районе Южно-Казахстанской области мощностью 50 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Южно-Казахстанской области, ТОО "СОВИТЕК Казахстан" (по согласованию) | 2017 год | в процессе разработки и анализа | собственные и заемные средства инвестора |
| 55. | Строительство ВЭС в г. Кентау Южно-Казахстанской области мощностью 60 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Южно-Казахстанской области, ТОО "Южшахтострой" (по согласованию) | 2017 год | в процессе разработки и анализа | собственные и заемные средства инвестора |
| 56. | Строительство ВЭС в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области мощностью 100 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Южно-Казахстанской области, ТОО "SB Capital" (по согласованию) | 2017 год | 36 400 | собственные и заемные средства инвестора |
| 57. | Строительство ГЭС-1, 2 на реке Узын в Жамбылском районе Алматинской области суммарной мощностью 9 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Алматинской области, ТОО "Аксугидро" (по согласованию) | 2014-2015 годы | 4 554 | собственные и заемные средства инвестора |
| 58. | Строительство ГЭС-1, 2 на реке Коксу в Кербулакском районе Алматинской области суммарной мощностью 42 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Алматинской области, ТОО "Датанг-ТТ-Энерджи" (по согласованию) | 2016 год | 11 324 | собственные и заемные средства инвестора |
| 59. | Строительство ГЭС на реке Аксу в Аксуском районе Алматинской области мощностью 3,6 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Алматинской области, ТОО "Аксугидро" (по согласованию) | 2016 год | 2 214 | собственные и заемные средства инвестора |
| 60. | Строительство ГЭС-5 на реке Каратал в Ескельдинском районе Алматинской области мощностью 5 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Алматинской области, ТОО "АСПМК-519" (по согласованию) | 2014 год | 4 650 | собственные и заемные средства инвестора |
| 61. | Строительство Верхне-Басканской ГЭС в Саркандском районе Алматинской области мощностью 4,35 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Алматинской области, ТОО "Alakol Power" (по согласованию) | 2015 год | 1 410 | собственные и заемные средства инвестора |
| 62. | Строительство Нижне-Басканской ГЭС – 1-3 в Саркандском районе Алматинской области мощностью  15 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Алматинской области, ТОО "Alt Energy" (по согласованию) | 2015 год | 5 589 | собственные и заемные средства инвестора |
| 63. | Строительство ГЭС на реке Иссык в Енбекшиказахском районе Алматинской области суммарной мощностью 4,8 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Алматинской области, ТОО "Энергия Әлемі" (по согласованию) | 2015 год | 876 | собственные и заемные средства инвестора |
| 64. | Строительство ГЭС 2 на реке Лепсы в Саркандском районе Алматинской области мощностью 4,8 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Алматинской области, ТОО "Аманат-А" (по согласованию) | 2015 год | 1 029 | собственные и заемные средства инвестора |
| 65. | Строительство ГЭС 1, 2 на Большом Алматинском канале Алматинской области суммарной мощностью 12 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Алматинской области, ТОО "Казгидротехэнерго" (по согласованию) | 2015 год | в процессе разработки и анализа | собственные и заемные средства инвестора |
| 66. | Строительство ГЭС 19-22 на реке Шелек в Енбекшиказахском районе Алматинской области суммарной мощностью 60,8 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Алматинской области, ТОО "Казгидротехэнерго" (по согласованию) | 2015 год | в процессе разработки и анализа | собственные и заемные средства инвестора |
| 67. | Строительство Текесской ГЭС 2 на р. Текесс в Райымбекском районе Алматинской области мощностью 3,3 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Алматинской области, ТОО "КазГидроКаскад" (по согласованию) | 2015 год | 1 193,5 | собственные и заемные средства инвестора |
| 68. | Строительство Верхне-Басканской ГЭС 2 на р. Баскан в Сарканском районе Алматинской области мощностью 4,35 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Алматинской области, ТОО "Baskan Power" (по согласованию) | 2016 год | 1 317,5 | собственные и заемные средства инвестора |
| 69. | Строительство Кербулакской ГЭС на р. Или в Илийском районе Алматинской области мощностью 33 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Алматинской области, ТОО "Samruk Green Energy" (по согласованию) | 2016 год | 10 850 | собственные и заемные средства инвестора |
| 70. | Строительство Текесской ГЭС-1, 3 и 4 на реке Текесс в Райымбекском районе Алматинской области суммарной мощностью 10,2 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Алматинской области, ТОО "КазГидроКаскад" (по согласованию) | 2016 год | 3 394,5 | собственные и заемные средства инвестора |
| 71. | Строительство Бартогайской ГЭС 27 и 28 на реке Шелек в Енбекшиказахском районе Алматинской области суммарной мощностью 33,1 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Алматинской области, ТОО "Жарык Су ЛТД" (по согласованию) | 2016 год | 11 036 | собственные и заемные средства инвестора |
| 72. | Строительство каскадов ГЭС-1-5 на Каскеленском водопроводе Алматинской области суммарной мощностью 25 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Алматинской области, ТОО "Казэлектросетьстрой" (по согласованию) | 2016 год | 9 720 | собственные и заемные средства инвестора |
| 73. | Строительство Верхне-Басканской ГЭС 3 на реке Баскан в Сарканском районе Алматинской области мощностью 5,2 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Алматинской области, ТОО "Baskan Power" (по согласованию) | 2017 год | 1 317,5 | собственные и заемные средства инвестора |
| 74. | Строительство Шелекской ГЭС-29 на реке Шелек в Енбекшиказахском районе Алматинской области суммарной мощностью 34,8 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Алматинской области, ТОО "Казгидротехэнерго" (по согласованию) | 2017 год | 10 865,5 | собственные и заемные средства инвестора |
| 75. | Строительство Текесской ГЭС-5, 6 и 7 на реке Текесс в Райымбекском районе Алматинской области суммарной мощностью 11,3 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Алматинской области, ТОО "КазГидроКаскад" (по согласованию) | 2017 год | 3 766,5 | собственные и заемные средства инвестора |
| 76. | Строительство Панфиловской ГЭС 1-4 на реке Усек в Панфиловском районе Алматинской области суммарной мощностью 25,6 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Алматинской области, ТОО "Национальная энергетическая компания "Жарык Энерго" (по согласованию) | 2018 год | 7 750 | собственные и заемные средства инвестора |
| 77. | Строительство Тургусунской ГЭС на реке Тургусун в Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области мощностью 24,9 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Восточно-Казахстанской области, ТОО "Тургусун-1" (по согласованию) | 2016 год | 7 719 | собственные и заемные средства инвестора |
| 78. | Строительство ГЭС в Катон-Карагайском и Зыряновском районах Восточно-Казахстанской области мощностью 27,1 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Восточно-Казахстанской области, ТОО "EcoEnergy" (по согласованию) | 2018 год | 10 119 | собственные и заемные средства инвестора |
| 79. | Строительство ГЭС на реке Калжир в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области мощностью 19 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Восточно-Казахстанской области, ТОО "Калжыргидро" (по согласованию) | 2016 год | 16 380 | собственные и заемные средства инвестора |
| 80. | Строительство ГЭС на реке Кедровка в г. Риддер Восточно-Казахстанской области мощностью 24,8 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Восточно-Казахстанской области, АО "Группа компаний "ЛИК" (по согласованию) | 2018 год | 3 570 | собственные и заемные средства инвестора |
| 81. | Строительство ГЭС в Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области мощностью 25,4 МВт | ввод в эксплуатацию | аким т Восточно-Казахстанской области, ТОО "EcoEnergy" (по согласованию) | 2019 год | 10 628 | собственные и заемные средства инвестора |
| 82. | Строительство ГЭС в Уланском районе на реке Аблакетка Восточно-Казахстанской области мощностью 3 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Восточно-Казахстанской области, ТОО "АлтайЭнергоСтрой" (по согласованию) | 2018 год | в процессе разработки и анализа | собственные и заемные средства инвестора |
| 83. | Строительство ГЭС в Курчумском районе на реке Курчум Восточно-Казахстанской области мощностью 3 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Восточно-Казахстанской области, ТОО "АлтайЭнергоСтрой" (по согласованию) | 2016 год | в процессе разработки и анализа | собственные и заемные средства инвестора |
| 84. | Строительство Каракыстакской ГЭС в Т. Рыскуловском районе Жамбылской области мощностью 2,1 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Жамбылской области, ТОО "Энерго Строй Проект" (по согласованию) | 2013 год | 1018 | собственные и заемные средства инвестора |
| 85. | Строительство Тас-Откельской ГЭС в Шуском районе Жамбылской области мощностью 9,2 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Жамбылской области, ТОО "A&T-Энерго" (по согласованию) | 2013 год | 1 050 | собственные и заемные средства инвестора |
| 86. | Строительство каскада Меркенских ГЭС мощностью 18 МВт в Меркенском районе Жамбылской области | ввод в эксплуатацию | аким Жамбылской области, ТОО "Таразгринпауэр дженко" (по согласованию) | 2016 год | 7 391 | собственные и заемные средства инвестора |
| 87. | Строительство ГЭС "Аксу" в Толебийском районе Южно-Казахстанской области мощностью 10 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Южно-Казахстанской области, ТОО "Discovery-Energy" (по согласованию) | 2014 год | 6 820 | собственные и заемные средства инвестора |
| 88. | Строительство ГЭС "Манкент" в Сайрамском районе Южно-Казахстанской области мощностью 2,5 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Южно-Казахстанской области, ТОО "Аксу-Энерго" (по согласованию) | 2014 год | 745 | собственные и заемные средства инвестора |
| 89. | Строительство ГЭС в Ордабасинском районе Южно-Казахстанской области мощностью 0,5 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Южно-Казахстанской области, крестьянское хозяйство "Әділхан" (по согласованию) | 2014 год | 100 | собственные и заемные средства инвестора |
| 90. | Строительство ГЭС "Рысжан" на реке Келес в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области мощностью 2 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Южно-Казахстанской области, ТОО "Келесгидрострой" (по согласованию) | 2015 год | 193 | собственные и заемные средства инвестора |
| 91. | Строительство ГЭС "Азамат" на реке Келес в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области мощностью 3 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Южно-Казахстанской области, ТОО "Келесгидрострой" (по согласованию) | 2016 год | 315 | собственные и заемные средства инвестора |
| 92. | Строительство ГЭС "Дархан" на реке Келес в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области мощностью 2 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Южно-Казахстанской области, ТОО "Келесгидрострой" (по согласованию) | 2015 год | 200 | собственные и заемные средства инвестора |
| 93. | Строительство ГЭС "Шанышкалы" на реке Келес в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области мощностью 3 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Южно-Казахстанской области, ТОО "Келесгидрострой" (по согласованию) | 2017 год | в процессе разработки и анализа | собственные и заемные средства инвестора |
| 94. | Строительство ГЭС "Мамыт" на реке Келес в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области мощностью 1,8 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Южно-Казахстанской области, ТОО "Келесгидрострой" (по согласованию) | 2018 год | в процессе разработки и анализа | собственные и заемные средства инвестора |
| 95. | Строительство ГЭС "Кият" на реке Келес в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области мощностью 1,5 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Южно-Казахстанской области, ТОО "Келесгидрострой" (по согласованию) | 2019 год | в процессе разработки и анализа | собственные и заемные средства инвестора |
| 96. | Строительство ГЭС "Келте-Машат" в Тюлкибасском районе Южно-Казахстанской области мощностью 3 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Южно-Казахстанской области, ТОО "Seikhun" (по согласованию) | 2019 год | в процессе разработки и анализа | собственные и заемные средства инвестора |
| 97. | Строительство ГЭС "Сайрам-су" в Тюлкибасском районе Южно-Казахстанской области мощностью 6 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Южно-Казахстанской области, ТОО "Seikhun" (по согласованию) | 2019 год | в процессе разработки и анализа | собственные и заемные средства инвестора |
| 98. | Строительство СЭС в г. Капшагай Алматинской области мощностью 2 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Алматинской области, ТОО "Samruk Green Energy" (по согласованию) | 2014 год | 1 700 | собственные средства инвестора |
| 99 | Строительство СЭС в Капшагайском районе Алматинской области мощностью 5 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Алматинской области, ТОО "КҮН ҚУАТЫ" (по согласованию) | 2016 год | в процессе разработки и анализа | собственные средства инвестора |
| 100 | Строительство СЭС в г. Капшагай Алматинской области мощностью 80 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Алматинской области, ТОО "SE WS SOLAR KAZAKHSTAN" (по согласованию) | 2018 год | 33 000 | собственные средства инвестора |
| 101 | Строительство СЭС в с. Казыбек Жамбылского района Алматинской области мощностью 25 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Алматинской области, ТОО "Промондис Казахстан" (по согласованию), АО "НК "СПК "Жетысу" (по согласованию) | 2015 год | в процессе разработки и анализа | собственные и заемные средства инвестора |
| 102 | Строительство СЭС в с. Кайрат Талгарского района Алматинской области мощностью 5 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Алматинской области, ТОО "Zhetisu Solar Power", АО "НК "СПК "Жетысу" (по согласованию) | 2015 год | 4 620 | собственные и заемные средства инвестора |
| 103 | Строительство СЭС в Уйгурском районе Алматинской области мощностью 5 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Алматинской области, ТОО "Энергия Әлемі" (по согласованию) | 2016 год | 4 320 | собственные и заемные средства инвестора |
| 104 | Строительство СЭС в Атырауской области мощностью 35 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Атырауской области, ТОО "Solar Құрылыс" (по согласованию) | 2015 | 12 740 | собственные и заемные средства инвестора |
| 105 | Строительство СЭС в Атырауской области мощностью 10 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Атырауской области, ТОО "Экопротек- Кульсары" (по согласованию) | 2016 год | в процессе разработки и анализа | собственные и заемные средства инвестора |
| 106 | Строительство СЭС в Жамбылском районе Жамбылской области мощностью 24 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Жамбылской области, ТОО "Aquila Solar" (по согласованию) | 2016 год | 9 250 | собственные и заемные средства инвестора |
| 107 | Строительство и расширение существующей СЭС "Отар" мощностью 0,5 МВт в Кордайском районе Жамбылской области до 7 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Жамбылской области, ТОО "КазЭкоВатт" (по согласованию) | 2015 год | 2 002 | собственные и заемные средства инвестора |
| 108 | Строительство СЭС в Шуском районе Жамбылской области мощностью 10 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Жамбылской области, ТОО "Компания A&T-энерго" (по согласованию) | 2015 год | в процессе разработки и анализа | собственные и заемные средства инвестора |
| 109 | Строительство СЭС мощностью 50 МВт в Шуском районе Жамбылской области | ввод в эксплуатацию | аким Жамбылской области, ТОО "Sun Solutions Kazakhstan" (по согласованию) | 2017 год | 18 000 | собственные и заемные средства инвестора |
| 110 | Строительство СЭС Тараз Жамбылской области мощностью 100 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Жамбылской области, ТОО "Cogenhan" (по согласованию) | 2017 год | 20 000 | собственные и заемные средства инвестора |
| 111 | Строительство СЭС "Бурное" мощностью 50 МВт в Жуалынском районе Жамбылской области | ввод в эксплуатацию | аким Жамбылской области, ТОО "Самрук-Казына Инвест" (по согласованию), компания United Green (по согласованию), АО "НК СПК "Тараз" (по согласованию) | 2015 год | 23 650 | собственные и заемные средства инвестора |
| 112 | Строительство СЭС в районе поселка Гульшат Актогайского района Карагандинской области мощностью 40 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Карагандинской области, ТОО "КПМ-Дельта" (по согласованию) | 2016 год | 15 000 | частные инвестиции |
| 113 | Строительство СЭС в Кызылординской области мощностью 50 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Кызылординской области, ТОО "Самрук-Казына Инвест" (по согласованию), СПК "Кызыл-Орда" (по согласованию) | 2016 год | 20 905 | собственные и заемные средства инвестора |
| 114 | Строительство СЭС в Жалагашском районе Кызылординской области мощностью 30 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Кызылординской области, ТОО "Номад Солар" (по согласованию) | 2017 год | в процессе разработки и анализа | собственные и заемные средства инвестора |
| 115 | Строительство СЭС в г. Актау Мангистауской области мощностью 5 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Мангистауской области, ТОО "Бест-Групп НС" (по согласованию) | 2016 год | 4 620 | собственные и заемные средства инвестора |
| 116 | Строительство СЭС в г. Актау Мангистауской области мощностью 2 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Мангистауской области, ТОО "Group Independent" (по согласованию) | 2016 год | в процессе разработки и анализа | собственные и заемные средства инвестора |
| 117 | Строительство СЭС в Тупкараганском районе Мангистауской области мощностью 50 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Мангистауской области, АО "НК "СПК "Каспий" (по согласованию), "Pataki-Cahill Group" (по согласованию) | 2018 год | в процессе разработки и анализа | собственные и заемные средства инвестора |
| 118 | Строительство СЭС в г. Шымкент Южно-Казахстанской области мощностью 1 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Южно-Казахстанской области, ТОО "Аксу-Энерго" (по согласованию) | 2014 год | 1 200 | собственные и заемные средства инвестора |
| 119 | Строительство СЭС в районе поселка Бадам, Ордабасинского района Южно-Казахстанской области мощностью 15 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Южно-Казахстанской области, ТОО "Arman Еngineering" (по согласованию) | 2016 год | 9 000 | собственные и заемные средства инвестора |
| 120 | Строительство СЭС в районе поселка Жулдыз Южно-Казахстанской области мощностью 28 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Южно-Казахстанской области, ТОО "Arman Еngineering" (по согласованию) | 2016 год | 11 000 | собственные и заемные средства инвестора |
| 121 | Строительство СЭС в Байдибекском районе Южно-Казахстанской области мощностью 10 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Южно-Казахстанской области, ТОО "Промондис Казахстан" (по согласованию) | 2015 год | 4 500 | собственные и заемные средства инвестора |
| 122 | Строительство СЭС в Сайрамском районе Южно-Казахстанской области мощностью 30 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Южно-Казахстанской области, ТОО "Промондис Казахстан" (по согласованию) | 2016 год | 14 000 | собственные и заемные средства инвестора |
| 123 | Строительство СЭС в Отрарском районе Южно-Казахстанской области мощностью 20 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Южно-Казахстанской области, ТОО "Промондис Казахстан" (по согласованию) | 2016 год | 9 000 | собственные и заемные средства инвестора |
| 124 | Строительство СЭС в Толебийском районе Южно-Казахстанской области мощностью 10 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Южно-Казахстанской области, ТОО "ДСТО Solar" (по согласованию) | 2015 год | 4 500 | собственные и заемные средства инвестора |
| 125 | Строительство СЭС в Отрарском районе Южно-Казахстанской области мощностью 15 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Южно-Казахстанской области, ТОО "Промондис Казахстан" (по согласованию) | 2017 год | 7 250 | собственные и заемные средства инвестора |
| 126 | Строительство станции комбинированного производства электрической и тепловой энергии на основе биомассы в г. Кокшетау Акмолинской области мощностью 10 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Акмолинской области, ТОО "Samruk Green Energy" (по согласованию) | 2017 год | в процессе разработки и анализа | собственные и заемные средства инвестора |
| 127 | Строительство биоэлектростанции в Енбекшиказахском районе Алматинской области мощностью 50 кВт | ввод в эксплуатацию | аким Алматинской области, ТОО "Энергия Әлемі" (по согласованию) | 2014 год | 3, 85 | собственные и заемные средства инвестора |
| 128 | Проект по утилизации газа от ТБО в Жамбылской области мощностью 5 МВт | ввод в эксплуатацию | аким Жамбылской области ТОО "Recowaste" (по согласованию) | 2016 год | 4 163 | частные инвестиции |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан