

**О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 сентября 2012 года № 1212 "Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития города Семей Восточно-Казахстанской области на 2013 - 2015 годы"**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 июля 2014 года № 847

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 сентября 2012 года № 1212 «Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития города Семей Восточно-Казахстанской области на 2013 – 2015 годы» следующие изменения:

      заголовок изложить в новой редакции:

      «Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития города Семей Восточно-Казахстанской области на 2013 – 2017 годы»;

      пункты 1, 2, 3 и 4 изложить в следующей редакции:

      «1. Утвердить прилагаемый Комплексный план социально-экономического развития города Семей Восточно-Казахстанской области на 2013 – 2017 годы (далее – План).

      2. Центральным исполнительным органам Республики Казахстан и акиму Восточно-Казахстанской области обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом, и по итогам полугодия, не позднее 20 января и 20 июля, представлять информацию о ходе их реализации в Министерство регионального развития Республики Казахстан.

      3. Министерству регионального развития Республики Казахстан по итогам полугодия, не позднее 1 февраля и 1 августа, представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Плана.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство регионального развития Республики Казахстан.»;

      Комплексный план социально-экономического развития города Семей Восточно-Казахстанской области на 2013 – 2015 годы, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      *Премьер-Министр*

*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Приложение

к постановлению Правительства

Республики Казахстан

от 31 июля 2014 года № 847

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 18 сентября 2012 года № 1212

**КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН**

**социально-экономического развития**

**города Семей Восточно-Казахстанской области**

**на 2013 – 2017 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование проекта** | **Форма завершения**  | **Ответственные за исполнение (реализацию)** | **Сроки исполнения** | **Предполагаемые расходы (млн. тенге)** | **Источник финансирования (млн. тенге)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1. Обеспечение оптимальной структуры занятости города Семей** |
| 1 | Реконструкция птицефабрики товарищества с ограниченной ответственностью «Актюба  Ертис»  | информация в МРР | акимат Восточно-Казахстанской области | IV квартал 2013 года | 2013 год – 457,0 | заемные средства СПК «Ертіс» 202 (40,2%), собственные средства предприятия 300 (59,8%) |
| 2 | Строительство подземного овощехранилища вместимостью 6000 тонн крестьянского хозяйства «Муздыбай - 1» | информация в МРР | акимат Восточно-Казахстанской области | IV квартал 2013 года | 2013 год - 248  | заемные средства АО «Казагро-финанс» 100 (17,6%), собственные средства предприятия 468,7 (82,4%) |
| 3 | Реконструкция Семипалатинского завода медицинских препаратов товарищества с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Ромат» | информация в МРР | акимат Восточно-Казахстанской области, МИНТ  | IV квартал 2013 год | 2013 год – 5430,0 | заемные средства 3380 (74,6%), собственные средства предприятия 1150 (25,4%) |
| 4 | Организация производства полиэтиленовых и предизолированных труб на базе ТОО «Жана Семей шпал зауыты»  | информация в МРР | акимат Восточно-Казахстанской области | IV квартал 2015 года | 2014 год - 300 | собственные средства предприятия 130 (43,3%) заемные средства 170 (56,7%) |
| 5 | Расширение производства строительных материалов на базе ТОО «Семей жолдары» | информация в МРР | акимат Восточно-Казахстанской области | IV квартал 2014 года | 2014 год - 534,9 | собственные средства предприятия 354,9 (66,3%)
заемные средства 180,0 (33,7%) |
| 6 | Установка 2-х линий по производству крекеров в кондитерской фабрике ТОО "Kondiz" | информация в МРР | акимат Восточно-Казахстанской области | II квартал 2014 года | 2014 год – 2500 | собственные средства предприятия |
| **2. Жилищно-коммунальное хозяйство** |
| **Водоснабжение и водоотведение** |
| 7 | Реконструкция водопроводных сетей села Озерки города Семей | информация в МРР | акимат Восточно-Казахстанской области, МРР | IV квартал 2013 года | 2013 год – 246,6 | республиканский бюджет |
| 2013 год – 27,4 | местный бюджет |
| 8 | Реконструкция водопроводных сетей села Булак города Семей  | информация в МРР | акимат Восточно-Казахстанской области, МРР  | IV квартал 2013 года | 2013 год – 198,6 | республиканский бюджет |
| 2013 год – 22,1 | местный бюджет |
| 9 | Внесение предложения по финансированию проекта «Реконструкция и расширение водопроводных сетей поселка Холодный ключ города Семей» | информация в МРР | акимат Восточно-Казахстанской области | IV квартал 2017 года | не требуются |
 |
| 10 | Внесение предложения по финансированию проекта «Строительство водопроводных сетей села Новобаженово с реконструкцией существующих водопроводных сетей в микрорайоне «Гидростроитель» | информация в МРР | акимат Восточно-Казахстанской области | IV квартал 2016 года | не требуются |
 |
| 11 | Внесение предложения по финансированию проекта «Реконструкция водопроводных сетей села Кайнар»  | информация в МРР | акимат Восточно-Казахстанской области | IV квартал 2016 года | не требуются |
 |
| 12 | Внесение предложения по финансированию проекта «Строительство водопроводных сетей села Мукур» | информация в МРР | акимат Восточно-Казахстанской области | IV квартал 2017 года | не требуются |
 |
| 13 | Внесение предложения по финансированию проекта «Реконструкция водопроводных сетей села Абралы» | информация в МРР | акимат Восточно-Казахстанской области, МРР | IV квартал 2017 года | не требуются |

 |
| 14 | Внесение предложения по финансированию проекта «Реконструкция водопроводных сетей поселка Комсомольский» | информация в МРР | акимат Восточно-Казахстанской области, МРР | IV квартал 2017 года | не требуются |
 |
| 15 | Внесение предложения по финансированию проекта «Реконструкция водозабора из реки Иртыш острова Большой» | информация в МРР | акимат Восточно-Казахстанской области, МРР | IV квартал 2017 года  | не требуются |
 |
| 16 | Внесение предложения по финансированию проекта «Строительство водопроводных сетей поселка Контрольный» | информация в МРР | акимат Восточно-Казахстанской области, МРР | IV квартал 2015 года  | не требуются |
 |
| 17 | Внесение предложения по финансированию проекта «Реконструкция водозабора острова Затон с реконструкцией водопроводных сетей» | информация в МРР | акимат Восточно-Казахстанской области, МРР | IV квартал 2016 года | не требуются |

 |
| 18 | Внесение предложения по финансированию проекта «Реконструкция и расширение очистных сооружений с биологической очисткой сточных вод» | информация в МРР | акимат Восточно-Казахстанской области, МРР | IV квартал 2017 года | не требуются |
 |
| 19 | Строительство канализационных сетей от поселка Холодный ключ до улицы Селевина  | информация в МРР | акимат Восточно-Казахстанской области, МРР | IV квартал 2014 года | 2013 год – 250,0 2014 год – 199,3\* | республиканский бюджет |
| 2013 год – 27,8 2014 год – 73,6\*\* | местный бюджет |
| 20 | Внесение предложения по финансированию проекта «Реконструкция канализационной системы поселка Шульбинск. Очистные сооружения» | информация в МРР | акимат Восточно-Казахстанской области, МРР | IV квартал 2016 года | не требуются |
 |
| 21 | Внесение предложения по финансированию проекта «Вынос канализационного коллектора и водопровода с территории ТЭЦ-1» | информация в МРР | акимат Восточно-Казахстанской области, МРР | IV квартал 2015 года | не требуются |
 |
| **Теплоснабжение** |
| 22 | Модернизация и реконструкция существующей системы теплоснабжения | информация в МРР | акимат Восточно-Казахстанской области, МИНТ | IV квартал 2013-2015 годов | 2013 год – 6950 2014 год – 8000 2015 год – 8000 | республиканский бюджет |
| 23 | Реконструкция центрального теплового пункта 342 квартала  | информация в МРР | акимат Восточно-Казахстанской области, МРР | IV квартал 2013 года | 2013 год – 38,0 | республиканский бюджет |
| 2013 год – 3,4 | местный бюджет |
| 24 | Реконструкция котельной «5 интернат» для жилых домов в микрорайоне Энергетик. Объект: котельная «5 интернат» | информация в МРР | акимат Восточно-Казахстанской области, МРР | IV квартал 2013-2014 годов | 2013 год – 154,5 2014 год - 473,1\* | республиканский бюджет |
| 2013 год - 17,2 | местный бюджет |
| 25 | Внесение предложения по финансированию проекта «Реконструкция котельной «35 квартала» 2 очередь мощностью до 31,6 Гкал/час» | информация в МРР | акимат Восточно-Казахстанской области, МРР | IV квартал 2015-2016 годов | не требуются |
 |
| 26 | Внесение предложения по финансированию проекта «Реконструкция котельной «35 квартала» 3 очередь мощностью до 31,6 Гкал/час» | информация в МРР | акимат Восточно-Казахстанской области, МРР | IV квартал 2015 года | не требуются |
 |
| 27 | Внесение предложения по финансированию проекта «Реконструкция котельной «МЭН» с заменой двух котлов со вспомогательным оборудованием и водоподготовительной установки» | информация в МРР | акимат Восточно-Казахстанской области, МРР | IV квартал 2015-2016 годов | не требуются |
 |
| 28 | Внесение предложения по финансированию проекта «Реконструкция котельной «Зооветинститут» и тепловых сетей» | информация в МРР | акимат Восточно-Казахстанской области, МРР | IV квартал 2015-2016 годов | не требуются |
 |
| 29 | Внесение предложения по финансированию проекта «Реконструкция внутриквартальных сетей от центрального теплового пункта – 506» | информация в МРР | акимат Восточно-Казахстанской области, МРР | IV квартал 2015 года | не требуются |
 |
| 30 | Внесение предложения по финансированию проекта «Реконструкция внутриквартальных сетей от центрального теплового пункта – 501» | информация в МРР | акимат Восточно-Казахстанской области, МРР | IV квартал 2015 года | не требуются |
 |
| 31 | Внесение предложения по финансированию проекта «Реконструкция внутриквартальных сетей от центрального теплового пункта – 410» | информация в МРР | акимат Восточно-Казахстанской области, МРР | IV квартал 2015-2016 годов | не требуются |
 |
| 32 | Внесение предложения по финансированию проекта «Реконструкция котельной «Дорожник» | информация в МРР | акимат Восточно-Казахстанской области, МРР | IV квартал 2015-2016 годов | не требуются |
 |
| 33 | Внесение предложения по финансированию проекта «Реконструкция котельной и тепловых сетей 14 микрорайона»  | информация в МРР | акимат Восточно-Казахстанской области, МРР | IV квартал 2015-2016 годов | не требуются |
 |
| 34 | Разработка схемы теплоснабжения города | информация в МРР | акимат Восточно-Казахстанской области, МРР | IV квартал 2015 года | 2015 год - 2\*\* | местный бюджет |
| 35 | Строительство тепловой сети к жилому дому по улице Тихий переулок, 8  | информация в МРР | акимат Восточно-Казахстанской области | IV квартал 2014 года | 2014 год - 15,1\*\* | местный бюджет |
| **Электроснабжение** |
| 36 | Строительство электрических сетей домов индивидуальной застройки в поселке Аксай  | информация в МРР | акимат Восточно-Казахстанской области | IV квартал 2014 -2016 годов | 2014 год - 33,9 2015 год - 405\* 2016 год - 431,3\* | республиканский бюджет |
| 2015 год - 29\*\*  2016 год -67,7\*\* | местный бюджет |
| **Жилищное хозяйство** |
| 37 | Внесение предложения по строительству шести 9-этажных 72-квартирных жилых арендных домов  | информация в МРР | акимат Восточно-Казахстанской области, МРР | IV квартал 2015-2017 годов | не требуются |
 |
| 38 | Строительство трех 9-этажных 72-квартирных жилых кредитных домов  | информация в МРР | акимат Восточно-Казахстанской области, МРР | IV квартал 2014-2015 годов | 2015 год – 495\* 2016 год - 300\* | республиканский бюджет |
| 39 | Внесение предложения на строительство инженерных сетей к шести 9-этажным 72-квартирным жилым арендным домам  | информация в МРР | акимат Восточно-Казахстанской области, МРР | IV квартал 2015-2017 годов | не требуются |
 |
| 40 | Строительство инженерных сетей к трем 9-этажным 72-квартирным жилым кредитным домам  | информация в МРР | акимат Восточно-Казахстанской области, МРР | IV квартал 2015 года | 2015 год – 148,5\* | республиканский бюджет |
| 41 | Строительство электрических сетей к жилым домам новой застройки в поселке Холодный ключ  | информация в МРР | акимат Восточно-Казахстанской области, МРР | I квартал 2015 года | 2013 год – 69,8\* 2014 год - 758,5\* | республиканский бюджет |
| 2014 год - 92\*\* | местный бюджет |
| 42 | Начало строительства тепловых сетей к жилым домам новой застройки поселка Холодный ключ | информация в МРР | акимат Восточно-Казахстанской области, МРР | IV квартал 2015 - 2016 годов | 2015 год – 18,0\* | республиканский бюджет |
| 2015 год -1,8\*\*  | местный бюджет |
| 43 | Начало строительства водопроводных сетей к жилым домам новой застройки поселка Холодный ключ  | информация в МРР | акимат Восточно-Казахстанской области, МРР | IV квартал 2015 - 2016 годов | 2015 год – 18,0\* | республиканский бюджет |
| 2015 год -1,8\*\*  | местный бюджет |
| 44 | Начало строительства канализационных сетей к жилым домам новой застройки поселка Холодный ключ | информация в МРР | акимат Восточно-Казахстанской области, МРР | IV квартал 2015 - 2016 годов | 2015 год – 18,0\* | республиканский бюджет |
| 2015 год -1,8\*\* | местный бюджет |
| **Теплоэнергетика** |
| 45 | Разработка технико-экономического обоснования на строительство ТЭЦ-3 | информация в МРР | АО «Самрук-Энерго», акимат Восточно-Казахстанской области | IV квартал 2015 года | в пределах предусмотренных средств | финансирование АО «Самрук-Энерго» |
| **4. Социальная инфраструктура** |
| **Образование** |
| 46 | Передача из республиканской собственности в коммунальную собственность города детского сада на 140 мест по улице Чехова 123/а  | информация в МРР | акимат Восточно-Казахстанской области | IV квартал 2013 года | не требуются |
 |
| 47 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию бывшего детского сада по улице Чехова 123/а на 140 мест | информация в МРР | акимат Восточно-Казахстанской области | II квартал 2015 года | 2014 год - 8,6\*\* | местный бюджет |
| 48 | Реконструкция детского сада на 140 мест по улице Чехова 123/а | информация в МРР | акимат Восточно-Казахстанской области | IV квартал 2015 года | 2015 год - 286,0\*\* | местный бюджет |
| 49 | Строительство 5 детских садов по схеме концессии с применением механизма Государственного частного партнерства | информация в МРР | акимат Восточно-Казахстанской области | IV квартал 2015 года | 2015 год - 2651,0 | средства инвесторов |
| 50 | Внесение предложения по финансированию проекта «Строительство детского сада на 230 мест в поселке Холодный ключ» | информация в МРР | МОН, акимат Восточно-Казахстанской области | IV квартал 2015 года | не требуются |

 |
| 51 | Строительство пристройки мини-центра на 100 мест к средней школе № 34 | информация в МРР | акимат Восточно-Казахстанской области | IV квартал 2015 года | 2015 год -220,3\*\* | местный бюджет |
| 52 | Разработка проектно-сметной документации на строительство средней школы на 600 мест в поселке Бобровка | информация в МРР | акимат Восточно-Казахстанской области | I квартал 2015 года | 2014 год-10,8\*\* | местный бюджет |
| 53 | Строительство средней школы на 600 мест в поселке Бобровка | информация в МРР | МОН, акимат Восточно-Казахстанской области | IV квартал 2017 года | 2016 год – 430\*
2017 год – 430\* | республиканский бюджет |
| 54 | Строительство котельной к средней школе села Чекоман | информация в МРР | акимат Восточно-Казахстанской области | IV квартал 2015 года | 2015 год - 46,5\*\* | местный бюджет |
| 55 | Реконструкция интерната при школе имени Бегалина в селе Кайнар на 40 мест | информация в МРР | акимат Восточно-Казахстанской области | IV квартал 2015 года | 2015 год - 98,3\*\* | местный бюджет |
| 56 | Реконструкция котельной к школе имени Бегалина в селе Кайнар | информация в МРР | акимат Восточно-Казахстанской области | IV квартал 2015 года | 2015 год- 37\*\* | местный бюджет |
| **Здравоохранение** |
| 57 | Строительство станции скорой медицинской помощи | информация в МРР | акимат Восточно-Казахстанской области, МЗ | IV квартал 2014-2015 годов | 2013 год - 489,0 2014 год - 500\* 2015 год - 369,1\* | республиканский бюджет |
| 2013 год - 31,9 2014 год-50,0\*\* 2015 год – 43,1\*\*

 | местный бюджет |
| **Культура** |
| 58 | Внесение предложения по финансированию проекта «Строительство выставочного зала (Музей мира) на острове Полковничий»  | информация в МРР | акимат Восточно-Казахстанской области, МК | I квартал 2015 года | не требуются |
 |
| **Спорт** |
| 59 | Строительство хоккейного модуля | информация в МРР | акимат Восточно-Казахстанской области | IV квартал 2015-2016 годов | 2015 год -212\*\* 2016 год - 397\*\* | местный бюджет |
| 60 | Внесение предложения по финансированию проекта «Строительство крытого футбольного манежа на 3000 мест в поселке Ушактар» | информация в МРР | АДФКС, акимат Восточно-Казахстанской области | IV квартал 2015 года | не требуются |
 |
| **5. Транспортный комплекс** |
| 61 | Капитальный, средний, текущий ремонт проезжей части и тротуаров улиц и реконструкция дорог города Семей | информация в МРР | акимат Восточно-Казахстанской области | IV квартал 2013-2015 годов  | 2013 год – 757,0  2014 год – 1023,7 2015 год – 515,3 | местный бюджет |
| 62 | Строительство 2-х надземных пешеходных переходов | информация в МРР | акимат Восточно-Казахстанской области | IV квартал 2014- 2015 годов | 2014 год - 40\*\* 2015 год - 40\*\* | местный бюджет |
| **6. Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций** |
| 63 | Внесение предложения по финансированию проекта «Укрепление берега реки Иртыш острова Полковничий, острова Смычка города Семей» | информация в МРР | МЧС, акимат Восточно-Казахстанской области

  | IV квартал 2015 года | не требуются |
 |
| **7. Прочие** |
| 64 | Разработка проектов детальной планировки населенных пунктов города Семей | информация в МРР | акимат Восточно-Казахстанской области | IV квартал 2013-2015 годов  | 2013 год –170,0\*\* 2014 год – 25,4\*\* 2015 год – 25,1\*\* | местный бюджет |
| 65 | Внесение предложения по финансированию проекта «Благоустройство набережной реки Иртыш»  | информация в МРР | акимат Восточно-Казахстанской области | IV квартал 2017 года | не требуются  |
 |
| 66 | Внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии в коммунальных предприятиях города Семей | информация в МРР | акимат Восточно-Казахстанской области | IV квартал 2013 года |
 | собственные средства предприятия |
| 67 | Проведение исследования (брендинг) по перспективам развития города Семей до 2020 года | информация в МРР | акимат Восточно-Казахстанской области | IV квартал 2014 -2015 годов | \*\* | местный бюджет |
| 68 | Увеличение получателей микрокредитования и субсидирования малого и среднего бизнеса города Семей в рамках утвержденных республиканских программ | информация в МРР | акимат Восточно-Казахстанской области | IV квартал 2014 - 2017 годов | не требуются |

 |
| 69 | Предоставление микрокредитов самозанятым, безработным, малообеспеченным жителям сельских населенных пунктов города Семей для создания и расширения собственного дела в рамках утвержденных республиканских программ  | информация в МРР | акимат Восточно-Казахстанской области | IV квартал 2014 - 2017 годов | не требуются |

 |
| 70 | Принятие комплекса мер по повышению предпринимательской активности и улучшению бизнес – климата в городе Семей в рамках утвержденных республиканских программ | информация в МРР | акимат Восточно-Казахстанской области | IV квартал 2014 - 2017 годов | не требуются |

 |
| **Потребность в ресурсах** |
|
 | **Республиканский бюджет** |
 |
 |
 |
 | **28991,9** |
|
 | 2013 год |
 |
 |
 |
 | 8391,4 |
|
 | 2014 год |
 |
 |
 |
 | 9975,6 |
|
 | 2015 год |
 |
 |
 |
 | 9471,6 |
|
 | 2016 год |

 |

 |

 |

 | 1553,3 |
|
 | **Местный бюджет** |
 |
 |
 |
 | **4424,5** |
|
 | 2013 год |
 |
 |
 |
 | 1045,5 |
|
 | 2014 год |
 |
 |
 |
 | 1368,4 |
|
 | 2015 год |
 |
 |
 |
 | 1546,0 |
|
 | 2016 год |

 |

 |

 |

 | 464,6 |
|
 | **Внебюджетные средства** |
 |
 |
 |
 | **11586,6** |
|
 | 2013 год |
 |
 |
 |
 | 750,3 |
|
 | 2014 год |
 |
 |
 |
 | 3554,9 |
|
 | 2015 год |
 |
 |
 |
 | 7281,4 |
|
 | **Итого:** |

 |

 |

 |

 | **45003,0** |

Примечание:

\* - объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет средств республиканского бюджета, будут уточняться при формировании республиканского бюджета на соответствующий плановый период

\*\* - объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет средств местного бюджета, будут уточняться при формировании местного бюджета на соответствующий плановый период

Расшифровка аббревиатур:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| МРР | – | Министерство регионального развития Республики Казахстан |
| МОН  | – | Министерство образования и науки Республики Казахстан |
| МИНТ | – | Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан |
| МЧС | – | Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан |
| МК | – | Министерство культуры Республики Казахстан |
| МЗ | – | Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
| АДФКС | – | Агентство по делам физической культуры и спорта Республики Казахстан |
| ТЭЦ | – | тепло-энергоцентраль |
| СПК «Ертис» | – | социально-предпринимательская корпорация «Ертис» |
| АО «КАФ» | – | акционерное общество «Казагрофинанс» |
| АО «Самрук-Энерго» | – | акционерное общество «Самрук-Энерго» |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан