

**О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2014 года № 355 "Об утверждении Дорожной карты первоочередных мер социально-экономической политики Республики Казахстан на 2014 год и Плана мероприятий по ее реализации"**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 августа 2014 года № 947

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**  
      1.
Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2014 года № 355 «Об утверждении Дорожной карты первоочередных мер социально-экономической политики Республики Казахстан на 2014 год и Плана мероприятий по ее реализации» следующие изменения:  
      1) подпункт 2) пункта 2 изложить в следующей редакции:  
      «2) представлять ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию об исполнении Плана мероприятий в Министерство национальной экономики Республики Казахстан.»;  
      2) пункт 3 изложить в следующей редакции:  
      «3. Министерству национальной экономики Республики Казахстан представлять ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, сводную информацию об исполнении Плана мероприятий в Правительство Республики Казахстан.»;  
      3) Дорожную карту первоочередных мер социально-экономической политики Республики Казахстан на 2014 год, утвержденную указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;  
      4) План мероприятий по реализации Дорожной карты первоочередных мер социально-экономической политики Республики Казахстан на 2014 год, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.  
      2.
Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.  
 

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр*  *Республики Казахстан* | *К. Масимов* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1  к постановлению Правительства  Республики Казахстан  от 25 августа 2014 года № 947 |
|  | Утверждена  постановлением Правительства  Республики Казахстан  от 14 апреля 2014 года № 355 |

**Дорожная карта первоочередных мер социально-экономической политики Республики Казахстан на 2014 год**

      I. Внутренние и внешние риски для развития экономики в 2014 году  
      В текущем году сохраняется неопределенность развития в мировой экономике. Прогнозируется снижение темпов экономического роста в странах - основных торговых партнерах Казахстана таких, как Российская Федерация и Китай.  
      Снижение спроса оказывает негативное влияние на рост производства в нефтегазовой сфере, промышленности и сельском хозяйстве, а также экспорт отечественной продукции и услуг.  
      Наблюдающееся замедление роста платежеспособного спроса населения, частных инвестиций, предпринимательской активности, а также высокий уровень проблемных кредитов в банковском секторе сдерживают внутренние источники роста.  
      В январе-июне 2014 года рост валового внутреннего продукта (далее – ВВП) замедлился до 3,9 % по сравнению с 5,1 % в аналогичном периоде прошлого года. При этом наблюдается некоторый рост инфляционных процессов. С начала 2014 года на конец июня уровень инфляции составил 4,8 % против 2,7 % в 2013 году.  
      Также основным риском выступает замедление роста инвестиций в основной капитал. За январь-июнь текущего года рост инвестиций составил 5,2 % по сравнению с 7,9 % в аналогичном периоде прошлого года. Основная причина связана со спадом инвестиций в обрабатывающую промышленность.  
      Кредитование экономики сдерживает значительный объем неработающих и проблемных кредитов в банковском секторе. Необходимо также отметить развивающийся дисбаланс роста выдачи кредитных ресурсов в структуре ссудного портфеля. Набирает скорость так называемый «пузырь потребительского кредитования», потребительские займы в 2013 году выросли на 55,0 %, за первое полугодие 2014 года – на 12,5 %.  
      На сегодня состояние практически всех сфер естественных монополий характеризуется значительным износом основных средств (в среднем 62 %) и, соответственно, необходимостью масштабных инвестиционных вложений.  
      Значительно возросли внешние риски.  
      Снижение темпов роста в основных торговых партнерах Казахстана - России и Китае может привести к снижению торгово-экономического сотрудничества, ухудшению торгового и платежного баланса Казахстана.  
      В связи с введением торгово-экономических санкций к России со стороны Европейских стран и США возможен риск переориентации экспорта российских товаров на традиционные казахстанские рынки сбыта и усиление конкуренции для отечественных товаров на внешних рынках.  
      Ввиду возможного ограничения импортных каналов усложнится приток современных технологий, оборудования, товаров и услуг из стран ЕС и США, который будет замещаться импортом из России, Китая и других стран. Это может негативно отразиться на реализации важных программ, в частности, программы индустриально-инновационного развития и развития агропромышленного комплекса (далее – АПК).  
      В этой связи необходимо активизировать поиск новых рынков сбыта и новых транспортных маршрутов, расширение торговли с другими странами и регионами мира по всем основным товарным позициям Казахстана.  
      Сохраняются системные риски, связанные с высоким уровнем безработицы и долга в Еврозоне, а также сокращением программы количественного смягчения в США.

      II. Цель и задачи

      Целью настоящей Дорожной карты первоочередных мер социально-экономической политики на 2014 год является обеспечение устойчивости экономического развития в Республике Казахстан.  
      В целях недопущения снижения темпов роста экономики необходимо решение следующих задач:  
      1)
стимулирование экономического роста и поддержка реального сектора экономики;  
      2)
поддержка и обеспечение дальнейшего устойчивого кредитования малого и среднего бизнеса (далее – МСБ);  
      3)
оздоровление банковского сектора и расширение кредитования экономики;  
      4)
реализация пакета мер в рамках структурных реформ в экономике для расширения частного сектора и привлечения новых инвестиций, включая проведение второй волны приватизации, реформирование тарифной политики, сокращение теневой экономики;  
      5)
повышение уровня благосостояния населения через социальную модернизацию и совершенствование системы государственного управления.  
      Для реализации вышеуказанных задач предусмотрен ряд финансовых и программных инструментов.  
      По инициативе Главы государства для поддержки экономики и расширения кредитования экономики будет выделен 1 трлн. тенге из Национального фонда Республики Казахстан на 2014 – 2015 годы.  
      В 2014 году выделено 500 млрд. тенге, которые направляются на поддержку и кредитование МСБ в сумме 100 млрд. тенге, оздоровление банковского сектора – 250 млрд. тенге, реализацию Государственной программы индустриально-инновационного развития на 2015 – 2019 годы (далее – ГПИИР) – 150 млрд. тенге.  
      Кроме этого, имеется резерв Правительства Республики Казахстан (далее – Правительство), который в настоящее время составляет 95 млрд. тенге. Данные средства в случае необходимости могут быть дополнительно использованы для решения задач антикризисного характера.  
      Важным инструментом стимулирования роста и поддержки занятости является Программа «Дорожная карта занятости до 2020 года» (далее – Программа), финансирование которой предусмотрено в объеме 97,7 млрд. тенге на 2014 год. Программа включает в себя механизмы антикризисного реагирования через строительство и ремонт объектов транспортной и социальной инфраструктуры, предоставление кредитов, обучение и трудоустройство малообеспеченного, безработного и самостоятельно занятого населения.

      III. Стратегия действий по реализации Дорожной карты первоочередных мер  
      1. Обеспечение макроэкономической стабильности

      После проведенной корректировки курса национальной валюты для удержания инфляционных процессов в запланированном коридоре будут приняты меры, сдерживающие рост инфляции:  
      1)
утверждение размеров предельно допустимых розничных цен на социально значимые продовольственные товары по обращениям местных исполнительных органов;  
      2)
обеспечение недопущения необоснованного роста цен на стратегические товары (уголь, газ, мазут, дизельное топливо) производственного характера;  
      3)
обеспечение эффективного использования ресурсов стабилизационных фондов для недопущения дефицита основных продовольственных товаров.  
      В августе текущего года будут сформированы предложения по передаче несвойственных и дублирующих функций государственных органов в саморегулируемые организации.  
      В целях расширения финансовой самостоятельности и заинтересованности вовлечения налоговой базы органов местного самоуправления (далее – МСУ) в августе текущего года будет разработан проект Закона Республики Казахстан по вопросам налогообложения, предусматривающий нормы по оптимизации налоговых льгот, налогообложению субъектов АПК, а также передачу налогов в МСУ.  
      Кроме того, в ноябре текущего года будет разработана Концепция проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования бюджетного законодательства» по разграничению сфер финансирования между республиканским и местными бюджетами в рамках бюджета развития.

      2. Стимулирование экономического роста и поддержка реального сектора экономики

      Диверсификация и модернизация экономики будут оставаться основным приоритетом работы Правительства:  
      1)
для обеспечения диверсификации и модернизации экономики до 1 июня текущего года будет завершена разработка ГПИИР;  
      2)
в целях финансового обеспечения ГПИИР в 2014 году будет выделено 150 млрд. тенге для реализации индустриальных и инфраструктурных проектов.  
      Данные средства будут выделены после утверждения Главой государства ГПИИР и определения перечня проектов, предлагаемых к финансированию. В этих целях до 1 июня 2014 года будет сформирован перечень потенциальных индустриальных проектов.  
      В настоящее время имеется потенциальный перечень перспективных проектов АО «Банк Развития Казахстана» на сумму 519 млрд. тенге, которые отражают текущий спрос со стороны рынка.  
      В октябре текущего года будет разработан проект Закона Республики Казахстан «О выделении целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан на строительство объектов инфраструктуры СЭЗ, финансирование проектов ГПИИР».  
      С целью недопущения снижения темпов роста экономики и повышения деловой активности будут приняты меры по диверсификации экспорта и торговых партнеров.  
      В связи со снятием экономических санкций в отношении Ирана, имеется возможность переориентации экспорта продукции нефтегазовой и металлургической промышленности, сельского хозяйства на рынок Ирана:  
      1)
будет проведена работа по сохранению действующих экспортных контрактов, поиску и заключению новых контрактов на поставку казахстанской продукции в страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Центральной Азии, а также увеличению потребления продукции системообразующих предприятий на внутреннем рынке;  
      2)
для увеличения экспорта продукции на рынок Ирана Правительством совместно с Национальным Банком Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) будет продолжена работа по развитию платежей по экспортным контрактам в китайских юанях;  
      3)
до 1 июня 2014 года в целях стимулирования экспорта продукции горно-металлургического комплекса будут проработаны механизмы предоставления скидок на железнодорожные тарифы предприятий-экспортеров, перевозки которых осуществляются в западном направлении через морской порт Актау, а также в Китай.  
      До 1 июня 2014 года в рамках действующего законодательства будет проведена работа по предоставлению пониженной ставки налога на добычу полезных ископаемых для низкорентабельных, малодебетных, обводненных и высоковязких месторождений, в том числе месторождений компаний «Казахмыс» и «Алюминий Казахстана».  
      В 2014 году имеется риск невыхода на коммерческую добычу на месторождении Кашаган в запланированном объеме 2,4 млн. тонн нефти, в этой связи, для обеспечения запланированного объема добычи нефти будут проведены работы с крупными недропользователями по возможному увеличению добычи и экспорту нефти на других месторождениях на уровне не менее 81,8 млн. тонн в 2014 году.  
      До 1 мая 2014 года в Правительство Республики Казахстан будут внесены предложения по введению запрета на вывоз с территории Республики Казахстан золотосодержащего сырья (сплав Доре, катодное и шлиховое золото, ювелирный лом).  
      В течение текущего года будут выпушены облигации АО «НУХ «Байтерек» для привлечения средств Национального фонда для финансирования индустриальных проектов и проектов промышленной инфраструктуры.  
      До 1 ноября 2014 года будут разработаны проекты долгосрочных планов формирования агломераций с центрами в городах Астана и Алматы до 2030 года с приложением концептуальных решений межрегиональных схем территориального развития Астанинской и Алматинской агломераций.  
      До конца текущего года будет принято постановление Правительства Республики Казахстан по реализации второй фазы проекта «Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря» (РРССАМ-2).  
      В 2014 году будет завершено строительство 9-ти объектов возобновляемых источников энергии (далее – ВИЭ) с суммарной установленной мощностью 35 МВт в Акмолинской, Алматинской и Южно-Казахстанской областях.  
      В сентябре текущего года будет внесены предложения Главе государства по созданию национальной водохозяйственной компании для управления водными ресурсами.  
      До конца 2014 года сформированы основные подходы по реформированию сектора теплоснабжения городов и населенных пунктов, предполагающему проведение централизованного технологического обследования котельных, разработку эффективных схем теплоснабжения городов и населенных пунктов, выработку и применение единой технической политики, проведение перевооружения котельных, замену оборудования в котельных на современные системы, тепловых сетей, внедрение автоматизированных систем управления технологическим процессом, приборизацию жилого фонда.  
      До 1 октября текущего года будет разработана концепция проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования специальных экономических зон (далее – СЭЗ)», направленного на стимулирование дальнейшего совершенствования системы функционирования и управления СЭЗ, повышения инвестиционной привлекательности СЭЗ.  
      Кроме того, в реализацию поручений, данных Главой государства на совещании от 2 июля 2014 года «Новая индустриализация Казахстана: результаты первого полугодия 2014 года» будет принят отдельный комплексный пятилетний план развития легкой промышленности.  
      Также, в Правительство будут внесены предложения по государственной поддержке автомобильной промышленности.  
      В декабре текущего года будут разработаны проектов законов Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам офсетной политики» и «Об офсетной политике». За счет офсетного сотрудничества планируется добиться локализации производств, а также создать совместные предприятия по производству высокотехнологичной продукции, организации производства комплектующих, передаче технологий, ремонту и сервису поставляемого оборудования, включая обучение местного персонала.

      3. Развитие малого и среднего бизнеса

      Для обеспечения проектов МСБ финансовыми ресурсами на доступной и долгосрочной основе в 2014 году выделено 100 млрд. тенге.   
      АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ «Байтерек») до 20 апреля 2014 года приступит к размещению средств в банках второго уровня для своевременного доведения их до субъектов малого и среднего бизнеса.  
      Средства будут выделяться на возвратной основе для обусловленного размещения кредитов АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» в банках второго уровня (далее – БВУ), финансирования проектов МСБ в обрабатывающей промышленности, рефинансирования действующих займов заемщиков, не участвовавших ранее в принятых программах государственной поддержки МСБ.  
      Из выделяемых средств 50 % будет направлено на рефинансирование ранее выданных кредитов, 50 % финансирование новых проектов. Из пула новых проектов, не менее 50 % предусматривается для целевого финансирования проектов пищевой промышленности.  
      АО «НУХ «Байтерек» для охвата большего пула проектов субъектов МСБ будет проработан вопрос дополнительного привлечения финансовых средств на рынке капитала в сумме до 30 млрд. тенге до 1 января 2015 года.  
      До 15 апреля 2014 года Правительством совместно с Национальным Банком Республики Казахстан будет принят План совместных действий Правительства и Национального Банка Республики Казахстан по обеспечению финансирования проектов малого и среднего предпринимательства в обрабатывающей промышленности.   
      Для повышения финансовой устойчивости субъектов МСБ до 1 июня 2014 года будут внесены предложения по проведению налоговой амнистии для субъектов МСБ путем освобождения от пени и штрафов, числящихся в налоговых органах на 1 января 2013 года, но не уплаченных на 1 января 2014 года. При этом субъекты подлежат освобождению от исполнения административного взыскания в порядке, предусмотренном Кодексом Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».  
      В июне 2014 года будут внесены предложения по увеличению финансирования строительства и реконструкции недостающей (производственной) индустриальной инфраструктуры и индустриальных зон в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса – 2020».  
      В целях стимулирования деловой активности и вовлечения самозанятого населения в МСБ, а также обеспечения занятости совместно с Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан (далее – НПП) до 1 июля 2014 года будет обеспечены создание единой бизнес инфраструктуры, обеспечивающей информационно-консультационную поддержку малого и среднего бизнеса, а также организация бизнес обучения для начинающих предпринимателей с целью обучения бизнес проектам и их дальнейшего сопровождения.  
      В целях стимулирования деловой активности МСБ и обеспечения занятости до 1 июля 2014 года будут приняты решения местных исполнительных органов по дополнительному финансированию из местных бюджетов за счет перераспределения средств и перевыполнения доходной части местного бюджета проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ), дорожного строительства, ремонта и реконструкции объектов социального назначения.   
      В настоящее время предлагается дополнительно профинансировать местные проекты за счет доходов местного бюджета на сумму более 22,5 млрд. тенге. Данные средства будут направлены на строительство, реконструкцию и ремонт дорог областного, внутрисельского и внутрипоселкового значения, капитальный ремонт и строительство школ, детских садов, сельских врачебных амбулаторий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также центров обслуживания предпринимателей.  
      До 1 октября 2014 года будет разработан проект Закона Республики Казахстан по вопросам кардинального улучшения условий для предпринимательской деятельности в Республике Казахстан.  
      До конца октября 2014 года будет разработана Концепция проекта Закона Республики Казахстан «О саморегулируемых организациях».  
      Также в текущем году будет интегрировано электронное декларирование с государственной базой данных «Е-Лицензирование» по принципу Единого окна по экспортно-импортным операциям.

      4. Развитие агропромышленного комплекса

      Главным приоритетом в развитии агропромышленного комплекса (далее – АПК) станет обеспечение продовольственной независимости страны с развитием импортозамещающих производств в сельхозпереработке. В этих целях в рамках реализации Программы по развитию агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2013 – 2020 годы «Агробизнес 2020» будут приняты меры, направленные на приоритетное развитие переработки сельхозпродукции и совершенствование механизмов финансового оздоровления субъектов агропромышленного комплекса (далее – АПК).  
      До 15 апреля 2014 года будут приняты Правила финансового оздоровления субъектов АПК, предусматривающие субсидирование стоимости фондирования АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» с целью предоставления кредитов в БВУ до 3 % годовых, участие БВУ в комплексном оздоровлении субъектов АПК.  
      Совместно с НПП, БВУ и агрохолдингами до 15 апреля текущего года будут созданы совместные комитеты кредиторов для подготовки планов оздоровления предприятий.  
      До 1 июня 2014 года 140 субъектов АПК с общей суммой задолженности 140 млрд. тенге получат меры государственной поддержки в рамках финансового оздоровления субъектов АПК.  
      До 1 мая 2014 года будут приняты Правила инвестиционного субсидирования, предусматривающие возмещение части расходов, понесенных субъектом АПК при создании новых и/или модернизации действующих производственных мощностей.  
      До конца текущего года будут введены в эксплуатацию 66 инвестиционных проектов в АПК на сумму 36,5 млрд. тенге.  
      По итогам полугодия в Правительство Республики Казахстан будут направлены отчеты о ходе реализации финансового оздоровления субъектов АПК, инвестиционного субсидирования субъектов АПК, инвестиционных проектов по переработке сельхозпродукции.  
      В сентябре текущего года в Правительство Республики Казахстан будет внесена информация по организации подготовки и проведения уборочных работ.  
      Кроме того, будут внесены предложения по совершенствованию системы страхования в сельском хозяйстве и по достижению плановых показателей экспорта мяса и мясопродуктов.

      5. Развитие транспортной инфраструктуры и коммуникаций

      В целях диверсификации экспорта казахстанских товаров и укрепления транзитного потенциала страны будут проработаны новые транспортные и логистические маршруты в направлении Юг, Запад, Восток.  
      До 1 июля 2014 года будет обеспечено начало строительства 3-х сухогрузных терминалов для расширения пропускных мощностей морского порта Актау.  
      До 1 июля 2014 года будет начато строительство сухого порта на территории СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» с предполагаемым финансированием за счет собственных средств АО «Қазақстан темір жолы» в сумме 36,8 млрд. тенге и софинансированием за счет средств республиканского бюджета на сумму 38,4 млрд. тенге**.**  
      Для обеспечения кратчайшего выхода грузов в западном направлении и через морской порт Актау будет продолжено строительство и до 1 декабря 2014 года планируется открытие движения по железнодорожной линии Жезказган – Бейнеу.  
      Также, до конца текущего года будут приняты меры по обеспечению открытия движения на участке «Бейнеу-Шетпе» протяженностью 200 км.  
      В 2014 – 2015 годы будет обеспечено строительство терминала в порту Ляньюньган.  
      Будет проработан вопрос увеличения отгрузок и транзита нефти и газа в направлении Китая, в том числе трубопроводным и железнодорожным транспортом.  
      До конца текущего года будет проработан вопрос строительства дополнительных пунктов пропуска на границе с Китаем, в связи с вводом в эксплуатацию участка «Алматы – Хоргос» автомобильной дороги «Западная Европа – Западный Китай» в 2015 году.  
      До конца 2014 года года будут проведены подготовительные работы по подписанию соглашений с МБРР, АБР и ЕБРР по использованию сэкономленных 814 млн. долларов США на реализацию крупных инфраструктурных проектов.  
      В сентябре текущего года будут внесены изменения и дополнения в Государственную программу развития и интеграции транспортной системы Республики Казахстан до 2020 года с горизонтом расширения до 2030 года.  
      В шести областных центрах (гг. Караганда, Костанай, Кызылорда, Уральск, Петропавловск и Тараз) будет введены в эксплуатацию серверные интернет-платформы для оказания услуг хостинга государственным органам. Также, будут открыты четыре специализированных центра обслуживания населения по выдаче водительских удостоверений и регистрации автотранспорта (гг. Павлодар, Петропавловск, Кызылорда и Талдыкорган).  
      К концу года АО «Казпочта» в рамках собственных средств будут проработаны вопросы по реализации проекта «Гибридная почта» в трех областных центрах страны по автоматизации разрешительных документов и открытию трех «пилотных» сельских отделений почтовой связи, работающих на основе франчайзинговых договорных отношений с предпринимателями.  
      В конце текущего года начнется реализация проекта по внедрению платной системы по автодорогам республиканского значения общей протяженностью 690 км за счет частных инвестиций.  
      В целях создания условий для перехода к информационному обществу до 31 декабря 2014 года будут приняты меры, направленные на обеспечение доступности информационно-коммуникационной инфраструктуры, развитие отечественного информационного пространства:  
      1)
перевод в электронный формат разрешительных документов, подлежащих автоматизации и оптимизации;  
      2)
предоставление гражданам 50 государственных услуг и сервисов через мобильные устройства;  
      3)
запуск 297 радиотелевизионных станций в рамках третьего этапа цифрового эфирного вещания.  
      В октябре 2014 года будет обеспечен ввод в эксплуатацию космической системы связи и вещания «KazSat-3» и в декабре 2014 года - космической системы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).

      6. Развитие финансовой системы и оздоровление банковского сектора

      Для оздоровления банковского сектора и качественного развития финансовой системы предусматривается реализация следующих мер.  
      Для финансового обеспечения выкупа у банков «плохих активов» предусматривается капитализация АО «Фонд проблемных кредитов» (далее – ФПК) из средств Национального фонда в размере 250 млрд. тенге.  
      С учетом этого, будут проведены мероприятия по снижению доли неработающих кредитов путем выкупа ФПК проблемных активов у БВУ.  
      При этом, деятельность ФПК будет способствовать оздоровлению финансового состояния конечных заемщиков-предприятий реального сектора экономики.  
      До 1 июня 2014 года будет принята новая Концепция функционирования ФПК, предусматривающая оптимальные механизмы выкупа ФПК проблемных активов у банков с определением их стоимости на основе различных подходов, а также привлечение ФПК специализированных компаний по реструктуризации деятельности проблемных заемщиков.  
      До 1 июня 2014 года будут приняты нормативные правовые акты по расширению полномочий компаний по управлению стрессовыми активами при банках второго уровня.  
      В апреле 2014 года будут внесены изменения в Налоговый кодекс Республики Казахстан по совершенствованию налогообложения банков второго уровня и компаний по управлению стрессовыми активами.  
      Принятие Национальным Банком пруденциального норматива по снижению доли неработающих кредитов БВУ к 1 января 2016 года до 10 %, который будет стимулировать банки к быстрому избавлению от «плохих активов».  
      Для обеспечения внутреннего рынка долгосрочным фондированием в национальной валюте до 1 мая 2014 года будет разработана Концепция по управлению пенсионными активами (активами ЕПНФ).  
      В целях определения долгосрочных перспектив развития финансового сектора до 1 сентября 2014 года будет принята Концепция по развитию финансового сектора до 2030 года.  
      До конца текущего года в Правительство Республики Казахстан будут внесены предложения по формированию (модернизации) межбанковской инфраструктуры для обработки платежей по платежным карточкам и мобильным устройствам.

      7. Начало второй волны приватизации и реализация Программы «Народное IPO»

      В целях сокращения участия государства в экономике и развития частного предпринимательства будет обеспечено начало второй волны приватизации.  
      В апреле 2014 года будет определен перечень организаций квазигосударственного сектора, подлежащих приватизации.  
      В перечень предварительно включены 32 организации республиканской собственности, 586 объектов коммунальной собственности и 191 организация, входящая в структуры национальных управляющих холдингов, национальных холдингов.  
      В мае 2014 года будут внесены изменения в нормативные правовые акты и завершена подготовительная работа по обеспечению приватизации организаций квазигосударственного сектора.  
      В июне 2014 года начнется процесс подготовки и передачи организаций квазигосударственного сектора в конкурентную среду.  
      До конца первого полугодия 2014 года будут разработаны концептуальные подходы по реформированию организационной структуры государственной собственности в части определения единой организационно-правовой формы для организаций, остающихся в собственности государства, с ликвидацией институтов «государственное предприятие на праве хозяйственного ведения» и «государственное предприятие на праве оперативного управления».  
      Будет активизирована реализация Программы «Народное IPO»:  
      1)
в апреле 2014 года будет определен график вывода на среднесрочный период компаний, входящих в группу АО «Фонд национального благосостояния «Самрук Казына», на фондовый рынок;  
      2)
до 1 мая 2014 года будут определены концептуальные подходы по вопросу отчуждения стратегических объектов, переданных в уставной капитал компаний, включенных в Программу «Народное IPO»;  
      3)
с июня 2014 года начнутся подготовительные работы по выводу на фондовый рынок в 2014 году АО «КЕGОC», в 2015 году - АО «Самрук-Энерго».  
      В сентябре 2014 года будут определены компании – кандидаты, акции которых будут в дальнейшем выведены на фондовый рынок страны.  
      В декабре 2014 года будет разработана Концепция законопроекта по внесению изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по реформированию структуры государственной собственности.

      8. Привлечение прямых иностранных и отечественных инвестиций и формирование новых подходов к тарифной политике

      В целях расширения привлечения прямых иностранных и отечественных инвестиций принят закон, предусматривающий новый пакет стимулов для инвесторов.  
      До 1 июня 2014 года в Парламент Республики Казахстан будет внесен проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования инвестиционного климата», предусматривающий:  
      1)
кардинальный пересмотр механизма заключения инвестиционных контрактов с инвесторами с введением следующих мер государственной поддержки:   
      компенсация до 30 % инвестиционных затрат (инвестиционная субсидия) со стороны государства после ввода объекта в эксплуатацию;  
      освобождение от уплаты корпоративного подоходного налога;  
      долгосрочный заказ на товары и услуги инвесторов со стороны национальных холдингов, национальных компаний и государственных учреждений;  
      2)
принцип «стабильности» законодательства на 10 лет в налоговой и экологической сферах и прогнозируемых тарифов на долгосрочный период в рамках заключаемых контрактов с иностранными и отечественными инвесторами;  
      3)
принцип «одного окна» для инвесторов с передачей Комитету по инвестициям Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан функции по координации выдачи разрешительных документов по запросам инвесторов, введение института инвестиционного омбудсмена;  
      4)
внедрение механизма досудебного регулирования и расширение доступа инвесторов к международному коммерческому арбитражу.  
      До 1 июня 2014 года государственными органами и национальными холдингами и компаниями будут проведены прямые переговоры с крупными иностранными инвесторами и транснациональными корпорациями по реализации в Казахстане «якорных» инвестиционных проектов.  
      До 1 мая 2014 года будут внесены изменения в некоторые решения Правительства по вопросам планирования и отбора концессионных проектов в рамках Закона Республики Казахстан от 3 декабря 2013 года Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования бюджетного законодательства» в целях оптимизации процедур подготовки проектов.  
      В реализацию закона до декабря текущего года совместно с международными финансовыми организациями будут выработаны предложения по дальнейшему улучшению инвестиционного климата.  
      Ответственными государственными органами и национальными компаниями будут проводиться прямые переговоры с крупными иностранными инвесторами и транснациональными корпорациями с закреплением за ними соответствующих задач и функций, по результатам которых на ежеквартальной основе Правительство будет информировано.  
      В сентябре 2014 года будет разработана концепция проекта комплексного самостоятельного Закона о государственно-частном партнерстве (далее – ГЧП), охватывающего все аспекты ГЧП, согласно мировой практике.  
      До 1 января 2015 года Организацией экономического сотрудничества и развития (далее – ОЭСР) будет проведен второй Обзор инвестиционной политики Казахстана.  
      В декабре текущего года с целью принятия лучших стандартов стран ОЭСР и обеспечения присоединения Казахстана к различным структурам ОЭСР будет принята Страновая программа сотрудничества между Правительством Республики Казахстан и ОЭСР на 2015 – 2016 годы.  
      Правительством Республики Казахстан в целях повышения инвестиционной привлекательности, а также стимулирования вложения инвестиций в модернизацию и обновление основных средств субъектов естественных монополий (далее – СЕМ) будет обеспечена прогнозируемость регулируемых государством тарифов и цен.  
      В этой связи до 1 июля 2014 года будет разработана и внесена в Правительство Программа по тарифной политике в сферах естественных монополий до 2020 года, предусматривающая новые подходы в регулировании СЕМ:  
      1)
переход от краткосрочного регулирования к долгосрочному регулированию посредством утверждения предельных (долгосрочных) тарифов на услуги СЕМ со сроком действия 5 и более лет;  
      2)
снижение степени государственного регулирования и административной нагрузки путем упрощения процедур подачи заявок СЕМ, связанных с утверждением тарифов;  
      3)
совершенствование механизмов контроля исполнения СЕМ инвестиционных программ и целевого использованием средств, получаемых от роста тарифов.  
      На сегодня, существенную часть затрат для инвестиционных проектов составляют затраты на электрическую энергию и газ, которые не отнесены к сферам естественных монополий, но цены на которые регулируются государством.  
      В целях обеспечения прогнозируемости цен на электрическую энергию и газ, в июне 2014 года в Правительство Республики Казахстан соответствующими отраслевыми министерствами совместно с НПП будут внесены предложения по вопросу установления долгосрочных предельных цен на 5 и более лет, в сентябре текущего года будут внесены предложения по снижению затрат на транспортировку электрической энергии путем укрупнения энергопередающих организаций.  
      Для развития товарных рынков, повышения их инвестиционной привлекательности, а также конкурентоспособности на внешних рынках до 1 июня 2014 года в Правительство будет внесен план мероприятий по проведению комплексного анализа регулируемых услуг (товаров, работ) субъектов естественных монополий на предмет их выведения в конкурентную среду.  
      До 1 июля 2014 года будут внесены предложения по развитию конкурентных отношений с учетом норм статьи 43 Закона Республики Казахстан «О конкуренции», в части:  
      1)
участия НПП в проведении антимонопольными органами анализа товарных рынков;  
      2)
обеспечения обязательной публикации на сайте Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции результатов анализа состояния конкурентной среды на товарных рынках;  
      3)
упрощения процедур исключения субъектов из Государственного реестра субъектов, занимающих доминирующее или монопольное положение на рынке.  
      До 1 октября 2014 года в целях развития товарных рынков, повышения их инвестиционной привлекательности, а также конкурентоспособности на внешних рынках будет проведена ревизия регулируемых рынков с целью выведения отдельных видов услуг из-под государственного ценового регулирования.  
      До конца текущего года в Правительство Республики Казахстан будут представлены выработанные совместно с Европейским банком реконструкции и развития предложения по совершенствованию тарифной политики в сферах естественных монополий.

      9. Борьба с теневой экономикой

      Борьба с теневой экономикой позволит обеспечить дополнительный рост экономики, ее формализацию и пополнение бюджета.  
      До 1 июня 2014 года будет разработан законопроект по легализации финансового капитала.  
      Будет начата реализация актуализированного Плана по борьбе с теневой экономикой с акцентом на снижение теневой экономики в отраслях экономики с наиболее высокой долей.  
      До 1 мая 2014 года будут разработаны предложения по установлению лимита на снятие наличных денег с банковских счетов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и дальнейшему стимулированию безналичных расчетов в торгово-экономической сфере.  
      До 31 декабря 2014 года для развития безналичных платежей будут разработаны законодательные меры по вопросу расширения обязательного применения контрольно-кассовых машин с функцией передачи данных в отраслях экономики.  
      В октябре 2014 года будет разработана Концепция законопроекта, определяющая четкие критерии определения понятия **«**современный торговый объект» с введением запрета, начиная с 2018 года, на эксплуатацию объектов, не соответствующих этим критериям.  
      Для поддержки перехода торговых объектов на современный торговый формат сфера строительства торговых объектов современного формата будет включена в Программу «Дорожная карта бизнеса - 2020» в целях получения государственной поддержки.  
      Ежеквартально в Правительство Республики Казахстан будет представлена информация по легализации имущества и капитала, реализация которой начнется в сентябре текущего года.  
      До конца текущего года будет внедрен механизм отбора поставщиков с участием Национальной палаты предпринимателей.   
      Для улучшения налогового администрирования налога на добавленную стоимость (далее – НДС) и пресечения создания лжепредприятий до 1 декабря 2014 года будет разработана концепция законопроекта по вопросу применения электронных счет-фактур для всех плательщиков НДС.  
      В октябре текущего года будут выработаны предложения по введению специального НДС-счета.  
      В сентябре текущего года будет разработана концепция проекта Закона Республики Казахстан «О государственных закупках».  
      До конца текущего года будет проведена подготовительная работа по переходу к декларированию доходов и имущества физическими лицами.

      10. Социальная модернизация

      Одним из главных приоритетов развития Республики Казахстан является социальная модернизация страны. В этой связи, до конца года Главе государства будут внесены концептуальные предложения по разработке приоритетных направлений развития системы здравоохранения Республики Казахстан на 2016-2020 годы.  
      С целью реализации государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере защиты прав потребителей в текущем году Министерством национальной экономики Республики Казахстан будет разработан и принят план мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

      11. Развитие внешнеторговой политики

      Внешнеторговая политика Казахстана будет направлена на интеграцию в мировую экономическую систему путем участия в многосторонних и региональных торговых объединениях (в том числе вступление во Всемирную торговую организацию (далее – ВТО), углубление интеграции в рамках Таможенного союза (далее – ТС) Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации).  
      В этой связи, до конца текущего года будет продолжено проведение работы по:  
      1)
присоединению к ВТО на условиях учета экономических интересов Казахстана;  
      2)
развитию совместно с партнерами по ТС торгово-экономических отношений со странами дальнего зарубежья через заключение соглашений о зоне свободной торговли с отдельными странами по решению Высшего совета Евразийской экономической комиссии.  
      В сентябре 2014 года будут проработаны меры по ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе, что позволит запустить процесс сокращения изъятий и ограничений, в том числе барьеров, открыть взаимный доступ субъектов предпринимательской деятельности на рынок государств-участников договора.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 |
|  | к постановлению Правительства |
|  | Республики Казахстан |
|  | от 25 августа 2014 года |
|  | № 947 |
|  | Утвержден |
|  | постановлением Правительства |
|  | Республики Казахстан |
|  | от 14 апреля 2014 года |
|  | № 355 |

**План мероприятий по реализации Дорожной карты первоочередных мер**

**социально-экономической политики Республики Казахстан на 2014 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Мероприятия** | **Форма завершения** | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** | **Предполагаемые расходы** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1. Обеспечение макроэкономической стабильности** |
| 1. | | Принятие мер по недопущению роста цен на социально - значимые продовольственные товары и тарифов на регулируемые услуги | информация в МНЭ | | ежемесячно | | акимы областей и г.г. Астаны, Алматы, МСХ | | не требуются |
| 2. | | Обеспечение недопущения необоснованного роста цен на стратегические товары (уголь, газ, мазут, дизельное топливо) на производственные нужды | заключение меморандумов | | постоянно | | МЭ, МИР | | не требуются |
| 3. | | Обеспечение эффективного использования ресурсов стабилизационных фондов для недопущения дефицита продовольственных товаров | информация в МНЭ | | ежемесячно | | акимы областей и г.г. Астаны, Алматы, МСХ, МНЭ | | не требуются |
| 4. | | Разработка проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения», предусматривающего:  1) ревизию и оптимизацию налоговых льгот;  2) совершенствование налогообложения субъектов АПК;  3) передачу налогов в МСУ:  - ИПН с доходов, не облагаемых у источников выплаты (индивидуальных предпринимателей);  - налог на имущество физических лиц;   - налог на транспорт с физических лиц;   - земельный налог с физических лиц на земли населенных пунктов | проект Закона  Республики Казахстан | | август  2014 года | | МНЭ, МФ | | не требуются |
| 5. | | Разработка Концепции проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования бюджетного законодательства», предусматривающего совершенствование системы межбюджетных отношений | Концепция законопроекта Республики Казахстан и вынесение ее на МВК | | ноябрь  2014 года | | МНЭ, МФ,  АО «ФНБ «Самрук Қазына»  (по согласованию) | | не требуются |
| 6. | | Разработка проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления» | проект Закона Республики Казахстан | | август  2014 года | | МНЭ, заинтересованные государственные органы, АО «ФНБ «Самрук Қазына»  (по согласованию) | | не требуются |
| 7. | | Передача несвойственных и дублирующих функций государственных органов в саморегулируемые организации | информация в МНЭ | | август  2014 года | | МФ | | не требуются |
| **2. Стимулирование экономического роста и поддержка реального сектора экономики** |
| 8. | | Разработка проекта Государственной программы индустриально-инновационного развития на 20152019 годы с приоритетом развития высокотехнологичных отраслей экономики | проект  Указа Президента Республики Казахстан | | до 1 июня 2014 года | | МИНТ, МЭБП, заинтересованные государственные органы, НУХ (по согласованию), НХ  (по согласованию), НПП  (по согласованию) | | не требуются |
| 9. | | Определение основных направлений финансирования индустриальной программы и формирование перечня потенциальных индустриальных проектов для финансирования за счет выделяемых из Национального фонда 150 млрд. тенге на 2014 год | предложения в Правительство Республики Казахстан | | до 1 июня 2014 года | | МИНТ, МЭБП, МСХ, МТК, АО «ФНБ «Самрук Казына» (по согласованию), АО «НУХ «Байтерек» (по согласованию), АО «НУХ «КазАгро» (по согласованию), НПП (по согласованию) | | 150 млрд. тенге – Национальный фонд |
| 10. | | Рассмотрение возможности предоставления скидок на железнодорожные тарифы предприятий-экспортеров горно-металлургического комплекса, перевозки которых осуществляются в западном направлении через морской порт Актау, а также в Китай | информация в Правительство Республики Казахстан | | до 1 июня 2014 года | | МТК, АРЕМ, АЗК, МЭБП, МФ, АО «НК «КТЖ»  (по согласованию) | | не требуются |
| 11. | | Проведение работы по отнесению соответствующих месторождений к категории низкорентабельных, малодебетных, обводненных и высоковязких с целью снижения ставки налога на добычу полезных ископаемых, в том числе для месторождений компаний «Казахмыс» и «Алюминий Казахстана» | информация в Правительство Республики Казахстан | | до 1 июня 2014 года | | МЭБП, МФ, МИНТ, МНГ | | не требуются |
| 12. | | Внесение предложений по введению запрета на вывоз с территории Республики Казахстан золотосодержащего сырья (сплав Доре, катодное и шлиховое золото, ювелирный лом) | предложения в Правительство Республики Казахстан | | до 1 мая  2014 года | | МИНТ, МЭБП,  АО «ФНБ «Самрук Казына»  (по согласованию) | | не требуются |
| 13. | | Выпуск облигаций АО «НУХ «Байтерек» по привлечению средств Национального фонда для финансирования проектов ГПИИР | проспект выпуска облигаций | | октябрь  2014 года | | АО «НУХ «Байтерек»  (по согласованию) | | 50 млрд. тенге  - Национальный Фонд |
| 14. | | Выделение целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан на строительство объектов инфраструктуры СЭЗ, финансирование проектов ГПИИР | проект Закона Республики Казахстан | | октябрь  2014 года | | МНЭ, заинтересованные государственные органы, НБ (по согласованию), АО «НУХ «Байтерек» (по согласованию)  АО «ФНБ «Самрук Қазына» (по согласованию), НПП  (по согласованию) | | 75 млрд. тенге  - республиканский бюджет |
| 15. | | Разработка Плана мероприятий по реализации ГПИИР | постановление Правительства Республики Казахстан | | сентябрь  2014 года | | МИР, МНЭ, заинтересованные госорганы, АО «ФНБ «Самрук Қазына» (по согласованию), НПП (по согласованию) | | не требуются |
| 16. | | Принятие мер по росту экспорта, сохранению действующих экспортных контрактов и увеличению потребления продукции системообразующих предприятий на внутреннем рынке | информация в МНЭ | | декабрь  2014 года | | МИР (созыв), МИД, МФ, МЭ, МСХ, АО «НУХ «Байтерек» (по согласованию), АО «Самрук-Энерго» (по согласованию), АО «KEGOC» (по согласованию) | | не требуются |
| 17. | | Проработка вопроса переориентации экспорта продукции нефтегазовой и металлургической промышленности, сельского хозяйства на рынок Ирана | информация в МНЭ | | октябрь  2014 года | | МИР (созыв), МСХ, МЭ | | не требуются |
| 18. | | Проведение работы по развитию платежей по экспортным контрактам в китайских юанях для увеличения экспорта продукции | информация в МНЭ | | сентябрь  2014 года | | НБ (по согласованию) (созыв), МИР, МИД | | не требуются |
| 19. | | Проведение работ с крупными недропользователями по обеспечению объема добычи нефти на уровне не менее 81,8 млн тонн в 2014 году | информация в МНЭ | | декабрь  2014 года | | МЭ (созыв), АО «НК «Казмунайгаз»  (по согласованию), заинтересованные  государственные органы | | не требуются |
| 20. | | Разработка проектов долгосрочных планов формирования агломераций с центрами в городах Астана и Алматы до 2030 года с приложением концептуальных решений межрегиональных схем территориального развития Астанинской и Алматинской агломераций | постановления Правительства Республики Казахстан | | до 1 ноября  2014 года | | МНЭ, акимы г.г. Астана, Алматы | | 1,2 млрд. тенге |
| 21. | | Разработка основных подходов по реформированию сектора теплоснабжения городов и населенных пунктов | информация в МНЭ | | декабрь  2014 года | | МЭ | | не требуются |
| 22. | | Разработка Концепции проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования специальных экономических зон» | Концепция законопроекта Республики Казахстан и вынесение ее на МВК | | до 1 октября 2014 года | | МИР, МНЭ, МФ, МЭ, АО «ФНБ «Самрук Қазына» (по согласованию), ТОО «Объединенная химическая компания» (по согласованию), НПП (по согласованию) | | не требуются |
| 23. | | Реализация второй фазы проекта «Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря» (РРССАМ-2) | проект НПА | | декабрь  2014 года | | МЭ, МФ, МНЭ, МИД | | не требуются |
| 24. | | Завершение строительства 9-ти объектов ВИЭ с суммарной установленной мощностью 35 МВт в Акмолинской, Алматинской и Южно-Казахстанской областях | информация в МНЭ | | декабрь  2014 года | | МЭ (созыв), акимы Акмолинской, Алматинской и Южно-Казахстанской областей | | не требуются |
| 25. | | Внесение предложений по созданию национальной водохозяйственной компании для управления водными ресурсами | предложения  Главе государства | | сентябрь  2014 года | | МСХ (созыв), МИР, МФ, МЭ, МНЭ | | не требуются |
| 26. | | Разработка мер государственной поддержки автомобильной промышленности | предложения в Правительство Республики Казахстан | | октябрь  2014 года | | МИР (созыв), МФ, МЭ, НПП (по согласованию), АКАП  (по согласованию) | | не требуются |
| 27. | | Разработка Комплексного плана развития легкой промышленности Республики Казахстан на 2015-2019 годы | постановление Правительства Республики Казахстан | | октябрь  2014 года | | МИР, МСХ, МНЭ, МОН, МО, МФ, акимы областей, г.г. Астана, Алматы, НПП  (по согласованию) | | не требуются |
| 28. | | Разработка проектов законов Республики Казахстан «Об офсетных соглашениях» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации офсетных соглашений в Республике Казахстан» | проекты Законов Республики Казахстан | | декабрь  2014 года | | МИР, НУХ, национальные компании (по согласованию) | | не требуются |
| **3. Развитие малого и среднего бизнеса** |
| 29. | | Утверждение Плана совместных действий Правительства Республики Казахстан и Национального Банка Республики Казахстан по обеспечению финансирования проектов малого и среднего предпринимательства в обрабатывающей промышленности | проект  постановления Правительства Республики Казахстан | | до 15 апреля  2014 года | | МЭБП, МРР, НБ (по согласованию), АО «НУХ «Байтерек» (по согласованию) | | не требуются |
| 30. | | Выпуск облигаций АО «НУХ «Байтерек» для привлечения средств Национального фонда в размере 100 млрд. тенге для финансирования проектов МСБ | проспект выпуска облигаций | | до 20 апреля  2014 года | | АО «НУХ «Байтерек»  (по согласованию) | | не требуются |
| 31. | | Размещение кредитных средств АО «НУХ «Байтерек» в АО «ФРП «Даму» | кредитное соглашение | | до 20 апреля  2014 года | | АО «НУХ «Байтерек»  (по согласованию), АО «ФРП «Даму» (по согласованию), АО «НУХ «Байтерек»  (по согласованию) | | 100 млрд. тенге из Национального фонда |
| 32. | | Заключение договоров обусловленного размещения средств в банках второго уровня для финансирования проектов МСБ в обрабатывающей промышленности, рефинансирования действующих займов заемщиков, а также целевого финансирования проектов пищевой промышленности в объеме не менее 50% от выделенных средств на новые проекты | договор обусловленного размещения средств | | до 20 апреля  2014 года | | АО «ФРП «Даму» (по согласованию), НПП (по согласованию), БВУ | | 100 млрд. тенге из Национального фонда |
| 33. | | Внесение предложений по увеличению финансирования строительства и реконструкции недостающей (производственной) индустриальной инфраструктуры и индустриальных зон в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» | информация в Правительство Республики Казахстан | | июнь  2014 года | | МРР, заинтересованные государственные органы, НПП (по согласованию) | | не требуются |
| 34. | | Внесение предложений по проведению налоговой амнистии для субъектов МСБ путем освобождения от пени и штрафов, числящихся в налоговых органах на 1 января 2013 года, но не уплаченных на 1 января 2014 года | предложения в Правительство Республики Казахстан | | до 1 июня 2014 года | | МФ, МЭБП, НПП  (по согласованию) | | не требуются |
| 35. | | Обеспечение создания единой бизнес инфраструктуры, обеспечивающей информационно-консультационную поддержку малого и среднего бизнеса, а также организация бизнес обучения для начинающих предпринимателей с целью обучения бизнес проектам и их дальнейшего сопровождения | решения маслихата  открытие 161 Центра поддержки предпринимательства в районных центрах и малых городах | | до 1 июля 2014 года | | МРР, акимы областей и г.г. Астана, Алматы, НПП (по согласованию), АО «ФРП «Даму» (по согласованию) | | средства местного бюджета |
| 36. | | Принятие решений по дополнительному финансированию из местных бюджетов за счет перераспределения средств и перевыполнения доходной части местного бюджета проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, дорожного строительства, ремонта и реконструкции объектов социального назначения на сумму не менее 22,5 млрд. тенге | решения маслихата | | до 1 июля 2014 года | | акимы областей и г.г. Астаны, Алматы, МРР | | средства местного бюджета |
| 37. | | Привлечение дополнительных финансовых средств на рынке капитала в сумме до 30 млрд. тенге для охвата большего пула проектов субъектов МСБ | информация в  МНЭ | | декабрь  2014 года | | АО «НУХ «Байтерек»  (по согласованию) (созыв), заинтересованные государственные органы, НПП (по согласованию) | | привлеченные средства |
| 38. | | Разработка Концепции проекта Закона Республики Казахстан «О саморегулируемых организациях» | Концепция законопроекта  Республики Казахстан и вынесение ее на МВК | | октябрь  2014 года | | МНЭ, акимы областей, г.г. Астана, Алматы,  заинтересованные государственные органы, НПП (по согласованию) | | не требуются |
| 39. | | Реализация принципа Единого окна по экспортно-импортным операциям путем интеграции электронного декларирования с Государственной базой данных «Е-Лицензирование» | информация в  МНЭ | | декабрь  2014 года | | МФ (созыв), МИР | | в рамках проекта развития таможенной службы |
| 40. | | Разработка проекта Закона Республики Казахстан по вопросам кардинального улучшения условий для предпринимателей Республики Казахстан | проект Закона Республики Казахстан | | до 1 октября  2014 года | | МНЭ, государственные органы, осуществляющие контрольные и надзорные функции, НПП  (по согласованию) | | не требуются |
| **4. Развитие агропромышленного комплекса** |
| 41. | | Утверждение Правил финансового оздоровления субъектов АПК, предусматривающих субсидирование стоимости фондирования АО «НУХ «КазАгро» | проект  постановления Правительства Республики Казахстан | | до 15 апреля 2014 года | | МСХ, заинтересованные государственные органы,  АО «НУХ «КазАгро»  (по согласованию) | | не требуются |
| 42. | | Отчет о ходе реализации финансового оздоровления субъектов АПК | информация в МНЭ | | декабрь  2014 года | | МСХ (созыв),  АО «НУХ «КазАгро»  (по согласованию) | | не требуются |
| 43. | | Создание совместных комитетов кредиторов для подготовки планов оздоровления предприятий | информация в Правительство Республики Казахстан | | до 15 апреля 2014 года | | МСХ, НПП  (по согласованию),  АО «НУХ «КазАгро»  (по согласованию) | | не требуются |
| 44. | | Внесение предложений по предоставлению мер государственной поддержки в рамках финансового оздоровления субъектов АПК 140 субъектов АПК с общей суммой задолженности 140 млрд. тенге | информация в Правительство Республики Казахстан | | до 1 июня 2014 года | | МСХ,  АО «НУХ «КазАгро»  (по согласованию) | | не требуются |
| 45. | | Утверждение Правил субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | проект  постановления Правительства Республики Казахстан | | до 1 мая  2014 года | | МСХ, заинтересованные государственные органы,  АО «НУХ «КазАгро»  (по согласованию) | | не требуются |
| 46. | | Отчет о ходе реализации инвестиционного субсидирования субъектов АПК | информация в МНЭ | | декабрь  2014 года | | МСХ (созыв), МИР, АО «НУХ «КазАгро» (по согласованию), акимы областей и г.г. Астаны, Алматы | | не требуются |
| 47. | | Введение в эксплуатацию 66 инвестиционных проектов АПК на общую сумму 36,5 млрд. тенге | информация в МНЭ | | декабрь  2014 года | | МСХ (созыв), АО «НУХ «КазАгро» (по согласованию), НПП (по согласованию) | | привлеченные средства |
| 48. | | Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов по переработке сельхозпродукции | информация в МНЭ | | декабрь  2014 года | | МСХ (созыв), АО «НУХ «КазАгро» (по согласованию) | | не требуются |
| 49. | | Организация подготовки и проведения уборочных работ | информация в Правительство Республики Казахстан | | сентябрь  2014 года | | МСХ (созыв), МЭ, МФ, АО «НУХ «КазАгро» (по согласованию), акимы областей, г.г. Астана, Алматы | | не требуются |
| 50. | | Внесение предложений по совершенствованию системы страхования в сельском хозяйстве | предложения в Правительство Республики Казахстан | | ноябрь  2014 года | | МСХ (созыв), НБ (по согласованию), АО «НУХ «КазАгро» (по согласованию), НПП (по согласованию) | | не требуются |
| 51. | | Обеспечение достижения плановых показателей по экспорту мяса и мясопродуктов | информация в МНЭ | | декабрь  2014 года | | МСХ (созыв), АО «НУХ «КазАгро» (по согласованию), акимы областей,  г.г. Астана, Алматы | | не требуются |
| **5. Развитие транспортной инфраструктуры и коммуникаций** |
| 52. | | Принятие мер по обеспечению строительства 3-х сухогрузных терминалов для расширения пропускных мощностей морского порта Актау | информация в Правительство Республики Казахстан | | до 1 июля 2014 года | | МТК,  АО «НК «КТЖ»  (по согласованию) | | привлеченные средства |
| 53. | | Принятие мер по обеспечению строительства сухого порта на территории СЭЗ «Хоргос - Восточные ворота» с предполагаемым финансированием за счет собственных средств АО «Қазақстан темір жолы» в сумме 36,8 млрд. тенге и софинансированием за счет средств республиканского бюджета на сумму 38,4 млрд. тенге | информация в Правительство Республики Казахстан  Решение РБК | | До 1 июля 2014 года | | МТК, МИНТ,  АО «НК «КТЖ»  (по согласованию) | | 38,4 млрд. тенге – РБ  36,8 – АО «НК «КТЖ» |
| 54. | | Принятие мер по обеспечению:  1) открытия рабочего движения поездов по железнодорожной линии «Аркалык – Шубарколь», «Жезказган Бейнеу»;                      2) строительства терминала в порту Ляньюньган (КНР);                               3) открытия движения на участке Бейнеу-Шетпе протяженностью 200 км, финансируемых за счет АБР | информация в МНЭ                                              информация в МНЭ                                  информация в МНЭ | | до 1 декабря 2014 года                                              2014-2015 годы                                  до 15 декабря 2014 года | | МИР (созыв), АО «НК «КТЖ»  (по согласованию), акимы Карагандинской, Кызылординской, Актюбинской и Мангистауской областей  МИР (созыв), АО «НК «ҚТЖ»  (по согласованию), АО ФНБ «Самрук Қазына»  (по согласованию)  МИР (созыв),  АО «НК «КазАвтоЖол»  (по согласованию) | | не требуются                                                  18,4 млрд. тенге -  заемные и собственные средства АО «НК «ҚТЖ», частные инвестиции          заемные средства |
| 55. | | Принятие мер по увеличению отгрузок и транзита нефти и газа в направлении Китая, в том числе трубопроводным и железнодорожным транспортом | информация в МНЭ | | декабрь  2014 года | | МЭ (созыв), МИР, заинтересованные государственные органы,  АО «КазМунайГаз»  (по согласованию) | | не требуются |
| 56. | | Проработка вопроса по строительству дополнительных пунктов пропуска на границе с Китаем в связи с вводом в эксплуатацию участка «Алматы–Хоргос» автомобильной дороги «Западная Европа – Западный Китай» в 2015 | информация в  МНЭ | | декабрь  2014 года | | МФ (созыв), МИД, МИР | | привлеченные средства |
| 57. | | Проведение подготовительных работ по подписанию соглашений с МБРР, АБР и ЕБРР по использованию сэкономленных 814 млн. долларов США на реализацию крупных инфраструктурных проектов | информация в МНЭ | | декабрь  2014 года | | МФ (созыв), МИР,  АО «НК «КазАвтоЖол»  (по согласованию) | | не требуются |
| 58. | | Начало реализации проекта по внедрению платной системы по автодорогам республиканского значения общей протяженностью 690 км за счет частных инвестиций | информация в МНЭ | | декабрь  2014 года | | МИР (созыв),  АО «НК «КазАвтоЖол»  (по согласованию) | | привлеченные средства в сумме 6,7 млрд. тенге |
| 59. | | Внесение изменений и дополнений в Государственную программу развития и интеграции транспортной системы Республики Казахстан до 2020 года с горизонтом расширения до 2030 года | проект Указа Президента Республики Казахстан | | сентябрь  2014 года | | МИР | | не требуются |
| 60. | | Перевод в электронный формат разрешительных документов, подлежащих автоматизации и оптимизации | информация в МНЭ | | до 31 декабря  2014 года | | МИР (созыв), заинтересованные государственные органы, акимы областей, г.г. Астана, Алматы | | республиканский бюджет  1,1 млрд. тенге |
| 61. | | Создание «мобильного правительства» для предоставления гражданам 50 услуг и сервисов через мобильные устройства | информация в МНЭ | | до 31 декабря  2014 года | | МИР (созыв), заинтересованные государственные органы, акимы областей, г.г. Астана, Алматы | | республиканский бюджет  0,9 млрд. тенге |
| 62. | | Создание серверной интернет-платформы для оказания услуг хостинга государственным органам в шести областных центрах (гг. Караганда, Костанай, Кызылорда, Уральск, Петропавловск и Тараз) | информация в МНЭ о вводе в эксплуатацию | | до 31 декабря  2014 года | | МИР | | республиканский бюджет  1,1 млрд. тенге |
| 63. | | Запуск третьего этапа цифрового эфирного вещания с 297 радиотелевизионных станций | информация в МНЭ | | до 31 декабря  2014 года | | МИР | | республиканский бюджет  14,4 млрд. тенге |
| 64. | | Открытие четырех специализированных центров обслуживания населения по выдаче водительских удостоверений и регистрации автотранспорта (гг. Павлодар, Петропавловск, Кызылорда и Талдыкорган) | информация в МНЭ о вводе в эксплуатацию | | до 31 декабря  2014 года | | МИР (созыв), акимы Алматинской, Кызылординской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областей, МНЭ, МВД | | республиканский бюджет  2,4 млрд. тенге |
| 65. | | Проработка вопроса реализации проекта «Гибридная почта» в трех областных центрах страны по автоматизации разрешительных документов | информация в МНЭ | | декабрь  2014 года | | МИР (созыв), МНЭ, заинтересованные государственные органы, акимы областей, г.г. Астана, Алматы, АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию), АО «Казпочта» (по согласованию) | | собственные средства АО «Казпочта» |
| 66. | | Проработка вопроса по открытию трех «пилотных» сельских отделений почтовой связи, работающих на основе франчайзинговых договорных отношений с предпринимателями | информация в МНЭ | | до 1 октября  2014 года | | МИР (созыв), МНЭ, заинтересованные государственные органы, акимы областей, г.г. Астана, Алматы, «ФНБ «Самрук-Казына»  (по согласованию), АО «Казпочта» (по согласованию) | | собственные средства АО «Казпочта» |
| 67. | | Приемка и ввод в эксплуатацию:  1) космической системы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ);  2) космической системы связи и вещания «KazSat-3» | информация в МНЭ о вводе в эксплуатацию | | декабрь  2014 года                      октябрь  2014 года | | МИР (созыв),  АО «НК «Қазақстан ғарыш сапары» (по согласованию)     МИР (созыв),  АО «Республиканский центр космической связи»  (по согласованию) | | не требуются |
| **6. Развитие финансовой системы и оздоровление банковского сектора** |
| 68. | | Выделение целевого трансферта из Национального фонда в размере 250 млрд. тенге на капитализацию АО «Фонд проблемных кредитов» | проект Указа Президента Республики Казахстан | | июнь 2014 года | | МЭБП, НБ (по согласованию), МФ | | 250 млрд. тенге – Национальный фонд |
| 69. | | Разработка новой Концепции функционирования АО «Фонд проблемных кредитов», расширение полномочий специализированных компании по управлению стрессовыми активами | проект концепции,  постановление правления Национального Банка Республики Казахстан | | до 1 июня 2014 года | | НБ (по согласованию), МЭБП, МФ, НПП (по согласованию) | | не требуются |
| 70. | | Внесение изменений в Налоговый кодекс Республики Казахстан по совершенствованию налогообложения банков второго уровня и специализированных компаний по управлению стрессовыми активами | проект Закона Республики Казахстан | | апрель  2014 года | | МЭБП, МФ, НБ, НПП (по согласованию), АФК  (по согласованию) | | не требуются |
| 71. | | Введение пруденциального норматива «Доля неработающих займов в ссудном портфеле банков второго уровня» с установлением норматива в размере не более 10 %, с 1 января 2016 года | постановление правления Национального Банка Республики Казахстан | | июнь  2014 года | | НБ (по согласованию) | | не требуются |
| 72. | | Разработка инвестиционной декларации единого накопительного пенсионного фонда | постановление правления Национального Банка Республики Казахстан | | до 1 мая  2014 года | | НБ (по согласованию), МЭБП, МФ, НПП (по согласованию) | | не требуются |
| 73. | | Разработка и утверждение Концепции развития финансового сектора Республики Казахстан до 2030 года | постановление  Правительства  Республики Казахстан | | август  2014 года | | НБ (по согласованию), МЭБП, заинтересованные государственные органы, НПП (по согласованию) | | не требуются |
| 74. | | Выработка предложений по формированию (модернизации) межбанковской инфраструктуры для обработки платежей по платежным карточкам и мобильными устройствами | предложения в Правительство Республики Казахстан | | декабрь  2014 года | | НБ (по согласованию) (созыв), МНЭ, МФ, НПП (по согласованию) | | не требуются |
| **7. Начало второй волны приватизации и реализация Программы «Народное IPO»** |
| 75. | | Определение перечня организаций квазигосударственного сектора, подлежащих приватизации | решение Комиссии  по вопросам оптимизации субъектов квазигосударственного сектора и объектов государственной недвижимости | | апрель  2014 года | | МЭБП, МФ, АЗК, акимы областей и г.г. Астаны, Алматы, НУХ  (по согласованию), НХ  (по согласованию), НК, НПП (по согласованию) | | не требуются |
| 76. | | Принятие решения о продаже объектов государственной собственности | приказ Министра финансов Республики Казахстан – по республиканской собственности, решения  МИО – по коммунальной собственности | | постоянно,  с мая  2014 года | | по республиканской собственности – МФ, заинтересованные государственные органы,  по коммунальной собственности – акимы областей, г.г. Астаны и Алматы | | не требуются |
| 77. | | Проведение подготовительной работы по обеспечению приватизации организаций квазигосударственного сектора | приказ Министра финансов Республики Казахстан и решение МИО | | май  2014 года | | МФ, акимы областей,  г.г. Астаны и Алматы, НУХ (по согласованию), НХ (по согласованию), НК, НПП  (по согласованию) | | республиканский и местные бюджеты |
| 78. | | Осуществление начала передачи в конкурентную среду организаций квазигосударственного сектора | договоры купли продажи, передача в доверительное управление | | июнь  2014 года | | по республиканской собственности – МФ, по объектам в собственности НУХ – НУХ (по согласованию), НХ (по согласованию),  по коммунальной собственности – акимы областей, г.г. Астаны и Алматы | | не требуются |
| 79. | | Выработка концептуальных подходов по реформированию организационной структуры государственной собственности в части определения единой организационно-правовой формы для организаций, остающихся в собственности государства, с ликвидацией институтов «государственное предприятие на праве хозяйственного ведения» и «государственное предприятие на праве оперативного управления» | информация в Правительство Республики Казахстан | | до 1 июля  2014 года | | МЭБП, МФ, МТСЗН, МОН, МЗ, АЗК, акимы областей, г.г. Астаны и Алматы | | не требуются |
| 80. | | Определение графика вывода на среднесрочный период компаний, входящих в группу АО «ФНБ «Самрук-Казына», на фондовый рынок Республики Казахстан | информация в Правительство Республики Казахстан | | апрель  2014 года | | МЭБП, МФ, АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию) | | не требуются |
| 81. | | Определение концептуальных подходов по вопросу отчуждения стратегических объектов, переданных в уставной капитал компаний, включенных в Программу «Народное IPO» | информация в Правительство Республики Казахстан | | до 1 мая  2014 года | | МЭБП, МФ, ГП  (по согласованию), заинтересованные  государственные органы,  АО «ФНБ «Самрук-Казына»  (по согласованию) | | не требуются |
| 82. | | Разработка проекта Указа Президента Республики Казахстан «Об утверждении перечня государственного имущества, не подлежащего отчуждению» | проект Указа Президента Республики Казахстан | | май  2014 года | | МЭБП, АО «ФНБ «Самрук-Казына» (согласованию) | | не требуются |
| 83. | | Внесение изменений в постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Программы вывода пакетов акций дочерних и зависимых организаций АО «ФНБ «Самрук-Казына» на рынок ценных бумаг» | проект  постановления Правительства Республики Казахстан | | сентябрь  2014 года | | МНЭ, АО «ФНБ «Самрук-Казына» (согласованию) | | не требуются |
| 84. | | Проведение подготовительных работ по выводу на фондовый рынок в 2014 году АО «КЕGОC», в 2015 году АО «Самрук-Энерго» | информация в МНЭ | | ежеквартально, к 10 числу следующего за отчетным месяцем | | АО «ФНБ «Самрук-Қазына» (по согласованию) (созыв), АО «КЕGОC» (по согласованию),  АО «Самрук-Энерго»  (по согласованию) | | средства АО «ФНБ «Самрук-Қазына» |
| 85. | | Разработка Концепции проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по реформированию структуры государственной собственности» | Концепция законопроекта Республики Казахстан и вынесение ее на МВК | | декабрь  2014 года | | МНЭ, МФ, заинтересованные государственные органы, АО «ФНБ «Самрук Қазына»  (по согласованию) | | не требуются |
| **8. Привлечение прямых иностранных и отечественных инвестиций и формирование новых подходов к тарифной политике** |
| 86. | | Разработка и внесение в Парламент Республики Казахстан проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования инвестиционного климата», предусматривающего:  1) новый формат заключения инвестиционных контрактов с инвесторами с мерами государственной поддержки:  компенсация до 30 % инвестиционных затрат со стороны государства после ввода объекта в эксплуатацию;  возможность долгосрочного заказа на производимые инвесторами товары и услуги со стороны национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний и аффилированных с ними юридических лиц;  освобождение от уплаты корпоративного подоходного налога;  2) принцип «стабильности» законодательства на 10 лет в налоговой и экологической сферах и прогнозируемых тарифов на долгосрочный период в рамках заключаемых контрактов с иностранными и отечественными инвесторами;  3) принцип «одного окна» для инвесторов на базе Комитета по инвестициям;  4) введение института инвестиционного омбудсмена;  5) внедрение механизма досудебного регулирования и расширение доступа инвесторов к международному коммерческому арбитражу | Концепция законопроекта и вынесение ее на МВК                                                          проект Закона Республики  Казахстан | | до 20 мая  2014 года                                                                  до 1 июня 2014 года | | МЭБП, МИНТ, заинтересованные государственные органы | | не требуются |
| 87. | | Внесение изменения в некоторые решения Правительства по вопросам планирования и отбора концессионных проектов в рамках Закона Республики Казахстан от 3 декабря 2013 года Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования бюджетного законодательства» | проект  постановления Правительства Республики Казахстан | | до 1 мая 2014 года | | МЭБП, МФ, МРР, МТК | | не требуются |
| 88. | | Проведение ответственными госорганами и национальными холдингами прямых переговоров с крупными иностранными инвесторами и транснациональными корпорациями с закреплением за ними соответствующих задач и функций | информация в Правительство Республики Казахстан | | до 1 июня  2014 года,  в последующем  ежеквартально | | МИР (созыв), МИД, заинтересованные  государственные органы, акимы областей, г.г. Астана, Алматы,  АО «ФНБ «Самрук-Қазына»  (по согласованию), АО «НУХ «Байтерек» (по согласованию),  АО «НУХ «КазАгро»  (по согласованию) | | не требуются |
| 89. | | Разработка Концепции проекта Закона Республики Казахстан о государственно-частном партнерстве, охватывающего все его аспекты, согласно мировой практике | Концепция законопроекта  Республики Казахстан и вынесение ее на МВК | | сентябрь  2014 года | | МНЭ, АО «КЦГЧП»  (по согласованию), МФ, НПП (по согласованию), АО «ФНБ «Самрук Қазына»  (по согласованию) | | не требуются |
| 90. | | Внесение предложений по дальнейшему совершенствованию инвестиционного климата в рамках совместной работы с международными финансовыми организациями | предложения в Правительство Республики Казахстан | | декабрь   2014 года | | МИР (созыв), НПП  (по согласованию) | | не требуются |
| 91. | | Обеспечение проведение ОЭСР второго обзора инвестиционной политики Казахстана | информация в МНЭ | | декабрь   2014 года | | МИР (созыв), заинтересованные государственные органы | | республиканский бюджет  67,8 млн. тенге |
| 92. | | Принятие Страновой программы сотрудничества между Правительством Республики Казахстан и ОЭСР на 2015 – 2016 годы | постановление Правительства Республики Казахстан | | декабрь   2014 года | | МНЭ, заинтересованные государственные органы | | республиканский бюджет |
| 93. | | Разработка и внесение в Правительство Республики Казахстан проекта Программы по тарифной политике в сферах естественных монополий до 2020 года | проект  постановления Правительства Республики Казахстан | | до 1 июля 2014 года | | МЭБП, АРЕМ | | не требуются |
| 94. | | Разработка предложений по установлению долгосрочных (на 5 и более лет) предельных цен на регулируемые услуги субъектов естественных монополий на основе стимулирующего регулирования, а также электрическую энергию и газ | предложения в Правительство Республики Казахстан | | июнь  2014 года | | АРЕМ, МЭБП, АЗК, МРР, МИНТ, МНГ, МТК, НПП  (по согласованию) | | не требуются |
| 95. | | Разработка и внесение в Правительство Республики Казахстан Плана мероприятий по проведению комплексного анализа регулируемых услуг (товаров, работ) субъектов естественных монополий на предмет их выведения в конкурентную среду | проект  постановления Правительства Республики Казахстан | | до 1 июня 2014 года | | АЗК, заинтересованные государственные органы, НПП (по согласованию) | | не требуются |
| 96. | | Внесение предложений по развитию конкурентных отношений с учетом норм статьи 43 Закона «О конкуренции», в части:   участия НПП в проведении антимонопольными органами анализа товарных рынков;  обеспечения обязательной публикации на сайте АЗК результатов анализа состояния конкурентной среды на товарных рынках;  упрощения процедур исключения субъектов из Государственного реестра субъектов, занимающих доминирующее или монопольное положение на рынке | предложения в Правительство Республики Казахстан | | до 1 июля 2014 года | | АЗК, МЭБП, АРЕМ, МРР, АРКС, НПП  (по согласованию) | | не требуются |
| 97. | | Проведение ревизии регулируемых рынков с целью выведения отдельных видов услуг из-под государственного ценового регулирования | предложения в Правительство Республики Казахстан | | до 1 октября 2014 года | | МНЭ (созыв), заинтересованные государственные органы, НПП (по согласованию) | | не требуются |
| 98. | | Начало работы совместно с Европейским банком реконструкции и развития по выработке предложений по совершенствованию тарифной политики в сферах естественных монополий | информация в Правительство Республики Казахстан | | декабрь  2014 года | | МНЭ (созыв), заинтересованные государственные органы, АО «ФНБ «Самрук-Казына», НПП (по согласованию) | | не требуются |
| 99. | | Выработка предложений по снижению затрат на транспортировку электрической энергии путем укрупнения энергопередающих организаций | предложения в Правительство Республики Казахстан | | сентябрь  2014 года | | МНЭ (созыв), МЭ, НПП  (по согласованию) | | не требуются |
| **9. Борьба с теневой экономикой** |
| 100. | | Разработка и внесение в Парламент Республики Казахстан законопроекта о легализации капитала | Концепция законопроекта и вынесение ее на МВК  проект Закона  Республики Казахстан | | до 20 мая 2014 года  до 1 июня 2014 года | | МФ, НБ (по согласованию) | | не требуются |
| 101. | | Разработка предложений по установлению лимита на снятие наличных денег с банковских счетов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и дальнейшему стимулированию безналичных расчетов в торгово-экономической сфере | предложения в Правительство Республики Казахстан | | до 1 мая  2014 года | | НБ (по согласованию), МЭБП, МФ, АБЭКП (по согласованию), НПП  (по согласованию) | | не требуются |
| 102. | | Внесение изменений в налоговое законодательство по вопросу расширения обязательного применения контрольно-кассовых машин с функцией передачи данных в отраслях экономики | проект Закона Республики Казахстан | | до 31 декабря  2014 года | | МФ, МНЭ, НПП (по согласованию) | | не требуются |
| 103. | | Включение сферы строительства торговых объектов современного формата в Программу «Дорожная карта бизнеса - 2020» в целях получения государственной поддержки | предложения в Правительство Республики Казахстан | | июнь  2014 года | | МРР, МЭБП, НПП  (по согласованию) | | не требуются |
| 104. | | Разработка Концепции проекта Закона Республики Казахстан, определяющего четкие критерии определения понятия «современный торговый объект», с введением запрета с 2018 года на эксплуатацию торговых объектов, не соответствующих этим критериям | Концепция законопроекта  Республики Казахстан и вынесение ее на МВК | | октябрь  2014 года | | МНЭ, НПП  (по согласованию) | | не требуются |
| 105. | | Отчет по проведению легализации имущества и капитала | информация в Правительство Республики Казахстан | | ежеквартально | | МФ (созыв), МНЭ | | не требуются |
| 106. | | Внедрение механизма квалификационного отбора поставщиков с участием Национальной палаты предпринимателей | информация в МНЭ | | декабрь  2014 года | | МФ (созыв), ГП (по согласованию), НПП (по согласованию), заинтересованные государственные органы | | не требуются |
| 107. | | Разработка Концепции проекта Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (новая редакция) | Концепция законопроекта  Республики Казахстан и вынесение ее на МВК | | сентябрь  2014 года | | МФ, НПП (по согласованию) | | не требуются |
| 108. | | Внесение законодательных мер по вопросу применения электронных счетов-фактур всеми плательщиками НДС | концепция законопроекта  Республики Казахстан и вынесение ее на МВК | | ноябрь  2014 года | | МФ, МНЭ, НПП  (по согласованию) | | не требуются |
| 109. | | Подготовка к переходу к декларированию доходов и имущества физическими лицами | информация в МНЭ | | декабрь  2014 года | | МФ | | не требуются |
| 110. | | Внесение предложений по введению специального НДС-счета | информация в МНЭ | | октябрь  2014 года | | МФ (созыв), НПП  (по согласованию) | | не требуются |
| **10. Социальная модернизация** |
| 111. | | Выработка концептуальных предложений по разработке приоритетных направлений развития системы здравоохранения Республики Казахстан на 2016-2020 годы | предложения Главе государства | | декабрь  2014 года | | МЗСР | | не требуются |
| 112. | | Принятие мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения | приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан | | ноябрь  2014 года | | МНЭ (созыв), МОН, МЗСР, акиматы областей, г.г. Астана и Алматы | | не требуются |
| **11. Развитие внешнеторговой политики** |
| 113. | | Завершение проведения переговоров по вступлению Казахстана во Всемирную торговую организацию | информация в Правительство Республики Казахстан | | декабрь  2014 года | | МНЭ (созыв), заинтересованные государственные органы, НПП (по согласованию) | | не требуются |
| 114. | | Продолжение проведения переговоров по заключению соглашений о зоне свободной торговли по решению Высшего совета Евразийской экономической комиссии | информация в Правительство Республики Казахстан | | декабрь  2014 года | | МНЭ (созыв), заинтересованные государственные органы, НПП (по согласованию) | | не требуются |
| 115. | | Ратификация Договора о Евразийском экономическом союзе | проект Закона  Республики Казахстан | | сентябрь  2014 года | | МНЭ, заинтересованные государственные органы, НПП (по согласованию) | | не требуются |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:  
 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| МЭБП | - | Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан |
| МИНТ | - | Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан |
| МНГ | - | Министерство нефти и газа Республики Казахстан |
| МРР | - | Министерство регионального развития Республики Казахстан |
| МТК | - | Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан |
| МЗ | - | Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
| МЧС | - | Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан |
| АЗК | - | Агентство Республики Казахстан по защите конкуренции |
| АРЕМ | - | Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий |
| АБЭКП | - | Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) |
| АС | - | Агентство Республики Казахстан по статистике |
| МНЭ | - | Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
| МИР | - | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан |
| МЭ | - | Министерство энергетики Республики Казахстан |
| МСХ | - | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
| МФ | - | Министерство финансов Республики Казахстан |
| МИД | - | Министерство иностранных дел Республики Казахстан |
| МЗСР | - | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан |
| МОН | - | Министерство образования и науки Республики Казахстан |
| МКС | - | Министерство культуры и спорта Республики Казахстан |
| АДГСПК | - | Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции Республики Казахстан |
| ГП | - | Генеральная прокуратура Республики Казахстан |
| НБ | - | Национальный Банк Республики Казахстан |
| НПП | - | Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан |
| НУХ | - | национальные управляющие холдинги |
| НХ | - | национальные холдинги |
| АКАП | - | аналитический комплекс Администрации Президента Республики Казахстан |
| АО | - | акционерное общество |
| АО «НК «КТЖ» | - | акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» |
| АО «ФНБ «Самрук-Қазына» | - | акционерное общество «Национальный фонд благосостояния «Самрук – Казына» |
| АО «НУХ «Байтерек» | - | акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» |
| АО «НУХ «КазАгро» | - | акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» |
| АО «ФРП «Даму» | - | акционерное общество «Фонд развития предпринимательства «Даму» |
| АО «НК «КазАвтоЖол» | - | акционерное общество «Национальная компания «КазАвтоЖол» |
| АО «КЦГЧП» | - | акционерное общество «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» |
| МИО | - | местные исполнительные органы |
| МБРР | - | Международный банк реконструкции и развития |
| АБР | - | Азиатский банк развития |
| ЕБРР | - | Европейский банк реконструкции и развития |
| ОЭСР | - | Организация экономического сотрудничества и развития |
| БВУ | - | банки второго уровня |
| НДС | - | налог на добавленную стоимость |
| АПК | - | агропромышленный комплекс |
| ВИЭ | - | возобновляемые источники энергии |
| ЖКХ | - | жилищно-коммунальное хозяйство |
| МВК | - | Межведомственная комиссия по вопросам законопроектной деятельности при Правительстве Республики Казахстан |
| НПА | - | нормативно-правовой акт |
| МСБ | - | малый и средний бизнес |
| ГПИИР | - | Государственная программа индустриально-инновационного развития на 2015 – 2019 годы |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан