

**Об утверждении Дорожной карты дуальной системы образования, предусматривающей создание учебных центров повышения квалификации и переквалификации при производственных предприятиях и их участие в подготовке ВУЗами и колледжами специалистов**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 октября 2014 года № 1093

      В целях реализации Послания Президента Республики Казахстан - Лидера Нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 17 января 2014 года «Казахстанский путь - 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее», постановления Правительства Республики Казахстан от 11 мая 2014 года № 471 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации первоочередных мер поддержки бизнеса» Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту дуальной системы образования, предусматривающую создание учебных центров повышения квалификации и переквалификации при производственных предприятиях и их участие в подготовке ВУЗами и колледжами специалистов (далее - Дорожная карта).

      2. Ответственным центральным и местным исполнительным органам, государственным органам, Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан (по согласованию):

      1) принять меры по своевременному выполнению Дорожной карты;

      2) представлять информацию о ходе исполнения Дорожной карты в

Министерство образования и науки Республики Казахстан ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

      3. Министерству образования и науки Республики Казахстан обеспечить представление сводной информации о ходе исполнения Дорожной карты в Правительство Республики Казахстан ежегодно к 15 ноября.

      4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство образования и науки Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утверждена

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 15 октября 2014 года № 1093

          **Дорожная карта дуальной системы образования,**

      **предусматривающая создание учебных центров повышения**

      **квалификации и переквалификации при производственных**

   **предприятиях и их участие в подготовке ВУЗами и колледжами**

                            **специалистов**

      Сноска. Дорожная карта с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 05.02.2015 № 42.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №
п/п | Наименование
мероприятия | Форма
завершения | Ответственные
исполнители | Срок
исполнения | Предполагаемые
расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Формирование нормативной правовой базы по дуальному обучению |
| 1 | Внесение изменений и
дополнений в некоторые
законодательные акты
Республики Казахстан по
вопросам образования в
части определения
компетенций
заинтересованных сторон
по дуальному обучению | проект Закона
Республики
Казахстан | МОН, НПП,
МЗСР, МНЭ, заинтересованные госорганы,
GIZ (по
согласованию) | 3 квартал
2014 года | - |
| 2 | Разработка предложений по
внесению изменений и
дополнений в нормативные
правовые акты по
исключению барьеров по
внедрению дуального
обучения | предложения в
МОН | НПП, МЗСР, МНЭ,
заинтересованные госорганы,
GIZ (по
согласованию) | 2 квартал
2015 года | - |
| 3 | Заключение договоров и
меморандумов по внедрению
дуального обучения между
заинтересованными
сторонами | договора и
меморандумы | МОН, МЗСР
НПП, ФНБ
«Самрук-Казына»
(по
согласованию),
акиматы
областей,
городов Астаны
и Алматы, GIZ
(по
согласованию) | 2014-2016
годы | - |
| 4 | Заключение договоров
между обучающимися,
предприятиями и учебными
заведениями по дуальному
обучению | договора | акиматы
областей,
городов Астаны
и Алматы, РПП,
ФНБ «Самрук-
Казына» (по
согласованию) | 2014-2016
годы | - |
| 2. Совершенствование управления по вопросам дуального обучения |
| 5 | Создание Координационной
группы на национальном
уровне | приказ
МОН | МОН, МЗСР
НПП, ФНБ
«Самрук-Казына»
(по
согласованию),
заинтересованные госорганы,
GIZ (по
согласованию) | 3 квартал
2014 года | - |
| 6 | Создание координирующих
групп дуального обучения
в регионах | постановления
местных
исполнительных
органов | акиматы
областей,
городов
Астаны
и Алматы,
РПП, GIZ (по
согласованию) | 4 квартал
2014 года | - |
| 7 | Обеспечение регистрации,
мониторинга, координации
по заключению договоров о
дуальном обучении в
региональных структурах НПП | реестр
договоров | РПП, акиматы
областей,
городов Астаны
и Алматы | 3 квартал
2014 года | - |
| 8 | Включение представителей
НПП в составы
попечительских и
наблюдательных советов
организаций образования | постановления
местных
исполнительных
органов | акиматы
областей,
городов Астаны
и Алматы, РПП |

3 квартал
2014 года |

- |
| 9 | Создание в колледжах
консультативных советов с
участием работодателей по
приоритетным
специальностям | постановления
местных
исполнительных
органов | акиматы
областей,
городов Астаны
и Алматы, РПП |

сентябрь
2014 года |

- |
| 3. Обеспечение содержания дуального обучения |
| 10 | Разработка методических
рекомендаций по
разработке
образовательных программ
для дуального обучения | методические
рекомендации | МОН, МЗСР
РНМЦ, ФНБ «Самрук-Казына»
GIZ (по
согласованию) | 4 квартал
2014 год | - |
| 11 | Разработка положения по
развитию наставничества
на производстве,
организация шефства
предприятиями за
организациями ТиПО | информация в МОН | НАО «Холдинг
«Кәсіпқор»,
МЗСР, МОН, ФНБ
«Самрук-Казына»
(по
согласованию)
Федерация
профсоюзов (по
согласованию),
НПП, MНЭ, GIZ
(по
согласованию) | 4 квартал
2014 года | - |
| 12 | Разработка
экспериментальных учебных
планов по техническим
специальностям ТиПО с
увеличением количества
часов на практические
занятия до 60-70 % | учебные
планы | МОН, МЗСР,
РНМЦ, НПП,
акиматы
областей,
городов Астаны
и Алматы, GIZ
(по
согласованию) | 4 квартал
2014 года | в
пределах
предусмотренных
средств |
| 4. Развитие инфраструктуры дуального обучения |
| 13 | Открытие учебных центров
по повышению квалификации
и переподготовке кадров
совместно с крупными
предприятиями и
отраслевыми ассоциациями
при действующих
предприятиях | информация
в МОН | НПП, ФНБ
«Самрук-Казына»
(по
согласованию),
акиматы
областей,
городов Астаны
и Алматы | 2014-2016
годы | за счет
средств
предприятий |
| 14 | Создание производственных
площадок на предприятиях
для прохождения
обучающимися
производственного
обучения и практики | информация
в МОН | НПП, ФНБ
«Самрук-Казына»
(по
согласованию),
заинтересованные госорганы | 2014-2016
годы | за счет
средств
предприятии |
| 15 | Организация рабочих
ученических мест на
предприятиях и в
компаниях для прохождения
практики и
производственного обучения | информация
в МОН | НПП, ФНБ
«Самрук-
Казына» (по
согласованию),
заинтересованные госорганы | 2014-2016
годы | за счет
средств
предприятий |
| 16 | Обновление и
переоборудование учебно-
производственных
мастерских, лабораторий
колледжей, работающих по
дуальному обучению | информация
в МОН | акиматы
областей,
городов Астаны
и Алматы, МНЭ | 2014-2016
годы | в
пределах
предусмотренных
средств |
| 17 | Привлечение в регионах
организаций образования в
дуальное обучение (не
менее 25 колледжей
ежегодно, не менее 2-х ВУЗов) | информация
в МОН | МЗСР, акиматы
областей,
городов Астаны
и Алматы, GIZ
(по
согласованию) | 2014-2016
годы | - |
| 18 | Привлечение предприятий к
дуальному обучению (не
менее 30 предприятий
ежегодно) | информация
в МОН | НПП,ФНБ
«Самрук-Казына»
(по
согласованию),
акиматы
областей,
городов Астаны
и Алматы | 2014-2016
годы | - |
| 5. Развитие профориентационной работы |
| 19 | Разработка методических
рекомендаций до
профориентации | методические
рекомендации | МОН, МЗСР,
НПП, НАО
«Холдинг
«Кәсіпқор», GIZ
(по
согласованию) | 2 квартал
2015 года | - |
| 20 | Изучение прогнозной
потребности рынка труда
в квалифицированных
кадрах по уровням
образования и
специальностям отраслей
экономики (по проектам
госпрограмм) | аналитическая
справка | МЗСР, НПП,
ФНБ «Самрук-Казына»
(по
согласованию),
акиматы
областей,
городов Астаны
и Алматы | ежегодно | - |
| 21 | Подготовка специалистов
для работы в сельской
местности на основе
заключения контрактов о
дуальном обучении между
обучающимися,
крестьянскими
хозяйствами, колледжами. | информация
в МОН | акиматы
областей,
городов Астаны
и Алматы, РПП | ежегодно | в
пределах
предусмотренных
средств |
| 22 | Исключена постановлением Правительства РК от 05.02.2015 № 42. |
| 6. Финансирование в дуальном обучении |
| 23 | Обеспечение приоритетного
размещения государственного заказа
в учебных заведениях,
обеспечивающих подготовку
специалистов по дуальной
системе обучения | госзаказ | МОН, НПП,
акиматы
областей,
городов Астаны
и Алматы | ежегодно | в пределах
предусмотренных
средств |
| 24 | Обеспечение
прохождения
производственной
практики студентами на
базе предприятий с
возможной оплатой труда | договора | НПП,ФНБ
«Самрук-Казына»
(по
согласованию) | постоянно | за счет
средств
предприятий |
| 7. Обеспечение инженерно-педагогическими кадрами |
| 25 | Обеспечение
консультантами по
профессиональной
ориентации в рамках
дуального обучения при
центрах занятости | информация
в МОН | МЗСР,
Федерация
профсоюзов (по
согласованию),
акиматы
областей,
городов Астаны
и Алматы, РПП | 4 квартал
2014 года | в пределах
средств,
предусмотренных на реализацию
Дорожной карты
«Занятость
2020» |
| 26 | Повышение квалификации
преподавателей
специальных дисциплин,
мастеров
производственного
обучения колледжей,
работающих по дуальному обучению | информация
в МОН | НПП, МФ,
акиматы
областей,
городов Астаны
и Алматы, GIZ
(по
согласованию) | ежегодно | в
пределах
предусмотренных
средств |
| 27 | Закрепление наставников
на предприятиях с
возможной доплатой к
заработной плате | информация
в МОН | НПП, ФНБ
«Самрук-Казына»
(по
согласованию) | постоянно | за счет
средств
предприятий |
| 8. Информационно-разъяснительная работа |
| 28 | Проведение
информационно-
разъяснительной работы по
дуальному обучению с
постоянным освещением
успешных примеров | выступления
публикации | МОН, МЗСР,
акиматы
областей,
городов Астаны
и Алматы,
НПП, ФНБ
«Самрук-Казына»
(по
согласованию) | постоянно | - |
| 29 | Освещение информации
о дуальном обучении на
веб-ресурсах | веб-ресурсы | НПП, ФНБ
«Самрук-Казына»
(по
согласованию) | 2015 год | - |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

|  |  |
| --- | --- |
| МНЭ | - Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
| МОН | - Министерство образования и науки Республики Казахстан |
| МФ | - Министерство финансов Республики Казахстан |
| МЗСР | - Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан |
| НПО | - Неправительственные организации |
| НПП | - Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан |
| РПП | - Региональная палата предпринимателей |
| GIZ | - Германское общество по международному сотрудничеству |
| НАО «Холдинг
«Кәсіпқор» | - Некоммерческое акционерное общество «Холдинг «Кәсіпқор» |
| ФНБ «Самрук-
Казына» | - Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» |
| РНМЦ | - Акционерное общество «Республиканский научно-методический центр
развития технического и профессионального образования и присвоения квалификации» |
| ТиПО | - Техническое и профессиональное образование |
| Центр
занятости | - Коммунальное государственное учреждение «Центр занятости» |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан