

**Об утверждении Дорожной карты дуальной системы образования, предусматривающей создание учебных центров повышения квалификации и переквалификации при производственных предприятиях и их участие в подготовке ВУЗами и колледжами специалистов**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 октября 2014 года № 1093

      В целях реализации Послания Президента Республики Казахстан - Лидера Нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 17 января 2014 года «Казахстанский путь - 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее», постановления Правительства Республики Казахстан от 11 мая 2014 года № 471 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации первоочередных мер поддержки бизнеса» Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**  
      1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту дуальной системы образования, предусматривающую создание учебных центров повышения квалификации и переквалификации при производственных предприятиях и их участие в подготовке ВУЗами и колледжами специалистов (далее - Дорожная карта).  
      2. Ответственным центральным и местным исполнительным органам, государственным органам, Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан (по согласованию):  
      1) принять меры по своевременному выполнению Дорожной карты;  
      2) представлять информацию о ходе исполнения Дорожной карты в  
Министерство образования и науки Республики Казахстан ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.  
      3. Министерству образования и науки Республики Казахстан обеспечить представление сводной информации о ходе исполнения Дорожной карты в Правительство Республики Казахстан ежегодно к 15 ноября.  
      4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство образования и науки Республики Казахстан.  
      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

*Премьер-Министр*  
*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утверждена              
постановлением Правительства  
Республики Казахстан       
от 15 октября 2014 года № 1093

**Дорожная карта дуальной системы образования,**  
      **предусматривающая создание учебных центров повышения**  
      **квалификации и переквалификации при производственных**  
   **предприятиях и их участие в подготовке ВУЗами и колледжами**  
                            **специалистов**

      Сноска. Дорожная карта с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 05.02.2015 № 42.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Форма  завершения | Ответственные  исполнители | Срок  исполнения | Предполагаемые  расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Формирование нормативной правовой базы по дуальному обучению | | | | | |
| 1 | Внесение изменений и  дополнений в некоторые  законодательные акты  Республики Казахстан по  вопросам образования в  части определения  компетенций  заинтересованных сторон  по дуальному обучению | проект Закона  Республики  Казахстан | МОН, НПП,  МЗСР, МНЭ, заинтересованные госорганы,  GIZ (по  согласованию) | 3 квартал  2014 года | - |
| 2 | Разработка предложений по  внесению изменений и  дополнений в нормативные  правовые акты по  исключению барьеров по  внедрению дуального  обучения | предложения в  МОН | НПП, МЗСР, МНЭ,  заинтересованные госорганы,  GIZ (по  согласованию) | 2 квартал  2015 года | - |
| 3 | Заключение договоров и  меморандумов по внедрению  дуального обучения между  заинтересованными  сторонами | договора и  меморандумы | МОН, МЗСР  НПП, ФНБ  «Самрук-Казына»  (по  согласованию),  акиматы  областей,  городов Астаны  и Алматы, GIZ  (по  согласованию) | 2014-2016  годы | - |
| 4 | Заключение договоров  между обучающимися,  предприятиями и учебными  заведениями по дуальному  обучению | договора | акиматы  областей,  городов Астаны  и Алматы, РПП,  ФНБ «Самрук-  Казына» (по  согласованию) | 2014-2016  годы | - |
| 2. Совершенствование управления по вопросам дуального обучения | | | | | |
| 5 | Создание Координационной  группы на национальном  уровне | приказ  МОН | МОН, МЗСР  НПП, ФНБ  «Самрук-Казына»  (по  согласованию),  заинтересованные госорганы,  GIZ (по  согласованию) | 3 квартал  2014 года | - |
| 6 | Создание координирующих  групп дуального обучения  в регионах | постановления  местных  исполнительных  органов | акиматы  областей,  городов  Астаны  и Алматы,  РПП, GIZ (по  согласованию) | 4 квартал  2014 года | - |
| 7 | Обеспечение регистрации,  мониторинга, координации  по заключению договоров о  дуальном обучении в  региональных структурах НПП | реестр  договоров | РПП, акиматы  областей,  городов Астаны  и Алматы | 3 квартал  2014 года | - |
| 8 | Включение представителей  НПП в составы  попечительских и  наблюдательных советов  организаций образования | постановления  местных  исполнительных  органов | акиматы  областей,  городов Астаны  и Алматы, РПП | 3 квартал  2014 года | - |
| 9 | Создание в колледжах  консультативных советов с  участием работодателей по  приоритетным  специальностям | постановления  местных  исполнительных  органов | акиматы  областей,  городов Астаны  и Алматы, РПП | сентябрь  2014 года | - |
| 3. Обеспечение содержания дуального обучения | | | | | |
| 10 | Разработка методических  рекомендаций по  разработке  образовательных программ  для дуального обучения | методические  рекомендации | МОН, МЗСР  РНМЦ, ФНБ «Самрук-Казына»  GIZ (по  согласованию) | 4 квартал  2014 год | - |
| 11 | Разработка положения по  развитию наставничества  на производстве,  организация шефства  предприятиями за  организациями ТиПО | информация в МОН | НАО «Холдинг  «Кәсіпқор»,  МЗСР, МОН, ФНБ  «Самрук-Казына»  (по  согласованию)  Федерация  профсоюзов (по  согласованию),  НПП, MНЭ, GIZ  (по  согласованию) | 4 квартал  2014 года | - |
| 12 | Разработка  экспериментальных учебных  планов по техническим  специальностям ТиПО с  увеличением количества  часов на практические  занятия до 60-70 % | учебные  планы | МОН, МЗСР,  РНМЦ, НПП,  акиматы  областей,  городов Астаны  и Алматы, GIZ  (по  согласованию) | 4 квартал  2014 года | в  пределах  предусмотренных  средств |
| 4. Развитие инфраструктуры дуального обучения | | | | | |
| 13 | Открытие учебных центров  по повышению квалификации  и переподготовке кадров  совместно с крупными  предприятиями и  отраслевыми ассоциациями  при действующих  предприятиях | информация  в МОН | НПП, ФНБ  «Самрук-Казына»  (по  согласованию),  акиматы  областей,  городов Астаны  и Алматы | 2014-2016  годы | за счет  средств  предприятий |
| 14 | Создание производственных  площадок на предприятиях  для прохождения  обучающимися  производственного  обучения и практики | информация  в МОН | НПП, ФНБ  «Самрук-Казына»  (по  согласованию),  заинтересованные госорганы | 2014-2016  годы | за счет  средств  предприятии |
| 15 | Организация рабочих  ученических мест на  предприятиях и в  компаниях для прохождения  практики и  производственного обучения | информация  в МОН | НПП, ФНБ  «Самрук-  Казына» (по  согласованию),  заинтересованные госорганы | 2014-2016  годы | за счет  средств  предприятий |
| 16 | Обновление и  переоборудование учебно-  производственных  мастерских, лабораторий  колледжей, работающих по  дуальному обучению | информация  в МОН | акиматы  областей,  городов Астаны  и Алматы, МНЭ | 2014-2016  годы | в  пределах  предусмотренных  средств |
| 17 | Привлечение в регионах  организаций образования в  дуальное обучение (не  менее 25 колледжей  ежегодно, не менее 2-х ВУЗов) | информация  в МОН | МЗСР, акиматы  областей,  городов Астаны  и Алматы, GIZ  (по  согласованию) | 2014-2016  годы | - |
| 18 | Привлечение предприятий к  дуальному обучению (не  менее 30 предприятий  ежегодно) | информация  в МОН | НПП,ФНБ  «Самрук-Казына»  (по  согласованию),  акиматы  областей,  городов Астаны  и Алматы | 2014-2016  годы | - |
| 5. Развитие профориентационной работы | | | | | |
| 19 | Разработка методических  рекомендаций до  профориентации | методические  рекомендации | МОН, МЗСР,  НПП, НАО  «Холдинг  «Кәсіпқор», GIZ  (по  согласованию) | 2 квартал  2015 года | - |
| 20 | Изучение прогнозной  потребности рынка труда  в квалифицированных  кадрах по уровням  образования и  специальностям отраслей  экономики (по проектам  госпрограмм) | аналитическая  справка | МЗСР, НПП,  ФНБ «Самрук-Казына»  (по  согласованию),  акиматы  областей,  городов Астаны  и Алматы | ежегодно | - |
| 21 | Подготовка специалистов  для работы в сельской  местности на основе  заключения контрактов о  дуальном обучении между  обучающимися,  крестьянскими  хозяйствами, колледжами. | информация  в МОН | акиматы  областей,  городов Астаны  и Алматы, РПП | ежегодно | в  пределах  предусмотренных  средств |
| 22 | Исключена постановлением Правительства РК от 05.02.2015 № 42. | | | | |
| 6. Финансирование в дуальном обучении | | | | | |
| 23 | Обеспечение приоритетного  размещения государственного заказа  в учебных заведениях,  обеспечивающих подготовку  специалистов по дуальной  системе обучения | госзаказ | МОН, НПП,  акиматы  областей,  городов Астаны  и Алматы | ежегодно | в пределах  предусмотренных  средств |
| 24 | Обеспечение  прохождения  производственной  практики студентами на  базе предприятий с  возможной оплатой труда | договора | НПП,ФНБ  «Самрук-Казына»  (по  согласованию) | постоянно | за счет  средств  предприятий |
| 7. Обеспечение инженерно-педагогическими кадрами | | | | | |
| 25 | Обеспечение  консультантами по  профессиональной  ориентации в рамках  дуального обучения при  центрах занятости | информация  в МОН | МЗСР,  Федерация  профсоюзов (по  согласованию),  акиматы  областей,  городов Астаны  и Алматы, РПП | 4 квартал  2014 года | в пределах  средств,  предусмотренных на реализацию  Дорожной карты  «Занятость  2020» |
| 26 | Повышение квалификации  преподавателей  специальных дисциплин,  мастеров  производственного  обучения колледжей,  работающих по дуальному обучению | информация  в МОН | НПП, МФ,  акиматы  областей,  городов Астаны  и Алматы, GIZ  (по  согласованию) | ежегодно | в  пределах  предусмотренных  средств |
| 27 | Закрепление наставников  на предприятиях с  возможной доплатой к  заработной плате | информация  в МОН | НПП, ФНБ  «Самрук-Казына»  (по  согласованию) | постоянно | за счет  средств  предприятий |
| 8. Информационно-разъяснительная работа | | | | | |
| 28 | Проведение  информационно-  разъяснительной работы по  дуальному обучению с  постоянным освещением  успешных примеров | выступления  публикации | МОН, МЗСР,  акиматы  областей,  городов Астаны  и Алматы,  НПП, ФНБ  «Самрук-Казына»  (по  согласованию) | постоянно | - |
| 29 | Освещение информации  о дуальном обучении на  веб-ресурсах | веб-ресурсы | НПП, ФНБ  «Самрук-Казына»  (по  согласованию) | 2015 год | - |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

|  |  |
| --- | --- |
| МНЭ | - Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
| МОН | - Министерство образования и науки Республики Казахстан |
| МФ | - Министерство финансов Республики Казахстан |
| МЗСР | - Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан |
| НПО | - Неправительственные организации |
| НПП | - Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан |
| РПП | - Региональная палата предпринимателей |
| GIZ | - Германское общество по международному сотрудничеству |
| НАО «Холдинг  «Кәсіпқор» | - Некоммерческое акционерное общество «Холдинг «Кәсіпқор» |
| ФНБ «Самрук-  Казына» | - Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» |
| РНМЦ | - Акционерное общество «Республиканский научно-методический центр  развития технического и профессионального образования и присвоения квалификации» |
| ТиПО | - Техническое и профессиональное образование |
| Центр  занятости | - Коммунальное государственное учреждение «Центр занятости» |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан