

**О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 марта 2010 года № 218 "Об утверждении Правил разработки, реализации, проведения мониторинга, оценки и контроля отраслевых программ"**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2014 года № 1100. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2016 года № 846

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 23.12.2016 № 846 (вводится в действие по истечении четырех месяцев со дня его первого официального опубликования).

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 марта 2010 года № 218 "Об утверждении Правил разработки, реализации, проведения мониторинга, оценки и контроля отраслевых программ" (САПП Республики Казахстан, 2010 г., № 25-26, ст. 188) следующие изменения и дополнения:

      в Правилах разработки, реализации, проведения мониторинга, оценки и контроля отраслевых программ, утвержденных указанным постановлением:

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Отраслевые программы разрабатываются центральными государственными органами (далее – государственные органы) на среднесрочный и долгосрочный периоды в реализацию вышестоящих документов Системы государственного планирования в целях решения важных задач межотраслевого и межведомственного характера.";

      дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:

      "6-1. При внесении изменений и дополнений в отраслевую программу соблюдаются требования, установленные настоящим постановлением при разработке.";

      пункт 7 изложить в следующей редакции:

      "7. Методологическое сопровождение по проведению мониторинга и оценки отраслевых программ осуществляется уполномоченным органом по государственному планированию.";

      дополнить главой 1-1 следующего содержания:

      "1-1. Перечень отраслевых программ

      7-1. Перечень отраслевых программ формируется и корректируется на основе выработанных стратегических целей вышестоящих документов Системы государственного планирования уполномоченным органом по государственному планированию с учетом предложений заинтересованных государственных органов и утверждается Правительством Республики Казахстан.

      Перечень отраслевых программ должен включать наименование программ, указание государственного органа, ответственного за разработку отраслевой программы, сроки реализации отраслевых программ.

      Не допускаются разработка и утверждение отраслевых программ, не предусмотренных в Перечне отраслевых программ.

      Проект Перечня отраслевых программ вносится на утверждение в Правительство Республики Казахстан в месячный срок после утверждения Стратегического плана развития Республики Казахстан на предстоящий десятилетний период.

      Перечень отраслевых программ формируется по поручению Премьер-Министра Республики Казахстан.

      Корректировка Перечня отраслевых программ осуществляется по поручению Премьер-Министра Республики Казахстан, результатам мониторинга и оценки Стратегического плана развития Республики Казахстан и завершению отраслевых программ.";

      пункт 8 изложить в следующей редакции:

      "8. Отраслевая программа должна соответствовать следующим требованиям:

      1) разрабатываться в целях реализации вышестоящих документов Системы государственного планирования;

      2) ориентироваться на реализацию важных задач межотраслевого и межведомственного характера;

      3) ориентироваться на удовлетворение потребностей целевой группы благополучателей;

      4) содержать систему согласованных по срокам, ресурсам и исполнителям целей, задач, целевых индикаторов и мер, обеспечивающих достижение целей, поставленных в вышестоящих документах Системы государственного планирования;

      5) обеспечивать адресность мер, четкое определение сроков и последовательность их реализации, строгую ориентацию деятельности исполнителей на достижение программных целей;

      6) обеспечивать сбалансированность финансовых, трудовых и технических ресурсов и источников их обеспечения.";

      пункт 10 изложить в следующей редакции:

      "10. Структура отраслевой программы содержит следующие разделы:

      1) паспорт (основные параметры);

      2) введение;

      3) анализ текущей ситуации;

      4) цели, целевые индикаторы, задачи и показатели результатов реализации программы;

      5) основные направления, пути достижения целей и задач программы, соответствующие меры;

      6) этапы реализации программы;

      7) необходимые ресурсы;

      8) план мероприятий по реализации программы.";

      абзац первый пункта 14 изложить в следующей редакции:

      "14. В разделе "Цели, целевые индикаторы, задачи и показатели результатов реализации программы" указываются:";

      часть вторую пункта 17 изложить в следующей редакции:

      "Отраслевые программы должны содержать сведения о предполагаемых объемах финансирования по мероприятиям, срокам их реализации.";

      пункт 18 изложить в следующей редакции:

      "18. Для достижения поставленных целей отраслевой программы разрабатывается План мероприятий по ее реализации.

      План мероприятий заполняется по форме, согласно приложению к настоящим Правилам, и включает в себя следующую информацию:

      1) в строке "Наименование отраслевой программы" указывается полное наименование отраслевой программы;

      2) в первой графе указывается порядковый номер цели, целевых индикаторов, задач, показателей результатов и мероприятий отраслевой программы;

      3) во второй графе приводятся цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результатов, мероприятия, последовательность изложения которых исходит из последовательности изложения раздела "Цели, целевые индикаторы, задачи и показатели результатов реализации программы";

      4) в третьей графе указывается единица измерения;

      5) в четвертой графе указываются запланированные сроки исполнения;

      6) в пятой графе указывается форма завершения мероприятия;

      7) в шестой графе указываются государственные и иные органы, ответственные за достижение целей, целевых индикаторов, задач и показателей результатов отраслевой программы, в т.ч. подведомственные организации (государственные предприятия, акционерные общества с государственным участием, включая национальные управляющие холдинги, национальные холдинги и национальные компании);

      8) в седьмой, восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой и двенадцатой графах:

      в строке "Целевые индикаторы" указываются количественно измеримые значения, позволяющие определить степень достижения цели отраслевой программы;

      в строке "Показатели результатов" указываются количественно измеримые значения результатов, характеризующие степень решения задачи;

      в строке "Мероприятие" указываются объемы расходов в разрезе каждого года реализации отраслевой программы, тыс. тенге;

      9) в тринадцатой графе указывается общая сумма предполагаемых расходов, тыс. тенге;

      10) в четырнадцатой графе указываются источники финансирования предполагаемых сумм:

      средства республиканского и местных бюджетов, государственные займы, негосударственные займы, привлекаемые под государственную гарантию, прямые иностранные и отечественные инвестиции, гранты международных финансово-экономических организаций или стран-доноров, кредиты банков второго уровня, собственные средства организаций и другие, не запрещенные законодательством Республики Казахстан;

      11) в пятой, тринадцатой и четырнадцатой графах строки "Целевые индикаторы" и "Показатели результатов" не заполняются.";

      пункт 19 изложить в следующей редакции:

      "19. Отраслевая программа разрабатывается государственным органом, ответственным за ее разработку, и согласовывается с уполномоченным органом по государственному планированию и уполномоченным органом в области индустриально-инновационного развития в части инвестиций и индустриально-инновационного развития.";

      пункт 42 изложить в следующей редакции:

      "42. Контроль за реализацией отраслевых программ осуществляется Правительством Республики Казахстан, государственным органом, ответственным за их разработку, и государственным органом-соисполнителем, участвующим в реализации данной программы на основе результатов мониторинга, оценки и проведенных контрольных мероприятий по реализации отраслевой программы.";

      дополнить указанные Правила приложением согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|
Премьер-Министр |
 |
|
Республики Казахстан |
К. Масимов |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение |
|   | к постановлению Правительства |
|   | Республики Казахстан |
|   | от 16 октября 2014 года № 1100 |

 |
|
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение |
|   | к Правилам разработки, |
|   | реализации, проведения |
|   | мониторинга, оценки и контроля |
|   | отраслевых программ |

 |

      План мероприятий

      по реализации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      *(наименование отраслевой программы)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
**№** |
**Наименование** |
**Ед. измере-ния** |
**Сроки испол-нения** |
**Форма завершения** |
**Ответственные за исполнение** |
**В том числе по годам** |
**Источники финансирования** |
|
**1-й год** |
**2-й год** |
**3-й год** |
**4-й год** |
**5-й год** |
**n-й год** |
**Все-го** |
|
 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
 |
Цель |
|
 |
Целевой индикатор |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
Задача |
|
 |
Показатель результатов |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
Мероприятие |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
.... |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан