

**Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению празднования в Республике Казахстан 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2014 года № 1105

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению празднования в Республике Казахстан 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (далее – План мероприятий).

      2. Центральным и местным государственным органам:

      1) принять необходимые меры по реализации Плана мероприятий;

      2) обеспечить контроль за финансированием и целевым использованием средств, выделенных на подготовку и проведение празднования 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

      3. Финансирование республиканских мероприятий по празднованию 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2015 год соответствующим государственным учреждениям – администраторам программ.

      4. Акимам областей, городов Астаны и Алматы в месячный срок со дня утверждения Правительством Республики Казахстан Плана мероприятий, утвердить соответствующие региональные планы по подготовке и проведению празднования 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и обеспечить их финансирование.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 16 октября 2014 года № 1105

                            **План мероприятий**

**по подготовке и проведению празднования в Республике Казахстан**

      **70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне**

                           **1941 – 1945 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**
**п/п** | **Мероприятия** | **Форма**
**заверше-**
**ния** | **Ответственные за**
**исполне-**
**ние,**
**админи-**
**страторы**
**бюджетных**
**программ** | **Срок**
**испол-**
**нения** | **Предпола-**
**гаемые**
**расходы**
**(тыс.**
**тенге)** | **Источник**
**финансиро-**
**вания** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1. Мероприятия, проводимые в соответствии**
**с Решением Совета глав государств Содружества Независимых Государств** |
| 1. | Внести проект Указа
Президента Республики
Казахстан «Об
объявлении 2015 года
в Республике
Казахстан Годом
ветеранов Великой
Отечественной войны
1941 – 1945 годов»
(по Решению Совета
Глав государств СНГ
от 25 октября 2013
года) | проект
Указа
Президен-
та
Респуб-
лики
Казахстан | МО (созыв),
МКС, МИР,
МНЭ, МФ,
МЮ, МЗСР,
МОН | декабрь
2014
года | не
требуется | - |
| 2. | Внести проект Указа
Президента Республики
Казахстан «О единой
юбилейной медали
«70 лет Победы в
Великой Отечественной
войне 1941 – 1945
гг.» (по Решению
Совета Глав
государств СНГ от 25
октября 2013 года) | проект
Указа
Президен-
та
Респуб-
лики
Казахстан | МО (созыв),
МНЭ, МЮ, МФ,
МЗСР, ЦСОВ
(по
согласова-
нию) | декабрь
2014
года | не
требуется | - |
| 3. | Изготовить юбилейные
медали «70 лет Победы
в Великой
Отечественной войне
1941 – 1945 гг.»,
удостоверения и
футляры к ним | информация в МО | УДП (по
согласова-
нию), НБ (по
согласова-
нию) | февраль
2015
года | в пределах
средств,
предусмот-
ренных в
республи-
канском
бюджете\* | РБ |
| 4. | Провести в городе
Астане военный парад,
посвященный Дню
защитника Отечества
и 70-ой годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне
1941 – 1945 годов,
с участием ветеранов
войны и тружеников
военных лет | проведение
военного
парада | МО (созыв),
МВД, ПС КНБ
(по
согласо-
ванию), СГО (по
согласо-
ванию), аким
города
Астаны, МИР | 7 мая
2015
года | в пределах
средств,
предусмот-
ренных в
респуб-
ликанском
бюджете\* | РБ |
| 5. | Сформировать и
обеспечить
направление делегаций
из регионов в город
Москву для участия в
мероприятиях,
посвященных 70-ой
годовщины Победы в
Великой Отечественной
войне 1941 – 1945
годов | Постановления
акиматов,
информа-
ция
в МИД | Акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы по
согласованию
с МИД | апрель-
май
2015
года | не
требуется | - |
| 6. | Провести
международный
фестиваль молодежного
творчества «Дорогами
Победы» | информация
в МО | МОН | апрель
2015
года | в пределах
средств,
предусмот-
ренных в
республи-
канском
бюджете\*
МОН - 40
662,8 | РБ |
| 7. | Провести
соответствующую
работу по передаче на
баланс местных
органов власти других
государств
памятников,
мемориальных
комплексов,
захоронений
воинов-казахстанцев и
обеспечению их
сохранности и
реставрации | информация
в МО | МИД, акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | 2014 -
2015
годы | межправительственное
Соглашение | - |
| 8. | Проработать вопросы
увековечения памяти
казахстанцев в местах
боев основных
соединений,
сформированных в
Казахстане,
Российской Федерации
и Беларуси | предложения в МО | МО, МИД,
МКС, МОН,
акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | в
течение
2014
года | не
требуется | – |
| 9. | Продолжить проведение
поисковых работ по
выявлению неучтенных
захоронений и
непогребенных
останков
воинов-казахстанцев,
погибших в годы
Великой Отечественной
войны 1941 – 1945
годов, организовав
захоронение
(перезахоронение)
останков воинов,
увековечение их
памяти | информация в МО | МО (созыв),
акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы,
МИД | 2014 -
2015
годы | в пределах
выделенных
средств | МБ,
внебюджетные
средства |
| 10. | Обеспечить
согласование вопросов
посещения делегациями
Республики Казахстан
в период празднования
70-ой годовщины
Победы в Великой
Отечественной войне
1941 – 1945 годов:
города Москвы для
участия в параде,
посвященном
празднованию 70-летия
Победы в Великой
Отечественной войне
1941 – 1945 годов;
делегациями «Эстафета
Памяти»
городов-героев и
городов воинской
славы, мест боев и
захоронений
воинов-казахстанцев
на территории
государств-участников
СНГ;
участия в
международных акциях
«Мы – наследники
Победы!»;
участия в
международном
фестивале армейской
песни «Виват,
Победа!»;
участия в Эстафете
Победы вдоль внешних
границ
государств-участников
СНГ;
участия в
международном
фестивале пограничной
песни, посвященном
70-летию Победы;
поисковыми
экспедициями для
проведения
архивно-розыскной
работы в
государственных
военных архивах
государств-участников
СНГ | информация в МО | МИД, МО,
МОН,
СГО (по
согласо-
ванию), ПС КНБ
(по
согласо-
ванию),
МВД, акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы,
ЦСОВ (по
согласо-
ванию) | февраль
- апрель
2015
года | не
требуется | – |
| 11. | Сформировать и
организовать
направление делегаций
«Эстафета Победы» для
посещения мест боев и
захоронений
воинов-казахстанцев,
городов-героев и
городов воинской
славы на территории
СНГ, для участия в
международных акциях
в составе:
ветераны Великой
Отечественной войны
1941 – 1945 годов;
члены семей
фронтовиков;
воины-интернационалисты;
ветераны и
военнослужащие
Вооруженных Сил,
других войск и
воинских
формирований;
курсанты, кадеты и
воспитанники военных
учебных заведений;
активисты молодежных НПО | информация в МО | Акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | в
течение
2015
года | в пределах
выделенных
средств | МБ |
| **2. Мероприятия, направленные на социальную поддержку участников и инвалидов**
**Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним за вклад в Победу в**
**Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов** |
| 12. | Внести на
рассмотрение
Республиканской
бюджетной комиссии
при Правительстве
Республики Казахстан
бюджетную заявку на
выделение средств для
участия ветеранов
Великой Отечественной
войны в праздничных
мероприятиях,
посвященных 70-летию
Победы в Великой
Отечественной войне
1941 – 1945 годов в
городах Астане и
Москве, предоставив
бесплатный проезд
(туда и обратно)
железнодорожным и
(или) воздушным
транспортом, питание
и проживание (до 352
человек) | бюджетная
заявка на
РБК | МЗСР
(созыв),
МФ, МИР,
акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | октябрь
2014
года | МЗСР –
47013,0 | РБ |
| 13. | Определить размеры
единовременной
материальной помощи и
категории граждан для
ее выплаты за
внесенный вклад в
Победу в Великой
Отечественной войне
1941 – 1945 годов.
Внести на
рассмотрение
Республиканской
бюджетной комиссии
бюджетную заявку о
выделении средств для
оказания
единовременной
материальной помощи
ветеранам Великой
Отечественной войны | бюджетная
заявка на
РБК | МЗСР | октябрь
2014
года | МЗСР -
5 705 010 | РБ |
| 14. | Согласовать с
Центральным Советом
республиканского
общественного
объединения
«Организация
ветеранов» список
ветеранов Великой
Отечественной войны
для участия в
праздничных
мероприятиях,
посвященных 70-летию
Победы в Великой
Отечественной войне
1941 – 1945 годов в
городах Астане и
Москве | информация в МО | МЗСР
(созыв),
акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы, МО,
ЦСОВ
(по
согласо-
ванию) | 1
квартал
2015
года | не
требуется | - |
| 15. | Сформировать и
обеспечить
направление делегаций
из регионов в город
Астану для участия в
мероприятиях,
посвященных 70-ой
годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне 1941 – 1945
годов | Постановления
акиматов,
информация в МО | Акимы
областей,
города
Алматы по
согласованию
с ЦСОВ | апрель-
май
2015
года | не
требуется | - |
| 16. | В течение 2015 года
обеспечить
участникам и
инвалидам Великой
Отечественной войны
1941 – 1945 годов
бесплатный проезд
(туда и обратно):
один раз
железнодорожным и
(или) воздушным
транспортом по
странам СНГ и
территории Республики
Казахстан;
пассажирским
автобусом по
внутриобластному
сообщению;
пассажирским
автобусом по
внутригородскому
сообщению | информация в МО | Акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы,
МИР | 2
полугодие
2014
года | в пределах
выделенных
средств | МБ,
внебюджетные
средства |
| 17. | Организовать акцию
«Ардағым ардагерім»
с оказанием помощи в
быту и проведением
ремонта жилья, в
котором проживают
участники и инвалиды
Великой Отечественной
войны 1941 – 1945
годов | информация в МО | Акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | 2015
год | в пределах
выделенных
средств | МБ,
внебюджетные
средства |
| 18. | Обеспечить
приобретение жилья
для участников и
инвалидов Великой
Отечественной войны
1941 – 1945 годов,
ранее не обеспеченных
жильем | информация в МО | Акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | 2015
год | в пределах
выделенных
средств | МБ |
| 19. | Внедрить пилотный
проект по обеспечению
медицинскими
сигнализациями
(тревожная кнопка)
одиноко проживающих
участников войны в
городе Алматы и не
имеющих постоянной
опеки со стороны
родных | информация в МЗСР,
МО | Аким города
Алматы,
Национальная
палата
предпринима-
телей
Казахстана
(по
согласо-
ванию) | 2014 -
2015
годы | в пределах
внебюджет-
ных средств | внебюджетные
средства |
| 20. | Принять
дополнительные меры
по льготному
обеспечению
лекарственными
препаратами
и диспансерному
лечению участников
и инвалидов Великой
Отечественной войны
1941 – 1945 годов | Постановления
акиматов,
информация в МО | МЗСР
(созыв),
акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | 2015
год | в пределах
выделенных
средств | МБ |
| 21. | Организовать
медицинское
обследование
ветеранов Великой
Отечественной войны
1941 – 1945 годов,
направляемых для
участия в
торжественных
мероприятиях в
составе делегаций от
регионов | информация в МЗСР,
МО | Акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | апрель-
май
2015
года | не
требуется | - |
| 22. | Организовать
медицинское
обеспечение ветеранов
Великой Отечественной
войны 1941 – 1945
годов, в пути
следования и местах
проживания делегаций
ветеранов | информация в МЗСР,
МО | Акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | май
2015
года | не
требуется | - |
| 23. | Обеспечить членов
ветеранских
делегаций из регионов
единой формой одежды
(серый костюм, серое
пальто (плащ), берет
и галстук бирюзового
цвета, белая рубашка,
обувь черного цвета) | информация в МО | Акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | март-
апрель
2015
года | в пределах
выделенных
средств | МБ,
внебюджетные
средства |
| 24. | В 2015 году принять
меры по
дополнительным формам
социальной поддержки
участников и
инвалидов Великой
Отечественной войны
1941 – 1945 годов,
лиц, приравненных к
ним за вклад в Победу
в Великой
Отечественной войне,
вдов погибших
(умерших, пропавших
без вести)
военнослужащих в
период Великой
Отечественной войны и
тружеников тыла,
проработавших,
прослуживших не менее
шести месяцев в тылу
в годы Великой
Отечественной войны в
виде:
компенсации за оплату
коммунальных услуг;
приобретения топлива;
предоставления
бесплатного проезда
внутригородским;
внутрирайонным
транспортом;
предоставления
санаторно-курортного
лечения для
участников и
инвалидов Великой
Отечественной войны;
зубопротезирования
(за исключением
зубопротезирования из
металлокерамзитов и
драгоценных
металлов);
подписки на газеты и
журналы;
предоставления услуг
бань и
парикмахерских;
услуг службы
социального такси | информация в МО | МЗСР
(созыв),
акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | постоянно | в пределах
выделенных
средств | МБ,
внебюджетные
средства |
| **3. Организация и проведение юбилейных мероприятий** |
| 25. | Провести научные
исследования и
издание монографий:
об участии
казахстанцев во
Второй мировой войне
в странах Европы;
Казахстан в период
Великой Отечественной
войны Советского
Союза (1941 –
1945 гг.) | информация в МО | МОН | 2014-
2016
годы | в пределах
средств,
предусмот-
ренных в
респуб-
ликанском
бюджете\*
МОН –
51000,0 | РБ |
| 26. | Представить
предложения по
сооружению в городах
«Государственного
музея Защитников
Отечества»,
оборудованию «Парка
Победы» с установкой
«Аллеи Славы» и
размещением на ней
бронзовых бюстов
выдающихся казахских
народных батыров,
Героев Советского
Союза и Халық
Қаhарманы в едином
архитектурном
ансамбле с
«Монументом
Защитникам Отечества» | информация в МО | Акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | 2015
год | не
требуется | - |
| 27. | Организовать выпуск
юбилейных монет,
посвященных 70-летию
Победы в Великой
Отечественной войне
1941 – 1945 годов | Постановление
Правления
НБ | НБ
(по
согласованию) | 1
квартал
2015
года | в пределах
выделенных
средств | смета расходов
НБ |
| 28. | Представить музейные
экспонаты и материалы
времен Великой
Отечественной войны
1941 – 1945 годов для
оформления экспозиции
«Защитников
Отечества» в
Национальном музее
Республики Казахстан | информация в МО | Акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | 2015
год | не
требуется | - |
| 29. | Провести
республиканский смотр
– фестиваль
самодеятельного
творчества
организации ветеранов
«Қайран ерлер,
қаһарман ардагерлер!» | информация в МО | МКС | март -
апрель
2015
года | в пределах
средств,
предусмот-
ренных в
республиканском
бюджете\*
МКС –
52 754,5 | РБ |
| 30. | Провести
международный турнир
по қазақша күрес в
городе Астане в
память Героя
Советского Союза,
участника битвы за
Москву Бауыржана
Момышулы | информация в МО | МКС,
аким города
Астаны | 2015
год | за счет
внебюджетных
средств
7 997,0 | ОЮЛ «Федерация
Қазақ күресі
РК» |
| 31. | Провести спортивный
турнир по плаванию в
память Героев
Советского Союза Алии
Молдагуловой и Маншук
Маметовой | информация в МО | МКС | 2015
год | в пределах
средств,
предусмотренных в
республиканском
бюджете\*
МКС –
2 208,0 | РБ |
| 32. | Провести
благоустройство
воинских захоронений,
захоронений
участников Великой
Отечественной войны
1941 – 1945 годов,
ремонт и реставрацию
памятников защитникам
Отечества в
Республике Казахстан
и территориях других
государств | информация в МО | Акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы, МИД | 2014 -
2015
годы | в пределах
выделенных
средств | МБ,
внебюджетные
средства |
| 33. | Организовать издание,
презентацию книг,
посвященных
казахстанцам,
участникам Великой
Отечественной войне
1941 – 1945 годов и
труженикам тыла | информация в МО | МКС (созыв),
акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | 2015
год | в пределах
перечисленных
средств | МБ |
| 34. | Организовать
тематические
фотодокументальные,
книжные выставки и
выставки художников
Казахстана,
посвященные 70-летию
Победы в Великой
Отечественной войне
1941 – 1945 годов | информация в МО | Акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | в
течение
2015
года | в пределах
выделенных
средств | МБ |
| 35. | Провести в
организациях
образования и
населенных пунктах
литературные вечера,
памятные часы, «Уроки
Мужества», «Уроки
Мира» интерактивные
занятия,
спортивно-массовые,
культурно-
развлекательные и
воспитательно-
пропагандистские
мероприятия,
посвященные Дню
Победы в Великой
Отечественной войне
1941 – 1945 годов | информация в МО | МОН (созыв),
акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | февраль
- май
2015
года | не
требуется | – |
| 36. | Провести показы
спектаклей,
театральных
представлений,
посвященных тематике
Великой Отечественной
войны 1941 – 1945
годов | информация в МО | МКС (созыв),
акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | в
течение
2015
года | в пределах
выделенных
средств | МБ |
| 37. | Провести выставки
документов,
фотоматериалов, книг,
личных вещей героев
войны, произведений
изобразительного
искусства, плакатов
военных лет,
посвященные 70-й
годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне 1941 – 1945
годов | информация в МО | МКС (созыв),
акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | до 1
мая
2015
года | в пределах
выделенных
средств | МБ |
| 38. | Обеспечить меры
безопасности и
общественный порядок
в период проведения
торжественных
мероприятий и в
местах проживания
делегаций | Приказ
МВД | МВД | 5-10
мая
2015
года | не
требуется | - |
| 39. | Подготовить порядок
размещения в
гостиницах города
Астаны членов
делегаций из областей
и города Алматы | информация в МО | Аким города
Астаны | апрель
2015
года | не
требуется | – |
| 40. | Организовать встречу
и проводы, размещение
делегаций из
областей, города
Алматы в гостиницах
города Астаны,
транспортное
обслуживание,
вручение программ
мероприятий | план
работы с
делегациями | Аким города
Астаны,
закрепленные
государственные
органы и
организации
(по
согласованию) | 5-10
мая
2015
года | не
требуется | – |
| 41. | Организовать
выступление духовых
оркестров на
железнодорожных
вокзалах и аэропортах
в период прибытия и
убытия делегаций | информация в МО | Акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы, МО,
МВД, СГО
(по
согласованию) | в дни
отъезда
и
приезда | не
требуется | – |
| 42. | Организовать
церемонию возложения
венков и цветов к
монументу защитникам
Отечества в городе
Астане с участием
руководства страны и
делегаций регионов (с
звуковым и
музыкальным
сопровождением,
выделением оркестров,
Почетного караула,
личного состава
столичного гарнизона) | информация в МО | Аким города
Астаны,
закрепленные
государственные
органы и
организации
(по
согласованию) | 9 мая
2015
года | в пределах
выделенных
средств | РБ |
| 43. | Организовать
мемориальную Вахту
Памяти в День Памяти
и Скорби 22 июня и
возложение венков 9
мая к памятникам и
обелискам, на
братские могилы
воинов Великой
Отечественной войны
1941 – 1945 годов | информация в МО | Акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | 9 мая
и 22
июня
2015
года | в пределах
выделенных
средств | МБ |
| 44. | Провести в городе
Астане праздничный
концерт, посвященный
70-летию Победы в
Великой Отечественной
войне 1941 – 1945
годов и Дню защитника
Отечества с участием
Руководства страны | информация в МО | МКС | 7 мая
2015
года | в пределах
средств,
предусмотренных в
республиканском
бюджете\*
МКС –
118 570,5 | РБ |
| 45. | Провести
торжественные
собрания и концерты,
праздничные шествия с
участием студентов и
учащихся учебных
заведений, молодежных
НПО, личного состава
военных гарнизонов с
привлечением
ветеранов Великой
Отечественной войны
1941 – 1945 годов и
тружеников тыла в
пунктах постоянной
дислокации войск | информация в МОН | Акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | 7-9 мая
2015
года | не
требуется | – |
| 46. | Организовать
проведение
официальных приемов
делегаций ветеранов
руководством
государства и
центральных
государственных
органов, национальных
компаний,
закрепленных за
делегациями ветеранов
Великой Отечественной
войны 1941 – 1945
годов из регионов
республики, с
вручением им
юбилейных медалей «70
лет Победы в Великой
Отечественной войне
1941 – 1945 г.г.» и
памятных подарков | официальный прием | закрепленные
государственные
органы и
организации
(по
согласованию), ЦСОВ (по
согласованию) | 7-9 мая
2015
года | в пределах
выделенных
средств по
РБП\*\* | РБ,
внебюджетные
средства |
| 47. | Организовать
проведение
официальных приемов
ветеранов Великой
Отечественной войны
1941 – 1945 годов
акимами областей,
городов Астаны и
Алматы с вручением
юбилейных медалей «70
лет Победы в Великой
Отечественной войне
1941 – 1945 г.г.»,
памятных подарков и
продуктовых наборов | официальный прием | Акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | 9 мая
2015
года | в пределах
выделенных
средств | МБ |
| 48. | Организовать
проведение
праздничных
фейерверков в городах
Астане и Алматы | приказ МО | МО (созыв),
акимы
городов
Астаны и
Алматы | 7, 9
мая
2015
года | не
требуется | – |
| **4. Информационное сопровождение** |
| 49. | Обеспечить широкое
освещение в СМИ
празднования 70-летия
Победы в Великой
Отечественной войне
1941 – 1945 годов:
Указа Президента
Республики Казахстан
«Об объявлении 2015
года в Республике
Казахстан Годом
ветеранов Великой
Отечественной войны
1941 – 1945 годов»;
трансляции Военного
парада в городе
Астане;
памятной мемориальной
Вахты Памяти в День
Памяти и Скорби 22
июня;
публикации
материалов, открытие
специальных рубрик,
изготовление
видеороликов,
фильмов, выпуск
цикловых телепередач,
интервью посвященных
70-летию Победы в
Великой Отечественной
войне 1941 – 1945
годов | медиа-
план | МИР,
республиканские
телерадиокомпании,
МО, акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | в
течение
2015
года | в пределах
средств,
предусмотренных в
республиканском
бюджете\*
МО – 72
021,0,
в пределах
выделенных
средств | РБ
МБ |
| 50. | Оформить наружные
рекламы и другие
атрибуты наглядной
агитации, разместить
поздравительные
ролики - тексты на
светодиодных экранах,
выпуск имиджевых
материалов,
посвященных 70-ой
годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне 1941 – 1945
годов | информация в МИР и
МО | Акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | март
2015
года | в пределах
выделенных
средств | МБ |
| 51. | Организовать выпуск
имиджевых материалов
(календарей,
плакатов, в том числе
с портретами и
биографиями Героев
Советского Союза –
казахстанцев,
буклетов, другой
полиграфической
продукции, значков,
ленточек к ордену
«Слава»), посвященных
70-ой годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне
1941 – 1945 годов в
рамках
государственного
социального заказа | информация в МО | МКС
(созыв),
акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | 1
квартал
2015
года | в пределах
выделенных
средств | МБ |
| **5. Механизм контроля** |
| 52. | Представить
информацию о
выполнении настоящего
Плана | информация в КПМ | МО (созыв),
закрепленные
государственные
органы и
организации
(по
согласованию), акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | 2014-
2015
годы | не
требуется | – |

Примечания:

\*Расходы республиканского бюджета будут уточняться в соответствии с Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2015 – 2017 годы»;

\*\*В пределах выделенных средств по республиканской бюджетной программе.

Расшифровка аббревиатур:

КПМ – Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан

МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан

МИД – Министерство иностранных дел Республики Казахстан

МКС – Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан

МО – Министерство обороны Республики Казахстан

МИР – Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан

МЗСР – Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан

МСХ – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

МФ – Министерство финансов Республики Казахстан

МЭ – Министерство энергетики Республики Казахстан

МЮ – Министерство юстиции Республики Казахстан

СГО – Служба государственной охраны Республики Казахстан

НБ – Национальный Банк Республики Казахстан

КНБ – Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

УДП – Управление Делами Президента Республики Казахстан

НГ МВД – Национальная гвардия Министерства внутренних дел Республики Казахстан

ПС КНБ – Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан

АГСПК – Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции

АО «Самрук-Казына» – акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»

АО «НК «КМГ» – акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз»

АО «НК «КТЖ» – акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»

АО «Казтелеком» – акционерное общество «Казтелеком»

ЦСОВ – Центральный Совет Организации ветеранов Республики Казахстан

РБК – Республиканская бюджетная комиссия при Правительстве Республики Казахстан

СНГ – Содружество Независимых Государств

ВС РК – Вооруженные Силы Республики Казахстан

СМИ – средства массовой информации

НПО – неправительственные организации

ВОВ – Великая Отечественная война

РБ – республиканский бюджет

МБ – местный бюджет

      **Закрепление государственных органов и иных организаций**

      **за делегациями ветеранов войны из регионов республики**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**
**п/п** | **Наименование городов и**
**областей** | **Государственные органы и иные организации**
**Республики Казахстан, закрепленные за делегациями**
**ветеранов войны** |
| 1. | город Астана | Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
| 2. | город Алматы | Министерство иностранных дел Республики Казахстан |
| 3. | Акмолинская область | Министерство культуры и спорта Республики Казахстан |
| 4. | Алматинская область | Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
| 5. | Актюбинская область | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан |
| 6. | Атырауская область | АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (по согласованию) |
| 7. | Жамбылская область | Министерство образования и науки Республики Казахстан |
| 8. | Карагандинская область | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан |
| 9. | Костанайская область | АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (по согласованию) |
| 10. | Кызылординская область | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
| 11. | Мангистауская область | Министерство финансов Республики Казахстан |
| 12. | Павлодарская область | Министерство энергетики Республики Казахстан |
| 13. | Восточно-Казахстанская область | Министерство юстиции Республики Казахстан |
| 14. | Западно-Казахстанская область | Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции |
| 15. | Северо-Казахстанская область | АО «Казтелеком» (по согласованию) |
| 16. | Южно-Казахстанская область | АО «Фонд национального благосостояния «Самрук Казына» (по согласованию) |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан