

**Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению празднования в Республике Казахстан 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2014 года № 1105

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**  
      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению празднования в Республике Казахстан 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (далее – План мероприятий).  
      2. Центральным и местным государственным органам:  
      1) принять необходимые меры по реализации Плана мероприятий;  
      2) обеспечить контроль за финансированием и целевым использованием средств, выделенных на подготовку и проведение празднования 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.  
      3. Финансирование республиканских мероприятий по празднованию 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2015 год соответствующим государственным учреждениям – администраторам программ.  
      4. Акимам областей, городов Астаны и Алматы в месячный срок со дня утверждения Правительством Республики Казахстан Плана мероприятий, утвердить соответствующие региональные планы по подготовке и проведению празднования 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и обеспечить их финансирование.  
      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

*Премьер-Министр*  
*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден             
постановлением Правительства  
Республики Казахстан     
от 16 октября 2014 года № 1105

**План мероприятий**  
**по подготовке и проведению празднования в Республике Казахстан**  
      **70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне**  
                           **1941 – 1945 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Форма**  **заверше-**  **ния** | **Ответственные за**  **исполне-**  **ние,**  **админи-**  **страторы**  **бюджетных**  **программ** | **Срок**  **испол-**  **нения** | **Предпола-**  **гаемые**  **расходы**  **(тыс.**  **тенге)** | **Источник**  **финансиро-**  **вания** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1. Мероприятия, проводимые в соответствии**  **с Решением Совета глав государств Содружества Независимых Государств** | | | | | | |
| 1. | Внести проект Указа  Президента Республики  Казахстан «Об  объявлении 2015 года  в Республике  Казахстан Годом  ветеранов Великой  Отечественной войны  1941 – 1945 годов»  (по Решению Совета  Глав государств СНГ  от 25 октября 2013  года) | проект  Указа  Президен-  та  Респуб-  лики  Казахстан | МО (созыв),  МКС, МИР,  МНЭ, МФ,  МЮ, МЗСР,  МОН | декабрь  2014  года | не  требуется | - |
| 2. | Внести проект Указа  Президента Республики  Казахстан «О единой  юбилейной медали  «70 лет Победы в  Великой Отечественной  войне 1941 – 1945  гг.» (по Решению  Совета Глав  государств СНГ от 25  октября 2013 года) | проект  Указа  Президен-  та  Респуб-  лики  Казахстан | МО (созыв),  МНЭ, МЮ, МФ,  МЗСР, ЦСОВ  (по  согласова-  нию) | декабрь  2014  года | не  требуется | - |
| 3. | Изготовить юбилейные  медали «70 лет Победы  в Великой  Отечественной войне  1941 – 1945 гг.»,  удостоверения и  футляры к ним | информация в МО | УДП (по  согласова-  нию), НБ (по  согласова-  нию) | февраль  2015  года | в пределах  средств,  предусмот-  ренных в  республи-  канском  бюджете\* | РБ |
| 4. | Провести в городе  Астане военный парад,  посвященный Дню  защитника Отечества  и 70-ой годовщине  Победы в Великой  Отечественной войне  1941 – 1945 годов,  с участием ветеранов  войны и тружеников  военных лет | проведение  военного  парада | МО (созыв),  МВД, ПС КНБ  (по  согласо-  ванию), СГО (по  согласо-  ванию), аким  города  Астаны, МИР | 7 мая  2015  года | в пределах  средств,  предусмот-  ренных в  респуб-  ликанском  бюджете\* | РБ |
| 5. | Сформировать и  обеспечить  направление делегаций  из регионов в город  Москву для участия в  мероприятиях,  посвященных 70-ой  годовщины Победы в  Великой Отечественной  войне 1941 – 1945  годов | Постановления  акиматов,  информа-  ция  в МИД | Акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы по  согласованию  с МИД | апрель-  май  2015  года | не  требуется | - |
| 6. | Провести  международный  фестиваль молодежного  творчества «Дорогами  Победы» | информация  в МО | МОН | апрель  2015  года | в пределах  средств,  предусмот-  ренных в  республи-  канском  бюджете\*  МОН - 40  662,8 | РБ |
| 7. | Провести  соответствующую  работу по передаче на  баланс местных  органов власти других  государств  памятников,  мемориальных  комплексов,  захоронений  воинов-казахстанцев и  обеспечению их  сохранности и  реставрации | информация  в МО | МИД, акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | 2014 -  2015  годы | межправительственное  Соглашение | - |
| 8. | Проработать вопросы  увековечения памяти  казахстанцев в местах  боев основных  соединений,  сформированных в  Казахстане,  Российской Федерации  и Беларуси | предложения в МО | МО, МИД,  МКС, МОН,  акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | в  течение  2014  года | не  требуется | – |
| 9. | Продолжить проведение  поисковых работ по  выявлению неучтенных  захоронений и  непогребенных  останков  воинов-казахстанцев,  погибших в годы  Великой Отечественной  войны 1941 – 1945  годов, организовав  захоронение  (перезахоронение)  останков воинов,  увековечение их  памяти | информация в МО | МО (созыв),  акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы,  МИД | 2014 -  2015  годы | в пределах  выделенных  средств | МБ,  внебюджетные  средства |
| 10. | Обеспечить  согласование вопросов  посещения делегациями  Республики Казахстан  в период празднования  70-ой годовщины  Победы в Великой  Отечественной войне  1941 – 1945 годов:  города Москвы для  участия в параде,  посвященном  празднованию 70-летия  Победы в Великой  Отечественной войне  1941 – 1945 годов;  делегациями «Эстафета  Памяти»  городов-героев и  городов воинской  славы, мест боев и  захоронений  воинов-казахстанцев  на территории  государств-участников  СНГ;  участия в  международных акциях  «Мы – наследники  Победы!»;  участия в  международном  фестивале армейской  песни «Виват,  Победа!»;  участия в Эстафете  Победы вдоль внешних  границ  государств-участников  СНГ;  участия в  международном  фестивале пограничной  песни, посвященном  70-летию Победы;  поисковыми  экспедициями для  проведения  архивно-розыскной  работы в  государственных  военных архивах  государств-участников  СНГ | информация в МО | МИД, МО,  МОН,  СГО (по  согласо-  ванию), ПС КНБ  (по  согласо-  ванию),  МВД, акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы,  ЦСОВ (по  согласо-  ванию) | февраль  - апрель  2015  года | не  требуется | – |
| 11. | Сформировать и  организовать  направление делегаций  «Эстафета Победы» для  посещения мест боев и  захоронений  воинов-казахстанцев,  городов-героев и  городов воинской  славы на территории  СНГ, для участия в  международных акциях  в составе:  ветераны Великой  Отечественной войны  1941 – 1945 годов;  члены семей  фронтовиков;  воины-интернационалисты;  ветераны и  военнослужащие  Вооруженных Сил,  других войск и  воинских  формирований;  курсанты, кадеты и  воспитанники военных  учебных заведений;  активисты молодежных НПО | информация в МО | Акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | в  течение  2015  года | в пределах  выделенных  средств | МБ |
| **2. Мероприятия, направленные на социальную поддержку участников и инвалидов**  **Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним за вклад в Победу в**  **Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов** | | | | | | |
| 12. | Внести на  рассмотрение  Республиканской  бюджетной комиссии  при Правительстве  Республики Казахстан  бюджетную заявку на  выделение средств для  участия ветеранов  Великой Отечественной  войны в праздничных  мероприятиях,  посвященных 70-летию  Победы в Великой  Отечественной войне  1941 – 1945 годов в  городах Астане и  Москве, предоставив  бесплатный проезд  (туда и обратно)  железнодорожным и  (или) воздушным  транспортом, питание  и проживание (до 352  человек) | бюджетная  заявка на  РБК | МЗСР  (созыв),  МФ, МИР,  акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | октябрь  2014  года | МЗСР –  47013,0 | РБ |
| 13. | Определить размеры  единовременной  материальной помощи и  категории граждан для  ее выплаты за  внесенный вклад в  Победу в Великой  Отечественной войне  1941 – 1945 годов.  Внести на  рассмотрение  Республиканской  бюджетной комиссии  бюджетную заявку о  выделении средств для  оказания  единовременной  материальной помощи  ветеранам Великой  Отечественной войны | бюджетная  заявка на  РБК | МЗСР | октябрь  2014  года | МЗСР -  5 705 010 | РБ |
| 14. | Согласовать с  Центральным Советом  республиканского  общественного  объединения  «Организация  ветеранов» список  ветеранов Великой  Отечественной войны  для участия в  праздничных  мероприятиях,  посвященных 70-летию  Победы в Великой  Отечественной войне  1941 – 1945 годов в  городах Астане и  Москве | информация в МО | МЗСР  (созыв),  акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы, МО,  ЦСОВ  (по  согласо-  ванию) | 1  квартал  2015  года | не  требуется | - |
| 15. | Сформировать и  обеспечить  направление делегаций  из регионов в город  Астану для участия в  мероприятиях,  посвященных 70-ой  годовщине Победы в  Великой Отечественной  войне 1941 – 1945  годов | Постановления  акиматов,  информация в МО | Акимы  областей,  города  Алматы по  согласованию  с ЦСОВ | апрель-  май  2015  года | не  требуется | - |
| 16. | В течение 2015 года  обеспечить  участникам и  инвалидам Великой  Отечественной войны  1941 – 1945 годов  бесплатный проезд  (туда и обратно):  один раз  железнодорожным и  (или) воздушным  транспортом по  странам СНГ и  территории Республики  Казахстан;  пассажирским  автобусом по  внутриобластному  сообщению;  пассажирским  автобусом по  внутригородскому  сообщению | информация в МО | Акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы,  МИР | 2  полугодие  2014  года | в пределах  выделенных  средств | МБ,  внебюджетные  средства |
| 17. | Организовать акцию  «Ардағым ардагерім»  с оказанием помощи в  быту и проведением  ремонта жилья, в  котором проживают  участники и инвалиды  Великой Отечественной  войны 1941 – 1945  годов | информация в МО | Акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | 2015  год | в пределах  выделенных  средств | МБ,  внебюджетные  средства |
| 18. | Обеспечить  приобретение жилья  для участников и  инвалидов Великой  Отечественной войны  1941 – 1945 годов,  ранее не обеспеченных  жильем | информация в МО | Акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | 2015  год | в пределах  выделенных  средств | МБ |
| 19. | Внедрить пилотный  проект по обеспечению  медицинскими  сигнализациями  (тревожная кнопка)  одиноко проживающих  участников войны в  городе Алматы и не  имеющих постоянной  опеки со стороны  родных | информация в МЗСР,  МО | Аким города  Алматы,  Национальная  палата  предпринима-  телей  Казахстана  (по  согласо-  ванию) | 2014 -  2015  годы | в пределах  внебюджет-  ных средств | внебюджетные  средства |
| 20. | Принять  дополнительные меры  по льготному  обеспечению  лекарственными  препаратами  и диспансерному  лечению участников  и инвалидов Великой  Отечественной войны  1941 – 1945 годов | Постановления  акиматов,  информация в МО | МЗСР  (созыв),  акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | 2015  год | в пределах  выделенных  средств | МБ |
| 21. | Организовать  медицинское  обследование  ветеранов Великой  Отечественной войны  1941 – 1945 годов,  направляемых для  участия в  торжественных  мероприятиях в  составе делегаций от  регионов | информация в МЗСР,  МО | Акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | апрель-  май  2015  года | не  требуется | - |
| 22. | Организовать  медицинское  обеспечение ветеранов  Великой Отечественной  войны 1941 – 1945  годов, в пути  следования и местах  проживания делегаций  ветеранов | информация в МЗСР,  МО | Акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | май  2015  года | не  требуется | - |
| 23. | Обеспечить членов  ветеранских  делегаций из регионов  единой формой одежды  (серый костюм, серое  пальто (плащ), берет  и галстук бирюзового  цвета, белая рубашка,  обувь черного цвета) | информация в МО | Акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | март-  апрель  2015  года | в пределах  выделенных  средств | МБ,  внебюджетные  средства |
| 24. | В 2015 году принять  меры по  дополнительным формам  социальной поддержки  участников и  инвалидов Великой  Отечественной войны  1941 – 1945 годов,  лиц, приравненных к  ним за вклад в Победу  в Великой  Отечественной войне,  вдов погибших  (умерших, пропавших  без вести)  военнослужащих в  период Великой  Отечественной войны и  тружеников тыла,  проработавших,  прослуживших не менее  шести месяцев в тылу  в годы Великой  Отечественной войны в  виде:  компенсации за оплату  коммунальных услуг;  приобретения топлива;  предоставления  бесплатного проезда  внутригородским;  внутрирайонным  транспортом;  предоставления  санаторно-курортного  лечения для  участников и  инвалидов Великой  Отечественной войны;  зубопротезирования  (за исключением  зубопротезирования из  металлокерамзитов и  драгоценных  металлов);  подписки на газеты и  журналы;  предоставления услуг  бань и  парикмахерских;  услуг службы  социального такси | информация в МО | МЗСР  (созыв),  акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | постоянно | в пределах  выделенных  средств | МБ,  внебюджетные  средства |
| **3. Организация и проведение юбилейных мероприятий** | | | | | | |
| 25. | Провести научные  исследования и  издание монографий:  об участии  казахстанцев во  Второй мировой войне  в странах Европы;  Казахстан в период  Великой Отечественной  войны Советского  Союза (1941 –  1945 гг.) | информация в МО | МОН | 2014-  2016  годы | в пределах  средств,  предусмот-  ренных в  респуб-  ликанском  бюджете\*  МОН –  51000,0 | РБ |
| 26. | Представить  предложения по  сооружению в городах  «Государственного  музея Защитников  Отечества»,  оборудованию «Парка  Победы» с установкой  «Аллеи Славы» и  размещением на ней  бронзовых бюстов  выдающихся казахских  народных батыров,  Героев Советского  Союза и Халық  Қаhарманы в едином  архитектурном  ансамбле с  «Монументом  Защитникам Отечества» | информация в МО | Акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | 2015  год | не  требуется | - |
| 27. | Организовать выпуск  юбилейных монет,  посвященных 70-летию  Победы в Великой  Отечественной войне  1941 – 1945 годов | Постановление  Правления  НБ | НБ  (по  согласованию) | 1  квартал  2015  года | в пределах  выделенных  средств | смета расходов  НБ |
| 28. | Представить музейные  экспонаты и материалы  времен Великой  Отечественной войны  1941 – 1945 годов для  оформления экспозиции  «Защитников  Отечества» в  Национальном музее  Республики Казахстан | информация в МО | Акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | 2015  год | не  требуется | - |
| 29. | Провести  республиканский смотр  – фестиваль  самодеятельного  творчества  организации ветеранов  «Қайран ерлер,  қаһарман ардагерлер!» | информация в МО | МКС | март -  апрель  2015  года | в пределах  средств,  предусмот-  ренных в  республиканском  бюджете\*  МКС –  52 754,5 | РБ |
| 30. | Провести  международный турнир  по қазақша күрес в  городе Астане в  память Героя  Советского Союза,  участника битвы за  Москву Бауыржана  Момышулы | информация в МО | МКС,  аким города  Астаны | 2015  год | за счет  внебюджетных  средств  7 997,0 | ОЮЛ «Федерация  Қазақ күресі  РК» |
| 31. | Провести спортивный  турнир по плаванию в  память Героев  Советского Союза Алии  Молдагуловой и Маншук  Маметовой | информация в МО | МКС | 2015  год | в пределах  средств,  предусмотренных в  республиканском  бюджете\*  МКС –  2 208,0 | РБ |
| 32. | Провести  благоустройство  воинских захоронений,  захоронений  участников Великой  Отечественной войны  1941 – 1945 годов,  ремонт и реставрацию  памятников защитникам  Отечества в  Республике Казахстан  и территориях других  государств | информация в МО | Акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы, МИД | 2014 -  2015  годы | в пределах  выделенных  средств | МБ,  внебюджетные  средства |
| 33. | Организовать издание,  презентацию книг,  посвященных  казахстанцам,  участникам Великой  Отечественной войне  1941 – 1945 годов и  труженикам тыла | информация в МО | МКС (созыв),  акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | 2015  год | в пределах  перечисленных  средств | МБ |
| 34. | Организовать  тематические  фотодокументальные,  книжные выставки и  выставки художников  Казахстана,  посвященные 70-летию  Победы в Великой  Отечественной войне  1941 – 1945 годов | информация в МО | Акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | в  течение  2015  года | в пределах  выделенных  средств | МБ |
| 35. | Провести в  организациях  образования и  населенных пунктах  литературные вечера,  памятные часы, «Уроки  Мужества», «Уроки  Мира» интерактивные  занятия,  спортивно-массовые,  культурно-  развлекательные и  воспитательно-  пропагандистские  мероприятия,  посвященные Дню  Победы в Великой  Отечественной войне  1941 – 1945 годов | информация в МО | МОН (созыв),  акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | февраль  - май  2015  года | не  требуется | – |
| 36. | Провести показы  спектаклей,  театральных  представлений,  посвященных тематике  Великой Отечественной  войны 1941 – 1945  годов | информация в МО | МКС (созыв),  акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | в  течение  2015  года | в пределах  выделенных  средств | МБ |
| 37. | Провести выставки  документов,  фотоматериалов, книг,  личных вещей героев  войны, произведений  изобразительного  искусства, плакатов  военных лет,  посвященные 70-й  годовщине Победы в  Великой Отечественной  войне 1941 – 1945  годов | информация в МО | МКС (созыв),  акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | до 1  мая  2015  года | в пределах  выделенных  средств | МБ |
| 38. | Обеспечить меры  безопасности и  общественный порядок  в период проведения  торжественных  мероприятий и в  местах проживания  делегаций | Приказ  МВД | МВД | 5-10  мая  2015  года | не  требуется | - |
| 39. | Подготовить порядок  размещения в  гостиницах города  Астаны членов  делегаций из областей  и города Алматы | информация в МО | Аким города  Астаны | апрель  2015  года | не  требуется | – |
| 40. | Организовать встречу  и проводы, размещение  делегаций из  областей, города  Алматы в гостиницах  города Астаны,  транспортное  обслуживание,  вручение программ  мероприятий | план  работы с  делегациями | Аким города  Астаны,  закрепленные  государственные  органы и  организации  (по  согласованию) | 5-10  мая  2015  года | не  требуется | – |
| 41. | Организовать  выступление духовых  оркестров на  железнодорожных  вокзалах и аэропортах  в период прибытия и  убытия делегаций | информация в МО | Акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы, МО,  МВД, СГО  (по  согласованию) | в дни  отъезда  и  приезда | не  требуется | – |
| 42. | Организовать  церемонию возложения  венков и цветов к  монументу защитникам  Отечества в городе  Астане с участием  руководства страны и  делегаций регионов (с  звуковым и  музыкальным  сопровождением,  выделением оркестров,  Почетного караула,  личного состава  столичного гарнизона) | информация в МО | Аким города  Астаны,  закрепленные  государственные  органы и  организации  (по  согласованию) | 9 мая  2015  года | в пределах  выделенных  средств | РБ |
| 43. | Организовать  мемориальную Вахту  Памяти в День Памяти  и Скорби 22 июня и  возложение венков 9  мая к памятникам и  обелискам, на  братские могилы  воинов Великой  Отечественной войны  1941 – 1945 годов | информация в МО | Акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | 9 мая  и 22  июня  2015  года | в пределах  выделенных  средств | МБ |
| 44. | Провести в городе  Астане праздничный  концерт, посвященный  70-летию Победы в  Великой Отечественной  войне 1941 – 1945  годов и Дню защитника  Отечества с участием  Руководства страны | информация в МО | МКС | 7 мая  2015  года | в пределах  средств,  предусмотренных в  республиканском  бюджете\*  МКС –  118 570,5 | РБ |
| 45. | Провести  торжественные  собрания и концерты,  праздничные шествия с  участием студентов и  учащихся учебных  заведений, молодежных  НПО, личного состава  военных гарнизонов с  привлечением  ветеранов Великой  Отечественной войны  1941 – 1945 годов и  тружеников тыла в  пунктах постоянной  дислокации войск | информация в МОН | Акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | 7-9 мая  2015  года | не  требуется | – |
| 46. | Организовать  проведение  официальных приемов  делегаций ветеранов  руководством  государства и  центральных  государственных  органов, национальных  компаний,  закрепленных за  делегациями ветеранов  Великой Отечественной  войны 1941 – 1945  годов из регионов  республики, с  вручением им  юбилейных медалей «70  лет Победы в Великой  Отечественной войне  1941 – 1945 г.г.» и  памятных подарков | официальный прием | закрепленные  государственные  органы и  организации  (по  согласованию), ЦСОВ (по  согласованию) | 7-9 мая  2015  года | в пределах  выделенных  средств по  РБП\*\* | РБ,  внебюджетные  средства |
| 47. | Организовать  проведение  официальных приемов  ветеранов Великой  Отечественной войны  1941 – 1945 годов  акимами областей,  городов Астаны и  Алматы с вручением  юбилейных медалей «70  лет Победы в Великой  Отечественной войне  1941 – 1945 г.г.»,  памятных подарков и  продуктовых наборов | официальный прием | Акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | 9 мая  2015  года | в пределах  выделенных  средств | МБ |
| 48. | Организовать  проведение  праздничных  фейерверков в городах  Астане и Алматы | приказ МО | МО (созыв),  акимы  городов  Астаны и  Алматы | 7, 9  мая  2015  года | не  требуется | – |
| **4. Информационное сопровождение** | | | | | | |
| 49. | Обеспечить широкое  освещение в СМИ  празднования 70-летия  Победы в Великой  Отечественной войне  1941 – 1945 годов:  Указа Президента  Республики Казахстан  «Об объявлении 2015  года в Республике  Казахстан Годом  ветеранов Великой  Отечественной войны  1941 – 1945 годов»;  трансляции Военного  парада в городе  Астане;  памятной мемориальной  Вахты Памяти в День  Памяти и Скорби 22  июня;  публикации  материалов, открытие  специальных рубрик,  изготовление  видеороликов,  фильмов, выпуск  цикловых телепередач,  интервью посвященных  70-летию Победы в  Великой Отечественной  войне 1941 – 1945  годов | медиа-  план | МИР,  республиканские  телерадиокомпании,  МО, акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | в  течение  2015  года | в пределах  средств,  предусмотренных в  республиканском  бюджете\*  МО – 72  021,0,  в пределах  выделенных  средств | РБ  МБ |
| 50. | Оформить наружные  рекламы и другие  атрибуты наглядной  агитации, разместить  поздравительные  ролики - тексты на  светодиодных экранах,  выпуск имиджевых  материалов,  посвященных 70-ой  годовщине Победы в  Великой Отечественной  войне 1941 – 1945  годов | информация в МИР и  МО | Акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | март  2015  года | в пределах  выделенных  средств | МБ |
| 51. | Организовать выпуск  имиджевых материалов  (календарей,  плакатов, в том числе  с портретами и  биографиями Героев  Советского Союза –  казахстанцев,  буклетов, другой  полиграфической  продукции, значков,  ленточек к ордену  «Слава»), посвященных  70-ой годовщине  Победы в Великой  Отечественной войне  1941 – 1945 годов в  рамках  государственного  социального заказа | информация в МО | МКС  (созыв),  акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | 1  квартал  2015  года | в пределах  выделенных  средств | МБ |
| **5. Механизм контроля** | | | | | | |
| 52. | Представить  информацию о  выполнении настоящего  Плана | информация в КПМ | МО (созыв),  закрепленные  государственные  органы и  организации  (по  согласованию), акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | 2014-  2015  годы | не  требуется | – |

Примечания:  
\*Расходы республиканского бюджета будут уточняться в соответствии с Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2015 – 2017 годы»;  
\*\*В пределах выделенных средств по республиканской бюджетной программе.  
Расшифровка аббревиатур:  
КПМ – Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан  
МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан  
МИД – Министерство иностранных дел Республики Казахстан  
МКС – Министерство культуры и спорта Республики Казахстан  
МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан  
МО – Министерство обороны Республики Казахстан  
МИР – Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан  
МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан  
МЗСР – Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан  
МСХ – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан  
МФ – Министерство финансов Республики Казахстан  
МЭ – Министерство энергетики Республики Казахстан  
МЮ – Министерство юстиции Республики Казахстан  
СГО – Служба государственной охраны Республики Казахстан  
НБ – Национальный Банк Республики Казахстан  
КНБ – Комитет национальной безопасности Республики Казахстан  
УДП – Управление Делами Президента Республики Казахстан  
НГ МВД – Национальная гвардия Министерства внутренних дел Республики Казахстан  
ПС КНБ – Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан  
АГСПК – Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции  
АО «Самрук-Казына» – акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»  
АО «НК «КМГ» – акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз»  
АО «НК «КТЖ» – акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»  
АО «Казтелеком» – акционерное общество «Казтелеком»  
ЦСОВ – Центральный Совет Организации ветеранов Республики Казахстан  
РБК – Республиканская бюджетная комиссия при Правительстве Республики Казахстан  
СНГ – Содружество Независимых Государств  
ВС РК – Вооруженные Силы Республики Казахстан  
СМИ – средства массовой информации  
НПО – неправительственные организации  
ВОВ – Великая Отечественная война  
РБ – республиканский бюджет  
МБ – местный бюджет

**Закрепление государственных органов и иных организаций**  
      **за делегациями ветеранов войны из регионов республики**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование городов и**  **областей** | **Государственные органы и иные организации**  **Республики Казахстан, закрепленные за делегациями**  **ветеранов войны** |
| 1. | город Астана | Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
| 2. | город Алматы | Министерство иностранных дел Республики Казахстан |
| 3. | Акмолинская область | Министерство культуры и спорта Республики Казахстан |
| 4. | Алматинская область | Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
| 5. | Актюбинская область | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан |
| 6. | Атырауская область | АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (по согласованию) |
| 7. | Жамбылская область | Министерство образования и науки Республики Казахстан |
| 8. | Карагандинская область | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан |
| 9. | Костанайская область | АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (по согласованию) |
| 10. | Кызылординская область | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
| 11. | Мангистауская область | Министерство финансов Республики Казахстан |
| 12. | Павлодарская область | Министерство энергетики Республики Казахстан |
| 13. | Восточно-Казахстанская область | Министерство юстиции Республики Казахстан |
| 14. | Западно-Казахстанская область | Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции |
| 15. | Северо-Казахстанская область | АО «Казтелеком» (по согласованию) |
| 16. | Южно-Казахстанская область | АО «Фонд национального благосостояния «Самрук Казына» (по согласованию) |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан