

**Об утверждении Национального плана мероприятий по организации и проведению Года Ассамблеи народа Казахстана и 20-летия Конституции Республики Казахстан**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 ноября 2014 года № 1223.

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

      1. Утвердить прилагаемый Национальный план мероприятий по организации и проведению Года Ассамблеи народа Казахстана и 20-летия Конституции Республики Казахстан (далее – Национальный план).

      2. Центральным и местным исполнительным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию), а также иным организациям (по согласованию):

      1) обеспечить своевременное исполнение мероприятий, предусмотренных Национальным планом;

      2) ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представлять информацию в Министерство культуры и спорта Республики Казахстан о ходе реализации Национального плана.

      3. Министерству культуры и спорта Республики Казахстан представлять сводную информацию о ходе реализации Национального плана ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, в Администрацию Президента Республики Казахстан и Правительство Республики Казахстан.

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|
Премьер-Министр |
 |
|
Республики Казахстан |
К. Масимов |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденпостановлением ПравительстваРеспублики Казахстанот 21 ноября 2014 года № 1223 |

 **Национальный план мероприятий**
**по организации и проведению Года Ассамблеи народа Казахстана**
**и 20-летия Конституции Республики Казахстан**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
**№**
**п/п** |
**Мероприятие** |
**Форма завершения** |
**Ответственные исполнители** |
**Срок исполнения** |
**Объем финансирования (тыс. тенге)** |
**Источник финансирования** |
|
**1** |
**2** |
**3** |
**4** |
**5** |
**6** |
**7** |
|
**Организация и проведение мероприятий, посвященных Году Ассамблеи народа Казахстана** |
|
**1. Организационно-методические мероприятия**  |
|
1. |
Разработать эскиз юбилейной эмблемы (логотипа) Года Ассамблеи народа Казахстана |
эскиз юбилейной эмблемы |
МКС, САНК (по согласованию) |
IV квартал 2014 года |
в пределах предусмотренных средств в рамках государственного социального заказа по бюджетной программе 017 "Проведение государственной политики в области внутриполитической стабильности и общественного согласия" |
республиканский бюджет (в пределах предусмотренных средств) |
|
2. |
Разработать и утвердить региональные планы мероприятий по празднованию Года Ассамблеи народа Казахстана |
планы мероприятий |
акиматы областей, городов Астаны и Алматы  |
декабрь 2014 года |
в пределах предусмотренных средств |
местные бюджеты |
|
3. |
Изготовить юбилейную медаль к 20-летию Ассамблеи народа Казахстана |
юбилейные медали |
РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), НБ (по согласованию) |
I квартал 2015 года |
4 млн. 807 тыс. тенге по бюджетной программе 009 "Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана" |
республиканский бюджет |
|
4. |
Предусмотреть в рамках государственного социального заказа поддержку инициатив молодежных организаций по проведению Года Ассамблеи народа Казахстана |
социальные проекты |
МОН, акиматы областей, городов Астаны и Алматы  |
январь 2015 года |
в пределах предусмотренных средств |
местные бюджеты |
|
5. |
Изготовить юбилейную марку к 20-летию Ассамблеи народа Казахстана |
почтовые марки |
МИР, АО "Казпочта" (по согласованию), МКС |
апрель- сентябрь 2015 года |
за счет собственных средств АО "Казпочта" |
за счет внебюджетных средств  |
|
6. |
Выпустить юбилейные монеты, посвященные Году Ассамблеи народа Казахстана  |
юбилейные монеты  |
НБ (по согласованию) |
в течение 2015 года |
за счет собственных средств Национального Банка |
за счет внебюджетных средств  |
|
7. |
Выпустить цикл документальных фильмов о Президенте Республики Казахстан – Лидере Нации, Председателе Ассамблеи народа Казахстана Н.А. Назарбаеве |
цикл документальных фильмов |
МКС |
в течение 2015 года |
80 млн. тенге по бюджетной программе 011 "Производство национальных фильмов" |
республиканский бюджет |
|
8. |
Обеспечить выпуск серии книг авторов – представителей казахстанских этносов  |
выпуск литературы |
МКС, МОН  |
в течение 2015 года  |
в пределах предусмотренных средств по бюджетной программе 018 "Издание социально важных видов литературы" |
республиканский бюджет (в пределах предусмотренных средств) |
|
9. |
Организовать выезд в регионы республики с гастролями государственных и национальных театров с постановками, посвященными 20-летию Ассамблеи народа Казахстана |
гастроли государственных и национальных театров  |
МКС |
в течение 2015 года |
110 млн. 071 тыс. тенге по бюджетной программе 013 "Обеспечение функционирования театрально-концертных организаций"  |
республиканский бюджет |
|
10. |
Обеспечить разработку эскизов и производство средств визуальной продукции, посвященных Году Ассамблеи народа Казахстана |
эскизы средств визуальной продукции  |
РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей, городов Астаны и Алматы, САНК (по согласованию) |
в течение 2015 года |
4 млн. 486 тыс. тенге по бюджетной программе 009 "Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана" |
республиканский бюджет |
|
11. |
Обеспечить производство сувенирной продукции, посвященной Году Ассамблеи народа Казахстана  |
сувенирная продукция  |
РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей, городов Астаны и Алматы, САНК (по согласованию) |
в течение 2015 года  |
8 млн. 226 тыс. тенге по бюджетной программе 009 "Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана";
МБ – 109 тыс. тенге |
республиканский и местные бюджеты |
|
12. |
Обеспечить выпуск музыкальной антологии на казахском, русском, английском языках "Музыкальное наследие этносов Казахстана" |
выпуск антологии |
МКС |
сентябрь 2015 года |
в пределах предусмотренных средств по бюджетной программе 012 "Проведение социально-значимых и культурных мероприятий" |
республиканский бюджет (в пределах предусмотренных средств) |
|
**2. Информационно-разъяснительные мероприятия** |
|
13. |
Разработать медиа-план по освещению празднования Года Ассамблеи народа Казахстана |
медиа-план |
МИР, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
до 10 декабря 2014 года  |
- |
финансирование не требуется |
|
14. |
Обеспечить информационную поддержку мероприятий этнокультурных объединений, посвященных 20-летию Ассамблеи народа Казахстана  |
информация в МКС |
МИР, САНК (по согласованию), акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
в течение 2015 года по отдельному плану |
- |
финансирование не требуется  |
|
15. |
Организовать контентное сопровождение и продвижение интернет-портала Assembly.kz |
информация в МКС |
РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), МИР |
в течение 2015 года |
103 млн. 012 тыс. тенге по бюджетной программе 009 "Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана" |
республиканский бюджет |
|
16. |
Обеспечить выпуск информационно-справочных материалов (брошюр, буклетов и др.) на казахском, русском и английском языках, посвященных 20-летию Ассамблеи народа Казахстана |
выпуск материалов |
РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию) |
в течение 2015 года  |
8 млн. 205 тыс. тенге по бюджетной программе 009 "Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана" |
республиканский бюджет |
|
**3. Мероприятия научно-экспертного сопровождения** |
|
17. |
Обеспечить научно-экспертное сопровождение Года Ассамблеи народа Казахстана |
информация в МКС |
МОН, МКС, МИР, АГУ (по согласованию) |
в течение 2015 года  |
- |
финансирование не требуется |
|
18. |
Провести конкурс научных работ среди молодых ученых, посвященный казахстанской модели межэтнической толерантности и общественного согласия |
информация в МКС  |
АДГСПК (по согласованию), АГУ (по согласованию), МОН, МКС |
в течение 2015 года  |
1 млн. 873 тыс. тенге по бюджетной программе 004 "Подготовка, переподготовка и повышение квалификации государственных служащих" |
республиканский бюджет |
|
19. |
Создать республиканскую Ассоциацию кафедр Ассамблеи народа Казахстана ВУЗов Республики Казахстан |
информация в МКС |
МОН, САНК (по согласованию) |
в течение 2015 года  |
- |
финансирование не требуется |
|
20. |
Организовать и провести круглый стол "Правовое регулирование сферы межэтнических отношений в Республике Казахстан: состояние и вопросы развития" |
информация в МКС |
МЮ |
август 2015 года |
в пределах предусмотренных средств по бюджетной программе 055 "Обеспечение деятельности института законодательства Республики Казахстан"  |
республиканский бюджет (в пределах предусмотренных средств) |
|
21. |
Провести республиканский круглый стол по вопросам адаптации и интеграции оралманов в казахстанском обществе |
информация в МКС |
МЗСР |
ноябрь 2015 года |
- |
финансирование не требуется |
|
**4. Международные мероприятия** |
|
22. |
Провести на базе "Казахстанского центра мира и согласия" в городе Лондоне (Великобритания) серию "круглых столов", научно-практических конференций с участием членов Ассамблеи народа Казахстана, Конституционного Совета Республики Казахстан, депутатов Парламента Республики Казахстан |
информация в МКС  |
МИД, САНК (по согласованию), КС (по согласованию), Парламент Республики Казахстан (по согласованию) |
в течение 2015 года |
в пределах предусмотренных средств по бюджетной программе 019 "Обеспечение реализации информационно-имиджевой политики" |
республиканский бюджет (в пределах предусмотренных средств) |
|
23. |
Обеспечить участие в международной конференции в городе Упсала (Швеция) по вопросам укрепления межэтнических отношений и толерантности |
информация в МКС  |
АДГСПК (по согласованию), АГУ (по согласованию), МИД, САНК (по согласованию) |
I квартал 2015 года |
3 млн. 405 тыс. тенге по бюджетной программе 004 "Подготовка, переподготовка и повышение квалификации государственных служащих" |
республиканский бюджет |
|
24. |
Провести за рубежом серию "круглых столов", научно-практических конференций с участием представителей Конституционного Совета Республики Казахстан, депутатов Парламента Республики Казахстан, членов Ассамблеи народа Казахстана |
информация в МКС  |
МИД, КС (по согласованию), Парламент Республики Казахстан (по согласованию), САНК (по согласованию) |
в течение 2015 года |
в пределах предусмотренных средств по бюджетной программе 019 "Обеспечение реализации информационно-имиджевой политики"  |
республиканский бюджет (в пределах предусмотренных средств) |
|
**5. Общественно-массовые мероприятия** |
|
25. |
Провести торжественное открытие Года Ассамблеи народа Казахстана |
информация в МКС |
РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), МОН, САНК (по согласованию), акимат города Астаны |
январь-февраль 2015 года |
36 млн. 096 тыс. тенге по бюджетной программе 009 "Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана" |
республиканский бюджет |
|
26. |
Подвести итоги конкурса на знание государственного языка среди представителей некоренной национальности "Тіл – татулық тірегі" |
конкурс на знание государственного языка  |
МКС, МИР, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
февраль 2015 год |
9 млн. 557 тыс. тенге по бюджетной программе 021 "Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана";
МБ – 802 млн. 160 тыс. тенге |
республиканский и местные бюджеты |
|
27. |
Организовать и провести республиканский музыкальный фестиваль этнокультурных объединений "Менің Қазақстаным" с подведением итогов мега-проекта "Дорожная карта мира и согласия" |
фестиваль этнокультурных объединений |
РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
март 2015 года |
25 млн. 546 тыс. тенге по бюджетной программе 009 "Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана";
МБ – 268 млн. 150 тыс. тенге |
республиканский и местные бюджеты |
|
28. |
Провести в учреждениях образования торжественные мероприятия, тематические лекции, приуроченные ко Дню образования Ассамблеи народа Казахстана; республиканский урок мира и согласия ко Дню знаний |
информация в МКС |
МОН, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
март, сентябрь 2015 года |
- |
финансирование не требуется  |
|
29. |
Организовать и провести мероприятия, посвященные Дню Независимости, государственным и иным праздникам под эгидой Года Ассамблеи народа Казахстана |
информация в МКС |
акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
в течение 2015 года |
в пределах предусмотренных средств |
местные бюджеты |
|
30. |
Провести республиканскую акцию социальной солидарности "Асар" и месячник заботы о ветеранах Великой Отечественной войны  |
республиканская акция  |
МКС, МЗСР, МОН, МСХ, партия "Нұр Отан" (по согласованию), акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
март-май 2015 года |
в пределах предусмотренных средств в рамках государственного социального заказа по бюджетной программе 017 "Проведение государственной политики в области внутриполитической стабильности и общественного согласия" |
республиканский бюджет (в пределах предусмотренных средств) |
|
31. |
Провести III республиканский фестиваль этнических театров, посвященный 20-летию Ассамблеи народа Казахстана  |
республиканский фестиваль этнических театров  |
МКС |
март-апрель 2015 года |
32 млн. 595 тыс. тенге по бюджетной программе 012 "Проведение социально-значимых и культурных мероприятий" |
республиканский бюджет |
|
32. |
Организовать и провести XXII сессию Ассамблеи народа Казахстана |
информация в МКС |
РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), МКС, МОН, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
апрель 2015 года |
67 млн. 908 тыс. тенге по бюджетной программе 009 "Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана" |
республиканский бюджет |
|
33. |
Провести акцию, посвященную Дню памяти жертв политических репрессий |
информация в МКС |
акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
май 2015 года |
МБ – 104 млн. 905 тыс. тенге |
местные бюджеты |
|
34. |
Провести V Съезд лидеров мировых и традиционных религий в городе Астане |
информация в МКС |
Аппарат Сената Парламента Республики Казахстан (по согласованию), МКС, МИД |
июнь 2015 года |
239 млн. 645 тыс. тенге по бюджетной программе 006 "Представительские расходы" |
республиканский бюджет |
|
35. |
Организовать и провести международный фестиваль "Песня без границ", посвященный 20-летию Ассамблеи народа Казахстана |
международный фестиваль |
МКС, акиматы областей, городов Астаны и Алматы  |
август 2015 года |
в пределах предусмотренных средств по бюджетной программе 012 "Проведение социально-значимых и культурных мероприятий"; МБ – 289 млн. 910 тыс. тенге |
республиканский и местные бюджеты |
|
36. |
Провести региональный дебатный турнир среди молодежи, посвященный Году Ассамблеи народа Казахстана |
информация в МКС |
МОН, акиматы областей, городов Астаны и Алматы  |
август 2015 года |
2 млн. тенге в рамках бюджетной программы 040 "Проведение мероприятий по молодежной политике и патриотическому воспитанию граждан" |
республиканский бюджет |
|
37. |
Организовать мероприятия, посвященные 170-летию со дня рождения Абая Кунанбаева |
материалы в СМИ |
МКС, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
сентябрь 2015 года |
3 млн. 624 тыс. тенге по бюджетной программе 021 "Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана";
МБ – 177 млн. 522 тыс. тенге |
республиканский и местные бюджеты |
|
38. |
Провести мероприятия, посвященные Дню языков народа Казахстана |
информация в МКС |
акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
сентябрь 2015 года |
МБ – 4 млн. 483 тыс. тенге |
местные бюджеты |
|
39. |
Провести 5-ый республиканский фестиваль национальных видов спорта и 4-ую летнюю Спартакиаду Республики Казахстан, посвященные Году Ассамблеи народа Казахстана |
награждение победителей |
МКС, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
сентябрь 2015 года  |
24 млн. 603 тыс. тенге по бюджетной программе 015 "Поддержка массового и национального вида спорта"; МБ – 510 млн. 885 тыс. тенге;
87 млн. 365 тыс. тенге по бюджетной программе 016 "Развитие спорта высших достижений" |
республиканский и местные бюджеты |
|
40. |
Провести литературный конкурс "Аңсар" среди студентов факультета журналистики под эгидой Клуба журналистов Ассамблеи народа Казахстана |
информация в МКС |
МОН |
октябрь 2015 года |
в пределах предусмотренных средств по бюджетной программе 040 "Проведение мероприятий по молодежной политике и патриотическому воспитанию граждан" |
республиканский бюджет (в пределах предусмотренных средств) |
|
41. |
Организовать и провести республиканскую студенческую патриотическую акцию, посвященную международному Дню толерантности |
информация в МКС |
МОН, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
ноябрь 2015 года |
в пределах предусмотренных средств по бюджетной программе 040 "Проведение мероприятий по молодежной политике и патриотическому воспитанию граждан";
МБ – 168 млн. 680 тыс. тенге |
республиканский и местные бюджеты |
|
42. |
Провести II международный медиа форум Ассамблеи народа Казахстана, приуроченный к международному Дню толерантности |
информация в МКС |
РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), МИР |
ноябрь 2015 года |
13 млн. 104 тыс. тенге по бюджетной программе 009 "Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана" |
республиканский бюджет |
|
43. |
Подвести итоги творческого конкурса в области этножурналистики "Шаңырак"  |
информация в МКС |
РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию) |
ноябрь 2015 года |
5 млн. 671 тыс. тенге по бюджетной программе 009 "Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана" |
республиканский бюджет |
|
44. |
Провести международную научно-практическую конференцию, посвященную 20-летию Ассамблеи народа Казахстана  |
информация в МКС |
АДГСПК (по согласованию), АГУ (по согласованию), МОН, МИД |
ноябрь 2015 года  |
4 млн. 919 тыс. тенге по бюджетной программе 004 "Подготовка, переподготовка и повышение квалификации государственных служащих" |
республиканский бюджет |
|
45. |
Организовать и провести ежегодный молодежный фестиваль дружбы, толерантности и семейных ценностей "Бірге өмір сүру" |
информация в МКС |
МОН, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
ноябрь 2015 год |
9 млн. 278 тыс. тенге в рамках бюджетной программы 040 "Проведение мероприятий по молодежной политике и патриотическому воспитанию граждан";
МБ – 168 млн. 680 тыс. тенге |
республиканский и местные бюджеты |
|
46. |
Провести Форум народа Казахстана, посвященный 20-летию Ассамблеи народа Казахстана |
информация в МКС |
РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), МКС, МОН, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
декабрь 2015 года  |
46 млн. 832 тыс. тенге по бюджетной программе 009 "Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана";
МБ – 166 млн. 287 тыс. тенге |
республиканский и местные бюджеты |
|
**Организация и проведение мероприятий,**
**посвященных 20-летию Конституции Республики Казахстан** |
|
**1. Организационно-методические мероприятия**  |
|
47. |
Провести конкурс на лучшие эскизы юбилейной эмблемы (логотипа) 20-летия Конституции Республики Казахстан |
эскиз юбилейной эмблемы |
МКС, КС (по согласованию), акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
IV квартал 2014 года |
в пределах предусмотренных средств в рамках государственного социального заказа по бюджетной программе 017 "Проведение государственной политики в области внутриполитической стабильности и общественного согласия" |
республиканский бюджет (в пределах предусмотренных средств) |
|
48. |
Разработать и утвердить региональные планы мероприятий по празднованию 20-летия Конституции Республики Казахстан |
планы мероприятий |
акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
декабрь 2014 года |
в пределах предусмотренных средств |
местные бюджеты |
|
49. |
Изготовить юбилейные марки к 20-летию Конституции Республики Казахстан |
марки  |
МИР, АО "Казпочта" (по согласованию), КС (по согласованию), МКС |
ноябрь-декабрь 2014 года |
за счет собственных средств АО "Казпочта" |
за счет внебюджетных средств |
|
50. |
Обеспечить выпуск юбилейных монет, посвященных 20-летию Конституции Республики Казахстан |
юбилейные монеты |
НБ (по согласованию), КС (по согласованию) |
в течение 2015 года |
за счет собственных средств Национального Банка |
за счет внебюджетных средств |
|
51. |
Изготовить памятные значки "Қазақстан Конституциясына 20 жыл" |
памятные значки |
УДП (по согласованию), КС (по согласованию), НБ (по согласованию) |
I квартал 2015 года |
в пределах предусмотренных средств по бюджетной программе 001 "Услуги по обеспечению деятельности Главы государства, Премьер-Министра и других должностных лиц государственных органов" |
республиканский бюджет (в пределах предусмотренных средств) |
|
52. |
Обеспечить учреждение и изготовление юбилейной медали "Қазақстан Конституциясына 20 жыл" |
информация в МКС |
УДП (по согласованию), КС (по согласованию), НБ (по согласованию) |
I квартал 2015 года |
в пределах предусмотренных средств по бюджетной программе 001 "Услуги по обеспечению деятельности Главы государства, Премьер-Министра и других должностных лиц государственных органов" |
республиканский бюджет (в пределах предусмотренных средств) |
|
53. |
Предусмотреть в рамках государственного социального заказа поддержку инициатив молодежных организаций по проведению 20-летия Конституции Республики Казахстан |
социальные проекты |
МОН, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
январь 2015 года |
в пределах предусмотренных средств |
Республиканский и местные бюджеты |
|
54. |
Обеспечить выпуск подарочного иллюстрированного издания Конституции Республики Казахстан (на казахском, русском, английском языках) |
выпуск издания |
МКС, КС (по согласованию) |
август 2015 года  |
в пределах предусмотренных средств по бюджетной программе 018 "Издание социально важных видов литературы" |
республиканский бюджет (в пределах предусмотренных средств) |
|
55. |
Обеспечить производство сувенирной продукции, посвященной 20-летию Конституции Республики Казахстан |
сувенирная продукция |
акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
в течение 2015 года |
МБ – 109 тыс. тенге |
местные бюджеты |
|
**2. Информационно-разъяснительные мероприятия** |
|
56. |
Разработать медиа-план по освещению празднования 20-летия Конституции Республики Казахстан |
медиа-план |
МИР, КС (по согласованию), акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
до 10 декабря 2014 года  |
- |
финансирование не требуется |
|
57. |
Выработать единый алгоритм информационно-идеологической работы в системе органов юстиции по проведению 20-летия Конституции Республики Казахстан |
информация в МКС |
МЮ |
январь 2015 года |
- |
финансирование не требуется |
|
58. |
Обеспечить информационную поддержку мероприятий, посвященных 20-летию Конституции Республики Казахстан |
информация в МКС |
МИР, КС (по согласованию), акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
в течение 2015 года по отдельному плану |
- |
финансирование не требуется |
|
59. |
Разработать серию документальных фильмов, посвященных развитию конституционных прав, о развитии судебной системы за 20 лет с дальнейшей ротацией в электронных средствах массовой информации на республиканском и региональном уровнях |
информация в МКС |
МИР, ВС (по согласованию) |
в течение 2015 года  |
в пределах предусмотренных средств |
республиканский бюджет (в пределах предусмотренных средств) |
|
**3. Мероприятия научно-экспертного сопровождения** |
|
60. |
Провести межвузовскую студенческую конференцию, посвященную 20-летию Конституции Республики Казахстан |
резолюция конференции |
МОН |
февраль 2015 года |
- |
финансирование не требуется |
|
61. |
Провести международную научно-практическую конференцию на тему "Қазақстан Республикасының Конституциясы – қалыптасқан мемлекеттің негізгі заңы" |
информация в МКС |
МОН |
март 2015 года  |
в пределах предусмотренных средств |
республиканский бюджет (в пределах предусмотренных средств) |
|
62. |
Провести республиканскую конференцию на тему "Конституциялық және мемлекеттік дамудың өзекті мәселелерінің тарихы" |
информация в МКС |
МОН |
апрель 2015 года |
в пределах предусмотренных средств |
республиканский бюджет (в пределах предусмотренных средств) |
|
63. |
Провести конференцию на тему "Қазақстан Республикасының Конституциясы: ғылыми шығармашылықты дамыту кепілі" |
информация в МКС |
МОН |
май 2015 года |
в пределах предусмотренных средств |
республиканский бюджет (в пределах предусмотренных средств) |
|
64. |
Организовать издание научно-практического комментария к Конституции Республики Казахстан |
издание комментария |
МКС, КС (по согласованию) |
июль 2015 года |
в пределах предусмотренных средств по бюджетной программе 018 "Издание социально важных видов литературы" |
республиканский бюджет (в пределах предусмотренных средств) |
|
65. |
Организовать выпуск специальной монографии, посвященной опыту конституционного контроля в стране |
выпуск монографии |
МКС, КС (по согласованию)  |
июль 2015 года |
в пределах предусмотренных средств по бюджетной программе 018 "Издание социально важных видов литературы" |
республиканский бюджет (в пределах предусмотренных средств) |
|
66. |
Провести заседание Национального конгресса историков Казахстана на тему "Вопросы Конституционного строительства и роль Лидера Нации" |
информация в МКС |
МОН |
в течение 2015 года |
в пределах предусмотренных средств |
республиканский бюджет (в пределах предусмотренных средств) |
|
67. |
Провести конгресс политологов Казахстана,
посвященный 20-летию
Конституции Республики
Казахстан и роли Первого Президента – Лидера Нации в процессе формирования и укрепления казахстанской государственности |
конгресс политологов Казахстана |
МКС |
в течение 2015 года |
в пределах предусмотренных средств по бюджетной программе 017 "Проведение государственной политики в области внутриполитической стабильности и общественного согласия" |
республиканский бюджет (в пределах предусмотренных средств) |
|
68. |
Организовать и провести лекции и "открытые уроки" в высших, средне-специальных и общеобразовательных учебных заведениях с участием судейского корпуса, представителей Конституционного Совета и органов юстиции |
информация в МКС |
МОН, МЮ, ВС (по согласованию), КС (по согласованию) |
в течение 2015 года  |
- |
финансирование не требуется |
|
**4. Мероприятия международного характера** |
|
69. |
Провести международную научно-практическую конференцию на тему "Законодательное обеспечение идей Президента Республики Казахстан – Лидера Нации Н.А. Назарбаева в Стратегии "Казахстан – 2050" новый политический курс состоявшегося государства" |
Информация в МКС |
Аппарат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, Хозяйственное управление Парламента Республики Казахстан  |
февраль 2015 года |
в пределах предусмотренных средств по бюджетной программе 001 "Услуги по обеспечению деятельности Парламента Республики Казахстан" |
республиканский бюджет (в пределах предусмотренных средств) |
|
70. |
Издать книгу известных зарубежных государственных и общественных деятелей "Казахстанский тренд: от тоталитаризма к демократическому и правовому государству (взгляд со стороны)" на казахском, русском, английском языках |
информация в МКС |
КС (по согласованию) |
в течение 2015 года |
19 млн. 950 тыс. тенге по бюджетной программе 001 "Обеспечение верховенства Конституции Республики Казахстан на территории республики" |
республиканский бюджет |
|
71. |
Обеспечить проведение во всех загранучреждениях Республики Казахстан имиджевых мероприятий, посвященных 20-летию Конституции Республики Казахстан (конференции, круглые столы, брифинги, выставки) |
информация в МКС |
МИД |
в течение 2015 года |
в пределах предусмотренных средств |
республиканский бюджет (в пределах предусмотренных средств) |
|
72. |
Разместить публикации в зарубежных СМИ, посвященные 20-летию Конституции Республики Казахстан |
информация в МКС |
МИД |
в течение 2015 года  |
в пределах предусмотренных средств |
республиканский бюджет (в пределах предусмотренных средств) |
|
73. |
Организовать пресс-тур для зарубежных журналистов на территории Республики Казахстан, посвященный 20-летию Конституции Республики Казахстан |
информация в МКС |
МИД |
в течение 2015 года  |
в пределах предусмотренных средств |
республиканский бюджет (в пределах предусмотренных средств) |
|
**5. Общественно-массовые мероприятия** |
|
74. |
Провести общенациональный молодежный форум по популяризации государственных символов Республики Казахстан, посвященный 20-летию
Конституции Республики Казахстан и роли Первого Президента в создании Основного закона страны  |
информация в МКС |
МОН |
июнь 2015 года  |
6 млн. 657 тыс. тенге по бюджетной программе 040 "Проведение мероприятий по молодежной политике и патриотическому воспитанию граждан" |
республиканский бюджет |
|
75. |
Провести региональные форумы патриотов Казахстана, посвященные 20-летию Конституции Республики Казахстан в рамках дня государственных символов Республики Казахстан |
информация в МКС |
акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
июнь 2015 года |
МБ – 796 млн. 153 тыс. тенге |
местные бюджеты |
|
76. |
Провести региональный дебатный турнир среди молодежи, посвященный 20-летию Конституции Республики Казахстан  |
информация в МКС  |
МОН, акиматы областей, городов Астаны и Алматы  |
июнь 2015 года |
2 млн. тенге в рамках бюджетной программы 040 "Проведение мероприятий по молодежной политике и патриотическому воспитанию граждан" |
республиканский бюджет |
|
77. |
Провести в областях,
городах Астане и Алматы, государственных органах и ведомствах, трудовых коллективах предприятий и учреждений всех форм собственности торжественные собрания, посвященные 20-летию Конституции Республики Казахстан |
информация в МКС |
акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
июль-август 2015 года |
- |
финансирование не требуется  |
|
78. |
Провести торжественное собрание, посвященное 20-летию Конституции Республики
Казахстан и чествованию Главы Государства – Лидера Нации как автора Конституции Республики Казахстан и основателя казахстанской государственности |
торжественное собрание |
Правительство Республики Казахстан, КС (по согласованию), Парламент Республики Казахстан (по согласованию), Верховный Суд Республики Казахстан (по согласованию), ЦИК (по согласованию), Генеральная прокуратура (по согласованию), Уполномоченный по правам человека (по согласованию), УДП (по согласованию) |
август 2015 года |
в пределах предусмотренных средств  |
республиканский бюджет (в пределах предусмотренных средств) |
|
79. |
Организовать и провести международную научно-практическую конференцию, посвященную 20-летию Конституции Республики Казахстан с участием руководящих работников государственных структур Казахстана, представителей авторитетных международных организаций, органов конституционной юстиции, парламентов и судов стран ближнего и дальнего зарубежья, а также ученых-юристов |
информация в МКС |
КС (по согласованию), САНК (по согласованию), НЦППЧ (по согласованию), ВС (по согласованию), ГП (по согласованию), МЮ, МИД, акимат города Астаны |
август 2015 года |
48 млн. 258 тыс. тенге по бюджетной программе 006 "Представительские расходы" |
республиканский бюджет |
|
80. |
Провести общенациональную акцию - торжественную церемонию вручения удостоверений личности, паспортов гражданам, которым в День
Конституции Республики
Казахстан исполняется
16 лет |
вручение соответствующих документов |
МКС (созыв), МВД, территориальные органы внутренних дел, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
август 2015 года |
- |
финансирование не требуется  |
|
81. |
Провести праздничные концерты на центральных площадях и концертных залах республики, посвященные 20-летию Конституции Республики Казахстан |
информация в МКС |
акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
август 2015 года |
- |
финансирование не требуется  |
|
82. |
Организовать общенациональную акцию - торжественное принятие присяги государственными служащими в рамках 20-летия Конституции Республики Казахстан  |
информация в МКС |
АДГСПК (по согласованию), акиматы областей, городов Астаны и Алматы  |
август 2015 года |
- |
финансирование не требуется |
|
83. |
Провести конкурс среди ученых-правоведов на лучшую работу, посвященную Конституции Республики Казахстан |
информация в МКС |
МОН, КС (по согласованию) |
август 2015 года |
- |
финансирование не требуется  |
|
84. |
Организовать и провести республиканский праздничный концерт, посвященный 20-летию Конституции Республики Казахстан |
праздничный концерт |
МКС |
август 2015 года |
26 млн. 870 тыс. тенге по бюджетной программе 012 "Проведение социально-значимых и культурных мероприятий"; МБ – 97 млн. 195 тыс. тенге  |
республиканский и местные бюджеты |
|
85. |
Организовать и провести общенациональный VII Гражданский форум неправительственных организаций Казахстана, посвященный 20-летию Конституции Республики Казахстан |
Гражданский форум |
МКС |
ноябрь 2015 года |
в пределах предусмотренных средств по бюджетной программе 017 "Проведение государственной политики в области внутриполитической стабильности и общественного согласия" |
республиканский бюджет |
|
86. |
Организовать общенациональное торжественное построение в воинских частях и соединениях для церемонии принятия военной присяги военнослужащими |
информация в МКС |
МО, МВД |
в течение 2015 года  |
- |
финансирование не требуется |
|
87. |
Провести торжественную церемонию вручения ключей от квартир государственным
служащим, молодым семьям и другим категориям граждан, посвященную юбилейной дате  |
информация в МКС |
акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
в течение 2015 года |
- |
финансирование не требуется |
|
88. |
Провести торжественное заседание республиканской комиссии по государственным символам, посвященное роли Основного закона страны и государственной символики в процессе формирования и укрепления казахстанского патриотизма  |
протокол комиссии  |
МКС |
май 2015 года  |
в пределах предусмотренных средств по бюджетной программе 017 "Проведение государственной политики в области внутриполитической стабильности и общественного согласия" |
республиканский бюджет (в пределах предусмотренных средств) |

      Примечания:

      Расходы республиканского бюджета будут приведены в соответствие с Законом Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2015 – 2017 годы";

      расшифровка аббревиатур:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
АГУ |
– |
Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан |
|
АДГСПК |
– |
Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции  |
|
САНК |
– |
Секретариат Ассамблеи народа Казахстана |
|
АО "Казпочта" |
– |
акционерное общество "Казпочта" |
|
АП |
– |
Администрация Президента Республики Казахстан |
|
ВС |
– |
Верховный суд Республики Казахстан |
|
ГП |
– |
Генеральная прокуратура Республики Казахстан |
|
КС |
– |
Конституционный Совет Республики Казахстан |
|
МВД |
– |
Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
|
МИД |
– |
Министерство иностранных дел Республики Казахстан |
|
МИР |
– |
Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан |
|
МКС |
– |
Министерство культуры и спорта Республики Казахстан |
|
МО |
– |
Министерство обороны Республики Казахстан |
|
МОН |
– |
Министерство образования и науки Республики Казахстан |
|
МСХ |
–  |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
|
МЗСР |
– |
Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан |
|
МЮ |
– |
Министерство юстиции Республики Казахстан |
|
НБ |
– |
Национальный Банк Республики Казахстан |
|
УДП |
– |
Управление Делами Президента Республики Казахстан |
|
РГУ "Қоғамдық келісім" |
– |
республиканское государственное учреждение "Қоғамдық келісім" при Президенте Республики Казахстан |
|
НЦППЧ |
– |
Национальный центр по правам человека |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан