

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции культурной политики Республики Казахстан на 2015 - 2019 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 1444.

      В целях реализации подпункта 1) пункта 2 Указа Президента Республики Казахстан от 4 ноября 2014 года № 939 "О Концепции культурной политики" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Концепции культурной политики Республики Казахстан на 2015 – 2019 годы (далее – План мероприятий).

      2. Центральным и местным исполнительным органам, а также заинтересованным организациям, ответственным за исполнение Плана мероприятий:

      1) принять меры по реализации Плана мероприятий;

      2) не позднее 1 февраля по итогам года, следующего за отчетным, представлять информацию о ходе реализации Плана мероприятий в Министерство культуры и спорта Республики Казахстан.

      3. Министерству культуры и спорта Республики Казахстан не позднее 20 февраля по итогам года, следующего за отчетным, представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Плана мероприятий.

      4. Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан не позднее 20 марта по итогам года, следующего за отчетным, представлять сводную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Администрацию Президента Республики Казахстан.

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан.

      6. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |
| --- |
|  |
| *Премьер-Министр* *Республики Казахстан* | *К. Масимов* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 1444 |

**План мероприятий**  
**по реализации Концепции культурной политики Республики**  
**Казахстан на 2015 – 2019 годы**

      Сноска. План мероприятий с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 03.02.2016 № 48; от 03.03.2018 № 107 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Объем финансирования (млн. тенге) | Источник финансирования (РБ, МБ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Создание условий для формирования конкурентоспособной культурной среды** |
| 1. | Проведение серии социологических исследований, направленных на оценку динамики развития отрасли | аналитический отчет о проведении социологических исследований | МКС | ежегодно | в рамках предусмотренных средств | РБ |
| 2. | Проведение молодежного творческого фестиваля "Бәйтерек-fest" | информация в МКС | МДРГО | ежегодно | в рамках предусмотренных средств" (2018 год – 15,13;  2019 год – 15,13) | РБ |
| 3. | Организация курсов по повышению квалификации и переподготовке работников культуры | творческий отчет | МКС | ежегодно | в рамках предусмотренных средств (2015 год – 10,9;  2016 год – 8,6;  2017 год – 7,7;  2018 год – 6,4) | РБ 007 |
| 4. | Определение границ территории, зон охраны и создание базы данных объектов, включенных в предварительный список ЮНЕСКО | карта-схема | МКС | ежегодно | 2015 год – 5,3;  2016 год – 6,0;  2017 год – 6,0;  2018 год – 6,0 | РБ |
| 5. | Мониторинг потребности в менеджерах для сферы культуры села и моногородов | отчет о проведении мониторинга | МКС, МИО | ежегодно | - | не требует средств |
| 6. | Внесение предложений по совершенствованию системы подготовки кадров по специальностям культуры и искусства | информация  в МКС | МОН | 2015 год | - | не требует средств |
| 7. | Разработка проекта Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры и историко-  культурного наследия" | проект Закона Республики Казахстан | МКС, МФ, МНЭ, МИО | 2015 год | - | не требует средств |
| 8. | Проработка вопроса создания виртуального портала "E-culture.kz" | предложения в заинтересованные ЦГО | МКС, МИР, МФ, МИО | 2015 год | - | не требует средств |
| 9. | Изучить вопрос о целесообразности открытия в Астане штаб-квартиры Евразийского совета по культурному развитию "Silk Road" | предложения в заинтересованные ЦГО | МКС | 2015 год | - | не требует средств |
| 10. | Проработка вопроса разработки отраслевого комплексного бизнес-плана по созданию развлекательных центров досуга мирового уровня и формированию национальных культурных брендов | предложения в заинтересованные ЦГО | МКС, МИР, МНЭ, НПП, МИО | 2015 год | - | не требует средств |
| 11. | *Исключена постановлением Правительства РК от 03.02.2016* № 48*.* | | | | | |
| 12. | *Исключена постановлением Правительства РК от 03.02.2016* № 48*.* | | | | | |
| 13. | Проработка четких механизмов формирования единой репертуарной, кадровой политики и организации гастрольной деятельности государственных организаций культуры | приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан | МКС | 2016 год | - | не требует средств |
| 14. | План организационных мероприятий (дорожная карта) по патронату и продвижению талантливой сельской молодежи | распоряжение Премьер-  Министра Республики Казахстан | МКС, МИО | 2019 год | - | не требует средств |
| 15. | Разработка start up проекта по развитию транснациональных маршрутов культурного туризма | совместный приказ | МКС, МИР, НПП, МИО | 2019 год | - | не требует средств |
| **2. Формирование культурного кода нации и современных культурных кластеров** |
| **Творческие кластеры** |
| Музеи, заповедники-музеи как опорные центры развития науки и  исследовательской деятельности | | | | | | |
| 16. | Разработка генеральных планов, определяющих пути возрождения музеев-заповедников | акт выполненных работ | МКС | ежегодно | в рамках предусмотренных средств (2015 год – 4,5;  2016 год – 5,0) | РБ 033-101 |
| 17. | Проведение научно-прикладного исследования "Казахстан в эпоху бронзы (XVIII-IX вв. до н.э.). Археологическая коллекция Центрального государственного музея Республики Казахстан" | научный каталог | МКС | 2015-2016 годы | 2015 год – 5,0;  2016 год – 4,3 | РБ |
| 18. | Проведение научно-прикладного исследования "Этнографическая коллекция из собрания Российского этнографического музея по традиционной культуре казахов" | научный каталог | МКС | 2015-2016 годы | 2015 год – 9,0;  2016 год – 9,1 | РБ |
| 19. | Создание художественного совета по музейному делу и археологии, и его функционирование | приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан | МКС | 2015-2019 годы | - | не требует средств |
| 20. | Внесение предложений по созданию сети виртуальных музеев и оцифровке музейных фондов | внесение предложений в МКС | МИО | 2019 год | - | не требует средств |
| 20-1 | Проведение акции "Ночь в музее" | проведение мероприятия | МКС, МИО | ежегодно | - | не требует средств |
| 20-2. | Проведение международного музейного фестиваля "Ғасырлар аманаты" (научно-практическая конференция, презентация мультимедийных проектов, выставка декоративно-прикладного искусства "Өнерfest, историческая реконструкция) | Информация в МКС | акимат Акмолинской области | 2018 год | в рамках предусмотренных средств (8,0) | МБ |
| 20-3. | Этнокультурный фестиваль на родине Малика Габдуллина в рамках реализации инновационного музейного проекта "Алаштың алтын шаңырағы" | информация в МКС | акимат Акмолинской области | 2018 год | в рамках предусмотренных средств (0,63) | МБ |
| 20-4. | Республиканский форум юных патриотов при музейных клубах в рамках реализации инновационного музейного проекта "Жас ғабдуллиншілдер" | информация в МКС | акимат Акмолинской области | 2018 год | в рамках предусмотренных средств (0,43) | МБ |
| Сохранение историко-культурного наследия | | | | | | |
| 21. | Реставрация и консервация археологических памятников Древного Тараза, I-XIX вв. (восточная баня, мечеть, медресе, крепостные стены), Жамбылская область | акт выполненных работ | МКС | 2015-2017 годы | в рамках предусмотренных средств  (2015 год – 20,4;  2016 год – 18,0;  2017 год – 39,4) | РБ 033-100 |
| 22. | Реставрация Центральной мечети-медресе и Дарбаза городища Сыганак, XIII-XVII вв., Кызылординская область | акт выполненных работ | МКС | 2015 год | 22,6 | РБ |
| 23. | Консервация и музеефикация памятников некрополя Караман Ата, XI-XIX вв., Мангистауская область | акт выполненных работ | МКС | 2015 год | в рамках предусмотренных средств (15,6) | РБ 033-100 |
| 24. | Реставрация Мавзолея Ходжа Ахмеда Яссави, XIV в., Южно-Казахстанская область | акт выполненных работ | МКС | 2015 год, 2017 год | в рамках предусмотренных средств  (2015 год – 54,7;  2017 год – 40,0) | РБ 033-100 |
| 25. | Реставрация и консервация памятников древнего Саурана, XIII-XVIII вв., Южно-Казахстанская область | акт выполненных работ | МКС | 2015 год | 15,4 | РБ |
| 26. | Модернизация материально-технической базы музеев республиканского значения | укрепление материально-технической базы музеев республиканского значения | МКС | 2015 год | 18,9 | РБ |
| 27. | Консервация и реставрация объектов культурного наследия позднесредневекового Туркестана (магистральная улица, ханская ставка, ханская мечеть и объекты комплекса Жаудир: мечеть, медресе и минареты), Южно-Казахстанская область | акт выполненных работ | МКС | 2015 год | 22,3 | РБ |
| 28. | Реставрация и консервация Дворцового комплекса Баласагун, VI-VIII вв., Жамбылская область | акт выполненных работ | МКС | 2015 год | 16,3 | РБ |
| 29. | Реставрация мавзолея Даутбека (Шамансур), ХІІІ в., г. Тараз, Жамбылская область | акт выполненных работ | МКС | 2015 год | 14,2 | РБ |
| 30. | Реставрация мавзолея Аулие Ата (Карахан), ХІ в., г. Тараз, Жамбылская область | акт выполненных работ | МКС | 2015 год | 24,6 | РБ |
| 31. | Реставрация мавзолея Алаша Хана, ХІ-ХІІ вв., Карагандинская область | акт выполненных работ | МКС | 2015 год | 6,9 | РБ |
| 32. | Реставрация мавзолея Жошы Хана, первая половина ХІІ в., Карагандинская область | акт выполненных работ | МКС | 2015 год | 12,0 | РБ |
| 33. | Консервация и музеефикация подземной мечети Шакпак Ата X-XI вв., Мангистауская область | акт выполненных работ | МКС | 2015 год | в рамках предусмотренных средств (7,1) | РБ 033-100 |
| 34. | Реставрация здания казармы, конца XIX в. ныне музей истории, г. Туркестан, Южно-Казахстанская область | акт выполненных работ | МКС | 2015 год | 26,4 | РБ |
| 35. | Реставрация здания Верненского городского училища имени Б.А. Колпаковского 1890 года, г. Алматы | акт выполненных работ | МКС | 2015 год | 16,2 | РБ |
| 36. | Реставрация архитектурно-художественного музея "Жаркентская мечеть", XIX в., Алматинская область | акт выполненных работ | МКС | 2015 год | 22,6 | РБ |
| 37. | Реставрация восточной бани Кали Юнуса, конец ХІХ в. (ныне музей древних городов в ВШП), г. Тараз, Жамбылская область | акт выполненных работ | МКС | 2015 год | 16,8 | РБ |
| 38. | Реставрация дома наказных атаманов в г. Уральск, XIX в., Западно-Казахстанская область | акт выполненных работ | МКС | 2015 год | 20,0 | РБ |
| 39. | Реставрация градостроительного комплекса – часть старого Казалинска, дома и мечети Ганибая – в данное время библиотека, Дома – музея Гани Муратбаева – бывшее здание совдепа, мечети Ногая (мечеть Нуралы), ХIХ в., Кызылординская область | акт выполненных работ | МКС | 2015 год | 36,5 | РБ |
| 40. | Подготовка менеджмент-планов по сохранению и использованию памятников для включения их в серийную номинацию "Великий шелковый путь":  1. Южно-Казахстанский отрезок;  2. Сырдарьинский отрезок. | акт выполненных работ | МКС | 2015-2018 годы | 2015 год – 6,3;  2016 год – 7,0;  2017 год – 7,0;  2018 год – 7,0 | РБ |
| 41. | Воссоздание крепостных стен городища Ески Туркестан, XVII-XIX вв., Южно-Казахстанская область | акт выполненных работ | МКС | 2015 год | 19,5 | РБ |
| 42. | Консервация и музеефикация памятников некрополя Шопан-Ата, XIII-XV вв., Мангистауская область | акт выполненных работ | МКС | 2015-2016 годы | 2015 год-24,8;  2016 год-24,8. | РБ |
| 43. | Реставрация мечети Абдуллы Ишана (Учаральская), 1900 г., Жамбылская область | акт выполненных работ | МКС | 2015-2016 годы | 2015 год-22,5;  2016 год-21,1. | РБ |
| 44. | Реставрация и консервация комплекса исторических и археологических объектов городища Талгар (Талхиз), Х-XV вв., Алматинская область | акт выполненных работ | МКС | 2015-2016 годы | 2015 год-18,6;  2016 год-18,0. | РБ |
| 45. | Воссоздание, реставрация и консервация памятников Отрарского оазиса, (большая соборная мечеть, главные городские ворота, восточная баня "Хамам", Х в. и др. памятники городища Отрар XIV–XV вв.), Южно-Казахстанская область | акт выполненных работ | МКС | 2015-2017 годы | в рамках предусмотренных средств  (2015 год-22,2;  2016 год-22,2;  2017 год-35,3) | РБ 033-100 |
| 46. | Реставрация и консервация археологических памятников городища Сарайшык, XI-XIV вв., Махамбетский район, Атырауская область | акт выполненных работ | МКС | 2016 год, 2018 год | 2016 год – 14,6;  2018 год – 6,6 | РБ |
| 47. | Реставрация дворцового комплекса Акыртас VII-VIII вв. (второй этап), Жамбылская область | акт выполненных работ | МКС | 2015-2017 годы | 2015 год-22,0;  2016 год-22,0;  2017 год-20,2. | РБ |
| 48. | Реставрация комплекса Некрополь Карасакал ХVII-XХ вв., Байганинский район, Актюбинская область | акт выполненных работ | МКС | 2015-2016 годы | в рамках предусмотренных средств (2015 год-4,6;  2016 год-18,6) | РБ 033-100 |
| 49. | *Исключена постановлением Правительства РК от 03.02.2016* № 48*.* | | | | | |
| 50. | Реставрация здания областной филармонии им. Г. Курмангалиева (бывший дом купца Карева), 1901 г., г. Уральск, Западно-Казахстанская область | акт выполненных работ | МКС | 2016 год | 12,4 | РБ |
| 51. | *Исключена постановлением Правительства РК от 03.02.2016* № 48*.* | | | | | |
| 52. | Реставрация Чилляхана (шильдехана) ХIV в., г. Туркестан, Южно-Казахстанская область | акт выполненных работ | МКС | 2016 год | 20,2 | РБ |
| 53. | Реставрация восточной бани, VІ-ХVІІІ вв., г. Туркестан, Южно-Казахстанская область | акт выполненных работ | МКС | 2016 год | 18,6 | РБ |
| 54. | Реставрация мечети Жунис бая (Аулие Ата), 1906 год, г. Тараз, Жамбылская область | акт выполненных работ | МКС | 2016 год | 16,2 | РБ |
| 55. | *Исключена постановлением Правительства РК от 03.02.2016* № 48*.* | | | | | |
| 56. | Реставрация мавзолея Дузен (Жузден), 1863-1866 гг., Карагандинская область | акт выполненных работ | МКС | 2016 – 2017 годы | 2016 год – 28,4;  2017 год – 16,4 | РБ |
| 57. | *Исключена постановлением Правительства РК от 03.02.2016* № 48*.* | | | | | |
| 58. | *Исключена постановлением Правительства РК от 03.02.2016* № 48*.* | | | | | |
| 59. | Реставрация здания районного дома культуры им. Р. Баглановой (бывшая церковь), 1904 г., Казалинский район, Кызылординская область | акт выполненных работ | МКС | 2016 год | в рамках предусмотренных средств (14,3) | РБ 033-100 |
| 60. | Реставрация церкви Христа спасителя, ХIХ в., г. Кызылорда, Кызылординская область | акт выполненных работ | МКС | 2016 год | в рамках предусмотренных средств (20,2) | РБ 033-100 |
| 61. | *Исключена постановлением Правительства РК от 03.02.2016* № 48*.* | | | | | |
| 62. | *Исключена постановлением Правительства РК от 03.02.2016* № 48*.* | | | | | |
| 63. | Реставрация здания областного драматического театра имени Жамбыла (бывший народный дом), 1902 г., г. Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область | акт выполненных работ | МКС | 2016 год | в рамках предусмотренных средств (18,6) | РБ 033-100 |
| 64. | Исключена постановлением Правительства РК от 03.03.2018 № 107 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования) | | | | | |
| 65. | Реставрация мавзолея Шокай Датка, XVIII вв. Сарысуский район, Жамбылская область | акт выполненных работ | МКС | 2017 год | 12,0 | РБ |
| 66. | Реставрация объектов некрополя Сисем-Ата, XIII-XIX вв., Мангистауская область | акт выполненных работ | МКС | 2017 - 2018 годы | в рамках предусмотренных средств (2017 год – 21,0;  2018 год – 20,0) | РБ 033-100 |
| 67. | Исключена постановлением Правительства РК от 03.03.2018 № 107 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования) | | | | | |
| 68. | Реставрация с благоустройством мавзолея Ногай Ишана, Жамбылская область | акт выполненных работ | МКС | 2017 год | 20,0 | РБ |
| 69. | *Исключена постановлением Правительства РК от 03.02.2016* № 48*.* | | | | | |
| 70. | Реставрация мавзолея Арыстан Баб, ХІ-ХІХ вв., Отрарский район, Южно-Казахстанская область | акт выполненных работ | МКС | 2018 год | 24,2 | РБ |
| 71. | *Исключена постановлением Правительства РК от 03.02.2016* № 48*.* | | | | | |
| 72. | Реставрация мазара Козы-Корпеш-Баян Сулу, IX-X вв., Аягозский район, Восточно-Казахстанская область | акт выполненных работ | МКС | 2018 год | 18,2 | РБ |
| 72-1. | Проведение научно-исследовательских археологических разведочных работ памятников на территории области (археологические раскопки курганов, которым грозит исчезновение) | Информация в МКС | акимат Актюбинской области | ежегодно | в рамках предусмотренных средств (ежегодно 10,0) | МБ |
| 72-2. | Проведение научно-исследовательских археологических разведочных работ памятников на территории области (охранно-спасательные работы на курганах, древних поселениях, которым грозит исчезновение) | информацияв МКС | акимат Акмолинской области | 2018 год | в рамках предусмотренных средств (2,0) | МБ |
| Литература, книгоиздание и библиотечное дело | | | | | | |
| 73. | Издание социально значимой литературы, направленной на формирование культурной ментальности казахстанцев, патриотизма, ценностных установок и ориентиров для молодежи | издание социально-значимой литературы | МКС | ежегодно | в рамках предусмотренных средств | РБ |
| 74. | Укрепление материально-технической базы библиотек республиканского значения | укрепление материально-технической базы библиотек республиканского значения | МКС | 2015 год | 27,1 | РБ |
| 75. | Разработка отраслевого плана действий по завершению комплексной оцифровки библиотечного фонда страны до 2020 года | отраслевой план действий | МКС | 2015 год | - | не требует средств |
| 76. | Создание художественного совета по литературе, книгоизданию и библиотечному делу | приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан | МКС | 2019 год | - | не требует средств |
| 76-1. | Ведение блока виртуальной электронной библиотеки "Антология литературы региона Актюбинска" (с XV века по настоящее время) | Информация в МКС | акимат Актюбинской области | 2018- 2019 годы | - | не требует средств |
| 76-2. | Проведение республиканского поэтического конкурса "Жыр жазамын жүрегіммен" | Информация в МКС | акимат Актюбинской области | 2018 год | в рамках предусмотренных средств (2,7) | МБ |
| 76-3. | Проведение республиканской конференции "Краеведческий перевод в цифровой формат фондов: современное состояние и перспективы формирования полнотекстовой базы данных" | Информация в МКС | акимат Актюбинской области | 2018 год | в рамках предусмотренных средств (1,0) | МБ |
| 76-4. | Создание историко-литературного портала "Магжан.kz" в областной универсальной научной библиотеке им. Магжана Жумабаева | информационный портал | Акимат Акмолинской области | 2018 год | в рамках предусмотренных средств (1,2) | МБ |
| 76-5. | Издание электронных CD-дисков в рамках инновационных проектов "Тұлға", "Ұлы есімдер-ұрпақ жадында" и "Энциклопедия сел Акмолинской области" | Информация в МКС | Акимат Акмолинской области | 2019 год | в рамках предусмотренных средств | МБ |
| 76-6. | Выпуск книги молодых поэтов Акмолинской области в рамках инновационного литературного проекта "Жас тұлпар" | Информация в МКС | Акимат Акмолинской области | 2018 год | в рамках предусмотренных средств (1,0) | МБ |
| Изобразительное искусство, дизайн и архитектура | | | | | | |
| 77. | Создание художественного совета по изобразительному искусству, дизайну и архитектуре | приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан | МКС | 2015 год | - | не требует средств |
| 78. | Изготовление и установка памятника А. Шарипову в г. Алматы | акт оказанных услуг | МКС | 2015 год | 94,9 | РБ |
| 79. | Популяризация казахстанского изобразительного искусства в рамках выставочной деятельности | проведение мероприятий, популяризирующих казахстанское изобразительное искусство | МКС | 2015 год | - | не требует средств |
| 79-1. | Проведение международного симпозиума живописи "Plein Air Aktobe" | Информация в МКС | акимат Актюбинской области | 2018 год | в рамках предусмотренных средств (2,0) | МБ |
| 79-2. | Проработка вопроса по открытию центра мастеров искусств в Актюбинской области | Информация в МКС | акимат Актюбинской области | 2018-2019 годы | в рамках предусмотренных средств | МБ |
| 79-3. | Проведение пленэра художников северного региона "Қылқалам шебері" в Бурабае | Информация в МКС | акимат Акмолинской области | 2018 год | в рамках предусмотренных средств (0,2) | МБ |
| Театральное, цирковое, хореографическое, музыкальное и исполнительское искусство | | | | | | |
| 80. | Проведение республиканского творческого смотра "Таң шолпан" | информация в МКС | МОН | ежегодно | в рамках предусмотренных средств | РБ |
| 81. | Проведение республиканского конкурса патриотической песни "Елім менің" | проведение республиканского конкурса | МКС | ежегодно | в рамках предусмотренных средств  (2015 год – 9,6;  2016 год – 9,4;  2017 год – 7,7;  2018 год – 9,4) | РБ 033-105 |
| 82. | Проведение республиканского конкурса "Тәуелсіздік толғауы" | проведение республиканского конкурса | МКС | ежегодно | в рамках предусмотренных средств  (2015 год – 25,0;  2016 год – 24,4;  2017 год – 22,6;  2018 год – 23,1) | РБ 033-105 |
| 83. | Проведение международного фестиваля песен Шамши Калдаякова | проведение международного фестиваля | МКС | ежегодно | в рамках предусмотренных средств  (2015 год – 17,6;  2016 год – 14,7;  2017 год – 33,6) | РБ 033-105 |
| 84. | Проведение международного фестиваля "Опералия" | проведение международного фестиваля | МКС | ежегодно | в рамках предусмотренных средств  (2015 год – 106,8;  2016 год – 85,9;  2017 год – 35,7) | РБ 033-105 |
| 85. | Проведение республиканского айтыса акынов | проведение республиканского айтыса | МКС | ежегодно | в рамках предусмотренных средств  (2015 год – 9,2;  2016 год – 9,3;  2017 год – 18,6;  2018 год – 9,3) | РБ 033-105 |
| 86. | Рассмотрение вопросов обновления материально-технической базы филармоний и концертных организаций | информация  в МКС | МИО | ежегодно | - | не требует средств |
| 87. | Рассмотрение вопросов по привлечению молодых кадров для работы в филармониях и концертных организациях | информация  в МКС | МИО | ежегодно | - | не требует средств |
| 88. | *Исключена постановлением Правительства РК от 03.02.2016* № 48*.* | | | | | |
| 89. | *Исключена постановлением Правительства РК от 03.02.2016* № 48*.* | | | | | |
| 90. | *Исключена постановлением Правительства РК от 03.02.2016* № 48*.* | | | | | |
| 91. | Создание художественного совета по театральному, цирковому, хореографическому, музыкальному и исполнительскому искусству | приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан | МКС | 2015 год | - | не требует средств |
| 92. | Проведение республиканского фестиваля "Өнеріміз саған - Қазақстан!" | проведение республиканского фестиваля | МКС | 2015 год, 2017 год | в рамках предусмотренных средств  (2015 год – 11,2;  2017 год – 2,5) | РБ 033-105 |
| 93. | Проведение республиканского фестиваля национальных (этнических) театров Казахстана под эгидой Ассамблеи народа Казахстана | проведение республиканского фестиваля | МКС | 2015 год, 2017 год | в рамках предусмотренных средств  (2015 год – 22,9;  2017 год – 25,3) | РБ 033-105 |
| 94. | Обеспечение участия творческих коллективов в мероприятиях ШОС, ТЮРКСОЙ и ЕАЭС | проведение мероприятий | МКС | 2015-2018 годы | в рамках предусмотренных средств  (2015 год – 20,5;  2016 год – 28,5;  2017 год – 23,0;  2018 год – 25,4) | РБ 033-105 |
| 95. | Проведение республиканского фестиваля драматических театров Казахстана | проведение республиканского фестиваля | МКС | 2015-2018 годы | в рамках предусмотренных средств  (2015 год – 23,0;  2016 год – 15,6;  2017 год – 15,6;  2018 год – 15,3) | РБ 033-105 |
| 96. | Содействие в трудоустройстве первого выпуска профессиональных актеров по специальности "Артист мюзикла" | содействие в трудоустройстве актеров | МКС | 2016 год | - | не требует средств |
| 96- 1. | Проведение международного театрального фестиваля стран Центральной Азии | проведение международного фестиваля | МКС, МИД | 2016 год | 25,0 | РБ |
| 96-2. | Проведение республиканского конкурса "Текті сөздің төресі – терме" | проведение конкурса | МКС | 2016-2018 годы | в рамках предусмотренных средств (2016 год – 9,03;  2017 год – 8,06  2018 год – 7,6) | РБ 021-000 |
| 96-3. | Проведение международного фестиваля "Жұбановтар әлемі" | Информация в МКС | акимат Актюбинской области | ежегодно | в рамках предусмотренных средств (20,0) | МБ |
| 96-4. | Проведение республиканского конкурса эстрадной песни "Жібек жолы" | Информация в МКС | акимат Актюбинской области | 2018 год | в рамках предусмотренных средств (8,0) | МБ |
| 96-5. | Проведение международного фестиваля театров кукол "Ассалаумағалейкум" | Информация в МКС | акимат Актюбинской области | 2018 год | в рамках предусмотренных средств (6,2) | МБ |
| 96-6. | Проведение мероприятии в рамках республиканского литературного фестиваля Куандыка Шангытбаева и Тахауи Ахтанова "Ел есінде екі алып" | Информация в МКС | акимат Актюбинской области | 2018 год | в рамках предусмотренных средств (2,0) | МБ |
| 96-7. | Проведение республиканского конкурса куйши, посвященный 90-летию знаменитого куйши Б.Басагара "Акжелен" | Информация в МКС | акимат Актюбинской области | 2018 год | в рамках предусмотренных средств (2,0) | МБ |
| 96-8. | Проведение народного хореографического конкурса танцевальных коллективов "Назерке" им. Н.Тапаловой | Информация в МКС | акимат Актюбинской области | 2018 год | в рамках предусмотренных средств (2,0) | МБ |
| 96-9. | Проведение республиканского конкурса жырши-жырау, посвященный 700-летию эпоса "Едіге" | Информация в МКС | акимат Актюбинской области | 2018 год | в рамках предусмотренных средств (2,0) | МБ |
| 96-10. | Проведение международного театрального фестиваля "Осень Синегорья" | Информация в МКС | Акимат Акмолинской области | 2018 год | в рамках предусмотренных средств (5,0) | МБ |
| 96-11. | Проведение международного музыкального фестиваля в рамках реализации инновационного проекта "Кокшетау - тал бесігім" | Информация в МКС | Акимат Акмолинской области | ежегодно | в рамках предусмотренных средств  (2018 год - 3,2  2019 год - 3,4) | МБ |
| 96-12. | Проведение Международного фольклорно-этнографического фестиваля в рамках реализации инновационного проекта "Ғасырлар үні" | Информация в МКС | Акимат Акмолинской области | 2018 - 2019 годы | в рамках предусмотренных средств  (2018 год -2,4;  2019 год - 2,5) | МБ |
| 96-13. | Проведение республиканского фестиваля народных певцов в рамках реализации инновационного проекта "Гәккулеткен, аққу жеткен Көкшетау" | Информация в МКС | Акимат Акмолинской области | ежегодно | в рамках предусмотренных средств  (2018 год -2,6;  2019 год - 2,6) | МБ |
| 96-14. | Проведение межрегионального конкурса "Арқа әуендері" исполнителей песен сал-серілер Акана серэ, Биржана сала, Укили Ыбрая, Балуана Шолака, Иманжусуп Кутпанова | Информация в МКС | Акимат Акмолинской области | 2018 год | в рамках предусмотренных средств (2,0) | МБ |
| 96-15. | Республиканский хореографический фестиваль "Биле, жастық" | Информация в МКС | Акимат Акмолинской области | 2018 год | в рамках предусмотренных средств (1,1) | МБ |
| 96-16. | Проведение республиканского телевизионного конкурса "Бурабай толқындары" | Информация в МКС | Акимат Акмолинской области | 2018 год | в рамках предусмотренных средств (4,7) | МБ |
| 96-17. | Областной айтыс среди учащихся школ "Бала акын-жас дарын" | Информация в МКС | Акимат Акмолинской области | ежегодно | в рамках предусмотренных средств  (2018 год - 0,8;  2019 год - 0,83) | МБ |
| Развитие киноиндустрии как важнейшего кластера современного культурного пространства | | | | | | |
| 97. | Проведение международного кинофестиваля "Евразия" | проведение международного кинофестиваля | МКС | ежегодно | в рамках предусмотренных средств  (2015 год – 157,7;  2016 год – 157,7;  2017 год – 892,7) | РБ 033-105 |
| 98. | Участие казахстанских фильмов в зарубежных международных кинофестивалях класса "А" | демонстрация казахстанских фильмов в программах зарубежных международных кинофестивалей класса "А" | МКС | ежегодно | в рамках предусмотренных средств  (2015 год – 7,4;  2016 год – 5,4;  2017 год – 4,8;  2018 год – 3,9) | РБ 033-105 |
| 99. | Проведение дней казахстанского кино за рубежом и в Казахстане | демонстрация казахстанских фильмов за рубежом и в Казахстане | МКС | 2015-2018 годы | в рамках предусмотренных средств  (2015 год – 13,0;  2016 год – 7,3;  2017 год – 6,5;  2018 год – 6,6) | РБ 033-105 |
| 100. | Создание художественного совета по киноиндустрии | приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан | МКС | 2015 год | - | не требует средств |
| 101. | Проработка вопроса создания государственной кинофабрики по созданию документальных и анимационных фильмов "Kazakh Animation" после 2020 года | предложения в заинтересованные ЦГО | МКС | 2015 год | - | не требует средств |
| 101-1. | Проработка вопроса по открытию киностудии в Актюбинской области |  | Информация в МКС | акимат Актюбинской области | 2019 год | в рамках предусмотренных средств |
| 101-2. | Проработка мер по развитию отрасли компьютерной анимации |  | Информация в КПМ | МКС, МФ | 2018 год | в рамках предусмотренных средств |
| 101-3. | Развитие международного сотрудничества в сфере компьютерной анимации |  | информация в КПМ | МКС | 2018 год | - |
| **3. Культурно-туристские кластеры** |
| Кластер "Астана – сердце Евразии" | | | | | | |
| 102. | Проведение международного фестиваля-конкурса юных пианистов "Astana Piano Passion" | информация  в МКС | акимат  г. Астаны | 2015 год | 150,0 | МБ |
| 103. | Проработка вопроса создания до 2020 года государственного театра мюзикла "Astana Musical" | предложения в заинтересованные ЦГО | МКС | 2015 год | - | не требует средств |
| 104. | Проработка вопроса проведения до 2020 года всемирного театрального фестиваля "Astana World Theatre Festival" | предложения в заинтересованные ЦГО | МКС | 2015 год | - | не требует средств |
| 105. | Проработка вопроса запуска до 2020 года пилотного проекта "Этнодеревня и улица ремеслеников" | предложения в заинтересованные ЦГО | МКС | 2015 год | - | не требует средств |
| 106. | Вовлечение учащихся и студентов Национальной академии хореографии в творческо-производственный процесс театра "Астана Балет" | выступления учащихся и студентов Национальной академии хореографии в театре "Астана Балет" | МКС | 2016-2019 год |  | не требует средств |
| 107. | Проработка вопроса культурно-развлекательной программы в рамках проведения международной выставки EXPO 2017 | предложения в заинтересованные ЦГО | МКС | 2017 г. | - | не требует средств |
| Кластер "Алматы свободная культурная зона Казахстана" | | | | | | |
| 108. | Организация и проведение фестиваля "Алма fest" | Информация в МКС | Акимат г. Алматы | ежегодно | в рамках предусмотренных средств | МБ |
| 109. | Организация и проведение фестиваля "Фестиваль оркестров" | Информация в МКС | Акимат г. Алматы | ежегодно | в рамках предусмотренных средств | МБ |
| 110. | Организация и проведение фестиваля "Ұлы дала рухы" | Информация в МКС | Акимат г. Алматы | ежегодно | в рамках предусмотренных средств | МБ |
| 111. | Организация и проведение фестиваля "Gakku дауысы" | Информация в МКС | Акимат г. Алматы | ежегодно | в рамках предусмотренных средств | МБ, спонсорские средства |
| 112. | Организация и проведение фестиваля "The Spirit of Tengri" | Информация в МКС | Акимат г. Алматы | ежегодно | в рамках предусмотренных средств | МБ, спонсорские средства |
| 113. | Организация и проведение фестиваля "Star of Asia" | Информация в МКС | Акимат г. Алматы | ежегодно | в рамках предусмотренных средств | МБ, спонсорские средства |
| 114. | Разработка перспективных имиджевых мероприятий региона до 2020 года | информация в МКС | акимат  г. Алматы, МИР | 2015 год | - | не требует средств |
| 115. | *Исключена постановлением Правительства РК от 03.02.2016* № 48*.* | | | | | |
| 116. | Проработка вопроса строительства музейного комплекса "Боралдай сақ қорғандары" и включения его в международный список наследия ЮНЕСКО | информация  в МКС | МИО | 2016 год | - | не требуется |
| Кластер "Единство природы и кочевой культуры" | | | | | | |
| 117. | Реставрация мечети Халита Янгуразова, нач. XX в., г. Петропавловск, Северо-Казахстанская область | акт выполненных работ | МКС | 2015 год | 32,6 | РБ |
| 118. | Ремонт Джангельдинского комплекса музеев Торгая, Джангельдинский район, Костанайская область | Информация в МКС | акимат Костанайской области | 2018 год | 112,8 | МБ |
| 119. | Издание сборника по археологии "Древний Торгай и Великая степь: часть и целое" | информация  в МКС | акимат Костанайской области | 2015 год | 0,5 | МБ |
| 120. | Обследование территории и составление свода археологических памятников Костанайской области по районам | информация  в МКС | акимат Костанайской области | 2015 год | 1,5 | МБ |
| 121. | Проработка вопроса о строительстве здания областной филармонии им. И. Байзакова, Павлодарская область | информация  в МКС | акимат Павлодарской области | 2015 год | - | не требует средств |
| 122. | Проработка вопроса проведения археологических исследований и музеефикации археологического памятника "Ботай", Северо-Казахстанская область | информация  в МКС | акимат Северо-Казахстанской области | 2016 год | - | не требует средств |
| 123. | Реставрация здания музея изобразительных искусств (бывший дом купца Юзефовича) 1909 год, г. Петропавловск, Северо-Казахстанская область | акт выполненных работ | МКС | 2016 год | 22,6 | РБ |
| 124. | Исключена постановлением Правительства РК от 03.03.2018 № 107 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования) | | | | | |
| 125. | Исключена постановлением Правительства РК от 03.03.2018 № 107 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования) | | | | | |
| Кластер "Жемчужина Алтая" | | | | | | |
| 126. | Разработка концепции поддержки народного творчества и ремесленичества | информация  в МКС | акимат Восточно-Казахстанской области | 2015 год | - | не требует средств |
| 127. | Разработка имиджевых мероприятий в сфере культуры Восточного Казахстана | информация  в МКС | акимат Восточно-Казахстанской области | 2015 год | - | не требует средств |
| 128. | Консервация и реставрация археологических находок на могильнике сакских курганов (Берел, Шиликты), Восточно-Казахстанская область | акт выполненных работ | МКС | 2015-2018 годы | 2015 год – 58,0;  2016 год – 20,0;  2017 год – 20,0;  2018 год – 20,0 | РБ |
| 129. | Реставрация комплекса "Жидебай Борли" в с. Жидебай, Восточно-Казахстанская область | акт выполненных работ | МКС | 2015-2016 годы, 2018 год | 2015 год – 2,2;  2016 год – 12,6;  2018 год – 12,6. | РБ |
| Кластер "Возрождение Великого Шелкового пути" | | | | | | |
| 130. | Разработка единого туристического маршрута по направлению Арыстан Баба – Сайрам – Туркестан – мавзолей Айша Биби - городище Отрар | предложения в заинтересованные ЦГО | МКС, МИР, акимат Южно-Казахстанской области | 2015 год | - | не требует средств |
| 131. | Разработка плана мероприятий по активизации деятельности объектов, включенных в предварительный список ЮНЕСКО | информация  в МКС | акимат Южно-Казахстанской области | 2015 год | - | не требует средств |
| 132. | Разработка концепции поддержки народного творчества и ремесленничества | информация  в МКС | акимат Южно-Казахстанской области | 2015 год | - | не требует средств |
| 133. | Разработка имиджевых мероприятий в сфере культуры Южного Казахстана | информация  в МКС | акимат Южно-Казахстанской области | 2015 год | - | не требует средств |
| 134. | Проработка вопроса создания подземного музея на Абаильском месторождении (сталактитовые пещеры) Тюлькубасского района Южно-Казахстанской области | информация  в МКС | акимат Южно-Казахстанской области | 2015 год | - | не требует средств |
| Кластер "Каспийские ворота" | | | | | | |
| 135. | Проработка вопроса издания монографий по историческим личностям и историческим событиям:  - Жаханша Досмухамедов;  - Бахытжан Каратаев;  - Сырым Датулы;  - Исатай Тайманулы и Махамбет Утемисулы. | информация в МКС | акимат Западно-Казахстанской области | ежегодно | в рамках предусмотренных средств | МБ |
| 136. | Проработка вопроса проведения смотра домбристов, посвященного 155-летию казахского композитора Дины Нурпеисовой | информация  в МКС | акимат Западно-Казахстанской области | 2015 год | 2,0 | МБ |
| 137. | Разработка перспективных имиджевых мероприятий региона до 2020 года | информация в МКС | акимат Западно-Казахстанской области, МИР | 2015 год | - | не требует средств |
| 138. | Реставрация объектов некрополя "Қостам" Бейнеуского района Мангистауской области | информация  в МКС | акимат Мангистауской области | 2015 год | 16,4 | МБ |
| 139. | Реставрация объектов некрополя "Айғыр" Тупкараганского района Мангистауской области | информация в МКС | акимат Мангистауской области | 2015 год | 9,7 | МБ |
| 140. | Проработка вопроса проведения этнокультурных мероприятий в качестве самобытного культурного бренда региона | информация в МКС | акимат Западно-Казахстанской области | 2015 год |  | не требует средств |
| 141. | Строительство областного историко-краеведческого музея  в г. Актобе | информация в МКС | акимат Актюбинской области | 2015-2017 годы | в рамках предусмотренных средств | МБ |
| 142. | Реставрация объектов некрополя "Айтман" Каракиянского района Мангистауской области | информация в МКС | акимат Мангистауской области | 2016 год | 13,8 | МБ |
| 143. | Республиканский конкурс традиционных исполнителей кюев имени М. Ускинбаева | информация в МКС | акимат Мангистауской области | 2016-2018 годы | в рамках предусмотренных средств | МБ |
| 144. | Реставрация объектов некрополя "Қосбайыр" Тупкараганского района Мангистауской области | информация в МКС | акимат Мангистауской области | 2017 год | 19,3 | МБ |
| 145. | Реставрация объектов нагробного памятника "Қостам-1" Тупкаганского района Мангистауской области | информация  в МКС | акимат Мангистауской области | 2017 год | 14,5 | МБ |
| 146. | Реставрация объектов некрополя "Ешкікырған" Мангистауского района Мангистауской области | информация  в МКС | акимат Мангистауской области | 2017 год | 22,2 | МБ |
| 147. | Республиканский театральный фестиваль, посвященный  90-летнему юбилею Н. Жантурина | информация  в МКС | акимат Мангистауской области | 2018 год | 38,4 | МБ |
| 148. | Проработка вопроса строительства музея "Степная пирамида" (царские курганы VI-IV в. до н.э.) | информация в МКС | акимат Западно-Казахстанской области | 2018 год | в рамках предусмотренных средств | МБ |
| **4. Реализация программы "Рухани жангыру"** |
| Сакральная география Казахстана | | | | | | |
| 149. | Выпуск энциклопедии о сакральных объектах Казахстана (на казахском, русском, английском языках) | информация в КПМ | МКС | 2018-2019 годы | в рамках предусмотренных средств (2018 год – 16,0;  2019 год – 16,0) | РБ 033-107 |
| 150. | Проведение международной научно-практической конференции на тему "Сакральная география Казахстана" | информация в КПМ | МКС | 2019 год | 31,6 | РБ 033-107 |
| 151. | Создание 3D моделей объектов, включенных в общенациональный перечень для популяризации в информационных ресурсах | информация в КПМ | МКС | 2018-2019 годы | в рамках предусмотренных средств (2018 год – 1598,9;  2019 год –1598,9) | РБ 033-107 |
| 152. | Проведение работ по реставрации объектов, включенных в карту "Сакральная география Казахстана", посредством развития инфраструктуры | информация в КПМ | МКС | 2018-2019 годы | в рамках предусмотренных средств (2018 год - 401,2;  2019 год - 456,4) | РБ 033-107 |
| 153. | Строительство визит-центров на территории сакральных объектов | информация в КПМ | МКС | 2018-2019 годы | в рамках предусмотренных средств (2018 год – 1158,3; 2019 год - 187,6) | РБ 033-107 |
| 154. | Съемка научно-популярных документальных фильмов о сакральных объектах | информация в КПМ | МКС | 2018 год | в рамках предусмотренных средств (62,8) | РБ 033-104 |
| Современная культура в глобальном мире | | | | | | |
| 155 | Проведение комплекса мер по подготовке, переводу и адаптации произведений культуры для вывода на зарубежную аудиторию | информация в КПМ | МКС | 2018-2019 годы | в рамках предусмотренных средств (2018 год –2230,2; 2019 год –1506,8) | РБ 006, 033-103, 033-104, 033-105, 033-106, 033-107, 033-108, 033-116, 041 |
| 156 | Проведение мероприятий за рубежом в рамках проекта "Современная культура в глобальном мире" | гастроли, дни культуры, выставки | МКС | 2018-2019 годы | в рамках предусмотренных средств (2018 год – 3385,7;2019 год – 2941,6) | РБ 033-105, 106, 107 |

**Примечание:**

      Расходы будут уточняться в соответствии с Законом Республики Казахстан "О республиканском бюджете"

**Расшифровка аббревиатур:**

      МКС – Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

      МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан

      МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан

      МЮ – Министерство юстиции Республики Казахстан

      МФ – Министерство финансов Республики Казахстан

      МИР – Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

      НПП – Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан

      ЦГО – центральные исполнительные органы

      МИО – местные исполнительные органы

      ЮНЕСКО – Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры

      ШОС – Шанхайская организация сотрудничества

      ТЮРКСОЙ – Международная организация тюркской культуры

      ЕАЭС – Евразийский экономический союз

      ИСЕСКО – Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры

      ВШП – Великий шелковый путь

      РБ – республиканский бюджет

      МБ – местный бюджет

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан