

**О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 15 января 2013 года № 10 "Об утверждении Национального плана организации и проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 на 2013 - 2018 годы"**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 марта 2015 года № 128

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:  
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 15 января 2013 года № 10 «Об утверждении Национального плана организации и проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 на 2013-2018 годы» следующие изменения и дополнения:  
      подпункт 2) пункта 2 изложить в следующей редакции:  
      «2) представлять по итогам полугодия и года, не позднее 10 июля и 10 января в Министерство национальной экономики Республики Казахстан информацию о ходе реализации Национального плана.»;  
      пункт 3 изложить в следующей редакции:  
      «3. Министерству национальной экономики Республики Казахстан по итогам полугодия и года, не позднее 20 июля и 20 января представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе исполнения Национального плана.»;  
      в Национальном плане организации и проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 на 2013 - 2018 годы, утвержденном указанным постановлением:  
      строку, порядковый номер 10-2, изложить в следующей редакции:  
      «

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-2. | Разработка проекта Закона Республики Казахстан о ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и МБВ о льготах и преимуществах, связанных с проведением ЭКСПО-2017 | проект Закона Республики Казахстан | МИД (созыв), МЭ, МНЭ, МФ, АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | октябрь 2015 года | не требуется |

                                                        »;  
      дополнить строками, порядковые номера 10-4, 10-5, следующего содержания:  
      «

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-4. | Проработка вопроса создания таможенной инфраструктуры выставки ЭКСПО-2017, отвечающей современным требованиям, обеспечение ее функционирования | Информация в МНЭ | АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МФ, МНЭ | июль 2016 года | не требуется |
| 10-5. | Разработка плана взаимодействия по таможенному обеспечению участников выставки ЭКСПО-2017 с целью беспрепятственного прохождения таможенного контроля | информация в МНЭ | АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МФ, МНЭ | июль 2016 года | не требуется |

                                                            »;  
      дополнить строкой, порядковый номер 14-2, следующего содержания:  
      «

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-2. | Ежегодное участие казахстанской делегации на Исполкоме МБВ (май, октябрь) и сессиях Генеральной ассамблеи МБВ (июнь, ноябрь) | информация в МНЭ | Комиссар, АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МНЭ | ежегодно июль, декабрь 2015 года, июль, декабрь 2016 года, июль, декабрь 2017 года | за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2014-2016 годы (бюджетная программа 065 «Целевой вклад АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017») |

                                                              »;  
      дополнить строкой, порядковый номер 24-2, следующего содержания:  
      «

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24-2. | Проработка вопроса разработки операционного плана подготовки и проведения выставки | информация в МНЭ | АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МНЭ, МФ | сентябрь 2015 года | не требуется |

                                                             »;  
      строку, порядковый номер 35-2, изложить в следующей редакции:  
      «

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35-2. | Презентация маскота (символа) ЭКСПО-2017 на Госкомиссии | презентация | АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МИР | июль 2015 года | не требуется |

                                                              »;  
      строку, порядковый номер 38, изложить в следующей редакции:  
      «

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38. | Реализация Программы помощи развивающимся странам-участникам ЭКСПО-2017 | информация в МНЭ | МИД, АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | январь, июль 2015 - 2016 годов | за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2014-2016 годы (бюджетная программа 065 «Целевой вклад АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017») |

                                                         »;  
      в строке, порядковый номер 43-2, графу «Ответственный исполнитель» изложить в следующей редакции:  
      «АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МНЭ, МЭ, акимат г. Астаны»;  
      в строке, порядковый номер 43-4, графу «Ответственный исполнитель» изложить в следующей редакции:  
      «АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МНЭ, МЭ, акимат г. Астаны»;  
      дополнить строками, порядковые номера 43-5, 43-6, 43-7, 43-8, следующего содержания:  
      «

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43-5. | Строительство национального павильона «Казахстан» | акт государственной приемочной комиссии | АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | июль 2014 года - декабрь 2016 года | за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2014- 2016 годы (бюджетная программа 065 «Целевой вклад АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017») |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43-6. | Строительство выставочного павильона | акт государственной приемочной комиссии | АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | октябрь 2014 года - декабрь 2016 года | за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2014- 2016 годы (бюджетная программа 065 «Целевой вклад АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО- 2017») |
| 43-7. | Строительство развлекательной и торговой зоны | акт государственной приемочной комиссии | АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), АО «НУХ «Байтерек» (по согласованию) | апрель 2015 года - декабрь  2016 года | не требуется |
| 43-8. | Строительство многофункционального жилого комплекса для участников ЭКСПО-2017 | акт государственной приемочной комиссии | АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), АО «НУХ «Байтерек» (по согласованию) | сентябрь 2014 года - декабрь 2016 года | не требуется |

                                                          »;  
      дополнить строкой, порядковый номер 47-1, следующего содержания:  
      «

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47-1. | Внесение изменений в Генеральный план города Астаны с учетом территории ЭКСПО-2017 | постановление Правительства Республики Казахстан | акимат г. Астаны, АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | ноябрь 2016 года | не требуется |

                                                         »;  
      строки, порядковые номера 56-1, 56-2, 56-3, 56-4, изложить в следующей редакции:  
      «

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56-1. | Подготовка и проведение ежегодного форума, посвященного теме ЭКСПО-2017 «Энергия будущего» | информация в МНЭ | АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МЭ, МИД, акимат г. Астаны | 2015-2017 годы | не требуется |
| 56-2. | Проведение молодежных, массовых и культурных мероприятий, связанных с тематикой выставки «Энергия будущего» в городе Астане и регионах Казахстана | Информация в МНЭ | АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МОН, МКС, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 2015-2016 годы | за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2014-2016 годы (бюджетная программа 040 «Услуги по организации международных имиджевых выставок») |
| 56-3. | Проведение мероприятий по популяризации тематики ЭКСПО-2017 | информация в МНЭ | АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МИР, МЭ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы, АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию), АО «НУХ «КазАгро» (по согласованию), АО «Холдинг «Парасат» (по согласованию), АО «Холдинг «Зерде» (по согласованию), АО «Национальный медицинский холдинг» (по согласованию), АОО «Назарбаев Университет» (по согласованию), заинтересованные государственные органы | ежегодно: 10 июля 2014 года,  10 января  и 10 июля 2015 года,  10 января и 10 июля 2016 года,  10 января и 10 июля 2017 года | Не требуется |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56-4. | Проведение мероприятий по:  1) реализации пилотных проектов с использованием зеленых технологий;   2) участию в ежегодной конференции-выставке Программы партнерства «Зеленый мост» | информация в МЭ | акиматы областей, городов Астаны и Алматы, АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию), АО «НУХ «КазАгро» (по согласованию), АО «Холдинг «Парасат» (по согласованию), АО «Холдинг «Зерде» (по согласованию), АО «Национальный медицинский холдинг» (по согласованию), АОО «Назарбаев Университет» (по согласованию), заинтересованные государственные органы | ежегодно:  10 июля 2014 года,  10 января и 10 июля 2015 года,  10 января и 10 июля 2016 года,  10 января и 10 июля 2017 года | не требуется |

                                                               »;  
      строку, порядковый номер 59, изложить в следующей редакции:  
      «

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59. | Выработка предложений по льготному финансированию проектов строительства и реконструкции объектов, оказывающих гостиничные услуги в целях увеличения их вместимости | предложения в Правительство Республики Казахстан | акимат г. Астаны, АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МИР, МНЭ, АО «ФРП «Даму» (по согласованию) | июнь 2015 года | не требуется |

                                                            »;  
      дополнить строками, порядковые номера 62-1, 62-2, следующего содержания:  
      «

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62-1. | Проведение мероприятий по волонтерской деятельности для обеспечения комфортного пребывания гостей на территории выставки | информация в МНЭ | АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МОН, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 2015-2017 годы | за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2014-2016 годы (бюджетная программа 065 «Целевой вклад АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017») |
| 62-2. | Обеспечение доступности для людей с ограниченными возможностями и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры города Астаны, включая выставочный комплекс ЭКСПО-2017 согласно действующих стандартов, технических регламентов, строительных норм и правил | информация в МНЭ | акимат г. Астаны, АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | январь 2017 года | не требуется |

                                                          »;  
      в строке, порядковый номер 77, графу «Ответственный исполнитель» изложить в следующей редакции:  
      «МИР, МИД»;  
      дополнить строками, порядковые номера 77-1, 77-2, следующего содержания:  
      «

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77-1. | Организация и проведение пресс-конференций о ходе подготовки к ЭКСПО-2017 с участием руководства АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» | информация в МНЭ | АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МИР | ежеквартально 2015 - 2017 годы | за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2014- 2016 годы (бюджетная программа 065 «Целевой вклад АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017») |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77-2. | Организация мероприятий для поддержания позитивного имиджа среди средств массовой информации и повышения уровня их лояльности к тематике ЭКСПО-2017 | Информация в МНЭ | АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МИР, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | ежегодно до 2017 года | за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2014- 2016 годы (бюджетная программа 065 «Целевой вклад АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017») |

                                                           »;  
      строки, порядковые номера 79, 80, 81, 82, изложить в следующей редакции:  
      «

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79. | Привлечение спонсоров, не менее 8 | информация в МНЭ | АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МИД, МИР, МЭ | ежегодно: декабрь 2014 года, декабрь 2015 года, декабрь 2016 года, июнь 2017 года | не требуется |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80. | Привлечение мировых брендов- лидеров новых технологий (участие в международных конференциях и выставках, организация форумов и др.), не менее 8 | информация в МНЭ | АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МИД, МИР, МЭ | ежегодно: декабрь 2014 года, декабрь 2015 года, декабрь 2016 года, июнь 2017 года | не требуется |
| 81. | Оценка прямого и косвенного экономического эффекта от проведения ЭКСПО-2017 | информация в МНЭ | МНЭ, МСХ, МЭ, МОН, АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | ежегодно, начиная с 15 мая 2015 года до 15 мая 2018 года | не требуется |
| 82. | Разработка механизма реализации объектов ЭКСПО-2017 в послевыставочный период | информация в МНЭ | АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МФ, МНЭ, МКС, МИР, акимат г. Астаны, АОО «Назарбаев Университет» (по согласованию) | апрель 2017 года | не требуется |

                                                               ».  
      Примечание: расшифровку аббревиатур:  
      дополнить строками следующего содержания:  
      «МИР - Министерство по инвестициям и развитию Республики  
      МЭ - Министерство энергетики Республики Казахстан  
      МНЭ - Министерство национальной экономики Республики Казахстан  
      МКС - Министерство культуры и спорта Республики Казахстан  
      АО «ФРП «Даму» - акционерное общество «Фонд развитая предпринимательства «Даму».  
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

*Премьер-Министр*  
*Республики Казахстан                     К. Масимов*

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан