

**О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 13 декабря 2013 года № 1331 "Об утверждении Национальной дорожной карты по реализации Концепции инновационного развития Республики Казахстан до 2020 года"**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 сентября 2015 года № 795

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:  
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 13 декабря 2013 года № 1331 «Об утверждении Национальной дорожной карты по реализации Концепции инновационного развития Республики Казахстан до 2020 года» следующие изменения и дополнения:  
      1) подпункт 2) пункта 2 изложить в следующей редакции:  
      «2) представлять раз в полугодие не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан.»;  
      2) пункты 3, 4 изложить в следующей редакции:  
      «3. Министерству по инвестициям и развитию Республики Казахстан раз в год не позднее 30 января, следующего за отчетным периодом, представлять сводную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Администрацию Президента Республики Казахстан.   
      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан.»;  
      3) в Национальной дорожной карте по реализации Концепции инновационного развития Республики Казахстан до 2020 года (План мероприятий), утвержденной указанным постановлением:  
      строки, порядковые номера 1, 2, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 47, 48, 49, 50, 55, 57, 58, 59, 60, изложить в следующей редакции:  
      «

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Привлечение инвестиций неформальных венчурных инвесторов на ранних этапах финансирования проектов | Информация в АП | МИР, институты развития | Ежегодно, март |
| 2 | Проработка вопроса по созданию центров трансферта технологий или центров технологического сотрудничества в формате двусторонних центров или односторонних представительств в мировых центрах инноваций на базе национального института развития в области технологического развития | Информация в АП | МИР | Ежегодно, декабрь |

                                                     »;  
      «

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Развитие критических для Казахстана технологий, определенных по результатам технологического прогнозирования, в том числе через реализацию пилотных целевых технологических программ | Информация в АП | МИР, заинтересованные государственные органы, национальные холдинги и компании, институты развития | Декабрь 2014 - 2020 гг. |
| 30 | Проработка вопроса участия в международных программах инновационного сотрудничества | Информация в АП | МИР, МОН | Декабрь 2014 - 2020 гг. |
| 31 | Проработка вопроса организации выставок зарубежных технологий в рамках инновационного конгресса и Астанинского экономического форума | Информация в АП | МИР | Декабрь 2014 - 2020 гг. |
| 32 | Привлечение частных и международных фондов к софинансированию совместных научных исследований | Информация в АП | МОН, МИР, МНЭ, заинтересованные государственные органы | 2014 - 2020 гг. |

                                                        »;  
      «

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | Выработка предложений по совершенствованию нормативной правовой базы в области регулирования инновационной деятельности, направленной на развитие рискового финансирования (инвестирования) | Предложение в АП | МИР, МНЭ, заинтересованные государственные органы, акиматы областей, гг. Астаны и Алматы, национальные холдинги и компании, институты развития | Июнь 2015 года |
| 35 | Разработка механизма по управлению рисками по финансированию инновационных проектов | Информация в АП | МИР, заинтересованные государственные органы, акиматы областей, гг. Астаны и Алматы, национальные холдинги и компании, институты развития | Август 2015 года |
| 36 | Разработка дорожных карт по реализации не менее 10 ключевых инновационных проектов | Информация в АП | МИР, АО «НАТР» (по согласованию), МОН, заинтересованные государственные органы, акиматы областей, гг. Астаны и Алматы, национальные холдинги и компании, институты развития | Ноябрь 2015 года |
| 37 | Проработка вопроса гарантирования (не государственная гарантия) кредитования на научно-инновационные проекты | Информация в АП | МФ, МНЭ, МИР, МОН | Декабрь 2015 года |
| 38 | Выработка предложений по вопросам стандартизации и технического регулирования, направленным на стимулирование инноваций | Предложение в АП | МИР, заинтересованные государственные органы | Декабрь 2015 - 2017 гг. |
| 39 | Внесение предложений по строительству льготного жилья для лучших изобретателей и инноваторов специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий» | Информация в АП | МНЭ, МИР, акиматы г. Алматы и Алматинской области | Декабрь 2016 - 2017 гг. |
| 40 | Проработка вопроса создания лабораторий научных исследований и разработок в области «зеленых» технологий на территории специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий», а также объектах, которые войдут в будущий инновационный кластер «ПИТ» | Информация в АП | МЭ, МИР, МОН, акимат г. Алматы | Декабрь 2016 - 2017 гг. |
| 41 | Привлечение не менее 250 - 350 млн. долларов США прямых иностранных инвестиций в специальную экономическую зону «Парк инновационных технологий» | Информация в АП | МИР, АО «АКФ «ПИТ» (по согласованию) | Декабрь 2017 года |

                                                           »;  
      «

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | Обеспечение достижения к 2015 году не ниже 80 и к 2020 году не ниже 50 места по показателю рейтинга конкурентоспособности (Глобальный индекс конкурентоспособности Всемирного экономического форума), фактор «инновационного потенциала» | Информация в АП | МИР, заинтересованные государственные органы, акиматы областей, гг. Астаны и Алматы, национальные холдинги и компании, институты развития | Ежегодно с декабря 2014 года |

                                                            »;  
      «

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | Обеспечение увеличения к 2015 году не менее 1 % и 2020 году не менее 2,5 % доли инновационной продукции в общем объеме валового внутреннего продукта | Информация в АП | МИР, заинтересованные государственные органы, акиматы областей, гг. Астаны и Алматы, национальные холдинги и компании, институты развития | Ежегодно с декабря 2014 года |
| 48 | Обеспечение увеличения к 2015 году не менее 5 % и 2020 году не менее 15 % доли инновационной продукции и услуг в объеме государственных закупок | Информация в АП | МИР, заинтересованные государственные органы, акиматы областей, гг. Астаны и Алматы, национальные холдинги и компании, институты развития | Ежегодно с декабря 2014 года |
| 49 | Обеспечение увеличения к 2015 году не менее 5 и 2020 году не менее 10 количества высокотехнологичных зарубежных компаний на территории специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий» | Информация в АП | МИР, заинтересованные государственные органы, акиматы областей, гг. Астаны и Алматы, национальные холдинги и компании, институты развития | Ежегодно с декабря 2014 года |
| 50 | Обеспечение увеличения к 2015 году не менее 20 % и 2020 году не менее 50 % доли инновационно активных предприятий | Информация в АП | МИР, заинтересованные государственные органы, акиматы областей, гг. Астаны и Алматы, национальные холдинги и компании, институты развития | Ежегодно с декабря 2014 года |

                                                       »;  
      «

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | Обеспечение увеличения к 2015 году не менее 10 % и 2020 году не менее 30 % доли затрат на приобретение новых технологий (патентов, лицензий) в расходах промышленности | Информация в АП | МИР, заинтересованные государственные органы, акиматы областей, гг. Астаны и Алматы, национальные холдинги и компании, институты развития | Ежегодно с декабря 2014 года |

                                                           »;  
      «

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | Обеспечение увеличения к 2015 году не менее 10 % и 2020 году не менее 20 % доли продукции пятого (шестого) технологического уровня в объеме выпускаемой продукции | Информация в АП | МИР, заинтересованные государственные органы, акиматы областей, гг. Астаны и Алматы, национальные холдинги и компании, институты развития | Ежегодно с декабря 2014 года |
| 58 | Обеспечение увеличения к 2015 году не менее 1 % и 2020 году не менее 3 % доли возобновляемых источников энергии в структуре производства энергии | Информация в АП | МИР, МЭ, заинтересованные государственные органы, акиматы областей, гг. Астаны и Алматы, национальные холдинги и компании, институты развития | Ежегодно с декабря 2014 года |
| 59 | Обеспечение увеличения к 2015 году не менее 50 % и 2020 году не менее 100 % доли переведенных в электронный формат государственных услуг от общего количества услуг, подлежащих оптимизации и автоматизации | Информация в АП | МИР, заинтересованные государственные органы, акиматы областей, гг. Астаны и Алматы, национальные холдинги и компании, институты развития | Ежегодно с декабря 2014 года |
| 60 | Обеспечение увеличения к 2015 году не менее 7 % и 2020 году не менее 15 % доли отношения расходов на технологические инновации к объему инвестиций в основной капитал | Информация в АП | МИР, МЭ, заинтересованные государственные органы, акиматы областей, гг. Астаны и Алматы, национальные холдинги и компании, институты развития | Ежегодно с декабря 2014 года |

                                                          »;  
      примечание: расшифровку аббревиатур дополнить строками следующего содержания:  
      «МИР – Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан»;  
      «МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан»;  
      «МЭ – Министерство энергетики Республики Казахстан».  
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

*Премьер-Министр*  
*Республики Казахстан                       К. Масимов*

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан