

**Об утверждении Плана мероприятий на 2016 год по реализации Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1151

      В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 года № 858 «О Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года» Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2016 год по реализации Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года (далее – План мероприятий).

      2. Первым руководителям центральных и местных исполнительных органов, государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан (по согласованию):

      1) принять меры по выполнению Плана мероприятий;

      2) представить не позднее 20 мая и 10 ноября 2016 года информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Министерство юстиции Республики Казахстан.

      3. Министерству юстиции Республики Казахстан представить не позднее 10 июня и 10 декабря 2016 года сводную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Правительство Республики Казахстан.

      4. Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан не позднее 10 июля 2016 года и 10 января 2017 года представить сводную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Администрацию Президента Республики Казахстан.

      5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство юстиции Республики Казахстан.

      6. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан                      К. Масимов*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 31 декабря 2015 года № 1151

           **План мероприятий на 2016 год по реализации**

        **Концепции правовой политики Республики Казахстан**

                  **на период с 2010 до 2020 года**

      Сноска. План с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 06.10.2016 № 570.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Форма завершения | Ответственные за исполнение | Срок исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проведение разъяснительной работы по следованию принципу «нулевой терпимости (толерантности)» к правонарушениям | информация в Администрацию Президента Республики Казахстан | МВД, заинтересованные государственные органы, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 2-квартал |
| 2 | Изучение состояния охраны авторских прав произведений, помещенных в сети интернет | информация в Администрацию Президента Республики Казахстан | МЮ, МВД, МИР  | 2-квартал |
| 3 | Разработка и внесение на рассмотрение Парламента Республики Казахстан проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сфере интеллектуальной собственности» | проект Закона  Республики Казахстан | МЮ  | 2-квартал |
| 4 | Проработка вопроса по дальнейшему внедрению и законодательному закреплению понятия «консолидированный» или «комплексный» закон, предметом регулирования которых будут правоотношения, носящие комплексный характер | информация в Администрацию Президента Республики Казахстан | МЮ | 2-квартал |
| 5 | Исключена постановлением Правительства РК от 06.10.2016 № 570 |
| 6 | Исключена постановлением Правительства РК от 06.10.2016 № 570 |
| 7 | Разработка и внесение на рассмотрение Парламента Республики Казахстан проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития местного самоуправления» | проект Закона Республики Казахстан | МНЭ | 3-квартал |
| 8 | Исключена постановлением Правительства РК от 06.10.2016 № 570 |
| 9 | Анализ правоприменительной практики местной полицейской службы | информация в Администрацию Президента Республики Казахстан | МВД | 4-квартал |
| 10 | Исключена постановлением Правительства РК от 06.10.2016 № 570 |
| 11 | Анализ правоприменительной практики Гражданского процессуального кодекса | информация в Администрацию Президента Республики Казахстан | ВС (по согласованию) | 4-квартал |
| 12 | Разработка и утверждение Плана мероприятий на 2017 год по реализации Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года | проект постановления Правительства Республики Казахстан | МЮ | 4-квартал |
| 13 | Реализация нормативных постановлений Конституционного Совета Республики Казахстан | информация в Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан | МЮ, заинтересованные государственные органы | 4-квартал |
| 14 | Разработка методики проведения юридической (правовой) экспертизы проектов законов | информация в Администрацию Президента Республики Казахстан | МЮ | 4-квартал |
| 15 | Исключена постановлением Правительства РК от 06.10.2016 № 570 |
| 16 | Проведение на системной основе мероприятий, направленных на пропаганду гражданственности и казахстанского патриотизма, формирование уважения к Конституции, законам и государственным символам Республики Казахстан | лекции, выступления в средствах массовой информации | МЮ, центральные и местные государственные органы | в течение года |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

      МЮ – Министерство юстиции Республики Казахстан

      МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан

      МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан

      МИР – Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

      ВС – Верховный Суд Республики Казахстан

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан