

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции развития Ассамблеи народа Казахстана (до 2025 года) на 2016 - 2018 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 марта 2016 года № 159

      В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 148 «Об утверждении Концепции развития Ассамблеи народа Казахстана (до 2025 года)» Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Концепции развития Ассамблеи народа Казахстана (до 2025 года) на 2016 – 2018 годы (далее – План мероприятий).

      2. Центральным государственным и местным исполнительным органам и организациям:

      1) обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий;

      2) представлять раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Министерство культуры и спорта Республики Казахстан.

      3. Министерству культуры и спорта Республики Казахстан представлять два раза год, к 25 июля и 25 января, сводную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Администрацию Президента Республики Казахстан.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 26 марта 2016 года № 159

**План мероприятий**

**по реализации Концепции развития Ассамблеи народа Казахстана**

**(до 2025 года) на 2016 – 2018 годы**

      Сноска. План с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 27.10.2016 № 628.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**
**п/п** | **Мероприятие** | **Форма**
**завершения** | **Ответственные**
**исполнители** | **Срок**
**исполнения** | **Объем финансирования**
**(млн. тенге)** | **Источник**
**финансирования** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1. Методические мероприятия** |
| **1.** | Разработать методические материалы (в электронном формате) по разъяснению Концепции укрепления и развития казахстанской идентичности и единства, Концепции развития Ассамблеи народа Казахстана
(до 2025 года) | методические материалы  | РГУ «Қоғамдық келісім» (по согласованию), МКС, МОН | до 1 июня 2016 года | - | не требуется |
| **2.** | Обеспечить ежеквартальный мониторинг ситуации в межэтнической сфере  | отчет по мониторингу  | МКС, КНБ (по согласованию), МВД, ГП (по согласованию), МИР, МОН, акиматы областей, городов Астаны и Алматы  | ежегодно, один раз в квартал до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | - | не требуется |
| **3.** | Разработать систему общественного поощрения юридических и физических лиц за активное участие в благотворительности | решение САНК | РГУ «Қоғамдық келісім» (по согласованию), МКС, МЗСР  | до 20 декабря 2016 года | - | не требуется |
| **4.** | Разработать типовые положения (в электронном формате) о кабинетах медиации АНК, обеспечить методическую поддержку их деятельности | типовые положения, методика | РГУ «Қоғамдық келісім» (по согласованию)  | разработка до 25 июля 2016 года | - | не требуется |
| **5.** | Разработать и внедрить элективные курсы «Основы медиации» на базе кафедр АНК  | элективные курсы  | МОН, РГУ «Қоғамдық келісім» (по согласованию) | до 25 июля 2016 года | - | не требуется |
| **6.** | Разработать методические рекомендации (в электронном формате (365 поводов) для этнокультурных объединений и домов дружбы регионов | методические рекомендации | РГУ «Қоғамдық келісім» (по согласованию), акиматы областей, городов Астаны и Алматы | до 25 июля 2016 года | - | не требуется |
| **2. Организационно-практические мероприятия** |
| **7.** | Реализовать совместные планы действий АНК с государственными органами по вопросам общественного согласия и общенационального единства | заключение соглашения АНК с МКС, МОН, МЗСР, МИР, МВД  | РГУ «Қоғамдық келісім» (по согласованию), САНК (по согласованию), МКС, МОН, МЗСР, МИР, МВД  | ежегодно до 20 декабря | - | не требуется |
| **8.** | Организовать работу по укреплению единства народа Казахстана на основе общенациональной патриотической идеи «Мәңгілік Ел»  | отчет о проведенной работе в МКС  | МКС, МОН, МЗСР, МИР, акиматы областей, городов Астаны и Алматы  | ежегодно, один раз в полугодие, до 25 января и 25 июля  | - | не требуется |
| **9.** | Привлечь институты гражданского общества к продвижению и реализации общенациональной патриотической идеи «Мәңгілік Ел» | проведение мероприятий совместно с НПО | МКС, МОН, МЗСР, МИР, акиматы областей, городов Астаны и Алматы, партия «Нұр Отан», Гражданский альянс Казахстана (по согласованию) | постоянно  | - | не требуется |
| **10.** | Предоставить информацию к ежегодному отчету Главе государства по реализации общенациональной патриотической идеи «Мәңгілік Ел»  | информация в МКС | МКС, МОН, МЗСР, МИР, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | до 20 июня 2016 года, далее ежегодно до 25 января | - | не требуется |
| **11.** | Обеспечить взаимодействие с депутатской группой АНК в Мажилисе Парламента Республики Казахстан  | проведение встреч, круглых столов, заседаний | САНК (по согласованию), РГУ «Қоғамдық келісім» (по согласованию), аппарат Мажилиса Парламента (по согласованию), депутатская группа АНК в Мажилисе Парламента (по согласованию) | постоянно  | - | не требуется |
| **12.** | Обеспечить взаимодействие АНК с политическими партиями и другими институтами гражданского общества на основе заключенных меморандумов  | проведение встреч, круглых столов, заседаний | САНК (по согласованию)  | постоянно  | - | не требуется |
| **13.** | Обеспечить реализацию специальной программы АНК по обеспечению участия этнокультурных объединений в решении общегосударственных задач | отчет о реализации программы | РГУ «Қоғамдық келісім» (по согласованию), акиматы областей, городов Астаны и Алматы | ежегодно, один раз в полугодие, до 25 января и 25 июля | - | не требуется |
| **14.** | Усилить роль советов общественного согласия АНК в качестве механизма по рассмотрению актуальных вопросов населения, вырабатывать и принимать конструктивные решения с участием институтов гражданского общества | отчет о работе | РГУ «Қоғамдық келісім» (по согласованию) акиматы областей, городов Астаны и Алматы  | постоянно | - | не требуется |
| **15.** | Активизировать работу советов общественного согласия АНК в сфере общественного контроля:
ежеквартально проводить обсуждение наиболее значимых проблем местных сообществ;
один раз в полугодие обеспечить общественное заслушивание информации руководителей государственных органов по актуальным вопросам;
обеспечить оперативное рассмотрение и обсуждение острых социальных проблем на местах (в районах и сельских округах) с выработкой практических рекомендации по их решению  | отчет о работе | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | ежегодно, один раз в полугодие, до 25 января и 25 июля | - | не требуется |
| **16.** | Реализовать план мероприятий по содействию развитию и координации благотворительной деятельности в Казахстане и регионах с привлечением благотворительных организаций, меценатов, доноров и этнокультурных объединений | отчет о реализации плана | РГУ «Қоғамдық келісім» (по согласованию), акиматы областей, городов Астаны и Алматы  | ежегодно до 25 июля | - | не требуется |
| **17.** | Реализовать план работы Центра медиации АНК (на базе РГУ «Қоғамдық келісім»)  | отчет о реализации плана  | РГУ «Қоғамдық келісім» (по согласованию)  | ежегодно, один раз в полугодие, до 25 января и 25 июля | - | не требуется |
| **18.** | На базе кабинетов медиации АНК в домах дружбы организовать:
работу общественных приемных;
деятельность медиаторов по вопросам общественного согласия;
взаимодействие с советами общественного согласия АНК | отчет о реализации | РГУ «Қоғамдық келісім» (по согласованию), акиматы областей, городов Астаны и Алматы  | постоянно | - | не требуется |
| **19.** | Реализовать образовательные программы для обучения основам медиации  | информация в МКС  | МОН, РГУ «Қоғамдық келісім» (по согласованию), РОО «Жарасым», Ассоциация медиаторов, Центр социального партнерства «Самрук-Казына» | ежегодно до 25 июля | - | не требуется |
| **20.** | Организовать работу по модернизации деятельности этнопросветительских комплексов при этнокультурных объединениях и домах дружбы по изучению государственного языка | отчет о реализации | РГУ «Қоғамдық келісім» (по согласованию), МКС, акиматы областей, городов Астаны и Алматы  | постоянно  | - | не требуется |
| **21.** | Организовать взаимодействие с НИЦ «Молодежь» по изучению казахстанских ценностей и обеспечению преемственности ценностей единства и согласия в молодежной среде | встречи, круглые столы, конференции | МОН, НИЦ «Молодежь», РГУ «Қоғамдық келісім» (по согласованию) | постоянно  | - | не требуется |
| **22.** | Обеспечить привлечение молодежи к реализации проектов, направленных на укрепление общественного согласия и единства | отчет о реализации проектов | МОН, МКС, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | ежегодно до 25 января | - | не требуется |
| **23.** | Обеспечить реализацию проекта АНК по формированию Национального корпуса казахского языка, обеспечивающего дальнейшее развитие государственного языка | отчет о реализации проектов | МОН | ежегодно до 25 января | - | не требуется |
| **24.** | Издать учебно-методический комплекс «Тілдарын» (уровни 2 и 3) | учебно-методический комплекс  | МКС, МОН | ежегодно до 25 января | 2016 г. - 10, 607 млн. тенге;
2017 г. - 10, 607 млн. тенге;
2018 г. - 10, 607 млн. тенге по бюджетной программе 021 «Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана» | республиканский бюджет |
| **3. Общественно-массовые мероприятия**  |
| **25.** | Организовать под эгидой АНК мероприятия, посвященные празднику Дню благодарности  | мероприятие | РГУ «Қоғамдық келісім» (по согласованию), акиматы областей, городов Астаны и Алматы  | ежегодно 1 марта | 2016 г. – 21, 977 млн. тенге;
2017 г. – 21, 977 млн. тенге;
2018 г. – 21, 977 млн. тенге по бюджетной программе 009 «Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана» | республиканский бюджет  |
| **26.** | Подготовить и провести заседание ежегодной сессии АНК  | протокол заседания | РГУ «Қоғамдық келісім» (по согласованию), МКС, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | ежегодно до 1 мая | 2016 г. – 67, 913 млн. тенге;
2017 г. – 67, 913 млн. тенге;
2018 г. – 67, 913 млн. тенге по бюджетной программе 009 «Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана» | республиканский бюджет |
| **27.** | Провести концерт, посвященный сессии АНК  | проведение концерта | МКС  | ежегодно до 1 мая | 2016 г.- 58, 706 млн. тенге;
2017 г.- 58, 706 млн. тенге по бюджетной программе 033.105 «Проведение социально значимых и культурных мероприятий» | республиканский бюджет  |
| **28.** | Провести заседание Совета АНК  | протокол заседания  | РГУ «Қоғамдық келісім» (по согласованию) | ежеквартально  | 2016 г. – 7 млн. 795 тенге;
2017 г. – 7, 795 млн. тенге;
2018 г. – 7, 795 млн. тенге по бюджетной программе 009 «Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана» | республиканский бюджет  |
| **29.** | Провести под эгидой АНК акцию, посвященную празднику Единства народа Казахстана | проведение акции | акиматы областей, городов Астаны и Алматы  | ежегодно, 1 мая | 2016 г. – 8, 600 млн. тенге;
2017 г. – 8, 600 млн. тенге;
2018 г. – 8, 600 млн. тенге | местные бюджеты |
| **30.** | Провести республиканский форум советов общественного согласия АНК | проведение форума | РГУ «Қоғамдық келісім» (по согласованию) | ежегодно  | 2016 г. – 4, 553 млн. тенге;
2017 г. – 4, 553 млн. тенге;
2018 г. – 4, 553 млн. тенге по бюджетной программе 009 «Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана» | республиканский бюджет |
| **31.** | Организовать благотворительные акции в рамках республиканской акции АНК «Караван милосердия» | проведение акций | РГУ «Қоғамдық келісім» (по согласованию), акиматы областей, городов Астаны и Алматы  | ежегодно, один раз в полугодие, до 25 января и 25 июля | - | не требуется |
| **32.** | Провести республиканский съезд представителей благотворительных организаций и доноров с подведением итогов республиканской акции АНК «Караван милосердия» | проведение съезда  | РГУ «Қоғамдық келісім» (по согласованию), МКС, МОН, МЗСР, акиматы областей, городов Астаны и Алматы, Ассоциация предпринимателей АНК (по согласованию) | ежегодно, ноябрь | 2016 г.– 21, 977 млн. тенге;
2017 г.– 21, 977 млн. тенге;
2018 г.– 21, 977 млн. тенге по бюджетной программе 009 «Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана» | республиканский бюджет |
| **33.** | Провести акции «Подарим детям улыбку», посвященные Дню защиты детей  | проведение акции | акиматы областей, городов Астаны и Алматы, РГУ «Қоғамдық келісім» (по согласованию)  | ежегодно, июнь | - | не требуется |
| **34.** | Провести заседание центра медиации по вопросам предотвращения и разрешения конфликтов  | протокол заседания  | РГУ «Қоғамдық келісім» (по согласованию), АГУ (по согласованию) | ежегодно, август | 2016 г. – 6, 201 млн. тенге;
2017 г. – 6, 201 млн. тенге;
2018 г. – 6, 201 млн. тенге по бюджетной программе 009 «Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана» | республиканский бюджет |
| **35.** | Провести фестиваль моды «Этно-fashion» АНК  | проведение фестиваля | РГУ «Қоғамдық келісім» (по согласованию) | ежегодно, IV квартал  | 2017 г. – 9, 807 млн. тенге;
2018 г.– 11, 802 млн. тенге по бюджетной программе 009 «Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана» | республиканский бюджет  |
| **36.** | Провести литературный конкурс АНК «Ансар» среди студентов факультета журналистики под эгидой Клуба журналистов | проведение конкурса | МОН | ежегодно, III квартал  | в пределах средств, предусмотренных по бюджетной программе 040 «Проведение мероприятий по молодежной политике и патриотическому воспитанию молодежи» | республиканский бюджет |
| **37.** | Провести фестиваль этнических театров Республики Казахстан | проведение фестиваля | МКС | 2017 год, III квартал | 25, 470 млн. тенге по бюджетной программе 033.105 «Проведение социально значимых и культурных мероприятий» | республиканский бюджет |
| **38.** | Реализовать международный проект «Память во имя будущего», посвященный Дню памяти жертв политических репрессий | реализация проекта | РГУ «Қоғамдық келісім» (по согласованию), акиматы областей, городов Астаны и Алматы | ежегодно до 1 июля | 2016 г. – 9, 272 млн. тенге;
2017 г. – 9, 272 млн. тенге;
2018 г. – 9, 272 млн. тенге по бюджетной программе 009 «Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана» | республиканский бюджет  |
| **39.** | Провести форум национально-культурных центров с участием представителей государств-членов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в рамках ежегодного Фестиваля дружбы народа Казахстана | проведение форума | РГУ «Қоғамдық келісім» (по согласованию), МОН, МИД  | ежегодно, июнь  | 2016 г.– 12, 300 млн. тенге;
2017 г.– 12, 300 млн. тенге;
2018 г. – 12, 300 млн. тенге по бюджетной программе 009 «Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана» | республиканский бюджет |
| **40.** | Провести VI республиканские спортивные сельские игры «Ақ бидай» | проведение спортивных игр | МКС | III квартал 2017 года | 24 млн. 699 тенге по бюджетной программе 035100 «Поддержка развития национальных видов спорта» (подпрограмма 100 «обеспечение поддержки развития национальных видов спорта»)  | республиканский бюджет |
| **41.** | Провести творческий конкурс в области этножурналистики «Шаңырак» | проведение конкурса  | РГУ «Қоғамдық келісім» (по согласованию) | ежегодно, октябрь  | 2016 г. – 5, 671 млн. тенге;
2017 г. – 5, 671 млн. тенге по бюджетной программе 009 «Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана» | республиканский бюджет  |
| **42.** | Реализовать международный культурологический проект «Беседы на Шелковом пути» | рекомендации | РГУ «Қоғамдық келісім» (по согласованию) | ежегодно, август-сентябрь | 2016 г. – 15, 306 млн. тенге;
2017 г. – 15, 306 млн. тенге;
2018 г. – 15, 306 млн. тенге по бюджетной программе 009 «Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана» | республиканский бюджет |
| **43.** | Провести республиканский конкурс патриотической песни «Елім менің» | проведение конкурса | МКС | ежегодно, декабрь | 2016 г.- 9, 405 млн. тенге;
2017 г.- 9, 405 млн. тенге;
2018 г.- 9, 405 млн. тенге по бюджетной программе 033.105 «Проведение социально значимых и культурных мероприятий» | республиканский бюджет  |
| **44.** | Провести ежегодный молодежный фестиваль «Искусство жить вместе», пропагандирующий дружбу, толерантность, семейные ценности | проведение фестиваля | МОН | ежегодно, III квартал  | в пределах средств, предусмотренных по бюджетной программе 040 «Проведение мероприятий по молодежной политике и патриотическому воспитанию молодежи» | республиканский бюджет  |
| **45.** | Провести встречи аксакалов – лидеров общественного мнения «Ырыс алды - ынтымақ» в различных адресных группах населения с целью продвижения ценностей общественного согласия  | проведение встреч  | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | ежегодно, в течение года | - | не требуется |
| **46.** | Провести фестиваль представителей этнических групп, в совершенстве овладевших казахским национальным искусством (домбра, кобыз, танцы) – «Өнеріміз саған – Қазақстан!» | проведение фестиваля | МКС | IV квартал 2017 года | 9, 077 млн. тенге по бюджетной программе 033.105 «Проведение социально значимых и культурных мероприятий» | республиканский бюджет  |
| **47.** | Провести заседание Центральноазиатского научно-экспертного совета по вопросам межэтнической толерантности и общественного согласия  | проведение заседания | РГУ «Коғамдық келісім» (по согласованию), АГУ (по согласованию), МОН | октябрь, ежегодно  | 2016 г. – 6, 644 млн. тенге;
2017 г. – 6, 644 млн. тенге;
2018 г. – 6, 644 млн. тенге по бюджетной программе 009 «Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана» | республиканский бюджет  |
| **48.** | Продолжить реализацию ежегодного республиканского культурно-просветительского проекта «МЫҢ БАЛА»  | отчет о реализации | РГУ «Қоғамдық келісім» (по согласованию), МОН, акиматы областей, городов Астаны и Алматы  | ежегодно ко Дню языков | в пределах средств, предусмотренных по бюджетной программе 009 «Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана»  | республиканский бюджет  |
| **49.** | Обеспечить деятельность Клуба журналистов и экспертов по вопросам межэтнических отношений при Ассамблее народа Казахстана | информация в МКС | РГУ «Коғамдық келісім» (по согласованию), МИР | ежегодно, июнь  | 2016 г. – 7, 683 млн. тенге;
2017 г. – 7, 683 млн. тенге по бюджетной программе 009 «Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана» | республиканский бюджет |
| **50.** | Провести международный медиа-форум Ассамблеи народа Казахстана | проведение форума  | РГУ «Коғамдық келісім» (по согласованию), МИР  | 2017 год, октябрь | 2017 г. – 13, 104 млн. тенге по бюджетной программе 009 «Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана» | республиканский бюджет  |
| **51.** | Провести республиканский Совет матерей, занимающихся вопросами толерантности в семье  | проведение Совета | РГУ «Қоғамдық келісім» (по согласованию), акиматы областей, городов Астаны и Алматы | ежегодно, октябрь  | 2016 г. – 4, 287 млн. тенге;
2017 г. – 4, 287 млн. тенге;
2018 г. – 4, 287 млн. тенге по бюджетной программе 009 «Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана» | республиканский бюджет  |
| **52.** | Обеспечить работу кафедр Ассамблеи народа Казахстана в научно-образовательной и общественно-массовой сфере по укреплению общественного согласия и национального единства | информация в МКС | МОН, РГУ «Қоғамдық келісім» (по согласованию) | ежегодно до 25 января | - | не требуется  |
| **53.** | Заседание республиканского методического совета директоров домов дружбы АНК | проведение заседания | РГУ «Қоғамдық келісім» (по согласованию) | ежегодно, июль | 2016 г. – 3, 676 млн. тенге;
2017 г. – 3, 676 млн. тенге;
2018 г. – 3, 676 млн. тенге по бюджетной программе 009 «Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана» | республиканский бюджет |
| **54.** | Провести заседание Ассоциации предпринимателей АНК | проведение заседания | Ассоциация предпринимателей АНК, Национальная палата предпринимателей (по согласованию), акиматы областей, городов Астаны и Алматы | ежегодно до 25 января | - | не требуется |
| **4. Информационно-разъяснительные мероприятия**  |
| **55.** | Разработать медиа-план по информационному сопровождению деятельности АНК, направленной на укрепление общественного согласия и общенационального единства | приказ Министра | РГУ «Қоғамдық келісім» (по согласованию), МИР | ежегодно до 25 января | - | не требуется |
| **56.** | Обеспечить функционирование официального сайта АНК (на казахском, русском и английском языках), продвижение сайта в социальных сетях | информация в МКС | РГУ «Қоғамдық келісім» (по согласованию) | в течение года | 2016 г. – 20, 000 млн. тенге;
2017 г. – 20, 000 млн. тенге;
2018 г. – 20, 000 млн. тенге по бюджетной программе 009 «Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана» | республиканский бюджет |
| **57.** | Организовать публикации материалов на страницах этнических средств массовой информации Республики Казахстан | публикации материалов | МИР | ежегодно до 25 декабря | в рамках средств, предусмотренных по бюджетной программе 087 «Реализация государственной информационной политики» | республиканский бюджет |
| **58.** | Обеспечить информационное сопровождение деятельности советов общественного согласия АНК | пресс-релизы, статьи, публикации в СМИ | РГУ «Қоғамдық келісім» (по согласованию), акиматы областей, городов Астаны и Алматы, МИР | ежегодно до 25 июля  | в пределах средств, предусмотренных по бюджетной программе 009 «Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана»  | республиканский бюджет  |
| **59.** | Выпустить материалы по пропаганде межэтнического и межконфессионального согласия (буклеты, методические пособия по этнополитике, справочники и брошюры о деятельности АНК, книги по рекомендации НЭС, сборник-справочник АНК и др.) | методические пособия | РГУ «Қоғамдық келісім» (по согласованию)  | в течение года | 2016 г. – 10, 000 млн. тенге;
2017 г. – 10, 000 млн. тенге;
2018 г. – 10, 000 млн. тенге по бюджетной программе 009 «Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана»  | республиканский бюджет  |
| **60.** | Обеспечить привлечение этнокультурных объединений к контентному наполнению депозитариев АНК на портале www.kazneb.kz  | информация в МКС | РГУ «Қоғамдық келісім» (по согласованию), МКС, акиматы областей, городов Астаны и Алматы  | в течение года, с 2016 по 2018 годы | - | не требуется |
| **61.** | Организовать участие этнокультурных объединений в онлайн-акции «Я - гражданин Казахстана» на портале АНК www.assambly.kz и социальных сетях (видеоролики, социальные проекты по тематике акции) | отчет по итогам проведения онлайн-акции | РГУ «Қоғамдық келісім» (по согласованию), акиматы областей, городов Астаны и Алматы  | июнь, ко Дню государственных символов  | - | не требуется |
| **62.** | Публикация материалов о Казахстане, как о стране, предоставляющей равные возможности, о представителях этносов Казахстана, владеющих государственным языком и сделавших успешную карьеру, людях, воспользовавшихся «социальными лифтами», историях успеха, стипендиатах президентской программы «Болашақ» | публикации материалов | МИР - публикации в СМИ, МОН, РГУ «Қоғамдық келісім» (по согласованию), акиматы областей, городов Астаны и Алматы – подготовка материалов | ежегодно до 25 января | в рамках средств, предусмотренных по бюджетной программе 087 «Реализация государственной информационной политики» | республиканский бюджет |
| **63.** | Провести республиканский лекторий по пропаганде казахстанской модели общественного согласия и общенационального единства  | проведение лектория | РГУ «Қоғамдық келісім» (по согласованию), МОН | в течение года  | 2016 г. – 29, 209 млн. тенге;
2017 г. – 29, 209 млн. тенге;
2018 г. – 29, 209 млн. тенге по бюджетной программе 009 «Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана» | республиканский бюджет |
| **64.** | Оказать содействие в реализации информационной кампании «Нация единого будущего», медиа-плана «100 шагов в будущее», контентном наполнении сайта «100kadam.kz» | публикации материалов | РГУ «Қоғамдық келісім» (по согласованию) | ежегодно до 25 января | - | не требуется |
| **65.** | Обеспечить продвижение концептуальных основ Нации единого будущего в социальных сетях и на популярных интернет-ресурсах | публикации материалов в СМИ | МИР, МОН, МКС, РГУ «Қоғамдық келісім» (по согласованию), акиматы областей, городов Астаны и Алматы  | ежегодно до 25 января | в рамках средств, предусмотренных по бюджетной программе 087 «Реализация государственной информационной политики» | республиканский бюджет |
| **66.** | Выпуск материалов в СМИ по теме укрепления и развития казахстанской идентичности и единства, формирования Нации единого будущего | публикации материалов | МИР, МОН, РГУ «Қоғамдық келісім» (по согласованию), акиматы областей, городов Астаны и Алматы  | ежегодно до 25 января | в рамках средств, предусмотренных по бюджетной программе 087 «Реализация государственной информационной политики» | республиканский бюджет  |
| **67.** | Организовать изучение общенациональной патриотической идеи «Мәңгілік Ел» в учреждениях образования  | проведение открытых уроков, лекций, классных часов | МОН, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | ежегодно, в течение учебного периода | - | не требуется |
| **68.** | Провести обучающие семинары-тренинги для республиканских и региональных этнокультурных объединений, представителей государственных структур, научно-экспертных групп | проведение семинаров-тренингов  | МГС, АГУ (по согласованию)  | ежегодно | в пределах средств, выделенных по бюджетной программе 013 «Услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации государственных служащих» | республиканский бюджет |
| **69.** | Провести семинары-тренинги по разработке и внедрению современных технологий для ускоренного обучения языкам | проведение семинаров-тренингов | РГУ «Қоғамдық келісім» (по согласованию) | ежегодно  | 2016 г. – 4, 731 млн. тенге;
2017 г. – 4, 199 млн. тенге;
2018 г. – 4, 199 млн. тенге по бюджетной программе 009 «Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана» | республиканский бюджет  |
| **5. Мероприятия научно-экспертного сопровождения** |
| **70.** | Проведение заседаний Научно-экспертного совета АНК  | протокол заседания | РГУ «Қоғамдық келісім» (по согласованию), МОН, АГУ (по согласованию) | 2 раза в год | 2016 г.–18, 400 млн. тенге;
2017 г.– 18, 400 млн. тенге;
2018 г.– 18, 400 млн. тенге по бюджетной программе 009 «Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана» | республиканский бюджет |
| **71.** | Организация научных исследований по проблемам межэтнических отношений, общественного согласия и общенационального единства | научные исследования | МОН, САНК (по согласованию)  | ежегодно до 1 октября | в пределах выделенных средств  | республиканский бюджет  |
| **72.** | Продолжить проведение научных исследований по проблемам сферы межэтнических отношений, тематике общественного согласия и общенационального единства | научные исследования  | МОН  | ежегодно до 25 января | в пределах выделенных средств  | республиканский бюджет |
| **73.** | Разработать методические рекомендации для государственных органов на основе проведенных научных исследований по проблемам сферы межэтнических отношений, тематике общественного согласия и общенационального единства | методические рекомендации | РГУ «Қоғамдық келісім» (по согласованию),МОН  | ежегодно до 25 января | - | не требуется |
| **74.** | Провести анализ эффективности использования государственными органами в практической деятельности результатов научно-исследовательских работ по проблемам сферы межэтнических отношений, тематике общественного согласия и общенационального единства | отчет по анализу | РГУ «Қоғамдық келісім» (по согласованию), МОН  | ежегодно до 25 января | - | не требуется |
| **75.** | Подготовить аналитический обзор, посвященный казахстанской модели общественного согласия и единства | аналитический обзор | МОН, МКС, РГУ «Қоғамдық келісім» (по согласованию) | ежегодно до 25 января | - | не требуется |
| **76.** | Подготовить ежегодный обзор по международному опыту в сфере укрепления идентичности и единства  | обзор | МИД, МОН

 | ежегодно до 25 июля | - | не требуется  |
| **77.** | Провести форум ученых и экспертов «Полиэтничное общество и современное государство: национальные модели и стратегии развития»  | проведение форума | РГУ «Коғамдық келісім» (по согласованию), АГУ (по согласованию), МОН  | ежегодно, I квартал  | 2016 г. – 9, 554 млн. тенге;
2017 г. – 9, 554 млн. тенге;
2018 г.– 9, 554 млн. тенге по бюджетной программе 009 «Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана» | республиканский бюджет  |
| **78.** | Провести республиканский конкурс на лучший научный проект, посвященный казахстанской модели общественного согласия и общенационального единства Назарбаева Н.А., с участием представителей этнокультурных объединений | проведение конкурса | АДГСПК (по согласованию), АГУ (по согласованию) | ежегодно, IV квартал | в пределах средств, выделенных по бюджетной программе 013 «Услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации государственных служащих» | республиканский бюджет  |
| **6. Международные мероприятия** |
| **79.** | Организовать зарубежные выезды представителей АНК для участия в мероприятиях гуманитарного характера по популяризации казахстанской модели общественного согласия и общенационального единства | отчет о проведенных мероприятиях в МКС | МИД, САНК (по согласованию) | 2016 - 2018 годы | в пределах средств, предусмотренных по бюджетной программе 005 «Заграничные командировки»  | республиканский бюджет |
| **80.** | Организовать взаимодействие с зарубежными странами и международными организациями по популяризации казахстанской модели общественного согласия и общенационального единства и общенациональной патриотической идеи «Мәңгілік Ел»  | отчет о выполненной работе | МИД, САНК (по согласованию) | в течение года, 2016 - 2018 годы | - | не требуется |
| **81.** | Провести работу по популяризации казахстанской модели общественного согласия и общенационального единства за рубежом  | отчет о выполненной работе  | МИД, САНК (по согласованию) | 2016 - 2018 годы | - | не требуется |
| **82.** | Обеспечить содействие в работе казахстанского Центра мира и согласия в городе Лондоне (Великобритания)  | отчет о выполненной работе | МИД, МОН, РГУ «Қоғамдық келісім» (по согласованию)  | май 2016 года | - | не требуется |
| **83.** | Провести международный этнокультурный форум приграничного сотрудничества «Бірлік-Единство.kz» | проведение форума | акимат Павлодарской области, МОН | ежегодно | 2016 – 3, 000 млн. тенге;
2017 - 3, 000 млн. тенге;
2018 - 3, 000 млн. тенге | местный бюджет |
| **84.** | Обеспечить участие АНК в Международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017» в городе Астане | участие АНК в выставке | МКС, АО «Национальная компания «Астана-ЭКСПО-2017», акимат города Астаны, РГУ «Қоғамдық келісім» (по согласованию) | 2017 год, июнь-сентябрь | - | не требуется |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| АГУ | – | Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан |
| АНК | - | Ассамблея народа Казахстана |
| ГП | - | Генеральная прокуратура Республики Казахстан |
| КНБ | - | Комитет национальной безопасности Республики Казахстан |
| МВД | - | Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
| АДГСПК | – | Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции |
| МИР | - | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан |
| МИД | – | Министерство иностранных дел Республики Казахстан  |
| МЗСРМКС | –– | Министерство здравоохранения и социального развития Республики КазахстанМинистерство культуры и спорта Республики Казахстан  |
| МОН | – | Министерство образования и науки Республики Казахстан |
| НИЦ «Молодежь» | - | научно-исследовательский центр «Молодежь» |
| РГУ «Қоғамдық келісім» | - | республиканское государственное учреждение «Қоғамдық келісім» при Президенте Республики Казахстан |
| РОО «Жарасым» | - | республиканское общественное объединение «Жарасым» |
| САНК | – | Секретариат Ассамблеи народа Казахстана  |
| СМИ | - | средства массовой информации |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан