

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции развития физической культуры и спорта Республики Казахстан до 2025 года (первый этап 2016 - 2020 годы)**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 апреля 2016 года № 203.

      В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 11 января 2016 года № 168 "Об утверждении Концепции развития физической культуры и спорта Республики Казахстан до 2025 года" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Концепции развития физической культуры и спорта Республики Казахстан до 2025 года (первый этап 2016 – 2020 годы) (далее – План).

      2. Центральным и местным исполнительным органам, а также заинтересованным организациям, ответственным за исполнение Плана:

      1) принять необходимые меры по реализации Плана;

      2) один раз в год, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным годом, представлять информацию о ходе выполнения мероприятий Плана в Министерство культуры и спорта Республики Казахстан.

      3. Министерству культуры и спорта Республики Казахстан не позднее 15 февраля, следующего за отчетным годом, представлять в Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан сводную информацию о ходе выполнения мероприятий Плана.

      4. Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан представлять в Администрацию Президента Республики Казахстан по итогам года, не позднее 15 марта, следующего за отчетным годом, информацию о ходе выполнения мероприятий Плана.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |
| --- |
|

 |
|
*Премьер-Министр**Республики Казахстан*
 |
*К. Масимов*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденпостановлением ПравительстваРеспублики Казахстанот 11 апреля 2016 года № 203 |

 **План мероприятий**
**по реализации Концепции развития физической культуры и спорта**
**Республики Казахстан до 2025 года (первый этап 2016 – 2020 годы)**

      Сноска. План с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 08.06.2017 № 350 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 16.02.2018 № 62; от 11.02.2019 № 52.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Форма завершения |
Ответственные за исполнение |
Срок исполнения |
Предполагаемые расходы (млн. тенге) |
Источники финансирования |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. Реализация комплексного подхода к формированию здоровой нации |
|
1. |
Разработка ежегодных планов спортивных мероприятий (не менее 52 мероприятий) акиматами всех уровней, предусматривающих еженедельное проведение массовых спортивных мероприятий |
приказ областных управлений по физической культуре и спорту |
акиматы областей, городов республиканского значения и столицы |
ежегодно (январь) |
местный бюджет: 2016 год – 1124,7; 2017 год – 1184,1; 2018 год – 1249,4 |
местный бюджет |
|
2. |
Разработка и утверждение плана работы с физкультурно- спортивными объединениями и спортивными клубами, ориентированного на организацию спортивного досуга граждан страны с обеспечением доступности объектов для маломобильных групп населения |
приказ областных управлений по физической культуре и спорту |
акиматы областей, городов республиканского значения и столицы |
ежегодно (январь) |
- |
не требует средств |
|
3. |
Организация сдачи тестов физической подготовки первого Президента - Елбасы Назарбаева Н.А. среди целевых групп населения |
информация в МКС |
акиматы областей, городов республиканского значения и столицы |
ежегодно (декабрь) |
местный бюджет: 2016 год – 0,2; 2017 год – 0,2; 2018 год – 0,2 |
местный бюджет |
|
4. |
Проведение дней открытых дверей в физкультурно- оздоровитель-ных центрах и спортивных клубах |
информация в МКС |
акиматы областей, городов республиканского значения и столицы |
ежегодно (декабрь) |
- |
не требует средств |
|
5. |
Организация межрегиональной спортивной эстафеты "Центр спортивной жизни страны" |
информация в МКС |
акиматы областей, городов республиканского значения и столицы |
ежегодно (декабрь) |
местный бюджет:2016 год – 4,4;2017 год – 4,5;2018 год – 4,6 |
местный бюджет |
|
6. |
Подготовка и проведение республиканских, международных соревнований по массовым, национальным видам спорта и среди спортсменов - инвалидов |
информация в МКС |
МОН, акиматы областей, городов республиканского значения и столицы |
ежегодно (декабрь) |
республиканский бюджет: 240,0;местный бюджет:2016 год – 4510,2;2017 год – 4326,0;2018 год – 4518,6 |
республиканский бюджет(бюджетная программа 035100, 036100), местный бюджет |
|
7. |
Разработка предложений по формированию рейтинга спортивной привлекательности регионов |
предложения в Правительство Республики Казахстан |
МКС |
декабрь 2016 года |
- |
не требует средств |
|
8. |
Проработка эффективного алгоритма создания сети спортивных клубов по месту жительства, в том числе спортивных клубов выходного дня, рассчитанных на самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом |
информация в МКС |
МКС, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
декабрь 2016 года |
- |
не требует средств |
|
9. |
Рассмотрение возможности создания серии телевизионных сюжетов и выпусков, фильмов, формирующих основы здорового образа жизни среди целевых групп населения (молодежь, пенсионеры и др.)  |
информация в МКС |
МКС, МИР, МЗСР, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
март 2017 года |
- |
не требует средств |
|
10. |
Внесение предложений по организации социологических и экспертных исследований с целью мониторинга участия целевых групп населения в спортивной жизни страны, оценки удовлетворенности качеством и доступностью спортивных услуг  |
информация в МКС |
МКС, МНЭ, МИР, МЗСР, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
март 2017 года |
- |
не требует средств |
|
11. |
Запуск пилотного проекта по формированию ночной спортивной лиги по командным видам спорта (хоккей, футбол и др.) |
приказ МКС |
МКС, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
январь 2018 года |
местный бюджет:
2016 год – 1,0;
2017 год – 2,1;
2018 год – 47,8 |
местный бюджет |
|
2. Совершенствование методов работы с детьми и молодежью |
|
12. |
Проведение спартакиад, универсиад и молодежных игр республики по зимним и летним видам спорта, студенческих и школьных лиг по баскетболу, волейболу, футболу и другим массовым видам спорта |
информация в МКС |
МОН, акиматы областей, городов республиканского значения и столицы |
ежегодно (декабрь) |
местный бюджет:2016 год – 2135,6;2017 год – 2312,2;2018 год – 2471,3 |
местный бюджет |
|
13. |
Проведение республиканского военно-патриотического сбора молодежи "Айбын" |
информация в МО |
МКС, акиматы областей, городов республиканского значения и столицы |
ежегодно (декабрь) |
республиканский бюджет:2016 год – 83,0;местный бюджет:2016 год – 9,2;2017 год – 9,3;2018 год – 9,4 |
республиканский бюджет (бюджетная программа 047), местный бюджет |
|
14. |
Разработка и утверждение планов социально-профилактической работы со спортивными клубами и клубами болельщиков (фан-клубами) по видам спорта  |
приказ областных управлений по физической культуре и спорту |
акиматы областей, городов Астаны и Алматы, федерации по видам спорта (по согласованию) |
июль 2016 года |
- |
не требует средств |
|
15. |
Разработка и утверждение комплексных планов действий физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди молодежи, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие |
приказ областных управлений по физической культуре и спорту |
акиматы областей, городов Астаны и Алматы, федерации по видам спорта (по согласованию) |
июль 2016 года |
- |
не требует средств |
|
16. |
Совершенствование системы требований деятельности детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва в регионах страны |
информация в МКС |
акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
декабрь 2016 года |
- |
не требует средств |
|
3. Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва |
|
17. |
Проведение конкурса "Спортсмен года" |
приказ МКС |
МКС |
ежегодно (январь) |
2016 год - 5,1;
2017 год – 5,1;
2018 год - 5,1 |
республиканский бюджет (бюджетная программа 036100) |
|
18. |
Подготовка и участие национальных сборных команд по видам спорта в международных соревнованиях на территории Республики Казахстан |
информация в МКС |
акиматы областей, городов республиканского значения и столицы |
ежегодно (декабрь) |
республиканский бюджет:2016 год - 43,9;2017 год - 43,9;2018 год - 43,9;местный бюджет:2016 год – 2242,2;2017 год – 1907,4;2018 год – 2306,8 |
республиканский бюджет (бюджетная программа 036100), местный бюджет |
|
19. |
Участие национальных сборных команд по видам спорта в международных соревнованиях за пределами Республики Казахстан |
информация в МКС |
акиматы областей, городов республиканского значения и столицы |
декабрь ежегодно |
республиканский бюджет:2016 год - 1 176,2;местный бюджет:2016 год – 1733,6;2017 год – 1807,9;2018 год – 1902,9 |
республиканский бюджет (бюджетная программа 036100), местный бюджет |
|
20. |
Подготовка и участие в XXVIII-ой Всемирной зимней Универсиаде 2017 года в городе Алматы |
информация в МКС |
МОН, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
декабрь 2016-2017 годов |
республиканский бюджет:
2016 год - 1 362,1;
местный бюджет:
2016 год – 2112,2;
2017 год – 56,5;
2018 год – 37,5 |
республиканский бюджет (бюджетная программа 036100), местный бюджет |
|
21. |
Подготовка и участие в летних и зимних Олимпийских и Паралимпийских играх |
информация в МКС |
акиматы областей, городов республиканского значения и столицы |
декабрь 2016 года,декабрь 2018 года |
республиканский бюджет:2016 год – 3 474,2;местный бюджет:2016 год – 933,2;2017 год – 806,4;2018 год – 898,1  |
республиканский бюджет (бюджетная программа 036100), местный бюджет |
|
21-1. |
Организация и проведение фестиваля по национальным видам спорта "Ұлы дала рухы" |
информация в МКС |
акиматы областей, городов республиканского значения и столицы, Республиканское государственное казенное предприятие "Центр национальных и конных видов спорта" (по согласованию)

 |
декабрь 2018 года |
республиканский бюджет:2018 год – 216308,0 |
республиканский бюджет:(бюджетная программа 035100), местный бюджет |
|
21-2. |
Организация и проведение республиканского турнира по қазақ күресі "Қазақстан барысы" |
информация в МКС |
общественный фонд "Фонд развития қазақ күресі "Қазақстан барысы" (по согласованию), акиматы областей и городов Астаны и Алматы, объединение юридических лиц в форме ассоциации "Федерация казах курес Республики Казахстан" (по согласованию) |
Декабрь 2018 года |
республиканский бюджет:
2018 год – 15984,0 |
республиканский бюджет:
(бюджетная программа 035100), местный бюджет |
|
21-3. |
Организация и проведение международного турнира по қазақ күресі "Әлем барысы" |
информация в МКС |
общественный фонд "Фонд развития қазақ күресі "Қазақстан барысы" (по согласованию), акимат города Астаны, объединение юридических лиц в форме ассоциации "Федерация казах курес Республики Казахстан" (по согласованию) |
декабрь 2018 года |
республиканский бюджет:
2018 год – 7219,0 |
республиканский бюджет:
(бюджетная программа 035100), местный бюджет |
|
21-4. |
Исключена постановлением Правительства РК от 11.02.2019 № 52. |
|
4. Развитие инфраструктуры физической культуры и расширение рынка услуг физической культуры и спорта |
|
22. |
Внесение предложений по созданию спортивных зон при дворовых площадках (открытые плоскостные спортивные сооружения) в населенных пунктах |
предложения в МКС |
акиматы областей, городов Астаны и Алматы, федерации по видам спорта (по согласованию) |
декабрь 2016 года |
- |
не требует средств |
|
23. |
Разработка постановления Правительства Республики Казахстан "О некоторых вопросах республиканского государственного казенного предприятия "Республиканская детско-юношеская спортивная школа по конному спорту" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан" |
постановление Правительства Республики Казахстан |
МКС |
декабрь 2016 года |
- |
не требует средств |
|
24. |
Проработка вопроса по обеспечению средних общеобразовательных школ комплексными спортивными площадками  |
информация в МКС |
МОН, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
март 2017 года |
- |
не требует средств |
|
25. |
Разработка предложений по дальнейшему развитию сети детско-юношеских спортивных школ в регионах страны |
предложения в МКС |
акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
ноябрь 2017 года |
- |
не требует средств |
|
26. |
Интеграция наиболее привлекательных спортивных объектов в карту популярных туристических маршрутов страны |
предложения в МИР |
МКС |
декабрь 2017 года |
- |
не требует средств |
|
27. |
Проработка вопроса строительства крытых футбольных полей (манежей) в областях Республики Казахстан |
информация в МКС |
акиматы областей, городов Астаны и Алматы, Федерация футбола Казахстана (по согласованию) |
март 2018 года |
- |
не требует средств |
|
28. |
Проработка вопроса строительства спортивных объектов, в том числе строительства физкультурно-оздоровительных комплексов с применением механизма ГЧП |
предложения в МКС |
МКС, МНЭ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы, федерации по видам спорта (по согласованию) |
март 2018 года |
местный бюджет:
2016 год – 125,0;
2017 год – 150,0;
2018 год – 300,0 |
местный бюджет, частные инвестиции |
|
29. |
Рассмотрение возможности запуска отечественного производства спортивного инвентаря, пошива спортивной одежды, производства брендовой и имиджевой продукции с применением механизма ГЧП |
информация в МКС |
МИР, МНЭ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы, федерации по видам спорта (по согласованию) |
март 2018 года |
- |
не требует средств |
|
30. |
Проработка вопроса установления уличных тренажеров для занятий массовым спортом в местах отдыха и досуга |
информация в МКС |
акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
март 2018 года |
- |
не требует средств |
|
30-1. |
Обеспечение строительства типового ипподрома в Мангистауской области  |
информация в МКС |
акимат Мангистауской области |
2018 – 2019 годы |
частные инвестиции:
2018 – 2019 годы – 170,0 |
частные инвестиции |
|
5. Формирование современного научного и кадрового потенциала отрасли |
|
31. |
Создание эффективной системы непрерывного профессионального образования на основе дуальных принципов обучения в отрасли спорта |
информация в МКС |
МКС, МЗСР, МОН, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
декабрь 2016 года |
- |
не требует средств |
|
32. |
Проработка вопроса по разработке профессиональных стандартов по востребованным профессиям в отрасли спорта и физической культуры  |
информация в МКС |
МЗСР, МОН, федерации по видам спорта (по согласованию), НПП (по согласованию) |
в течение 2017 – 2020 годов |
- |
не требуются |
|
33. |
Проработка вопроса возможности проведения научных исследований и разработок в области теоретико – методических и медико– биологических основ системы подготовки спортивного резерва  |
информация в Правительство Республики Казахстан |
МКС, МОН |
март 2018 года |
- |
не требует средств |
|
6. Международное взаимодействие |
|
34. |
Проведение совместно с Ассамблеей народа Казахстана спортивно-массовых мероприятий |
информация в МКС |
акиматы областей, городов республиканского значения и столицы, РГУ "Қоғамдық келісім" при Президенте Республики Казахстан |
ежегодно (декабрь), начиная с 2018 года |
местный бюджет:2016 год – 1,0;2017 год – 1,0;2018 год – 37,0 |
местный бюджет |
|
35. |
Проведение международного ралли гран-при "Великий шелковый путь" |
информация в МКС |
МИД, акиматы областей, городов Астаны и Алматы, Федерация автомотоспорта (по согласованию) |
июль 2016 года |
- |
не требует средств |
|
36. |
Внесение предложений по проведению в городе Астане матча за Суперкубок УЕФА в 2018 - 2019 годы |
предложения в МКС |
МКС, акимат города Астаны, Федерация футбола Казахстана (по согласованию) |
март 2017 года |
- |
не требует средств |
|
37. |
Изучение возможности организации Международного велотура, приуроченного к поэтапному открытию транспортного коридора Западная Европа – Западный Китай |
предложения в МКС |
МКС, МИД, акиматы областей, городов Астаны и Алматы, Федерация велосипедного спорта (по согласованию), РГУ "Қоғамдық келісім" при Президенте Республики Казахстан |
март 2018 года |
- |
не требует средств |
|
38. |
Рассмотрение возможности организации и проведения международной велогонки "Астана-тур" |
информация в МКС |
акимат города Астаны, Федерация велосипедного спорта (по согласованию) |
март 2018 года |
- |
не требует средств |
|
39. |
Расширение сотрудничества с международными спортивными организациями по основным направлениям развития физической культуры и спорта  |
информация в МКС |
МКС, МИД, НОК (по согласованию), федерации по видам спорта (по согласованию) |
январь 2020 года |
- |
не требует средств |
|
40. |
Продвижение национального кочевого спортивного бренда Казахстана на международной спортивной арене |
информация в МКС |
республиканское общественное объединение "Федерация "Асық ату" (по согласованию), объединение юридических лиц в форме ассоциации "Федерация спорта тоғызқұмалақ Республики Казахстан" (по согласованию) |
ежегодно |
- |
не требует средств |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

      МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан

      МЗСР – Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан

      МИР – Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

      МО – Министерство обороны Республики Казахстан

      МКС – Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

      МИД – Министерство иностранных дел Республики Казахстан

      МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан

      РГУ "Қоғамдық келісім" при Президенте Республики Казахстан – республиканское государственное учреждение "Қоғамдық келісім" при Президенте Республики Казахстан

      ГЧП – государственно-частное партнерство

      НПП – Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан

      НОК – Национальный олимпийский комитет

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан