

**Об утверждении третьего этапа (2016 - 2018 годы) Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 - 2018 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2016 года № 213.

      ПРЕСС-РЕЛИЗ

      Вводится в действие с 1 января 2016 года.

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

      1. Утвердить прилагаемый третий этап (2016 – 2018 годы) Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы (далее – План).

      2. Государственным органам, акимам областей, городов Астаны и Алматы, ответственным за выполнение Плана:

      1) обеспечить своевременное исполнение Плана;

      2) ежегодно, до 20 января, представлять информацию о ходе выполнения Плана в Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.

      3. Министерству здравоохранения и социального развития Республики Казахстан представлять ежегодно, до 10 февраля, сводную информацию об исполнении Плана в Правительство Республики Казахстан.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2016 года.

|  |  |
| --- | --- |
|
Премьер-Министр |
 |
|
Республики Казахстан |
К. Масимов |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденпостановлением ПравительстваРеспублики Казахстанот 14 апреля 2016 года № 213 |

 **Третий этап (2016 – 2018 годы) Плана мероприятий**
**по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов**
**в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы**

      Сноска. План с изменениями, внесенным постановлением Правительства РК от 04.04.2017 № 169 (вводится в действие с 01.01.2017).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Мероприятия |
Форма завершения |
Ответственные исполнители |
Срок исполнения |
Предполагаемые расходы (млн. тенге) |
Источник финансирования  |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. Совершенствование национального законодательства и мониторинг их реализации |
|
1. Разработка нормативных правовых актов |
|
1. |
Выработка предложений по разработке Типового положения о советниках министров, акимов по вопросам инвалидности и принятию его решением Координационного совета в области социальной защиты инвалидов |
предложения в МЗСР |
акимы областей, городов Астаны и Алматы, представители НПО (по согласованию) |
декабрь 2016 года |
не требуются |
 |
|
2. |
Внесение изменений и дополнений в приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 22 января 2015 года № 26 "О некоторых вопросах реабилитации инвалидов" в части введения единых требований к техническим вспомогательным (компенсаторным) средствам реабилитации |
приказ МЗСР |
МЗСР, акимы областей, городов Астаны и Алматы, представители НПО (по согласованию)  |
апрель 2017 года |
не требуются |
 |
|
3. |
Разработка стандарта оказания специальных социальных услуг с учетом интегрированной модели оказания услуг |
приказ МЗСР |
МЗСР, МОН, МВД, акимы областей, городов Астаны и Алматы, представители НПО (по согласованию) |
сентябрь 2018 года |
не требуются |
 |
|
2. Принятие мер по совершенствованию национального законодательства |
|
4. |
Выработка предложений к изменению дефиниций и индикаторов инвалидности в некоторых законодательных актах Республики Казахстан, направленных на исключение дискриминации по признаку инвалидности |
предложения в МЗСР |
МОН, МВД, МНЭ, МКС, акимы областей, городов Астаны и Алматы, представители НПО (по согласованию) |
июнь 2016 года |
не требуются |
 |
|
5. |
Выработка предложений о введении механизма переоборудования жилых помещений, предоставляемых и занимаемых инвалидами или семьями, имеющими в своем составе инвалидов, специальными средствами и приспособлениями |
предложения в МЗСР |
акимы областей, городов Астаны и Алматы |
май 2016 года |
не требуются |
 |
|
2. Доступность объектов социальной и транспортной инфраструктуры |
|
1. Доступность объектов |
|
6. |
Утверждение региональных планов инвентаризации и адаптации объектов исходя из оценки потенциальной посещаемости их инвалидами |
информация в МЗСР |
акимы областей, городов Астаны и Алматы |
ежегодно, до 1 февраля |
не требуются |
 |
|
7. |
Организация работы по паспортизации и адаптации объектов социальной инфраструктуры в регионах |
информация в МЗСР |
акимы областей, городов Астаны и Алматы |
раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом

 |
не требуются |
 |
|
8. |
Рассмотрение вопроса участия советников акимов областей, членов общественных советов, представителей общественных объединений инвалидов при согласовании проектной документации на строительство объектов, зданий, инженерной инфраструктуры, улично-дорожной сети |
информация в МЗСР |
акимы областей, городов Астаны и Алматы |
раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом  |
не требуются |
 |
|
9. |
Разработка и представление регионам рекомендаций по соблюдению СНиПов при строительстве и адаптации объектов, посещаемых инвалидами |
рекомендации |
МНЭ, МЗСР |
август 2016 года |
не требуются |
 |
|
10. |
Мониторинг и контроль за соблюдением требований государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства при строительстве объектов с учетом создания доступной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения |
информация в МЗСР |
МНЭ (созыв), акимы областей, городов Астаны и Алматы |
раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
не требуются |
 |
|
2. Доступность транспортной инфраструктуры |
|
11. |
Установка дорожных знаков и указателей в местах расположения организаций, ориентированных на обслуживание инвалидов |
информация в МТСЗН |
акимы областей, городов Астаны и Алматы |
раз в полугодие, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
2016 г. - 49,1: РБ - 29,4; МБ – 19,7;
2017 г. – 11,8: РБ – 5,9; МБ – 5,9;
2018 г. – 12,5: РБ – 5,0; МБ – 7,5. |
По бюджетной программе РБ 058 "Оказание социальной защиты и помощи населению на республиканском уровне, а также совершенствование системы социальной защиты и развитие инфраструктуры" |
|
12. |
Обустройство пешеходных переходов звуковыми устройствами в местах расположения организаций, ориентированных на обслуживание инвалидов |
информация в МТСЗН |
акимы областей, городов Астаны и Алматы |
раз в полугодие, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
2016 г. – 78,0: РБ – 46,8; МБ – 31,2;
2017 г. – 34,2: РБ – 17,1; МБ – 17,1;
2018 г. – 32,7: РБ – 13,1; МБ – 19,6. |
По бюджетной программе РБ 058 "Оказание социальной защиты и помощи населению на республиканском уровне, а также совершенствование системы социальной защиты и развитие инфраструктуры" |
|
13. |
Размещение государственного социального заказа на развитие служб "Инватакси" |
информация в МТСЗН |
акимы областей, городов Астаны и Алматы |
раз в полугодие, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
2016 г. – 485,9:
РБ – 145,8;
МБ – 340,1;
2017 г. – 387,0:
РБ – 77,4;
МБ – 309,6;
2018 г. – 414,1:
РБ – 41,4;
МБ – 372,7. |
По бюджетной программе РБ 058 "Оказание социальной защиты и помощи населению на республиканском уровне, а также совершенствование системы социальной защиты и развитие инфраструктуры" |
|
14. |
Организация оснащения железнодорожных составов вагонами со специализированным купе, доступных для инвалидов, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата |
информация в МЗСР |
МИР, железнодорожные перевозчики (по согласованию) |
раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
 |
За счет средств железнодорожных перевозчиков |
|
15. |
Выделение стояночных мест для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов  |
информация в МЗСР |
акимы областей, городов Астаны и Алматы |
раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
не требуются |
 |
|
16. |
Организация доступности общественного транспорта и пассажирских остановок для инвалидов, имеющих затруднение в передвижении, в том числе с нарушениями зрения |
информация в МЗСР |
акимы областей, городов Астаны и Алматы |
раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
 |
За счет внебюджетных средств |
|
17. |
Принятие мер по улучшению качества услуг и приведению авто, железнодорожных вокзальных комплексов, аэропортов и привокзальных территорий в соответствие с требованиями доступности услуг для инвалидов |
информация в МЗСР |
МИР (созыв), АО "НК "КТЖ" (по согласованию), акимы областей, городов Астаны и Алматы |
раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
 |
За счет средств собственников |
|
18. |
Организация мониторинга общественными советами за проведением адаптации объектов в регионах  |
информация в МЗСР |
акимы областей, городов Астаны и Алматы |
раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом  |
не требуются |
 |
|
3. Профилактика и предупреждение инвалидности |
|
1. Дети |
|
19. |
Мониторинг планирования семьи и работы Комиссии по прерыванию беременности по медицинским показаниям |
информация в МЗСР |
акимы областей, городов Астаны и Алматы |
раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
не требуются |
 |
|
20. |
Мониторинг раннего скрининга детей на выявление врожденных пороков развития и наследственных заболеваний, приводящих к инвалидности, и анализ его эффективности  |
информация в МЗСР |
акимы областей, городов Астаны и Алматы |
раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
не требуются |
 |
|
21. |
Мониторинг за выхаживанием недоношенных детей в медицинских организациях |
информация в МЗСР |
акимы областей, городов Астаны и Алматы |
раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
не требуются |
 |
|
22. |
Мониторинг деятельности детских сурдологических кабинетов в медицинских организациях по взаимодействию с организациями системы социальной защиты и образования |
информация в МЗСР |
акимы областей, городов Астаны и Алматы |
раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
не требуются |
 |
|
23. |
Проведение слухоречевой адаптации детей с нарушением слуха |
информация в МЗСР |
акимы областей, городов Астаны и Алматы |
раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
РБ – 372,6:
2016 г. – 115,9;
2017 г. – 124,0;
2018 г. – 132,7. |
По бюджетной программе РБ 058 "Оказание социальной защиты и помощи населению на республиканском уровне, а также совершенствование системы социальной защиты и развитие инфраструктуры" |
|
24. |
Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам |
информация в МТСЗН |
акимы областей, городов Астаны и Алматы |
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
РБ – 2627,5:
2016 г. – 603,1;
2017 г. – 1197,2;
2018 г. – 827,2. |
По бюджетной программе РБ 058 "Оказание социальной защиты и помощи населению на республиканском уровне, а также совершенствование системы социальной защиты и развитие инфраструктуры" |
|
25. |
Мониторинг за проведением кохлеарной имплантации и обеспечение предоперационной и послеоперационной слухоречевой реабилитации |
информация в МЗСР |
акимы областей, городов Астаны и Алматы |
раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
не требуются |
 |
|
26. |
Мониторинг своевременного оказания офтальмологической помощи для новорожденных с ретинопатией недоношенных  |
информация в МЗСР |
акимы областей, городов Астаны и Алматы |
раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
не требуются |
 |
|
27. |
Мониторинг деятельности стационаров, оказывающих услуги детям с онкогемотологической патологией, в том числе на базе детских санаториев |
информация в МЗСР |
акимы областей, городов Астаны и Алматы |
раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
не требуются |
 |
|
28. |
Мониторинг проведения реабилитации и санаторно-курортного лечения детей, перенесших туберкулез и живущих с ВИЧ инфекцией |
информация в МЗСР |
акимы областей, городов Астаны и Алматы |
раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
не требуются |
 |
|
2. Трудоспособное население |
|
29. |
Мониторинг за эффективностью организации периодических профилактических осмотров работающего населения |
информация в МЗСР |
акимы областей, городов Астаны и Алматы |
раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
не требуются |
 |
|
30. |
Мониторинг организации первичной и вторичной медицинской реабилитации инвалидов на уровне первичной медико-санитарной помощи и дневных стационаров |
информация в МЗСР |
акимы областей, городов Астаны и Алматы |
раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
не требуются |
 |
|
31. |
Выработка предложений по совершенствованию динамического наблюдения за состоянием здоровья инвалида с последующей корректировкой медицинской части индивидуальной программы реабилитации пациента/инвалида |
информация в МЗСР |
акимы областей, городов Астаны и Алматы |
ноябрь 2016 года |
не требуются |
 |
|
32. |
Формирование рейтинга регионов по интенсивному показателю инвалидности, проведению реабилитации согласно индивидуальной программы реабилитации (в рамках Карты социальных проблем) |
информация в МЗСР |
акимы областей, городов Астаны и Алматы |
раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
не требуются |
 |
|
33. |
Проведение пилотного проекта по взаимодействию АО "Республиканский протезно-ортопедический центр" и НИИ травматологии и ортопедии для повышения качества протезно-ортопедических изделий и своевременного их предоставления |
информация в МЗСР |
АО "РПОЦ", РГП "НИИТО" |
до 20 января 2017 года  |
 |
В пределах предусмотренных средств по бюджетным программам МБ 003 и 009 "Социальная поддержка инвалидов" |
|
34. |
Предоставление электронной композитной услуги по проведению медико-социальной экспертизы, реабилитации и социальной поддержки инвалидов |
информация в МЗСР |
акимы областей, городов Астаны и Алматы |
раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
не требуются |
 |
|
35. |
Выработка предложений по разработке бальной системы критериев установления инвалидности с учетом положений Международной классификации функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья по итогам проведенных исследовательских работ  |
предложения в Правительство Республики Казахстан |
МЗСР |
февраль 2017 года |
РБ – 19,8  |
По бюджетной программе РБ 001 "Формирование государственной политики в области здравоохранения и социального развития" |
|
36. |
Увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами (подгузниками, мочеприемниками и калоприемниками) |
информация в МТСЗН |
акимы областей, городов Астаны и Алматы |
раз в полугодие, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
РБ – 10779,9: 2016 г. – 3113,5; 2017 г. – 3696,0; 2018 г. – 3970,4. |
По бюджетной программе РБ 058 "Оказание социальной защиты и помощи населению на республиканском уровне, а также совершенствование системы социальной защиты и развитие инфраструктуры" |
|
36-1. |
Увеличение объема предоставления в соответствии с индивидуальной программой реабилитации социальных услуг специалиста жестового языка для инвалидов по слуху с тридцати часов до шестидесяти часов в год |
информация в МТСЗН |
акимы областей, городов Астаны и Алматы |
раз в полугодие, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
РБ – 953,1: 2017 г. – 454,7;
2018 г. – 498,4. |
По бюджетной программе РБ 058 "Оказание социальной защиты и помощи населению на республиканском уровне, а также совершенствование системы социальной защиты и развитие инфраструктуры" |
|
36-2. |
Расширение перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств, предоставляемых инвалидам |
информация в МТСЗН |
акимы областей, городов Астаны и Алматы |
раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
РБ – 4779,7: 2017 г. – 2183,8,
2018 г. – 2595,9. |
По бюджетной программе РБ 058 "Оказание социальной защиты и помощи населению на республиканском уровне, а также совершенствование системы социальной защиты и развитие инфраструктуры" |
|
37. |
Организация инвалидам, проживающим в отдаленных селах, доставки на дом реабилитационных средств (за исключением протезно-ортопедических изделий) |
информация в МЗСР |
акимы областей, городов Астаны и Алматы, ГК "Правительство для граждан", АО "Казпочта" (по согласованию) |
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
 |
В пределах предусмотренных средств АО "Казпочта" |
|
3. Лица пожилого возраста |
|
38. |
Мониторинг организации клубов пожилых людей на уровне первичной медико-санитарной помощи |
информация в МЗСР |
акимы областей, городов Астаны и Алматы |
раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
не требуются |
 |
|
39. |
Мониторинг скрининга лиц пожилого возраста на выявление болезней системы кровообращения, онкологических заболеваний, глаукомы, сахарного диабета |
информация в МЗСР |
акимы областей, городов Астаны и Алматы |
раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
не требуются |
 |
|
40. |
Мониторинг оказания специальных социальных услуг лицам пожилого возраста, включая платные услуги  |
информация в МЗСР |
акимы областей, городов Астаны и Алматы |
ежегодно, до 20 января |
не требуются |
 |
|
4. Развитие инклюзивного образования |
|
1. Общее среднее образование |
|
41. |
Обеспечение доступности общеобразовательных школ для детей с учетом их индивидуальных потребностей |
информация в МОН  |
акимы областей, городов Астаны и Алматы |
раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
не требуются |
 |
|
42. |
Оборудование учебных мест детей-инвалидов, обучающихся на дому, комплектом компьютерной техники и программного обеспечения с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и потребностей, подключение этих мест к широкополосному Интернету |
информация в МОН |
акимы областей, городов Астаны и Алматы |
раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
 |
В пределах предусмотренных средств МБ по бюджетной программе 067 "Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций" |
|
43. |
Поэтапное обеспечение детей с нарушением зрения учебниками и УМК с укрупненным шрифтом и шрифтом Брайля |
информация в МОН |
акимы областей, городов Астаны и Алматы |
ежегодно, до 20 января |
РБ – 145,0 |
По бюджетной программе РБ 099 "Обеспечение доступности качественного школьного образования"  |
|
44. |
Организация взаимодействия ПМПК и МСЭ по вопросам подготовки и реализации индивидуальных программ реабилитации ребенка с ограниченными возможностями  |
информация в МЗСР |
акимы областей, городов Астаны и Алматы |
раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
не требуются |
 |
|
45. |
Предоставление статистических данных по детям, обучающимся на дому, в общеобразовательных школах и специальных (коррекционных) школах |
информация в МОН |
акимы областей, городов Астаны и Алматы |
раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
не требуются |
 |
|
46. |
Пересмотр специальных учебных программ для специальных (коррекционных) школ с ориентацией на получение профессии |
информация в МЗСР |
МОН |
сентябрь 2017 года |
РБ – 2,7 |
По бюджетной программе РБ 099 "Обеспечение доступности качественного школьного образования", за счет займа Всемирного Банка |
|
47. |
Пересмотр подходов к оказанию социально-педагогических услуг в МСУ |
информация в МЗСР |
акимы областей, городов Астаны и Алматы |
сентябрь 2016 года |
не требуются |
 |
|
48. |
Рассмотрение результатов внедрения и развития инклюзивного образования на заседаниях консультативно-совещательных органов по вопросам социальной защиты инвалидов |
информация в МЗСР |
акимы областей, городов Астаны и Алматы |
раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
не требуются |
 |
|
2. Профессиональное образование |
|
49. |
Ежегодное уточнение перечня специальностей для установления квот на обучение лиц с инвалидностью в учебных заведениях технического и профессионального образования, послесреднего и высшего образования  |
информация в МЗСР |
МОН |
ежегодно, до 20 октября  |
не требуются |
 |
|
50. |
Создание равных условий и безбарьерного доступа для студентов с особыми образовательными потребностями |
информация в МОН |
акимы областей, городов Астаны и Алматы, ВУЗы |
раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом  |
 |
В пределах предусмотренных средств МБ и ВУЗов |
|
51. |
Проведение мониторинга учебных заведений технического и профессионального образования, послесреднего и высшего образования, в которых созданы условия для получения образования инвалидами  |
информация в МЗСР |
МОН |
январь 2017 года |
не требуются |
 |
|
52. |
Мониторинг выполнения квоты на обучение лиц с инвалидностью в учебных заведениях технического и профессионального образования, послесреднего и высшего образования |
информация в МЗСР |
МОН |
ежегодно, до 20 декабря |
не требуются |
 |
|
5. Улучшение условий для предоставления специальных социальных услуг |
|
53. |
Рассмотрение вопроса развития сети социальных домов малой вместимости, центров социального обслуживания |
информация в МЗСР |
акимы областей, городов Астаны и Алматы |
ежегодно, до 20 января |
не требуются |
 |
|
54. |
Проработка вопроса поэтапного преобразования МСУ в центры социального обслуживания |
информация в МЗСР |
акимы областей, городов Астаны и Алматы |
раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
не требуются |
 |
|
55. |
Размещение государственного социального заказа на оказание специальных социальных услуг |
информация в МЗСР |
акимы областей, городов Астаны и Алматы |
раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
РБ – 2967,2:
2016 г. – 837, 3;
2017 г. – 1022,0;
2018 г. – 1107,9. |
По бюджетной программе РБ 058 "Оказание социальной защиты и помощи населению на республиканском уровне, а также совершенствование системы социальной защиты и развитие инфраструктуры" |
|
56. |
Организация службы онлайн-поддержки для оказания психологической помощи и консультаций для родителей, воспитывающих детей-инвалидов |
информация в МЗСР |
акимы областей, городов Астаны и Алматы, КРМУ (по согласованию) |
раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом  |
 |
За счет средств ПРООН |
|
57. |
Организация повышения квалификации работников, предоставляющих специальные социальные услуги инвалидам и лицам пожилого возраста |
информация в МЗСР |
акимы областей, городов Астаны и Алматы |
раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
РБ – 37,5:
2016 г. – 12,1;
2017 г. – 12,4;
2018 г. – 13,0. |
По бюджетной программе РБ 001 "Формирование государственной политики в области здравоохранения и социального развития" |
|
6. Обеспечение занятости лиц с инвалидностью |
|
58. |
Вовлечение инвалидов в продуктивную занятость с использованием государственных мер поддержки  |
информация в МЗСР |
акимы областей, городов Астаны и Алматы |
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
В пределах предусмотренных средств по программе "Дорожная карта занятости 2020", программ развития территорий |
В пределах предусмотренных средств по бюджетным программам РБ 044 "Реализация мероприятий в рамках Дорожной карты занятости 2020", МБ 002, 003 и 004 "Программа занятости" |
|
59. |
Представление сведений о занятости выпускников, имеющих инвалидность, после получения среднего общего, профессионального и технического, высшего образования |
информация в МЗСР |
МОН (созыв), акимы областей, городов Астаны и Алматы |
раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
не требуются |
 |
|
60. |
Внедрение механизма субсидирования специальных рабочих мест и установления квотирования рабочих мест |
информация в МЗСР |
акимы областей, городов Астаны и Алматы |
ежеквартально, с 2018 года, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
РБ – 206,9\* |
 |
|
61. |
Ежегодное определение перечня организаций, реализующих квоты на трудоустройство инвалидов |
информация в МЗСР |
акимы областей, городов Астаны и Алматы |
раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
не требуются |
 |
|
62. |
Содействие инвалидам в трудоустройстве в соответствии с квотами на трудоустройство инвалидов |
информация в МЗСР |
акимы областей, городов Астаны и Алматы |
ежеквартально до 10 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом |
не требуются |
 |
|
63. |
Организация ярмарок вакансий для лиц с ограниченными возможностями |
информация в МЗСР |
акимы областей, городов Астаны и Алматы |
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
не требуются |
 |
|
64. |
Выработка предложений по организации базы производственных практик на предприятиях Казахского общества слепых и Казахского общества глухих  |
предложения в МЗСР |
акимы областей, городов Астаны и Алматы, ОО "КОС", ОО "КОГ" (по согласованию) |
август 2016 года |
не требуются |
 |
|
65. |
Изучение возможности обучения лиц старше 29 лет на предприятиях Казахского общества слепых и Казахского общества глухих  |
информация в МЗСР |
акимы областей, городов Астаны и Алматы ОО "КОС", ОО "КОГ" (по согласованию) |
сентябрь 2016 года |
не требуются |
 |
|
66. |
Мониторинг товаров, работ и услуг, предоставляемых или поставляемых общественными объединениями инвалидов или организациями, созданными общественными объединениями инвалидов |
информация в МЗСР |
акимы областей, городов Астаны и Алматы |
ежегодно, до 20 января |
не требуются |
 |
|
67. |
Поддержка женщин с ограниченными возможностями посредством вовлечения их в предпринимательскую деятельность |
информация в МЗСР |
АО "ФРП "Даму" (по согласованию) |
ежегодно, до 20 января |
 |
За счет средств АО "ФРП "Даму" |
|
7. Участие в культурной и спортивной жизни, проведение досуга и отдыха |
|
68. |
Обеспечение доступности объектов культуры: концертных организаций, театров, культурно-досуговых организаций, библиотек, музеев и музеев-заповедников, цирков |
информация в МКС |
акимы областей, городов Астаны и Алматы |
раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом  |
 |
В пределах предусмотренных средств |
|
69. |
Обеспечение доступности спортивных объектов и сооружений для лиц с инвалидностью |
информация в МКС |
акимы областей, городов Астаны и Алматы |
раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
 |
В пределах предусмотренных средств  |
|
70. |
Обеспечение концертных организаций, театров, культурно-досуговых организаций, библиотек, музеев и музеев-заповедников, цирков специальными устройствами для инвалидов (электронные носители информации, аудио- и видеоплееры, книги, напечатанные шрифтом Брайля, компьютеры, оснащенные специальной клавиатурой и т.д.) |
информация в МКС |
акимы областей, городов Астаны и Алматы |
раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом  |
 |
В пределах предусмотренных средств |
|
71. |
Организация районных, областных, республиканских спортивных соревнований среди инвалидов |
информация в МКС |
акимы областей, городов Астаны и Алматы |
раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
 |
В пределах предусмотренных средств и внебюджетных средств |
|
72. |
Подготовка и участие спортсменов-инвалидов на международных соревнованиях  |
информация в МЗСР |
МКС (созыв), акимы областей, городов Астаны и Алматы |
раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
РБ – 139,2:
2016 г. – 46,4,
2017 г. – 46,4,
2018 г. – 46,4. |
По бюджетной программе РБ 036 "Развитие спорта высших достижений" |
|
8. Формирование позитивного отношения социума к лицам с инвалидностью |
|
73. |
Размещение информационных видеороликов по созданию безбарьерной среды инвалидам |
информация в МСЗР |
МИР |
июнь 2016 года |
 |
В пределах предусмотренных средств по бюджетной программе 087 "Проведение государственной информационной политики" |
|
74. |
Обеспечение сопровождения сурдопереводом транслирования новостных телепередач |
информация в МТСЗН |
акимы областей, городов Астаны и Алматы |
раз в полугодие, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
2016 г. – 490,3: РБ – 294,2; МБ – 196,1; 2017 г. – 350,4: РБ – 175,2; МБ – 175,2; 2018 г. – 374,9: РБ – 149,9; МБ – 225,0. |
По бюджетной программе РБ 058 "Оказание социальной защиты и помощи населению на республиканском уровне, а также совершенствование системы социальной защиты и развитие инфраструктуры" |
|
75. |
Освещение темы поддержки, адаптации инвалидов в обществе и основных навыков общения с лицами, имеющими инвалидность, в рамках действующих телепередач в эфире республиканских телеканалов |
информация в МЗСР |
МИР (созыв), акимы областей, городов Астаны и Алматы |
раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
 |
В пределах предусмотренных средств по бюджетной программе 087 "Проведение государственной информационной политики" |
|
76. |
Размещение в средствах массовой информации публикаций и статей, выступление на телеканалах, направленных на формирование позитивного отношения общества к проблемам инвалидности  |
информация в МЗСР |
МИР (созыв), акимы областей, городов Астаны и Алматы |
раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом |
 |
В пределах предусмотренных средств по бюджетной программе 087 "Проведение государственной информационной политики" и МБ |
|
77. |
Обеспечение доступности и распространение информации о выборах во всех необходимых альтернативных доступных форматах (использование крупного шрифта, языка Брайля, языка жестов и прочие) |
информация в МЗСР |
акимы областей, городов Астаны и Алматы |
в период выборных кампаний |
не требуются |
 |
|
78. |
Обеспечение доступности инвалидам помещений при проведении выборов |
информация в МЗСР |
акимы областей, городов Астаны и Алматы |
в период выборных кампаний |
не требуются |
 |
|
79. |
Мониторинг соблюдения Конвенции о правах инвалидов |
информация в Правительство Республики Казахстан |
МЗСР (созыв), НЦПЧ, НПО (по согласованию) |
февраль 2017 года |
не требуются |
 |
|
80. |
Предложения к ежегодному Национальному отчету по защите прав и законных интересов инвалидов в соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидах |
предложения в МЗСР |
МОН, МНЭ, МФ, МИД, МИР, МВД, МКС, акимы областей, городов Астаны и Алматы, НПП, НПО (по согласованию) |
декабрь 2016 года |
не требуются |
 |

      Примечание:

      \* объемы средств будут уточняться при формировании республиканского бюджета на 2018 год.

      Расшифровка аббревиатур:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
АО "Казпочта" |
- |
акционерное общество "Казпочта" |
|
АО "НК "КТЖ" |
- |
акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" |
|
АО "РПОЦ" |
- |
акционерное общество "Республиканский протезно-ортопедический центр" |
|
АО "Фонд "Даму" |
- |
акционерное общество "Фонд развития предпринимательства "Даму" |
|
ВИЧ |
- |
вирус иммунодефицита человека |
|
ВУЗы |
- |
высшие учебные заведения |
|
ГК "Правительство для граждан" |
- |
государственная корпорация "Правительство для граждан" |
|
КРМУ |
- |
Казахстанско-Российский медицинский университет |
|
МБ |
- |
местный бюджет |
|
МВД |
- |
Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
|
МЗСР |
- |
Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан |
|
МИД |
- |
Министерство иностранных дел Республики Казахстан |
|
МИР  |
- |
Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан |
|
МКС |
- |
Министерство культуры и спорта Республики Казахстан |
|
МНЭ |
- |
Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
|
МОН |
- |
Министерство образования и науки Республики Казахстан |
|
МФ |
- |
Министерство финансов Республики Казахстан |
|
МСУ |
- |
медико-социальное учреждение |
|
МСЭ |
- |
медико-социальная экспертиза |
|
НПО |
- |
неправительственные организации |
|
НПП |
- |
Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" |
|
НЦПЧ |
- |
Национальный центр по правам человека |
|
ОО "КОС" |
- |
общественное объединение "Казахское общество слепых" |
|
ОО "КОГ" |
- |
общественное объединение "Казахское общество глухих" |
|
ПМПК |
- |
психолого-медико-педагогическая консультация |
|
ПРООН |
- |
Программа развития Организации Объединенных Наций |
|
РБ |
- |
республиканский бюджет |
|
РГП "НИИТО" |
- |
Республиканское государственное предприятие "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии" |
|
СНиП |
- |
строительные нормы и правила |
|
УМК |
- |
учебно-методический комплекс  |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан