

**Об утверждении третьего этапа (2016 - 2018 годы) Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 - 2018 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2016 года № 213.

      ПРЕСС-РЕЛИЗ

      Вводится в действие с 1 января 2016 года.

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

      1. Утвердить прилагаемый третий этап (2016 – 2018 годы) Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы (далее – План).

      2. Государственным органам, акимам областей, городов Астаны и Алматы, ответственным за выполнение Плана:

      1) обеспечить своевременное исполнение Плана;

      2) ежегодно, до 20 января, представлять информацию о ходе выполнения Плана в Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.

      3. Министерству здравоохранения и социального развития Республики Казахстан представлять ежегодно, до 10 февраля, сводную информацию об исполнении Плана в Правительство Республики Казахстан.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2016 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Премьер-Министр |  |
| Республики Казахстан | К. Масимов |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2016 года № 213 |

**Третий этап (2016 – 2018 годы) Плана мероприятий**  
**по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов**  
**в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы**

      Сноска. План с изменениями, внесенным постановлением Правительства РК от 04.04.2017 № 169 (вводится в действие с 01.01.2017).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Форма завершения | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Предполагаемые расходы (млн. тенге) | Источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Совершенствование национального законодательства и мониторинг их реализации | | | | | | |
| 1. Разработка нормативных правовых актов | | | | | | |
| 1. | Выработка предложений по разработке Типового положения о советниках министров, акимов по вопросам инвалидности и принятию его решением Координационного совета в области социальной защиты инвалидов | предложения в МЗСР | акимы областей, городов Астаны и Алматы, представители НПО (по согласованию) | декабрь 2016 года | не требуются |  |
| 2. | Внесение изменений и дополнений в приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 22 января 2015 года № 26 "О некоторых вопросах реабилитации инвалидов" в части введения единых требований к техническим вспомогательным (компенсаторным) средствам реабилитации | приказ МЗСР | МЗСР, акимы областей, городов Астаны и Алматы, представители НПО (по согласованию) | апрель 2017 года | не требуются |  |
| 3. | Разработка стандарта оказания специальных социальных услуг с учетом интегрированной модели оказания услуг | приказ МЗСР | МЗСР, МОН, МВД, акимы областей, городов Астаны и Алматы, представители НПО (по согласованию) | сентябрь 2018 года | не требуются |  |
| 2. Принятие мер по совершенствованию национального законодательства | | | | | | |
| 4. | Выработка предложений к изменению дефиниций и индикаторов инвалидности в некоторых законодательных актах Республики Казахстан, направленных на исключение дискриминации по признаку инвалидности | предложения в МЗСР | МОН, МВД, МНЭ, МКС, акимы областей, городов Астаны и Алматы, представители НПО (по согласованию) | июнь 2016 года | не требуются |  |
| 5. | Выработка предложений о введении механизма переоборудования жилых помещений, предоставляемых и занимаемых инвалидами или семьями, имеющими в своем составе инвалидов, специальными средствами и приспособлениями | предложения в МЗСР | акимы областей, городов Астаны и Алматы | май 2016 года | не требуются |  |
| 2. Доступность объектов социальной и транспортной инфраструктуры | | | | | | |
| 1. Доступность объектов | | | | | | |
| 6. | Утверждение региональных планов инвентаризации и адаптации объектов исходя из оценки потенциальной посещаемости их инвалидами | информация в МЗСР | акимы областей, городов Астаны и Алматы | ежегодно, до 1 февраля | не требуются |  |
| 7. | Организация работы по паспортизации и адаптации объектов социальной инфраструктуры в регионах | информация в МЗСР | акимы областей, городов Астаны и Алматы | раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | не требуются |  |
| 8. | Рассмотрение вопроса участия советников акимов областей, членов общественных советов, представителей общественных объединений инвалидов при согласовании проектной документации на строительство объектов, зданий, инженерной инфраструктуры, улично-дорожной сети | информация в МЗСР | акимы областей, городов Астаны и Алматы | раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | не требуются |  |
| 9. | Разработка и представление регионам рекомендаций по соблюдению СНиПов при строительстве и адаптации объектов, посещаемых инвалидами | рекомендации | МНЭ, МЗСР | август 2016 года | не требуются |  |
| 10. | Мониторинг и контроль за соблюдением требований государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства при строительстве объектов с учетом создания доступной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения | информация в МЗСР | МНЭ (созыв), акимы областей, городов Астаны и Алматы | раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | не требуются |  |
| 2. Доступность транспортной инфраструктуры | | | | | | |
| 11. | Установка дорожных знаков и указателей в местах расположения организаций, ориентированных на обслуживание инвалидов | информация в МТСЗН | акимы областей, городов Астаны и Алматы | раз в полугодие, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 2016 г. - 49,1: РБ - 29,4; МБ – 19,7;  2017 г. – 11,8: РБ – 5,9; МБ – 5,9;  2018 г. – 12,5: РБ – 5,0; МБ – 7,5. | По бюджетной программе РБ 058 "Оказание социальной защиты и помощи населению на республиканском уровне, а также совершенствование системы социальной защиты и развитие инфраструктуры" |
| 12. | Обустройство пешеходных переходов звуковыми устройствами в местах расположения организаций, ориентированных на обслуживание инвалидов | информация в МТСЗН | акимы областей, городов Астаны и Алматы | раз в полугодие, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 2016 г. – 78,0: РБ – 46,8; МБ – 31,2;  2017 г. – 34,2: РБ – 17,1; МБ – 17,1;  2018 г. – 32,7: РБ – 13,1; МБ – 19,6. | По бюджетной программе РБ 058 "Оказание социальной защиты и помощи населению на республиканском уровне, а также совершенствование системы социальной защиты и развитие инфраструктуры" |
| 13. | Размещение государственного социального заказа на развитие служб "Инватакси" | информация в МТСЗН | акимы областей, городов Астаны и Алматы | раз в полугодие, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 2016 г. – 485,9:  РБ – 145,8;  МБ – 340,1;  2017 г. – 387,0:  РБ – 77,4;  МБ – 309,6;  2018 г. – 414,1:  РБ – 41,4;  МБ – 372,7. | По бюджетной программе РБ 058 "Оказание социальной защиты и помощи населению на республиканском уровне, а также совершенствование системы социальной защиты и развитие инфраструктуры" |
| 14. | Организация оснащения железнодорожных составов вагонами со специализированным купе, доступных для инвалидов, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата | информация в МЗСР | МИР, железнодорожные перевозчики (по согласованию) | раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом |  | За счет средств железнодорожных перевозчиков |
| 15. | Выделение стояночных мест для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов | информация в МЗСР | акимы областей, городов Астаны и Алматы | раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | не требуются |  |
| 16. | Организация доступности общественного транспорта и пассажирских остановок для инвалидов, имеющих затруднение в передвижении, в том числе с нарушениями зрения | информация в МЗСР | акимы областей, городов Астаны и Алматы | раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом |  | За счет внебюджетных средств |
| 17. | Принятие мер по улучшению качества услуг и приведению авто, железнодорожных вокзальных комплексов, аэропортов и привокзальных территорий в соответствие с требованиями доступности услуг для инвалидов | информация в МЗСР | МИР (созыв), АО "НК "КТЖ" (по согласованию), акимы областей, городов Астаны и Алматы | раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом |  | За счет средств собственников |
| 18. | Организация мониторинга общественными советами за проведением адаптации объектов в регионах | информация в МЗСР | акимы областей, городов Астаны и Алматы | раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | не требуются |  |
| 3. Профилактика и предупреждение инвалидности | | | | | | |
| 1. Дети | | | | | | |
| 19. | Мониторинг планирования семьи и работы Комиссии по прерыванию беременности по медицинским показаниям | информация в МЗСР | акимы областей, городов Астаны и Алматы | раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | не требуются |  |
| 20. | Мониторинг раннего скрининга детей на выявление врожденных пороков развития и наследственных заболеваний, приводящих к инвалидности, и анализ его эффективности | информация в МЗСР | акимы областей, городов Астаны и Алматы | раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | не требуются |  |
| 21. | Мониторинг за выхаживанием недоношенных детей в медицинских организациях | информация в МЗСР | акимы областей, городов Астаны и Алматы | раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | не требуются |  |
| 22. | Мониторинг деятельности детских сурдологических кабинетов в медицинских организациях по взаимодействию с организациями системы социальной защиты и образования | информация в МЗСР | акимы областей, городов Астаны и Алматы | раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | не требуются |  |
| 23. | Проведение слухоречевой адаптации детей с нарушением слуха | информация в МЗСР | акимы областей, городов Астаны и Алматы | раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | РБ – 372,6:  2016 г. – 115,9;  2017 г. – 124,0;  2018 г. – 132,7. | По бюджетной программе РБ 058 "Оказание социальной защиты и помощи населению на республиканском уровне, а также совершенствование системы социальной защиты и развитие инфраструктуры" |
| 24. | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | информация в МТСЗН | акимы областей, городов Астаны и Алматы | ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | РБ – 2627,5:  2016 г. – 603,1;  2017 г. – 1197,2;  2018 г. – 827,2. | По бюджетной программе РБ 058 "Оказание социальной защиты и помощи населению на республиканском уровне, а также совершенствование системы социальной защиты и развитие инфраструктуры" |
| 25. | Мониторинг за проведением кохлеарной имплантации и обеспечение предоперационной и послеоперационной слухоречевой реабилитации | информация в МЗСР | акимы областей, городов Астаны и Алматы | раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | не требуются |  |
| 26. | Мониторинг своевременного оказания офтальмологической помощи для новорожденных с ретинопатией недоношенных | информация в МЗСР | акимы областей, городов Астаны и Алматы | раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | не требуются |  |
| 27. | Мониторинг деятельности стационаров, оказывающих услуги детям с онкогемотологической патологией, в том числе на базе детских санаториев | информация в МЗСР | акимы областей, городов Астаны и Алматы | раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | не требуются |  |
| 28. | Мониторинг проведения реабилитации и санаторно-курортного лечения детей, перенесших туберкулез и живущих с ВИЧ инфекцией | информация в МЗСР | акимы областей, городов Астаны и Алматы | раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | не требуются |  |
| 2. Трудоспособное население | | | | | | |
| 29. | Мониторинг за эффективностью организации периодических профилактических осмотров работающего населения | информация в МЗСР | акимы областей, городов Астаны и Алматы | раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | не требуются |  |
| 30. | Мониторинг организации первичной и вторичной медицинской реабилитации инвалидов на уровне первичной медико-санитарной помощи и дневных стационаров | информация в МЗСР | акимы областей, городов Астаны и Алматы | раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | не требуются |  |
| 31. | Выработка предложений по совершенствованию динамического наблюдения за состоянием здоровья инвалида с последующей корректировкой медицинской части индивидуальной программы реабилитации пациента/инвалида | информация в МЗСР | акимы областей, городов Астаны и Алматы | ноябрь 2016 года | не требуются |  |
| 32. | Формирование рейтинга регионов по интенсивному показателю инвалидности, проведению реабилитации согласно индивидуальной программы реабилитации (в рамках Карты социальных проблем) | информация в МЗСР | акимы областей, городов Астаны и Алматы | раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | не требуются |  |
| 33. | Проведение пилотного проекта по взаимодействию АО "Республиканский протезно-ортопедический центр" и НИИ травматологии и ортопедии для повышения качества протезно-ортопедических изделий и своевременного их предоставления | информация в МЗСР | АО "РПОЦ", РГП "НИИТО" | до 20 января 2017 года |  | В пределах предусмотренных средств по бюджетным программам МБ 003 и 009 "Социальная поддержка инвалидов" |
| 34. | Предоставление электронной композитной услуги по проведению медико-социальной экспертизы, реабилитации и социальной поддержки инвалидов | информация в МЗСР | акимы областей, городов Астаны и Алматы | раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | не требуются |  |
| 35. | Выработка предложений по разработке бальной системы критериев установления инвалидности с учетом положений Международной классификации функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья по итогам проведенных исследовательских работ | предложения в Правительство Республики Казахстан | МЗСР | февраль 2017 года | РБ – 19,8 | По бюджетной программе РБ 001 "Формирование государственной политики в области здравоохранения и социального развития" |
| 36. | Увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами (подгузниками, мочеприемниками и калоприемниками) | информация в МТСЗН | акимы областей, городов Астаны и Алматы | раз в полугодие, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | РБ – 10779,9:  2016 г. – 3113,5;  2017 г. – 3696,0;  2018 г. – 3970,4. | По бюджетной программе РБ 058 "Оказание социальной защиты и помощи населению на республиканском уровне, а также совершенствование системы социальной защиты и развитие инфраструктуры" |
| 36-1. | Увеличение объема предоставления в соответствии с индивидуальной программой реабилитации социальных услуг специалиста жестового языка для инвалидов по слуху с тридцати часов до шестидесяти часов в год | информация в МТСЗН | акимы областей, городов Астаны и Алматы | раз в полугодие, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | РБ – 953,1: 2017 г. – 454,7;  2018 г. – 498,4. | По бюджетной программе РБ 058 "Оказание социальной защиты и помощи населению на республиканском уровне, а также совершенствование системы социальной защиты и развитие инфраструктуры" |
| 36-2. | Расширение перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств, предоставляемых инвалидам | информация в МТСЗН | акимы областей, городов Астаны и Алматы | раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | РБ – 4779,7: 2017 г. – 2183,8,  2018 г. – 2595,9. | По бюджетной программе РБ 058 "Оказание социальной защиты и помощи населению на республиканском уровне, а также совершенствование системы социальной защиты и развитие инфраструктуры" |
| 37. | Организация инвалидам, проживающим в отдаленных селах, доставки на дом реабилитационных средств (за исключением протезно-ортопедических изделий) | информация в МЗСР | акимы областей, городов Астаны и Алматы, ГК "Правительство для граждан", АО "Казпочта" (по согласованию) | ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |  | В пределах предусмотренных средств АО "Казпочта" |
| 3. Лица пожилого возраста | | | | | | |
| 38. | Мониторинг организации клубов пожилых людей на уровне первичной медико-санитарной помощи | информация в МЗСР | акимы областей, городов Астаны и Алматы | раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | не требуются |  |
| 39. | Мониторинг скрининга лиц пожилого возраста на выявление болезней системы кровообращения, онкологических заболеваний, глаукомы, сахарного диабета | информация в МЗСР | акимы областей, городов Астаны и Алматы | раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | не требуются |  |
| 40. | Мониторинг оказания специальных социальных услуг лицам пожилого возраста, включая платные услуги | информация в МЗСР | акимы областей, городов Астаны и Алматы | ежегодно, до 20 января | не требуются |  |
| 4. Развитие инклюзивного образования | | | | | | |
| 1. Общее среднее образование | | | | | | |
| 41. | Обеспечение доступности общеобразовательных школ для детей с учетом их индивидуальных потребностей | информация в МОН | акимы областей, городов Астаны и Алматы | раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | не требуются |  |
| 42. | Оборудование учебных мест детей-инвалидов, обучающихся на дому, комплектом компьютерной техники и программного обеспечения с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и потребностей, подключение этих мест к широкополосному Интернету | информация в МОН | акимы областей, городов Астаны и Алматы | раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом |  | В пределах предусмотренных средств МБ по бюджетной программе 067 "Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций" |
| 43. | Поэтапное обеспечение детей с нарушением зрения учебниками и УМК с укрупненным шрифтом и шрифтом Брайля | информация в МОН | акимы областей, городов Астаны и Алматы | ежегодно, до 20 января | РБ – 145,0 | По бюджетной программе РБ 099 "Обеспечение доступности качественного школьного образования" |
| 44. | Организация взаимодействия ПМПК и МСЭ по вопросам подготовки и реализации индивидуальных программ реабилитации ребенка с ограниченными возможностями | информация в МЗСР | акимы областей, городов Астаны и Алматы | раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | не требуются |  |
| 45. | Предоставление статистических данных по детям, обучающимся на дому, в общеобразовательных школах и специальных (коррекционных) школах | информация в МОН | акимы областей, городов Астаны и Алматы | раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | не требуются |  |
| 46. | Пересмотр специальных учебных программ для специальных (коррекционных) школ с ориентацией на получение профессии | информация в МЗСР | МОН | сентябрь 2017 года | РБ – 2,7 | По бюджетной программе РБ 099 "Обеспечение доступности качественного школьного образования", за счет займа Всемирного Банка |
| 47. | Пересмотр подходов к оказанию социально-педагогических услуг в МСУ | информация в МЗСР | акимы областей, городов Астаны и Алматы | сентябрь 2016 года | не требуются |  |
| 48. | Рассмотрение результатов внедрения и развития инклюзивного образования на заседаниях консультативно-совещательных органов по вопросам социальной защиты инвалидов | информация в МЗСР | акимы областей, городов Астаны и Алматы | раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | не требуются |  |
| 2. Профессиональное образование | | | | | | |
| 49. | Ежегодное уточнение перечня специальностей для установления квот на обучение лиц с инвалидностью в учебных заведениях технического и профессионального образования, послесреднего и высшего образования | информация в МЗСР | МОН | ежегодно, до 20 октября | не требуются |  |
| 50. | Создание равных условий и безбарьерного доступа для студентов с особыми образовательными потребностями | информация в МОН | акимы областей, городов Астаны и Алматы, ВУЗы | раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом |  | В пределах предусмотренных средств МБ и ВУЗов |
| 51. | Проведение мониторинга учебных заведений технического и профессионального образования, послесреднего и высшего образования, в которых созданы условия для получения образования инвалидами | информация в МЗСР | МОН | январь 2017 года | не требуются |  |
| 52. | Мониторинг выполнения квоты на обучение лиц с инвалидностью в учебных заведениях технического и профессионального образования, послесреднего и высшего образования | информация в МЗСР | МОН | ежегодно, до 20 декабря | не требуются |  |
| 5. Улучшение условий для предоставления специальных социальных услуг | | | | | | |
| 53. | Рассмотрение вопроса развития сети социальных домов малой вместимости, центров социального обслуживания | информация в МЗСР | акимы областей, городов Астаны и Алматы | ежегодно, до 20 января | не требуются |  |
| 54. | Проработка вопроса поэтапного преобразования МСУ в центры социального обслуживания | информация в МЗСР | акимы областей, городов Астаны и Алматы | раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | не требуются |  |
| 55. | Размещение государственного социального заказа на оказание специальных социальных услуг | информация в МЗСР | акимы областей, городов Астаны и Алматы | раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | РБ – 2967,2:  2016 г. – 837, 3;  2017 г. – 1022,0;  2018 г. – 1107,9. | По бюджетной программе РБ 058 "Оказание социальной защиты и помощи населению на республиканском уровне, а также совершенствование системы социальной защиты и развитие инфраструктуры" |
| 56. | Организация службы онлайн-поддержки для оказания психологической помощи и консультаций для родителей, воспитывающих детей-инвалидов | информация в МЗСР | акимы областей, городов Астаны и Алматы, КРМУ (по согласованию) | раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом |  | За счет средств ПРООН |
| 57. | Организация повышения квалификации работников, предоставляющих специальные социальные услуги инвалидам и лицам пожилого возраста | информация в МЗСР | акимы областей, городов Астаны и Алматы | раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | РБ – 37,5:  2016 г. – 12,1;  2017 г. – 12,4;  2018 г. – 13,0. | По бюджетной программе РБ 001 "Формирование государственной политики в области здравоохранения и социального развития" |
| 6. Обеспечение занятости лиц с инвалидностью | | | | | | |
| 58. | Вовлечение инвалидов в продуктивную занятость с использованием государственных мер поддержки | информация в МЗСР | акимы областей, городов Астаны и Алматы | ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | В пределах предусмотренных средств по программе "Дорожная карта занятости 2020", программ развития территорий | В пределах предусмотренных средств по бюджетным программам РБ 044 "Реализация мероприятий в рамках Дорожной карты занятости 2020", МБ 002, 003 и 004 "Программа занятости" |
| 59. | Представление сведений о занятости выпускников, имеющих инвалидность, после получения среднего общего, профессионального и технического, высшего образования | информация в МЗСР | МОН (созыв), акимы областей, городов Астаны и Алматы | раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | не требуются |  |
| 60. | Внедрение механизма субсидирования специальных рабочих мест и установления квотирования рабочих мест | информация в МЗСР | акимы областей, городов Астаны и Алматы | ежеквартально, с 2018 года, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | РБ – 206,9\* |  |
| 61. | Ежегодное определение перечня организаций, реализующих квоты на трудоустройство инвалидов | информация в МЗСР | акимы областей, городов Астаны и Алматы | раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | не требуются |  |
| 62. | Содействие инвалидам в трудоустройстве в соответствии с квотами на трудоустройство инвалидов | информация в МЗСР | акимы областей, городов Астаны и Алматы | ежеквартально до 10 числа месяца,  следующего за отчетным кварталом | не требуются |  |
| 63. | Организация ярмарок вакансий для лиц с ограниченными возможностями | информация в МЗСР | акимы областей, городов Астаны и Алматы | ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | не требуются |  |
| 64. | Выработка предложений по организации базы производственных практик на предприятиях Казахского общества слепых и Казахского общества глухих | предложения в МЗСР | акимы областей, городов Астаны и Алматы, ОО "КОС", ОО "КОГ" (по согласованию) | август 2016 года | не требуются |  |
| 65. | Изучение возможности обучения лиц старше 29 лет на предприятиях Казахского общества слепых и Казахского общества глухих | информация в МЗСР | акимы областей, городов Астаны и Алматы ОО "КОС", ОО "КОГ" (по согласованию) | сентябрь 2016 года | не требуются |  |
| 66. | Мониторинг товаров, работ и услуг, предоставляемых или поставляемых общественными объединениями инвалидов или организациями, созданными общественными объединениями инвалидов | информация в МЗСР | акимы областей, городов Астаны и Алматы | ежегодно, до 20 января | не требуются |  |
| 67. | Поддержка женщин с ограниченными возможностями посредством вовлечения их в предпринимательскую деятельность | информация в МЗСР | АО "ФРП "Даму" (по согласованию) | ежегодно, до 20 января |  | За счет средств АО "ФРП "Даму" |
| 7. Участие в культурной и спортивной жизни, проведение досуга и отдыха | | | | | | |
| 68. | Обеспечение доступности объектов культуры: концертных организаций, театров, культурно-досуговых организаций, библиотек, музеев и музеев-заповедников, цирков | информация в МКС | акимы областей, городов Астаны и Алматы | раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом |  | В пределах предусмотренных средств |
| 69. | Обеспечение доступности спортивных объектов и сооружений для лиц с инвалидностью | информация в МКС | акимы областей, городов Астаны и Алматы | раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом |  | В пределах предусмотренных средств |
| 70. | Обеспечение концертных организаций, театров, культурно-досуговых организаций, библиотек, музеев и музеев-заповедников, цирков специальными устройствами для инвалидов (электронные носители информации, аудио- и видеоплееры, книги, напечатанные шрифтом Брайля, компьютеры, оснащенные специальной клавиатурой и т.д.) | информация в МКС | акимы областей, городов Астаны и Алматы | раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом |  | В пределах предусмотренных средств |
| 71. | Организация районных, областных, республиканских спортивных соревнований среди инвалидов | информация в МКС | акимы областей, городов Астаны и Алматы | раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом |  | В пределах предусмотренных средств и внебюджетных средств |
| 72. | Подготовка и участие спортсменов-инвалидов на международных соревнованиях | информация в МЗСР | МКС (созыв), акимы областей, городов Астаны и Алматы | раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | РБ – 139,2:  2016 г. – 46,4,  2017 г. – 46,4,  2018 г. – 46,4. | По бюджетной программе РБ 036 "Развитие спорта высших достижений" |
| 8. Формирование позитивного отношения социума к лицам с инвалидностью | | | | | | |
| 73. | Размещение информационных видеороликов по созданию безбарьерной среды инвалидам | информация в МСЗР | МИР | июнь 2016 года |  | В пределах предусмотренных средств по бюджетной программе 087 "Проведение государственной информационной политики" |
| 74. | Обеспечение сопровождения сурдопереводом транслирования новостных телепередач | информация в МТСЗН | акимы областей, городов Астаны и Алматы | раз в полугодие, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 2016 г. – 490,3:  РБ – 294,2;  МБ – 196,1; 2017 г. – 350,4:  РБ – 175,2;  МБ – 175,2;  2018 г. – 374,9:  РБ – 149,9;  МБ – 225,0. | По бюджетной программе РБ 058 "Оказание социальной защиты и помощи населению на республиканском уровне, а также совершенствование системы социальной защиты и развитие инфраструктуры" |
| 75. | Освещение темы поддержки, адаптации инвалидов в обществе и основных навыков общения с лицами, имеющими инвалидность, в рамках действующих телепередач в эфире республиканских телеканалов | информация в МЗСР | МИР (созыв), акимы областей, городов Астаны и Алматы | раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом |  | В пределах предусмотренных средств по бюджетной программе 087 "Проведение государственной информационной политики" |
| 76. | Размещение в средствах массовой информации публикаций и статей, выступление на телеканалах, направленных на формирование позитивного отношения общества к проблемам инвалидности | информация в МЗСР | МИР (созыв), акимы областей, городов Астаны и Алматы | раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом |  | В пределах предусмотренных средств по бюджетной программе 087 "Проведение государственной информационной политики" и МБ |
| 77. | Обеспечение доступности и распространение информации о выборах во всех необходимых альтернативных доступных форматах (использование крупного шрифта, языка Брайля, языка жестов и прочие) | информация в МЗСР | акимы областей, городов Астаны и Алматы | в период выборных кампаний | не требуются |  |
| 78. | Обеспечение доступности инвалидам помещений при проведении выборов | информация в МЗСР | акимы областей, городов Астаны и Алматы | в период выборных кампаний | не требуются |  |
| 79. | Мониторинг соблюдения Конвенции о правах инвалидов | информация в Правительство Республики Казахстан | МЗСР (созыв), НЦПЧ, НПО (по согласованию) | февраль 2017 года | не требуются |  |
| 80. | Предложения к ежегодному Национальному отчету по защите прав и законных интересов инвалидов в соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидах | предложения в МЗСР | МОН, МНЭ, МФ, МИД, МИР, МВД, МКС, акимы областей, городов Астаны и Алматы, НПП, НПО (по согласованию) | декабрь 2016 года | не требуются |  |

      Примечание:

      \* объемы средств будут уточняться при формировании республиканского бюджета на 2018 год.

      Расшифровка аббревиатур:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| АО "Казпочта" | - | акционерное общество "Казпочта" |
| АО "НК "КТЖ" | - | акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" |
| АО "РПОЦ" | - | акционерное общество "Республиканский протезно-ортопедический центр" |
| АО "Фонд "Даму" | - | акционерное общество "Фонд развития предпринимательства "Даму" |
| ВИЧ | - | вирус иммунодефицита человека |
| ВУЗы | - | высшие учебные заведения |
| ГК "Правительство для граждан" | - | государственная корпорация "Правительство для граждан" |
| КРМУ | - | Казахстанско-Российский медицинский университет |
| МБ | - | местный бюджет |
| МВД | - | Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
| МЗСР | - | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан |
| МИД | - | Министерство иностранных дел Республики Казахстан |
| МИР | - | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан |
| МКС | - | Министерство культуры и спорта Республики Казахстан |
| МНЭ | - | Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
| МОН | - | Министерство образования и науки Республики Казахстан |
| МФ | - | Министерство финансов Республики Казахстан |
| МСУ | - | медико-социальное учреждение |
| МСЭ | - | медико-социальная экспертиза |
| НПО | - | неправительственные организации |
| НПП | - | Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" |
| НЦПЧ | - | Национальный центр по правам человека |
| ОО "КОС" | - | общественное объединение "Казахское общество слепых" |
| ОО "КОГ" | - | общественное объединение "Казахское общество глухих" |
| ПМПК | - | психолого-медико-педагогическая консультация |
| ПРООН | - | Программа развития Организации Объединенных Наций |
| РБ | - | республиканский бюджет |
| РГП "НИИТО" | - | Республиканское государственное предприятие "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии" |
| СНиП | - | строительные нормы и правила |
| УМК | - | учебно-методический комплекс |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан