

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации Комплексной стратегии социальной реабилитации граждан, освободившихся из мест лишения свободы и находящихся на учете службы пробации, в Республике Казахстан на 2017 - 2019 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 912.

      В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 8 декабря 2016 года № 387 "Об утверждении Комплексной стратегии социальной реабилитации граждан, освободившихся из мест лишения свободы и находящихся на учете службы пробации, в Республике Казахстан на 2017 – 2019 годы" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Комплексной стратегии социальной реабилитации граждан, освободившихся из мест лишения свободы и находящихся на учете службы пробации, в Республике Казахстан на 2017 – 2019 годы (далее – План).

      2. Центральным и местным исполнительным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию):

      1) принять необходимые меры по реализации Плана;

      2) представлять раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, информацию в Министерство внутренних дел Республики Казахстан о ходе реализации Плана.

      3. Министерству внутренних дел Республики Казахстан:

      1) обеспечить проведение мониторинга и ежегодную оценку реализации Комплексной стратегии социальной реабилитации граждан, освободившихся из мест лишения свободы и находящихся на учете службы пробации, в Республике Казахстан на 2017 – 2019 годы (далее – Комплексная стратегия);

      2) не позднее 25 февраля 2020 года внести на рассмотрение в Правительство Республики Казахстан и Администрацию Президента Республики Казахстан консолидированный отчет об исполнении Комплексной стратегии.

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |
| --- |
|

 |
|
*Премьер-Министр**Республики Казахстан*
 |
*Б. Сагинтаев*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденпостановлением ПравительстваРеспублики Казахстанот 29 декабря 2016 года № 912 |

 **План**
**мероприятий по реализации Комплексной стратегии социальной реабилитации граждан, освободившихся из мест лишения свободы и находящихся на учете службы пробации, в Республике Казахстан на 2017 – 2019 годы**

      Сноска. План мероприятий с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 24.07.2017 № 443.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п
  |
Мероприятие
  |
Форма завершения
  |
Ответственные исполнители
  |
Сроки исполнения
  |
Предполагаемые расходы (тыс. тенге)
  |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1.
  |
Разработать механизм расчета индикаторов по реализации Комплексной стратегии социальной реабилитации граждан, освободившихся из мест лишения свободы и находящихся на учете службы пробации, в Республике Казахстан на 2017 – 2019 годы
  |
методические рекомендации
  |
МВД (созыв), МНЭ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы, НПО (по согласованию) |
1 квартал 2017 года
  |
не требуются
  |
|
2.
  |
Разработать социальный проект "Встреча у ворот" по трудовому и бытовому устройству граждан, освободившихся из мест лишения свободы
  |
социальный проект
  |
МВД (созыв), МТСЗН, НПО (по согласованию), акиматы областей, городов Астаны и Алматы
  |
1 квартал 2017 года
  |
не требуются
  |
|
3.
  |
Принять меры по укреплению службы пробации за счет перераспределения штатной численности, высвобождаемой при ликвидации учреждений УИС
  |
приказ
  |
МВД
  |
1 квартал 2017 года
  |
не требуются
  |
|
4.
  |
Создать на ведомственном сайте МВД информационную обновляемую рубрику "Ресоциализация"
  |
информационная рубрика
  |
МВД (созыв), МТСЗН, акиматы областей, городов Астаны и Алматы, НПО (по согласованию)
  |
2 квартал 2017 года
  |
не требуются
  |
|
5.
  |
Выработать механизм регистрации осужденного после освобождения по месту постоянного или временного жительства
  |
Совместное протокольное решение
  |
МВД (созыв), МТСЗН
  |
2 квартал 2017 года
  |
не требуются
  |
|
6.
  |
Осуществить на базе одного из учреждений УИС пилотный проект предоставления видеосвиданий осужденных с семьей посредством современных информационных технологий
  |
пилотный проект
  |
МВД
  |
2 квартал 2017 года
  |
не требуются
  |
|
7.
  |
Проработать возможность реализации социальных проектов по принципу "социальных бондов"
  |
рабочая группа, протокольное решение
  |
МВД (созыв), МТСЗН, МФ, МНЭ, МОН, акиматы областей, городов Астаны и Алматы, НПО (по согласованию)
  |
2 квартал 2017 года
  |
не требуются
  |
|
8.
  |
Включить в тематические планы Костанайской академии МВД изучение вопросов ресоциализации осужденных
  |
тематические планы
  |
МВД
  |
2 квартал 2017 года
  |
не требуются
  |
|
9.
  |
Принять меры по ограничению круга лиц, имеющих право на ознакомление с информацией о наличии либо отсутствии сведений по специальным учетам ГП при трудоустройстве
  |
приказ
  |
ГП (по согласованию)
  |
2 квартал 2017 год
  |
не требуются
  |
|
10.
  |
Пересмотреть организационную структуру и компетенцию КСО в целях повышения эффективности их деятельности и вовлечения в работу НПО
  |
приказ
  |
МВД (созыв), МТСЗН, акиматы областей, городов Астаны и Алматы, НПО (по согласованию)
  |
3 квартал 2017 года
  |
не требуются
  |
|
11.
  |
Проработать вопрос перепрофилирования действующих центров для адаптации лиц, не имеющих постоянного места жительства, в центры для ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
  |
рабочая группа, протокольное решение
  |
МТСЗН (созыв), МВД, МНЭ, ГП (по согласованию), акиматы областей, городов Астаны и Алматы, НПО (по согласованию)
  |
3 квартал 2017 года
  |
не требуются
  |
|
12.
  |
Разработать методику составления индивидуальных программ ресоциализации граждан, содержащихся в учреждениях УИС, на всех стадиях пробации (досудебная, приговорная, пенитенциарная и постпенитенциарная пробация)
  |
методические рекомендации
  |
МВД
  |
3 квартал 2017 года
  |
не требуются
  |
|
13.
  |
Разработать механизм преемственности лечения больных, страдающих социально значимыми или иными тяжелыми заболеваниями, освобождающихся из учреждений УИС
  |
приказ
  |
МВД (созыв), МЗ
  |
3 квартал 2017 года
  |
не требуются
  |
|
14.
  |
Внедрить в деятельность службы пробации современные методы изучения личности, в том числе систему предупреждения рисков (основанной на анализе оценки рисков рецидива преступлений и возможностей реабилитации (Risk-needs-responsibility), с целью индивидуализации процесса ресоциализации
  |
методические рекомендации
  |
МВД (созыв), ГП (по согласованию)
  |
4 квартал 2017 год
  |
не требуются
  |
|
15.
  |
Привлечь волонтеров в процесс ресоциализации граждан, находящихся на учете службы пробации
  |
пилотный проект
  |
МВД (созыв), акиматы областей, городов Астаны и Алматы, НПО (по согласованию)
  |
4 квартал 2017 года
  |
не требуются
  |
|
16.
  |
Осуществить на базе одного из учреждений УИС пилотный проект "реабилитационной тюрьмы"
  |
пилотный проект
  |
МВД

  |
1 квартал 2018 года
  |
не требуются
  |
|
17.
  |
Внедрить пилотный проект института добровольных наставников в службе пробации (по принципу "равный равному")
  |
пилотный проект
  |
МВД
  |
1 квартал 2018 года
  |
не требуются
  |
|
18.
  |
Осуществить пилотный проект по получению осужденными образования с использованием новых технологий обучения
  |
пилотный проект
  |
МВД (созыв), МОН
  |
1 квартал 2018 года
  |
не требуются
  |
|
19.
  |
Разработать методику проведения социальных исследований количественного и качественного состава лиц, отбывающих уголовное наказание, и лиц, содержащихся под стражей в учреждениях смешанной безопасности
  |
методика
  |
МВД (созыв), НПО (по согласованию)
  |
2 квартал 2018 года
  |
не требуются
  |
|
20.
  |
Создать на базе Костанайской академии МВД центр обучения специалистов пробации
  |
приказ
  |
МВД
  |
1 квартал 2019 года
  |
не требуются
  |
|
21.
  |
Оказывать социально-правовую помощь гражданам, освобожденным из мест лишения свободы и находящимся на учете службы пробации
  |
индивидуальные программы оказания социально-правовой помощи
  |
МВД (созыв), МТСЗН акиматы областей, городов Астаны и Алматы
  |
2017 – 2019 годы
  |
не требуются
  |
|
22.
  |
Заключить меморандумы с общественными объединениями и некоммерческими фондами по вопросам реабилитации несовершеннолетних, находящихся на учете службы пробации
  |
меморандумы
  |
МВД (созыв), НПО (по согласованию)
  |
2017 – 2019 годы
  |
не требуются
  |
|
23.
  |
Открыть при поддержке НПО комнаты пробации для несовершеннолетних, находящихся на учете службы пробации
  |
комнаты пробации
  |
МВД (созыв), НПО (по согласованию)
  |
2017 – 2019 годы
  |
не требуются
  |
|
24.
  |
Вовлекать несовершеннолетних, находящихся на учете службы пробации, в социальные мероприятия
  |
конкурсы, спортивные состязания, молодежные движения
  |
МВД (созыв), акиматы областей, городов Астаны и Алматы, НПО (по согласованию)
  |
2017 – 2019 годы
  |
не требуются
  |
|
25.
  |
Привлечь субъекты предпринимательства к развитию индивидуальных форм занятости осужденных и граждан, освободившихся из мест лишения свободы
  |
договора

  |
МВД (созыв), акиматы областей, городов Астаны и Алматы, НПО (по согласованию)
  |
2017 – 2019 годы
  |
не требуются
  |
|
26.
  |
Открыть на предприятиях УИС новые виды производств для создания рабочих мест осужденным к лишению свободы
  |
новые виды производств
  |
МВД
  |
2017 – 2019 годы
  |
не требуются
  |
|
27.
  |
Привлекать НПО и общественные объединения, в том числе в рамках государственного социального заказа, для реализации социально значимых проектов в сфере ресоциализации осужденных
  |
меморандумы, договора
  |
МВД (созыв), акиматы областей, городов Астаны и Алматы, НПО (по согласованию)
  |
2017 – 2019 годы
  |
не требуются
  |
|
28.
  |
Реализовать посредством централизованной автоматизированной базы данных УИС МВД, интегрированной с информационными системами МЗСР, информационное взаимодействие по лицам, освобождаемым из мест лишения свободы
  |
информационный обмен
  |
МВД (созыв), МТСЗН
  |
2017 – 2019 годы
  |
не требуются
  |
|
29.
  |
Обеспечить повышение квалификации сотрудников службы пробации в Костанайской академии МВД
  |
курсы повышения квалификации
  |
МВД
  |
2017 – 2019 годы
  |
не требуются
  |
|
30.
  |
Размещать в средствах массовой информации и ведомственном сайте МВД отчеты о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Комплексной стратегии социальной реабилитации граждан, освободившихся из мест лишения свободы и находящихся на учете службы пробации, в Республике Казахстан на 2017 – 2019 годы
  |
публикации
  |
МВД
  |
2017 – 2019 годы
  |
не требуются
  |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
ГП |
– |
Генеральная прокуратура Республики Казахстан |
|
МВД |
– |
Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
|
МФ |
– |
Министерство финансов Республики Казахстан |
|
МОН |
– |
Министерство образования и науки Республики Казахстан |
|
МЗ |
– |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
|
МТСЗН |
– |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
|
МНЭ |
– |
Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
|
НПО |
– |
неправительственные организации |
|
КСО |
– |
консультативно-совещательный орган при местных исполнительных органах по содействию деятельности учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания и иные меры уголовно-правового воздействия, а также организации социальной и иной помощи лицам, отбывшим уголовные наказания |
|
УИС |
– |
уголовно-исполнительная система |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан