

**Об утверждении Плана мероприятий на 2017 – 2019 годы по реализации Государственной программы развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011 – 2020 годы**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 января 2017 года № 23. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 июля 2018 года № 401

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 02.07.2018 № 401.

      В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 29 июня 2011 года № 110 "О Государственной программе развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011 – 2020 годы" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2017 – 2019 годы по реализации Государственной программы развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011 – 2020 годы (IІІ этап) (далее – План мероприятий).

      2. Руководителям государственных органов и иных организаций (по согласованию) в месячный срок разработать и утвердить План мероприятий на 2017 – 2019 годы по реализации Государственной программы развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011 – 2020 годы.

      3. Ответственным государственным органам и иным организациям (по согласованию):

      1) обеспечить своевременное исполнение Плана мероприятий;

      2) представлять информацию о ходе реализации Плана мероприятий в сроки и порядке, установленные Указом Президента Республики Казахстан от 4 марта 2010 года № 931 "О некоторых вопросах дальнейшего функционирования Системы государственного планирования в Республике Казахстан".

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство культуры и спорта Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр**Республики Казахстан*
 |
*Б. Сагинтаев*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденпостановлением ПравительстваРеспублики Казахстанот 27 января 2017 года № 23 |

 **План мероприятий**
 **на 2017 – 2019 годы по реализации Государственной программы развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011 – 2020 годы (ІІІ этап)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Наименование |
Единица измерения |
Форма завершения |
Сроки исполнения |
Ответственные за исполнение |
В том числе по годам |
Источники финансирования |
Код бюджетной программы |
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
Всего |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
 |
Цель: Государственный язык – главный фактор национального единства |
 |
|
 |
Целевые индикаторы: |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
доля населения, владеющего государственным языком |
% |
 |
 |
МКС, МИО |
83 |
85 |
90 |
 |
 |
 |
|
 |
доля выпускников школ, владеющих государственным языком на уровне В1 |
% |
 |
 |
МОН |
80 |
90 |
100 |
 |
 |
 |
|
 |
Задача: |
 |
|
 |
1. Совершенствование и стандартизация методологии обучения государственному языку |
 |
|
 |
Показатель результатов: |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
доля мероприятий, направленных на повышение квалификации преподавателей центров обучения государственному языку, организованных с возможностью удаленного доступа в режиме онлайн  |
% |
 |
 |
МКС, МИО |
65 |
75 |
90 |
 |
 |
 |
|
 |
Мероприятие |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
1 |
Повышение квалификации преподавателей центров обучения государственному языку, организованных с возможностью удаленного доступа в режиме онлайн  |
млн. тг |
информация в МКС  |
2017 -2019 годы, раз в год, до 10 января года, следующего за отчетным годом |
МИО |
3,3 |
3,6 |
3,6 |
10,5 |
МБ |
 |
|
 |
Задача: |
 |
|
 |
2. Развитие инфраструктуры обучения государственному языку |
 |
|
 |
Показатель результатов: |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
количество будущих преподавателей казахского языка, обучаемых в рамках государственного образовательного заказа  |
чел. |
 |
 |
МОН |
500 |
500 |
500 |
1500 |
 |
 |
|
 |
Мероприятие |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
2 |
Обучение будущих преподавателей казахского языка в рамках государственного образовательного заказа |
 |
информация в МКС  |
2017-2019 годы, раз в год, до 10 января года, следующего за отчетным годом |
МОН |
предусмотрено в рамках республиканской бюджетной программы 204 100  |
 |
 |
|
 |
Задача: |
 |
|
 |
3. Стимулирование процесса обучения государственному языку |
 |
|
 |
Показатели результатов: |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 рост числа обучающихся государственному языку (по сравнению с 2013 годом) |
% |
 |
 |
МКС, ГО |
80 |
90 |
100 |
 |
 |
 |
|
 |
доля государственных служащих, определяемых по системе "Казтест", владеющих государственным языком на уровне В1 (С1) |
% |
 |
 |
МКС, МОН |
28 (на уровне В1)
8 (на уровне С1 ) |
32 (на уровне В1)
12 (на уровне С1) |
35 (на уровне В1)
15 (на уровне С1) |
 |
 |
 |
|
 |
доля сотрудников организаций, предоставляющих государственные услуги, определяемых по системе "Казтест", владеющих государственным языком на уровне В1(С1) |
% |
 |
 |
МКС, МОН |
14 (на уровне В1)
7 (на уровне С1) |
17 (на уровне В1)
8 (на уровне С1) |
20 (на уровне В1)
10 (на уровне С1) |
 |
 |
 |
|
 |
Мероприятия |
 |
|
3 |
Внедрение ежегодной системы контроля уровня знаний на основе программы "Казтест"  |
млн. тг |
информация в МКС |
2017-2019 годы, раз в год, до 10 января года, следующего за отчетным годом |
МОН |
63,6 |
65,2 |
65,1 |
193,9 |
РБ |
225
204
108 |
|
4 |
Обеспечение организации тестирования по системе оценки уровня владения казахским языком "Казтест" для государственных служащих и сотрудников организаций, предоставляющих государственные услуги |
 |
диагностическое тестирование |
2017-2019 годы  |
МКС,
МОН,
ГО,
НК |
не требуется |
 |
 |
|
5 |
Продолжение работы по внедрению системы непрерывного обучения государственному языку "Детский сад – школа – колледж – высшее учебное заведение" на основе международного стандарта уровневого овладения языками |
 |
информация в МКС  |
2017-2019 годы, раз в год, до 10 января года, следующего за отчетным годом |
МОН |
не требуется |
 |
 |
|
6 |
Оказание государственной поддержки всем лицам для изучения казахского языка, организация бесплатных курсов по уровням образования при центрах по обучению государственному языку для достижения идентичности сферы применения государственного языка  |
млн. тг |
информация в МКС  |
2017-2019 годы, раз в год, до 10 января года, следующего за отчетным годом |
МИО,
НК,
НПО |
493,6 |
515,9 |
524,0 |
1533,5 |
МБ |
 |
|
7 |
Проведение мероприятий по стимулированию специалистов, осуществляющих разработку и создание новых, альтернативных, более совершенных, качественных программ обучения государственному языку |
млн. тг |
ежегодный семинар-тренинг |
2017-2019 годы  |
МКС, НПО |
3,4 |
3,4 |
3,4 |
10,2 |
РБ |
240
021 |
|
8 |
Перевод на государственный язык мировой литературы, разработка и выпуск научно-познавательной, энциклопедической, справочно-словарной, методической, детской литературы, инновационных программ, анимационных фильмов  |
млн. тг |
справочные словари, энциклопедическая познавательная, детская литература, анимационные фильмы |
2017-2019 годы |
МКС |
497,7 |
497,7 |
497,7 |
1493,1 |
РБ |
240
021 |
|
9 |
Оказание методической и организационной поддержки представителям казахской диаспоры за рубежом в изучении родного языка |
млн. тг |
ежегодный малый курултай и международный фестиваль искусств |
2017-2019 годы |
МКС,
МИД,
МИО |
26,4 |
26,4 |
26,4 |
79,2 |
РБ |
240
021 |
|
10 |
Проведение социологических и аналитических исследований по вопросам соотечественников, проживающих за рубежом |
млн. тг |
информация в МНЭ |
2017-2019 годы, раз в год, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом |
МКС,
МИД |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
6,0 |
РБ |
240
001
103 |
|
11 |
Проведение Всемирного курултая казахов |
млн. тг |
курултай |
2017 год |
МКС,
МИД,
ГО |
160,0 |
- |
- |
160,0 |
РБ |
240
021 |
|
 |
Цель: Популяризация широкого применения государственного языка |
 |
|
 |
Целевые индикаторы: |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
доля казахоязычного контента в государственных средствах массовой информации  |
% |
 |
 |
МИК |
65 |
68 |
72 |
 |
 |
 |
|
 |
Задача: |
 |
 |
|
 |
1. Повышение престижа употребления государственного языка |
 |
|
 |
Показатели результатов |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
рост числа новых телевизионных проектов на государственном языке в эфире государственных СМИ |
% |
 |
 |
МИК |
10 |
10 |
10 |
 |
 |
 |
|
 |
доля государственного информационного заказа, ориентированного на поддержку печатных СМИ, выходящих на государственном языке  |
% |
 |
 |
МИК |
50 |
50 |
50 |
 |
 |
 |
|
 |
Мероприятия |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
12 |
Организация работы по популяризации государственного языка через PR-технологии путем проведения совместных акций государственно-частного партнерства, с привлечением статусных лиц и известных семей этносов, говорящих на казахском языке |
 |
акции, флешмобы |
2017-2019 годы |
МКС,
МОН,
МИО,
партия "Нур Отан",
ФРГЯ |
не требуется |
 |
 |
|
13 |
Развитие и пропаганда государственного языка и других языков народа Казахстана через теле-, радиопрограммы и периодические печатные издания, в том числе путем расширения детского и молодежного медийного контента в СМИ на государственном языке |
 |
информация в МКС  |
2017-2019 годы, раз в год, до 10 января года, следующего за отчетным годом |
МИК |
предусмотрено в рамках республиканской бюджетной программы 003  |
 |
 |
|
14 |
Продолжение работы по оказанию системной поддержки казахоязычным СМИ через систему государственной поддержки интернет-ресурсов на казахском языке |
 |
информация в МКС  |
2017-2019 годы, раз в год, до 10 января года, следующего за отчетным годом |
МИК |
не требуется |
 |
|
15 |
Методическое обеспечение развития и функционирования языков, продвижения, популяризации приоритетов государственной языковой политики, в том числе в СМИ и интернет-ресурсах  |
млн. тг |
информация в МНЭ |
2017-2019 годы, раз в год, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом |
 МКС |
49,0 |
49,0 |
49,0 |
147,0 |
РБ |
240
021 |
|
 |
Задача |
 |
 |
|
 |
2. Повышение востребованности государственного языка |
 |
|
 |
Показатель результатов: |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
доля государственного социального заказа, направленного на популяризацию государственного языка  |
% |
 |
 |
МДРГО, МКС, ГО осуществляющие социальные заказы |
10 |
10 |
10 |
 |
 |
 |
|
 |
Мероприятия |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
16 |
Пропаганда казахского языка при организации и проведении общественных движений, совместных акций и проектов в рамках государственного социального заказа и через другие источники в целях популяризации государственного языка среди населения и ускорение перевода делопроизводства частных субъектов на государственный язык  |
 |
информация в МКС |
2017-2019 годы |
МДРГО, МКС, ГО,
партия "Нур Отан",
ФРГЯ,
НК,
НПО |
не требуется |
 |
 |
|
17 |
Мероприятия, проводимые в рамках государственного социального заказа, в целях повышения престижа и расширения применения государственного языка, повышения востребованности государственного языка  |
млн. тг |
информация в МКС  |
2017-2019 годы, раз в год, до 10 января года, следующего за отчетным годом |
 МИО |
98,2 |
106,4 |
111,5 |
316,1 |
МБ |
 |
|
18 |
Оказание государственной поддержки в обеспечении дубляжа фильмов на государственный язык |
млн. тг |
информация в МНЭ |
2017-2019 годы, раз в год, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом |
МКС |
27,1 |
27,1 |
27,1 |
81,3 |
РБ |
240
033
104 |
|
19 |
Проведение социологических и аналитических исследований по вопросам языковой политики в Республике Казахстан  |
млн. тг |
информация в МНЭ |
2017-2019 годы, раз в год, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом |
МКС,
МИО |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
36,0 |
РБ |
 |
|
20 |
Реализация проектов по продвижению трехъязычия, работа в интернет пространствах, телепроекты, обеспечение компьютерными программами (базами)  |
млн. тг |
информация в МНЭ
  |
2017-2019 годы, раз в год, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом |
МКС |
66,4 |
66,4  |
66,4  |
199,2 |
РБ |
 |
|
21 |
Обеспечение расширения применения казахского языка на всех уровнях оказания электронных услуг в рамках "электронного правительства"  |
 |
информация в МКС  |
2017-2019 годы, раз в год, до 10 января года, следующего за отчетным годом |
МИК, ГО |
не требуется |
 |
 |
|
22 |
Пополнение репертуара организаций культуры (театров, кино, библиотек и др.) новым казахоязычным контентом, в том числе произведениями для детской и юношеской зрительской аудитории |
 |
информация в МНЭ |
2017-2019 годы, раз в год, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом  |
МКС,
МИО |
не требуется |
 |
 |
|
23 |
Обеспечение широкого применения государственного языка при проведении массовых культурных, спортивных и иных общественных мероприятий |
 |
информация в МКС  |
2017-2019 годы, раз в год, до 10 января года, следующего за отчетным годом |
ГО, НК |
не требуется |
 |
 |
|
24 |
Обеспечение применения государственного языка в международной деятельности |
 |
информация в МКС  |
2017-2019 годы, раз в год, до 10 января года, следующего за отчетным годом |
МИД, ГО, НК |
не требуется |
 |
 |
|
 |
Цель: Развитая языковая культура – потенциал интеллектуальной нации |
 |
|
Целевые индикаторы: |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
степень удовлетворенности населения работой ономастических комиссий в части соблюдения принципов прозрачности и общественного доступа к обсуждению процесса принятия решения  |
% |
 |
 |
МКС |
80 |
85 |
90 |
 |
 |
 |
|
доля упорядоченного терминологического фонда казахского языка  |
% |
 |
 |
МКС |
75 |
90 |
100 |
 |
 |
 |
|
Задача: |
 |
|
1. Усовершенствование и систематизация лексического фонда казахского языка |
 |
|
 |
Показатель результатов |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
степень охвата регионов контролем за использованием визуальной информации  |
% |
 |
 |
МКС |
70 |
85 |
100 |
 |
 |
 |
|
 |
Мероприятия
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
25 |
Обеспечение работы республиканских терминологических и ономастических комиссий при Правительстве Республики Казахстан, упорядочивание ономастических названий и совершенствование терминологических работ |
млн. тг |
семинары, комиссии |
2017-2019 годы |
МКС,
МИО |
9,2 |
9,2 |
9,2 |
27,6 |
РБ |
240
021 |
|
26 |
Привлечение институтов гражданского общества и СМИ при проведении ономастических и терминологических работ |
 |
информация в МНЭ |
2017-2019 годы, раз в год, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом |
МКС |
не требуется |
 |
 |
|
 |
Задача |
 |
|
 |
2. Совершенствование языковой культуры  |
 |
|
 |
Показатель результатов: |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
количество терминов, утвержденных терминологической комиссией |
единица |
 |
 |
МКС |
21000 |
24000 |
27000 |
 |
 |
 |
|
 |
Мероприятия |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
27 |
Создание и обновление государственных топографических и тематических карт, государственных каталогов (бюллетеней) географических названий на государственном языке |
млн. тг |
информация в МКС  |
2017-2019 годы, раз в год, до 10 января года, следующего за отчетным годом |
МСХ |
691,0  |
768,0  |
855,0  |
2314,0 |
РБ |
212
259
101 |
|
28 |
Выпуск и издание бюллетеней республиканских терминологической и ономастической комиссий при Правительстве Республики Казахстан, журналов, альманахов по вопросам развития казахского языка |
млн. тг |
Бюллетени "Терминологический вестник", "Ономастический вестник" и журналы |
2017-2019 годы |
МКС |
3,6 |
3,6 |
3,6 |
10,8 |
РБ |
240
021 |
|
29 |
Проведение мероприятий по переходу с казахского алфавита на латинскую графику  |
 |
информация в МКС |
2017-2019 годы, раз в год, до 10 января года, следующего за отчетным годом |
МОН |
не требуется |
 |
 |
|
30 |
Обучение синхронному переводу, организация работы по совершенствованию языковой культуры |
млн. тг |
семинары- тренинги |
2017-2019 годы |
МКС,
ГО |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
24,0 |
РБ |
240
021 |
|
31 |
Проведение республиканских, (региональных) мероприятий, дней тюркской и казахской письменности, конкурсов среди певцов-сказателей, диспутов, мушайры, а также конкурсов "Государственный язык и СМИ" по актуальным проблемам развития и создания языковой среды |
млн. тг |
ежегодные семинары, совещания, "круглые столы", конференции |
2017-2019 годы |
МКС,
ГО |
21,6 |
21,6 |
21,6 |
64,8 |
РБ |
240
021 |
|
32 |
Проведение мероприятий в регионах, телепроектов, телеигр, телеуроков по вопросам развития языковой культуры, ономастики и терминологии  |
млн. тг |
информация в МКС  |
2017-2019 годы, раз в год, до 10 января года, следующего за отчетным годом |
МИО |
115,7 |
120,9 |
125,2 |
361,8 |
МБ |
 |
|
  |
Цель: Развитие лингвистического капитала казахстанцев |
|
Целевые индикаторы  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
доля населения республики, владеющего русским языком  |
% |
 |
 |
МКС,
МИО |
89 |
89,5 |
90 |
 |
 |
 |
|
доля этносов, охваченных курсами по обучению казахскому и родному языкам при этнокультурных объединениях |
% |
 |
 |
МКС,
МИО |
73 |
76 |
80 |
 |
 |
 |
|
доля населения республики, владеющего английским языком  |
% |
 |
 |
МКС,
МИО |
23 |
23,5 |
25 |
 |
 |
 |
|
доля населения республики, владеющего тремя языками (государственным, русским и английским)  |
% |
 |
 |
МКС,
МИО |
18,5 |
19 |
20 |
 |
 |
 |
|
Задачи: |
 |
|
1. Функционирование русского языка в коммуникативно-языковом пространстве |
 |
|
2. Сохранение языкового многообразия в Казахстане |
 |
|
 |
Показатель результатов |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
доля этносов, имеющих этнокультурные объединения, охваченных методической помощью по изучению казахского и родного языков  |
% |
 |
 |
МКС,
МИО |
75 |
85 |
100 |
 |
 |
 |
|
 |
Мероприятия |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
33 |
Оказание государственной поддержки в организации курсов изучения этнических и государственного языков через воскресные школы республиканских этнокультурных объединений  |
млн. тг |
курсы по изучению государственного языка и родных языков этносов |
2017-2019 годы |
МКС |
22,5 |
22,5 |
22,5 |
67,5 |
РБ |
240
021 |
|
34 |
Разработка и издание учебно-методической, научной, справочной, публицистической литературы для обучения государственному и родному языкам |
млн. тг |
учебно-методическая, научная, справочная, публицистическая литература |
2017-2019 годы |
МКС |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
105,0 |
РБ |
240
021 |
|
35 |
Проведение республиканских конкурсов, семинаров-тренингов, заседаний "круглых столов" в рамках празднования Дня языков народа Казахстана и Дней славянской письменности |
млн. тг |
фестиваль, семинары-тренинги, круглые столы |
2017-2019 годы |
МКС, ГО |
12,7 |
12,7 |
12,7 |
38,1 |
РБ |
240
021 |
|
36 |
Проведение социологических и аналитических исследований по изучению языковой ситуации в приграничных регионах Казахстана и регионах, компактно населенных этническими группами |
млн. тг |
информация в МНЭ |
2017-2019 годы, раз в год, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом |
МКС |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
13,5 |
РБ |
240
001
103 |
|
37 |
Проведение мероприятий в целях поддержки и сохранения языков этносов в рамках фестиваля языков народа Казахстана  |
млн. тг |
информация в МКС  |
2017-2019 годы, раз в год, до 10 января года, следующего за отчетным годом |
МИО |
111,0 |
114,5 |
119,7 |
345,2 |
МБ |
 |
|
 |
Задача |
 |
 |
|
 |
3. Изучение английского и других иностранных языков  |
 |
|
 |
Показатель результатов |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
доля государственных центров обучения языкам, предоставляющих услуги по изучению английского и других иностранных языков, от общего числа центров |
% |
 |
 |
МКС,
МИО |
85 |
90 |
100 |
 |
 |
 |
|
 |
Мероприятия |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
38 |
Расширение курсов английского и других иностранных языков в государственных центрах по обучению языкам |
млн. тг |
информация в МКС  |
 2017-2019 годы, раз в год, до 10 января года, следующего за отчетным годом |
МИО |
128,4 |
117,9 |
121,8 |
368,1 |
МБ |
 |
|
39 |
Организация курсов обучения языкам государственных служащих в рамках продвижения трехъязычного образования  |
млн. тг |
курсы по обучению языкам |
2017-2019 годы  |
МКС, ЦИО |
57,5 |
57,5 |
57,5 |
172,5 |
РБ |
240
021 |
|
40 |
Обеспечение подготовки преподавателей естественно-математических дисциплин в организациях для школ с обучением на трех языках  |
 |
информация в МКС  |
2017-2019 годы, раз в год, до 10 января года, следующего за отчетным годом |
МОН |
не требуется |
 |
 |
|
41 |
Разработка единого языкового стандарта обучения на трех языках (казахский, русский и английский языки)  |
 |
информация в МКС  |
2017-2019 годы, раз в год, до 10 января года, следующего за отчетным годом |
МОН |
не требуется |
 |
 |
|
42 |
Проведение мероприятий, направленных на стимулирование внедрения трехъязычия |
млн. тг |
информация в МНЭ |
2017- 2019 годы, раз в год, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом |
МКС,
ГО |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
4,5 |
РБ |
240
021 |
|
43 |
Проведение мероприятий в регионах, направленных на популяризацию идеи трехъязычного образования |
млн. тг |
информация в МКС  |
2017-2019 годы, раз в год, до 10 января года, следующего за отчетным годом |
МИО |
82,3 |
85,2 |
87,0 |
254,5 |
МБ |
 |
|
  |
Итого: |
2807,2 |
2757,7 |
2873,0 |
8437,9 |
ГБ |
 |
|
1774,7 |
1693,3 |
1780,2 |
5248,2 |
РБ |
 |
|
1032,5 |
1064,4 |
1092,8 |
3189,7 |
МБ |
 |

      \* Объемы расходов по всем уровням бюджета будут определяться (уточняться) в соответствии с законом Республики Казахстан о республиканском бюджете и решениями маслихатов о местном бюджете на соответствующий год.

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

      **ГБ**  **–** **государственный бюджет**

      **РБ –** **республиканский бюджет**

      **МБ** **–** **местный бюджет**

      **ГО**  **–** **государственные органы**

      **МИО**  **–** **местные исполнительные органы**

      **ЦИО** **–** **центральные исполнительные органы**

      **МКС**  **–** **Министерство культуры и спорта Республики Казахстан**

      **МНЭ** **–** **Министерство национальной экономики Республики Казахстан**

      **МОН**  **–** **Министерство образования и науки Республики Казахстан**

      **МИК**  **–** **Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан**

      **МИД**  **–** **Министерство иностранных дел Республики Казахстан**

      **МДРГО** **–** **Министерство по делам религий и гражданского общества**

      **МСХ** **–** **Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан**

      **партия "Нур** **отан"** **–** **общественное объединение "Партия "Нур** **Отан"**

      **ФРГЯ**  **–** **общественное объединение "Корпоративный фонд "Фонд развития государственного языка"**

      **НК**  **–** **национальные компании**

      **НПО** **–** **неправительственные организации**

      **СМИ –** **средства массовой информации**

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан