

**Об утверждении Плана мероприятий на 2017 – 2019 годы по реализации Государственной программы развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011 – 2020 годы**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 января 2017 года № 23. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 июля 2018 года № 401

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 02.07.2018 № 401.

      В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 29 июня 2011 года № 110 "О Государственной программе развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011 – 2020 годы" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2017 – 2019 годы по реализации Государственной программы развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011 – 2020 годы (IІІ этап) (далее – План мероприятий).

      2. Руководителям государственных органов и иных организаций (по согласованию) в месячный срок разработать и утвердить План мероприятий на 2017 – 2019 годы по реализации Государственной программы развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011 – 2020 годы.

      3. Ответственным государственным органам и иным организациям (по согласованию):

      1) обеспечить своевременное исполнение Плана мероприятий;

      2) представлять информацию о ходе реализации Плана мероприятий в сроки и порядке, установленные Указом Президента Республики Казахстан от 4 марта 2010 года № 931 "О некоторых вопросах дальнейшего функционирования Системы государственного планирования в Республике Казахстан".

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство культуры и спорта Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр* *Республики Казахстан* | *Б. Сагинтаев* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 января 2017 года № 23 |

**План мероприятий**  
 **на 2017 – 2019 годы по реализации Государственной программы развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011 – 2020 годы (ІІІ этап)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Форма завершения | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | В том числе по годам | | | | Источники финансирования | Код бюджетной программы |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: Государственный язык – главный фактор национального единства | | | | | | | | | |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля населения, владеющего государственным языком | % |  |  | МКС, МИО | 83 | 85 | 90 |  |  |  |
|  | доля выпускников школ, владеющих государственным языком на уровне В1 | % |  |  | МОН | 80 | 90 | 100 |  |  |  |
|  | Задача: | | | | | | | | | |  |
|  | 1. Совершенствование и стандартизация методологии обучения государственному языку | | | | | | | | | |  |
|  | Показатель результатов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля мероприятий, направленных на повышение квалификации преподавателей центров обучения государственному языку, организованных с возможностью удаленного доступа в режиме онлайн | % |  |  | МКС, МИО | 65 | 75 | 90 |  |  |  |
|  | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Повышение квалификации преподавателей центров обучения государственному языку, организованных с возможностью удаленного доступа в режиме онлайн | млн. тг | информация в МКС | 2017 -2019 годы, раз в год, до 10 января года, следующего за отчетным годом | МИО | 3,3 | 3,6 | 3,6 | 10,5 | МБ |  |
|  | Задача: | | | | | | | | | |  |
|  | 2. Развитие инфраструктуры обучения государственному языку | | | | | | | | | |  |
|  | Показатель результатов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество будущих преподавателей казахского языка, обучаемых в рамках государственного образовательного заказа | чел. |  |  | МОН | 500 | 500 | 500 | 1500 |  |  |
|  | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обучение будущих преподавателей казахского языка в рамках государственного образовательного заказа |  | информация в МКС | 2017-2019 годы, раз в год, до 10 января года, следующего за отчетным годом | МОН | предусмотрено в рамках республиканской бюджетной программы 204 100 | | | |  |  |
|  | Задача: | | | | | | | | | |  |
|  | 3. Стимулирование процесса обучения государственному языку | | | | | | | | | |  |
|  | Показатели результатов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | рост числа обучающихся государственному языку (по сравнению с 2013 годом) | % |  |  | МКС, ГО | 80 | 90 | 100 |  |  |  |
|  | доля государственных служащих, определяемых по системе "Казтест", владеющих государственным языком на уровне В1 (С1) | % |  |  | МКС, МОН | 28 (на уровне В1)  8 (на уровне С1 ) | 32 (на уровне В1)   12 (на уровне С1) | 35 (на уровне В1)   15 (на уровне С1) |  |  |  |
|  | доля сотрудников организаций, предоставляющих государственные услуги, определяемых по системе "Казтест", владеющих государственным языком на уровне В1(С1) | % |  |  | МКС, МОН | 14 (на уровне В1)  7 (на уровне С1) | 17 (на уровне В1)  8 (на уровне С1) | 20 (на уровне В1)  10 (на уровне С1) |  |  |  |
|  | Мероприятия | | | | | | | | | |  |
| 3 | Внедрение ежегодной системы контроля уровня знаний на основе программы "Казтест" | млн. тг | информация в МКС | 2017-2019 годы, раз в год, до 10 января года, следующего за отчетным годом | МОН | 63,6 | 65,2 | 65,1 | 193,9 | РБ | 225  204  108 |
| 4 | Обеспечение организации тестирования по системе оценки уровня владения казахским языком "Казтест" для государственных служащих и сотрудников организаций, предоставляющих государственные услуги |  | диагностическое тестирование | 2017-2019 годы | МКС,  МОН,  ГО,  НК | не требуется | | | |  |  |
| 5 | Продолжение работы по внедрению системы непрерывного обучения государственному языку "Детский сад – школа – колледж – высшее учебное заведение" на основе международного стандарта уровневого овладения языками |  | информация в МКС | 2017-2019 годы, раз в год, до 10 января года, следующего за отчетным годом | МОН | не требуется | | | |  |  |
| 6 | Оказание государственной поддержки всем лицам для изучения казахского языка, организация бесплатных курсов по уровням образования при центрах по обучению государственному языку для достижения идентичности сферы применения государственного языка | млн. тг | информация в МКС | 2017-2019 годы, раз в год, до 10 января года, следующего за отчетным годом | МИО,  НК,  НПО | 493,6 | 515,9 | 524,0 | 1533,5 | МБ |  |
| 7 | Проведение мероприятий по стимулированию специалистов, осуществляющих разработку и создание новых, альтернативных, более совершенных, качественных программ обучения государственному языку | млн. тг | ежегодный семинар-тренинг | 2017-2019 годы | МКС, НПО | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 10,2 | РБ | 240  021 |
| 8 | Перевод на государственный язык мировой литературы, разработка и выпуск научно-познавательной, энциклопедической, справочно-словарной, методической, детской литературы, инновационных программ, анимационных фильмов | млн. тг | справочные словари, энциклопедическая познавательная, детская литература, анимационные фильмы | 2017-2019 годы | МКС | 497,7 | 497,7 | 497,7 | 1493,1 | РБ | 240  021 |
| 9 | Оказание методической и организационной поддержки представителям казахской диаспоры за рубежом в изучении родного языка | млн. тг | ежегодный малый курултай и международный фестиваль искусств | 2017-2019 годы | МКС,  МИД,  МИО | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 79,2 | РБ | 240  021 |
| 10 | Проведение социологических и аналитических исследований по вопросам соотечественников, проживающих за рубежом | млн. тг | информация в МНЭ | 2017-2019 годы, раз в год, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом | МКС,  МИД | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | РБ | 240  001  103 |
| 11 | Проведение Всемирного курултая казахов | млн. тг | курултай | 2017 год | МКС,  МИД,  ГО | 160,0 | - | - | 160,0 | РБ | 240  021 |
|  | Цель: Популяризация широкого применения государственного языка | | | | | | | | | |  |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля казахоязычного контента в государственных средствах массовой информации | % |  |  | МИК | 65 | 68 | 72 |  |  |  |
|  | Задача: |  | | | | | | | | |  |
|  | 1. Повышение престижа употребления государственного языка | | | | | | | | | |  |
|  | Показатели результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | рост числа новых телевизионных проектов на государственном языке в эфире государственных СМИ | % |  |  | МИК | 10 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | доля государственного информационного заказа, ориентированного на поддержку печатных СМИ, выходящих на государственном языке | % |  |  | МИК | 50 | 50 | 50 |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Организация работы по популяризации государственного языка через PR-технологии путем проведения совместных акций государственно-частного партнерства, с привлечением статусных лиц и известных семей этносов, говорящих на казахском языке |  | акции, флешмобы | 2017-2019 годы | МКС,  МОН,  МИО,   партия "Нур Отан",  ФРГЯ | не требуется | | | |  |  |
| 13 | Развитие и пропаганда государственного языка и других языков народа Казахстана через теле-, радиопрограммы и периодические печатные издания, в том числе путем расширения детского и молодежного медийного контента в СМИ на государственном языке |  | информация в МКС | 2017-2019 годы, раз в год, до 10 января года, следующего за отчетным годом | МИК | предусмотрено в рамках республиканской бюджетной программы 003 | | | |  |  |
| 14 | Продолжение работы по оказанию системной поддержки казахоязычным СМИ через систему государственной поддержки интернет-ресурсов на казахском языке |  | информация в МКС | 2017-2019 годы, раз в год, до 10 января года, следующего за отчетным годом | МИК | не требуется | | | |  | |
| 15 | Методическое обеспечение развития и функционирования языков, продвижения, популяризации приоритетов государственной языковой политики, в том числе в СМИ и интернет-ресурсах | млн. тг | информация в МНЭ | 2017-2019 годы, раз в год, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом | МКС | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 147,0 | РБ | 240  021 |
|  | Задача |  | | | | | | | | |  |
|  | 2. Повышение востребованности государственного языка | | | | | | | | | |  |
|  | Показатель результатов: |  |  |  |  |  | | | | |  |
|  | доля государственного социального заказа, направленного на популяризацию государственного языка | % |  |  | МДРГО, МКС, ГО осуществляющие социальные заказы | 10 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Пропаганда казахского языка при организации и проведении общественных движений, совместных акций и проектов в рамках государственного социального заказа и через другие источники в целях популяризации государственного языка среди населения и ускорение перевода делопроизводства частных субъектов на государственный язык |  | информация в МКС | 2017-2019 годы | МДРГО, МКС, ГО,  партия "Нур Отан",  ФРГЯ,   НК,   НПО | не требуется | | | |  |  |
| 17 | Мероприятия, проводимые в рамках государственного социального заказа, в целях повышения престижа и расширения применения государственного языка, повышения востребованности государственного языка | млн. тг | информация в МКС | 2017-2019 годы, раз в год, до 10 января года, следующего за отчетным годом | МИО | 98,2 | 106,4 | 111,5 | 316,1 | МБ |  |
| 18 | Оказание государственной поддержки в обеспечении дубляжа фильмов на государственный язык | млн. тг | информация в МНЭ | 2017-2019 годы, раз в год, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом | МКС | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 81,3 | РБ | 240  033  104 |
| 19 | Проведение социологических и аналитических исследований по вопросам языковой политики в Республике Казахстан | млн. тг | информация в МНЭ | 2017-2019 годы, раз в год, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом | МКС,  МИО | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 36,0 | РБ |  |
| 20 | Реализация проектов по продвижению трехъязычия, работа в интернет пространствах, телепроекты, обеспечение компьютерными программами (базами) | млн. тг | информация в МНЭ | 2017-2019 годы, раз в год, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом | МКС | 66,4 | 66,4 | 66,4 | 199,2 | РБ |  |
| 21 | Обеспечение расширения применения казахского языка на всех уровнях оказания электронных услуг в рамках "электронного правительства" |  | информация в МКС | 2017-2019 годы, раз в год, до 10 января года, следующего за отчетным годом | МИК, ГО | не требуется | | | |  |  |
| 22 | Пополнение репертуара организаций культуры (театров, кино, библиотек и др.) новым казахоязычным контентом, в том числе произведениями для детской и юношеской зрительской аудитории |  | информация в МНЭ | 2017-2019 годы, раз в год, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом | МКС,  МИО | не требуется | | | |  |  |
| 23 | Обеспечение широкого применения государственного языка при проведении массовых культурных, спортивных и иных общественных мероприятий |  | информация в МКС | 2017-2019 годы, раз в год, до 10 января года, следующего за отчетным годом | ГО, НК | не требуется | | | |  |  |
| 24 | Обеспечение применения государственного языка в международной деятельности |  | информация в МКС | 2017-2019 годы, раз в год, до 10 января года, следующего за отчетным годом | МИД, ГО, НК | не требуется | | | |  |  |
|  | Цель: Развитая языковая культура – потенциал интеллектуальной нации | | | | | | | | | |  |
| Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| степень удовлетворенности населения работой ономастических комиссий в части соблюдения принципов прозрачности и общественного доступа к обсуждению процесса принятия решения | % |  |  | МКС | 80 | 85 | 90 |  |  |  |
| доля упорядоченного терминологического фонда казахского языка | % |  |  | МКС | 75 | 90 | 100 |  |  |  |
| Задача: | | | | | | | | | |  |
| 1. Усовершенствование и систематизация лексического фонда казахского языка | | | | | | | | | |  |
|  | Показатель результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | степень охвата регионов контролем за использованием визуальной информации | % |  |  | МКС | 70 | 85 | 100 |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Обеспечение работы республиканских терминологических и ономастических комиссий при Правительстве Республики Казахстан, упорядочивание ономастических названий и совершенствование терминологических работ | млн. тг | семинары, комиссии | 2017-2019 годы | МКС,  МИО | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 27,6 | РБ | 240  021 |
| 26 | Привлечение институтов гражданского общества и СМИ при проведении ономастических и терминологических работ |  | информация в МНЭ | 2017-2019 годы, раз в год, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом | МКС | не требуется | | | |  |  |
|  | Задача | | | | | | | | | |  |
|  | 2. Совершенствование языковой культуры | | | | | | | | | |  |
|  | Показатель результатов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество терминов, утвержденных терминологической комиссией | единица |  |  | МКС | 21000 | 24000 | 27000 |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Создание и обновление государственных топографических и тематических карт, государственных каталогов (бюллетеней) географических названий на государственном языке | млн. тг | информация в МКС | 2017-2019 годы, раз в год, до 10 января года, следующего за отчетным годом | МСХ | 691,0 | 768,0 | 855,0 | 2314,0 | РБ | 212  259  101 |
| 28 | Выпуск и издание бюллетеней республиканских терминологической и ономастической комиссий при Правительстве Республики Казахстан, журналов, альманахов по вопросам развития казахского языка | млн. тг | Бюллетени "Терминологический вестник", "Ономастический вестник" и журналы | 2017-2019 годы | МКС | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 10,8 | РБ | 240  021 |
| 29 | Проведение мероприятий по переходу с казахского алфавита на латинскую графику |  | информация в МКС | 2017-2019 годы, раз в год, до 10 января года, следующего за отчетным годом | МОН | не требуется | | | |  |  |
| 30 | Обучение синхронному переводу, организация работы по совершенствованию языковой культуры | млн. тг | семинары- тренинги | 2017-2019 годы | МКС,  ГО | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 24,0 | РБ | 240  021 |
| 31 | Проведение республиканских, (региональных) мероприятий, дней тюркской и казахской письменности, конкурсов среди певцов-сказателей, диспутов, мушайры, а также конкурсов "Государственный язык и СМИ" по актуальным проблемам развития и создания языковой среды | млн. тг | ежегодные семинары, совещания, "круглые столы", конференции | 2017-2019 годы | МКС,  ГО | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 64,8 | РБ | 240  021 |
| 32 | Проведение мероприятий в регионах, телепроектов, телеигр, телеуроков по вопросам развития языковой культуры, ономастики и терминологии | млн. тг | информация в МКС | 2017-2019 годы, раз в год, до 10 января года, следующего за отчетным годом | МИО | 115,7 | 120,9 | 125,2 | 361,8 | МБ |  |
|  | Цель: Развитие лингвистического капитала казахстанцев | | | | | | | | | | |
| Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля населения республики, владеющего русским языком | % |  |  | МКС,  МИО | 89 | 89,5 | 90 |  |  |  |
| доля этносов, охваченных курсами по обучению казахскому и родному языкам при этнокультурных объединениях | % |  |  | МКС,  МИО | 73 | 76 | 80 |  |  |  |
| доля населения республики, владеющего английским языком | % |  |  | МКС,  МИО | 23 | 23,5 | 25 |  |  |  |
| доля населения республики, владеющего тремя языками (государственным, русским и английским) | % |  |  | МКС,  МИО | 18,5 | 19 | 20 |  |  |  |
| Задачи: | | | | | | | | | |  |
| 1. Функционирование русского языка в коммуникативно-языковом пространстве | | | | | | | | | |  |
| 2. Сохранение языкового многообразия в Казахстане | | | | | | | | | |  |
|  | Показатель результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля этносов, имеющих этнокультурные объединения, охваченных методической помощью по изучению казахского и родного языков | % |  |  | МКС,  МИО | 75 | 85 | 100 |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Оказание государственной поддержки в организации курсов изучения этнических и государственного языков через воскресные школы республиканских этнокультурных объединений | млн. тг | курсы по изучению государственного языка и родных языков этносов | 2017-2019 годы | МКС | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 67,5 | РБ | 240  021 |
| 34 | Разработка и издание учебно-методической, научной, справочной, публицистической литературы для обучения государственному и родному языкам | млн. тг | учебно-методическая, научная, справочная, публицистическая литература | 2017-2019 годы | МКС | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 105,0 | РБ | 240  021 |
| 35 | Проведение республиканских конкурсов, семинаров-тренингов, заседаний "круглых столов" в рамках празднования Дня языков народа Казахстана и Дней славянской письменности | млн. тг | фестиваль, семинары-тренинги, круглые столы | 2017-2019 годы | МКС, ГО | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 38,1 | РБ | 240  021 |
| 36 | Проведение социологических и аналитических исследований по изучению языковой ситуации в приграничных регионах Казахстана и регионах, компактно населенных этническими группами | млн. тг | информация в МНЭ | 2017-2019 годы, раз в год, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом | МКС | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 13,5 | РБ | 240  001  103 |
| 37 | Проведение мероприятий в целях поддержки и сохранения языков этносов в рамках фестиваля языков народа Казахстана | млн. тг | информация в МКС | 2017-2019 годы, раз в год, до 10 января года, следующего за отчетным годом | МИО | 111,0 | 114,5 | 119,7 | 345,2 | МБ |  |
|  | Задача |  | | | | | | | | |  |
|  | 3. Изучение английского и других иностранных языков | | | | | | | | | |  |
|  | Показатель результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля государственных центров обучения языкам, предоставляющих услуги по изучению английского и других иностранных языков, от общего числа центров | % |  |  | МКС,  МИО | 85 | 90 | 100 |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Расширение курсов английского и других иностранных языков в государственных центрах по обучению языкам | млн. тг | информация в МКС | 2017-2019 годы, раз в год, до 10 января года, следующего за отчетным годом | МИО | 128,4 | 117,9 | 121,8 | 368,1 | МБ |  |
| 39 | Организация курсов обучения языкам государственных служащих в рамках продвижения трехъязычного образования | млн. тг | курсы по обучению языкам | 2017-2019 годы | МКС, ЦИО | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 172,5 | РБ | 240  021 |
| 40 | Обеспечение подготовки преподавателей естественно-математических дисциплин в организациях для школ с обучением на трех языках |  | информация в МКС | 2017-2019 годы, раз в год, до 10 января года, следующего за отчетным годом | МОН | не требуется | | | |  |  |
| 41 | Разработка единого языкового стандарта обучения на трех языках (казахский, русский и английский языки) |  | информация в МКС | 2017-2019 годы, раз в год, до 10 января года, следующего за отчетным годом | МОН | не требуется | | | |  |  |
| 42 | Проведение мероприятий, направленных на стимулирование внедрения трехъязычия | млн. тг | информация в МНЭ | 2017- 2019 годы, раз в год, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом | МКС,  ГО | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 4,5 | РБ | 240  021 |
| 43 | Проведение мероприятий в регионах, направленных на популяризацию идеи трехъязычного образования | млн. тг | информация в МКС | 2017-2019 годы, раз в год, до 10 января года, следующего за отчетным годом | МИО | 82,3 | 85,2 | 87,0 | 254,5 | МБ |  |
|  | Итого: | | | | | 2807,2 | 2757,7 | 2873,0 | 8437,9 | ГБ |  |
| 1774,7 | 1693,3 | 1780,2 | 5248,2 | РБ |  |
| 1032,5 | 1064,4 | 1092,8 | 3189,7 | МБ |  |

      \* Объемы расходов по всем уровням бюджета будут определяться (уточняться) в соответствии с законом Республики Казахстан о республиканском бюджете и решениями маслихатов о местном бюджете на соответствующий год.

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

**ГБ**  **–** **государственный бюджет**

**РБ –** **республиканский бюджет**

**МБ** **–** **местный бюджет**

**ГО**  **–** **государственные органы**

**МИО**  **–** **местные исполнительные органы**

**ЦИО** **–** **центральные исполнительные органы**

**МКС**  **–** **Министерство культуры и спорта Республики Казахстан**

**МНЭ** **–** **Министерство национальной экономики Республики Казахстан**

**МОН**  **–** **Министерство образования и науки Республики Казахстан**

**МИК**  **–** **Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан**

**МИД**  **–** **Министерство иностранных дел Республики Казахстан**

**МДРГО** **–** **Министерство по делам религий и гражданского общества**

**МСХ** **–** **Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан**

**партия "Нур** **отан"** **–** **общественное объединение "Партия "Нур** **Отан"**

**ФРГЯ**  **–** **общественное объединение "Корпоративный фонд "Фонд развития государственного языка"**

**НК**  **–** **национальные компании**

**НПО** **–** **неправительственные организации**

**СМИ –** **средства массовой информации**

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан