

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017 – 2021 годы и внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1136 "Об утверждении перечня правительственных программ и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан"**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 марта 2017 года № 113. Утратило силу постановлением Правительства РК от 12 июля 2018 года № 423

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 12.07.2018 № 423.

      В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 14 февраля 2017 года № 420 "Об утверждении Государственной программы развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017 – 2021 годы и внесении изменения и дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 957 "Об утверждении Перечня государственных программ" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Государственной программы развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017 – 2021 годы (далее – План мероприятий).

      2. Центральным и местным исполнительным органам и организациям (по согласованию):

      1) обеспечить своевременное исполнение Плана мероприятий;

      2) представлять информацию о реализации Плана мероприятий в Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан один раз в год до 15 февраля года, следующего за отчетным.

      3. Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан представлять сводную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в уполномоченный орган по государственному планированию один раз в год до 10 марта года, следующего за отчетным.

      4. Уполномоченному органу по государственному планированию по итогам проведенного мониторинга на основании отчета о реализации Государственной программы развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017 – 2021 годы, представленного Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан, формировать проект заключения и представлять вместе с отчетом о реализации в Правительство Республики Казахстан до 25 марта года, следующего за отчетным.

      5. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1136 "Об утверждении перечня правительственных программ и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2015 г., № 77-78-79, ст. 582) следующее изменение:

      в перечне правительственных программ, утвержденном указанным постановлением:

      строку, порядковый номер 4, исключить.

      6. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.

      7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан.

      8. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр* *Республики Казахстан* | *Б. Сагинтаев* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 марта 2017 года № 113 |

**План мероприятий**  
**по реализации Государственной программы развития**  
**агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017 – 2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | | Форма завершения | Сроки исполнения | | Ответственные за исполнение | | Финансирование, в том числе по годам | | | | | | | | | | | Источники финансирования | Код бюджетной программы |
| 2017 | 2018 | | 2019 | | 2020 | 2021 | | Всего | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | | 9 | | 10 | 11 | | 12 | | | 13 | 14 |
|  | **Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов реализации Программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Цель: обеспечение производства востребованной на рынках конкурентоспособной продукции АПК** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Целевые индикаторы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Индекс производительности труда в сельском хозяйстве | % | |  |  | | МСХ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | | 112 | 118 | | 124 | | 132 | 138 | |  | | |  |  |
| 2 | Индекс физического объема валовой продукции (услуг) сельского хозяйства | % | |  |  | | МСХ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | | 108 | 113 | | 118 | | 125 | 130 | |  | | |  |  |
| 3 | Рост объема экспорта продовольственных товаров | млн. долл. США | |  |  | | МСХ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | | 920 | 1 077 | | 1 168 | | 1 329 | 1 481 | |  | | |  |  |
| 4 | Снижение объема импорта продовольственных товаров | млн. долл. США | |  |  | | МСХ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | | 2 466 | 2 377 | | 2 288 | | 2 196 | 2 105 | |  | | |  |  |
| 5 | Индекс физического объема оптовой торговли продовольственными товарами | % | |  |  | | МСХ, МНЭ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | | 106 | 113 | | 118 | | 123 | 129 | |  | | |  |  |
| 6 | Расход воды на орошение | куб.м/га | |  |  | | МСХ, акиматы областей | | 8 608 | 8 223 | | 7 873 | | 7 548 | 7 348 | |  | | |  |  |
| 7 | Увеличение поверхностных водных ресурсов | куб. км | |  |  | | МСХ | | - | - | | - | | 0,9 | 1,0 | |  | | |  |  |
| 8 | Объем воды в системах водоснабжения в промышленности: |  | |  |  | | МСХ, МИР | |  |  | |  | |  |  | |  | | |  |  |
| 8.1. | повторное водоснабжение | куб.м/га | |  |  | | 0,70 | 0,71 | | 0,73 | | 0,75 | 0,77 | |  | | |  |  |
| 8.2. | оборотное водоснабжение | куб.м/га | |  |  | | 7,33 | 7,38 | | 7,46 | | 7,54 | 7,62 | |  | | |  |  |
|  | **Задача 1: Вовлечение мелких и средних хозяйств в сельскохозяйственную кооперацию** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Показатели результатов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество членов сельскохозяйственных кооперативов (крестьянских и домашних хозяйств) | тыс. ед. | |  |  | | МСХ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | | 135 | 267 | | 353 | | 434 | 500 | |  | | |  |  |
| 2 | Количество действующих сельскохозяйственных кооперативов | ед. | |  |  | | МСХ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | | 326 | 644 | | 851 | | 1 046 | 1 204 | |  | | |  |  |
| 3 | Объем мяса, заготовленного кооперативами | тыс. тонн | |  |  | | МСХ, акиматы областей | | 13,2 | 34,2 | | 49,7 | | 66,2 | 81,7 | |  | | |  |  |
| 4 | Объем молока, заготовленного кооперативами | тыс. тонн | |  |  | | МСХ, акиматы областей | | 258,0 | 378,0 | | 432,6 | | 477,0 | 500,4 | |  | | |  |  |
| 5 | Объем плодов, заготовленных кооперативами | тыс. тонн | |  |  | | МСХ, акиматы областей | | 7,5 | 16,5 | | 19,5 | | 19,5 | 19,5 | |  | | |  |  |
| 6 | Объем овощей, заготовленных кооперативами | тыс. тонн | |  |  | | МСХ, акиматы областей | | 15 | 33 | | 39 | | 39 | 39 | |  | | |  |  |
|  | **Мероприятия** |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | | |  |  |
| 1 | Выработка предложений в части подготовки сельскохозяйственных производителей, работников органов управления АПК центральных и местных органов власти и преподавателей по вопросам сельскохозяйственной кооперации через систему повышения квалификации при сельскохозяйственных учебных заведениях, университетах общего назначения |  | | предложения в Правительство | июнь 2017 года | | МСХ, НАО "НАНОЦ" (по согласованию) | | не требуется | | | | | | | | | | |  |  |
| 2 | Подписание трехсторонних планов мероприятий и индикативных планов на 2017 год между МСХ, МТЗСН и акиматами областей |  | | утвержденные планы | Март 2017 года | | МСХ, МТЗСН, акиматы областей | | не требуется | | | | | | | | | | |  |  |
| 3 | Охват разъяснительной работой 160 районов и городов (по основам создания кооперативов и мерам государственной поддержки). Проведение мониторинга и разработка плана развития по созданным в 2016 году 157 сельскохозяйственным кооперативам |  | | информация в Правительство | Март 2017 года | | МСХ, акиматы областей | | не требуется | | | | | | | | | | |  |  |
| 4 | Внесение изменений в соответствующие внутренние документы АО "НУХ "КазАгро" в части упрощения процедур предоставления кредитов и лизинга по условиям дочерних компаний АО "НУХ "КазАгро" с погашением первоначального платежа (софинансирования) по кредиту за счет инвестиционных субсидий |  | | решения уполномоченных органов дочерних компаний АО "НУХ "КазАгро" | март 2017 года | | АО "НУХ "КазАгро" (по согласованию) | | не требуется | | | | | | | | | | |  |  |
| 5 | Субсидирование затрат ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов на проведение внутреннего аудита сельскохозяйственных кооперативов | млн. тенге | | информация в МСХ | ежегодно, 15 февраля 2018 – 2022 годов | | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | | 175 | 325 | | 491 | | 491 | 491 | | 1 974 | | | МБ | 260 |
|  | **Задача 2: Насыщение внутреннего рынка и развитие экспортного потенциала отечественной продукции** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Показатели результатов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Объем производства ячменя | тыс. тонн | |  |  | | МСХ, акиматы областей | | 2 813 | 3 038 | | 3 267 | | 3 786 | 4 004 | |  | | |  |  |
| 2 | Объем производства овса | тыс. тонн | |  |  | | МСХ, акиматы областей | | 287 | 341 | | 392 | | 483 | 517 | |  | | |  |  |
| 3 | Объем производства кукурузы на зерно | тыс. тонн | |  |  | | МСХ, акиматы Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Южно-Казахстанской областей | | 779 | 842 | | 917 | | 1 067 | 1 097 | |  | | |  |  |
| 4 | Объем производства риса | тыс. тонн | |  |  | | МСХ, акиматы Кызылординской, Алматинской, Южно-Казахстанской областей | | 398 | 395 | | 389 | | 385 | 387 | |  | | |  |  |
| 5 | Объем производства маслосемян | тыс. тонн | |  |  | | МСХ, акиматы областей | | 1 868 | 2 018 | | 2 131 | | 2 754 | 3 046 | |  | | |  |  |
| 6 | Объем производства кормовых культур | тыс. тонн | |  |  | | МСХ, акиматы областей | | 7 798 | 8 630 | | 9 634 | | 11 617 | 12 688 | |  | | |  |  |
| 7 | Объем производства свеклы сахарной | тыс. тонн | |  |  | | МСХ, акиматы Алматинской, Жамбылской, Северо-Казахстанской областей | | 425 | 550 | | 720 | | 896 | 1 120 | |  | | |  |  |
| 8 | Объем производства хлопка | тыс. тонн | |  |  | | МСХ, акимат ЮКО | | 275 | 280 | | 285 | | 290 | 300 | |  | | |  |  |
| 9 | Объем производства картофеля | тыс. тонн | |  |  | | МСХ, акиматы областей | | 3 615 | 3 738 | | 3 856 | | 3 921 | 3 992 | |  | | |  |  |
| 10 | Объем производства овощей | тыс. тонн | |  |  | | МСХ, акиматы областей | | 3 752 | 3 893 | | 4 020 | | 4 080 | 4 132 | |  | | |  |  |
| 11 | Объем производства плодово-ягодных культур и винограда | тыс. тонн | |  |  | | МСХ, акиматы областей | | 335 | 355 | | 380 | | 400 | 421 | |  | | |  |  |
| 12 | Объем производства мяса птицы | тыс. тонн | |  |  | | МСХ, акиматы областей | | 187 | 230 | | 268 | | 286 | 298 | |  | | |  |  |
| 13 | Объем производства говядины | тыс. тонн | |  |  | | МСХ, акиматы областей | | 427 | 441 | | 455 | | 470 | 491 | |  | | |  |  |
| 14 | Объем производства баранины | тыс. тонн | |  |  | | МСХ, акиматы областей | | 148 | 151 | | 154 | | 158 | 161 | |  | | |  |  |
| 15 | Объем производства свинины | тыс. тонн | |  |  | | МСХ, акиматы областей | | 129 | 128 | | 132 | | 132 | 133 | |  | | |  |  |
| 16 | Объем производства молока | тыс. тонн | |  |  | | МСХ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | | 5 124 | 5 265 | | 5 397 | | 5 517 | 5 665 | |  | | |  |  |
| 17 | Объем выращивания осетровых видов рыб | тонн | |  |  | | акиматы областей | | 268 | 482 | | 622 | | 667 | 720 | |  | | |  |  |
| 18 | Объем выращивания лососевых видов рыб | тонн | |  |  | | акиматы Алматинской, Южно-Казахстанской областей | | 260 | 382 | | 473 | | 574 | 915 | |  | | |  |  |
| 19 | Объем выращивания сиговых видов рыб | тонн | |  |  | | акиматы Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей | | 229 | 350 | | 555 | | 880 | 1 163 | |  | | |  |  |
| 20 | Объем выращивания растительноядных видов рыб | тонн | |  |  | | акиматы Акмолинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Костанайской, Южно-Казахстанской областей | | 71 | 77 | | 179 | | 289 | 489 | |  | | |  |  |
| 21 | Объем выращивания карповых видов рыб | тонн | |  |  | | акиматы областей | | 744 | 931 | | 1 141 | | 1 548 | 1 713 | |  | | |  |  |
| 22 | Объем производства масла растительного | тыс. тонн | |  |  | | МСХ, акиматы областей, города Алматы | | 309,0 | 341,0 | | 447,0 | | 505,0 | 505,0 | |  | | |  |  |
| 23 | Объем производства плодоовощных консервов | тыс. тонн | |  |  | | МСХ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | | 27,0 | 33,0 | | 41,0 | | 48,0 | 56,0 | |  | | |  |  |
| 24 | Объем производства сахара | тыс. тонн | |  |  | | МСХ, акиматы Алматинской, Жамбылской, Северо-Казахстанской областей | | 46,0 | 59,0 | | 78,0 | | 97,0 | 121,0 | |  | | |  |  |
| 25 | Объем производства продуктов переработки картофеля | тыс. тонн | |  |  | | МСХ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | | 0,5 | 101,0 | | 200,0 | | 260,0 | 261,0 | |  | | |  |  |
| 26 | Объем производства комбинированных кормов | тыс. тонн | |  |  | | МСХ, акиматы областей | | 1 446,0 | 1 692,0 | | 1 905,0 | | 2 138,0 | 2 371,0 | |  | | |  |  |
| 27 | Объем производства колбасных изделий | тыс. тонн | |  |  | | МСХ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | | 40,0 | 41,2 | | 42,4 | | 43,7 | 45,0 | |  | | |  |  |
| 28 | Объем производства мясных и мясорастительных консервов | тыс. тонн | |  |  | | МСХ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | | 11,1 | 11,5 | | 12,0 | | 12,5 | 13,5 | |  | | |  |  |
| 29 | Объем производства сливочного масла | тыс. тонн | |  |  | | МСХ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | | 15,6 | 16,1 | | 17,2 | | 18,0 | 20,0 | |  | | |  |  |
| 30 | Объем производства сыра твердого | тыс. тонн | |  |  | | МСХ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | | 3,0 | 3,2 | | 3,3 | | 4,0 | 4,5 | |  | | |  |  |
| 31 | Доля переработки молока | % | |  |  | | МСХ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | | 30,0 | 31,0 | | 32,0 | | 33,0 | 37,0 | |  | | |  |  |
| 32 | Доля переработки мяса | % | |  |  | | МСХ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | | 32,0 | 32,0 | | 32,0 | | 32,6 | 34,0 | |  | | |  |  |
| 33 | Доля переработки плодов и овощей | % | |  |  | | МСХ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | | 5,2 | 6,2 | | 7,3 | | 8,4 | 9,7 | |  | | |  |  |
| 34 | Импорт продовольственных товаров, в том числе: |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | | |  |  |
| 34.1. | мяса птицы | млн. долл. США | |  |  | | МСХ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | | 124,5 | 120,1 | | 115,6 | | 106,7 | 97,8 | |  | | |  |  |
| 34.2. | масла растительного | млн. долл. США | |  |  | | МСХ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | | 124,7 | 100,5 | | 76,4 | | 66,8 | 55,5 | |  | | |  |  |
| 34.3. | плодоовощных консервов | млн. долл. США | |  |  | | МСХ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | | 137,9 | 125,0 | | 113,8 | | 107,4 | 99,4 | |  | | |  |  |
| 34.4. | сахара | млн. долл. США | |  |  | | МСХ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | | 89,9 | 81,5 | | 73,1 | | 61,8 | 42,2 | |  | | |  |  |
| 35 | Экспорт продовольственных товаров, в том числе: |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | | |  |  |
| 35.1. | мука | млн. долл. США | |  |  | | МСХ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | | 398,5 | 404,0 | | 409,4 | | 414,9 | 414,9 | |  | | |  |  |
| 35.2. | масло растительное | млн. долл. США | |  |  | | МСХ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | | 117,6 | 162,4 | | 243,1 | | 284,0 | 339,8 | |  | | |  |  |
| 35.3. | зерно | млн. долл. США | |  |  | | МСХ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | | 628,2 | 667,0 | | 701,9 | | 709,8 | 714,7 | |  | | |  |  |
| 35.4. | маслосемена | млн. долл. США | |  |  | | МСХ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | | 175,0 | 246,3 | | 253,3 | | 310,8 | 382,6 | |  | | |  |  |
| 35.5. | говядина | млн. долл. США | |  |  | | МСХ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | | 55,2 | 82,9 | | 110,5 | | 138,1 | 193,3 | |  | | |  |  |
| 36 | Объем сельскохозяйственной продукции, произведенной на введенных землях регулярного орошения | млрд. тенге | |  |  | | МСХ, акиматы областей | | 14,7 | 78,6 | | 200,3 | | 384,0 | 599,0 | |  | | |  |  |
|  | **Мероприятия** |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | | |  |  |
| 6 | Совершенствование национального законодательства Республики Казахстан в области производства и оборота органической продукции |  | | концепция законопроекта и вынесение ее на заседание МВК | сентябрь 2018 года | | МСХ, МИР | | не требуется | | | | | | | | | | |  |  |
| 7 | Внесение изменений и дополнений в приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 9-3/271 "Об утверждении Правил субсидирования заготовительным организациям в сфере агропромышленного комплекса суммы налога на добавленную стоимость, уплаченного в бюджет, в пределах исчисленного налога на добавленную стоимость" в части:  распространения субсидии на сельскохозяйственные кооперативы;  дополнения перечня сельскохозяйственной продукции, подлежащей субсидированию |  | | приказ МСХ | после принятия Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования агропромышленного комплекса" | | МСХ, МФ, МНЭ, МЮ, НПП "Атамекен" (по согласованию) | | не требуется | | | | | | | | | | |  |  |
| 8 | Разработка и утверждение Правил генетической паспортизации осетровых рыб |  | | приказ МСХ | после принятия Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования агропромышленного комплекса" | | МСХ, НПП "Атамекен" (по согласованию) | | не требуется | | | | | | | | | | |  |  |
| 9 | Разработка и утверждение Правил субсидирования на повышение продуктивности и качества продукции аквакультуры |  | | приказ МСХ | июль 2017 года | | МСХ, акиматы областей, НПП "Атамекен" (по согласованию) | | не требуется | | | | | | | | | | |  |  |
| 10 | Разработка нормативных документов по стандартизации на органическую продукцию |  | | утвержденный стандарт | декабрь 2017 – 2018 годов | | МСХ, МИР | | в рамках выделенных средств на соответствующий финансовый год | | | | | | | | | | | РБ | 061 |
| 11 | Заключение между МСХ, акиматами областей, АО "НУХ "КазАгро" и НАО "НАНОЦ" меморандумов по вопросу диверсификации структуры посевных площадей |  | | меморандумы | март 2017 года | | МСХ, акиматы областей, АО "НУХ "КазАгро" (по согласованию), НАО "НАНОЦ" (по согласованию) | | не требуется | | | | | | | | | | |  | - |
| 12 | Разработка технических регламентов Евразийского экономического союза в сфере АПК, предусмотренных Планом разработки технических регламентов Евразийского экономического союза, и внесение изменений в технические регламенты Таможенного союза, утвержденные Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 1 октября 2014 года № 79 |  | | технические регламенты Евразийского экономического союза | ежегодно, 2017 – 2021 годы | | МСХ, МНЭ, МИР, НПП "Атамекен" (по согласованию) | | не требуется | | | | | | | | | | |  |  |
| 13 | Защита от недобросовестной конкуренции мерами таможенно-тарифного, нетарифного регулирования, применение специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер с учетом мнений всех стран-участниц Евразийского экономического союза |  | | информация в Правительство | ежегодно 25 марта года, следующего за отчетным | | МНЭ, МФ, МСХ, НПП "Атамекен" (по согласованию) | | не требуется | | | | | | | | | | |  |  |
| 14 | Оказание содействия в проведении отраслевых выставок внутри Казахстана |  | | информация в МНЭ | ежегодно 10 марта года, следующего за отчетным | | МСХ, НПП "Атамекен" (по согласованию) | | не требуется | | | | | | | | | | |  |  |
| 15 | Внедрение генетической паспортизации осетровых рыб |  | | информация в МНЭ | 10 марта 2019 года | | МСХ | | средства хозяйствующих субъектов | | | | | | | | | | |  |  |
| 16 | Предоставление открытых отраслевых данных по рынкам сбыта на сайте МСХ, АО "НУХ "КазАгро", подведомственных организаций МСХ |  | | информация в МНЭ | 10 марта 2018 года | | МСХ | | не требуется | | | | | | | | | | |  |  |
| 17 | Изучение структуры рынка мяса и мясной продукции стран-потенциальных рынков сбыта (Китайская Народная Республика, Российская Федерация, Исламская Республика Иран, Объединенные Арабские Эмираты) |  | | размещение на сайте  НАО "НАНОЦ" | до 1 ноября 2017 года | | НАО "НАНОЦ" (по согласованию), ЦТКА (по согласованию) | | не требуется | | | | | | | | | | |  |  |
| 18 | Предоставление страхования и гарантирования экспортных контрактов сельхозтоваропроизводителям |  | | информация в МСХ | ежегодно, 15 февраля 2019 – 2022 годов | | АО "Экспортная страховая компания "Kazakh Export" (по согласованию) | | не требуется | | | | | | | | | | |  |  |
| 19 | Оказание консультационных услуг сельхозтоваропроизводителям по экспорту продукции, в том числе сопровождению контрактов |  | | информация в МСХ | ежегодно 15 февраля года, следующего за отчетным | | АО "НУХ "КазАгро" (по согласованию), НПП "Атамекен" (по согласованию) | | не требуется | | | | | | | | | | |  |  |
| 20 | Разработка нормативно-технических документов по производству и применению биологических средств защиты растений, почвоулучшителей, стимуляторов роста и других биопрепаратов, применяемых в органическом производстве |  | | информация в МНЭ | март 2020 года | | МСХ | | не требуется | | | | | | | | | | |  |  |
| 21 | Анализ обеспеченности испытательной базы органов по подтверждению соответствия органической продукции |  | | информация в МСХ | 15 февраля 2020 года | | МИР | | не требуется | | | | | | | | | | |  |  |
| 22 | Субсидирование повышения урожайности и качества продукции растениеводства, стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования производства приоритетных культур | | млн. тенге | информация в МСХ | | ежегодно, 15 февраля года, следующего за отчетным | | акиматы областей и города Астаны | | | 24 952 | | 26 015 | | - | - | | - | 50 966 | МБ | 020 |
| 23 | Субсидирование стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования производства приоритетных культур и культур регионального значения | | млн. тенге | информация в МСХ | | ежегодно 15 февраля года, следующего за отчетным | | акиматы областей и города Астаны | | | - | | - | | 15 777 | 18 386 | | 18 753 | 52 916 | МБ | 020 |
| 24 | Субсидирование стоимости затрат на возделывание сельскохозяйственных культур в защищенном грунте | | млн. тенге | информация в МСХ | | ежегодно 15 февраля года, следующего за отчетным | | акиматы областей и города Астаны | | | 3 090 | | 3 145 | | 3 402 | 1 088 | | 1 284 | 12 008 | МБ | 048 |
| 25 | Субсидирование стоимости затрат на закладку и выращивание (в том числе восстановление) многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда (яблони сорта "Апорт") | | млн. тенге | информация в МСХ | | ежегодно 15 февраля года, следующего за отчетным | | акиматы Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областей и города Алматы | | | 172 | | 205 | | 245 | 248 | | 255 | 1 124 | МБ | 016 |
| 26 | Субсидирование стоимости минеральных удобрений (за исключением органических) | | млн. тенге | информация в МСХ | | ежегодно 15 февраля года, следующего за отчетным | | акиматы областей и города Астаны | | | 12 264 | | 12 652 | | 13 566 | 16 842 | | 17 976 | 73 300 | МБ | 047 |
| 27 | Субсидирование стоимости затрат на экспертизу качества хлопка-волокна, хлопка-сырца | | млн. тенге | информация в МСХ | | ежегодно 15 февраля года, следующего за отчетным | | акимат ЮКО | | | 72 | | 72 | | 72 | 13 | | 11 | 240 | МБ | 017 |
| 28 | Субсидирование поддержки семеноводства | | млн. тенге | информация в МСХ | | ежегодно 15 февраля года, следующего за отчетным | | акиматы областей и города Астаны | | | 4 048 | | 3 971 | | 4 276 | 8 943 | | 9 723 | 30 961 | МБ | 002 |
| 29 | Проведение фитосанитарных мероприятий и мероприятий по карантину растений против особо опасных вредных организмов и карантинных объектов | | млн. тенге | информация в МНЭ | | 10 марта 2018 года | | МСХ | | | 4 923 | | - | | - | - | | - | 4 923 | РБ | 255 |
| 30 | Проведение фитосанитарных мероприятий и мероприятий по карантину растений против стадных видов саранчовых, южноамериканской томатной моли, бактериального ожога, дынной мухи и карантинных сорняков на землях запаса | | млн. тенге | информация в МНЭ | | ежегодно 10 марта года, следующего за отчетным | | МСХ | | | - | | 1 851 | | 1 741 | 1 657 | | 1 440 | 6 689 | РБ | 255 |
| 31 | Субсидирование затрат на приобретение пестицидов, биопрепаратов (биоагентов) для борьбы против вредных, особо опасных вредных организмов выше экономического порога вредоносности, карантинных объектов и сорной растительности, осуществляемых за счет средств физических и/или юридических лиц | | млн. тенге | информация в МСХ | | ежегодно с 2018 года 15 февраля года, следующего за отчетным | | акиматы областей и города Астаны | | | 23 524 | | 25 879 | | 26 626 | 27 245 | | 27 899 | 131 173 | МБ |  |
| 32 | Материально-техническое дооснащение карантинных лабораторий до уровня международных требований | | млн. тенге | информация в МНЭ | | ежегодно 10 марта года, следующего за отчетным | | МСХ | | | - | | 243 | | 242 | 113 | | 199 | 797 | РБ | 255 |
| 33 | Материально-техническое дооснащение фитосанитарных контрольных постов и государственных инспекторов необходимым оборудованием по карантину растений до уровня международных требований | | млн. тенге | информация в МНЭ | | ежегодно 10 марта года, следующего за отчетным | | МСХ | | | - | | 133 | | 133 | 133 | | 173 | 571 | РБ | 001 |
| 34 | Кредитование субъектов АПК на проведение весенне-полевых и уборочных работ | | млн. тенге | информация в МСХ | | ежегодно 15 февраля года, следующего за отчетным | | АО "НУХ "КазАгро" (по согласованию), АО "АКК" (по согласованию) | | | 60 000 | | 60 000 | | 60 000 | 60 000 | | 60 000 | 300 000 | РБ | 262 |
| 35 | Содействие в заключении договоров с торговыми пунктами и площадками для производителей сельскохозяйственной продукции, включая кооперативы, по реализации произведенной продукции | |  | информация в МСХ | | ежегодно 15 февраля и 1 июля года, следующего за отчетным | | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | | | не требуется | | | | | | | | |  |  |
| 36 | Субсидирование стоимости затрат на развитие племенного животноводства и повышение продуктивности и качества продукции животноводства | | млн. тенге | информация в МСХ | | ежегодно 15 февраля года, следующего за отчетным | | акиматы областей | | | 72 700 | | 75 027 | | 77 800 | 88 174 | | 93 444 | 407 145 | МБ | 255-053 |
| 37 | Проведение диагностических исследований заболеваний животных на особо опасные инфекции | | млн. тенге | информация в МНЭ | | ежегодно 10 марта года, следующего за отчетным | | МСХ | | | 12 174 | | 12 174 | | 12 174 | 14 171 | | 15 470 | 66 164 | РБ | 100 |
| 38 | Проведение референтных исследований по ветеринарии | | млн. тенге | информация в МНЭ | | ежегодно 10 марта года, следующего за отчетным | | МСХ | | | 504 | | 504 | | 504 | 617 | | 660 | 2 788 | РБ | 102 |
| 39 | Приобретение изделий (средств) для идентификации сельскохозяйственных животных | | млн. тенге | информация в МНЭ | | ежегодно 10 марта года, следующего за отчетным | | МСХ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | | | 2 159 | | 1 487 | |  |  | |  | 3 646 | РБ | 101 |
|  | |  | | 1 487 | 1 591 | | 1 702 | 4 780 | ЦТТ из РБ |
| 40 | Обеспечение своевременного выявления, локализации и оздоровления очагов инфекции по особо опасным заболеваниям животных | | млн. тенге | информация в МНЭ | | ежегодно 10 марта года, следующего за отчетным | | МСХ | | | 1 990 | | 2 035 | | 2 044 | 2 187 | | 2 340 | 10 595 | РБ | 101 |
| 41 | Обеспечение ветеринарными препаратами против особо опасных болезней животных | | млн. тенге | информация в МНЭ | | ежегодно 10 марта года, следующего за отчетным | | МСХ | | | 4 714 | | 4 801 | | 4 931 | 5 724 | | 5 806 | 25 976 | РБ | 101 |
| 42 | Мониторинг пищевой продукции, подконтрольной государственному ветеринарно-санитарному контролю и надзору | | млн. тенге | информация в МНЭ | | ежегодно 10 марта года, следующего за отчетным | | МСХ | | | 279 | | 279 | | 279 | 458 | | 490 | 1 785 | РБ | 103 |
| 43 | Субсидирование повышения продуктивности и качества продукции аквакультуры | | млн. тенге | информация в МСХ | | ежегодно 15 февраля года, следующего за отчетным | | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | | | 455 | | 603 | | 785 | 911 | | 1 535 | 4 290 | МБ | 034 |
| 44 | Субсидирование стоимости продукции, сданной на переработку (маслосемена и сахарная свекла) | | млн. тенге | информация в МСХ | | ежегодно 15 февраля года, следующего за отчетным | | акиматы областей | | | - | | - | | 12 302 | 27 994 | | 29 606 | 69 902 | МБ | 020 |
| 45 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сырья для производства сухого молока, сливочного масла и сыров | | млн. тенге | информация в МСХ | | ежегодно 15 февраля года, следующего за отчетным | | акиматы областей | | | 3 034 | | 3 035 | | 3 035 | 3 300 | | 3 500 | 15 904 | МБ | 057 |
| 46 | Субсидирование заготовительным организациям в сфере агропромышленного комплекса суммы НДС, уплаченной в бюджет, в пределах исчисленного НДС | | млн. тенге | информация в МСХ | | ежегодно 15 февраля года, следующего за отчетным | | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | | | 1 253 | | 2 000 | | 2 000 | 6 398 | | 6 398 | 18 049 | ЦТТ из РБ | 250 |
| 47 | Проведение анализа национальных, межгосударственных, международных стандартов в сфере АПК для включения в единые перечни стандартов, необходимых для выполнения требований технических регламентов Евразийского экономического союза | |  | информация в МНЭ | | ежегодно 10 марта года, следующего за отчетным | | МСХ, МИР, МНЭ, НПП "Атамекен" (по согласованию) | | | не требуется | | | | | | | | |  |  |
|  | **Задача 3: Эффективное использование финансовых мер государственной поддержки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Показатели результатов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ИФО инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве | | % |  | |  | | МСХ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | | | 159 | | 185 | | 213 | 243 | | 268 |  |  |  |
| 2 | ИФО инвестиций в основной капитал в производстве продуктов питания | | % |  | |  | | МСХ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | | | 102 | | 122 | | 130 | 153 | | 177 |  |  |  |
|  | **Мероприятия** | |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |
| 48 | Разработка проекта Закона Республики Казахстан по вопросу страхования в растениеводстве | |  | проект Закона Республики Казахстан | | второе полугодие 2018 года | | МСХ, НБ (по согласованию), НПП "Атамекен" (по согласованию) | | | не требуется | | | | | | | | |  |  |
| 49 | Внесение изменений и дополнений в приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 5 мая 2016 года № 205 "Об утверждении Правил субсидирования процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса" в части ужесточения условий участия в программе финансового оздоровления | |  | приказ МСХ | | 1 квартал 2017 года | | МСХ, МФ, МНЭ, МЮ, НПП "Атамекен" (по согласованию) | | | не требуется | | | | | | | | |  |  |
| 50 | Внесение изменений и дополнений в приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 23 мая 2016 года № 232 "Об утверждении Правил субсидирования ставок вознаграждения по кредитам и лизингу технологического оборудования, на приобретение сельскохозяйственных животных, а также лизингу сельскохозяйственной техники" в части субсидирования процентной ставки кредитов, выданных субъектам АПК только на пополнение оборотных средств (с 2017 года) | |  | приказ МСХ | | 1 квартал 2017 года | | МСХ, МФ, МНЭ, МЮ, МИР, НПП "Атамекен" (по согласованию) | | | не требуется | | | | | | | | |  |  |
| 51 | Внесение изменений в приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 7 августа 2015 года № 9-3/726 "Об утверждении Правил субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях" в части:  установления приоритетности для отдельных проектов, реализуемых сельскохозяйственными кооперативами;  рассмотрения заявок на субсидирование в пределах бюджетных средств;  внедрения поэтапного возмещения части расходов по крупным проектам;  использования лимитированного размера субсидий в абсолютном выражении;  конкретизации порядка возмещения расходов по строительно-монтажным работам | |  | приказ МСХ | | 1 квартал 2017 года | | МСХ, МФ, МНЭ, МЮ, МИР, НПП "Атамекен" (по согласованию) | | | не требуется | | | | | | | | |  |  |
| 52 | Реализация проектов по автоматизации процессов оказания государственных услуг; субсидированию и другим мерам государственной поддержки; прослеживаемости, учету производства и переработки животноводческой и растениеводческой продукции; мониторингу за оборотом рыбы и рыбной продукции; управлению, мониторингу и учету водных ресурсов; регистрации сельскохозяйственной техники, залога, выдачи водительских удостоверений с использованием портального решения; мониторингу и управлению земельными ресурсами | | млн. тенге | акт ввода в эксплуатацию | | 4 квартал 2018 – 2020 годов | | МСХ, МНЭ МИК, МИР, МВД, акиматы областей, городов Астаны и Алматы, НПП "Атамекен" (по согласованию), НАО "ГК "Правительство для граждан" (по согласованию) | | |  | | по результатам разработки концепции ГЧП или проведения процедур по сервисной модели информатизации | | | | | | | источник будет определен (ГЧП или СМИ) |  |
| 53 | Субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов АПК, одобренным в 2013 – 2015 годах | | млн. тенге | информация в МСХ | | ежегодно 15 февраля года, следующего за отчетным | | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | | | 30 492 | | 26 040 | | 20 959 | 15 857 | | 10 813 | 104 161 | ЦТТ из РБ | 250 |
| 54 | Субсидирование ставок вознаграждения в целях уменьшения основного долга сельхозтоваропроизводителей – участников программы субсидирования | | млн. тенге | информация в МСХ | | ежегодно 15 февраля года, следующего за отчетным | | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | | | 11 815 | | 7 533 | | 4 952 | 2 984 | | 1 875 | 29 159 | ЦТТ из РБ | 250 |
| 55 | Субсидирование по возмещению части расходов, понесенных субъектами АПК при инвестиционных вложениях | | млн. тенге | информация в МСХ | | ежегодно 15 февраля года, следующего за отчетным | | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | | | 28 783 | | 34 976 | | 37 553 | 73 105 | | 74 616 | 249 034 | ЦТТ из РБ | 250 |
| 56 | Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов АПК | | млн. тенге | информация в МСХ | | ежегодно 15 февраля года, следующего за отчетным | | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | | | 269 | | 269 | | 269 | 269 | | 269 | 1 346 | ЦТТ из РБ | 250 |
| 57 | Внесение предложений по внедрению системы страхования в животноводстве | |  | предложения в Правительство | | 2018 год | | МСХ, НБ (по согласованию) | | | не требуется | | | | | | | | |  |  |
| 58 | Передача процессов приема заявок и выдачи результата государственных услуг в НАО "ГК "Правительство для граждан" | |  | информация в МНЭ | | ежегодно, 10 марта 2018 – 2022 годов | | МСХ, МИК, НАО "ГК "Правительство для граждан" (по согласованию), НПП "Атамекен" (по согласованию) | | | не требуется | | | | | | | | |  |  |
| 59 | Реализация мер по трансформации АО "НУХ "КазАгро" | |  | информация в МНЭ | | ежегодно, 10 марта 2019 – 2022 годов | | МСХ, АО "НУХ "КазАгро" (по согласованию), АКК (по согласованию) | | | не требуется | | | | | | | | |  |  |
| 60 | Выработка предложений по решению проблемных вопросов крупных агрохолдингов | |  | предложения в Правительство | | март 2017 года | | МСХ, МНЭ, МФ, акиматы Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей | | | не требуется | | | | | | | | |  |  |
|  | **Задача 4: Эффективное использование водных ресурсов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Показатели результатов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Общая емкость водохранилищ | | куб. км |  | |  | | МСХ, акиматы областей | | | 97,90 | | 97,90 | | 97,90 | 98,80 | | 99,80 |  |  |  |
| 2 | Объем забора поверхностных водных ресурсов для нужд сельского хозяйства при регулярном орошении | | куб. км |  | |  | | МСХ, акиматы областей | | | 12,18 | | 12,17 | | 12,63 | 13,52 | | 14,77 |  |  |  |
| 3 | Объем забора поверхностных водных ресурсов для нужд сельского хозяйства при лиманном орошении | | куб. км |  | |  | | МСХ, акиматы областей | | | 0,37 | | 0,43 | | 0,52 | 0,70 | | 0,90 |  |  |  |
| 4 | Объем потерь при транспортировке поверхностных водных ресурсов для нужд сельского хозяйства | | куб. км |  | |  | | МСХ, акиматы областей | | | 4,39 | | 4,02 | | 3,79 | 3,65 | | 3,69 |  |  |  |
|  | **Мероприятия** | |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |
| 61 | Разработка проекта Закона Республики Казахстан "О безопасности гидротехнических сооружений" | |  | проект Закона Республики Казахстан | | второе полугодие 2018 года | | МСХ, МВД, МНЭ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы, НПП "Атамекен" (по согласованию) | | | не требуется | | | | | | | | |  |  |
| 62 | Передача гидромелиоративных систем в республиканскую собственность | |  | приказ КГИП МФ | | в течение 2017 – 2021 годов | | акиматы областей, городов Астаны и Алматы, МСХ | | | не требуется | | | | | | | | |  |  |
| 63 | Разработка и экспертиза декларации безопасности плотины | | млн. тенге | приказ об утверждении Декларации безопасности плотин | | в течение 2017 – 2020 годов | | собственники ГТС | | | 1 791 | | 188 | | 198 | 209 | |  | 2 386 | средства хозяйствующих субъектов |  |
| 64 | Внесение изменений в приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 июня 2015 года № 6-3/597 "Об утверждении Правил субсидирования стоимости услуг по подаче воды сельскохозяйственным товаропроизводителям" | |  | приказ МСХ | | июль 2017 года | | МСХ, МНЭ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы, НПП "Атамекен" (по согласованию) | | | не требуется | | | | | | | | |  |  |
| 65 | Реконструкция, восстановление и капитальный ремонт коллекторной сети на орошаемых землях для отвода дренажных вод, из них: | | млн. тенге | акт приемки объекта в эксплуатацию | | ежегодно, декабрь 2017 – 2021 годов | | МСХ, МФ, МНЭ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  | сумма займа МФО | | млн. тенге |  | |  | |  | | | 6 324 | | 12 648 | | 6 324 | - | | - | 25 295 | МФО |  |
|  | софинансирование из РБ | | млн. тенге |  | |  | |  | | | 759 | | 1 518 | | 5 759 | 10 013 | | 6 500 | 24 548 | РБ |  |
| 66 | Реализация проекта "Усовершенствование ирригационных и дренажных систем, 2-фаза" (ПУИД-2) | | млн. тенге | акт приемки объекта в эксплуатацию | | ежегодно, декабрь 2017 – 2021 годов | | МСХ, МФ, МНЭ, МИР, акиматы Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Южно-Казахстанской областей | | |  | |  | |  |  | |  |  |  | 152 |
|  | сумма займа МФО | | млн. тенге |  | |  | |  | | | 2 392 | | 4 260 | | 3 515 | 2 277 | | 2 277 | 14 721 | МФО | 152-004 |
|  | софинансирование из РБ | | млн. тенге |  | |  | |  | | | 5 580 | | 9 939 | | 8 202 | 5 314 | | 5 314 | 34 350 | РБ | 152-017 |
| 67 | Разработка ТЭО проекта "Усовершенствование ирригационных и дренажных систем, 3-фаза" (ПУИД-3) | | млн. тенге | утвержденное ТЭО | | декабрь 2020 года | | МСХ | | |  | |  | |  | 400 | |  | 400 | РБ | 152 |
| 68 | Реализация проекта "Усовершенствование ирригационных и дренажных систем, 3-фаза" (ПУИД-3) | | млн. тенге | акт приемки объекта в эксплуатацию | | декабрь 2021 года | | МСХ | | |  | |  | |  |  | | 413 | 413 | РБ | 152-017 |
| 69 | Реконструкция аварийных водохозяйственных систем, находящихся в республиканской собственности, в том числе: | | млн. тенге | акт приемки объекта в эксплуатацию | | ежегодно, декабрь 2017 – 2021 годов | | МСХ | | | 7 675 | | 5 666 | | 8 412 | 14 082 | | 13 834 | 49 668 | РБ | 241 |
| 69.1 | Реконструкция гидроузла на реке Тышкан с магистральным каналом в Панфиловском районе Алматинской области | | млн. тенге | акт приемки объекта в эксплуатацию | | декабрь 2017 года | | МСХ | | | 147 | |  | |  |  | |  |  | РБ |
| 69.2 | Реконструкция и ремонтно-восстановительные работы водохранилищной плотины, водозаборного гидроузла и магистрального канала на реке Кызылагаш в Алматинской области | | млн. тенге | акт приемки объекта в эксплуатацию | | декабрь 2018 года | | МСХ | | | 1 826 | | 3 564 | |  |  | |  |  | РБ |
| 69.3 | Реконструкция Саздинского водохранилища на реке Сазды в Актюбинской области | | млн. тенге | акт приемки объекта в эксплуатацию | | декабрь 2017 года | | МСХ | | | 88 | |  | |  |  | |  |  | РБ |
| 69.4 | Реконструкция сооружений Чарского водохранилища с гидроузлом и магистральным каналом "Центральный" Жарминского района ВКО | | млн. тенге | акт приемки объекта в эксплуатацию | | декабрь 2018 года | | МСХ | | | 1 040 | | 510 | |  |  | |  |  | РБ |
| 69.5 | Реконструкция Уйденинского водохранилища Зайсанского района ВКО | | млн. тенге | акт приемки объекта в эксплуатацию | | декабрь 2018 года | | МСХ | | | 377 | | 81 | |  |  | |  |  | РБ |
| 69.6 | Реконструкция Уйденинского головного водозабора Зайсанского района ВКО | | млн. тенге | акт приемки объекта в эксплуатацию | | декабрь 2018 года | | МСХ | | | 1 488 | | 615 | |  |  | |  |  | РБ |
| 69.7 | Реконструкция гидроузла на реке Кокпектинка с магистральным каналом "Ворошиловский" Кокпектинского района ВКО | | млн. тенге | акт приемки объекта в эксплуатацию | | декабрь 2018 года | | МСХ | | | 640 | | 299 | |  |  | |  |  | РБ |
| 69.8 | Реконструкция гидроузла на реке Малая Буконь с магистральным каналом "Малобуконьский" Кокпектинского района ВКО | | млн. тенге | акт приемки объекта в эксплуатацию | | декабрь 2018 года | | МСХ | | | 330 | | 153 | |  |  | |  |  | РБ |
| 69.9 | Реконструкция гидроузла на реке Большая Буконь с магистральным каналом "Актоган" Кокпектинского района ВКО | | млн. тенге | акт приемки объекта в эксплуатацию | | декабрь 2018 года | | МСХ | | | 403 | | 273 | |  |  | |  |  | РБ |
| 69.10 | Реконструкция плотинного водозабора на реке Каргыба Тарбагатайского района ВКО | | млн. тенге | акт приемки объекта в эксплуатацию | | декабрь 2018 года | | МСХ | | | 191 | | 171 | |  |  | |  |  | РБ |
| 69.11 | Реконструкция головного водозаборного узла со строительством магистрального канала Какпатас Кордайского района Жамбылской области (в составе) | | млн. тенге | акт приемки объекта в эксплуатацию | | декабрь 2017 года | | МСХ | | | 399 | |  | |  |  | |  |  | РБ |
| 69.12 | Модернизация и устройство автоматизированного водоучҰта на береговых насосных станциях с капитальным ремонтом старого гидроузла Самаркандского водохранилища Карагандинской области | | млн. тенге | акт приемки объекта в эксплуатацию | | декабрь 2017 года | | МСХ | | | 78 | |  | |  |  | |  |  | РБ |
| 69.13 | Реконструкция и модернизация Бесарыкского водохранилища с внедрением систем автоматизированной подачи воды в Жанакорганском районе Кызылординской области | | млн. тенге | акт приемки объекта в эксплуатацию | | декабрь 2017 года | | МСХ | | | 341 | |  | |  |  | |  |  | РБ |
| 69.14 | Реконструкция Тогусского водохранилища ЮКО | | млн. тенге | акт приемки объекта в эксплуатацию | | декабрь 2017 года | | МСХ | | | 276 | |  | |  |  | |  |  | РБ |
| 69.15 | Реконструкция головного водозаборного сооружения водохранилища Сасык булак с плотиной на реке Жанакорганозек в Туркестанском районе ЮКО | | млн. тенге | акт приемки объекта в эксплуатацию | | декабрь  2017 года | | МСХ | | | 54 | |  | |  |  | |  |  | РБ |
| 69.16 | Реконструкция и повышение сейсмоустойчивости плотины Бартогайского водохранилища Алматинской области | | млн. тенге | акт приемки объекта в эксплуатацию | | декабрь 2021 года | | МСХ | | |  | |  | | 52 | 652 | | 652 |  | РБ |
| 69.17 | Реконструкция Актюбинского водохранилища на реке Илек | | млн. тенге | акт приемки объекта в эксплуатацию | | декабрь 2019 года | | МСХ | | |  | |  | | 480 |  | |  |  | РБ |
| 69.18 | Реконструкция и модернизация сооружений Астанинского водохранилища на реке Ишим с внедрением систем автоматизации водоучета и водораспределения в Акмолинской области | | млн. тенге | акт приемки объекта в эксплуатацию | | декабрь 2020 года | | МСХ | | |  | |  | | 2 698 | 162 | |  |  | РБ |
| 69.19 | Реконструкция гидросооружений Подлесенского водохранилища на реке Терис Бутак и водовода | | млн. тенге | акт приемки объекта в эксплуатацию | | декабрь 2020 года | | МСХ | | |  | |  | | 25 | 200 | |  |  | РБ |
| 69.20 | Реконструкция и модернизация Кояндинского водохранилища на реке Коянды | | млн. тенге | акт приемки объекта в эксплуатацию | | декабрь 2020 года | | МСХ | | |  | |  | | 29 | 571 | |  |  | РБ |
| 69.21 | Реконструкция сооружений Караколского водохранилища на реке Каракол, включая третью очередь | | млн. тенге | акт приемки объекта в эксплуатацию | | декабрь 2020 года | | МСХ | | |  | |  | | 550 | 2 200 | |  |  | РБ |
| 69.22 | Реконструкция Кандысуйского водохранилища на реке Кандысу | | млн. тенге | акт приемки объекта в эксплуатацию | | декабрь 2020 года | | МСХ | | |  | |  | | 144 | 156 | |  |  | РБ |
| 69.23 | Реконструкция водохранилища "Алебастр" на реке Уланка | | млн. тенге | акт приемки объекта в эксплуатацию | | декабрь 2020 года | | МСХ | | |  | |  | | 96 | 104 | |  |  | РБ |
| 69.24 | Реконструкция водохранилища на реке Орта-Теректы | | млн. тенге | акт приемки объекта в эксплуатацию | | декабрь 2019 года | | МСХ | | |  | |  | | 50 |  | |  |  | РБ |
| 69.25 | Реконструкция плотинного гидроузла на реке Карабута Урджарского района | | млн. тенге | акт приемки объекта в эксплуатацию | | декабрь 2019 года | | МСХ | | |  | |  | | 280 |  | |  |  | РБ |
| 69.26 | Реконструкция плотинного гидроузла на реке Кандысу Тарбагатайского района | | млн. тенге | акт приемки объекта в эксплуатацию | | декабрь 2019 года | | МСХ | | |  | |  | | 400 |  | |  |  | РБ |
| 69.27 | Реконструкция плотинного гидроузла на реке Коктерек Урджарского района | | млн. тенге | акт приемки объекта в эксплуатацию | | декабрь 2020 года | | МСХ | | |  | |  | | 12 | 288 | |  |  | РБ |
| 69.28 | Реконструкция сооружений водохранилища на реке Каракол Урджарского района (2-очередь) | | млн. тенге | акт приемки объекта в эксплуатацию | | декабрь 2021 года | | МСХ | | |  | |  | | 72 | 713 | | 1 015 |  | РБ |
| 69.29 | Реконструкция и техническое перевооружение сооружений Ынталинского водохранилища на реке Шабакты Сарысуйского района Жамбылской области | | млн. тенге | акт приемки объекта в эксплуатацию | | декабрь 2020 года | | МСХ | | |  | |  | | 14 | 584 | |  |  | РБ |
| 69.30 | Реконструкция Караконызского водохранилища в Кордайском районе Жамбылской области с увеличением объема емкости водохранилища с 8,5 до 18,5 млн.м3 | | млн. тенге | акт приемки объекта в эксплуатацию | | декабрь 2019 года | | МСХ | | |  | |  | | 265 |  | |  |  | РБ |
| 69.31 | Реконструкция 2-й очереди с повышением сейсмоустойчивости плотины Тасоткельского водохранилища в Шуйском районе Жамбылской области с увеличением объема емкости водохранилища до 800,0 млн.м3 | | млн. тенге | акт приемки объекта в эксплуатацию | | декабрь 2021 года | | МСХ | | |  | |  | | 574 | 262 | | 1 000 |  | РБ |
| 69.32 | Реконструкция Кировского водохранилища на реке Кушум | | млн. тенге | акт приемки объекта в эксплуатацию | | декабрь 2019 года | | МСХ | | |  | |  | | 940 |  | |  |  | РБ |
| 69.33 | Реконструкция и техническое перевооружение гидроузла Самаркандского водохранилища на реке Нура Карагандинской области | | млн. тенге | акт приемки объекта в эксплуатацию | | декабрь 2021 года | | МСХ | | |  | |  | | 100 | 300 | | 2 300 |  | РБ |
| 69.34 | Реконструкция плотины № 87 гидроузла № 4 канала имени Каныша Сатпаева | | млн. тенге | акт приемки объекта в эксплуатацию | | декабрь 2021 года | | МСХ | | |  | |  | | 27 | 3 313 | | 4 255 |  | РБ |
| 69.35 | Реконструкция и модернизация Жиделинского водохранилища на реке Жидели с внедрением систем автоматизированной подачи воды в Жанакорганском районе Кызылординской области | | млн. тенге | акт приемки объекта в эксплуатацию | | декабрь 2020 года | | МСХ | | |  | |  | | 12 | 294 | |  |  | РБ |
| 69.36 | Реконструкция Амангельдинского водохранилища на реке Тобол Костанайской области и повышение безопасности эксплуатации | | млн. тенге | акт приемки объекта в эксплуатацию | | декабрь 2019 года | | МСХ | | |  | |  | | 304 |  | |  |  | РБ |
| 69.37 | Реконструкция Шарыкского гидроузла в районе им. Г. Мусрепова СКО | | млн. тенге | акт приемки объекта в эксплуатацию | | декабрь 2019 года | | МСХ | | |  | |  | | 325 |  | |  |  | РБ |
| 69.38 | Реконструкция и повышение сейсмоустойчивости плотины Шардаринского водохранилища на реке Сырдарья ЮКО | | млн. тенге | акт приемки объекта в эксплуатацию | | декабрь 2021 года | | МСХ | | |  | |  | | 360 | 4 029 | | 4 611 |  | РБ |
| 69.39 | Реконструкция водохранилища Таушага Созакского района ЮКО | | млн. тенге | акт приемки объекта в эксплуатацию | | декабрь 2020 года | | МСХ | | |  | |  | | 255 | 255 | |  |  | РБ |
| 69.40 | Реконструкция водохранилища Досан-Карабас в Байдибекском районе ЮКО | | млн. тенге | акт приемки объекта в эксплуатацию | | декабрь 2019 года | | МСХ | | |  | |  | | 111 |  | |  |  | РБ |
| 69.41 | Реконструкция Капчагайского водохранилища в Байдибекском районе ЮКО | | млн. тенге | акт приемки объекта в эксплуатацию | | декабрь 2019 года | | МСХ | | |  | |  | | 238 |  | |  |  | РБ |
| 70 | Реконструкция гидротехнических сооружений, находящихся в республиканской собственности | | млн. тенге | акты приемки объекта в эксплуатацию | | ежегодно, декабрь 2017 – 2021 годов | | МСХ | | | 3 715 | | 2 471 | | 1 269 | 4 857 | | 8 892 | 21 204 | РБ | 254-113 |
| 71 | Капитальный ремонт аварийных водохозяйственных систем | | млн. тенге | акты приемки объекта в эксплуатацию | | декабрь 2017 года | | МСХ | | | 646 | |  | |  |  | |  | 646 | РБ | 254-112 |
| 72 | Разработка ТЭО по строительству новых водохранилищ | | млн. тенге | утвержденное ТЭО | | декабрь 2017 года | | МСХ, МНЭ, МФ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | | | 852 | |  | |  |  | |  | 852 | РБ | 062 |
| 73 | Разработка ПСД по строительству новых водохранилищ | | млн. тенге | утвержденная ПСД | | декабрь 2018 года | | МСХ | | |  | | 860 | |  |  | |  | 860 | РБ | 062 |
| 74 | Строительство новых водохранилищ | | млн. тенге | акты приемки объекта в эксплуатацию | | декабрь 2019 – 2021 годов | | МСХ | | |  | |  | | 268 | 6 000 | | 49 290 | 55 558 | РБ | 254-113 |
| 75 | Строительство подпорно-перегораживающих сооружений на реке Иле | | млн. тенге | акт приемки объекта в эксплуатацию | | декабрь 2018 – 2019 годов | | МСХ, акимат Алматинской области | | |  | | 1 776 | | 1 927 |  | |  | 3 703 | РБ | 254-113 |
| 76 | Строительство катастрофического водосброса из Шардаринского водохранилища, в том числе: | | млн. тенге |  | |  | | МСХ, акимат ЮКО | | | 84 | | 150 | | 3 158 | 7 758 | | 7 857 | 19 007 | РБ | 254-113 |
| разработка ТЭО по реализации проекта катастрофического водосброса из Шардаринского водохранилища | | млн. тенге | утвержденные ТЭО и ПСД | | декабрь 2017 года | | 84 | |  | |  |  | |  | 84 |  |  |
| разработка ПСД | | млн. тенге | декабрь 2018 года | |  | | 150 | |  |  | |  | 150 |  |  |
| реализация проекта катастрофического водосброса из Шардаринского водохранилища | | млн. тенге | акт приемки объекта в эксплуатацию | | декабрь 2019 – 2021 годов | |  | |  | | 3 158 | 7 758 | | 7 857 | 18 773 |  |  |
| 77 | Обновление машинно-тракторного парка и оснащение техническими средствами, строительство опорных баз по обслуживанию технологического автотранспорта и приобретение служебных помещений путем увеличения уставного капитала РГП "Казводхоз" КВР МСХ, эксплуатирующего водохозяйственные объекты, в том числе: | | млн. тенге | акты приемки на баланс | | декабрь 2020 – 2021 годов | | МСХ, МНЭ, МФ, МИР | | | - | | - | | - | 6 416 | | 6 208 | 12 624 | РБ | 241 |
| обновление машинно-тракторного парка и оснащение техническими средствами | | млн. тенге |  | |  | |  | | |  | |  | |  | 6 166 | | 6 108 | 12 274 |  |  |
| строительство опорных баз по обслуживанию технологического автотранспорта | | млн. тенге |  | |  | |  | | |  | |  | |  | 250 | |  | 250 |  |  |
| приобретение служебных помещений | | млн. тенге |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | 100 | 100 |  |  |
| 78 | Проведение многофакторного обследования водохозяйственных объектов республиканской собственности | | млн. тенге | акты приемки обследования | | декабрь 2017 – 2019 годов | | МСХ | | | 339 | | 677 | | 677 |  | |  | 1 693 | РБ | 254 |
| 79 | Проведение организационно-технических мероприятий по защите населения и экономики от талых и паводковых вод путем оснащения системами оповещения ГТС республиканской собственности – 77 единиц | | млн. тенге | акты приемки на баланс | | декабрь 2020 – 2021 годов | | МСХ | | |  | |  | |  | 759 | | 984 | 1 744 | РБ | 254-101 |
| 80 | Обеспечение инженерно-технической укрепленности водохозяйственных объектов | | млн. тенге | акты приемки на баланс | | декабрь 2020 – 2021 годов | | МСХ | | |  | |  | |  | 3 204 | | 3 204 | 6 408 | РБ | 254-101 |
| 81 | Разработка рабочих проектов лесокультурных работ в бассейне реки Ертис | | млн. тенге | утвержденные проекты лесокультурных работ | | декабрь 2020 года | | акимат ВКО | | |  | |  | |  | 5,8 | |  | 5,8 | ЦТТ из РБ |  |
| 82 | Обеспечение лесокультурных работ в бассейне реки Ертис посадочным материалом | | млн. тенге | акты выполненных работ | | декабрь 2021 года | | акимат ВКО | | |  | |  | |  |  | | 66 | 66 | ЦТТ из РБ |  |
| 83 | Разработка рабочих проектов лесокультурных работ в бассейне реки Сырдарья | | млн. тенге | утвержденные проекты лесокультурных работ | | декабрь 2020 года | | акимат Кызылординской области | | |  | |  | |  | 12 | |  | 12 | ЦТТ из РБ |  |
| 84 | Обеспечение лесокультурных работ в бассейне реки Сырдарья посадочным материалом | | млн. тенге | акты выполненных работ | | декабрь 2021 года | | акимат Кызылординской области | | |  | |  | |  |  | | 41 | 41 | ЦТТ из РБ |  |
| 85 | Обеспечение лесокультурных работ по увеличению лесистости бассейнов рек техникой и оборудованием | | млн. тенге | акты приема-передачи | | декабрь 2021 года | | акиматы Восточно-Казахстанской и Кызылординской областей | | |  | |  | |  |  | | 17 | 17 | ЦТТ из РБ |  |
| 86 | Обновление генеральной и бассейновых схем комплексного использования и охраны водных ресурсов | | млн. тенге | акты выполненных работ | | декабрь 2017 – 2021 годов | | МСХ, МФ | | | 43 | | 96 | | 71 | 76 | | 81 | 367 | РБ | 254-103 |
| 87 | Проведение исследовательских работ по регулированию и использованию водных ресурсов | | млн. тенге | акты выполненных работ | | декабрь 2017 – 2021 годов | | МСХ, МФ | | | 214 | | 116 | | 112 | 120 | | 20 | 581 | РБ | 254-103 |
| 88 | Проработка вопроса реализации проекта "Регулирование русла реки Сырдарья и сохранение северной части Аральского моря. Фаза II" (РРССАМ-2) с привлечением займов МФО | |  | соглашение о займе | | декабрь 2017 года | | МСХ, МИД, МФ, акимат Кызылординской области | | | не требуется | | | | | | | | |  |  |
| 89 | Разработка ПСД по строительству новых гидропостов | | млн. тенге | утвержденная ПСД | | декабрь 2019 года | | МЭ, МФ, МНЭ | | |  | |  | | 20 |  | |  | 20 | РБ | 039-101 |
| 90 | Создание 25 новых гидропостов | | млн. тенге | акты приемки объекта в эксплуатацию | | декабрь 2020 года | | МЭ, МФ, МНЭ | | |  | |  | |  | 709 | |  | 709 | РБ |  |
| 91 | Очистка и санация водоемов на особо охраняемых природных территориях и других водных объектов ("Очистка и санация водоемов (озера Щучье, Боровое, Карасу) Щучинско-Боровской курортной зоны") | | млн. тенге | акты приемки объекта в эксплуатацию | | декабрь 2017 – 2019 годов | | МЭ | | | 900 | | 900 | | 1 500 |  | |  | 3 300 | РБ | 037 |
| 92 | Расчистка водотоков, находящихся в пойме, намывов во входы стариц, протоков в отдельных местах основного русла по всей протяженности поймы реки Ертис в пределах Павлодарской области | | млн. тенге | акт приемки объекта в эксплуатацию | | декабрь 2020 – 2021 годов | | акимат Павлодарской области, МСХ | | |  | |  | |  | 2 709 | | 3 964 | 6 673 | ЦТТ из РБ |  |
| 93 | Реконструкция протоки реки Тюлька на участке от истока до села Алга Актогайского района  Павлодарской области | | млн. тенге | акт приемки объекта в эксплуатацию | | декабрь 2017 – 2018 годов | | акимат Павлодарской области, МСХ | | | 735 | | 514 | |  |  | |  | 1 249 | ЦТТ из РБ | 254-115 |
| 9 | | 71 | |  |  | |  | 80 | МБ | 022 |
| 94 | Установка средств учета воды и автоматизация водовыделов сельхозтоваропроизводителей | | млн. тенге | информация в МСХ | | декабрь 2017 – 2021 годов | | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | | | 64 | | 96 | | 640 | 1 280 | | 1 920 | 4 000 | средства хозяйствующих субъектов |  |
| 95 | Содержание и эксплуатация водохозяйственных объектов, не связанных с подачей воды | | млн. тенге | отчет в МСХ | | ежегодно, март года, следующего за отчетным | | РГП "Казводхоз" КВР МСХ | | | 8 177 | | 8 081 | | 8 045 | 8 608 | | 9 210 | 42 121 | РБ | 254-101 |
| 96 | Организация международного сотрудничества по вопросам управления водными ресурсами | | млн. тенге | информация в МНЭ | | ежегодно, 10 марта 2018 – 2022 годов | | МСХ, МИД, МЭ, МИР, МНЭ | | | 168 | | 158 | | 126 | 135 | | 145 | 732 | РБ | 261 |
| 97 | Мониторинг подземных вод | | млн. тенге | информация в МСХ | | ежегодно, 15 февраля года, следующего за отчетным | | МИР, МФ, МНЭ | | | 336 | | 386 | | 389 | 390 | | 390 | 1 891 | РБ | 242 |
| 98 | Ведение государственного водного кадастра (подземные воды) и банка данных государственного водного кадастра | | млн. тенге | информация в МСХ | | до 20 января года, следующего за отчетным | | МИР, МФ, МНЭ | | | 20 | | 23 | | 20 | 23 | | 20 | 105 | РБ | 242 |
| 99 | Проведение природоохранных попусков в объеме 100 млн. м3 в пойму реки Шидерты | | млн. тенге | информация в МНЭ | | 10 марта 2018 – 2022 годов | | МСХ | | | 1 803 | | 1 803 | | 1 803 | 1 929 | | 2 064 | 9 401 | РБ | 254-102 |
| 100 | Проведение природоохранных попусков в объеме 40 млн. м3 в Тенгиз-Коргалжинскую систему озер Коргалжинского государственного заповедника | | млн. тенге | информация в МНЭ | | 10 марта 2018 – 2022 годов | | МСХ | | | 1 563 | | 1 564 | | 1 566 | 1 676 | | 1 793 | 8 163 | РБ | 254-102 |
| 101 | Проведение природоохранных попусков в объеме 1200 млн.м3 в озерные системы Кызылординской области | | млн. тенге | информация в МНЭ | | 10 марта 2018 – 2022 годов | | МСХ | | | 401 | | 401 | | 401 | 429 | | 459 | 2 089 | РБ | 254-102 |
| 102 | Проведение природоохранных попусков в реку Илек Актюбинской области для восстановления естественного состояния и улучшения экологического состояния | | млн. тенге | информация в МНЭ | | 10 марта 2018 – 2022 годов | | МСХ | | | 29 | | 29 | | 30 | 31 | | 31 | 149 | РБ | 254-102 |
| 103 | Проведение природоохранных попусков в реку Тузды Карагандинской области для восстановления естественного состояния и улучшения экологического состояния | | млн. тенге | информация в МНЭ | | 10 марта 2018 – 2022 годов | | МСХ | | | 340 | | 340 | | 340 | 364 | | 389 | 1 772 | РБ | 254-102 |
| 104 | Выработка предложений по обеспечению возвратности инвестиций в отрасль водного хозяйства | |  | предложения в Правительство | | декабрь 2017 года | | МСХ, МНЭ, РГП "Казводхоз" КВР МСХ | | | не требуется | | | | | | | | |  |  |
| 105 | Информирование промышленных предприятий о доступных водосберегающих технологиях и системах оборотного водоснабжения с последующим внедрением в производство | |  | информация в МНЭ | | ежегодно, 10 марта года, следующего за отчетным | | МСХ | | | не требуется | | | | | | | | |  |  |
|  | **Задача 5: Создание условий для эффективного использования земельных ресурсов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Показатели результатов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обеспеченность обновленными данными государственного земельного кадастра для рационального использования земельных ресурсов | | % от площади, подлежащей обследованию с нарастанием |  | |  | | МСХ, МИК, акиматы областей | | | 17,4 | | 19,7 | | 22,1 | 24,6 | | 27,5 |  |  |  |
| 2 | Площадь земель сельскохозяйственного назначения, охваченных почвенным обследованием | | тыс. га |  | |  | | МСХ, МИК, НАО "ГК "Правительство для граждан" (по согласованию) | | | 4 500 | | 7 000 | | 7 100 | 7 200 | | 7 200 |  |  |  |
| 3 | Площадь земель сельскохозяйственного назначения, охваченных геоботаническим обследованием | | тыс. га |  | |  | | МСХ, МИК, НАО "ГК "Правительство для граждан" (по согласованию) | | | 3 800 | | 7 300 | | 7 300 | 7 300 | | 7 300 |  |  |  |
| 4 | Площадь земель сельскохозяйственного назначения, охваченных качественной оценкой | | тыс. га |  | |  | | МСХ, МИК, НАО "ГК "Правительство для граждан" (по согласованию) | | | 3 000 | | 5 500 | | 6 500 | 7 500 | | 7 500 |  |  |  |
| 5 | Площадь созданных почвенных карт в электронном виде | | тыс. га |  | |  | | МСХ, МИК, НАО "ГК "Правительство для граждан" (по согласованию) | | | 4 500 | | 7 000 | | 7 100 | 7 200 | | 7 200 |  |  |  |
| 6 | Площадь созданных геоботанических карт в электронном виде | | тыс. га |  | |  | | МСХ, МИК, НАО "ГК "Правительство для граждан" (по согласованию) | | | 3 800 | | 7 300 | | 7 300 | 7 300 | | 7 300 |  |  |  |
| 7 | Площадь пахотных земель, охваченных агрохимическим обследованием | | млн. га |  | |  | | МСХ, акиматы областей | | | 3,5 | | 3,5 | | 3,5 | 3,5 | | 3,5 |  |  |  |
| 8 | Площадь водообеспеченных земель регулярного орошения | | тыс. га |  | |  | | МСХ, акиматы областей | | | 1 415 | | 1 480 | | 1 604 | 1 791 | | 2 010 |  |  |  |
| 9 | Площадь водообеспеченных земель лиманного орошения | | тыс. га |  | |  | | МСХ, акиматы областей | | | 239 | | 279 | | 344 | 462 | | 597 |  |  |  |
|  | **Мероприятия** | |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |
| 106 | Проведение почвенного обследования земель сельскохозяйственного назначения | | млн. тенге | дело, включающее очерк, почвенную карту, картограмму категорий и классов земель | | декабрь 2017 – 2021 годов | | МСХ, МИК, НАО "ГК "Правительство для граждан" (по согласованию) | | | 1 397 | | 2 325 | | 2 524 | 2 738 | | 2 930 | 11 914 | РБ | 259 |
| 107 | Проведение геоботанического обследования земель сельскохозяйственного назначения | | млн. тенге | дело, включающее очерк, карту типов кормовых угодий, картограмму культур технического состояния | | декабрь 2017 – 2021 годов | | МСХ, МИК, НАО "ГК "Правительство для граждан" (по согласованию) | | | 325 | | 669 | | 715 | 765 | | 819 | 3 294 | РБ | 259 |
| 108 | Определение бонитета почв на землях сельскохозяйственного назначения | | млн. тенге | дело, включающее пояснительную записку, картограмму категорий и классов земель | | декабрь 2017 – 2021 годов | | МСХ, МИК, НАО "ГК "Правительство для граждан" (по согласованию) | | | 1 084 | | 2 127 | | 2 690 | 3 320 | | 3 553 | 12 774 | РБ | 259 |
| 109 | Создание электронных земельно-кадастровых карт учетных кварталов на землях городов и сельских населенных пунктов | | млн. тенге | карта, ведомость координат в электронном виде | | декабрь 2017 – 2021 годов | | МСХ, МИК, НАО "ГК "Правительство для граждан" (по согласованию) | | | 198 | | 564 | | 755 | 969 | | 1 210 | 3 697 | РБ | 259 |
| 110 | Создание почвенных карт в электронном виде | | млн. тенге | цифровая почвенная карта, легенда к почвенной карте | | декабрь 2017 – 2021 годов | | МСХ, МИК, НАО "ГК "Правительство для граждан" (по согласованию) | | | 101 | | 168 | | 182 | 198 | | 212 | 861 | РБ | 259 |
| 111 | Создание геоботанических карт в электронном виде | | млн. тенге | цифровая геоботаническая карта, легенда к геоботанической карте | | декабрь 2017 – 2021 годов | | МСХ, МИК, НАО "ГК "Правительство для граждан" (по согласованию) | | | 26 | | 54 | | 58 | 62 | | 66 | 266 | РБ | 259 |
| 112 | Отчет о проведении мониторинга плодородия и химического состава почв | |  | отчет в МСХ | | ежегодно, до 15 марта года, следующего за отчетным | | ГУ "РНМЦАС" МСХ | | | не требуется | | | | | | | | | |  |
| 113 | Реконструкция и модернизация гидромелиоративных систем востребованных орошаемых земель, из них: | | млн. тенге | акты приемки объекта в эксплуатацию | | декабрь 2017 – 2021 годов | | МСХ, МФ, МНЭ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | | | - | |  | |  |  | |  |  |  | не включена сумма на мягкие компоненты при работе с МФО (доп. расчет) |
|  | сумма займа МФО | | млн. тенге |  | |  | |  | | | 6 430 | | 27 722 | | 52 411 | 79 878 | | 93 413 | 259 854 | МФО |  |
|  | софинансирование из РБ, в том числе: | | млн. тенге |  | |  | |  | | | 877 | | 3 780 | | 7 147 | 10 892 | | 12 738 | 35 435 | РБ |  |
|  | а) регулярного орошения, из них: | | млн. тенге |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  | сумма займа МФО | | млн. тенге |  | |  | |  | | | 6 009 | | 26 041 | | 49 678 | 74 918 | | 87 738 | 244 385 | МФО |  |
|  | софинансирование из РБ | | млн. тенге |  | |  | |  | | | 819 | | 3 551 | | 6 774 | 10 216 | | 11 964 | 33 325 | РБ |  |
|  | б) лиманного орошения, из них: | | млн. тенге |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  | сумма займа МФО | | млн. тенге |  | |  | |  | | | 420 | | 1 681 | | 2 732 | 4 960 | | 5 675 | 15 470 | МФО |  |
|  | софинансирование из РБ | | млн. тенге |  | |  | |  | | | 57 | | 229 | | 373 | 676 | | 774 | 2 109 | РБ |  |
|  | **Задача 6: Повышение обеспеченности сельхозтоваропроизводителей техникой и средствами химизации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Показатели результатов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Средний уровень обновления машинно-тракторного парка (тракторы, комбайны, сеялки, навесное оборудование) | | % |  | |  | | МИР, МСХ, акиматы областей | | | 1,9 | | 2,1 | | 2,4 | 2,6 | | 2,9 |  |  |  |
| 2 | Объем производства сельскохозяйственной техники (тракторы, комбайны, навесное оборудование) | | ед. |  | |  | | МИР, МСХ,  НПП "Атамекен" (по согласованию) | | | 4 200 | | 4 830 | | 5 413 | 6 003 | | 6 613 |  |  |  |
| 3 | Уровень локализации по производству сельскохозяйственной техники (тракторы, комбайны) | | % |  | |  | | МИР, МСХ,  НПП "Атамекен" (по согласованию) | | | 32 | | 35 | | 37 | 41 | | 43 |  |  |  |
| 4 | Объем производства азотных удобрений | | тыс. тонн |  | |  | | МИР, МСХ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | | | 323,4 | | 325,0 | | 370,0 | 400,0 | | 400,0 |  |  |  |
| 5 | Объем производства фосфорных удобрений | | тыс. тонн |  | |  | | МИР, МСХ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | | | 225 | | 500 | | 720 | 800 | | 1 000 |  |  |  |
| 6 | Объем производства сложных удобрений | | тыс. тонн |  | |  | | МИР, МСХ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | | | - | | - | | 2,6 | 5,2 | | 7,9 |  |  |  |
|  | **Мероприятия** | |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |
| 114 | Заключение между АО "НУХ "КазАгро" и производителями сельхозтехники Соглашения о промышленной сборке (инвестиционное соглашение) | |  | соглашение | | апрель 2017 года | | МСХ, МИР, АО "НУХ "КазАгро" (по согласованию), АО "КАФ" (по согласованию) | | | не требуется | | | | | | | | |  |  |
| 115 | Выработка предложений по обеспечению льготного финансирования по лизингу сельскохозяйственной техники в рамках соглашений о промышленной сборке | |  | предложения в Правительство | | июнь 2017 года | | МСХ, МИР, МНЭ, АО "НУХ "КазАгро" (по согласованию) | | | не требуется | | | | | | | | |  |  |
| 116 | Выработка предложений по передаче функций в части регулирования вопросов сельскохозяйственного машиностроения от Министерства по инвестициям и развитию в Министерство сельского хозяйства | |  | предложения в Правительство | | апрель 2017 года | | МСХ, МИР, МНЭ | | | не требуется | | | | | | | | |  |  |
| 117 | Оказание содействия производителям удобрений в части предоставления льгот на затраты производственного характера (энергоносители, транспортные расходы, реализация произведенной продукции) | |  | информация в МСХ | | ежегодно, 15 февраля года, следующего за отчетным | | МИР, акиматы областей | | | не требуется | | | | | | | | |  |  |
|  | **Задача 7: Развитие торгово-логистической инфраструктуры** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Показатели результатов:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество оптово-распределительных центров | | ед. | отчетные данные МСХ | |  | | МСХ, МНЭ, МИР, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | | | 3 | | 6 | | 9 | 12 | | 16 |  |  |  |
|  | **Мероприятия** | |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |
| 118 | Создание 16 оптово-распределительных центров | | млн. тенге | информация в МНЭ | | ежегодно, 10 марта 2018 – 2022 годов | | МСХ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы, НПП "Атамекен" (по согласованию) | | | собственные и заемные средства хозяйствующих субъектов | | | | | | | | |  | - |
| 119 | Проработка вопроса распространения государственной поддержки на создание оптово-распределительных центров | |  | предложения в Правительство | | апрель 2017 года | | МСХ, МНЭ, МФ, НПП "Атамекен" (по согласованию) | | | не требуется | | | | | | | | |  |  |
|  | **Задача 8: Научное-технологическое, кадровое и информационно-маркетинговое обеспечение агропромышленного комплекса** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Показатели результатов:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество разработанных типовых технологических проектов | | ед. |  | |  | | МСХ | | | - | | - | | - | 4 | | 4 |  |  |  |
| 2 | Охват субъектов АПК услугами системы распространения знаний | | % |  | |  | | МСХ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы, НПП "Атамекен" (по согласованию) | | | 2,5 | | 2,5 | | 2,5 | 5,0 | | 5,5 |  |  |  |
| 3 | Доля софинансирования бизнесом программ и проектов НИОКР от общего объема финансирования | | % |  | |  | | МСХ, НАО "НАНОЦ" (по согласованию) | | | – | | 2 | | 4 | 6 | | 10 |  |  |  |
|  | **Мероприятия** | |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |
| 120 | Разработка и утверждение Правил субсидирования затрат бизнеса на проведение и внедрение научных разработок | |  | приказ МСХ | | сентябрь 2019 года | | МСХ, МОН, НАО "НАНОЦ" (по согласованию), НПП "Атамекен" (по согласованию) | | | не требуется | | | | | | | | |  |  |
| 121 | Разработка технических требований к составлению технических спецификаций на формирование и реализацию НИОКР | |  | технические спецификации | | апрель 2017 года | | МСХ | | | не требуется | | | | | | | | |  |  |
| 122 | Осуществление трансферта технологий путем поиска оптимальных технологических решений, сопровождение проектов по трансферту оптимальных технологических решений путем организации переговоров, привлечения инвесторов и других методов | | млн. тенге | информация в МСХ | | ежегодно, декабрь 2020 – 2021 годов | | НАО "НАНОЦ" (по согласованию), ЦТКА (по согласованию) | | |  | |  | |  | 266 | | 284 | 550 | РБ |  |
| 123 | Анализ технологического развития подотраслей и выявление проблем | | млн. тенге | информация в МСХ | | ежегодно, декабрь 2020 – 2021 годов | | НАО "НАНОЦ" (по согласованию), ЦТКА (по согласованию) | | |  | |  | |  | 70 | | 70 | 140 | РБ | 001-103 |
| 124 | Предоставление на безвозмездной основе субъектам АПК информации посредством организации деятельности Центра компетенции, проведения семинаров в базовых хозяйствах и работы Call-центра | | млн. тенге | информа ция в МСХ | | ежегодно, декабрь 2017 – 2021 годов | | НПП "Атамекен" (по согласованию) | | | 461 | | 461 | | 461 | 1 000 | | 1 000 | 3 382 | РБ | 255-108 249-107 |
| 125 | Проработка вопроса по созданию информационно-консультационной службы при НАО "НАНОЦ" | |  | предложения в МСХ | | июнь 2017 года | | НАО "НАНОЦ" (по согласованию) | | | не требуется | | | | | | | | |  |  |
| 126 | Выработка предложений по разработке проектов научно-технических программ по приоритетным направлениям | |  | решение ВНТК | | ежегодно, декабрь 2017 – 2021 годов | | МСХ, МОН, НАО "НАНОЦ" (по согласованию), НИО (по согласованию), НПП "Атамекен" (по согласованию), акиматы областей, городов Астаны и Алматы | | | не требуется | | | | | | | | |  |  |
| 127 | Создание научно-исследовательских и сертификационных лабораторий на базе НАО "НАНОЦ" коллективного пользования | |  | три лаборатории | | ежегодно, декабрь 2017 – 2019 годов | | МСХ, НАО "НАНОЦ" (по согласованию) | | |  | |  | |  |  | |  |  | собственные средства НАО "НАНОЦ" |  |
| 128 | Разработка инвестиционного предложения по модернизации научной инфраструктуры | |  | заключение МНЭ | | декабрь 2017 года | | МСХ, НАО "НАНОЦ" (по согласованию) | | | не требуется | | | | | | | | |  |  |
| 129 | Выработка предложений по увеличению государственного заказа на аграрные специальности высшего и послевузовского образования | |  | предложения в МОН | | ежегодно, июль 2017 – 2021 годов | | МСХ, акиматы областей, НПП "Атамекен" (по согласованию) | | | не требуется | | | | | | | | |  |  |
| 130 | Разработка и утверждение программ развития НИИ, ОЭС и ЗКАТУ им. Жангир хана | |  | информация в МСХ | | сентябрь 2017 года | | НАО "НАНОЦ" (по согласованию) | | | не требуется | | | | | | | | |  |  |
| 131 | Проработка вопроса о системе выплат   отчислений за использование результатов интеллектуальной и (или) творческой деятельности | |  | предложения в МСХ | | декабрь 2017 года | | НАО "НАНОЦ" (по  согласованию) | | | не требуется | | | | | | | | |  |  |
| 132 | Выработка предложений по расширению перечня специальностей АПК для участия в программе "С дипломом – в село!" | |  | предложения в МНЭ | | июнь 2017 года | | МСХ, МНЭ, МФ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | | | не требуется | | | | | | | | |  |  |
| 133 | Проработка вопроса присвоения статуса "Исследовательский университет" КазНАУ и КазАТУ им С. Сейфуллина | |  | предложения в Правительство | | январь 2018 года | | МСХ, МНЭ, МФ | | | не требуется | | | | | | | | |  |  |
| 134 | Мониторинг прохождения международной аккредитации ВУЗов с аграрными специальностями в аккредитационных агентствах, вошедших в Национальный реестр аккредитационных агентств | |  | отчет в МСХ | | декабрь 2017 – 2018 годов | | НАО "НАНОЦ" (по согласованию) | | | не требуется | | | | | | | | |  |  |
|  | ИТОГО | |  | | | | | | | | 198 202 | | 201 942 | | 207 896 | 281 563 | | 326 318 | 1 215 920 | РБ |  |
| 144 495 | | 151 000 | | 158 376 | 193 634 | | 204 477 | 851 982 | МБ |  |
| 17 000 | | 44 914 | | 63 088 | 83 644 | | 97 610 | 306 257 | МФО и средства хозяйствующих субъектов |  |
| 359 697 | | 397 856 | | 429 359 | 558 842 | | 628 405 | 2 374 159 | ВСЕ ГО |  |

      \*Показатели результатов задачи 1 будут достигаться в рамках исполнения мероприятий, предусмотренных в Программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства.

      Примечание: расшифровка аббревиатур и сокращений:

|  |  |
| --- | --- |
| **АПК** | **агропромышленный комплекс** |
| акимат ВКО | акимат Восточно-Казахстанской области |
| акимат ЮКО | акимат Южно-Казахстанской области |
| АО "АКК" | акционерное общество "Аграрная кредитная корпорация" |
| АО "КАФ" | акционерное общество "КазАгроФинанс" |
| АО "НУХ "КазАгро" | акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" |
| АО "Экспортная страховая компание "Kazakh Export" | акционерное общество "Экспортная страховая компание "Kazakh Export" |
| ВУЗ | высшие учебные заведения |
| ГТС | гидротехнические сооружения |
| ЕАЭС | Евразийский экономический союз |
| ЗКАТУ им. Жангир хана | Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана |
| ИФО | индекс физического объема |
| КВР МСХ | Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан |
| КазНАУ | Казахский национальный аграрный университет |
| КазАТУ | Казахский аграрно-технический университет имени С. Сейфуллина |
| МСХ | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
| МНЭ | Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
| МФ | Министерство финансов Республики Казахстан |
| МОН | Министерство образования и науки Республики Казахстан |
| МЭ | Министерство энергетики Республики Казахстан |
| МВД | Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
| МИК | Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан |
| МИР | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан |
| МИД | Министерство иностранных дел Республики Казахстан |
| МЮ | Министерство юстиции Республики Казахстан |
| МТЗСН | Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
| МВК | межведомственная комиссия |
| МФО | международные финансовые организации |
| МБ | местный бюджет |
| НБ | Национальный Банк Республики Казахстан |
| НПП "Атамекен" | Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" |
| НАО "НАНОЦ" | некоммерческое акционерное общество "Национальный аграрный научно-образовательный центр" |
| НАО "ГК" "Правительство для граждан" | некоммерческое акционерное общество "Государственная корпорация" "Правительство для граждан" |
| НДС | налог на добавленную стоимость |
| НИОКР | научно-исследовательские опытно-конструкторские работы |
| НИИ  НИО | научно-исследовательские институты  научно-исследовательские организации |
| ОЭС | опытно-экспериментальная станция |
| ПСД | проектно-сметная документация |
| ПУИД | проект "Усовершенствование ирригационных и дренажных систем" |
| РБ | республиканский бюджет |
| РГП "Казводхоз" | республиканское государственное предприятие "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан |
| РРССАМ | проект "Регулирование русла реки Сырдарья и сохранение северной части Аральского моря" |
| США | Соединенные Штаты Америки |
| СХТП | сельхозтоваропроизводители |
| ТЭО | технико-экономическое обоснование |
| ЦТКА | Центр трансферта и коммерциализации агротехнологий |
| ЦТТ | целевые текущие трансферты |
| ГУ "РНМЦАС" МСХ | государственное учреждение "Республиканский научно-методический центр агрохимической службы" Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению Правительства Республики Казахстан от 13 марта 2017 года № 113 |

**Перечень**  
**утративших силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан**

      1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2013 года № 151 "Об утверждении Программы по развитию агропромышленного комплекса в Республике Казахстан "Агробизнес-2017".

      2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2013 года № 1423 "О проекте Указа Президента Республики Казахстан "О Государственной программе управления водными ресурсами Казахстана и внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 957 "Об утверждении Перечня государственных программ".

      3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 мая 2014 года № 457 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы управления водными ресурсами Казахстана на 2014 – 2020 годы".

      4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2014 года № 750 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2013 года № 151 "Об утверждении Программы по развитию агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на 2013 – 2020 годы "Агробизнес-2020".

      5. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 860 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2013 года № 151 "Об утверждении Программы по развитию агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на 2013 – 2020 годы "Агробизнес-2020".

      6. Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 марта 2016 года № 156 "О проекте Указа Президента Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 4 апреля 2014 года № 786 "О Государственной программе управления водными ресурсами Казахстана и внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 957 "Об утверждении Перечня государственных программ".

      7. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 ноября 2016 года № 668 "О внесении изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2013 года № 151 "Об утверждении Программы по развитию агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на 2013 – 2020 годы "Агробизнес-2020" и от 30 декабря 2015 года № 1136 "Об утверждении перечня правительственных программ и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан".

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан