

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017 – 2021 годы и внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1136 "Об утверждении перечня правительственных программ и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан"**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 марта 2017 года № 113. Утратило силу постановлением Правительства РК от 12 июля 2018 года № 423

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 12.07.2018 № 423.

      В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 14 февраля 2017 года № 420 "Об утверждении Государственной программы развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017 – 2021 годы и внесении изменения и дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 957 "Об утверждении Перечня государственных программ" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Государственной программы развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017 – 2021 годы (далее – План мероприятий).

      2. Центральным и местным исполнительным органам и организациям (по согласованию):

      1) обеспечить своевременное исполнение Плана мероприятий;

      2) представлять информацию о реализации Плана мероприятий в Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан один раз в год до 15 февраля года, следующего за отчетным.

      3. Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан представлять сводную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в уполномоченный орган по государственному планированию один раз в год до 10 марта года, следующего за отчетным.

      4. Уполномоченному органу по государственному планированию по итогам проведенного мониторинга на основании отчета о реализации Государственной программы развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017 – 2021 годы, представленного Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан, формировать проект заключения и представлять вместе с отчетом о реализации в Правительство Республики Казахстан до 25 марта года, следующего за отчетным.

      5. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1136 "Об утверждении перечня правительственных программ и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2015 г., № 77-78-79, ст. 582) следующее изменение:

      в перечне правительственных программ, утвержденном указанным постановлением:

      строку, порядковый номер 4, исключить.

      6. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.

      7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан.

      8. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр**Республики Казахстан*
 |
*Б. Сагинтаев*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденпостановлением ПравительстваРеспублики Казахстанот 13 марта 2017 года № 113 |

 **План мероприятий**
**по реализации Государственной программы развития**
**агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017 – 2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Наименование |
Единица измерения |
Форма завершения |
Сроки исполнения |
Ответственные за исполнение |
Финансирование, в том числе по годам |
Источники финансирования |
Код бюджетной программы |
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Всего |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
 |
**Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов реализации Программы** |
|
 |
**Цель: обеспечение производства востребованной на рынках конкурентоспособной продукции АПК** |
|
 |
**Целевые индикаторы** |
|
1 |
Индекс производительности труда в сельском хозяйстве |
% |
 |
 |
МСХ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
112 |
118 |
124 |
132 |
138 |
 |
 |
 |
|
2 |
Индекс физического объема валовой продукции (услуг) сельского хозяйства |
% |
 |
 |
МСХ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
108 |
113 |
118 |
125 |
130 |
 |
 |
 |
|
3 |
Рост объема экспорта продовольственных товаров |
млн. долл. США |
 |
 |
МСХ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
920 |
1 077 |
1 168 |
1 329 |
1 481 |
 |
 |
 |
|
4 |
Снижение объема импорта продовольственных товаров |
млн. долл. США |
 |
 |
МСХ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
2 466 |
2 377 |
2 288 |
2 196 |
2 105 |
 |
 |
 |
|
5 |
Индекс физического объема оптовой торговли продовольственными товарами |
% |
 |
 |
МСХ, МНЭ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
106 |
113 |
118 |
123 |
129 |
 |
 |
 |
|
6 |
Расход воды на орошение |
куб.м/га |
 |
 |
МСХ, акиматы областей |
8 608 |
8 223 |
7 873 |
7 548 |
7 348 |
 |
 |
 |
|
7 |
Увеличение поверхностных водных ресурсов |
куб. км |
 |
 |
МСХ |
- |
- |
- |
0,9 |
1,0 |
 |
 |
 |
|
8 |
Объем воды в системах водоснабжения в промышленности: |
 |
 |
 |
МСХ, МИР |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
8.1. |
повторное водоснабжение |
куб.м/га |
 |
 |
0,70 |
0,71 |
0,73 |
0,75 |
0,77 |
 |
 |
 |
|
8.2. |
оборотное водоснабжение |
куб.м/га |
 |
 |
7,33 |
7,38 |
7,46 |
7,54 |
7,62 |
 |
 |
 |
|
 |
**Задача 1: Вовлечение мелких и средних хозяйств в сельскохозяйственную кооперацию** |
|
 |
**Показатели результатов** |
|
1 |
Количество членов сельскохозяйственных кооперативов (крестьянских и домашних хозяйств) |
тыс. ед. |
 |
 |
МСХ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
135 |
267 |
353 |
434 |
500 |
 |
 |
 |
|
2 |
Количество действующих сельскохозяйственных кооперативов |
ед. |
 |
 |
МСХ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
326 |
644 |
851 |
1 046 |
1 204 |
 |
 |
 |
|
3 |
Объем мяса, заготовленного кооперативами |
тыс. тонн |
 |
 |
МСХ, акиматы областей |
13,2 |
34,2 |
49,7 |
66,2 |
81,7 |
 |
 |
 |
|
4 |
Объем молока, заготовленного кооперативами |
тыс. тонн |
 |
 |
МСХ, акиматы областей |
258,0 |
378,0 |
432,6 |
477,0 |
500,4 |
 |
 |
 |
|
5 |
Объем плодов, заготовленных кооперативами |
тыс. тонн |
 |
 |
МСХ, акиматы областей |
7,5 |
16,5 |
19,5 |
19,5 |
19,5 |
 |
 |
 |
|
6 |
Объем овощей, заготовленных кооперативами |
тыс. тонн |
 |
 |
МСХ, акиматы областей |
15 |
33 |
39 |
39 |
39 |
 |
 |
 |
|
 |
**Мероприятия** |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
1 |
Выработка предложений в части подготовки сельскохозяйственных производителей, работников органов управления АПК центральных и местных органов власти и преподавателей по вопросам сельскохозяйственной кооперации через систему повышения квалификации при сельскохозяйственных учебных заведениях, университетах общего назначения |
 |
предложения в Правительство |
июнь 2017 года |
МСХ, НАО "НАНОЦ" (по согласованию) |
не требуется |
 |
 |
|
2 |
Подписание трехсторонних планов мероприятий и индикативных планов на 2017 год между МСХ, МТЗСН и акиматами областей |
 |
утвержденные планы |
Март 2017 года |
МСХ, МТЗСН, акиматы областей |
не требуется |
 |
 |
|
3 |
Охват разъяснительной работой 160 районов и городов (по основам создания кооперативов и мерам государственной поддержки). Проведение мониторинга и разработка плана развития по созданным в 2016 году 157 сельскохозяйственным кооперативам |
 |
информация в Правительство |
Март 2017 года |
МСХ, акиматы областей |
не требуется |
 |
 |
|
4 |
Внесение изменений в соответствующие внутренние документы АО "НУХ "КазАгро" в части упрощения процедур предоставления кредитов и лизинга по условиям дочерних компаний АО "НУХ "КазАгро" с погашением первоначального платежа (софинансирования) по кредиту за счет инвестиционных субсидий |
 |
решения уполномоченных органов дочерних компаний АО "НУХ "КазАгро" |
март 2017 года |
АО "НУХ "КазАгро" (по согласованию) |
не требуется |
 |
 |
|
5 |
Субсидирование затрат ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов на проведение внутреннего аудита сельскохозяйственных кооперативов |
млн. тенге |
информация в МСХ |
ежегодно, 15 февраля 2018 – 2022 годов |
акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
175 |
325 |
491 |
491 |
491 |
1 974 |
МБ |
260 |
|
 |
**Задача 2: Насыщение внутреннего рынка и развитие экспортного потенциала отечественной продукции** |
|
 |
**Показатели результатов** |
|
1 |
Объем производства ячменя |
тыс. тонн |
 |
 |
МСХ, акиматы областей |
2 813 |
3 038 |
3 267 |
3 786 |
4 004 |
 |
 |
 |
|
2 |
Объем производства овса |
тыс. тонн |
 |
 |
МСХ, акиматы областей |
287 |
341 |
392 |
483 |
517 |
 |
 |
 |
|
3 |
Объем производства кукурузы на зерно |
тыс. тонн |
 |
 |
МСХ, акиматы Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Южно-Казахстанской областей |
779 |
842 |
917 |
1 067 |
1 097 |
 |
 |
 |
|
4 |
Объем производства риса |
тыс. тонн |
 |
 |
МСХ, акиматы Кызылординской, Алматинской, Южно-Казахстанской областей |
398 |
395 |
389 |
385 |
387 |
 |
 |
 |
|
5 |
Объем производства маслосемян |
тыс. тонн |
 |
 |
МСХ, акиматы областей |
1 868 |
2 018 |
2 131 |
2 754 |
3 046 |
 |
 |
 |
|
6 |
Объем производства кормовых культур |
тыс. тонн |
 |
 |
МСХ, акиматы областей |
7 798 |
8 630 |
9 634 |
11 617 |
12 688 |
 |
 |
 |
|
7 |
Объем производства свеклы сахарной |
тыс. тонн |
 |
 |
МСХ, акиматы Алматинской, Жамбылской, Северо-Казахстанской областей |
425 |
550 |
720 |
896 |
1 120 |
 |
 |
 |
|
8 |
Объем производства хлопка |
тыс. тонн |
 |
 |
МСХ, акимат ЮКО |
275 |
280 |
285 |
290 |
300 |
 |
 |
 |
|
9 |
Объем производства картофеля |
тыс. тонн |
 |
 |
МСХ, акиматы областей |
3 615 |
3 738 |
3 856 |
3 921 |
3 992 |
 |
 |
 |
|
10 |
Объем производства овощей |
тыс. тонн |
 |
 |
МСХ, акиматы областей |
3 752 |
3 893 |
4 020 |
4 080 |
4 132 |
 |
 |
 |
|
11 |
Объем производства плодово-ягодных культур и винограда |
тыс. тонн |
 |
 |
МСХ, акиматы областей |
335 |
355 |
380 |
400 |
421 |
 |
 |
 |
|
12 |
Объем производства мяса птицы |
тыс. тонн |
 |
 |
МСХ, акиматы областей |
187 |
230 |
268 |
286 |
298 |
 |
 |
 |
|
13 |
Объем производства говядины |
тыс. тонн |
 |
 |
МСХ, акиматы областей |
427 |
441 |
455 |
470 |
491 |
 |
 |
 |
|
14 |
Объем производства баранины |
тыс. тонн |
 |
 |
МСХ, акиматы областей |
148 |
151 |
154 |
158 |
161 |
 |
 |
 |
|
15 |
Объем производства свинины |
тыс. тонн |
 |
 |
МСХ, акиматы областей |
129 |
128 |
132 |
132 |
133 |
 |
 |
 |
|
16 |
Объем производства молока |
тыс. тонн |
 |
 |
МСХ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
5 124 |
5 265 |
5 397 |
5 517 |
5 665 |
 |
 |
 |
|
17 |
Объем выращивания осетровых видов рыб |
тонн |
 |
 |
акиматы областей |
268 |
482 |
622 |
667 |
720 |
 |
 |
 |
|
18 |
Объем выращивания лососевых видов рыб |
тонн |
 |
 |
акиматы Алматинской, Южно-Казахстанской областей |
260 |
382 |
473 |
574 |
915 |
 |
 |
 |
|
19 |
Объем выращивания сиговых видов рыб |
тонн |
 |
 |
акиматы Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей |
229 |
350 |
555 |
880 |
1 163 |
 |
 |
 |
|
20 |
Объем выращивания растительноядных видов рыб |
тонн |
 |
 |
акиматы Акмолинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Костанайской, Южно-Казахстанской областей |
71 |
77 |
179 |
289 |
489 |
 |
 |
 |
|
21 |
Объем выращивания карповых видов рыб |
тонн |
 |
 |
акиматы областей |
744 |
931 |
1 141 |
1 548 |
1 713 |
 |
 |
 |
|
22 |
Объем производства масла растительного |
тыс. тонн |
 |
 |
МСХ, акиматы областей, города Алматы |
309,0 |
341,0 |
447,0 |
505,0 |
505,0 |
 |
 |
 |
|
23 |
Объем производства плодоовощных консервов |
тыс. тонн |
 |
 |
МСХ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
27,0 |
33,0 |
41,0 |
48,0 |
56,0 |
 |
 |
 |
|
24 |
Объем производства сахара |
тыс. тонн |
 |
 |
МСХ, акиматы Алматинской, Жамбылской, Северо-Казахстанской областей |
46,0 |
59,0 |
78,0 |
97,0 |
121,0 |
 |
 |
 |
|
25 |
Объем производства продуктов переработки картофеля |
тыс. тонн |
 |
 |
МСХ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
0,5 |
101,0 |
200,0 |
260,0 |
261,0 |
 |
 |
 |
|
26 |
Объем производства комбинированных кормов |
тыс. тонн |
 |
 |
МСХ, акиматы областей |
1 446,0 |
1 692,0 |
1 905,0 |
2 138,0 |
2 371,0 |
 |
 |
 |
|
27 |
Объем производства колбасных изделий |
тыс. тонн |
 |
 |
МСХ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
40,0 |
41,2 |
42,4 |
43,7 |
45,0 |
 |
 |
 |
|
28 |
Объем производства мясных и мясорастительных консервов |
тыс. тонн |
 |
 |
МСХ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
11,1 |
11,5 |
12,0 |
12,5 |
13,5 |
 |
 |
 |
|
29 |
Объем производства сливочного масла |
тыс. тонн |
 |
 |
МСХ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
15,6 |
16,1 |
17,2 |
18,0 |
20,0 |
 |
 |
 |
|
30 |
Объем производства сыра твердого |
тыс. тонн |
 |
 |
МСХ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
3,0 |
3,2 |
3,3 |
4,0 |
4,5 |
 |
 |
 |
|
31 |
Доля переработки молока |
% |
 |
 |
МСХ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
30,0 |
31,0 |
32,0 |
33,0 |
37,0 |
 |
 |
 |
|
32 |
Доля переработки мяса |
% |
 |
 |
МСХ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
32,0 |
32,0 |
32,0 |
32,6 |
34,0 |
 |
 |
 |
|
33 |
Доля переработки плодов и овощей |
% |
 |
 |
МСХ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
5,2 |
6,2 |
7,3 |
8,4 |
9,7 |
 |
 |
 |
|
34 |
Импорт продовольственных товаров, в том числе: |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
34.1. |
мяса птицы |
млн. долл. США |
 |
 |
МСХ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
124,5 |
120,1 |
115,6 |
106,7 |
97,8 |
 |
 |
 |
|
34.2. |
масла растительного |
млн. долл. США |
 |
 |
МСХ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
124,7 |
100,5 |
76,4 |
66,8 |
55,5 |
 |
 |
 |
|
34.3. |
плодоовощных консервов |
млн. долл. США |
 |
 |
МСХ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
137,9 |
125,0 |
113,8 |
107,4 |
99,4 |
 |
 |
 |
|
34.4. |
сахара |
млн. долл. США |
 |
 |
МСХ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
89,9 |
81,5 |
73,1 |
61,8 |
42,2 |
 |
 |
 |
|
35 |
Экспорт продовольственных товаров, в том числе: |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
35.1. |
мука |
млн. долл. США |
 |
 |
МСХ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
398,5 |
404,0 |
409,4 |
414,9 |
414,9 |
 |
 |
 |
|
35.2. |
масло растительное |
млн. долл. США |
 |
 |
МСХ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
117,6 |
162,4 |
243,1 |
284,0 |
339,8 |
 |
 |
 |
|
35.3. |
зерно |
млн. долл. США |
 |
 |
МСХ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
628,2 |
667,0 |
701,9 |
709,8 |
714,7 |
 |
 |
 |
|
35.4. |
маслосемена |
млн. долл. США |
 |
 |
МСХ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
175,0 |
246,3 |
253,3 |
310,8 |
382,6 |
 |
 |
 |
|
35.5. |
говядина |
млн. долл. США |
 |
 |
МСХ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
55,2 |
82,9 |
110,5 |
138,1 |
193,3 |
 |
 |
 |
|
36 |
Объем сельскохозяйственной продукции, произведенной на введенных землях регулярного орошения |
млрд. тенге |
 |
 |
МСХ, акиматы областей |
14,7 |
78,6 |
200,3 |
384,0 |
599,0 |
 |
 |
 |
|
 |
**Мероприятия** |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
6 |
Совершенствование национального законодательства Республики Казахстан в области производства и оборота органической продукции |
 |
концепция законопроекта и вынесение ее на заседание МВК |
сентябрь 2018 года |
МСХ, МИР |
не требуется |
 |
 |
|
7 |
Внесение изменений и дополнений в приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 9-3/271 "Об утверждении Правил субсидирования заготовительным организациям в сфере агропромышленного комплекса суммы налога на добавленную стоимость, уплаченного в бюджет, в пределах исчисленного налога на добавленную стоимость" в части:
 распространения субсидии на сельскохозяйственные кооперативы;
 дополнения перечня сельскохозяйственной продукции, подлежащей субсидированию |
 |
приказ МСХ |
после принятия Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования агропромышленного комплекса" |
МСХ, МФ, МНЭ, МЮ, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
не требуется |
 |
 |
|
8 |
Разработка и утверждение Правил генетической паспортизации осетровых рыб |
 |
приказ МСХ |
после принятия Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования агропромышленного комплекса" |
МСХ, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
не требуется |
 |
 |
|
9 |
Разработка и утверждение Правил субсидирования на повышение продуктивности и качества продукции аквакультуры |
 |
приказ МСХ |
июль 2017 года |
МСХ, акиматы областей, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
не требуется |
 |
 |
|
10 |
Разработка нормативных документов по стандартизации на органическую продукцию |
 |
утвержденный стандарт |
декабрь 2017 – 2018 годов |
МСХ, МИР |
в рамках выделенных средств на соответствующий финансовый год |
РБ |
061 |
|
11 |
Заключение между МСХ, акиматами областей, АО "НУХ "КазАгро" и НАО "НАНОЦ" меморандумов по вопросу диверсификации структуры посевных площадей |
 |
меморандумы |
март 2017 года |
МСХ, акиматы областей, АО "НУХ "КазАгро" (по согласованию), НАО "НАНОЦ" (по согласованию) |
не требуется |
 |
- |
|
12 |
Разработка технических регламентов Евразийского экономического союза в сфере АПК, предусмотренных Планом разработки технических регламентов Евразийского экономического союза, и внесение изменений в технические регламенты Таможенного союза, утвержденные Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 1 октября 2014 года № 79 |
 |
технические регламенты Евразийского экономического союза |
ежегодно, 2017 – 2021 годы |
МСХ, МНЭ, МИР, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
не требуется |
 |
 |
|
13 |
Защита от недобросовестной конкуренции мерами таможенно-тарифного, нетарифного регулирования, применение специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер с учетом мнений всех стран-участниц Евразийского экономического союза |
 |
информация в Правительство |
ежегодно 25 марта года, следующего за отчетным |
МНЭ, МФ, МСХ, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
не требуется |
 |
 |
|
14 |
Оказание содействия в проведении отраслевых выставок внутри Казахстана |
 |
информация в МНЭ |
ежегодно 10 марта года, следующего за отчетным |
МСХ, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
не требуется |
 |
 |
|
15 |
Внедрение генетической паспортизации осетровых рыб |
 |
информация в МНЭ |
10 марта 2019 года |
МСХ |
средства хозяйствующих субъектов |
 |
 |
|
16 |
Предоставление открытых отраслевых данных по рынкам сбыта на сайте МСХ, АО "НУХ "КазАгро", подведомственных организаций МСХ |
 |
информация в МНЭ |
10 марта 2018 года |
МСХ |
не требуется |
 |
 |
|
17 |
Изучение структуры рынка мяса и мясной продукции стран-потенциальных рынков сбыта (Китайская Народная Республика, Российская Федерация, Исламская Республика Иран, Объединенные Арабские Эмираты) |
 |
размещение на сайте
НАО "НАНОЦ" |
до 1 ноября 2017 года |
НАО "НАНОЦ" (по согласованию), ЦТКА (по согласованию) |
не требуется |
 |
 |
|
18 |
Предоставление страхования и гарантирования экспортных контрактов сельхозтоваропроизводителям |
 |
информация в МСХ |
ежегодно, 15 февраля 2019 – 2022 годов |
АО "Экспортная страховая компания "Kazakh Export" (по согласованию) |
не требуется |
 |
 |
|
19 |
Оказание консультационных услуг сельхозтоваропроизводителям по экспорту продукции, в том числе сопровождению контрактов |
 |
информация в МСХ |
ежегодно 15 февраля года, следующего за отчетным |
АО "НУХ "КазАгро" (по согласованию), НПП "Атамекен" (по согласованию) |
не требуется |
 |
 |
|
20 |
Разработка нормативно-технических документов по производству и применению биологических средств защиты растений, почвоулучшителей, стимуляторов роста и других биопрепаратов, применяемых в органическом производстве |
 |
информация в МНЭ |
март 2020 года |
МСХ |
не требуется |
 |
 |
|
21 |
Анализ обеспеченности испытательной базы органов по подтверждению соответствия органической продукции |
 |
информация в МСХ |
15 февраля 2020 года |
МИР |
не требуется |
 |
 |
|
22 |
Субсидирование повышения урожайности и качества продукции растениеводства, стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования производства приоритетных культур |
млн. тенге |
информация в МСХ |
ежегодно, 15 февраля года, следующего за отчетным |
акиматы областей и города Астаны |
24 952 |
26 015 |
- |
- |
- |
50 966 |
МБ |
020 |
|
23 |
Субсидирование стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования производства приоритетных культур и культур регионального значения |
млн. тенге |
информация в МСХ |
ежегодно 15 февраля года, следующего за отчетным |
акиматы областей и города Астаны |
- |
- |
15 777 |
18 386 |
18 753 |
52 916 |
МБ |
020 |
|
24 |
Субсидирование стоимости затрат на возделывание сельскохозяйственных культур в защищенном грунте |
млн. тенге |
информация в МСХ |
ежегодно 15 февраля года, следующего за отчетным |
акиматы областей и города Астаны |
3 090 |
3 145 |
3 402 |
1 088 |
1 284 |
12 008 |
МБ |
048 |
|
25 |
Субсидирование стоимости затрат на закладку и выращивание (в том числе восстановление) многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда (яблони сорта "Апорт") |
млн. тенге |
информация в МСХ |
ежегодно 15 февраля года, следующего за отчетным |
акиматы Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областей и города Алматы |
172 |
205 |
245 |
248 |
255 |
1 124 |
МБ |
016 |
|
26 |
Субсидирование стоимости минеральных удобрений (за исключением органических) |
млн. тенге |
информация в МСХ |
ежегодно 15 февраля года, следующего за отчетным |
акиматы областей и города Астаны |
12 264 |
12 652 |
13 566 |
16 842 |
17 976 |
73 300 |
МБ |
047 |
|
27 |
Субсидирование стоимости затрат на экспертизу качества хлопка-волокна, хлопка-сырца |
млн. тенге |
информация в МСХ |
ежегодно 15 февраля года, следующего за отчетным |
акимат ЮКО |
72 |
72 |
72 |
13 |
11 |
240 |
МБ |
017 |
|
28 |
Субсидирование поддержки семеноводства |
млн. тенге |
информация в МСХ |
ежегодно 15 февраля года, следующего за отчетным |
акиматы областей и города Астаны |
4 048 |
3 971 |
4 276 |
8 943 |
9 723 |
30 961 |
МБ |
002 |
|
29 |
Проведение фитосанитарных мероприятий и мероприятий по карантину растений против особо опасных вредных организмов и карантинных объектов |
млн. тенге |
информация в МНЭ |
10 марта 2018 года |
МСХ |
4 923 |
- |
- |
- |
- |
4 923 |
РБ |
255 |
|
30 |
Проведение фитосанитарных мероприятий и мероприятий по карантину растений против стадных видов саранчовых, южноамериканской томатной моли, бактериального ожога, дынной мухи и карантинных сорняков на землях запаса |
млн. тенге |
информация в МНЭ |
ежегодно 10 марта года, следующего за отчетным |
МСХ |
- |
1 851 |
1 741 |
1 657 |
1 440 |
6 689 |
РБ |
255 |
|
31 |
Субсидирование затрат на приобретение пестицидов, биопрепаратов (биоагентов) для борьбы против вредных, особо опасных вредных организмов выше экономического порога вредоносности, карантинных объектов и сорной растительности, осуществляемых за счет средств физических и/или юридических лиц |
млн. тенге |
информация в МСХ |
ежегодно с 2018 года 15 февраля года, следующего за отчетным |
акиматы областей и города Астаны |
23 524 |
25 879 |
26 626 |
27 245 |
27 899 |
131 173 |
МБ |
 |
|
32 |
Материально-техническое дооснащение карантинных лабораторий до уровня международных требований |
млн. тенге |
информация в МНЭ |
ежегодно 10 марта года, следующего за отчетным |
МСХ |
- |
243 |
242 |
113 |
199 |
797 |
РБ |
255 |
|
33 |
Материально-техническое дооснащение фитосанитарных контрольных постов и государственных инспекторов необходимым оборудованием по карантину растений до уровня международных требований |
млн. тенге |
информация в МНЭ |
ежегодно 10 марта года, следующего за отчетным |
МСХ |
- |
133 |
133 |
133 |
173 |
571 |
РБ |
001 |
|
34 |
Кредитование субъектов АПК на проведение весенне-полевых и уборочных работ |
млн. тенге |
информация в МСХ |
ежегодно 15 февраля года, следующего за отчетным |
АО "НУХ "КазАгро" (по согласованию), АО "АКК" (по согласованию) |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
300 000 |
РБ |
262 |
|
35 |
Содействие в заключении договоров с торговыми пунктами и площадками для производителей сельскохозяйственной продукции, включая кооперативы, по реализации произведенной продукции |
 |
информация в МСХ |
ежегодно 15 февраля и 1 июля года, следующего за отчетным |
акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
не требуется |
 |
 |
|
36 |
Субсидирование стоимости затрат на развитие племенного животноводства и повышение продуктивности и качества продукции животноводства |
млн. тенге |
информация в МСХ |
ежегодно 15 февраля года, следующего за отчетным |
акиматы областей |
72 700 |
75 027 |
77 800 |
88 174 |
93 444 |
407 145 |
МБ |
255-053 |
|
37 |
Проведение диагностических исследований заболеваний животных на особо опасные инфекции |
млн. тенге |
информация в МНЭ |
ежегодно 10 марта года, следующего за отчетным |
МСХ |
12 174 |
12 174 |
12 174 |
14 171 |
15 470 |
66 164 |
РБ |
100 |
|
38 |
Проведение референтных исследований по ветеринарии |
млн. тенге |
информация в МНЭ |
ежегодно 10 марта года, следующего за отчетным |
МСХ |
504 |
504 |
504 |
617 |
660 |
2 788 |
РБ |
102 |
|
39 |
Приобретение изделий (средств) для идентификации сельскохозяйственных животных |
млн. тенге |
информация в МНЭ |
ежегодно 10 марта года, следующего за отчетным |
МСХ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
2 159 |
1 487 |
 |
 |
 |
3 646 |
РБ |
101 |
|
 |
 |
1 487 |
1 591 |
1 702 |
4 780 |
ЦТТ из РБ |
|
40 |
Обеспечение своевременного выявления, локализации и оздоровления очагов инфекции по особо опасным заболеваниям животных |
млн. тенге |
информация в МНЭ |
ежегодно 10 марта года, следующего за отчетным |
МСХ |
1 990 |
2 035 |
2 044 |
2 187 |
2 340 |
10 595 |
РБ |
101 |
|
41 |
Обеспечение ветеринарными препаратами против особо опасных болезней животных |
млн. тенге |
информация в МНЭ |
ежегодно 10 марта года, следующего за отчетным |
МСХ |
4 714 |
4 801 |
4 931 |
5 724 |
5 806 |
25 976 |
РБ |
101 |
|
42 |
Мониторинг пищевой продукции, подконтрольной государственному ветеринарно-санитарному контролю и надзору |
млн. тенге |
информация в МНЭ |
ежегодно 10 марта года, следующего за отчетным |
МСХ |
279 |
279 |
279 |
458 |
490 |
1 785 |
РБ |
103 |
|
43 |
Субсидирование повышения продуктивности и качества продукции аквакультуры |
млн. тенге |
информация в МСХ |
ежегодно 15 февраля года, следующего за отчетным |
акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
455 |
603 |
785 |
911 |
1 535 |
4 290 |
МБ |
034 |
|
44 |
Субсидирование стоимости продукции, сданной на переработку (маслосемена и сахарная свекла) |
млн. тенге |
информация в МСХ |
ежегодно 15 февраля года, следующего за отчетным |
акиматы областей |
- |
- |
12 302 |
27 994 |
29 606 |
69 902 |
МБ |
020 |
|
45 |
Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сырья для производства сухого молока, сливочного масла и сыров |
млн. тенге |
информация в МСХ |
ежегодно 15 февраля года, следующего за отчетным |
акиматы областей |
3 034 |
3 035 |
3 035 |
3 300 |
3 500 |
15 904 |
МБ |
057 |
|
46 |
Субсидирование заготовительным организациям в сфере агропромышленного комплекса суммы НДС, уплаченной в бюджет, в пределах исчисленного НДС |
млн. тенге |
информация в МСХ |
ежегодно 15 февраля года, следующего за отчетным |
акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
1 253 |
2 000 |
2 000 |
6 398 |
6 398 |
18 049 |
ЦТТ из РБ |
250 |
|
47 |
Проведение анализа национальных, межгосударственных, международных стандартов в сфере АПК для включения в единые перечни стандартов, необходимых для выполнения требований технических регламентов Евразийского экономического союза |
 |
информация в МНЭ |
ежегодно 10 марта года, следующего за отчетным |
МСХ, МИР, МНЭ, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
не требуется |
 |
 |
|
 |
**Задача 3: Эффективное использование финансовых мер государственной поддержки** |
|
 |
**Показатели результатов** |
|
1 |
ИФО инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве |
% |
 |
 |
МСХ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
159 |
185 |
213 |
243 |
268 |
 |
 |
 |
|
2 |
ИФО инвестиций в основной капитал в производстве продуктов питания |
% |
 |
 |
МСХ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
102 |
122 |
130 |
153 |
177 |
 |
 |
 |
|
  |
**Мероприятия** |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
48 |
Разработка проекта Закона Республики Казахстан по вопросу страхования в растениеводстве |
 |
проект Закона Республики Казахстан |
второе полугодие 2018 года |
МСХ, НБ (по согласованию), НПП "Атамекен" (по согласованию) |
не требуется |
 |
 |
|
49 |
Внесение изменений и дополнений в приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 5 мая 2016 года № 205 "Об утверждении Правил субсидирования процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса" в части ужесточения условий участия в программе финансового оздоровления |
 |
приказ МСХ |
1 квартал 2017 года |
МСХ, МФ, МНЭ, МЮ, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
не требуется |
 |
 |
|
50 |
Внесение изменений и дополнений в приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 23 мая 2016 года № 232 "Об утверждении Правил субсидирования ставок вознаграждения по кредитам и лизингу технологического оборудования, на приобретение сельскохозяйственных животных, а также лизингу сельскохозяйственной техники" в части субсидирования процентной ставки кредитов, выданных субъектам АПК только на пополнение оборотных средств (с 2017 года) |
 |
приказ МСХ |
1 квартал 2017 года |
МСХ, МФ, МНЭ, МЮ, МИР, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
не требуется |
 |
 |
|
51 |
Внесение изменений в приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 7 августа 2015 года № 9-3/726 "Об утверждении Правил субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях" в части:
 установления приоритетности для отдельных проектов, реализуемых сельскохозяйственными кооперативами;
 рассмотрения заявок на субсидирование в пределах бюджетных средств;
 внедрения поэтапного возмещения части расходов по крупным проектам;
 использования лимитированного размера субсидий в абсолютном выражении;
 конкретизации порядка возмещения расходов по строительно-монтажным работам |
 |
приказ МСХ |
1 квартал 2017 года |
МСХ, МФ, МНЭ, МЮ, МИР, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
не требуется |
 |
 |
|
52 |
Реализация проектов по автоматизации процессов оказания государственных услуг; субсидированию и другим мерам государственной поддержки; прослеживаемости, учету производства и переработки животноводческой и растениеводческой продукции; мониторингу за оборотом рыбы и рыбной продукции; управлению, мониторингу и учету водных ресурсов; регистрации сельскохозяйственной техники, залога, выдачи водительских удостоверений с использованием портального решения; мониторингу и управлению земельными ресурсами |
млн. тенге |
акт ввода в эксплуатацию |
4 квартал 2018 – 2020 годов |
МСХ, МНЭ МИК, МИР, МВД, акиматы областей, городов Астаны и Алматы, НПП "Атамекен" (по согласованию), НАО "ГК "Правительство для граждан" (по согласованию) |
 |
по результатам разработки концепции ГЧП или проведения процедур по сервисной модели информатизации |
источник будет определен (ГЧП или СМИ) |
 |
|
53 |
Субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов АПК, одобренным в 2013 – 2015 годах |
млн. тенге |
информация в МСХ |
ежегодно 15 февраля года, следующего за отчетным |
акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
30 492 |
26 040 |
20 959 |
15 857 |
10 813 |
104 161 |
ЦТТ из РБ |
250 |
|
54 |
Субсидирование ставок вознаграждения в целях уменьшения основного долга сельхозтоваропроизводителей – участников программы субсидирования |
млн. тенге |
информация в МСХ |
ежегодно 15 февраля года, следующего за отчетным |
акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
11 815 |
7 533 |
4 952 |
2 984 |
1 875 |
29 159 |
ЦТТ из РБ |
250 |
|
55 |
Субсидирование по возмещению части расходов, понесенных субъектами АПК при инвестиционных вложениях |
млн. тенге |
информация в МСХ |
ежегодно 15 февраля года, следующего за отчетным |
акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
28 783 |
34 976 |
37 553 |
73 105 |
74 616 |
249 034 |
ЦТТ из РБ |
250 |
|
56 |
Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов АПК |
млн. тенге |
информация в МСХ |
ежегодно 15 февраля года, следующего за отчетным |
акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
269 |
269 |
269 |
269 |
269 |
1 346 |
ЦТТ из РБ |
250 |
|
57 |
Внесение предложений по внедрению системы страхования в животноводстве |
 |
предложения в Правительство |
2018 год |
МСХ, НБ (по согласованию) |
не требуется |
 |
 |
|
58 |
Передача процессов приема заявок и выдачи результата государственных услуг в НАО "ГК "Правительство для граждан" |
 |
информация в МНЭ |
ежегодно, 10 марта 2018 – 2022 годов |
МСХ, МИК, НАО "ГК "Правительство для граждан" (по согласованию), НПП "Атамекен" (по согласованию) |
не требуется |
 |
 |
|
59 |
Реализация мер по трансформации АО "НУХ "КазАгро" |
 |
информация в МНЭ |
ежегодно, 10 марта 2019 – 2022 годов |
МСХ, АО "НУХ "КазАгро" (по согласованию), АКК (по согласованию) |
не требуется |
 |
 |
|
60 |
Выработка предложений по решению проблемных вопросов крупных агрохолдингов |
 |
предложения в Правительство |
март 2017 года |
МСХ, МНЭ, МФ, акиматы Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей |
не требуется |
 |
 |
|
 |
**Задача 4: Эффективное использование водных ресурсов** |
|
 |
**Показатели результатов** |
|
1 |
Общая емкость водохранилищ |
куб. км |
 |
 |
МСХ, акиматы областей |
97,90 |
97,90 |
97,90 |
98,80 |
99,80 |
 |
 |
 |
|
2 |
Объем забора поверхностных водных ресурсов для нужд сельского хозяйства при регулярном орошении |
куб. км |
 |
 |
МСХ, акиматы областей |
12,18 |
12,17 |
12,63 |
13,52 |
14,77 |
 |
 |
 |
|
3 |
Объем забора поверхностных водных ресурсов для нужд сельского хозяйства при лиманном орошении |
куб. км |
 |
 |
МСХ, акиматы областей |
0,37 |
0,43 |
0,52 |
0,70 |
0,90 |
 |
 |
 |
|
4 |
Объем потерь при транспортировке поверхностных водных ресурсов для нужд сельского хозяйства |
куб. км |
 |
 |
МСХ, акиматы областей |
4,39 |
4,02 |
3,79 |
3,65 |
3,69 |
 |
 |
 |
|
  |
**Мероприятия** |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
61 |
Разработка проекта Закона Республики Казахстан "О безопасности гидротехнических сооружений" |
 |
проект Закона Республики Казахстан |
второе полугодие 2018 года |
МСХ, МВД, МНЭ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
не требуется |
 |
 |
|
62 |
Передача гидромелиоративных систем в республиканскую собственность |
 |
приказ КГИП МФ |
в течение 2017 – 2021 годов |
акиматы областей, городов Астаны и Алматы, МСХ |
не требуется |
 |
 |
|
63 |
Разработка и экспертиза декларации безопасности плотины |
млн. тенге |
приказ об утверждении Декларации безопасности плотин |
в течение 2017 – 2020 годов |
собственники ГТС |
1 791 |
188 |
198 |
209 |
 |
2 386 |
средства хозяйствующих субъектов |
 |
|
64 |
Внесение изменений в приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 июня 2015 года № 6-3/597 "Об утверждении Правил субсидирования стоимости услуг по подаче воды сельскохозяйственным товаропроизводителям" |
 |
приказ МСХ |
июль 2017 года |
МСХ, МНЭ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
не требуется |
 |
 |
|
65 |
Реконструкция, восстановление и капитальный ремонт коллекторной сети на орошаемых землях для отвода дренажных вод, из них: |
млн. тенге |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
ежегодно, декабрь 2017 – 2021 годов |
МСХ, МФ, МНЭ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
сумма займа МФО |
млн. тенге |
 |
 |
 |
6 324 |
12 648 |
6 324 |
- |
- |
25 295 |
МФО |
 |
|
 |
софинансирование из РБ |
млн. тенге |
 |
 |
 |
759 |
1 518 |
5 759 |
10 013 |
6 500 |
24 548 |
РБ |
 |
|
66 |
Реализация проекта "Усовершенствование ирригационных и дренажных систем, 2-фаза" (ПУИД-2) |
млн. тенге |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
ежегодно, декабрь 2017 – 2021 годов |
МСХ, МФ, МНЭ, МИР, акиматы Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Южно-Казахстанской областей |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
152 |
|
  |
сумма займа МФО |
млн. тенге |
 |
 |
 |
2 392 |
4 260 |
3 515 |
2 277 |
2 277 |
14 721 |
МФО |
152-004 |
|
  |
софинансирование из РБ |
млн. тенге |
 |
 |
 |
5 580 |
9 939 |
8 202 |
5 314 |
5 314 |
34 350 |
РБ |
152-017 |
|
67 |
Разработка ТЭО проекта "Усовершенствование ирригационных и дренажных систем, 3-фаза" (ПУИД-3) |
млн. тенге |
утвержденное ТЭО |
декабрь 2020 года |
МСХ |
 |
 |
 |
400 |
 |
400 |
РБ |
152 |
|
68 |
Реализация проекта "Усовершенствование ирригационных и дренажных систем, 3-фаза" (ПУИД-3) |
млн. тенге |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
декабрь 2021 года |
МСХ |
 |
 |
 |
 |
413 |
413 |
РБ |
152-017 |
|
69 |
Реконструкция аварийных водохозяйственных систем, находящихся в республиканской собственности, в том числе: |
млн. тенге |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
ежегодно, декабрь 2017 – 2021 годов |
МСХ |
7 675 |
5 666 |
8 412 |
14 082 |
13 834 |
49 668 |
РБ |
241 |
|
69.1 |
Реконструкция гидроузла на реке Тышкан с магистральным каналом в Панфиловском районе Алматинской области |
млн. тенге |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
декабрь 2017 года |
МСХ |
147 |
 |
 |
 |
 |
 |
РБ |
|
69.2 |
Реконструкция и ремонтно-восстановительные работы водохранилищной плотины, водозаборного гидроузла и магистрального канала на реке Кызылагаш в Алматинской области |
млн. тенге |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
декабрь 2018 года |
МСХ |
1 826 |
3 564 |
 |
 |
 |
 |
РБ |
|
69.3 |
Реконструкция Саздинского водохранилища на реке Сазды в Актюбинской области |
млн. тенге |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
декабрь 2017 года |
МСХ |
88 |
 |
 |
 |
 |
 |
РБ |
|
69.4 |
Реконструкция сооружений Чарского водохранилища с гидроузлом и магистральным каналом "Центральный" Жарминского района ВКО |
млн. тенге |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
декабрь 2018 года |
МСХ |
1 040 |
510 |
 |
 |
 |
 |
РБ |
|
69.5 |
Реконструкция Уйденинского водохранилища Зайсанского района ВКО |
млн. тенге |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
декабрь 2018 года |
МСХ |
377 |
81 |
 |
 |
 |
 |
РБ |
|
69.6 |
Реконструкция Уйденинского головного водозабора Зайсанского района ВКО |
млн. тенге |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
декабрь 2018 года |
МСХ |
1 488 |
615 |
 |
 |
 |
 |
РБ |
|
69.7 |
Реконструкция гидроузла на реке Кокпектинка с магистральным каналом "Ворошиловский" Кокпектинского района ВКО |
млн. тенге |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
декабрь 2018 года |
МСХ |
640 |
299 |
 |
 |
 |
 |
РБ |
|
69.8 |
Реконструкция гидроузла на реке Малая Буконь с магистральным каналом "Малобуконьский" Кокпектинского района ВКО |
млн. тенге |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
декабрь 2018 года |
МСХ |
330 |
153 |
 |
 |
 |
 |
РБ |
|
69.9 |
Реконструкция гидроузла на реке Большая Буконь с магистральным каналом "Актоган" Кокпектинского района ВКО |
млн. тенге |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
декабрь 2018 года |
МСХ |
403 |
273 |
 |
 |
 |
 |
РБ |
|
69.10 |
Реконструкция плотинного водозабора на реке Каргыба Тарбагатайского района ВКО |
млн. тенге |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
декабрь 2018 года |
МСХ |
191 |
171 |
 |
 |
 |
 |
РБ |
|
69.11 |
Реконструкция головного водозаборного узла со строительством магистрального канала Какпатас Кордайского района Жамбылской области (в составе) |
млн. тенге |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
декабрь 2017 года |
МСХ |
399 |
 |
 |
 |
 |
 |
РБ |
|
69.12 |
Модернизация и устройство автоматизированного водоучҰта на береговых насосных станциях с капитальным ремонтом старого гидроузла Самаркандского водохранилища Карагандинской области |
млн. тенге |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
декабрь 2017 года |
МСХ |
78 |
 |
 |
 |
 |
 |
РБ |
|
69.13 |
Реконструкция и модернизация Бесарыкского водохранилища с внедрением систем автоматизированной подачи воды в Жанакорганском районе Кызылординской области |
млн. тенге |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
декабрь 2017 года |
МСХ |
341 |
 |
 |
 |
 |
 |
РБ |
|
69.14 |
Реконструкция Тогусского водохранилища ЮКО |
млн. тенге |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
декабрь 2017 года |
МСХ |
276 |
 |
 |
 |
 |
 |
РБ |
|
69.15 |
Реконструкция головного водозаборного сооружения водохранилища Сасык булак с плотиной на реке Жанакорганозек в Туркестанском районе ЮКО |
млн. тенге |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
декабрь
2017 года |
МСХ |
54 |
 |
 |
 |
 |
 |
РБ |
|
69.16 |
Реконструкция и повышение сейсмоустойчивости плотины Бартогайского водохранилища Алматинской области |
млн. тенге |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
декабрь 2021 года |
МСХ |
 |
 |
52 |
652 |
652 |
 |
РБ |
|
69.17 |
Реконструкция Актюбинского водохранилища на реке Илек |
млн. тенге |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
декабрь 2019 года |
МСХ |
 |
 |
480 |
 |
 |
 |
РБ |
|
69.18 |
Реконструкция и модернизация сооружений Астанинского водохранилища на реке Ишим с внедрением систем автоматизации водоучета и водораспределения в Акмолинской области |
млн. тенге |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
декабрь 2020 года |
МСХ |
 |
 |
2 698 |
162 |
 |
 |
РБ |
|
69.19 |
Реконструкция гидросооружений Подлесенского водохранилища на реке Терис Бутак и водовода |
млн. тенге |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
декабрь 2020 года |
МСХ |
 |
 |
25 |
200 |
 |
 |
РБ |
|
69.20 |
Реконструкция и модернизация Кояндинского водохранилища на реке Коянды |
млн. тенге |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
декабрь 2020 года |
МСХ |
 |
 |
29 |
571 |
 |
 |
РБ |
|
69.21 |
Реконструкция сооружений Караколского водохранилища на реке Каракол, включая третью очередь |
млн. тенге |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
декабрь 2020 года |
МСХ |
 |
 |
550 |
2 200 |
 |
 |
РБ |
|
69.22 |
Реконструкция Кандысуйского водохранилища на реке Кандысу |
млн. тенге |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
декабрь 2020 года |
МСХ |
 |
 |
144 |
156 |
 |
 |
РБ |
|
69.23 |
Реконструкция водохранилища "Алебастр" на реке Уланка |
млн. тенге |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
декабрь 2020 года |
МСХ |
 |
 |
96 |
104 |
 |
 |
РБ |
|
69.24 |
Реконструкция водохранилища на реке Орта-Теректы |
млн. тенге |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
декабрь 2019 года |
МСХ |
 |
 |
50 |
 |
 |
 |
РБ |
|
69.25 |
Реконструкция плотинного гидроузла на реке Карабута Урджарского района |
млн. тенге |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
декабрь 2019 года |
МСХ |
 |
 |
280 |
 |
 |
 |
РБ |
|
69.26 |
Реконструкция плотинного гидроузла на реке Кандысу Тарбагатайского района |
млн. тенге |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
декабрь 2019 года |
МСХ |
 |
 |
400 |
 |
 |
 |
РБ |
|
69.27 |
Реконструкция плотинного гидроузла на реке Коктерек Урджарского района |
млн. тенге |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
декабрь 2020 года |
МСХ |
 |
 |
12 |
288 |
 |
 |
РБ |
|
69.28 |
Реконструкция сооружений водохранилища на реке Каракол Урджарского района (2-очередь) |
млн. тенге |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
декабрь 2021 года |
МСХ |
 |
 |
72 |
713 |
1 015 |
 |
РБ |
|
69.29 |
Реконструкция и техническое перевооружение сооружений Ынталинского водохранилища на реке Шабакты Сарысуйского района Жамбылской области |
млн. тенге |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
декабрь 2020 года |
МСХ |
 |
 |
14 |
584 |
 |
 |
РБ |
|
69.30 |
Реконструкция Караконызского водохранилища в Кордайском районе Жамбылской области с увеличением объема емкости водохранилища с 8,5 до 18,5 млн.м3 |
млн. тенге |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
декабрь 2019 года |
МСХ |
 |
 |
265 |
 |
 |
 |
РБ |
|
69.31 |
Реконструкция 2-й очереди с повышением сейсмоустойчивости плотины Тасоткельского водохранилища в Шуйском районе Жамбылской области с увеличением объема емкости водохранилища до 800,0 млн.м3 |
млн. тенге |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
декабрь 2021 года |
МСХ |
 |
 |
574 |
262 |
1 000 |
 |
РБ |
|
69.32 |
Реконструкция Кировского водохранилища на реке Кушум |
млн. тенге |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
декабрь 2019 года |
МСХ |
 |
 |
940 |
 |
 |
 |
РБ |
|
69.33 |
Реконструкция и техническое перевооружение гидроузла Самаркандского водохранилища на реке Нура Карагандинской области |
млн. тенге |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
декабрь 2021 года |
МСХ |
 |
 |
100 |
300 |
2 300 |
 |
РБ |
|
69.34 |
Реконструкция плотины № 87 гидроузла № 4 канала имени Каныша Сатпаева |
млн. тенге |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
декабрь 2021 года |
МСХ |
 |
 |
27 |
3 313 |
4 255 |
 |
РБ |
|
69.35 |
Реконструкция и модернизация Жиделинского водохранилища на реке Жидели с внедрением систем автоматизированной подачи воды в Жанакорганском районе Кызылординской области |
млн. тенге |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
декабрь 2020 года |
МСХ |
 |
 |
12 |
294 |
 |
 |
РБ |
|
69.36 |
Реконструкция Амангельдинского водохранилища на реке Тобол Костанайской области и повышение безопасности эксплуатации |
млн. тенге |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
декабрь 2019 года |
МСХ |
 |
 |
304 |
 |
 |
 |
РБ |
|
69.37 |
Реконструкция Шарыкского гидроузла в районе им. Г. Мусрепова СКО |
млн. тенге |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
декабрь 2019 года |
МСХ |
 |
 |
325 |
 |
 |
 |
РБ |
|
69.38 |
Реконструкция и повышение сейсмоустойчивости плотины Шардаринского водохранилища на реке Сырдарья ЮКО |
млн. тенге |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
декабрь 2021 года |
МСХ |
 |
 |
360 |
4 029 |
4 611 |
 |
РБ |
|
69.39 |
Реконструкция водохранилища Таушага Созакского района ЮКО |
млн. тенге |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
декабрь 2020 года |
МСХ |
 |
 |
255 |
255 |
 |
 |
РБ |
|
69.40 |
Реконструкция водохранилища Досан-Карабас в Байдибекском районе ЮКО |
млн. тенге |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
декабрь 2019 года |
МСХ |
 |
 |
111 |
 |
 |
 |
РБ |
|
69.41 |
Реконструкция Капчагайского водохранилища в Байдибекском районе ЮКО |
млн. тенге |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
декабрь 2019 года |
МСХ |
 |
 |
238 |
 |
 |
 |
РБ |
|
70 |
Реконструкция гидротехнических сооружений, находящихся в республиканской собственности |
млн. тенге |
акты приемки объекта в эксплуатацию |
ежегодно, декабрь 2017 – 2021 годов |
МСХ |
3 715 |
2 471 |
1 269 |
4 857 |
8 892 |
21 204 |
РБ |
254-113 |
|
71 |
Капитальный ремонт аварийных водохозяйственных систем |
млн. тенге |
акты приемки объекта в эксплуатацию |
декабрь 2017 года |
МСХ |
646 |
 |
 |
 |
 |
646 |
РБ |
254-112 |
|
72 |
Разработка ТЭО по строительству новых водохранилищ |
млн. тенге |
утвержденное ТЭО |
декабрь 2017 года |
МСХ, МНЭ, МФ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
852 |
 |
 |
 |
 |
852 |
РБ |
062 |
|
73 |
Разработка ПСД по строительству новых водохранилищ |
млн. тенге |
утвержденная ПСД |
декабрь 2018 года |
МСХ |
 |
860 |
 |
 |
 |
860 |
РБ |
062 |
|
74 |
Строительство новых водохранилищ |
млн. тенге |
акты приемки объекта в эксплуатацию |
декабрь 2019 – 2021 годов |
МСХ |
 |
 |
268 |
6 000 |
49 290 |
55 558 |
РБ |
254-113 |
|
75 |
Строительство подпорно-перегораживающих сооружений на реке Иле |
млн. тенге |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
декабрь 2018 – 2019 годов |
МСХ, акимат Алматинской области |
 |
1 776 |
1 927 |
 |
 |
3 703 |
РБ |
254-113 |
|
76 |
Строительство катастрофического водосброса из Шардаринского водохранилища, в том числе: |
млн. тенге |
 |
 |
МСХ, акимат ЮКО |
84 |
150 |
3 158 |
7 758 |
7 857 |
19 007 |
РБ |
254-113 |
|
разработка ТЭО по реализации проекта катастрофического водосброса из Шардаринского водохранилища |
млн. тенге |
утвержденные ТЭО и ПСД |
декабрь 2017 года |
84 |
 |
 |
 |
 |
84 |
 |
 |
|
разработка ПСД |
млн. тенге |
декабрь 2018 года |
 |
150 |
 |
 |
 |
150 |
 |
 |
|
реализация проекта катастрофического водосброса из Шардаринского водохранилища |
млн. тенге |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
декабрь 2019 – 2021 годов |
 |
 |
3 158 |
7 758 |
7 857 |
18 773 |
 |
 |
|
77 |
Обновление машинно-тракторного парка и оснащение техническими средствами, строительство опорных баз по обслуживанию технологического автотранспорта и приобретение служебных помещений путем увеличения уставного капитала РГП "Казводхоз" КВР МСХ, эксплуатирующего водохозяйственные объекты, в том числе: |
млн. тенге |
акты приемки на баланс |
декабрь 2020 – 2021 годов |
МСХ, МНЭ, МФ, МИР |
- |
- |
- |
6 416 |
6 208 |
12 624 |
РБ |
241 |
|
обновление машинно-тракторного парка и оснащение техническими средствами |
млн. тенге |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
6 166 |
6 108 |
12 274 |
 |
 |
|
строительство опорных баз по обслуживанию технологического автотранспорта |
млн. тенге |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
250 |
 |
250 |
 |
 |
|
приобретение служебных помещений |
млн. тенге |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
100 |
100 |
 |
 |
|
78 |
Проведение многофакторного обследования водохозяйственных объектов республиканской собственности |
млн. тенге |
акты приемки обследования |
декабрь 2017 – 2019 годов |
МСХ |
339 |
677 |
677 |
 |
 |
1 693 |
РБ |
254 |
|
79 |
Проведение организационно-технических мероприятий по защите населения и экономики от талых и паводковых вод путем оснащения системами оповещения ГТС республиканской собственности – 77 единиц |
млн. тенге |
акты приемки на баланс |
декабрь 2020 – 2021 годов |
МСХ |
 |
 |
 |
759 |
984 |
1 744 |
РБ |
254-101 |
|
80 |
Обеспечение инженерно-технической укрепленности водохозяйственных объектов |
млн. тенге |
акты приемки на баланс |
декабрь 2020 – 2021 годов |
МСХ |
 |
 |
 |
3 204 |
3 204 |
6 408 |
РБ |
254-101 |
|
81 |
Разработка рабочих проектов лесокультурных работ в бассейне реки Ертис |
млн. тенге |
утвержденные проекты лесокультурных работ |
декабрь 2020 года |
акимат ВКО |
 |
 |
 |
5,8 |
 |
5,8 |
ЦТТ из РБ |
 |
|
82 |
Обеспечение лесокультурных работ в бассейне реки Ертис посадочным материалом |
млн. тенге |
акты выполненных работ |
декабрь 2021 года |
акимат ВКО |
 |
 |
 |
 |
66 |
66 |
ЦТТ из РБ |
 |
|
83 |
Разработка рабочих проектов лесокультурных работ в бассейне реки Сырдарья |
млн. тенге |
утвержденные проекты лесокультурных работ |
декабрь 2020 года |
акимат Кызылординской области |
 |
 |
 |
12 |
 |
12 |
ЦТТ из РБ |
 |
|
84 |
Обеспечение лесокультурных работ в бассейне реки Сырдарья посадочным материалом |
млн. тенге |
акты выполненных работ |
декабрь 2021 года |
акимат Кызылординской области |
 |
 |
 |
 |
41 |
41 |
ЦТТ из РБ |
 |
|
85 |
Обеспечение лесокультурных работ по увеличению лесистости бассейнов рек техникой и оборудованием |
млн. тенге |
акты приема-передачи |
декабрь 2021 года |
акиматы Восточно-Казахстанской и Кызылординской областей |
 |
 |
 |
 |
17 |
17 |
ЦТТ из РБ |
 |
|
86 |
Обновление генеральной и бассейновых схем комплексного использования и охраны водных ресурсов |
млн. тенге |
акты выполненных работ |
декабрь 2017 – 2021 годов |
МСХ, МФ |
43 |
96 |
71 |
76 |
81 |
367 |
РБ |
254-103 |
|
87 |
Проведение исследовательских работ по регулированию и использованию водных ресурсов |
млн. тенге |
акты выполненных работ |
декабрь 2017 – 2021 годов |
МСХ, МФ |
214 |
116 |
112 |
120 |
20 |
581 |
РБ |
254-103 |
|
88 |
Проработка вопроса реализации проекта "Регулирование русла реки Сырдарья и сохранение северной части Аральского моря. Фаза II" (РРССАМ-2) с привлечением займов МФО |
 |
соглашение о займе |
декабрь 2017 года |
МСХ, МИД, МФ, акимат Кызылординской области |
не требуется |
 |
 |
|
89 |
Разработка ПСД по строительству новых гидропостов |
млн. тенге |
утвержденная ПСД |
декабрь 2019 года |
МЭ, МФ, МНЭ |
 |
 |
20 |
 |
 |
20 |
РБ |
039-101 |
|
90 |
Создание 25 новых гидропостов |
млн. тенге |
акты приемки объекта в эксплуатацию |
декабрь 2020 года |
МЭ, МФ, МНЭ |
 |
 |
 |
709 |
 |
709 |
РБ |
 |
|
91 |
Очистка и санация водоемов на особо охраняемых природных территориях и других водных объектов ("Очистка и санация водоемов (озера Щучье, Боровое, Карасу) Щучинско-Боровской курортной зоны") |
млн. тенге |
акты приемки объекта в эксплуатацию |
декабрь 2017 – 2019 годов |
МЭ |
900 |
900 |
1 500 |
 |
 |
3 300 |
РБ |
037 |
|
92 |
Расчистка водотоков, находящихся в пойме, намывов во входы стариц, протоков в отдельных местах основного русла по всей протяженности поймы реки Ертис в пределах Павлодарской области |
млн. тенге |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
декабрь 2020 – 2021 годов |
акимат Павлодарской области, МСХ |
 |
 |
 |
2 709 |
3 964 |
6 673 |
ЦТТ из РБ |
 |
|
93 |
Реконструкция протоки реки Тюлька на участке от истока до села Алга Актогайского района
Павлодарской области |
млн. тенге |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
декабрь 2017 – 2018 годов |
акимат Павлодарской области, МСХ |
735 |
514 |
 |
 |
 |
1 249 |
ЦТТ из РБ |
254-115 |
|
9 |
71 |
 |
 |
 |
80 |
МБ |
022 |
|
94 |
Установка средств учета воды и автоматизация водовыделов сельхозтоваропроизводителей |
млн. тенге |
информация в МСХ |
декабрь 2017 – 2021 годов |
акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
64 |
96 |
640 |
1 280 |
1 920 |
4 000 |
средства хозяйствующих субъектов |
 |
|
95 |
Содержание и эксплуатация водохозяйственных объектов, не связанных с подачей воды |
млн. тенге |
отчет в МСХ |
ежегодно, март года, следующего за отчетным |
РГП "Казводхоз" КВР МСХ |
8 177 |
8 081 |
8 045 |
8 608 |
9 210 |
42 121 |
РБ |
254-101 |
|
96 |
Организация международного сотрудничества по вопросам управления водными ресурсами |
млн. тенге |
информация в МНЭ
  |
ежегодно, 10 марта 2018 – 2022 годов |
МСХ, МИД, МЭ, МИР, МНЭ |
168 |
158 |
126 |
135 |
145 |
732 |
РБ |
261 |
|
97 |
Мониторинг подземных вод |
млн. тенге |
информация в МСХ |
ежегодно, 15 февраля года, следующего за отчетным |
МИР, МФ, МНЭ |
336 |
386 |
389 |
390 |
390 |
1 891 |
РБ |
242 |
|
98 |
Ведение государственного водного кадастра (подземные воды) и банка данных государственного водного кадастра |
млн. тенге |
информация в МСХ |
до 20 января года, следующего за отчетным |
МИР, МФ, МНЭ |
20 |
23 |
20 |
23 |
20 |
105 |
РБ |
242 |
|
99 |
Проведение природоохранных попусков в объеме 100 млн. м3 в пойму реки Шидерты |
млн. тенге |
информация в МНЭ |
10 марта 2018 – 2022 годов |
МСХ |
1 803 |
1 803 |
1 803 |
1 929 |
2 064 |
9 401 |
РБ |
254-102 |
|
100 |
Проведение природоохранных попусков в объеме 40 млн. м3 в Тенгиз-Коргалжинскую систему озер Коргалжинского государственного заповедника |
млн. тенге |
информация в МНЭ |
10 марта 2018 – 2022 годов |
МСХ |
1 563 |
1 564 |
1 566 |
1 676 |
1 793 |
8 163 |
РБ |
254-102 |
|
101 |
Проведение природоохранных попусков в объеме 1200 млн.м3 в озерные системы Кызылординской области |
млн. тенге |
информация в МНЭ |
10 марта 2018 – 2022 годов |
МСХ |
401 |
401 |
401 |
429 |
459 |
2 089 |
РБ |
254-102 |
|
102 |
Проведение природоохранных попусков в реку Илек Актюбинской области для восстановления естественного состояния и улучшения экологического состояния |
млн. тенге |
информация в МНЭ |
10 марта 2018 – 2022 годов |
МСХ |
29 |
29 |
30 |
31 |
31 |
149 |
РБ |
254-102 |
|
103 |
Проведение природоохранных попусков в реку Тузды Карагандинской области для восстановления естественного состояния и улучшения экологического состояния |
млн. тенге |
информация в МНЭ |
10 марта 2018 – 2022 годов |
МСХ |
340 |
340 |
340 |
364 |
389 |
1 772 |
РБ |
254-102 |
|
104 |
Выработка предложений по обеспечению возвратности инвестиций в отрасль водного хозяйства |
 |
предложения в Правительство |
декабрь 2017 года |
МСХ, МНЭ, РГП "Казводхоз" КВР МСХ |
не требуется |
 |
 |
|
105 |
Информирование промышленных предприятий о доступных водосберегающих технологиях и системах оборотного водоснабжения с последующим внедрением в производство |
 |
информация в МНЭ |
ежегодно, 10 марта года, следующего за отчетным |
МСХ |
не требуется |
 |
 |
|
  |
**Задача 5: Создание условий для эффективного использования земельных ресурсов** |
|
  |
**Показатели результатов** |
|
1 |
Обеспеченность обновленными данными государственного земельного кадастра для рационального использования земельных ресурсов |
% от площади, подлежащей обследованию с нарастанием |
 |
 |
МСХ, МИК, акиматы областей |
17,4 |
19,7 |
22,1 |
24,6 |
27,5 |
 |
 |
 |
|
2 |
Площадь земель сельскохозяйственного назначения, охваченных почвенным обследованием |
тыс. га |
 |
 |
МСХ, МИК, НАО "ГК "Правительство для граждан" (по согласованию) |
4 500 |
7 000 |
7 100 |
7 200 |
7 200 |
 |
 |
 |
|
3 |
Площадь земель сельскохозяйственного назначения, охваченных геоботаническим обследованием |
тыс. га |
 |
 |
МСХ, МИК, НАО "ГК "Правительство для граждан" (по согласованию) |
3 800 |
7 300 |
7 300 |
7 300 |
7 300 |
 |
 |
 |
|
4 |
Площадь земель сельскохозяйственного назначения, охваченных качественной оценкой |
тыс. га |
 |
 |
МСХ, МИК, НАО "ГК "Правительство для граждан" (по согласованию) |
3 000 |
5 500 |
6 500 |
7 500 |
7 500 |
 |
 |
 |
|
5 |
Площадь созданных почвенных карт в электронном виде |
тыс. га |
 |
 |
МСХ, МИК, НАО "ГК "Правительство для граждан" (по согласованию) |
4 500 |
7 000 |
7 100 |
7 200 |
7 200 |
 |
 |
 |
|
6 |
Площадь созданных геоботанических карт в электронном виде |
тыс. га |
 |
 |
МСХ, МИК, НАО "ГК "Правительство для граждан" (по согласованию) |
3 800 |
7 300 |
7 300 |
7 300 |
7 300 |
 |
 |
 |
|
7 |
Площадь пахотных земель, охваченных агрохимическим обследованием |
млн. га |
 |
 |
МСХ, акиматы областей |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
 |
 |
 |
|
8 |
Площадь водообеспеченных земель регулярного орошения |
тыс. га |
 |
 |
МСХ, акиматы областей |
1 415 |
1 480 |
1 604 |
1 791 |
2 010 |
 |
 |
 |
|
9 |
Площадь водообеспеченных земель лиманного орошения |
тыс. га |
 |
 |
МСХ, акиматы областей |
239 |
279 |
344 |
462 |
597 |
 |
 |
 |
|
 |
**Мероприятия** |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
106 |
Проведение почвенного обследования земель сельскохозяйственного назначения |
млн. тенге |
дело, включающее очерк, почвенную карту, картограмму категорий и классов земель |
декабрь 2017 – 2021 годов |
МСХ, МИК, НАО "ГК "Правительство для граждан" (по согласованию) |
1 397 |
2 325 |
2 524 |
2 738 |
2 930 |
11 914 |
РБ |
259 |
|
107 |
Проведение геоботанического обследования земель сельскохозяйственного назначения |
млн. тенге |
дело, включающее очерк, карту типов кормовых угодий, картограмму культур технического состояния |
декабрь 2017 – 2021 годов |
МСХ, МИК, НАО "ГК "Правительство для граждан" (по согласованию) |
325 |
669 |
715 |
765 |
819 |
3 294 |
РБ |
259 |
|
108 |
Определение бонитета почв на землях сельскохозяйственного назначения |
млн. тенге |
дело, включающее пояснительную записку, картограмму категорий и классов земель |
декабрь 2017 – 2021 годов |
МСХ, МИК, НАО "ГК "Правительство для граждан" (по согласованию) |
1 084 |
2 127 |
2 690 |
3 320 |
3 553 |
12 774 |
РБ |
259 |
|
109 |
Создание электронных земельно-кадастровых карт учетных кварталов на землях городов и сельских населенных пунктов |
млн. тенге |
карта, ведомость координат в электронном виде |
декабрь 2017 – 2021 годов |
МСХ, МИК, НАО "ГК "Правительство для граждан" (по согласованию) |
198 |
564 |
755 |
969 |
1 210 |
3 697 |
РБ |
259 |
|
110 |
Создание почвенных карт в электронном виде |
млн. тенге |
цифровая почвенная карта, легенда к почвенной карте |
декабрь 2017 – 2021 годов |
МСХ, МИК, НАО "ГК "Правительство для граждан" (по согласованию) |
101 |
168 |
182 |
198 |
212 |
861 |
РБ |
259 |
|
111 |
Создание геоботанических карт в электронном виде |
млн. тенге |
цифровая геоботаническая карта, легенда к геоботанической карте |
декабрь 2017 – 2021 годов |
МСХ, МИК, НАО "ГК "Правительство для граждан" (по согласованию) |
26 |
54 |
58 |
62 |
66 |
266 |
РБ |
259 |
|
112 |
Отчет о проведении мониторинга плодородия и химического состава почв |
 |
отчет в МСХ |
ежегодно, до 15 марта года, следующего за отчетным |
ГУ "РНМЦАС" МСХ |
не требуется |
 |
|
113 |
Реконструкция и модернизация гидромелиоративных систем востребованных орошаемых земель, из них: |
млн. тенге |
акты приемки объекта в эксплуатацию |
декабрь 2017 – 2021 годов |
МСХ, МФ, МНЭ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
- |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
не включена сумма на мягкие компоненты при работе с МФО (доп. расчет) |
|
  |
сумма займа МФО |
млн. тенге |
 |
 |
 |
6 430 |
27 722 |
52 411 |
79 878 |
93 413 |
259 854 |
МФО |
 |
|
  |
софинансирование из РБ, в том числе: |
млн. тенге |
 |
 |
 |
877 |
3 780 |
7 147 |
10 892 |
12 738 |
35 435 |
РБ |
 |
|
  |
а) регулярного орошения, из них: |
млн. тенге |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
  |
сумма займа МФО |
млн. тенге |
 |
 |
 |
6 009 |
26 041 |
49 678 |
74 918 |
87 738 |
244 385 |
МФО |
 |
|
  |
софинансирование из РБ |
млн. тенге |
 |
 |
 |
819 |
3 551 |
6 774 |
10 216 |
11 964 |
33 325 |
РБ |
 |
|
  |
б) лиманного орошения, из них: |
млн. тенге |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
  |
сумма займа МФО |
млн. тенге |
 |
 |
 |
420 |
1 681 |
2 732 |
4 960 |
5 675 |
15 470 |
МФО |
 |
|
  |
софинансирование из РБ |
млн. тенге |
 |
 |
 |
57 |
229 |
373 |
676 |
774 |
2 109 |
РБ |
 |
|
  |
**Задача 6: Повышение обеспеченности сельхозтоваропроизводителей техникой и средствами химизации** |
|
  |
**Показатели результатов** |
|
1 |
Средний уровень обновления машинно-тракторного парка (тракторы, комбайны, сеялки, навесное оборудование) |
% |
 |
 |
МИР, МСХ, акиматы областей |
1,9 |
2,1 |
2,4 |
2,6 |
2,9 |
 |
 |
 |
|
2 |
Объем производства сельскохозяйственной техники (тракторы, комбайны, навесное оборудование) |
ед. |
 |
 |
МИР, МСХ, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
4 200 |
4 830 |
5 413 |
6 003 |
6 613 |
 |
 |
 |
|
3 |
Уровень локализации по производству сельскохозяйственной техники (тракторы, комбайны) |
% |
 |
 |
МИР, МСХ, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
32 |
35 |
37 |
41 |
43 |
 |
 |
 |
|
4 |
Объем производства азотных удобрений |
тыс. тонн |
 |
 |
МИР, МСХ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
323,4 |
325,0 |
370,0 |
400,0 |
400,0 |
 |
 |
 |
|
5 |
Объем производства фосфорных удобрений |
тыс. тонн |
 |
 |
МИР, МСХ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
225 |
500 |
720 |
800 |
1 000 |
 |
 |
 |
|
6 |
Объем производства сложных удобрений |
тыс. тонн |
 |
 |
МИР, МСХ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
- |
- |
2,6 |
5,2 |
7,9 |
 |
 |
 |
|
 |
**Мероприятия** |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
114 |
Заключение между АО "НУХ "КазАгро" и производителями сельхозтехники Соглашения о промышленной сборке (инвестиционное соглашение) |
 |
соглашение |
апрель 2017 года |
МСХ, МИР, АО "НУХ "КазАгро" (по согласованию), АО "КАФ" (по согласованию) |
не требуется |
 |
 |
|
115 |
Выработка предложений по обеспечению льготного финансирования по лизингу сельскохозяйственной техники в рамках соглашений о промышленной сборке |
 |
предложения в Правительство |
июнь 2017 года |
МСХ, МИР, МНЭ, АО "НУХ "КазАгро" (по согласованию) |
не требуется |
 |
 |
|
116 |
Выработка предложений по передаче функций в части регулирования вопросов сельскохозяйственного машиностроения от Министерства по инвестициям и развитию в Министерство сельского хозяйства |
 |
предложения в Правительство |
апрель 2017 года |
МСХ, МИР, МНЭ |
не требуется |
 |
 |
|
117 |
Оказание содействия производителям удобрений в части предоставления льгот на затраты производственного характера (энергоносители, транспортные расходы, реализация произведенной продукции) |
 |
информация в МСХ |
ежегодно, 15 февраля года, следующего за отчетным |
МИР, акиматы областей |
не требуется |
 |
 |
|
  |
**Задача 7: Развитие торгово-логистической инфраструктуры** |
|
  |
**Показатели результатов:** |
|
1 |
Количество оптово-распределительных центров |
ед. |
отчетные данные МСХ |
 |
МСХ, МНЭ, МИР, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
3 |
6 |
9 |
12 |
16 |
 |
 |
 |
|
  |
**Мероприятия** |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
118 |
Создание 16 оптово-распределительных центров |
млн. тенге |
информация в МНЭ |
ежегодно, 10 марта 2018 – 2022 годов |
МСХ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
собственные и заемные средства хозяйствующих субъектов |
 |
- |
|
119 |
Проработка вопроса распространения государственной поддержки на создание оптово-распределительных центров |
 |
предложения в Правительство |
апрель 2017 года |
МСХ, МНЭ, МФ, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
не требуется |
 |
 |
|
 |
**Задача 8: Научное-технологическое, кадровое и информационно-маркетинговое обеспечение агропромышленного комплекса** |
|
 |
**Показатели результатов:** |
|
1 |
Количество разработанных типовых технологических проектов |
ед. |
 |
 |
МСХ |
- |
- |
- |
4 |
4 |
 |
 |
 |
|
2 |
Охват субъектов АПК услугами системы распространения знаний |
% |
 |
 |
МСХ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
5,0 |
5,5 |
 |
 |
 |
|
3 |
Доля софинансирования бизнесом программ и проектов НИОКР от общего объема финансирования |
% |
 |
 |
МСХ, НАО "НАНОЦ" (по согласованию) |
– |
2 |
4 |
6 |
10 |
 |
 |
 |
|
 |
**Мероприятия** |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
120 |
Разработка и утверждение Правил субсидирования затрат бизнеса на проведение и внедрение научных разработок |
 |
приказ МСХ |
сентябрь 2019 года |
МСХ, МОН, НАО "НАНОЦ" (по согласованию), НПП "Атамекен" (по согласованию) |
не требуется |
 |
 |
|
121 |
Разработка технических требований к составлению технических спецификаций на формирование и реализацию НИОКР |
 |
технические спецификации |
апрель 2017 года |
МСХ |
не требуется |
 |
 |
|
122 |
Осуществление трансферта технологий путем поиска оптимальных технологических решений, сопровождение проектов по трансферту оптимальных технологических решений путем организации переговоров, привлечения инвесторов и других методов |
млн. тенге |
информация в МСХ |
ежегодно, декабрь 2020 – 2021 годов |
НАО "НАНОЦ" (по согласованию), ЦТКА (по согласованию) |
 |
 |
 |
266 |
284 |
550 |
РБ |
 |
|
123 |
Анализ технологического развития подотраслей и выявление проблем |
млн. тенге |
информация в МСХ |
ежегодно, декабрь 2020 – 2021 годов |
НАО "НАНОЦ" (по согласованию), ЦТКА (по согласованию) |
 |
 |
 |
70 |
70 |
140 |
РБ |
001-103 |
|
124 |
Предоставление на безвозмездной основе субъектам АПК информации посредством организации деятельности Центра компетенции, проведения семинаров в базовых хозяйствах и работы Call-центра |
млн. тенге |
информа ция в МСХ |
ежегодно, декабрь 2017 – 2021 годов |
НПП "Атамекен" (по согласованию) |
461 |
461 |
461 |
1 000 |
1 000 |
3 382 |
РБ |
255-108 249-107 |
|
125 |
Проработка вопроса по созданию информационно-консультационной службы при НАО "НАНОЦ" |
 |
предложения в МСХ |
июнь 2017 года |
НАО "НАНОЦ" (по согласованию) |
не требуется |
 |
 |
|
126 |
Выработка предложений по разработке проектов научно-технических программ по приоритетным направлениям |
 |
решение ВНТК |
ежегодно, декабрь 2017 – 2021 годов |
МСХ, МОН, НАО "НАНОЦ" (по согласованию), НИО (по согласованию), НПП "Атамекен" (по согласованию), акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
не требуется |
 |
 |
|
127 |
Создание научно-исследовательских и сертификационных лабораторий на базе НАО "НАНОЦ" коллективного пользования |
 |
три лаборатории |
ежегодно, декабрь 2017 – 2019 годов |
МСХ, НАО "НАНОЦ" (по согласованию) |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
собственные средства НАО "НАНОЦ" |
 |
|
128 |
Разработка инвестиционного предложения по модернизации научной инфраструктуры |
 |
заключение МНЭ |
декабрь 2017 года |
МСХ, НАО "НАНОЦ" (по согласованию) |
не требуется |
 |
 |
|
129 |
Выработка предложений по увеличению государственного заказа на аграрные специальности высшего и послевузовского образования |
 |
предложения в МОН |
ежегодно, июль 2017 – 2021 годов |
МСХ, акиматы областей, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
не требуется |
 |
 |
|
130 |
Разработка и утверждение программ развития НИИ, ОЭС и ЗКАТУ им. Жангир хана |
 |
информация в МСХ |
сентябрь 2017 года |
НАО "НАНОЦ" (по согласованию) |
не требуется |
 |
 |
|
131 |
Проработка вопроса о системе выплат
отчислений за использование результатов интеллектуальной и (или) творческой деятельности |
 |
предложения в МСХ
  |
декабрь 2017 года |
НАО "НАНОЦ" (по
 согласованию) |
не требуется |
 |
 |
|
132 |
Выработка предложений по расширению перечня специальностей АПК для участия в программе "С дипломом – в село!" |
 |
предложения в МНЭ |
июнь 2017 года |
МСХ, МНЭ, МФ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
не требуется |
 |
 |
|
133 |
Проработка вопроса присвоения статуса "Исследовательский университет" КазНАУ и КазАТУ им С. Сейфуллина |
 |
предложения в Правительство |
январь 2018 года |
МСХ, МНЭ, МФ |
не требуется |
 |
 |
|
134 |
Мониторинг прохождения международной аккредитации ВУЗов с аграрными специальностями в аккредитационных агентствах, вошедших в Национальный реестр аккредитационных агентств |
 |
отчет в МСХ |
декабрь 2017 – 2018 годов |
НАО "НАНОЦ" (по согласованию) |
не требуется |
 |
 |
|
  |
ИТОГО |
 |
198 202 |
201 942 |
207 896 |
281 563 |
326 318 |
1 215 920 |
РБ |
 |
|
144 495 |
151 000 |
158 376 |
193 634 |
204 477 |
851 982 |
МБ |
 |
|
17 000 |
44 914 |
63 088 |
83 644 |
97 610 |
306 257 |
МФО и средства хозяйствующих субъектов |
 |
|
359 697 |
397 856 |
429 359 |
558 842 |
628 405 |
2 374 159 |
ВСЕ ГО |
 |

      \*Показатели результатов задачи 1 будут достигаться в рамках исполнения мероприятий, предусмотренных в Программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства.

      Примечание: расшифровка аббревиатур и сокращений:

|  |  |
| --- | --- |
|
**АПК** |
**агропромышленный комплекс** |
|
акимат ВКО |
акимат Восточно-Казахстанской области |
|
акимат ЮКО |
акимат Южно-Казахстанской области |
|
АО "АКК" |
акционерное общество "Аграрная кредитная корпорация" |
|
АО "КАФ" |
акционерное общество "КазАгроФинанс" |
|
АО "НУХ "КазАгро" |
акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" |
|
АО "Экспортная страховая компание "Kazakh Export" |
акционерное общество "Экспортная страховая компание "Kazakh Export" |
|
ВУЗ |
высшие учебные заведения |
|
ГТС |
гидротехнические сооружения |
|
ЕАЭС |
Евразийский экономический союз |
|
ЗКАТУ им. Жангир хана |
Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана |
|
ИФО |
индекс физического объема |
|
КВР МСХ |
Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан |
|
КазНАУ |
Казахский национальный аграрный университет |
|
КазАТУ |
Казахский аграрно-технический университет имени С. Сейфуллина |
|
МСХ |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
|
МНЭ |
Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
|
МФ |
Министерство финансов Республики Казахстан |
|
МОН |
Министерство образования и науки Республики Казахстан |
|
МЭ |
Министерство энергетики Республики Казахстан |
|
МВД |
Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
|
МИК |
Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан |
|
МИР |
Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан |
|
МИД |
Министерство иностранных дел Республики Казахстан |
|
МЮ |
Министерство юстиции Республики Казахстан |
|
МТЗСН |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
|
МВК |
межведомственная комиссия |
|
МФО |
международные финансовые организации |
|
МБ |
местный бюджет |
|
НБ |
Национальный Банк Республики Казахстан |
|
НПП "Атамекен" |
Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" |
|
НАО "НАНОЦ" |
некоммерческое акционерное общество "Национальный аграрный научно-образовательный центр" |
|
НАО "ГК" "Правительство для граждан" |
некоммерческое акционерное общество "Государственная корпорация" "Правительство для граждан" |
|
НДС |
налог на добавленную стоимость |
|
НИОКР |
научно-исследовательские опытно-конструкторские работы |
|
НИИ
НИО |
научно-исследовательские институты
научно-исследовательские организации |
|
ОЭС |
опытно-экспериментальная станция |
|
ПСД |
проектно-сметная документация |
|
ПУИД |
проект "Усовершенствование ирригационных и дренажных систем" |
|
РБ |
республиканский бюджет |
|
РГП "Казводхоз" |
республиканское государственное предприятие "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан |
|
РРССАМ |
проект "Регулирование русла реки Сырдарья и сохранение северной части Аральского моря" |
|
США |
Соединенные Штаты Америки |
|
СХТП |
сельхозтоваропроизводители  |
|
ТЭО |
технико-экономическое обоснование |
|
ЦТКА |
Центр трансферта и коммерциализации агротехнологий  |
|
ЦТТ |
целевые текущие трансферты |
|
ГУ "РНМЦАС" МСХ |
государственное учреждение "Республиканский научно-методический центр агрохимической службы" Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек постановлению ПравительстваРеспублики Казахстанот 13 марта 2017 года № 113 |

 **Перечень**
**утративших силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан**

      1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2013 года № 151 "Об утверждении Программы по развитию агропромышленного комплекса в Республике Казахстан "Агробизнес-2017".

      2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2013 года № 1423 "О проекте Указа Президента Республики Казахстан "О Государственной программе управления водными ресурсами Казахстана и внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 957 "Об утверждении Перечня государственных программ".

      3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 мая 2014 года № 457 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы управления водными ресурсами Казахстана на 2014 – 2020 годы".

      4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2014 года № 750 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2013 года № 151 "Об утверждении Программы по развитию агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на 2013 – 2020 годы "Агробизнес-2020".

      5. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 860 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2013 года № 151 "Об утверждении Программы по развитию агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на 2013 – 2020 годы "Агробизнес-2020".

      6. Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 марта 2016 года № 156 "О проекте Указа Президента Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 4 апреля 2014 года № 786 "О Государственной программе управления водными ресурсами Казахстана и внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 957 "Об утверждении Перечня государственных программ".

      7. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 ноября 2016 года № 668 "О внесении изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2013 года № 151 "Об утверждении Программы по развитию агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на 2013 – 2020 годы "Агробизнес-2020" и от 30 декабря 2015 года № 1136 "Об утверждении перечня правительственных программ и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан".

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан