

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции государственной политики в религиозной сфере Республики Казахстан на 2017 - 2020 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 сентября 2017 года № 580.

      В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 20 июня 2017 года № 500 "Об утверждении Концепции государственной политики в религиозной сфере Республики Казахстан на 2017 – 2020 годы" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Концепции государственной политики в религиозной сфере Республики Казахстан на 2017 – 2020 годы (далее – План).

      2. Центральным государственным и местным исполнительным органам, а также заинтересованным организациям, ответственным за исполнение Плана:

      1) принять необходимые меры по реализации Плана;

      2) один раз в год, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным годом, представлять информацию о ходе выполнения мероприятий Плана в Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 2 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 11.04.2019 № 180.

      3. Министерству информации и общественного развития Республики Казахстан не позднее 25 февраля, следующего за отчетным годом, представлять в Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан сводную информацию о ходе выполнения мероприятий Плана.

      Сноска. Пункт 3 в редакции постановления Правительства РК от 11.04.2019 № 180.

      4. Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан представлять в Администрацию Президента Республики Казахстан по итогам года, не позднее 15 марта, следующего за отчетным годом, информацию о ходе выполнения мероприятий Плана.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр**Республики Казахстан*
 |
*Б. Сагинтаев*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденпостановлением ПравительстваРеспублики Казахстанот 19 сентября 2017 года № 580 |

 **План мероприятий по реализации Концепции государственной политики в религиозной сфере Республики Казахстан на 2017-2020 годы**

      Сноска. План мероприятий в редакции постановления Правительства РК от 11.04.2019 № 180.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№
п/п |
Наименование мероприятия |
Форма
завершения |
Ответственные за исполнение |
Срок
исполнения |
Предполагаемые расходы (тыс.тг.) | **Источники****финансирования** |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | **7** |
| **Раздел 1. Совершенствование законодательства в религиозной сфере** |
|
1. |
Разработка концепции проекта Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений" |
концепция |
МДРГО |
3 квартал 2017 года |
- |
не требуются |
|
2. |
Разработка проекта Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений" |
проект Закона Республики Казахстан |
МДРГО, ГП (по согласованию), КНБ (по согласованию), АДГСПК (по согласованию), МВД, МИК, МОН, МКС, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
4 квартал 2017 года |
- |
не требуются |
|
3. |
Внесение на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан проекта Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений" |
проект Закона Республики Казахстан |
МДРГО |
4 квартал 2017 года |
- |
не требуются |
|
4. |
Осуществление анализа и приведение в соответствие с целями и задачами Концепции государственной политики в религиозной сфере действующих ведомственных (отраслевых) нормативных правовых актов в сфере религиозной деятельности |
анализ и приказ Министра по делам религий и гражданского общества |
МДРГО, МВД, МО, МИК, МОН, МКС |
февраль 2018 года |
- |
не требуются |
|
5. |
Выработка предложений по усилению роли советов по связям с религиозными объединениями при Правительстве и акиматах областей, городов республиканского значения и столицы |
протокол |
МДРГО, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
4 квартал 2017 года |
- |
не требуются |
|
6. |
Выработка совместно с представителями религиозных объединений и институтами гражданского общества предложений по мерам обеспечения прозрачности финансово - хозяйственной деятельности религиозных объединений и их филиалов |
план
мероприятий |
МДРГО, МФ, Гражданский альянс Казахстана (по согласованию), религиозные объединения (по согласованию) |
4 квартал 2017 года |
- |
не требуются |
|
7. |
Обеспечение соответствия деятельности религиозных объединений целям и задачам, указанным в учредительных документах |
информация в МИОР |
МВД, акиматы областей, городов республиканского значения и столицы |
ежегодно,
2017-2020
годы |
- |
не требуются |
| **Раздел 2. Укрепление светских принципов развития государства** |
|
8. |
Разработка и утверждение Общенационального событийного графика мероприятий, направленных на разъяснение и продвижение в обществе государственной политики в религиозной сфере, формирование уважения к ценностям и принципам светского государства |
приказ Министра информации и общественного развития |
МИОР, МВД, МО, МОН, МКС, М3, акиматы областей, городов республиканского значения и столицы |
ежегодно, до 1 декабря |
- |
не требуются |
|
9. |
Выработка предложений по формированию свода морально- этических и нравственных норм взаимоотношений государства, общества и религии в условиях светского государства |
предложения в Администрацию Президента |
МДРГО, МКС, МОН, МИК, МВД |
2 квартал 2018 года |
- |
не требуются |
|
10. |
Утверждение Медиа-плана по освещению Концепции государственной политики в религиозной сфере Республики Казахстан на 2017-2020 годы и Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений" |
приказ Министра информации и общественного развития |
МИОР, МВД, МО, МОН, МКС, М3, акиматы областей, городов республиканского значения и столицы |
ежегодно, до 1 декабря |
- |
не требуются |
|
11. |
Организация и проведение информационно-разъяснительной работы среди населения по основным положениям Концепции государственной политики в религиозной сфере Республики Казахстан на 2017 - 2020 годы |
план
мероприятий |
МИОР, МВД, МОН, МКС, М3, акиматы областей, городов республиканского значения и столицы, Гражданский альянс Казахстана (по согласованию) |
ежегодно,
2017-2020
годы |
- |
республиканский бюджет (бюджетная программа 002 "Реализация государственной политики в сфере общественного согласия") |
|
12. |
Выпуск в рамках средств, выделенных по государственному социальному заказу, информационных материалов по продвижению светских принципов государства и его ценностей, межэтнического, межрелигиозного и межконфессионального диалога и согласия, противодействию идеологии религиозного экстремизма |
методические пособия, справочники, брошюры, сборники, иллюстрированные буклеты, календари и другие информационные материалы |
МИОР, МКС, МОН, акиматы областей городов республиканского значения и столицы |
ежегодно,
2017-2020
годы |
 |
республиканский бюджет (бюджетная программа 002 "Реализация государственной политики в сфере общественного согласия") |
|
13. |
Издание общественно значимой литературы о ценностях независимого Казахстана, вкладе республики в межцивилизационный и межрелигиозный диалог, непримиримости к радикальной идеологии, в том числе в рамках средств, выделенных по государственному социальному заказу |
общественно
значимая
литература |
МИОР, МКС |
ежегодно,
2018-2020
годы |
 |
республиканский бюджет (бюджетная программа 033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела") |
|
14. |
Подготовка и выпуск серии документальных фильмов, учебно-познавательных телепередач, телевизионных сюжетов, социальных видеороликов и других медиапродуктов, направленных на укрепление светских принципов развития общества, межконфессионального согласия, непримиримости к идеологии религиозного радикализма среди всех целевых групп населения |
информационные
материалы |
МИОР, МКС, МОН, акиматы областей, городов республиканского значения и столицы |
ежегодно,
2017-2020
годы |
 |
республиканский бюджет (бюджетная программа 003 "Проведение государственной информационной политики") |
|
15. |
Проведение информационно-разъяснительной работы среди религиозной части населения по усилению роли семьи, повышению ответственности родителей или лиц, их заменяющих, за жизнь и здоровье, образование и воспитание детей, не достигших совершеннолетнего возраста, их социальной защиты |
план
мероприятий |
МИОР, МОН, М3, акиматы областей, городов республиканского значения и столицы |
ежегодно,
2017-2020
годы |
 |
республиканский бюджет (бюджетная программа 002 "Реализация государственной политики в сфере общественного согласия") |
|
16. |
Организация обучающих семинаров, тренингов для переподготовки и повышения квалификации государственных служащих, сотрудников правоохранительных, специальных органов и Вооруженных Сил по разъяснению государственной политики в религиозной сфере |
информация в Администрацию Президента |
МИОР, АДГСПК (по согласованию), ГП
(по согласованию), КНБ
(по согласованию), МВД, МО |
ежегодно,
2018-2020
годы |
 |
республиканский бюджет (бюджетная программа 002 "Реализация государственной политики в сфере общественного согласия") |
|
17. |
Организация семинаров и тренингов для представителей республиканских и региональных средств массовой информации по освещению религиозной тематики |
семинары,
тренинги |
МИОР, МОН, М3, акиматы областей, городов республиканского значения и столицы |
ежегодно,
2017-2020
годы |
 |
республиканский бюджет (бюджетная программа 002 "Реализация государственной политики в сфере общественного согласия") |
|
18. |
Организация социологических и аналитических исследований с целью мониторинга общественного мнения о ходе реализации государственной политики в религиозной сфере |
информация в Администрацию Президента |
МИОР, МОН, КИСИ (по согласованию), Институт философии, политологии и религиоведения Комитета науки МОН (по согласованию), акиматы областей, городов республиканского значения и столицы |
ежегодно,
2017-2020
годы |
 |
республиканский бюджет (бюджетная программа 002 "Реализация государственной политики в сфере общественного согласия") |
|
19. |
Осуществление системного мониторинга за состоянием и динамикой развития религиозной ситуации в стране и мире |
информация в Администрацию Президента |
МИОР, СВР "Сырбар"
(по согласованию), МВД, МИД, акиматы областей, городов республиканского значения и столицы |
ежегодно,
2017-2020
годы |
 |
не требуются |
|
20. |
Реализация социальных проектов, направленных на укрепление и продвижение светских ценностей казахстанского общества |
информация в Администрацию Президента |
МИОР, МКС, акиматы областей, городов республиканского значения и столицы |
ежегодно,
2017-2020
годы |
 |
республиканский бюджет (бюджетная программа 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства") |
|
21. |
Разработка учебной программы курса "Общество и религия" для 8-х классов общеобразовательной школы |
учебная
программа,
учебник |
МОН, МДРГО, НАО им. И. Алтынсарина (по согласованию) |
сентябрь 2017 года |
 |
не требуются |
|
22. |
Разработка и реализация мер по внедрению светского компонента в учебные программы духовных (религиозных) организаций образования и курсов повышения квалификации служителей духовенства |
информация в Администрацию Президента |
МОН, МДРГО |
1 квартал 2018 года |
 |
не требуются |
|
23. |
Совершенствование образовательных программ по религиоведению и теологии в соответствии с Концепцией государственной политики в религиозной сфере Республики Казахстан на 2017 - 2020 годы |
образовательные
программы |
МОН, МДРГО |
2 квартал 2018 года |
 |
не требуются |
|
24. |
Проведение мониторинга для определения потребности в специалистах-религиоведах для организаций технического и профессионального образования, послесреднего образования |
информация в МИОР |
МОН, акиматы областей, городов республиканского значения и столицы |
ежегодно,
2017-2020
годы |
 |
не требуются |
|
25. |
Формирование государственного образовательного заказа на подготовку специалистов- религиоведов с высшим образованием по результатам мониторинга |
предложения в МОН |
МИОР, акиматы областей, городов республиканского значения и столицы |
ежегодно,
2017-2020
годы |
 |
республиканский бюджет (бюджетная программа 204 "Обеспечение кадрами с высшим и послевузовским образованием") |
|
26. |
Проведение мониторинга деятельности духовных религиозных организаций образования (университет, медресе, воскресные школы, семинарии и др.) на предмет соответствия утвержденным учебным программам |
информация в МИОР |
МОН, акиматы областей, городов республиканского значения и столицы |
ежегодно, к 25 июля, 25 декабря |
 |
не требуются |
|
27. |
Проведение социально-значимых культурных мероприятий, направленных на воспитание казахстанского патриотизма, уважения к культуре и традициям народа Казахстана, укрепление межэтнического и межконфессионального согласия, привитие иммунитета к религиозному радикализму |
информация в МИОР |
МКС, акиматы областей, городов республиканского значения и столицы |
ежегодно,
2017-2020
годы |
 |
республиканский бюджет (бюджетные программы 017 "Обеспечение внутриполитической стабильности и укрепление казахстанского патриотизма", 033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела") |
|
28. |
Проведение разъяснительной работы среди целевых групп населения по сохранению духовного и культурного наследия народа Казахстана, укреплению светских устоев развития государства, противодействию идеологии религиозного радикализма с привлечением представителей творческой и научной интеллигенции, деятелей культуры и спорта |
план
мероприятий |
МИОР, МКС, МОН, М3, |
ежегодно,
2017-2020
годы |
 |
республиканский бюджет (бюджетная программа 002"Реализация государственной политики в сфере общественного согласия") |
|
29. |
Разработка комплекса мер по предотвращению проявлений среди молодежных, культурных и спортивных организаций негативных стереотипов, межэтнической и межконфессиональной розни и нетерпимости |
план
мероприятий |
МДРГО, МКС, МВД, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
1 квартал 2018 года |
 |
не требуются |
|
30. |
Разработка информационных материалов для учителей, воспитателей и родителей по предупреждению распространения радикальных религиозных идей в сети интернет |
брошюры, буклеты, видеопродукция и другие информационные материалы |
МИОР, МОН, МВД |
ежегодно,
2018-2020
годы |
 |
республиканский бюджет (бюджетная программа 002 "Реализация государственной политики в сфере общественного согласия") |
|
31. |
Разработка комплекса мер по привлечению религиозных объединений к реализации проектов, направленных на укрепление государственно-конфессионального и межконфессионального диалога, профилактику распространения идей деструктивных религиозных течений |
план
мероприятий |
МДРГО, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
1 квартал 2018 года |
 |
не требуются |
|
32. |
Проведение совместно с религиозными объединениями мероприятий, направленных на развитие благотворительности и меценатства, сохранение демографической устойчивости, упрочение в сознании граждан семейных ценностей |
план
мероприятий |
МДРГО, религиозные объединения(по согласованию) |
1 квартал 2018 года |
 |
не требуются |
|
33. |
Подготовка, организация и проведение XVII заседания Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий, VI Съезда лидеров мировых и традиционных религий в городе Астане |
план
мероприятий |
МДРГО, МИД, МИК, МВД, КНБ (по согласованию), СВР "Сырбар" (по согласованию), акиматы городов Астаны и Алматы |
октябрь 2018 года |
 |
республиканский бюджет (бюджетная программа 006 "Представительские затраты") |
|
34. |
Подготовка, организация и проведение XVIII-XIX заседаний Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий, заседаний рабочей группы Секретариата Съезда |
план
мероприятий |
МИОР, МИД, МВД, КНБ (по согласованию), СВР "Сырбар" (по согласованию), городов республиканского значения и столицы |
ежегодно,
2019-2020
годы |
 |
республиканский бюджет (бюджетная программа 006 "Представительские затраты") |
|
35. |
Расширение международного сотрудничества между уполномоченными государственными органами государств мира, в том числе стран ОЭСР по вопросам религиозной сферы |
меморандумы,
соглашения |
МИОР, МИД |
ежегодно,
2017-2020
годы |
 |
не требуются |
|
36. |
Укрепление сотрудничества с ОБСЕ, международными и отечественными НПО в части обеспечения религиозной терпимости и стабильности |
информация в Администрацию Президента |
МИОР, МИД |
ежегодно,
2017-2020
годы |
 |
республиканский бюджет (бюджетная программа 005 "Заграничные командировки") |
|
37. |
Участие в зарубежных мероприятиях гуманитарного характера по популяризации казахстанской модели межрелигиозного и межконфессионального мира и согласия, Съезда лидеров мировых и традиционных религий |
конференции, форумы, круглые столы, встречи, международные выставки |
МИОР, МИД |
ежегодно,
2017-2020
годы |
 |
республиканский бюджет (бюджетная программа 005 "Заграничные командировки") |
| **Раздел 3. Общегосударственная система противодействия идеологии религиозного экстремизма и нейтрализации деятельности деструктивных религиозных течений** |
|
38. |
Совершенствование механизмов взаимодействия уполномоченного органа в сфере религиозной деятельности, местных исполнительных, специальных и правоохранительных органов по организации работы по дерадикализации приверженцев религиозно-экстремистской и террористической идеологии, в том числе среди лиц, отбывающих наказание за религиозный экстремизм и терроризм |
предложения в Администрацию Президента |
МДРГО, КНБ (по согласованию), МВД,ГП(по согласованию), акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
1 квартал 2018 года |
 |
не требуются |
|
39. |
Разработка методики расчета целевого индикатора "изменение численности приверженцев деструктивных религиозных течений" оценки эффективности деятельности местных исполнительных органов |
приказ Министра по делам религий и гражданского общества |
МДРГО, МНЭ, КНБ (по согласованию) |
1 квартал 2018 года |
 |
не требуются |
|
40. |
Утверждение плановых значений целевого индикатора "изменение численности приверженцев деструктивных религиозных течений" в разрезе регионов до 2020 года |
приказ Министра по делам религий и гражданского общества |
МДРГО, МНЭ, КНБ (по согласованию), акиматы областей, городов республиканского значения и столицы |
2 квартал 2018 года |
 |
не требуются |
|
41. |
Разработка единой методики и индивидуальных программ по дерадикализации и ресоциализации лиц, подверженных влиянию радикальной религиозной идеологии, с внедрением передового международного опыта |
приказ Министра по делам религий и гражданского общества |
МДРГО, КНБ (по согласованию), МВД |
декабрь 2017 года |
 |
не требуются |
|
42. |
Разработка и утверждение индикаторов оценки эффективности работы центров по реабилитации, дерадикализации и ресоциализации лиц, подверженных радикальной религиозной идеологии |
приказ Министра по делам религий по гражданского общества |
МДРГО, КНБ (по согласованию), МВД, М3, акиматы областей, городов республиканского значения и столицы |
январь 2018 года |
 |
не требуются |
|
43. |
Обеспечение деятельности центров по реабилитации, дерадикализации и ресоциализации лиц, подверженных радикальной религиозной идеологии |
план
мероприятий |
МИОР, акиматы областей, городов республиканского значения и столицы |
ежегодно,
2017-2020
годы |
 |
республиканский бюджет (бюджетная программа 002 "Реализация государственной политики в сфере общественного согласия") |
|
44. |
Оказание консультативно-методической и информационной поддержки действующим центрам по реабилитации, дерадикализации и ресоциализации, а также службам психологической реабилитации лиц, пострадавших от деструктивных религиозных течений |
информация в Администрацию Президента |
МИОР, МВД, М3, акиматы областей, городов республиканского значения и столицы |
ежегодно,
2017-2020
годы |
 |
не требуются |
|
45. |
Организация и проведение информационно-разъяснительной и реабилитационной работы среди лиц, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы из числа приверженцев деструктивной религиозной идеологии |
информация в Администрацию Президента |
МИОР, МВД, акиматы областей, городов республиканского значения и столицы |
ежегодно,
2017-2020
годы |
 |
республиканский бюджет (бюджетная программа 002"Реализация государственной политики в сфере общественного согласия") |
|
46. |
Проведение разъяснительных бесед с лицами, имеющими устойчивые намерения получить теологическое образование за рубежом, о целесообразности обучения в отечественных теологических учебных заведениях |
информация в Администрацию Президента |
МИОР, МОН, акиматы областей, городов республиканского значения и столицы |
ежегодно,
2017-2020
годы |
 |
не требуются |
|
47. |
Обсуждение программ по противодействию деструктивным религиозным течениям совместно с институтами гражданского общества |
информация в Канцелярию Премьер- Министра |
МИОР, МВД, МОН, МКС, М3, акиматы областей, городов республиканского значения и столицы, Гражданский альянс Казахстана (по согласованию) |
с 2018 года, по мере необходимости |
 |
не требуются |
|
48. |
Взаимодействие с отечественными НПО по вопросам подготовки на регулярной основе материалов о соблюдении религиозных прав в республике |
информация в Администрацию Президента |
МИОР, НПО (по согласованию) |
ежегодно,
2017-2020
годы |
 |
не требуются |
|
49. |
Разработка комплекса мер, способствующих повышению эффективности теологических служб в учреждениях уголовно-исполнительной системы республики |
план
мероприятий |
МВД, ГП (по согласованию), МДРГО, акиматы областей, городов Астаны и Алматы |
до 1 декабря 2017 года |
- |
не требуются |
|
50. |
Повышение религиоведческой компетенции сотрудников государственных органов, обеспечивающих противодействие религиозному экстремизму |
информация в Администрацию Президента |
МИОР, МВД, ГП
(по согласованию) |
ежегодно,
2017-2020
годы |
 |
не требуются |
|
51. |
Разработка комплекса мер, способствующих предотвращению проникновения экстремистской и террористической идеологии деструктивных религиозных течений в систему государственной службы, правоохранительных и специальных органов, Вооруженных Сил |
план
мероприятий |
МДРГО, АДГСПК (по согласованию), СВР "Сырбар" (по согласованию), ГП
(по согласованию), КНБ
(по согласованию), МО, МВД, МФ |
1 квартал 2018 года |
 |
не требуются |
|
52. |
Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения по предупреждению и профилактике конфликтов на религиозной почве |
информация в МИОР |
МВД, акиматы областей, городов республиканского значения и столицы |
ежеквартально,
2017-2020
годы |
 |
не требуются |
|
53. |
Проведение контрпропагандистских мероприятий по ограждению населения от идеологии деструктивных религиозных течений с привлечением представителей религиозных объединений |
план
мероприятий |
МИОР, акиматы областей, городов республиканского значения и столицы |
ежегодно,
2017-2020
годы |
 |
республиканский бюджет (бюджетная программа 002 "Реализация государственной политики в сфере общественного согласия") |
|
54. |
Проработка создания единой базы данных по заключениям судебных и религиоведческих экспертиз на информационные материалы религиозного, экстремистского и террористического характера |
предложения в Администрацию Президента |
МДРГО, КНБ (по согласованию) |
ноябрь 2017 года |
 |
не требуются |
|
55. |
Организация мониторинга интернет - ресурсов, в том числе социальных сетей, на предмет выявления материалов, содержащих пропаганду идей религиозного экстремизма и терроризма, принятие предусмотренных Законом Республики Казахстан "О связи" мер по ограничению к ним доступа на территории республики |
заключения религиоведческих экспертиз |
МИОР, КНБ (по согласованию), ГП
(по согласованию) |
ежегодно,
2017-2020
годы |
 |
не требуются |
|
56. |
Обеспечение совместно с институтами гражданского общества общественного контроля за эффективным использованием государственными органами и неправительственными структурами бюджетных средств, выделенных на противодействие религиозному экстремизму |
информация в Администрацию Президента |
МИОР, акиматы областей, городов республиканского значения и столицы, Гражданский альянс Казахстана (по согласованию) |
ежегодно,
2017-2020
годы |
 |
не требуются |
|
57. |
Обеспечение взаимодействия с компетентными органами зарубежных государств по вопросам борьбы с религиозным экстремизмом и терроризмом в соответствии с ратифицированными международными договорами |
информация в Администрацию Президента |
МИОР,
СВР "Сырбар" (по согласованию), МВД, МФ, КНБ (по согласованию) |
ежегодно,
2017-2020
годы |
 |
не требуются |
|
58. |
Выпуск иллюстрированных информационных материалов по профилактике религиозного экстремизма и идеологии деструктивных религиозных течений для их дальнейшего распространения в общеобразовательных, среднеспециальных и высших учебных заведениях |
брошюры,
буклеты,
памятки |
МИОР, МОН, акиматы областей, городов республиканского значения и столицы |
ежегодно,
2017-2020
годы |
 |
республиканский бюджет (бюджетная программа 002 "Реализация государственной политики в сфере общественного согласия") |
|
59. |
Обеспечение информационной доступности итогов реализации Плана мероприятий по реализации Концепции государственной политики в религиозной сфере Республики Казахстан на 2017 - 2020 годы |
информация в СМИ |
МИОР |
ежегодно,
2017-2020
годы |
 |
не требуются |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

      МИК - Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан

      МИОР - Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан

      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

      ГП - Генеральная прокуратура Республики Казахстан

      МДРГО - Министерство по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан

      М3 - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

      ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе

      МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

      МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

      МО - Министерство обороны Республики Казахстан

      КИСИ - Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан

      МКС - Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

      АДГСПК - Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции

      МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

      СВР "Сырбар" - Служба внешней разведки Республики Казахстан "Сырбар"

      МНЭ - Министерство национальной экономики Республики Казахстан

      КНБ - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

      НПО - неправительственные организации

      НАО им. И. Алтынсарина - Национальная академия образования им. И. Алтынсарина

      ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан