

**Об утверждении Дорожной карты по развитию туризма в городе Астане до 2020 года**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 ноября 2017 года № 727

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту по развитию туризма в городе Астане до 2020 года (далее – Дорожная карта).

      2. Центральным государственным органам, акимату города Астаны, а также заинтересованной организации (по согласованию), ответственным за исполнение Дорожной карты:

      1) обеспечить надлежащее и своевременное исполнение мероприятий Дорожной карты;

      2) ежегодно по итогам полугодия, к 5 января и 5 июля представлять информацию о ходе реализации Дорожной карты в Министерство культуры и спорта Республики Казахстан.

      3. Министерству культуры и спорта Республики Казахстан ежегодно к 20 января и 20 июля представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Дорожной карты.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство культуры и спорта Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр**Республики Казахстан*
 |
*Б. Сагинтаев*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденапостановлением ПравительстваРеспублики Казахстанот 8 ноября 2017 года № 727 |

 **Дорожная карта по развитию туризма в городе Астане до 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№п/п |
Наименование мероприятия |
Форма завершения |
Ответственные за исполнение |
Срок исполнения |
Необходимые объемы и источники финансирования |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Подписание меморандумов и протоколов с авиационными властями иностранных государств в целях дальнейшего расширения географии полетов и увеличения количества рейсов |
меморандумы и протокола  |
МИР |
2017 – 2019 годы |
не требуются |
|
2 |
Обеспечение международных рейсов между городом Астаной и ведущими мегаполисами мира (Лондон, Токио, Шанхай, Нью-Йорк) |
запуск международных рейсов |
МИР |
декабрь 2020 года  |
не требуются |
|
3 |
Подготовка предложений по привлечению иностранных компаний и квалифицированного международного персонала для эффективного управления спортивными и культурными объектами города Астаны |
Предложения в МКС |
акимат города Астаны, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
декабрь 2018 года |
не требуются |
|
4 |
Проработка вопроса по созданию управляющей компании с целью повышения эффективности использования и самоокупаемости объектов спорта и культуры города Астаны |
Предложения в МКС |
акимат города Астаны |
январь 2018 года |
не требуются |
|
5 |
Подготовка предложений по повышению эффективности использования и самоокупаемости объектов здравоохранения и высшего образования города Астаны  |
Предложения в МКС |
акимат города Астаны, МЗ, МОН, МСХ, МВД, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
январь 2018 года |
не требуются |
|
6 |
Привлечение инвестиций для создания казахстанского тематического парка "AstanaCosmoland" на территории Национального космического центра в городе Астане |
инвестиционное соглашение |
акимат города Астаны, МИР, МОАП, МКС  |
2017 – 2019 годы |
не требуются |
|
7 |
Активизация работы по проведению республиканских и международных спортивных мероприятий в городе Астане |
проведение спортивных мероприятий |
МКС, акимат города Астаны |
2018 – 2020 годы  |
в пределах средств, предусмотренных по бюджетной программе 036 "Развитие спорта высших достижений" (МКС) |
|
8 |
Выработка предложений по поддержке туристских фирм, развивающих внутренний туризм в городе Астане (событийный, городской, рекреационный, этнокультурный, познавательный отдых и медицинский туризм) |
Предложения в МКС  |
МКС, акимат города Астаны, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
январь 2018 года |
не требуются |
|
9 |
Внесение изменений в приказ Министра туризма и спорта Республики Казахстан от 11 ноября 2008 года № 01-08/200 "Об утверждении Правил классификации мест размещения туристов" |
приказ МКС |
МКС, акимат города Астаны, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
декабрь 2018 года |
не требуются |
|
10 |
Проведение акций по предоставлению льгот туристам (снижение цен на авиабилеты, места размещения, меню в ресторанах и кафе, также присоединение к акции кинотеатров, магазинов и других предприятий розничной торговли) |
организация общегосударственных акций по предоставлению льгот туристам |
МКС, акимат города Астаны, НПП "Атамекен" (по согласованию)  |
июнь 2018 года |
не требуются |
|
11 |
Проведение маркетингового анализа медицинских услуг клиник города Астаны с целью выявления основных конкурентных преимуществ и недостатков, в том числе анализа медицинских услуг, предоставленных иностранным гражданам |
маркетинговый анализ |
МЗ, акимат города Астаны, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
декабрь 2017 года |
не требуются |
|
12 |
Проработка вопросов по проведению международной конференции в городе Астане по медицинскому туризму под эгидой WMTA и обучающего курса по медицинскому туризму с получением сертификата профессионала в медицинском туризме |
Предложения в МКС |
МЗ, акимат города Астаны, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
июнь 2018 года |
не требуются |
|
13 |
Внесение предложений по обеспечению организации мест парковок и стоянок для экскурсионных и туристских автобусов |
Предложения в МКС |
акимат города Астаны, МКС, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
2018 – 2019 годы |
не требуются |
|
14 |
Внесение предложений по увеличению пешеходных зон и благоустройству парков и набережных, как мест притяжения горожан и туристов по примеру европейских городов и города Алматы |
Предложения в МКС |
акимат города Астаны, МКС, МИР, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
2018 – 2019 годы |
не требуются |
|
15 |
Рассмотрение вопроса увеличения собственных доходов республиканских объектов культуры, находящихся в городе Астане, в среднем на 2 % ежегодно, начиная с 2018 года  |
предложения в МКС |
МФ, МНЭ |
2018 – 2020 годы |
не требуются |
|
16 |
Передача в доверительное управление акционерного общества "Национальная компания "Социально– предпринимательская корпорация "Astana" многофункционального ледового дворца "Барыс Арена" |
договор доверительного управления, акт приема-передачи многофункционального ледового дворца "Барыс Арена" |
акимат города Астаны, МКС |
декабрь 2017 года |
не требуются |
|
17 |
Передача в доверительное управление акционерного общества "Национальная компания "Социально– предпринимательская корпорация "Astana" Дворца спорта "Казахстан" |
договор доверительного управления, акт приема-передачи Дворца спорта "Казахстан" |
акимат города Астаны, МКС |
декабрь 2017 года |
не требуются |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
18 |
Проработка вопроса по привлечению иностранных студентов на обучение в ВУЗы города Астаны |
Информация в МКС  |
МОН, МИД, МЗ, МСХ, МВД, акимат города Астаны |
апрель 2018 года |
не требуются |
|
19 |
Расширение предоставления двудипломного образования ВУЗами города Астаны  |
Информация в МКС  |
МОН  |
ежегодно |
не требуются |
|
20 |
Внесение предложений по созданию ВУЗами города Астаны инновационных площадок и структур (технопарки, лаборатории, бизнес-инкубаторы) |
Предложения в МКС |
МОН, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
II квартал 2018 года |
не требуются |
|
21 |
Проработка вопроса по преобразованию ВУЗов города Астаны в некоммерческие организации образования |
Предложения в МКС |
МОН, МНЭ |
II квартал 2018 года |
не требуются |
|
22 |
Формирование перечня ключевых организаций здравоохранения города Астаны, предоставляющих медицинские услуги для иностранных пациентов |
Информация в МКС |
МЗ, акимат города Астаны, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
январь 2018 года |
не требуются |
|
23 |
Установление сотрудничества с мировыми ассоциациями по медицинскому туризму (Глобальная ассоциация по здравоохранению, Всемирная федерация по гидротерапии и климатотерапии, Евразийская курортная ассоциация, Национальная курортная ассоциация Российской Федерации и другие ассоциации и организации), участие в крупных международных конференциях и выставках по здравоохранению |
меморандумы о сотрудничестве, план мероприятий |
МЗ, акимат города Астаны, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
2018 – 2020 годы |
не требуются |
|
24 |
Внесение предложений по внедрению инновационных медицинских технологий по направлениям медицинского туризма и импортозамещения  |
Информация в МКС |
МЗ, акимат города Астаны, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
I квартал 2018 года |
не требуются |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

      МИР – Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

      МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан

      МКС – Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

      МОАП – Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

      МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан

      МИД – Министерство иностранных дел Республики Казахстан

      МСХ – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

      МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан

      МФ – Министерство финансов Республики Казахстан

      МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан

      НПП "Атамекен" – Национальная плата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен"

      WMTA – Всемирная Ассоциация медицинского туризма

      ВУЗ – высшее учебное заведение

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан