

**О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 9 декабря 2015 года № 983 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции государственной молодежной политики до 2020 года "Казахстан 2020: путь в будущее" (второй этап - 2016 - 2020 годы)"**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 ноября 2017 года № 775

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 9 декабря 2015 года № 983 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции государственной молодежной политики до 2020 года "Казахстан 2020: путь в будущее" (второй этап **–** 2016 **–** 2020 годы)" следующее изменение:

      План мероприятий по реализации Концепции государственной молодежной политики до 2020 года "Казахстан 2020: путь в будущее" (второй этап **–** 2016 **–** 2020 годы), утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр* *Республики Казахстан* | *Б. Сагинтаев* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению Правительства Республики Казахстан от 25 ноября 2017 года № 775 |
|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 декабря 2015 года № 983 |

**План мероприятий**  
**по реализации Концепции государственной молодежной политики до 2020 года "Казахстан 2020: путь в будущее" (второй этап - 2016 - 2020 годы)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Форма завершения | Ответственные  за исполнение | Сроки исполнения | Предполагаемые расходы, млн. тенге | Источник финансирования |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Обеспечение доступного и качественного образования | | | | | | |
| 1. | Проведение анализа потребностей рынка труда в разрезе регионов и специальностей организаций технического, профессионального и высшего образования | аналитический отчет в Администрацию Президента Республики Казахстан | МТСЗН, МОН, МКС, МИР, МСХ, МВД, МЭ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | ежегодно, февраль | не требуются | - |
| 2. | Формирование государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим и послевузовским образованием, а также техническим и профессиональным, послесредним образованием на основе потребностей рынка труда | постановления Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов | МОН, МТСЗН, МЗ, МКС, МВД, МСХ, МИР, МНЭ, МФ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы, НПП "Атамекен" (по согласованию) | ежегодно, июнь | в пределах выделенных средств | РБ 203 "Обеспечение кадрами с техническим и профессиональным образованием",  204 "Обеспечение кадрами с высшим и послевузовским образованием",  003 "Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования и оказание социальной поддержки обучающимся",  006 "Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся",  МБ |
| 3. | Разработка концептуальных основ проведения профориентационной работы в организациях среднего образования с учетом опыта ОЭСР | рассмотрение на Координационном совете по развитию молодежных организаций | МОН, МЗСР, акиматы областей, городов Астаны и Алматы, НПП "Атамекен" (по согласованию) | март 2016 года | не требуются | - |
| 4. | Проведение фестиваля инновационных идей | фестиваль | МДРГО, МОН, МИР, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | ежегодно, октябрь | в пределах выделенных средств | РБ 005 "Проведение мероприятий по молодежной политике" |
| 2. Создание условий для трудоустройства молодежи | | | | | | |
| 5. | Содействие в трудоустройстве молодых людей, в том числе из сельской местности, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы | информация в МДРГО | МТСЗН, МОН, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | ежегодно, январь, июль | в пределах выделенных средств | РБ 068 "Реализация Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства",   подпрограмма 100 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие рынка труда" |
| 6. | Проведение мониторинга специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты в рамках проекта "С дипломом в село!" | информация в МДРГО | акиматы областей, МНЭ, НИЦ "Молодежь" (по согласованию) | ежегодно, март | не требуются | - |
| 7. | Реализация мероприятий, направленных на развитие предпринимательства и повышение деловой активности среди молодежи | информация в МДРГО | МНЭ, Фонд развития предпринимательства "Даму" (по согласованию), НПП "Атамекен" (по согласованию) | ежегодно, июль, декабрь |  | за счет собственных средств |
| 8. | Обеспечение доступности финансирования для бизнес-проектов молодежи в рамках действующих программ государственной поддержки предпринимательства | информация в МДРГО | МНЭ, Фонд развития предпринимательства "Даму" (по согласованию), НПП "Атамекен" (по согласованию), НПО (по согласованию) | июнь 2018 года | не требуются | - |
| 9. | Реализация Соглашения о гранте (Проект развития молодежного корпуса) между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития, выступающим в качестве администратора Трастового фонда одного донора для программ по повышению энергоэффективности и развития молодежного корпуса | Отчет во Всемирный Банк | МОН | декабрь 2016-2017 годов |  | в рамках гранта Всемирного Банка |
| 10. | Внесение предложений по разработке методических рекомендаций по формированию института наставничества для молодых специалистов с учетом международного опыта | предложения в Правительство Республики Казахстан | МЗСР, МОН, ФП (по согласованию), НПП "Атамекен" (по согласованию), холдинг "Кәсіпқор" (по согласованию), НИЦ "Молодежь" (по согласованию) | апрель 2016 года | не требуются | - |
| 11. | Проведение мониторинга трудоустройства выпускников ВУЗов и колледжей посредством передачи информации между информационными системами МОН и МТСЗН | аналитическая информация в ежегодном Национальном докладе о состоянии развития образования | МОН, МТСЗН | ежегодно, декабрь | не требуются | - |
| 12. | Внесение предложений по дальнейшему развитию трудовых отрядов "Жасыл ел" и студенческих строительных отрядов | предложения в Правительство Республики Казахстан | МОН, МИР, МСХ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы, АО "НК "Астана ЭКСПО – 2017" (по согласованию), НИЦ "Молодежь" (по согласованию) | февраль 2016 года | не требуются | - |
| 13. | Проведение в школах встреч, классных часов с представителями трудовых династий и победителями конкурсов "Лучший по профессии", посвященных Дню труда | информация в МОН | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | ежегодно, сентябрь | не требуются | - |
| 14. | Реализация мероприятий, направленных на раннюю профориентационную работу, информирование молодежи о потребностях рынка труда, возможностях поступления в ВУЗы и колледжи, в том числе через проект "Түлектер тақтасы" | информация в МДРГО | акиматы областей, городов Астаны и Алматы, МОН, МТСЗН, МЗ, МКС, МО, МВД | 2017-2020 годы, июль, декабрь | в пределах выделенных средств | МБ |
| 15. | Обеспечение деятельности молодежных трудовых отрядов "Жасыл ел" | информация в МДРГО | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | ежегодно, июль, октябрь | в пределах выделенных средств | МБ, РБ 005 "Проведение мероприятий по молодежной политике", средства переданы в МИО трансфертами общего характера для ежегодного трудоустройства бойцов не менее 12 тысяч человек |
| 16. | Осуществление общественного мониторинга по вопросам социальной поддержки и обеспечения занятости молодежи | рассмотрение на заседании Совета по молодежной политике при Президенте Республики Казахстан | МДРГО, НПО (по согласованию) | 2017-2018 годы, декабрь | в пределах выделенных средств | РБ 005 "Проведение мероприятий по молодежной политике" |
| 17. | Обеспечение деятельности молодежных педагогических отрядов | информация в МДРГО | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | ежегодно, июль, октябрь | в пределах выделенных средств | МБ |
| 18. | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение занятости и трудоустройства молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации | информация в МДРГО | акиматы областей, городов Астаны и Алматы, МТСЗН, НПО (по согласованию) | ежегодно, июль, декабрь | в пределах выделенных средств | МБ |
| 3. Развитие системы доступного жилья для молодежи | | | | | | |
| 19. | Разработка Плана информационной работы о существующих государственных механизмах обеспечения жильем молодежи | утверждение плана информационной работы | МНЭ, МИР, МОН, акиматы областей, городов Астаны и Алматы, ЖССБК (по согласованию) | Март 2016 года | не требуются | - |
| 20. | Проведение мониторинга обеспеченности студентов колледжей и ВУЗов местами в общежитиях | информация в МДРГО | МОН, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | ежегодно, декабрь | не требуются | - |
| 21. | Проведение мониторинга обеспеченности молодых семей жильем в рамках государственных программ | информация в МДРГО | МИР, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | ежегодно, июль, декабрь | не требуются | - |
| 22. | Изучение положительного опыта Западно-Казахстанской и Атырауской областей по реализации проекта "Жас Отау" | информация в МДРГО | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | Март 2018 года | не требуются | - |
| 4. Формирование здорового образа жизни | | | | | | |
| 23. | Выработка механизмов по поэтапной модернизации спортивных залов в организациях образования, оснащению спортивным инвентарем, в том числе в рамках государственно-частного партнерства | предложения в Правительство Республики Казахстан | МОН, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | март 2016 года | не требуются | - |
| 24. | Развитие сети культурно-досуговых центров для молодежи в районных центрах и малых городах, в том числе через активное привлечение механизма государственно-частного партнерства | информация в МДРГО | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | ежегодно, июль, декабрь | в пределах выделенных средств | МБ, через привлечение спонсорских средств |
| 25. | Проведение республиканских спортивных студенческих турниров и соревнований | информация в МДРГО | МОН, акиматы областей, городов Астаны и Алматы, МКС | ежегодно, декабрь | в пределах выделенных средств | РБ 204 "Обеспечение кадрами с высшим и послевузовским образованием", МБ |
| 26. | Обеспечение участия студенческой сборной Республики Казахстан во всемирных зимних и летних универсиадах | Информация в МКС | МОН | 2017, 2019 годы, декабрь | в пределах выделенных средств | РБ 204 "Обеспечение кадрами с высшим и послевузовским образованием" |
| 27. | Реализация мероприятий по развитию школьных и студенческих лиг по массовым видам спорта | информация в МДРГО | акиматы областей, городов Астаны и Алматы, МОН, ВУЗы (по согласованию), МКС, МЗ | ежегодно, декабрь | в пределах выделенных и за счет спонсорских средств | МБ |
| 28. | Проведение спортивных мероприятий среди детей и молодежи на базе дворовых спортивных площадок | информация в МДРГО | акиматы областей, городов Астаны и Алматы, МОН, МКС | ежегодно, декабрь | в пределах выделенных средств | МБ |
| 29. | Проведение анализа деятельности молодежных центров здоровья | аналитическая информация в ежегодном Национальном докладе "Молодежь Казахстана" | МЗ, акиматы областей, городов Астаны и Алматы, НИЦ "Молодежь" (по согласованию) | ежегодно, декабрь | не требуются | - |
| 30. | Разработка совместного плана по обеспечению взаимодействия между молодежными ресурсными центрами и молодежными центрами здоровья | Утверждение совместного плана | МОН, МЗСР, акиматы областей, городов Астаны и Алматы, НИЦ "Молодежь" (по согласованию) | март 2016 года | не требуются | - |
| 31. | Рассмотрение возможности создания молодежных центров здоровья в ВУЗах и колледжах | информация в МДРГО | акиматы областей, городов Астаны и Алматы, МОН, МЗ, МО, МКС, МВД | Октябрь 2018 года | не требуются | - |
| 5. Повышение правовой культуры молодежи | | | | | | |
| 32. | Проведение совместно с молодежными организациями мероприятий, направленных на повышение у молодежи правовой культуры | информация в МДРГО | акиматы областей, городов Астаны и Алматы, МВД | ежегодно, декабрь | не требуются | - |
| 33. | Формирование и развитие антикоррупционного сознания у молодежи, пропаганда честного заработка | информация в МДРГО | акиматы областей, городов Астаны и Алматы, АДГСПК (по согласованию), НПП "Атамекен" (по согласованию), РМО (по согласованию) | ежегодно, декабрь | не требуются | - |
| 34. | Совершенствование мер по реабилитации и адаптации лиц из числа молодежи, отбывших уголовные наказания, с проведением региональных семинаров с сотрудниками уголовно-исполнительной системы | информация в МДРГО | акиматы областей, городов Астаны и Алматы, МВД, НИЦ "Молодежь" (по согласованию) | ежегодно, декабрь | не требуются | - |
| 6. Приобщение молодежи к культурным, гражданским и духовно-нравственным ценностям в рамках модернизации общественного сознания | | | | | | |
| 35. | Организация целевых мероприятий по обеспечению преемственности поколений и популяризации традиций народа Казахстана | Проведение мероприятий | МДРГО, МКС, МОН, акиматы областей, городов Астаны и Алматы, РМО (по согласованию) | ежегодно, декабрь | в пределах выделенных средств | РБ 005 "Проведение мероприятий по молодежной политике", МБ |
| 36. | Разработка методических рекомендаций для социальных служб, оказывающих консультационные услуги молодым семьям | утверждение методических рекомендаций | МОН, МЗСР, НИЦ "Молодежь" (по согласованию) | июнь 2016 года | не требуются | - |
| 37. | Проведение мониторинга деятельности социальных служб, оказывающих консультационные услуги молодым семьям | аналитическая информация в ежегодном Национальном докладе "Молодежь Казахстана" | МДРГО, акиматы областей, городов Астаны и Алматы, НИЦ "Молодежь" (по согласованию) | ежегодно, декабрь | в пределах выделенных средств | РБ 005 "Проведение мероприятий по молодежной политике" |
| 38. | Проведение церемонии вручения государственной молодежной премии "Дарын" | Вручение премии | МДРГО | ежегодно, декабрь | в пределах выделенных средств | РБ 005 "Проведение мероприятий по молодежной политике" |
| 39. | Организация и проведение молодежного творческого фестиваля "Бәйтерек-fest" | Вручение наград | МДРГО, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | ежегодно | в пределах выделенных средств | РБ 005 "Проведение мероприятий по молодежной политике", МБ |
| 40. | Включение представителей молодежных организаций в составы консультативно-совещательных органов при центральных государственных и местных исполнительных органах | Информация в МОН | МЗСР, МИР, МКС, МСХ, МО, МВД, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | июль 2016 года | не требуются | - |
| 41. | Обеспечение системной поддержки молодежных проектов и инициатив через механизмы государственно-частного партнерства и грантов | информация в МДРГО | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | ежегодно, декабрь | не требуются | - |
| 42. | Организация мероприятий, направленных на развитие у молодежи организаторских навыков, лидерских качеств | Проведение мероприятий | МДРГО, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | ежегодно, декабрь | в пределах выделенных средств | РБ 005 "Проведение мероприятий по молодежной политике" |
| 43. | Проведение комплекса мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи | Проведение мероприятий | МДРГО, МО, МВД, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | ежегодно, декабрь | в пределах выделенных средств | РБ 005 "Проведение мероприятий по молодежной политике" |
| 44. | Проведение республиканского фестиваля военно-патриотической песни "Жас ұлан" | Проведение фестиваля | МО, МОН, МДРГО, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | ежегодно, октябрь | в пределах выделенных средств | РБ 047 "Обеспечение боевой, мобилизационной готовности Вооруженных Сил Республики Казахстан" |
| 45. | Проведение военно-патриотического сбора "Айбын" | проведение военно-патриотического сбора | МО, МОН, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | июнь 2016 года | в пределах выделенных средств | РБ 047 "Обеспечение боевой, мобилизационной готовности Вооруженных Сил Республики Казахстан" |
| 46. | Проведение летних военно-патриотических лагерей для воспитанников военно-патриотических клубов | информация в МДРГО | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | ежегодно, июнь-июль | в пределах выделенных средств | МБ |
| 47. | Принятие мер по расширению сети и совершенствованию деятельности дворовых клубов | информация в МДРГО | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | ежегодно, декабрь | в пределах выделенных средств | МБ |
| 48. | Проведение мероприятий по развитию детско-юношеского движения "Жас Улан" | проведение мероприятий, информация в МДРГО | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | ежегодно, июль, декабрь | в пределах выделенных средств | МБ |
| 49. | Организация накануне празднования Дня Первого Президента и Дня Независимости Республики Казахстан торжественного приема учащихся школ в ряды республиканского движения "Жас Улан" | проведение торжественного приема | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | ежегодно, до 1 и 15 декабря | не требуются | - |
| 50. | Организация на системной основе военно-патриотических сборов на областном и районном уровнях | информация в МДРГО | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | ежегодно, июль, декабрь | в пределах выделенных средств | МБ |
| 51. | Организация мероприятий по развитию деятельности органов молодежного самоуправления | проведение мероприятий, информация в МДРГО | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | ежегодно, ноябрь | не требуются | - |
| 52. | Организация мероприятий по развитию волонтерской деятельности молодежи | Проведение мероприятий | МДРГО, МОН, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 2018-2020 годы, декабрь | в пределах выделенных средств | РБ 003 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства", МБ |
| 53. | Проведение встреч успешных молодых казахстанцев, выпускников программы "Болашак" с сельской молодежью | информация в МДРГО | акиматы областей, городов Астаны и Алматы, ассоциация "Болашак" (по согласованию) | ежегодно, июль, декабрь | не требуются | - |
| 54. | Организация региональных форумов молодежи | Проведение региональных форумов | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 2016, 2018, 2020 годы | в пределах выделенных средств | МБ |
| 55. | Организация Республиканского форума молодежи | Проведение Республиканского форума | МДРГО | 2016, 2018, 2020 годы | в пределах выделенных средств | РБ 005 "Проведение мероприятий по молодежной политике" |
| 56. | Продолжение работы по проведению дубляжа популярных зарубежных фильмов на государственный язык | информация в МКС | ассоциация "Болашак" (по согласованию) | ежегодно, декабрь |  | за счет спонсорских средств |
| 57. | Привлечение молодежи к реализации проектов, направленных на укрепление межэтнического согласия | информация в МДРГО | МКС, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | ежегодно, июль, декабрь | не требуются | - |
| 58. | Организация выпуска образовательных телепрограмм, направленных на формирование у молодежи культа знаний и профессионализма | Выпуск образовательных телепрограмм | МИК, МОН, МДРГО, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | ежегодно, декабрь | в пределах выделенных средств | РБ 087 "Проведение государственной информационной политики", МБ |
| 59. | Проведение мероприятий по пропаганде среди молодежи идей ресурсосбережения и формирования новой экологической политики | информация в МДРГО | МЭ | ежегодно, декабрь | не требуются | - |
| 60. | Проведение мероприятий по пропаганде среди молодежи этнокультурного и экологического туризма, в том числе через организацию для старшеклассников туристических походов по сакральным объектам Республики Казахстан "Туған жерден-туған елге" | информация в МДРГО | акиматы областей, городов Астаны и Алматы, МОН, МКС | ежегодно, декабрь | в пределах выделенных средств | МБ |
| 61. | Внедрение в рамках вузовского компонента по специальностям гуманитарного направления тематики "Рухани жаңғыру" в целях модернизации общественного сознания | Информация в МДРГО | МОН, ВУЗы (по согласованию) | ежегодно, октябрь | не требуются | - |
| 62. | Реализация проекта по развитию внутреннего молодежного туризма | проведение мероприятий | МДРГО, МКС, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | ежегодно, июль, декабрь | в пределах выделенных средств | РБ 005 "Проведение мероприятий по молодежной политике" |
| 63. | Разработка и реализация общенационального проекта по социализации и развитию молодежи | Социальный проект | МДРГО, НПО (по согласованию), НИЦ "Молодежь" (по согласованию) | 2017-2020 годы | в пределах выделенных средств | РБ 005 "Проведение мероприятий по молодежной политике" |
| 64. | Проведение фестиваля патриотического творчества "Туған жер" | награждение победителей | МДРГО, МКС, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 2018-2020 годы | в пределах выделенных средств | РБ 005 "Проведение мероприятий по молодежной политике" |
| 65. | Проведение мероприятий по популяризации государственного языка среди молодежи | проведение мероприятий | МДРГО, МКС, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | ежегодно, декабрь | в пределах выделенных средств | РБ 005 "Проведение мероприятий по молодежной политике", МБ |
| 66. | Проведение региональных дебатных турниров | информация в МДРГО | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | ежегодно, декабрь | в пределах выделенных средств | МБ |
| 67. | Проведение республиканской акции "Час семьи" в целях пропаганды семейных ценностей | информация в МДРГО | МОН, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | ежегодно, май | не требуются | - |
| 7. Научно-исследовательское и методическое обеспечение | | | | | | |
| 68. | Проведение на системной основе социологических и аналитических исследований, направленных на выявление потребностей и интересов молодежи | результаты социологических исследований | МДРГО, акиматы областей, городов Астаны и Алматы, НИЦ "Молодежь" (по согласованию) | ежеквартально | в пределах выделенных средств (государственное задание) | РБ 005 "Проведение мероприятий по молодежной политике", МБ |
| 69. | Подготовка ежегодного Национального доклада "Молодежь Казахстана" | Национальный доклад в Правительство Республики Казахстан | МДРГО, акиматы областей, городов Астаны и Алматы, НИЦ "Молодежь" (по согласованию) | Ежегодно до 20 декабря | в пределах выделенных средств (государственное задание) | РБ 005 "Проведение мероприятий по молодежной политике" |
| 70. | Разработка методики расчета рейтинга территорий, благоприятных для развития молодежи | рассмотрение методики расчета на Координационном совете по развитию молодежных организаций | МОН, акиматы областей, городов Астаны и Алматы, НИЦ "Молодежь" (по согласованию) | Март 2016 года | не требуются | - |
| 71. | Разработка статистических бюллетеней по актуальным вопросам молодежи | издание статистических бюллетеней | МДРГО, МНЭ, НИЦ "Молодежь" (по согласованию) | ежегодно, июль, декабрь | в пределах выделенных средств (государственное задание) | РБ 005 "Проведение мероприятий по молодежной политике" |
| 72. | Организация обучающих семинаров-тренингов, вебинаров для специалистов, работающих с молодежью | Проведение семинаров-тренингов, вебинаров | МДРГО, НИЦ "Молодежь" (по согласованию), АГУ при Президенте Республики Казахстан (по согласованию) | ежеквартально | в пределах выделенных средств (государственное задание) | РБ 005 "Проведение мероприятий по молодежной политике" |
| 73. | Изучение зарубежного опыта в области исследования процессов в молодежной среде | аналитическая информация в ежегодном Национальном докладе "Молодежь Казахстана" | МДРГО, МИД, НИЦ "Молодежь" (по согласованию) | ежегодно, декабрь | не требуются | - |
| 74. | Обеспечение методической поддержки институтов молодежной политики | издание методических пособий и рекомендаций | МДРГО, НИЦ "Молодежь" (по согласованию), акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 2017-2020 годы | в пределах выделенных средств (государственное здание) | РБ 005 "Проведение мероприятий по молодежной политике" |
| 8. Развитие международного молодежного сотрудничества | | | | | | |
| 75. | Организация мероприятий по популяризации за рубежом мирных инициатив Казахстана с участием казахстанской молодежи | проведение мероприятий | МОН, МДРГО, МИД, ассоциация "Болашак" (по согласованию), НИЦ "Молодежь" (по согласованию) | ежегодно, декабрь | не требуются | - |
| 76. | Организация системной работы по привлечению грантов международных организаций, направленных на реализацию государственной молодежной политики | подписание соглашений о грантах | МДРГО, МИД, НИЦ "Молодежь" (по согласованию) | 2018-2020 годы | не требуются | - |
| 77. | Внесение предложений по проведению в Казахстане крупных международных молодежных диалоговых площадок в рамках ООН, ЕС, ШОС, СНГ, ОБСЕ, СВМДА и других международных организаций, а также обеспечение участия молодежи в их работе | предложения в Правительство Республики Казахстан | МДРГО, МИД, НИЦ "Молодежь" (по согласованию), РМО (по согласованию) | 2016-2020 годы, декабрь | не требуются | - |
| 78. | Внесение предложений по организации в городе Астане в 2020 году IV Глобального форума экспертов молодежной политики | предложения в Правительство Республики Казахстан | МДРГО, МИД, НИЦ "Молодежь" (по согласованию) | Март 2018 года | не требуются | - |
| 79. | Проведение молодежного форума стран-участниц СНГ | Проведение форума | МДРГО | 2018-2020 годы | в пределах выделенных средств | РБ 005 "Проведение мероприятий по молодежной политике" |
| 80. | Проведение Центрально-азиатского форума молодежи | Проведение форума | акимат Южно-Казахстанской области, МДРГО, МИД | 2018 год | в пределах выделенных средств | МБ |
| 81. | Проработка вопроса по проведению Международного молодежного хора "Астана – голос мира" в рамках VI Съезда лидеров мировых и традиционных религий | предложения в Правительство Республики Казахстан | МДРГО, МКС | февраль 2018 года | не требуются | - |
| 9. Информационное сопровождение | | | | | | |
| 82. | Разработка плана информационно-разъяснительной работы по реализации государственной молодежной политики | Утверждение плана | МДРГО, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | ежегодно, январь | не требуются | - |
| 83. | Разработка региональных планов информационно-разъяснительной работы по реализации государственной молодежной политики | Утверждение региональных планов | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | ежегодно, январь | не требуются | - |
| 84. | Сопровождение единого интернет-ресурса в сфере государственной молодежной политики | открытие новых рубрик, размещение информации на едином интернет-ресурсе | МДРГО, НИЦ "Молодежь" (по согласованию) | ежегодно, декабрь | в пределах выделенных средств | РБ 005 "Проведение мероприятий по молодежной политике" |
| 85. | Разработка и утверждение тематик по выпуску аудио, видеороликов о ходе реализации молодежной политики | Информация в МИК | МДРГО, акиматы областей, городов Астаны и Алматы, НИЦ "Молодежь" (по согласованию) | ежегодно, до 20 января | не требуются | - |
| 86. | Трансляция тематических аудио, видеороликов о ходе реализации молодежной политики | трансляция тематических аудио-, видеороликов | МИК, МДРГО, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | ежегодно | в пределах выделенных средств | РБ 087 "Проведение государственной информационной политики", МБ |
| 87. | Реализация проекта по информационной поддержке государственной молодежной политики | проведение мероприятий | МДРГО | 2017-2020 годы | в пределах выделенных средств | РБ 005 "Проведение мероприятий по молодежной политике" |
| 10. Институциональное укрепление молодежной политики | | | | | | |
| 88. | Проведение анализа деятельности молодежных ресурсных центров, молодежных организаций, органов молодежного самоуправления в ВУЗах, советов по делам молодежи при акиматах | рассмотрение на Координационном совете по развитию молодежных организаций | МОН, акиматы областей, городов Астаны и Алматы, НИЦ "Молодежь" (по согласованию) | июль 2016 года | не требуются | - |
| 89. | Рассмотрение вопроса по разработке стандартов и методики оценки деятельности молодежных ресурсных центров, молодежных организаций, органов молодежного самоуправления в ВУЗах, советов по делам молодежи при акиматах | рассмотрение на Координационном совете по развитию молодежных организаций | МОН, акиматы областей, городов Астаны и Алматы, НИЦ "Молодежь" (по согласованию) | Октябрь 2016 года | не требуются | - |
| 90. | Разработка плана по дальнейшему развитию молодежных ресурсных центров в Республике Казахстан при экспертной поддержке ЮНИСЕФ | Утверждение плана | МОН, акиматы областей, городов Астаны и Алматы, НИЦ "Молодежь" (по согласованию), ЮНИСЕФ (по согласованию) | 2-квартал 2016 года | не требуются | - |
| 91. | Организация работы "Школа государственной молодежной политики" | Цикл обучающих курсов | МДРГО, НИЦ "Молодежь" (по согласованию) | ежегодно | в пределах выделенных средств | РБ 005 "Проведение мероприятий по молодежной политике" |
| 92. | Разработка программы учебной дисциплины "Молодежная политика" для преподавания в ВУЗах по гуманитарным и педагогическим специальностям | утверждение программы учебной дисциплины на учебно-методических советах | ВУЗы (по согласованию), НИЦ "Молодежь" (по согласованию) | до 1 июня 2016 года | не требуются | - |
| 93. | Апробирование программы учебной дисциплины "Молодежная политика" в ВУЗах по гуманитарным и педагогическим специальностям | Информация в МОН | ВУЗы, НИЦ "Молодежь" (по согласованию) | в течение 2016-2017 учебного года | не требуются | - |
| 94. | Разработка общенационального событийного графика мероприятий в сфере молодежной политики | Утверждение общенационального событийного графика | МДРГО, акиматы областей, городов Астаны и Алматы, РМО (по согласованию), НИЦ "Молодежь" (по согласованию) | ежегодно, до 1 декабря | не требуются | - |
| 95. | Организация встреч первых руководителей центральных и местных государственных органов с молодежью | информация в МДРГО | ЦГО, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | ежегодно, июль, декабрь | не требуются | - |
| 96. | Внесение предложений по институциональной поддержке республиканских молодежных организаций | рассмотрение предложений на заседании Совета по молодежной политике при Президенте Республики Казахстан | МДРГО, МФ, МНЭ | март 2018 года | не требуются | - |
| 97. | Проработка вопроса по открытию домов молодежи для реализации молодежных инициатив | рассмотрение на заседании Совета по молодежной политике при Президенте Республики Казахстан | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | июнь 2018 года | не требуются | - |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| МИК | – | Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан |
| МСХ | – | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
| МОН | – | Министерство образования и науки Республики Казахстан |
| МЗ | – | Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
| МДРГО | – | Министерство по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан |
| МТСЗН | – | Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
| МИР | – | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан |
| МФ | – | Министерство финансов Республики Казахстан |
| МО | – | Министерство обороны Республики Казахстан |
| МКС | – | Министерство культуры и спорта Республики Казахстан |
| АДГСПК | – | Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции |
| МИД | – | Министерство иностранных дел Республики Казахстан |
| МНЭ | – | Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
| МВД | – | Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
| МЭ | – | Министерство энергетики Республики Казахстан |
| МЗСР | – | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан |
| НПП "Атамекен" | – | Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" |
| ассоциация "Болашак" | – | ассоциация стипендиатов международной стипендии Президента Республики Казахстан "Болашак" |
| Фонд развития предпринимательства "Даму" | – | акционерное общество "Фонд развития предпринимательства "Даму" |
| НИЦ "Молодежь" | – | научно-исследовательский центр "Молодежь" |
| ВУЗы | – | высшие учебные заведения |
| холдинг "Кәсіпқор" | – | некоммерческое акционерное общество "Холдинг "Кәсіпқор" |
| ФП | – | республиканское объединение профсоюзов "Федерация профсоюзов Республики Казахстан" |
| ЖССБК | – | акционерное общество "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана" |
| АГУ | – | Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан |
| ЦГО | – | центральные государственные органы |
| РМО | – | республиканские молодежные организации |
| НПО | – | неправительственные организации |
| АО "НК "Астана ЭКСПО – 2017" | – | акционерное общество "Национальная компания "Астана ЭКСПО – 2017" |
| ОЭСР | – | Организация экономического сотрудничества и развития |
| ЮНИСЕФ | – | Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) |
| ЕС | – | Европейский союз |
| ООН | – | Организация Объединенных Наций |
| СНГ | – | Содружество Независимых Государств |
| СВМДА | – | Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии |
| ОБСЕ | – | Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе |
| ШОС | – | Шанхайская организация сотрудничества |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан