

**Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению 20-летия столицы Республики Казахстан - города Астаны**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 декабря 2017 года № 817

      В целях реализации распоряжения Президента Республики Казахстан от 27 сентября 2017 года № 188 "О праздновании 20-летия столицы Республики Казахстан – города Астаны" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению 20-летия столицы Республики Казахстан – города Астаны (далее – План).

      2. Центральным государственным и местным исполнительным органам, а также иным организациям (по согласованию):

      1) обеспечить своевременное исполнение мероприятий, предусмотренных Планом;

      2) представлять раз в полугодие, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, информацию о ходе реализации Плана в Министерство культуры и спорта Республики Казахстан.

      3. Министерству культуры и спорта Республики Казахстан представлять два раза в год, к 25 января и 25 июля, сводную информацию о ходе реализации Плана в Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан.

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр* *Республики Казахстан* | *Б. Сагинтаев* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 декабря 2017 года № 817 |

**План мероприятий**   
**по подготовке и проведению 20-летия столицы Республики Казахстан – города Астаны**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Форма завершения | Ответственные за исполнение | Сроки проведения | Предполагаемые расходы, тыс. тенге | Источник финансирования |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Организационно-подготовительные мероприятия** | | | | | | |
| 1. | Проведение конкурса на лучший BrandBook об Астане и утверждение логотипа 20-летнего юбилея столицы Республики Казахстан – города Астаны | BrandBook, логотип | Акимат города Астаны, Администрация Президента Республики Казахстан (по согласованию) | Декабрь 2017 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 2. | Организация выпуска почтовых марок с логотипом 20-летнего юбилея столицы Республики Казахстан – города Астаны | Информация в Администрацию Президента Республики Казахстан | Акимат города Астаны, АО "Казпочта" (по согласованию) | до 10 декабря 2017 года (1 этап),   до 10 июля 2018 года (2 этап) | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 3. | Разработка эскиза юбилейной медали и монет к 20-летию столицы Республики Казахстан – города Астаны | Информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Астаны | Январь 2018 года | - | не требует средств |
| 4. | Утверждение концепции праздничного наружного оформления города Астаны, эскизных вариантов оформления въездных магистралей и мест проведения мероприятий | концепция | Акимат города Астаны | Ноябрь 2017 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 5. | Внесение на согласование в Администрацию Президента Республики Казахстан эскизов средств наглядной агитации (единая символика, билборды, баннеры, лозунги) и обеспечение рассылки их в регионы | Информация в Администрацию Президента Республики Казахстан | Акимат города Астаны | до 10 декабря 2017 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 6. | Реализация проекта "Подарок столице к  20-летнему юбилею" (по отдельному плану) | Информация в Правительство Республики Казахстан | акиматы областей, городов Астаны и Алматы, национальные компании (по согласованию) | 2018 год | в пределах предусмотренных средств | МБ, другие средства |
| 7. | Утверждение Комплексной программы празднования Дня столицы (с 10 июня до 10 июля 2018 года) | план мероприятий | Акимат города Астаны, МКС, заинтересованные государственные органы и организации (по согласованию) | Май 2018 года | - | не требует средств |
| **Общественно-значимые и культурно-массовые мероприятия** | | | | | | |
| 8. | Проведение творческих симпозиумов "Мәңгілік елдің елордасы" | Информация в Правительство Республики Казахстан | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | в течение всего периода празднования | в пределах предусмотренных средств | МБ, спонсорские средства |
| 9. | Организация открытия по республике тематических экспозиций, выставок, архивных презентаций "Астана – символ независимого Казахстана!" | Информация в Правительство Республики Казахстан | Акиматы областей, городов Астаны и Алматы | в течение всего периода празднования | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 10. | Проведение дней Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в регионах, посвященных 20-летию Астаны | Информация в Правительство Республики Казахстан | Фонд Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы (по согласованию) | в течение всего периода празднования | в пределах предусмотренных средств | другие средства |
| 11. | Проведение торжественных мероприятий "Астана – тәуелсіздіктің жемісі" | Информация в Правительство Республики Казахстан | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | Декабрь 2017 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 12. | Организация вручения Государственной молодежной премии "Дарын" под эгидой празднования 20-летия Астаны | Информация в Правительство Республики Казахстан | МДРГО | Декабрь 2017 года,   Декабрь 2018 года | в пределах предусмотренных средств | РБ |
| 13. | Проведение церемонии награждения лауреатов конкурса по социальной ответственности бизнеса "Парыз" | Информация в Правительство Республики Казахстан | МТСЗН, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | Декабрь 2017 года | в пределах предусмотренных средств | РБ, МБ |
| 14. | Организация торжественных собраний в трудовых коллективах государственных учреждений, предприятий и организаций всех форм собственности, посвященных празднованию Дня Независимости | Информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Астаны, МКС, заинтересованные государственные органы и организации (по согласованию) | Декабрь 2017 года | - | не требует средств |
| 15. | Организация праздничного концерта по переносу столицы из Алматы в Астану | Информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Астаны | 10 декабря 2017 года | - | МБ |
| 16. | Организация открытия фотовыставки "Еркіндіктің дастаны – Астана" | Информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Астаны | 13 декабря 2017 года | - | не требует средств |
| 17. | Проведение открытого первенства Астаны в рамках чемпионата Республики Казахстан по конькобежному спорту | Информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Астаны | 14-15 декабря 2017 года | - | не требует средств |
| 18. | Организация торжественного открытия зимнего фестиваля "Astana Winter Land" | Информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Астаны | 22 декабря 2017 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 19. | Проведение спортивно-массовых мероприятий, спартакиад, соревнований по зимним видам спорта под флагом 20-летия Астаны | Информация в Правительство Республики Казахстан | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | декабрь 2017 года – март 2018 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 20. | Проведение III республиканского конкурса имени Н. Тлендиева "Өз елім", посвященного 20-летию Астаны | Информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Астаны | 5 января 2018 года | - | не требует средств |
| 21. | Проведение Х гала – концерта "Ел жүрегі – Астана" Ансамбля песни и танца Национальной гвардии Республики Казахстан, посвященного празднованию 20-летия Астаны | Информация в Правительство Республики Казахстан | МВД | 10 января 2018 года | в пределах предусмотренных средств | РБ |
| 22. | Организация заседания республиканского общественного совета "Вклад столицы в развитие малого и среднего предпринимательства страны", посвященного 20-летию Астаны | Информация в Правительство Республики Казахстан | Партия "Нұр Отан" (по согласованию) | 26 января 2018 года | 20,3 | за счет собственных средств партии "Нұр Отан" |
| 23. | Проведение гала-концерта "Великая музыка Великой степи" и выставки живописи и акварели из фондов Государственного музея искусств Республики Казахстан им. А. Кастеева | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКС | январь 2018 года | 314341\* | РБ |
| 24. | Проведение цикла лекций и классных часов о роли Президента страны в строительстве независимого Казахстана и его столицы, значении и вкладе Астаны в развитие регионов | Информация в Правительство Республики Казахстан | МОН, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | январь-май 2018 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 25. | Организация старта культурного тура ведущих организаций культуры города Астаны по всем регионам Казахстана, посвященного 20-летию юбилея столицы (по специальному графику) | график гастрольных туров | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | Февраль 2018 года, далее в течение всего периода празднования | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 26. | Проведение слета молодых художников "ZhAstArt – Астана – город, где сбываются мечты" | Информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Астаны | в течение 2018 года, каждые две недели | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 27. | Проведение олимпиады по нанотехнологии "Астана-Нано" | Информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Астаны | 10 февраля 2018 года | - | не требует средств |
| 28. | Организация старта международного культурного проекта "Парад столиц: 20-летие Астаны – 20 столиц мира": | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКС, акимат города Астаны, МИД | Февраль 2018 года, далее в течение всего периода празднования: |  | РБ |
|  | год туризма Узбекистана в Казахстане, дни России и дни Азербайджана в Казахстане; | 25 февраля,  3-4 августа,  28-29 июня 2018 года | 257332\* |  |
|  | выставка произведений из коллекции Государственной Третьяковской галереи, г. Москва, Россия; | Февраль 2018 года | 139056\* |  |
|  | ІІ международный фестиваль юмора "Бауыржан FEST" с участием зарубежных артистов; | 1 мая 2018 года | 76539\* |  |
|  | выставка "Великие Моголы. Артефакты истории", г. Дели, Индия; | Май 2018 года | 160510\* |  |
|  | фестиваль по национальным видам спорта "Ұлы дала рухы" с участием спортсменов Азии; | май-сентябрь 2018 года | 216308\* |  |
|  | премьера совместной постановки театра "Астана Опера" и Пекинского национального оперного театра (опера Дж. Пуччини "Турандот"); | 14-17 июня 2018 года | 341589\* |  |
|  | международный фестиваль эстрадной музыки "Voice of Astana" с участием мировых звезд; | 15-17 июня 2018 года | 2202992\* |  |
|  | ІІ всемирный театральный фестиваль "Астана" с участием ведущих зарубежных исполнителей и коллективов Великобритании, Испании, Италии, России, Франции; | 17-26 июня 2018 года | 766840\* |  |
|  | ІІ международный фестиваль балетного искусства "Eurasian Dance Festival" с участием балетных трупп из США, Польши, Нидерландов, КНР; | 19-24 июня 2018 года | 266752\* |  |
|  | гастроли Венского оперного театра, Австрия; | 28 июня – 3 июля 2018 года | 839046\* |  |
|  | международный фестиваль юмора "Astana Azil Star Fest" с участием зарубежных артистов сатиры и юмора; | 30 июня – 1 июля 2018 года | 229223\* |  |
|  | ледовое шоу "Денис Тен и его друзья" с участием звезд мирового класса; | июнь 2018 года |  | спонсорские средства |
|  | открытие театрально-спортивного парка "Сокровища Бозока", "Есіл батыр", "All Stars show", "Школа трапеции" (театрально-цирковое шоу); | июнь-август 2018 года | 1833855\* |  |
|  | XIV международный кинофестиваль "Евразия"; | 1-8 июля 2018 года | 709142\* |  |
|  | гастроли Нью-Йорк Сити Балет, США; | 4-8 июля 2018 года | 1049525\* |  |
|  | производство 6-ти серийного телевизионного фильма "Мое счастье Астана" совместно с российской телекомпанией "Первый канал. Всемирная сеть"; | 5 июля 2018 года (премьера) | 400000\* |  |
|  | гастроли международного симфонического оркестра Шелкового пути, г. Берлин, Германия; | 10 июля 2018 года | 922471\* |  |
|  | фестиваль современной этнической музыки и танца The Spirit of the Dance с участием зарубежных ансамблей народного танца; | 28-29 июля 2018 года | 259233\* |  |
|  | выставка произведений искусства из собрания Объединения Национальных музеев Франции – Гранд-Пале, г. Париж; | июль-ноябрь 2018 года | 629263\* |  |
|  | международный турнир по қазақ күресі "Әлем барысы" с участием ведущих спортсменов мира; |  | 26-27 августа 2018 года | 7219\* |  |
|  | выставка "Мировая история в 100 предметах" из фондов Британского музея; |  | сентябрь 2018 года - март 2019 года | 123369\* |  |
|  | премьера совместной постановки мюзикла "Notre Dame de Paris" театром "Астана мюзикл" с авторами произведения Р. Кочанте и Л. Пламондон; | сентябрь-октябрь 2018 года | 997415\* |  |
|  | международный фестиваль "Астана – голос мира" с участием ведущих хоровых коллективов мира |  | 10-11 октября 2018 года | 230223\* |  |
| 29. | Проведение республиканского детского музыкального телевизионного конкурса "Аялаған Астана" | Информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Астаны | 31 марта 2018 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 30. | Проведение общереспубликанского лектория "Феномен переноса столицы: геоисторический контекст и современные реалии" | Информация в Правительство Республики Казахстан | МОН, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | Март 2018 года | - | не требует средств |
| 31. | Проведение по стране открытых уроков и конкурсов на лучшее школьное сочинение по теме: "Астана – Отанымыздың жүрегі, Тәуелсіздігіміздің тірегі" | Информация в Правительство Республики Казахстан | МОН, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | март 2018 года | - | не требует средств |
| 32. | Организация запуска по республике серии весенних мероприятий "Астана – перекресток мира и согласия", посвященных  20-летию Астаны | Информация в Правительство Республики Казахстан | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | Март 2018 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 33. | Проведение международного соревнования по лыжным гонкам под флагом празднования 20-летия Астаны | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКС, Федерация лыжного спорта (по согласованию) | Март 2018 года | 46849\* | РБ |
| 34. | Проведение открытого чемпионата Азии по биатлону под флагом празднования 20-летия Астаны | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКС, Международный союз биатлонистов (по согласованию) | Март 2018 года | 46849\* | РБ |
| 35. | Проведение под эгидой 20-летия столицы научно-практической конференции "Астана – тәуелсіз Қазақстанның символы" с участием ученых, представителей творческой интеллигенции, общественных деятелей | Информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат Жамбылской области | Март 2018 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 36. | Проведение конкурса на лучший экскурсионный пешеходный маршрут "Проспекты столицы" | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Астаны | март-апрель 2018 года | - | не требует средств |
| 37. | Организация запуска общереспубликанской благотворительной акции "Аялы ағаш – саялы" под эгидой 20-летия Астаны | информация в Правительство Республики Казахстан | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | март-апрель 2018 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 38. | Организация запуска серии международных круглых столов в городах, ставших столицами в прошлом столетии: Каир, Исламабад, Анкара, Москва, Бразилиа | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИД | март-июль 2018 года | в пределах предусмотренных средств | РБ |
| 39. | Проведение республиканского конкурса на лучшую научную статью "Астана – центр науки, образования и культуры" среди студентов, магистрантов и докторантов | Информация в Правительство Республики Казахстан | МОН, РГКП "Институт истории и этнологии им. Ч. Валиханова" МОН, ГУ "Институт истории государства" МОН | 11 апреля 2018 года | - | не требует средств |
| 40. | Проведение научно-практической конференции "Астана – символ народного единства" | информация в Правительство Республики Казахстан | МОН, РГП "Ғылым ордасы" МОН, АО "НЦГНТЭ" (по согласованию), РГП "Институт проблем горения" МОН | 11 апреля 2018 года | - | внебюджетные средства |
| 41. | Проведение республиканской выставки научных достижений "Молодежь. Наука. Инновации" под эгидой  20-летия Астаны | информация в Правительство Республики Казахстан | МОН, АО "Фонд науки" (по согласованию), группа управления проектом "Стимулирование продуктивных инноваций"   (по согласованию) | 11 апреля 2018 года | - | внебюджетные средства |
| 42. | Проведение заседания Комиссии партии "Нұр Отан" "Индустриально-инновационное развитие Астаны за 20 лет" | Информация в Правительство Республики Казахстан | Партия "Нұр Отан" (по согласованию) | 19 апреля 2018 года | 20,3 | за счет собственных средств партии  "Нұр Отан" |
| 43. | Организация открытия республиканской выставки "Астана сквозь времена", проводимой под эгидой празднования юбилея столицы | Информация в Правительство Республики Казахстан | Акиматы областей, городов Астаны и Алматы | 24 апреля-16 декабря 2018 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 44. | Организация цикла мероприятий "Ақмола-Целиноград-Астана. Хроники города", посвященного празднованию 20-летия Астаны | Информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Астаны | 24 апреля- 16 декабря 2018 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 45. | Проведение песенных конкурсов "Ел жүрегі - Астана" | Информация в Правительство Республики Казахстан | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | Апрель 2018 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 46. | Проведение научно-практической конференции "Астана – Қазақстанның қасиетті орталығы" | Информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат Атырауской области | Апрель 2018 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 47. | Организация запуска общереспубликанского спортивного марафона "Весенняя Астана", приуроченного к празднованию 20-летия Астаны | Информация в Правительство Республики Казахстан | Акиматы областей, городов Астаны и Алматы | Апрель 2018 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 48. | Проведение Евразийской международной книжной выставки-ярмарки "Eurasian Book Fair - 2018" под эгидой 20-летия Астаны | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКС | апрель 2018 года | 57588\* | РБ |
| 49. | Проведение выставки документальных книг, редких фондов "20 мировых библиотек в Астане" | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКС | апрель 2018 года | 31133\* | РБ |
| 50. | Организация старта школьных конкурсов детского творчества "Моя Астана!" | Информация в Правительство Республики Казахстан | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | апрель-май 2018 года | - | не требует средств |
| 51. | Проведение международного фестиваля "Астана в ритме танца" | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКС, НАО "Казахская национальная академия хореографии" (по согласованию) | 3-6 мая 2018 года | 73038\* | РБ |
| 52. | Проведение чемпионата Азии по смешанным боевым единоборствам под эгидой 20-летия Астаны | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКС | 12-17 мая 2018 года | 82703\* | РБ |
| 53. | Проведение международной научно-практической конференции "Астана – столица третьего тысячелетия" | Информация в Правительство Республики Казахстан | МОН, РГКП "Институт истории и этнологии им. Ч. Валиханова" МОН, РГКП "Институт востоковедения им. Р. Сулейменова" МОН, РГКП "Институт философии, политологии и религиоведения" МОН | 18 мая 2018 года | - | внебюджетные средства |
| 54. | Проведение семинара "Астана – триумф Независимости и символ устремленности Казахстана в будущее" | Информация в Правительство Республики Казахстан | Партия "Нұр Отан" (по согласованию) | 18 мая 2018 года | 453,8 | за счет собственных средств партии "Нұр Отан" |
| 55. | Проведение недели высокой моды "Kazakhstan Fashion Week" с участием ведущих мировых домов моды | Информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Астаны | 24-27 мая 2018 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 56. | Организация премьеры балета А. Адана "Жизель" | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКС | 25-26 мая 2018 года | в пределах предусмотренных средств | РБ |
| 57. | Организация работы экспертной площадки "Говорим о будущем Астаны" с участием известных зарубежных и казахстанских спикеров под эгидой 20-летия Астаны | Информация в Правительство Республики Казахстан | Партия "Нұр Отан" (по согласованию) | 28 мая 2018 года | 1000,0 | за счет собственных средств партии "Нұр Отан" |
| 58. | Проведение республиканского флешмоба "АСТАНА KZ" с участием ровесников Астаны | Информация в Правительство Республики Казахстан | Акиматы областей, городов Астаны и Алматы | Май 2018 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 59. | Организация молодежного флешмоба "Астана – болашақтың қаласы" | Информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат Акмолинской области | Май 2018 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 60. | Проведение международного фестиваля художников "Нұр келбеті – Астана" | информация в Правительство Республики Казахстан | МКС | Май 2018 года | 79298\* | РБ |
| 61. | Проведение международного турнира на третий кубок "Жулдыз" по художественной гимнастике под эгидой  20-летия Астаны | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКС, Международная федерация художественной гимнастики (по согласованию) | май-июнь 2018 года | 16239\* | РБ |
| 62. | Проведение национального чемпионата "World skills" среди студентов колледжей, посвященного 20-летию Астаны | Информация в Правительство Республики Казахстан | МОН, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | май-июнь 2018 года | в пределах предусмотренных средств | РБ |
| 63. | Организация национального детского песенного конкурса "Бала дауысы – 2018" под эгидой празднования 20-летия Астаны | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКС | 1 июня 2018 года | в пределах предусмотренных средств | РБ |
| 64. | Проведение республиканского детского фестиваля "Тәуелсіздік қарлығаштары" | информация в Правительство Республики Казахстан | МКС | 1 июня 2018 года | - | спонсорские средства |
| 65. | Организация запуска интерактивного проекта "20 мгновений" столицы | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Астаны | 10 июня – 10 июля 2018 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 66. | Проведение фестиваля-конкурса 3D-анимации "Astаna Animation Fest" | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Астаны | 10 июня – 10 июля 2018 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 67. | Проведение международного фестиваля "Astanа Art Fest" | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Астаны | 10 июня – 1 сентября 2018 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 68. | Проведение фестиваля "Творчество без границ" – "Ашық жүрек" для лиц с ограниченными возможностями под эгидой 20-летия Астаны | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Астаны | 12 июня 2018 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 69. | Организация открытия международной выставки "Астана в искусстве зарубежных художников" | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Астаны | 20 июня – 6 июля 2018 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 70. | Проведение международного молодежного слета "Астана - город молодежи и будущего" | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат Актюбинской области | 20-22 июня 2018 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 71. | Организация VII международного смотра-конкурса "Әскери керней", проводимого под эгидой празднования 20-летия Астаны | информация в Правительство Республики Казахстан | МВД | 22-23 июня 2018 года | 21150\* | РБ |
| 72. | Проведение международного фестиваля кочевой культуры "Nomad Way" под эгидой 20-летия Астаны | информация в Правительство Республики Казахстан | МКС | 22-24 июня 2018 года | 288209\* | РБ |
| 73. | Проведение международного фестиваля этнической музыки "The Spirit of Astana" | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Астаны | 23-24 июня  2018 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 74. | Проведение выставки архивных документов и фотографий "Астана – центр Евразийской дипломатии" | информация в Правительство Республики Казахстан | МИД | 25 июня 2018 года | в пределах предусмотренных средств | РБ |
| 75. | Проведение международного театрального фестиваля "Сахнадан сәлем!" | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Астаны | Июнь 2018 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 76. | Проведение международной конференции "Астана: центр мира и согласия", организуемой совместно с ЮНЕСКО под эгидой 20-летия столицы | информация в Правительство Республики Казахстан | Фонд Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы (по согласованию) | Июнь 2018 года | в пределах предусмотренных средств | другие средства |
| 77. | Организация выставки "Казахстан – страна Великой степи" под эгидой 20-летия Астаны | информация в Правительство Республики Казахстан | МКС | Июнь 2018 года | 123433\* | РБ |
| 78. | Организация парада детских и молодежных оркестров и ансамблей "Сәлем саған – Астана" | информация в Правительство Республики Казахстан | МОН, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | Июнь 2018 года | 16941\* | РБ, МБ |
| 79. | Организация международной научно-практической конференции "Астана – город мира" | информация в Правительство Республики Казахстан | МИД | Июнь 2018 года | 65000\* | РБ |
| 80. | Проведение поэтического конкурса столицы  "Жыр арнадым, Астана!" | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Астаны | Июнь 2018 года | - | не требует средств |
| 81. | Проведение форума молодежных лидеров под эгидой 20-летия Астаны | информация в Правительство Республики Казахстан | акимат Южно-Казахстанской области | Июнь 2018 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 82. | Проведение международного форума детских писателей под эгидой 20-летия Астаны | информация в Правительство Республики Казахстан | МКС | Июнь 2018 года | 10362\* | РБ |
| 83. | Проведение республиканской многодневной велогонки на приз олимпийского чемпиона А. Винокурова, посвященной празднованию 20-летия Астаны | информация в Правительство Республики Казахстан | акимат Северо-Казахстанской области | Июнь 2018 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 84. | Проведение международного литературного биеннале – 2018 "Писатели мира: через слово к согласию", посвященного 20-летию Астаны | информация в Правительство Республики Казахстан | МКС | июнь 2018 года | 85193\* | РБ |
| 85. | Проведение международного молодежного форума "Астана – Орынбор", посвященного празднованию 20-летия Астаны | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат Западно-Казахстанской области | июнь 2018 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 86. | Проведение международного фестиваля "Астана 2018 – читающая столица Евразии" | информация в Правительство Республики Казахстан | МКС | июнь 2018 года | 37401\* | РБ |
| 87. | Проведение международного фотофестиваля "PhotoFEST.KZ", посвященного 20-летию Астаны | информация в Правительство Республики Казахстан | МКС | июнь 2018 года | 184714\* | РБ |
| 88. | Организация экспедиции по 20 природным зонам Казахстана в целях создания новых туристских маршрутов под эгидой 20-летия Астаны | информация в Правительство Республики Казахстан | МКС | Июнь 2018 года | 200553\* | РБ |
| 89. | Проведение республиканской встречи творческих инициатив "С днем рождения, Астана!" | информация в Правительство Республики Казахстан | МОН, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | июнь-июль 2018 года | в пределах предусмотренных средств | РБ, МБ |
| 90. | Проведение общереспубликанского велопробега, посвященного празднованию 20-летия Астаны | информация в Правительство Республики Казахстан | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | июнь-июль 2018 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 91. | Организация запуска общереспубликанского онлайн-конкурса "Что я сделал в 20 лет?" | информация в Правительство Республики Казахстан | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | июнь-июль 2018 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 92. | Организация тематической выставки архивных документов, кинофотодокументов, посвященной 20-летию Астаны | информация в Правительство Республики Казахстан | МКС | июнь-июль 2018 года | - | не требует средств |
| 93. | Организация работы интерактивного города кочевников "Бозок", посвященного 20-летию Астаны | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Астаны | июнь-август 2018 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 94. | Проведение открытия нового сезона национального культурного комплекса "Этноаул", приуроченного к празднованию 20-летия столицы | информация в Правительство Республики Казахстан | МКС | июнь-сентябрь 2018 года | 474225\* | РБ |
| 95. | Проведение молодежной конференции "Астана – центр глобальных инициатив" | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат Павлодарской области | 1 июля 2018 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 96. | Проведение международного фестиваля циркового искусства "Эхо Азии" под эгидой празднования 20-летия Астаны | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Астаны | 2-6 июля 2018 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 97. | Проведение международной игры Клуба веселых и находчивых "Кубок Астаны" | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Астаны | 3 июля 2018 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 98. | Проведение международного фестиваля уникального формата "Star of Asia" под эгидой 20-летия Астаны | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Алматы | 3-4 июля 2018 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 99. | Проведение международного фестиваля тюркской музыки "Астана Арқау" | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Алматы | 3-5 июля 2018 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 100. | Проведение республиканской научно-практической конференции "Ел жүрегі – Астана" | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат Кызылординской области | 4 июля 2018 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 101. | Проведение фестиваля "International Street dance Session in Astana" | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Астаны | 4-5 июля 2018 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 102. | Проведение презентации Международного финансового центра "Астана" с участием лидеров международной финансовой системы, представителей зарубежных СМИ | информация в Правительство Республики Казахстан | Международный финансовый центр "Астана" (по согласованию) | 4-5 июля 2018 года | в пределах предусмотренных средств | другие средства |
| 103. | Проведение международного фестиваля духовых оркестров "Астана самалы" | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Астаны | 4-6 июля 2018 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 104. | Проведение международного биеннале под эгидой празднования 20-летия Астаны | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Астаны, Союз  художников Казахстана (по согласованию) | 4-6 июля 2018 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 105. | Проведение фестиваля народных оркестров "Серпер" под эгидой 20-летия Астаны | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Астаны | 4-6 июля 2018 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 106. | Проведение международного детского фестиваля "Шаттық", приуроченного к 20-летию Астаны | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Астаны | 4-6 июля 2018 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 107. | Проведение гала-концерта ведущих творческих коллективов столицы "Есілім еркем", посвященного празднованию 20-летия Астаны | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Астаны | 6 июля 2018 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 108. | Проведение праздничного шествия "Astana karnaval" | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Астаны | 6 июля 2018 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 109. | Проведение международного хореографического фестиваля "Биле, Астана!" | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Астаны | 6-10 июля 2018 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 110. | Проведение мюзикла "I love Astana" | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Астаны | 10 июля 2018 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 111. | Проведение концерта "Звезды Сан-Ремо в Астане" | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Астаны | 15 июля 2018 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 112. | Проведение Кубка Президента Республики Казахстан по теннису под флагом 20-летия Астаны | информация в Правительство Республики Казахстан | МКС | 16 июля 2018 года | 7184\* | РБ |
| 113. | Организация вечера современной хореографии под эгидой 20-летия Астаны | информация в Правительство Республики Казахстан | МКС | 17-23 июля 2018 года | 193085\* | РБ |
| 114. | Проведение международного фестиваля детско-юношеского творчества "Burabai Summer Festival", посвященного 20-летию Астаны | информация в Правительство Республики Казахстан | МКС | 18-22 июля 2018 года | 158737\* | РБ |
| 115. | Проведение международной научно-практической конференции "Шакарим. Независимость. Астана" | информация в Правительство Республики Казахстан | акимат Восточно-Казахстанской области | 20 июля 2018 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 116. | Организация постановки оперы М. Тулебаева "Біржан-Сара" под открытым небом в рамках международного фестиваля "Опералия" | информация в Правительство Республики Казахстан | МКС | 20-30 июля 2018 года | 126877\* | РБ |
| 117. | Организация гастролей Мариинского театра (Российская Федерация) под эгидой 20-летия Астаны | информация в Правительство Республики Казахстан | МКС | 24-30 июля 2018 года | 400696\* | РБ |
| 118. | Организация международного фестиваля авторской песни "Астана - 2018" | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Астаны | 27-29 июля 2018 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 119. | Проведение международного конгресса архитекторов, посвященного становлению и развитию Астаны | информация в Правительство Республики Казахстан | МКС | Июль 2018 года | 139566\* | РБ |
| 120. | Проведение торжественных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня столицы | по отдельному плану | Акимат города Астаны | Июль 2018 года | - | не требует средств |
| 121. | Проведение республиканского турнира по қазақ күресі "Қазақстан барысы", посвященного 20-летию Астаны | информация в Правительство Республики Казахстан | МКС | Июль 2018 года | 15984\* | РБ |
| 122. | Организация праздничных торжественных мероприятий в трудовых коллективах государственных учреждений, предприятий и организаций всех форм собственности, посвященных 20-летию Астаны | информация в Правительство Республики Казахстан | акиматы областей, городов Астаны и Алматы, заинтересованные государственные органы и организации (по согласованию) | Июль 2018 года | в пределах предусмотренных средств | РБ, МБ, спонсорские средства |
| 123. | Организация торжественного чествования граждан, внесших вклад в становление и развитие столицы | информация в Правительство Республики Казахстан | акиматы областей, городов Астаны и Алматы, заинтересованные государственные органы и организации (по согласованию) | Июль 2018 года | в пределах предусмотренных средств | РБ, МБ, спонсорские средства |
| 124. | Организация экскурсий в Астану для детей из малообеспеченных семей, детей, оставшихся без попечения родителей, победителей школьных олимпиад, первенств и соревнований | информация в Правительство Республики Казахстан | акиматы областей, городов Астаны и Алматы | Июль 2018 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 125. | Организация игр Клуба веселых и находчивых "Жайдарман", посвященных 20-летию Астаны | информация в Правительство Республики Казахстан | МДРГО | Июль 2018 года | в пределах предусмотренных средств | РБ |
| 126. | Организация запуска спортивного марафона "Астана" под флагом 20-летия Астаны | информация в Правительство Республики Казахстан | МКС | июль, сентябрь 2018 года | 14044\* | РБ |
| 127. | Организация республиканских конных скачек, проводимых под флагом 20-летия Астаны | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат Алматинской области | Июль 2018 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 128. | Организация научно-практической конференции "Культурный текст Астаны", посвященной юбилею столицы | информация в Правительство Республики Казахстан | МКС | Август 2018 года | 3956\* | РБ |
| 129. | Проведение скачек "Ұлы дала аламаны" (дистанция 150 км) под флагом 20-летия Астаны | информация в Правительство Республики Казахстан | МКС | Август 2018 года | 85872\* | РБ |
| 130. | Проведение республиканского фестиваля "Өнеріміз саған - Қазақстан!", приуроченного к 20-летию Астаны | информация в Правительство Республики Казахстан | МКС | Август 2018 года | 14762\* | РБ |
| 131. | Организация экспедиций в составе международной группы альпинистов по 20 горным вершинам Казахстана под эгидой 20-летия Астаны | информация в Правительство Республики Казахстан | МКС | Август 2018 года | 64953\* | РБ |
| 132. | Проведение всемирного конгресса чтения под эгидой 20-летия Астаны | информация в Правительство Республики Казахстан | МКС | Сентябрь 2018 года | 28745\* | РБ |
| 133. | Проведение гуманитарного форума творческой интеллигенции и науки стран СНГ под эгидой празднования 20-летия Астаны | информация в Правительство Республики Казахстан | МОН | Сентябрь 2018 года | 111732\* | РБ |
| 134. | Проведение ХХVI республиканского фестиваля драматических театров Казахстана, посвященного 20-летию Астаны | информация в Правительство Республики Казахстан | МКС | Сентябрь 2018 года | в пределах предусмотренных средств | РБ |
| 135. | Проведение международного благотворительного забега "Астана марафон - 2018" | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Астаны | Сентябрь 2018 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 136. | Организация республиканского литературного конкурса – ежегодной литературной премии "Алтын тобылғы" под эгидой 20-летия Астаны | информация в Правительство Республики Казахстан | Фонд Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы (по согласованию) | Сентябрь 2018 года | в пределах предусмотренных средств | другие средства |
| 137. | Организация премьеры оперы П. Чайковского "Пиковая дама" | информация в Правительство Республики Казахстан | МКС | Сентябрь 2018 года | в пределах предусмотренных средств | РБ |
| 138. | Организация всеказахстанского съезда библиотекарей под эгидой 20-летия Астаны | информация в Правительство Республики Казахстан | МКС | Сентябрь 2018 года | 26658\* | РБ |
| 139. | Организация республиканского практикума деятелей театрального искусства с участием зарубежных мастеров под эгидой  20-летия Астаны | информация в Правительство Республики Казахстан | МКС | Сентябрь 2018 года | 37932\* | РБ |
| 140. | Организация международного фестиваля "Курмангазы и музыка великой степи", посвященного 20-летию столицы | информация в Правительство Республики Казахстан | МКС | Сентябрь 2018 года | 79919\* | РБ |
| 141. | Организация гала-концерта и церемонии награждения победителей Национального конкурса "Мерейлі отбасы" | информация в Правительство Республики Казахстан | МКС | Сентябрь 2018 года | 50854\* | РБ |
| 142. | Проведение международного фестиваля короткометражных фильмов "Positive", посвященного 20-летию Астаны | информация в Правительство Республики Казахстан | МКС | Сентябрь 2018 года | 304981\* | РБ |
| 143. | Организация VII международного театрального фестиваля стран Центральной Азии под эгидой 20-летия Астаны | информация в Правительство Республики Казахстан | МКС | Октябрь 2018 года | 49164\* | РБ |
| 144. | Организация республиканских фестивалей имени  А. Кашаубаева и "Шертпе күй", приуроченных к 20-летию Астаны | информация в Правительство Республики Казахстан | МКС | Октябрь 2018 года | 53494\* | РБ |
| 145. | Проведение международной конференции "Инвестиции в молодежь" под эгидой празднования 20-летия Астаны | информация в Правительство Республики Казахстан | МДРГО | октябрь – ноябрь 2018 года | в пределах предусмотренных средств | РБ |
| 146. | Проведение фестиваля детского и юношеского творчества "Балбөбек" под эгидой 20-летия Астаны | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Астаны | 1-3 ноября 2018 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 147. | Организация премьеры оперы Дж. Россини "Севильский цирюльник" | информация в Правительство Республики Казахстан | МКС | 1-5 ноября  2018 года | в пределах предусмотренных средств | РБ |
| 148. | Проведение международного фестиваля творческой молодежи "Шабыт" под эгидой 20-летия Астаны | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Астаны | 3-7 ноября 2018 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 149. | Организация республиканского форума молодежи, проводимого под эгидой празднования 20-летия Астаны | информация в Правительство Республики Казахстан | МДРГО | ноябрь – декабрь 2018 года | в пределах предусмотренных средств | РБ |
| 150. | Проведение VIII Гражданского форума Казахстана, проводимого под эгидой празднования 20-летия Астаны | информация в Правительство Республики Казахстан | МДРГО | ноябрь 2018 года | в пределах предусмотренных средств | РБ |
| 151. | Организация премьеры балета Т. Кажгалиева "Қозы Көрпеш - Баян Сұлу" | информация в Правительство Республики Казахстан | МКС | 1 декабря 2018 года | в пределах предусмотренных средств | РБ |
| 152. | Проведение дебатного турнира, посвященного 20-летию Астаны | информация в Правительство Республики Казахстан | акимат Костанайской области | Декабрь 2018 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 153. | Проведение республиканского айтыса акынов под эгидой 20-летия Астаны | информация в Правительство Республики Казахстан | МКС | Декабрь 2018 года | 59423\* | РБ |
| 154. | Проведение республиканских конкурсов патриотической песни "Елім менің" и "Тәуелсіздік толғауы" под эгидой 20-летия Астаны | информация в Правительство Республики Казахстан | МКС | Декабрь 2018 года | в пределах предусмотренных средств | РБ |
| 155. | Проведение молодежного творческого фестиваля "Бәйтерек-fest", посвященного 20-летию Астаны | информация в Правительство Республики Казахстан | МДРГО | 2018 год | в пределах предусмотренных средств | РБ |
| 156. | Организация фестиваля патриотического творчества "Туған жер" под эгидой 20-летия Астаны | информация в Правительство Республики Казахстан | МДРГО | 2018 год | в пределах предусмотренных средств | РБ |
| 157. | Организация торжественной церемонии ввода в эксплуатацию новых объектов, приуроченных к празднованию 20-летия Астаны | информация в Правительство Республики Казахстан | Акиматы областей, городов Астаны и Алматы, заинтересованные государственные органы и организации (по согласованию) | 2018 год | в пределах предусмотренных средств | РБ, МБ, спонсорские средства |
| **Информационно-имиджевая работа** |
| 158. | Утверждение медиа-плана по информационному сопровождению мероприятий, посвященных празднованию 20-летия столицы Республики Казахстан – города Астаны | медиа-план | МИК, заинтересованные государственные органы, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | Декабрь 2017 года | в пределах предусмотренных средств | РБ |
| 159. | Организация выпуска книги "Астана – город будущего" с дополнительной реальностью | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Астаны | Декабрь 2017 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 160. | Организация пресс-туров зарубежных СМИ в рамках мероприятий, проводимых под эгидой празднования 20-летнего юбилея Астаны | по отдельному графику | МИД, МИК | в течение всего периода празднования | в пределах предусмотренных средств | РБ |
| 161. | Организация выпуска фирменной брендированной продукции "Астане уже 20!" | информация в Правительство Республики Казахстан | МКС | март-апрель 2018 года | 10000\* | РБ |
| 162. | Проведение Международного казахстанско-российского информационно-рекламного тура по Акмолинской области, посвященного празднованию 20-летия Астаны | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат Акмолинской области | Май 2018 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 163. | Разработка и организация туристского маршрута по сакральным местам столицы, приуроченного к 20-летию Астаны | информация в Правительство Республики Казахстан | МКС, акимат города Астаны | Май 2018 года | в пределах предусмотренных средств | РБ, МБ |
| 164. | Организация выпуска энциклопедии и юбилейного фотоальбома об истории становления Астаны и ее роли в развитии независимого Казахстана | информация в Правительство Республики Казахстан | Акимат города Астаны | июнь 2018 года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 165. | Организация создания имиджевых документальных фильмов о культурно-туристских кластерах Казахстана под эгидой 20-летия Астаны | информация в Правительство Республики Казахстан | МКС | Июль 2018 года | 146509\* | РБ |
| 166. | Организация работы по выпуску книжной продукции, посвященной 20-летию столицы Республики Казахстан – города Астаны | информация в Правительство Республики Казахстан | МКС | декабрь 2018 года | 74534\* | РБ |
| 167. | Организация подготовки цикла документальных фильмов и телевизионных программ о Президенте Республики Казахстан Назарбаеве Н.А. как главном архитекторе столицы под эгидой празднования 20-летия Астаны | информация в Правительство Республики Казахстан | МИК, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | в течение всего периода празднования | в пределах предусмотренных средств | РБ, МБ |
| 168. | Организация демонстрации цикла телепередач, публикаций, интернет-акций, аудио-, видеороликов, специальных репортажей  "20 лет Астаны" | информация в Правительство Республики Казахстан | МИК, заинтересованные государственные органы, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | в течение всего периода празднования | в пределах предусмотренных средств | РБ, МБ |
| 169. | Организация демонстрации документальных фильмов, посвященных 20-летию столицы Республики Казахстан – города Астаны | информация в Правительство Республики Казахстан | МИК, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | в течение всего периода празднования | в пределах предусмотренных средств | РБ |
| 170. | Организация запуска реалити шоу о сакральных, исторических местах города Астаны, посвященного празднованию 20-летия столицы | информация в Правительство Республики Казахстан | МИК, акимат города Астаны | 2018 год | в пределах предусмотренных средств | РБ |
| 171. | Организация производства и размещения цикла программ об Астане и ее жителях в формате "Доброе утро", посвященных 20-летию Астаны | информация в Правительство Республики Казахстан | МИК, акимат города Астаны | в течение всего периода празднования | в пределах предусмотренных средств | РБ, МБ |
| 172. | Организация демонстрации серии интернет-роликов, откликов в СМИ о становлении и развитии Астаны | информация в Правительство Республики Казахстан | МИК, заинтересованные государственные органы, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | в течение всего периода празднования | в пределах предусмотренных средств | РБ, МБ |
| 173. | Организация подготовки и распространения тематической медийной продукции в социальных сетях (инфографика, постеры, видеопоздравления и другие), посвященных празднованию 20-летия Астаны | информация в Правительство Республики Казахстан | МИК, заинтересованные государственные органы, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | в течение всего периода празднования | в пределах предусмотренных средств | РБ, МБ |
| 174. | Проведение торжественных приемов, приуроченных к празднованию 20-летия столицы, во всех загранучреждениях Республики Казахстан | информация в Правительство Республики Казахстан | МИД | в течение всего периода празднования | в пределах предусмотренных средств | РБ |
| 175. | Привлечение участников проекта "100 новых лиц Казахстана" к участию в мероприятиях, приуроченных к празднованию 20-летия столицы | информация в Правительство Республики Казахстан | МИК, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | в течение всего периода празднования | - | не требует средств |

      Примечания:

      \* Расходы будут вынесены на рассмотрение заседания Республиканской бюджетной комиссии.

      Расшифровка аббревиатур:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| АО | – | акционерное общество |
| АО "НЦГНТЭ" | – | акционерное общество "Национальный центр государственной научно-технической экспертизы" |
| ГУ | – | государственное учреждение |
| КНР | – | Китайская Народная Республика |
| МБ | – | местный бюджет |
| МВД | – | Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
| МДРГО | – | Министерство по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан |
| МИД | – | Министерство иностранных дел Республики Казахстан |
| МИК | – | Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан |
| МКС | – | Министерство культуры и спорта Республики Казахстан |
| МОН | – | Министерство образования и науки Республики Казахстан |
| МТСЗН | – | Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
| НАО | – | некоммерческое акционерное общество |
| РБ | – | республиканский бюджет |
| РГП | – | республиканское государственное предприятие |
| РГКП | – | республиканское государственное казенное предприятие |
| СМИ | – | средства массовой информации |
| СНГ | – | Содружество Независимых Государств |
| США |  | Соединенные Штаты Америки |
| ЮНЕСКО | – | Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан