

**Об организации и проведении XI Астанинского экономического форума**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 марта 2018 года № 137

      В целях обеспечения эффективной организации и проведения XI Астанинского экономического форума в 2018 году Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по организации и проведению XI Астанинского экономического форума.

      2. Министерству национальной экономики Республики Казахстан, заинтересованным государственным органам и организациям принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления.

      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр* *Республики Казахстан* | *Б. Сагинтаев* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден постановлением Правительства  Республики Казахстан  от 27 марта 2018 года № 137 |

**План мероприятий**  
**по организации и проведению XI Астанинского экономического форума**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Мероприятие** | **Форма завершения** | **Сроки исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Источник и объем финансирования** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Заключение договоров с согласованным консультантом (ТОО "GVA Казахстан") по организации и проведению XI Астанинского экономического форума (далее – форум) | договоры | апрель  2018 года | КФ "КФЭИ" (по согласованию), ТОО "GVA Казахстан" (по согласованию), АО "ФНБ "Самрук-Казына" (по согласованию), АО "НУХ "Байтерек" (по согласованию) | Республиканский бюджет и внебюджетные средства на сумму, не превышающую 3,1 млрд. тенге, в том числе комплексное сопровождение на сумму, не превышающую 540 млн. тенге. |
| 2. | Направление писем - приглашений участникам форума | письма - приглашения | март – апрель  2018 года | ТОО "GVA Казахстан" (по согласованию) | не требуется |
| 3. | Утверждение Организационным комитетом концепции и архитектуры форума | концепция и архитектура форума | апрель  2018 года | МНЭ, АО "ИЭИ" (по согласованию), КФ "КФЭИ" (по согласованию), ТОО "GVA Казахстан" (по согласованию) | не требуется |
| 4. | Согласование спикеров, модераторов, приглашаемых на платной оcнове | письмо -одобрение с МНЭ | март – апрель  2018 года | АО "ИЭИ" (по согласованию), КФ "КФЭИ" (по согласованию), ТОО "GVA Казахстан" (по согласованию) | не требуется |
| 5. | Заключение договоров со спикерами, модераторами | договоры | апрель  2018 года | ТОО "GVA Казахстан" (по согласованию), КФ "КФЭИ" (по согласованию) | республиканский бюджет и внебюджетные средства |
| 6. | Согласование программы пленарного заседания и круглого стола с участием Главы государства | программа пленарного заседания и круглого стола с участием Главы государства | апрель  2018 года | МНЭ, АО "ИЭИ" (по согласованию), КФ "КФЭИ" (по согласованию), ТОО "GVA Казахстан" (по согласованию) | не требуется |
| 7. | Согласование программы форума | программа форума, согласованная с Организационным комитетом | апрель  2018 года | МНЭ, АО "ИЭИ" (по согласованию), КФ "КФЭИ" (по согласованию), ТОО "GVA Казахстан" (по согласованию) | не требуется |
| 8. | Проведение форума | мероприятие | 17, 18, 19 мая  2018 года | МНЭ, АО "ИЭИ" (по согласованию), КФ "КФЭИ" (по согласованию), ТОО "GVA Казахстан" (по согласованию) | республиканский бюджет и внебюджетные средства |
| 9. | Прием итоговых отчетов | акт приема оказанных услуг | июль-август 2018 года | МНЭ, АО "ФНБ "Самрук-Казына" (по согласованию), АО "НУХ "Байтерек" (по согласованию), АО "ИЭИ" (по согласованию), КФ "КФЭИ" (по согласованию), ТОО "GVA Казахстан" (по согласованию) | не требуется |
| 10. | Подготовка рекомендаций по итогам форума | рекомендации по итогам форума | июнь  2018 года | ТОО "GVA Казахстан" (по согласованию), КФ "КФЭИ" (по согласованию) | республиканский бюджет и внебюджетные средства |
| 11. | Информирование Правительства Республики Казахстан об итогах форума и данных на нем рекомендациях | письмо в Правительство Республики Казахстан | июль  2018 года | МНЭ, АО "ИЭИ" (по согласованию), КФ "КФЭИ" (по согласованию), ТОО "GVA Казахстан" (по согласованию) | не требуется |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

|  |  |
| --- | --- |
| МНЭ | – Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
| АО "ФНБ "Самрук-Казына" | – акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" |
| АО "НУХ "Байтерек" | – акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" |
| АО "ИЭИ" | – акционерное общество "Институт экономических исследований" |
| КФ "КФЭИ" | – корпоративный фонд "Казахстанский фонд экономических инициатив" |
| ТОО "GVA Казахстан" | – товарищество с ограниченной ответственностью "GVA Казахстан" |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан