

**Об организации и проведении XI Астанинского экономического форума**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 марта 2018 года № 137

      В целях обеспечения эффективной организации и проведения XI Астанинского экономического форума в 2018 году Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по организации и проведению XI Астанинского экономического форума.

      2. Министерству национальной экономики Республики Казахстан, заинтересованным государственным органам и организациям принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления.

      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр**Республики Казахстан*
 |
*Б. Сагинтаев*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденпостановлением Правительства Республики Казахстан от 27 марта 2018 года№ 137 |

 **План мероприятий**
**по организации и проведению XI Астанинского экономического форума**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Мероприятие** | **Форма завершения** | **Сроки исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Источник и объем финансирования** |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Заключение договоров с согласованным консультантом (ТОО "GVA Казахстан") по организации и проведению XI Астанинского экономического форума (далее – форум) |
договоры |
апрель
2018 года |
КФ "КФЭИ" (по согласованию),ТОО "GVA Казахстан" (по согласованию),АО "ФНБ "Самрук-Казына" (по согласованию),АО "НУХ "Байтерек" (по согласованию) |
Республиканский бюджет и внебюджетные средства на сумму, не превышающую 3,1 млрд. тенге, в том числе комплексное сопровождение на сумму, не превышающую 540 млн. тенге. |
|
2. |
Направление писем - приглашений участникам форума  |
письма - приглашения |
март – апрель
2018 года |
ТОО "GVA Казахстан" (по согласованию) |
не требуется |
|
3. |
Утверждение Организационным комитетом концепции и архитектуры форума  |
концепция и архитектура форума |
апрель
2018 года |
МНЭ,АО "ИЭИ" (по согласованию),КФ "КФЭИ" (по согласованию),ТОО "GVA Казахстан" (по согласованию) |
не требуется |
|
4. |
Согласование спикеров, модераторов, приглашаемых на платной оcнове |
письмо -одобрение с МНЭ |
март – апрель
2018 года |
АО "ИЭИ" (по согласованию),КФ "КФЭИ" (по согласованию),ТОО "GVA Казахстан" (по согласованию) |
не требуется |
|
5. |
Заключение договоров со спикерами, модераторами |
договоры |
апрель
2018 года |
ТОО "GVA Казахстан" (по согласованию),КФ "КФЭИ" (по согласованию) |
республиканский бюджет и внебюджетные средства |
|
6. |
Согласование программы пленарного заседания и круглого стола с участием Главы государства |
программа пленарного заседания и круглого стола с участием Главы государства |
апрель
2018 года |
МНЭ,АО "ИЭИ" (по согласованию),КФ "КФЭИ" (по согласованию),ТОО "GVA Казахстан" (по согласованию) |
не требуется |
|
7. |
Согласование программы форума |
программа форума, согласованная с Организационным комитетом |
апрель
2018 года |
МНЭ,АО "ИЭИ" (по согласованию),КФ "КФЭИ" (по согласованию),ТОО "GVA Казахстан" (по согласованию) |
не требуется |
|
8. |
Проведение форума |
мероприятие |
17, 18, 19 мая
2018 года |
МНЭ,АО "ИЭИ" (по согласованию),КФ "КФЭИ" (по согласованию),ТОО "GVA Казахстан" (по согласованию)
  |
республиканский бюджет и внебюджетные средства |
|
9. |
Прием итоговых отчетов |
акт приема оказанных услуг |
июль-август 2018 года |
МНЭ,АО "ФНБ "Самрук-Казына" (по согласованию),АО "НУХ "Байтерек" (по согласованию),АО "ИЭИ" (по согласованию),КФ "КФЭИ" (по согласованию),ТОО "GVA Казахстан" (по согласованию) |
не требуется |
|
10. |
Подготовка рекомендаций по итогам форума |
рекомендации по итогам форума |
июнь
2018 года |
ТОО "GVA Казахстан" (по согласованию),КФ "КФЭИ" (по согласованию) |
республиканский бюджет и внебюджетные средства |
|
11. |
Информирование Правительства Республики Казахстан об итогах форума и данных на нем рекомендациях |
письмо в Правительство Республики Казахстан |
июль
2018 года |
МНЭ,АО "ИЭИ" (по согласованию),КФ "КФЭИ" (по согласованию),ТОО "GVA Казахстан" (по согласованию) |
не требуется |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

|  |  |
| --- | --- |
|
МНЭ |
– Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
|
АО "ФНБ "Самрук-Казына" |
– акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" |
|
АО "НУХ "Байтерек" |
– акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" |
|
АО "ИЭИ" |
– акционерное общество "Институт экономических исследований" |
|
КФ "КФЭИ" |
– корпоративный фонд "Казахстанский фонд экономических инициатив" |
|
ТОО "GVA Казахстан" |
– товарищество с ограниченной ответственностью "GVA Казахстан" |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан