

**Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению эпидемиологического благополучия и проведению мониторинга в казахстанской части острова Возрождения и прилегающей к Аральскому морю материковой (прибрежной) территории на 2018 - 2020 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 апреля 2018 года № 187

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению эпидемиологического благополучия и проведению мониторинга в казахстанской части острова Возрождения и прилегающей к Аральскому морю материковой (прибрежной) территории на 2018 - 2020 годы (далее - План).

      2. Центральным государственным органам и акиматам Актюбинской и Кызылординской областей, ответственным за исполнение Плана:

      1) принять необходимые меры по реализации Плана;

      2) один раз в год, не позднее 5 января, следующего за отчетным годом, представлять информацию о ходе реализации мероприятий Плана в Министерство здравоохранения Республики Казахстан.

      3. Министерству здравоохранения Республики Казахстан не позднее 20 января, следующего за отчетным годом, представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации мероприятий Плана.

      4. Контроль за реализацией настоящего постановления возложить на Министерство здравоохранения Республики Казахстан.

      5 Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр**Республики Казахстан*
 |
*Б. Сагинтаев*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденпостановлением ПравительстваРеспублики Казахстанот 13 апреля 2018 года № 187 |

 **План**
**мероприятий по обеспечению эпидемиологического благополучия и проведению мониторинга в казахстанской части острова Возрождения и прилегающей к Аральскому морю материковой (прибрежной) территории на 2018 - 2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ пп |
Мероприятия |
Форма завершения |
Ответственные исполнители |
Срок исполнения |
Источники финансирования |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. Подготовительный и основные этапы мероприятий |
|
1 |
Проведение рекогносцировочного обследования участка государственной границы Республики Казахстан с Республикой Узбекистан для определения мероприятий инженерно-технического обеспечения на территории острова Возрождения, а также изучение предполагаемого маршрута для доставки людей и товарно-материальных ценностей на остров Возрождения |
протокол |
КНБ (по согласованию), М3, МОН, МВД, МСХ, МИД, акиматы Кызыпординской и Актюбинской областей |
1 полугодие 2018 года |
в пределах предусмотренных средств РБ и МБ |
|
2 |
Активизация работы по завершению демаркационных работ казахстанско-узбекского участка государственной границы |
план-график демаркационных работ в районе острова Возрождения |
МИД, МСХ |
декабрь 2018 года |
РБ\* |
|
3 |
Обеспечение доставки личного состава и товарно-материальных ценностей штатной авиацией для возведения инженерных заграждений на государственной границе |
договор |
КНБ (по согласованию), МВД, АО "Казавиаспас" МВД |
2019 - 2020 годы |
РБ\* |
|
4 |
Обеспечение взаимодействия и консультаций с зарубежными странами, направленных на получение информации по обследованию территории острова Возрождения, применявшихся патогенах, местах проведения испытаний, захоронениях, (могильниках), территориях, подвергшихся биологическому загрязнению |
дипломатическая нота |
МИД |
2 квартал 2018 года |
не требуются |
|
5 |
Определение целесообразности и объема планируемых промышленных, геологоразведочных, сельскохозяйственных и иных мероприятий на острове Возрождения для определения объема и территории проведения эпидемиологического мониторинга |
протокол |
МИР, МЭ, МСХ, акиматы Кызылординской и Актюбинской областей |
2 - 3 квартал 2018 года |
не требуются |
|
6 |
Разработка научно-обоснованного комплекса мероприятий по снижению биологической опасности территории острова Возрождения для хозяйственного освоения острова |
научно-техническая программа |
МОН, М3, МСХ, акиматы Кызылординской и Актюбинской областей |
3 квартал 2018 года |
не требуются |
|
7 |
Проработка и принятие мер по обеспечению длительного пребывания мобильных исследовательских групп на острове Возрождения, включая вопросы доставки персонала, строительства понтонного моста, обеспечения транспортом, размещения, создания палаточного городка, доставки воды, реагентов, продуктов питания, наборов первичного выживания, создания базовой инфраструктуры |
распоряжение акима |
акиматы Кызылординской и Актюбинской областей, М3, МСХ, МИР, МЭ, МОН |
2018-2020 годы |
РБ\*, в пределах предусмотренных средств МБ |
|
8 |
Проведение мониторинга динамики природных очагов особо опасных и зоонозных инфекций в районах Приаралья, примыкающих к территории бывшего полигона на острове Возрождения, для выяснения происходящих в них изменений, определения существующих тенденций в динамике экстенсивности и интенсивности эпизоотических процессов разных нозологических форм |
отчет |
М3, МСХ, РГП на ПХВ "КНЦКЗИ" М3, Актюбинская, Араломорская и Кызылординская ПЧС М3 |
2018 год |
РБ\* |
|
9 |
Оценка потенциальной опасности распространения патогенной микрофлоры с территории острова на материковый берег, определение наиболее вероятных путей ее диссеминации и уровня угрозы последующего заражения объектов внешней среды, животных и людей |
отчет |
М3, РГП на ПХВ "КНЦКЗИ" М3, Актюбинская, Араломорская и Кызылординская ПЧС М3 |
2018-2020 годы |
РБ\* |
|
10 |
Обеспечение эпидемиологического мониторинга казахстанской части острова Возрождения на наличие особо опасных инфекций, в том числе мониторинга патогенной флоры и состояния популяции потенциальных носителей и переносчиков |
отчет |
М3, РГП на ПХВ "КНЦКЗИ" М3, Актюбинская, Араломорская и Кызылординская ПЧС М3 |
2019-2020 годы |
РБ\* |
|
11 |
Обеспечение эпизоотологического мониторинга казахстанской части острова Возрождения и прилегающей территории, где имеется население, на наличие особо опасных инфекций среди животных |
Акт эпизоотологического обследования |
МСХ, акиматы Кызылординской и Актюбинской областей |
2019-2020 годы |
РБ\* |
|
12 |
По результатам проведенных мониторинга и исследований разработка предложений по обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия на казахстанской части острова Возрождения, с учетом его хозяйственного освоения |
Аналитическая справка |
М3, РГП на ПХВ "КНЦКЗИ" М3, МОН |
декабрь 2020 года |
не требуются |
|
13 |
Мониторинг состояния окружающей среды на территории, прилегающей к острову Возрождения и материковой (прибрежной) части Аральского моря |
отчет |
МЭ |
декабрь 2020 года |
в пределах предусмотренных средств РБ |
|
14 |
Проведение инвентаризации земель для установления площади и состава угодий территории острова Возрождения |
акт инвентаризации земель |
МСХ, МИК, акиматы Кызылординской и Актюбинской областей |
декабрь 2019 года |
РБ\*, в пределах предусмотренных средств МБ |
|
15 |
Проведение почвенных обследований земель территории острова Возрождения с целью установления их пригодности для вовлечения в хозяйственный оборот после завершения эпидемиологического мониторинга и получения положительного заключения государственной экологической экспертизы |
акт экспертизы (протокол испытания) |
МСХ, МИК, акиматы Кызылординской и Актюбинской областей |
декабрь 2020 года |
РБ\*, в пределах предусмотренных средств МБ |
|
2. Инженерно-техническое обустройство государственной границы и системы доступа |
|
16 |
Обеспечение контроля в районах прибрежной территории, предупреждение несанкционированного проникновения людей на остров Возрождения и обратно |
распоряжение акима |
акиматы Кызылординской и Актюбинской областей, МВД |
постоянно |
в пределах предусмотренных средств МБ |
|
17 |
Обеспечение контроля за проведением обустройства опасных участков (в случае их выявления) в соответствии с установленными требованиями законодательства Республики Казахстан |
распоряжение акима |
акиматы Кызылординской и Актюбинской областей, МСХ |
4 квартал 2019 года |
не требуются |
|
18 |
Обеспечение охраны Государственной границы Республики Казахстан на острове Возрождения |
приказ |
КНБ (по согласованию) |
2018-2020 годы |
в пределах предусмотренных средств РБ |
|
19 |
Принятие мер по соблюдению установленных режимов на Государственной границе Республики Казахстан в пределах острова Возрождения |
распоряжение ведомства |
КНБ (по согласованию) |
2018-2020 годы |
в пределах предусмотренных средств РБ |
|
20 |
Разработка карт острова с обозначением географических координат опасных участков в случае их обнаружения |
карта (карты) |
РГКП "Казгеодезия" МСХ, акимат Кызылординской области |
3 квартал 2019 года |
РБ\* |
|
21 |
Представление архивных данных мониторинга и исследований территории острова Возрождения, проведенных в период 2006 - 2009 годов |
информация в М3, МВД, КНБ |
МОН |
1 полугодие 2018 года |
не требуются |
|
22 |
С учетом результатов проведенных мониторингов и исследований территории острова Возрождения разработка систем доступа гражданского населения на его территорию |
распоряжение акима |
акиматы Кызылординской и Актюбинской областей, МВД, М3, МСХ, МОН |
2 квартал 2019 года |
не требуются |
|
23 |
Внесение предложений по инженерно-техническому оборудованию государственной границы с Республикой Узбекистан на островной части Арала в соответствии с установленными правилами |
план |
КНБ (по согласованию) |
2 полугодие 2018 года |
не требуется |
|
24 |
Осуществление мероприятий по инженерно-техническому оборудованию государственной границы с Республикой Узбекистан на казахстанской части острова Возрождения в соответствии с установленными правилами |
распоряжение ведомства |
КНБ (по согласованию), МИД |
2019-2020 годы |
РБ\* |
|
3. Организация работы на местном уровне |
|
25 |
поддержание резерва дезинфекционных средств и необходимых медикаментов для оказания экстренной медицинской помощи в случае появления инфекционных заболеваний людей неясной этиологии |
распоряжение акима |
акиматы Кызылординской и Актюбинской областей |
2018-2020 годы |
в пределах предусмотренных средств МБ |
|
26 |
Проведение санитарно-просветительской работы с населением по вопросам профилактики особо опасных инфекционных заболеваний |
лекции, беседы, санитарные бюллетени |
акиматы Кызылординской и Актюбинской областей, М3 |
2018-2020 годы |
РБ\*, в пределах предусмотренных средств МБ |
|
27 |
Мониторинг деятельности организаций, осуществляющих работы, связанные с выемкой грунта на территории острова Возрождения и прилежащей к Аральскому морю материковой территории |
распоряжение акима |
акиматы Кызылординской и Актюбинской областей |
2018 -2020 годы |
в пределах предусмотренных средств МБ |
|
28 |
Изучение целесообразности демонтажа и вывоза останков металлических конструкций и инфраструктуры бывшего полигона, организации контроля за посещением территории острова посторонними лицами |
информация в М3 |
акиматы Кызылординской и Актюбинской областей, МВД |
2 квартал 2018 года |
не требуются |
|
29 |
Изучение целесообразности создания технического могильника и произведение захоронения металлолома с последующей дезактивацией места захоронения |
информация в М3 |
акиматы Кызылординской и Актюбинской областей |
2 квартал 2018 |
не требуются |
|
30 |
Обеспечение ограждения существующих мест захоронения бывшего полигона, оборудования их опознавательными знаками опасности |
распоряжение акима |
акиматы Кызылординской и Актюбинской областей |
2018 год |
в пределах предусмотренных средств МБ |
|
31 |
Определение хозяйствующих субъектов (балансодержателей), ответственных за содержание опасных участков |
распоряжение акима |
акиматы Кызылординской и Актюбинской областей |
3 квартал 2019 года |
не требуются |
|
4 Финансовое обеспечение Плана мероприятий |
|
32 |
Определение объемов финансирования мероприятий по реализации настоящего Плана и внесение в установленном порядке бюджетной заявки при уточнении и формировании республиканского бюджета |
бюджетные заявки государственных органов в МФ |
М3, МСХ, МИР, МИК, КНБ (по согласованию), МВД |
2018-2020 годы |
не требуются |
|
33 |
Представление информации о финансовом обеспечении мероприятий по реализации настоящего Плана |
информация в М3 |
М3, МСХ, МОН, МИР, МИК, МИД, МЭ, МВД, КНБ (по согласованию), акиматы Кызылординской и Актюбинской областей |
декабрь 2018- 2020 годов |
не требуются |
|
34 |
Рассмотрение вопроса о строительстве нового комплекса по производству противочумной вакцины, диагностических препаратов на базе КНЦКЗИ |
инвестиционное предложение в МНЭ и МФ |
М3 |
2018 год |
не требуются |

      **Примечание**: \* Финансовые средства будут рассмотрены в установленном законодательством порядке при уточнении и формировании бюджета на соответствующие периоды.

      **Расшифровка аббревиатур**:

      АО "Казавиаспас" МВД - акционерное общество "Казавиаспас" Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан

      МИК - Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан

      МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

      М3 - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

      МБ - местный бюджет

      МИР - Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

      МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

      РГП на ПХВ "КНЦКЗИ" М3 - республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казахский научный центр карантинных и зоонозных инфекций имени Масгута Айкимбаева" Министерства здравоохранения Республики Казахстан

      МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

      РГКП "Казгеодезия" МСХ - республиканское государственное казенное предприятие "Казгеодезия" Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

      ПЧС М3 - противочумные станции Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан

      РБ - республиканский бюджет

      МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

      КНБ - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

      МЭ - Министерство энергетики Республики Казахстан

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан