

**Об утверждении Плана мероприятий по поддержке этнических казахов за рубежом на 2018 - 2022 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 мая 2018 года № 280

      В целях реализации поручений Президента Республики Казахстан, данных на V Всемирном курултае казахов, Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по поддержке этнических казахов за рубежом на 2018 - 2022 годы (далее - План).

      2. Центральным и местным исполнительным органам, а также иным организациям (по согласованию):

      1) обеспечить своевременное исполнение мероприятий, предусмотренных Планом;

      2) один раз в год, не позднее 15 января, следующего за отчетным годом, представлять информацию в Министерство культуры и спорта Республики Казахстан о ходе реализации Плана.

      3. Министерству культуры и спорта Республики Казахстан не позднее 15 февраля, следующего за отчетным годом, представлять в Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации мероприятий Плана.

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр* *Республики Казахстан* | *Б. Сагинтаев* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 мая 2018 года №280 |

**План мероприятий по поддержке этнических казахов за рубежом на 2018 - 2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Ответственные за исполнение | Срок исполнения | Предполагаемые расходы | Источники финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Создание условий для получения образования и сохранения родного языка этнических казахов за рубежом | | | | | | |
| 1 | Принятие мер по законодательному обеспечению разработки стипендиальной программы для обучения в учебных заведениях Казахстана представителей казахской диаспоры | отчет в Администрацию Президента Республики Казахстан | МОН | ежегодно, 2019-2021 годы | 2019 год-47137 тыс. тенге\*;  2020 год-219223 тыс. тенге\*;  2021 год-407982 тыс. тенге\*. | РБ |
| 2 | Обеспечение казахских школ и казахских культурных центров за рубежом учебниками и учебно-методическими пособиями гуманитарного направления | учебники и учебнометодические пособия | МОН, МКС, МИД, ВАК (по согласованию) | ежегодно, 2018-2022 годы | в рамках бюджетных программ 099 "Обеспечение доступности качественного школьного образования" и 021 "Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана", 2018-2020 годы - по 9600 тыс. тенге;  2021 год-9600 тыс. тенге\*;  2022 год - 9600 тыс. тенге\*. | РБ |
| 3 | Обеспечение казахских культурных центров за рубежом литературой гуманитарного направления по запросу | отчет в Администрацию Президента Республики Казахстан | МКС, МИД, ВАК (по согласованию) | ежегодно, 2018-2022 годы | в рамках бюджетной программы 021 "Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана" | РБ |
| 4 | Разработка и выпуск учебно-методических пособий для зарубежных этнических казахов, а также их размещение на интернет-ресурсах | Учебно-методические пособия | МКС, МИД, ВАК (по согласованию) | декабрь, 2018-2022 годы | в рамках бюджетной программы 021 "Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана", 2018-2020 годы - по 6400 тыс. тенге;  2021 год - 6400 тыс. тенге\*;  2022 год - 6400 тыс. тенге\*. | РБ |
| 5 | Принятие мер по законодательному обеспечению привлечения детей казахской диаспоры за рубежом в образовательные и познавательные лагеря в Казахстане во время каникул | информация в МКС | МОН, МИД, МКС, ВАК (по согласованию), акиматы областей, городов Астаны и Алматы | ноябрь, 2019-2021 годы | не требуется |  |
| 6 | Обеспечение квотами представителей казахской диаспоры за рубежом для получения высшего образования в Республике Казахстан | квота для представителей казахской диаспоры за рубежом | МОН, акиматы областей, городов Астаны и Алматы, ВАК (по согласованию) | ежегодно, 2018-2022 годы | в пределах предусмотренного объема государственного образовательного заказа по подготовке кадров с высшим образованием | РБ |
| 7 | В целях сохранения культурных, литературных и духовных ценностей казахского народа ознакомление этнических казахов, проживающих за рубежом, с достопримечательностями Казахстана, с проектами многофункциональной виртуальной карты "Сакральная география Казахстана общенационального значения", онлайн-энциклопедией "Абай әлемі", мультимедийным проектом "Qazaqstan 3D", мобильными приложениями "Жеті қазына" через посольство Республики Казахстан | план | МИД, ВАК (по согласованию), КФ ФРГЯ (по согласованию), НАО "Фонд Отандастар" (по согласованию) | ежегодно, 2018-2022 годы | не требуется |  |
| 2. Создание условий для культурно-гуманитарных связей с казахской диаспорой, проживающей за рубежом | | | | | | |
| 8 | Проработка вопроса о создании казахских культурных центров за рубежом | отчет в Администрацию Президента Республики Казахстан | МКС, МИД | декабрь 2019 года | не требуется |  |
| 9 | Обеспечение казахских культурных центров и объединений за рубежом казахской национальной одеждой, национальными музыкальными инструментами, национальными изделиями | план | ВАК (по согласованию), НАО "Фонд Отандастар" (по согласованию), акиматы областей, городов Астаны и Алматы | ежегодно, 2018-2022 годы | за счет благотворительности и спонсорских средств |  |
| 10 | Приглашение представителей казахской диаспоры за рубежом на мероприятия (фестивали, вечера поэзии, конкурсы поэтов, дни казахского кино), проводимые в рамках культурного сотрудничества с зарубежными странами | фестивали, вечера поэзии, конкурсы поэтов, дни казахского кино | МКС, МИД, ВАК (по согласованию) | ежегодно, 2018-2022 годы | не требуется |  |
| 11 | Проведение малого курылтая казахов по вопросам взаимодействия с казахской диаспорой, проживающей за рубежом | малый курултай | МКС, МИД, ВАК (по согласованию) | ежегодно, 2018-2022 годы | в рамках бюджетной программы 021 "Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана", 2018-2020 годы - по 8987 тыс. тенге;  2021 год-8987 тыс. тенге\*;  2022 год - 8987 тыс. тенге\*. | РБ |
| 12 | Проведение международного фестиваля искусств с участием соотечественников, проживающих за рубежом | Международный фестиваль искусств | МКС, МИД, ВАК (по согласованию) | ежегодно, 2018-2022 годы | 2018 год-12947 тыс. тенге;  2019 год-12947 тыс. тенге\*;  2020 год-12947 тыс. тенге\*;  2021 год-12947 тыс. тенге\*;  2022 год -12947 тыс. тенге\*. | РБ |
| 13 | Проведение мероприятий в целях ознакомления этнических казахов, проживающих за рубежом, с сакральными местами Казахстана: посещение сакральных мест; семинар-тренинг на тему сохранение духовных ценностей казахов и традиций; презентация онлайн-курсов по обучению казахскому языку | посещение сакральных мест, семинары- тренинги, презентации | МКС, МИД, ВАК (по согласованию), КФ ФРГЯ (по согласованию) | ежегодно, 2018-2022 годы | 2018 год-7143 тыс. тенге;  2019 год-7143 тыс. тенге\*;  2020 год-7143 тыс. тенге\*;  2021 год-7143 тыс. тенге\*;  2022 год-7143 тыс. тенге\*. | РБ |
| 14 | Разработка и выпуск информационно-справочных материалов в целях ознакомления с сакральными местами Казахстана | Информационно-справочные материалы | МКС | ежегодно, 2018-2022 годы | программы 021 "Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана", 2018-2020 годы- по 11420 тыс. тенге;  2021 год-11420 тыс. тенге\*;  2022 год-11420 тыс. тенге\*. | РБ |
| 15 | Проведение социологических исследований по вопросам соотечественников, проживающих за рубежом | отчет о результатах социологических исследований | МКС, ВАК (по согласованию) | ежегодно, 2018-2022 годы | в рамках бюджетной программы 001 "Формирование государственной политики в сфере культуры, спорта и туристской деятельности", 2018-2020 годы- по 1980 тыс. тенге;  2021 год-1980 тыс. тенге\*;  2022 год-1980 тыс. тенге\*. | РБ |
| 3. Информационно-координационное обеспечение связи с казахской диаспорой, проживающей за рубежом | | | | | | |
| 16 | Создание цикла фильмов "Алыстағы ағайын" об известных казахах за рубежом | цикл фильмов | МКС, ВАК (по согласованию) | ежегодно, 2018-2022 годы | 2018 год - 58654 тыс. тенге;  2019 год - 58 654 тыс. тенге\*;  2020 год - 58654 тыс. тенге\*;  2021 год - 58654 тыс. тенге\*;  2022 год-58654 тыс. тенге\*. | РБ |
| 17 | Создание и организация показа серии роликов об истории, культуре и традициях казахского народа | серия роликов | МИК, ВАК (по согласованию) | ежегодно, 2018-2022 годы | в рамках бюджетной программы 003 "Проведение государственной информационной политики" | РБ |
| 18 | Организация показа государственных телеканалов на территории сопредельных стран, преимущественно в местах тесного расположения казахской диаспоры | отчет в Администрацию Президента Республики Казахстан | МИК, МИД, ВАК (по согласованию), акиматы областей, городов Астаны и Алматы | ежегодно, 2018-2022 годы | в рамках бюджетной программы 003 "Проведение государственной информационной политики" | РБ |
| 19 | Организация освещения жизни и деятельности казахов за рубежом, а также казахов, переехавших в Казахстан в рамках действующих программ, на телеканале "Казахстан", открытие специальной рубрики в газетах "Егемен Қазақстан", "Казахстанская правда" | телепрограмма, рубрика | МИК | ежегодно, 2018-2022 годы | в рамках бюджетной программы 003 "Проведение государственной информационной политики" | РБ |
| 20 | Обеспечение публикаций в казахстанских средствах массовой информации, содержащих сведения о казахской диаспоре в зарубежных странах | статья, аналитические материалы | МИК, МИД, ВАК (по согласованию) | ежегодно, 2018-2022 годы | в рамках бюджетной программы 003 "Проведение государственной информационной политики" | РБ |
| 21 | Организация съемок документального сериала "Қиырдағы қазақтар" | Документальный фильм | МИК, АО "Казконтент" (по согласованию) | 2018 год | за счет благотворительности и спонсорских средств |  |
| 22 | Выпуск и издание международного общественно- политического, литературнохудожественного альманаха "Туған тіл" лля казахской диаспоры за рубежом | Международный общественно-политический, литературно-художественный альманах "Туған тіл" | МКС, ВАК (по согласованию) | ежеквартально, 2018-2022 годы | в рамках бюджетной программы 021 "Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана", 2018-2020 годы - по 5738 тыс. тенге;  2021 год-5738 тыс. тенге\*;  2022 год-5738 | РБ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Привлечение этнических казахов за рубежом в телепроект по развитию государственного языка | телепроект | МКС | ежегодно, 2018-2022 годы| | в рамках бюджетной программы 021 "Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана", 2018-2020 годы - по 104936 тыс. тенге;  2021 год - 104936 тыс. тенге\*;  2022 год - 104936 тыс. тенге\*. | РБ |
| 4. Активизация работы ВАК *для* поддержки казахской диаспоры за рубежом и **вернувшихся** **на родину к**азахов | | | | | | |
| 24 | Рассмотрение механизмов по созданию условий для развития бизнеса на территории Казахстана для казахов, проживающих за рубежом | отчет в Администрацию Президента Республики Казахстан | МНЭ (свод), МИД, МТСЗН, МСХ, МВД, ВАК (по согласованию), НПП "Атамекен" (по согласованию) | ежегодно, 2018-2022 годы | не требуется |  |
| 25 | Оказание содействия в создании филиалов ВАК, особенно в городах республиканского и областного значения | филиалы ВАК в регионах | ВАК (по согласованию), акиматы областей, городов Астаны и Алматы | ежегодно, 2018-2019 годы | не требуется |  |
| 26 | Поощрение физических и юридических лиц за вклад в работу по поддержке казахской диаспоры за рубежом | план | ВАК (по согласованию), НАО "Фонд Отандастар" (по согласованию), НПП "Атамекен" (по согласованию) | ежегодно, 2018-2022 годы | за счет благотворительности и спонсорских средств |  |
| 27 | Обеспечение функционирования интернет-ресурсов ВАК и НАО "Фонд Отандастар" | создание и сопровождение интернет-ресурсов | ВАК (по согласованию), НАО "Фонд Отандастар" (по согласованию) | ежегодно, 2018-2022 годы | за счет благотворительности и спонсорских средств |  |
| 28 | Рассмотрение механизма работы и источников финансирования НАО "Фонд Отандастар". а также возможности внесения вклада в него казахстанских бизнесменов | отчет в Администрацию Президента Республики Казахстан | ВАК (по согласованию), НПП "Атамекен" (по согласованию), НАО "Фонд Отандастар" (по согласованию), акиматы областей- городов Астаны и Алматы | ежегодно, 2018-2022 годы | не требуется |  |
| 29 | Координация и регулирование работ по прохождению в члены ВАК в целях модернизации ее работы | отчет в Администрацию Президента Республики Казахстан | ВАК (по согласованию), акиматы областей, городов Астаны и Алматы | ежегодно, 2018-2022 годы | не требуется |  |

      Примечание:

*\**- Объем финансирования Плана мероприятий будет уточняться при формировании и уточнении республиканского бюджета на соответствующий финансовый год в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      Расшифровка аббревиатур:

      МИК                   - Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан

      МСХ                   - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

      МОН                   - Министерство образования и науки Республики Казахстан

      МТСЗН             - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

      МКС                   - Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

      МИД                   - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

      МНЭ                   - Министерство национальной экономики Республики Казахстан

      МВД                   - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

      НПП "Атамекен"       - Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен"

      АО "Казконтент"       - акционерное общество "Казконтент"

      ВАК                   - Всемирная ассоциация казахов

      КФ ФРГЯ             - корпоративный фонд "Фонд развития государственного языка"

      НАО "Фонд             - некоммерческое акционерное общество "Фонд Отандастар"

      Отандастар"

      РБ                   - республиканский бюджет

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан