

**Об утверждении Дорожной карты по обеспечению занятости и социализации молодежи NEET в возрасте от 18 до 29 лет, в том числе выпускников 2018 года**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 сентября 2018 года № 583

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту по обеспечению занятости и социализации молодежи NEET в возрасте от 18 до 29 лет, в том числе выпускников 2018 года (далее – Дорожная карта).

      2. Центральным государственным органам, акиматам областей, городов Астаны, Алматы и Шымкент, ответственным за исполнение Дорожной карты:

      1) принять необходимые меры по реализации Дорожной карты;

      2) один раз в год, не позднее 20 декабря, представлять информацию о ходе реализации Дорожной карты в Министерство общественного развития Республики Казахстан.

      3. Министерству общественного развития Республики Казахстан не позднее 20 января, следующего за отчетным годом, обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан сводной информации о ходе реализации Дорожной карты.

      4. Контроль за реализацией настоящего постановления возложить на Министерство общественного развития Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр* *Республики Казахстан* | *Б. Сагинтаев* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 сентября 2018 года № 583 |

**Дорожная карта**  
**по обеспечению занятости и социализации молодежи**  
**NEET в возрасте от 18 до 29 лет, в том числе выпускников 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование** **мероприятия** | **Форма завершения** | **Ответственные за исполнение (реализацию)** | **Сроки** **представления информации** | **Необходимые объемы и источник финансирования** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проведение анализа эффективности проекта "Түлектер тақтасы" и внесение предложений по повышению информативности и практической значимости данного проекта, расширению территориального охвата | аналитическая информация | МОР, МОН, МТСЗН,  акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкент | до 1 ноября  2018 года | не требуются |
| 2 | Проработка вопроса по созданию во всех школах страны консультативных центров для молодежи по выбору профессии путем открытия кабинетов профориентации | информация в МОР | акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкент, МОН, МТСЗН | до 1 января  2019 года | не требуются |
| 3 | Формирование обзора перспективных и невостребованных специальностей (профессий будущего) и его популяризация | информация в МОР | МТСЗН, МНЭ, акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкент, НПП "Атамекен" (по согласованию) | до 1 января  2019 года | не требуются |
| 4 | Проработка с ведущими предприятиями регионов вопросов по обеспечению прохождения студентами колледжей и ВУЗов производственной практики и стажировок, их последующего трудоустройства и закреплению на базе предприятий, в том числе выпускниками проекта "Мәңгілік ел жастары – индустрияға!" - "Серпін" в регионах в рамках дуального обучения | информация в МОН | акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкент, МТСЗН | раз в полугодие | не требуется |
| 5 | Повышение эффективности дуального обучения | информация в МОН | акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкент, НПП "Атамекен" (по согласованию) | раз в полугодие | не требуется |
| 6 | Изучение вопроса по созданию центров компетенции при колледжах с учетом подготовки инженерных кадров, в том числе в области информационных и цифровых технологий с целью привлечения молодежи в систему ТиПО | информация в МОН | акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкент, МТСЗН, МИК, НПП "Атамекен" (по согласованию) | до 1 января  2019 года | за счет местного бюджета |
| 7 | Проработка вопроса по развитию института наставничества во всех сферах деятельности (курирование молодых специалистов без опыта работы) | информация в МОР | акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкент, МОН, МТСЗН | до 1 января  2019 года | не требуются |
| 8 | Изучение вопроса по привлечению молодежи в ряды территориальных войск | информация в МОР | МО, МОН, МОР, акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкент | до 15 января  2019 года | не требуются |
| 9 | Проработка вопроса по формированию карты спроса и предложений на молодежном рынке труда центрами занятости населения | информация в МТСЗН | акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкент | раз в полугодие | не требуются |
| 10 | Организация ярмарок вакансий совместно с потенциальными работодателями на системной основе | информация в МОР | МТСЗН, МОН,  акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкент | раз в полугодие | не требуются |
| 11 | Введение государственного грантового финансирования молодежных проектов при условии предоставления бизнес-плана (по опыту Всемирного Банка) | Грантовые проекты | МОР, акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкент | до 1 января 2019 года | РБ  003 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" |
| 12 | Заслушивание отчетов ответственных государственных органов на заседании Совета по молодежной политике при Президенте Республики Казахстан | информация в МОР | ЦГО,  акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкент | раз в полугодие | не требуются |
| 13 | Ежеквартальное заслушивание отчетов ответственных государственных органов на заседаниях советов по делам молодежи при акиматах областей, городов Астана, Алматы и Шымкент | информация в МОР | акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкент | ежеквартально | не требуются |
| 14 | Формирование рабочих групп для изучения ситуации в молодежной среде категории NEET | отчет  МОР | МОР | 1 квартал  2019 года | РБ 001 "Формирование государственной политики в сфере общественного развития" |
| 15 | Проведение акцентированной адресной работы по призыву на срочную воинскую службу лиц, вошедших в базу данных молодежи NEET и выпускников, не поступивших в ТиПО и высшие учебные заведения | информация в МОР | МО, МОН, акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкент | до 15 января  2019 года | не требуются |
| 16 | Проведение мероприятий для самозанятой молодежи и категории NEET, таких как дүйсенбілік футбол, консультативные центры на базарах и т.д. (по опыту г. Алматы) | информация в МОР | Акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкент | Постоянно | не требуются |
| 17 | Изучение вопроса о создании молодежных жилищных кооперативов | Информация в МОР | МИР,  акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкент | до 1 декабря  2018 года | не требуются |
| 18 | Оказание системной психологической, информационной и консультативной помощи молодежи категории NEET в социальных службах | информация в МОР | акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкент, МТСЗН, МОН | до 1 ноября  2018 года | не требуются |
| 19 | Широкое вовлечение молодежных ресурсных центров в работу по информированию молодежи о программах занятости и обучения, формированию базы данных молодежи NEET в возрасте от 18 до 29 лет, в том числе выпускников 2018 года | информация в МОР | акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкент, МОН, МТСЗН | до 1 марта  2019 года | не требуются |
| 20 | Социализация молодежи через проект "Jas.Qz". Запуск пилотного проекта в Западно-Казахстанской области | Реализация проекта | МОР, акимат ЗКО | До 1 декабря 2018 года | РБ  003 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" |
| 21 | Проведение системной работы по адаптации, профессиональной подготовке и повышению квалификации сельской молодежи и молодежи категории NEET в молодежных ресурсных центрах | информация в МОР | акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкент, МТСЗН | 1 квартал  2019 года | не требуются |
| 22 | Обустройство спортивных площадок, Workout-площадок в зоне ближайшей досягаемости жителей (рядом с базарами, вокзалами и т.д.) | информация в МОР | акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкент | до 1 ноября  2019 года | в рамках ГЧП |
| 23 | Рассмотрение возможности разработки региональных жилищных программ совместно с АО "Жилстройсбербанк" (по примеру программы "Алматы жастары") | информация в МИР | акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкент | до 1 января  2019 года | не требуются |
| 24 | Активизация деятельности НПО, ориентированных на решение проблем молодых матерей-одиночек, через гранты и государственный социальный заказ | Реализация проектов | МОР, МТСЗН,  акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкент | до 1 ноября  2018 года | РБ 004 "Обеспечение, укрепление взаимоотношений институтов гражданского общества и государства" |
| 25 | Организация системы учета молодежи категории NEET в рамках АИС "Рынок труда" | Информация в МОР | МТСЗН, акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкент | до 1 января  2019 года | РБ 056 "Оказание услуг по информационному аналитическому обеспечению социальной трудовой сферы, модернизация политики занятости",  РБ 068 "Реализация Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства" |
| 26 | Формирование базы данных выпускников школ 2018 года, непоступивших в ВУЗы и непризваных на срочную воинскую службу в рамках национальной образовательной базы данных | информация в МОР | МОН, МТСЗН, МО, акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкент | до 15 января  2019 года | РБ 099 "Обеспечение доступности качественного школьного образования" |
| 27 | Классификация лиц, вошедших в базу незанятой молодежи, по категориям:   молодежь без специального/профессионального образования, не имеющая возможность продолжить обучение (нет возможности оплатить обучение);   молодежь с образованием или без образования, активно занимается поисками работы, готова выполнять работу, которая не требует специального образования, высокой квалификации, в том числе сельская молодежь, которая вынуждена помогать по домашнему хозяйству (самозанятые);   молодежь с ограниченными (физическими) возможностями;  молодые женщины, находящиеся в декретном отпуске. | информация в МОР | МОР, МТСЗН, МОН, МНЭ, МО,  акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкент | до 1 ноября  2018 года | не требуются |
| 28 | Проведение научно-исследовательских и мониторинговых мероприятий по совершенствованию законодательства в сфере государственной молодежной политики | Аналитическая информация | МОР | 1 квартал  2019 года | не требуются |
| 29 | Формирование правильного представления о труде и работе по профессии через социальные ролики и другие каналы информации | информация в МОР | акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкент | до 1 ноября  2018 года | не требуются |
| 30 | Проведение общественных слушаний по вопросу занятости и трудоустройства молодежи | Проведение общественных слушаний | МОР, МТСЗН, МОН, акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкент | Ежегодно | не требуются |

**Примечание** (расшифровка аббревиатур):

      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

      МО - Министерство обороны Республики Казахстан

      МНЭ - Министерство национальной экономики Республики Казахстан

      МИК - Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан

      МИР - Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

      МОР - Министерство общественного развития Республики Казахстан

      МТЗСН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

      ЦГО - центральные государственные органы

      НПП "Атамекен" - Национальная палата предпринимателей "Атамекен"

      ГЧП - государственно-частное партнерство

      ТиПО - техническое и профессиональное образование

      НПО – неправительственные организации

      АИС – автоматизированная информационная система

      \*"NEET" - англ. Not in Education, Employment or Training

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан