

**О проекте Указа Президента Республики Казахстан "О мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 5 октября 2018 года "Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни"**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 октября 2018 года № 633.

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      внести на рассмотрение Президента Республики Казахстан проект Указа Президента Республики Казахстан "О мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 5 октября 2018 года "Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни".

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр**Республики Казахстан*
 |
*Б. Сагинтаев*
 |

 **О мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 5 октября 2018 года "Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни"**

      В целях реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 5 октября 2018 года "Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни" **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

      1. Утвердить прилагаемый Общенациональный план мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 5 октября 2018 года "Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни" (далее - Общенациональный план).

      2. Правительству Республики Казахстан:

      1) обеспечить неукоснительное и своевременное исполнение мероприятий Общенационального плана, а также проведение на системной основе информационно-разъяснительной работы по положениям Послания Главы государства народу Казахстана от 5 октября 2018 года "Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни";

      2) до 25 января года, следующего за отчетным годом, представлять в Администрацию Президента Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Общенационального плана.

      3. Первым руководителям государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, центральных и местных исполнительных органов, других государственных органов обеспечить неукоснительное и своевременное исполнение мероприятий Общенационального плана.

      4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

      5. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Президент**Республики Казахстан*
 |
*Н. Назарбаев*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | УТВЕРЖДЕНУказом ПрезидентаРеспублики Казахстанот 11 октября 2018 года № 633 |

 **ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 5 октября 2018 года "Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
№
п/п |
Наименование мероприятия |
Форма завершения |
Ответственные исполнители |
Срок исполнения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
I. Рост доходов населения |
|
1. |
Внесение в законодательство изменений и дополнений, направленных на: повышение размера минимальной заработной платы с 1 января 2019 года в 1,5 раза (в размере 42 500 тенге);
исключение привязки минимальной заработной платы к величине прожиточного минимума |
Закон Республики Казахстан |
Правительство |
декабрь 2018 года |
|
2. |
Увеличение с 1 января 2019 года заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в связи с изменением размера минимальной заработной платы |
Постановление Правительства Республики Казахстан |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы и Шымкента, областей |
декабрь 2018 года |
|
3. |
Проведение работы с крупными компаниями в части повышения заработной платы низкооплачиваемым работникам |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы и Шымкента, областей, НПП "Атамекен" (по согласованию), партия "Нұр Отан" (по согласованию) |
январь 2019 года |
|
4. |
Внесение изменений и дополнений в Государственную программу поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса- 2020", предусматривающих ее продление до 2025 года и дополнительное финансирование не менее 30 миллиардов тенге ежегодно |
постановление Правительства Республики Казахстан |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы и Шымкента, областей, АО "НУХ "Байтерек" (по согласованию), НПП "Атамекен" (по согласованию) |
август 2019 года |
|
5. |
Принятие комплекса оперативных мер, направленных на недопущение необоснованного повышения тарифов, обеспечение контроля и прозрачности использования средств потребителей субъектами естественных монополий и жилищно-коммунального хозяйства |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы и Шымкента, областей |
декабрь 2018 года |
|
6. |
Внесение изменений и дополнений в законодательство о естественных монополиях, предусматривающих обеспечение:прозрачности механизма тарифообразования и использования средств субъектами естественных монополий с недопущением возможностей необъективного роста тарифов для потребителей;мониторинга и контроля исполнения инвестиционных обязательств субъектами естественных монополий |
Закон Республики Казахстан |
МНЭ |
декабрь 2018 года |
|
7. |
Внесение изменений и дополнений в законодательство по вопросам жилищно- коммунального хозяйства, предусматривающих обеспечение прозрачности механизма использования средств потребителей коммунальных услуг |
Закон Республики Казахстан |
МИР |
май 2019 года |
|
8. |
Внесение предложений по реформированию работы антимонопольного органа с усилением функции по защите конкуренции, в том числе в части:недопущения ценовых сговоров крупных игроков на товарных рынках и рынках услуг;
исключения из цепочки "производитель- потребитель" излишних посредников;
борьбы с ограничениями входа на рынки новых игроков и др. |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство |
декабрь 2018 года |
|
9. |
1. Реорганизация Службы экономических расследований.
2. Проведение комплекса мер по обновлению кадрового состава с упором на квалифицированные кадры в сфере экономики, финансов и др. |
Закон Республики Казахстан
информация в Администрацию Президента |
Правительство |
декабрь 2018 года
июль 2019 года |
|
10 |
Утверждение комплекса мер по сокращению теневого оборота в экономике как минимум на 40% за 3 года, включая поощрение бизнеса к использованию безналичного расчета |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, НБ, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
декабрь 2018 года |
|
11. |
Завершение интеграции информационных систем налоговых и таможенных органов и др. |
информация в Администрацию Президента |
Правительство |
декабрь 2020 года |
|
12. |
Проведение с 1 января 2019 года налоговой амнистии для субъектов малого и среднего бизнеса по списанию пени и штрафов при условии уплаты основной суммы налога |
Закон Республики Казахстан |
Правительство, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
декабрь 2018 года |
|
13. |
Переход к экспортоориентированной индустриализации, включая меры по:
усилению проактивной торговой политики, отстаиванию интересов отечественных товаропроизводителей;
акцентированной поддержке казахстанских экспортеров на региональных и мировых рынках;
усилению поддержки отечественных производителей товаров народного потребления с упором на освоение широко импортируемой в Казахстан продукции;
проведению инвентаризации инструментов господдержки и институтов развития, которые их предоставляют;
выделению дополнительно 500 миллиардов тенге на поддержку обрабатывающей промышленности и несырьевого экспорта в течение следующих 3 лет |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
декабрь 2018 года,
апрель 2019 года |
|
14. |
Утверждение Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан до 2025 года |
постановление Правительства Республики Казахстан |
МИР |
декабрь 2019 года |
|
15. |
Внесение предложений по реализации проекта по прокладке оптико-волоконной связи из Китая в Европу через Каспийское море |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство |
март 2019 года |
|
16. |
Обеспечение долгосрочной тенговой ликвидности в размере не менее 600 миллиардов тенге для решения задачи доступного кредитования приоритетных проектов с определением механизма ее предоставления |
информация в Администрацию Президента |
НБ, Правительство, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
июль 2019 года |
|
17. |
Обеспечение контроля за целевым использованием выделяемой долгосрочной тенговой ликвидности банками и предприятиями |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, НБ |
июль, декабрь 2019-2020 годов |
|
18. |
Создание Фонда прямых инвестиций в несырьевой сектор, осуществляющего деятельность на принципе соинвестирования с иностранными инвесторами для реализации крупных и прорывных проектов |
постановление Правительства Республики Казахстан |
Правительство |
февраль 2019 года |
|
19. |
Разработка и принятие Государственной программы развития туристской отрасли Республики Казахстан на 2019-2025 годы |
постановление Правительства Республики Казахстан |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы и Шымкента, областей, НПП "Атамекен" (по согласованию), АО "НК "Kazakh tourizm" (по согласованию) |
февраль 2019 года |
|
20. |
Реализация в рамках Государственной программы развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017-2021 годы мер по масштабному привлечению современных агротехнологий в страну, направленных на:
использование лучшего опыта управления и внедрения гибких и удобных стандартов;
привлечение авторитетных зарубежных специалистов;
выстраивание системы массового обучения сельских предпринимателей новым навыкам ведения бизнеса;
развитие партнерства с ведущими аграрными вузами мира;
выделение дополнительно не менее 100 миллиардов тенге ежегодно в течение 3 лет на поддержку агропромышленного комплекса |
информация в Администрацию Президента |
МСХ, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
декабрь 2018 года, июль, декабрь 2019-2021 годов |
|
21. |
Разработка совместно с АОО "Назарбаев Университет" специальных программ с определением конкретных проектов по направлениям "экономика будущего" (альтернативная энергетика, новые материалы, биомедицина, большие данные, интернет вещей, искусственный интеллект, блокчейн и другие) |
постановление Правительства Республики Казахстан |
Правительство, АОО "Назарбаев Университет" (по согласованию), КНБ |
июль 2019 года |
|
22. |
Создание на базе АОО "Назарбаев Университет" научно-исследовательского института по разработке технологий искусственного интеллекта |
решение Попечительского Совета АОО "Назарбаев Университет" |
Правительство, АОО "Назарбаев Университет" (по согласованию) |
июль 2019 года |
|
23. |
Разработка и утверждение плана совместных действий по обеспечению макроэкономической стабильности, включая меры по:
реальному оздоровлению финансового сектора и предприятий-заемщиков;
проведению эффективной комплексной антиинфляционной политики;
обеспечению реальной доступности долгосрочных тенговых кредитов для предприятий обрабатывающего сектора и малого и среднего бизнеса |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, НБ, АО "ФНБ "Самрук- Казына" (по согласованию), АО "НУХ "Байтерек" (по согласованию), АО "НУХ "КазАгро" (по согласованию), НПП "Атамекен" (по согласованию) |
январь 2019 года |
|
24. |
Обеспечение повышения эффективности управления пенсионными активами и средствами системы социального страхования |
информация в Администрацию Президента |
НБ, Правительство |
январь 2019 года |
|
25. |
Принятие мер по развитию финансовых рынков (рынок ценных бумаг, страхование и т.д.) |
информация в Администрацию Президента |
НБ, Правительство, АО "Администрация "МФЦА" (по согласованию), АО "КФБ "KASE" (по согласованию) |
январь 2019 года |
|
26. |
Внесение изменений и дополнений в План совместных действий Правительства Республики Казахстан и Национального Банка Республики Казахстан по созданию и развитию Международного финансового центра "Астана" на долгосрочную перспективу, направленных на активизацию использования инфраструктуры и инструментов площадки центра для обеспечения бизнеса иностранными инвестициями и доступом к рынкам капитала, а также юрисдикции Суда центра, Международного арбитражного центра |
постановление Правительства Республики Казахстан |
Правительство, НБ, АО "Администрация "МФЦА" (по согласованию), АО "ФНБ "Самрук- Казына" (по согласованию), АО "НУХ "Байтерек" (по согласованию), АО "НУХ "КазАгро" (по согласованию) |
январь 2019 года |
|
27. |
Внесение поправок в Конституционный закон о Международном финансовом центре "Астана", позволяющих обеспечить быстрое становление и развитие центра как основной финансовой платформы страны и использование его юрисдикции для привлечения и защиты инвестиций |
Конституционный закон |
Правительство, НБ (по согласованию), ВС, АО "Администрация "МФЦА" (по согласованию) |
июнь 2019 года |
|
28. |
Повышение порогового значения ущерба, влекущего уголовную ответственность, по налоговым нарушениям до 50 тысяч МРП с увеличением штрафов за их совершение |
Закон Республики Казахстан |
ГП, Правительство, АДГСПК |
декабрь 2018 года |
|
II. Повышение качества жизни |
|
29. |
Внесение изменений в государственные программы развития образования и науки и развития здравоохранения, предусматривающих доведение в течение 5 лет расходов на образование, науку и здравоохранение до 10% от ВВП к 2024 году |
постановления Правительства Республики Казахстан |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы и Шымкента, областей |
март 2019 года |
|
30. |
Разработка и утверждение Дорожной карты, предусматривающей меры по повышению качества дошкольного образования, в том числе внедрение единых квалификационных требований, национального квалификационного теста и пересмотр системы оплаты труда воспитателей и других работников дошкольных организаций |
приказ МОН |
МОН, акимы городов Астаны, Алматы и Шымкента, областей |
декабрь 2018 года |
|
31. |
Продолжение работы по внедрению в государственных школах системы и методики обучения Назарбаев интеллектуальных школ в рамках перехода на обновленное содержание среднего образования |
информация в Администрацию Президента |
МОН, акимы городов Астаны, Алматы и Шымкента, областей |
декабрь 2018-2020 годов |
|
32. |
Поэтапная трансформация системы оценки знаний на международные стандарты (PISA, SAT, AST и другие) |
информация в Администрацию Президента |
МОН |
декабрь 2020-2022 годов |
|
33. |
Внедрение в среднем образовании системы диагностики и определения профессиональной ориентации детей на наиболее востребованные специальности |
приказ МОН |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы и Шымкента, областей |
декабрь 2019 года |
|
34. |
Внесение изменений и дополнений в законодательство по снижению нагрузки на ученика и учителя |
Закон Республики Казахстан |
МОН |
июнь 2019 года |
|
35. |
1. Разработка стандартов и требований к оснащению организаций дошкольного и среднего образования системами видеонаблюдения. |
совместный приказ МВД, МОН |
Правительство |
февраль 2019 года |
|
 |
2. Обеспечение к 1 сентября 2020 года 100% организаций дошкольного и среднего образования системами видеонаблюдения |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы и Шымкента, областей |
август 2020 года |
|
36. |
Усиление работы школьных психологов, включая меры по организации курсов повышения квалификации, внедрению Национального квалификационного теста и установлению категории с увеличением заработной платы |
постановление Правительства Республики Казахстан, приказ МОН |
МОН, акимы городов Астаны, Алматы и Шымкента, областей |
май 2019 года |
|
37. |
Определение перечня школ в регионах, испытывающих наибольший дефицит ученических мест и проблемы с трехсменными и аварийными школами, с выделением на их строительство дополнительно из республиканского бюджета на 2019-2021 годы 50 миллиардов тенге |
совместный приказ МОН и МНЭ |
Правительство акимы городов Астаны, Алматы и Шымкента, областей |
февраль 2019 года |
|
38. |
Принятие Закона Республики Казахстан "О статусе педагога" |
Закон Республики Казахстан |
МОН, заинтересованные государственные органы |
июнь 2019 года |
|
З9. |
Продолжение на системной основе работы по укрупнению вузов и отзыву приложений к их лицензиям на основании рейтинга занятости и трудоустройства выпускников в разрезе специальностей |
информация в Администрацию Президента |
МОН, HПП "Атамекен" (по согласованию) |
декабрь 2019-2021 годов |
|
40. |
Развитие партнерства казахстанских вузов с ведущими университетами мира с привлечением иностранных специалистов в качестве топ-менеджеров по опыту АОО "Назарбаев Университет" |
информация в Администрацию Президента |
Правительство |
декабрь 2019 года |
|
41. |
Создание нового регионального вуза по примеру АОО "Назарбаев Университет" на базе имеющейся образовательной инфраструктуры |
постановление Правительства Республики Казахстан |
Правительство |
август 2019 года |
|
42. |
Разработка и реализация комплекса мер по повышению доступности первичной медико- санитарной помощи в разрезе регионов |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы и Шымкента, областей |
февраль 2019 года, июль, декабрь 2019-2021 годов |
|
43. |
Поэтапное повышение с 1 января 2019 года заработной платы на 20% участковым медицинским работникам, внедрившим новые подходы управления заболеваниями, для стимулирования работников первичной медико-санитарной помощи |
приказ М3 |
М3, акимы городов Астаны, Алматы и Шымкента, областей |
декабрь 2018 года |
|
44. |
Переход с 1 января 2019 года на безбумажное, цифровое ведение медицинской документации в организациях здравоохранения с формированием к 2020 году электронных паспортов здоровья населения |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы и Шымкента, областей |
январь, декабрь 2019 года |
|
45. |
Строительство в г. Астане Национального научного онкологического центра |
информация в Администрацию Президента |
М3, аким города Астаны |
декабрь 2018 года, июль, декабрь 2019-2020 годов |
|
46. |
1. Определение перечня, сроков и источников финансирования для строительства 100 физкультурно-оздоровительных комплексов в населенных пунктах, наиболее остро нуждающихся в развитии инфраструктуры для занятия физкультурой и спортом. |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы и Шымкента, областей |
февраль 2019 года |
|
 |
2. Строительство 100 физкультурно- оздоровительных комплексов в населенных пунктах, наиболее остро нуждающихся в развитии инфраструктуры для занятия физкультурой и спортом |
информация в Администрацию Президента |
акимы городов Астаны, Алматы и Шымкента, областей |
июль, декабрь 2019-2021 годов |
|
47. |
1. Разработка комплекса мер по повышению эффективности использования имеющейся спортивной инфраструктуры, особенно при учебных заведениях. |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы и Шымкента, областей, партия "Нур Отан" (по согласованию) |
январь 2019 года |
|
 |
2. Внесение изменений в некоторые законодательные акты, позволяющие организациям среднего образования использовать доходы, полученные от сдачи в аренду имеющихся спортивных сооружений, для собственного развития |
Закон Республики Казахстан |
Правительство |
декабрь 2018 года |
|
48. |
Выработка подходов по обеспечению доступности спортивных комплексов и сооружений для детей |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы и Шымкента, областей, партия "Нұр Отан" (по согласованию) |
ноябрь 2018 года |
|
49. |
Внесение предложений по созданию Комитета по контролю качества и безопасности товаров и услуг, обеспечению эффективной лабораторной базой и штатом квалифицированных специалистов |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство |
декабрь 2018 года |
|
50. |
Принятие мер по институциональному усилению и активному использованию потенциала общественных организаций по защите прав потребителей, включая расширение возможностей по проведению экспертиз качества и безопасности товаров и услуг, опубликованию перечня некачественной продукции и ее производителей и др. |
Закон Республики Казахстан |
Правительство, партия "Нұр Отан" (по согласованию), НПП "Атамекен" (по согласованию) |
октябрь 2019 года |
|
51. |
Выработка мер по обеспечению со стороны бизнес-сообщества надлежащего уровня качества и безопасности для потребителей и населения реализуемых товаров, работ и услуг (с учетом международного опыта) |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство, партия "Нұр Отан" (по согласованию), НПП "Атамекен" (по согласованию) |
декабрь 2018 года |
|
 | **III. Создание комфортной среды проживания** |
 |
|
52. |
Разработка системы региональных стандартов для различных населенных пунктов - от опорных сел до городов республиканского значения, включающей конкретные показатели перечня и доступности социальных благ и государственных услуг, обеспеченности транспортной, культурно-спортивной, деловой, производственной, цифровой инфраструктурой и др. |
совместный приказ центральных государственных органов |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы и Шымкента, областей, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
март 2019 года |
|
*53.* |
Выработка механизмов и запуск в регионах частичного субсидирования первоначальных взносов по льготной ипотеке в рамках Программы "7-20-25" из местного бюджета для квалифицированных педагогов, медиков, полицейских и других востребованных специалистов |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство, НБ, акимы городов Астаны, Алматы и Шымкента, областей, партия "Нұр Отан" (по согласованию) |
ноябрь 2018 года |
|
54. |
Повышение качества реализации Программы "7-20-25", в том числе за счет активизации участия банков в ее реализации и обеспечения широкой разъяснительной работы среди населения |
информация в Администрацию Президента |
НБ, акимы городов Астаны, Алматы и Шымкента, областей |
ноябрь 2018 года, июль 2019 года |
|
55. |
Внесение изменений и дополнений в законодательство в части увеличения размеров административных санкций за нарушение экологического законодательства, совершенствования механизма проведения экологических проверок, а также установления норматива направления средств, поступающих от платы за эмиссию в окружающую среду, на решение вопросов, связанных с улучшением экологической ситуации соответствующего региона |
Закон Республики Казахстан |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы и Шымкента, областей |
июнь, декабрь 2019 года |
|
56. |
Принятие комплекса мер по обустройству общественных пространств, парков, скверов и т.д., в том числе для занятий массовым спортом и физкультурой |
информация в Администрацию Президента |
МИР, акимы городов Астаны, Алматы и Шымкента, областей |
март 2019 года |
|
57. |
Разработка совместно с общественностью и реализация каждым регионом мер по решению наиболее остро стоящих экологических проблем, а также развитие систем экологического мониторинга со свободным онлайн-доступом |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы и Шымкента, областей, партия "Нұр Отан" (по согласованию) |
июль, декабрь 2019-2021 годов |
|
58. |
Разработка Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны до 2030 года, которая станет новой картой управляемой урбанизации страны |
проект Указа Президента Республики Казахстан |
МНЭ, акимы городов Астаны, Алматы и Шымкента, областей, НПП "Атамекен" (по согласованию), национальные управляющие холдинги, национальные компании, национальные холдинги |
август 2019 года |
|
59. |
Разработка и принятие Программы развития регионов до 2025 года |
постановление Правительства Республики Казахстан |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы и Шымкента, областей, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
ноябрь 2019 года |
|
60. |
Разработка Государственной программы инфраструктурного развития "Нұрлы жол" на 2020-2025 годы |
постановление Правительства Республики Казахстан |
МИР, акимы городов Астаны, Алматы и Шымкента, областей |
декабрь 2019 года |
|
61. |
Разработка Государственной программы жилищного строительства "Нұрлы жер" с интеграцией в нее вопросов тепло-, водоснабжения и водоотведения, модернизации жилищного фонда с учетом аспектов регионального развития, предусмотрев увеличение строительства в крупных городах арендного жилья для социально уязвимых слоев населения со сроком реализации до 2025 года |
постановление Правительства Республики Казахстан |
МИР, акимы городов Астаны, Алматы и Шымкента, областей |
декабрь 2019 года |
|
62. |
Принятие мер по созданию в населенных пунктах "безбарьерной среды" для лиц с ограниченными возможностями, в том числе по усилению общественного контроля за решением данного вопроса |
информация в Администрацию Президента |
МИР, МТСЗН, акимы городов Астаны, Алматы и Шымкента, областей, партия "Нұр Отан" (по согласованию), АНК (по согласованию) |
декабрь 2018-2020 годов |
|
63. |
Формирование перечня наиболее актуальных инфраструктурных проектов в регионах, оценка проектов и источников их финансирования |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы и Шымкента, областей, партия "Нұр Отан" (по согласованию) |
декабрь 2018 года |
|
64. |
Принятие по согласованию с Администрацией Президента Дорожной карты по модернизации органов внутренних дел, предусматривающей в том числе меры по:
оптимизации штатной численности Министерства внутренних дел Республики Казахстан и избавлению полиции от несвойственных функций с направлением высвобождающихся средств на повышение заработной платы полицейских, решение их жилищных и иных социальных вопросов;
утверждению нового стандарта полицейского;
изменению системы карьерного продвижения;
изменению подготовки и отбора кадров через полицейские академии;
проведению переаттестации сотрудников полиции; переводу работы полиции на сервисную модель с внедрением современных форматов работы с населением;
кардинальному изменению критериев оценки полиции с включением в их ключевые параметры уровня доверия со стороны общества и чувства безопасности у населения;
созданию комфортных условий для приема граждан по принципу центров обслуживания населения;
оптимизации системы ведомственного образования;
модернизации уголовно-исполнительной системы;
недопущению сотрудников полиции, непосредственно контактирующих с населением, к работе без видеорегистраторов с исключением возможности отключения записи или ее изъятия из соответствующих баз данных;
повышению эффективности системы внутренней безопасности с пресечением злоупотреблений и обеспечением защиты сотрудников, добросовестно выполняющих служебный долг |
постановление Правительства Республики Казахстан |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы и Шымкента, областей |
ноябрь 2018 года |
|
65. |
Выработка мер по совершенствованию системы правовой статистики, направленных на исключение условий, при которых правоохранительные органы ориентируются на достижение определенных статистических показателей в ущерб реальной борьбе с преступностью и охране общественного порядка |
предложения в Администрацию Президента |
ГП, МВД, АДГСПК, МФ, ВС |
декабрь 2018 года |
|
66. |
Совершенствование порядка отбора, подготовки и карьерного продвижения в правоохранительной службе |
проект Закона Республики Казахстан |
ГП, АДГСПК, МВД, МФ, МОН |
январь 2019 года |
|
67. |
Обеспечение городов системами мониторинга общественной безопасности |
информация в Администрацию Президента |
МВД, акимы городов Астаны, Алматы и Шымкента, областей |
июнь, декабрь 2019 года |
|
68. |
Принятие мер по снижению судебной нагрузки |
проект Закона Республики Казахстан |
ВС, ГП, МЮ, НБ, МФ, МНЭ |
октябрь 2018 года |
|
69. |
Разработка законопроекта, направленного:
на качественное развитие и обновление кадров судебной системы;
усиление гарантий независимости судей;
исключение неправомерного влияния на судей |
проект Закона Республики Казахстан |
ВСС, ВС |
ноябрь 2018 года |
|
70. |
Разработка законопроекта, направленного на внедрение современных форматов работы судов, сокращение излишних судебных процедур и издержек |
проект Закона Республики Казахстан |
ВС, ГП, МЮ, МИК, МНЭ, МФ |
декабрь 2018 года |
|
71. |
Выработка мер по совершенствованию деятельности Высшего Судебного Совета, в том числе по вопросам материально- технического обеспечения |
предложения в Администрацию Президента |
ВСС, Правительство |
ноябрь 2018 года |
|
72. |
Выработка мер по совершенствованию материально-технического обеспечения судов и судей |
предложения в Администрацию Президента |
ВС, ВСС, Правительство |
ноябрь 2018 года |
|
 | **IV. Государственный аппарат, ориентированный на потребности граждан** |
 |
|
73. |
Внедрение механизмов эффективной обратной связи государственных органов с населением |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, АДГСПК, ВС, акимы городов Астаны, Алматы и Шымкента, областей, партия "Нұр Отан" (по согласованию), АНК (по согласованию) |
февраль 2019 года |
|
74. |
Внедрение механизма централизованного контроля и ориентирование пресс-служб государственных органов на заблаговременное выявление потенциально резонансных фактов, их проверка и доведение до общества соответствующей информации, в том числе о предпринятых мерах в случае подтверждения данных фактов |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, АДГСПК, ВС, ГП, акимы городов Астаны, Алматы и Шымкента, областей |
февраль 2019 года |
|
75. |
Разработка механизма внедрения программы "Руководитель новой формации" и специальных курсов переподготовки при назначении на руководящие должности |
предложения в Администрацию Президента |
АДГСПК, заинтересованные государственные органы, Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан (по согласованию), АОО "Назарбаев Университет" (по согласованию) |
ноябрь 2018 года |
|
76. |
Внедрение механизма по привлечению на государственную службу профессионалов из частного сектора, в том числе имеющих опыт работы в лучших зарубежных компаниях или получивших образование в ведущих университетах мира |
Закон Республики Казахстан |
АДГСПК, Правительство |
декабрь 2019 года |
|
77. |
Контроль за обеспечением роста затрат на оплату труда государственных служащих в рамках внедрения государственными органами факторно-балльной шкалы исключительно за счет оптимизации и экономии средств, предусмотренных на обеспечение деятельности государственного органа, в том числе расходов подведомственных организаций, а также за определением конкретных показателей роста эффективности работы государственных органов |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы и Шымкента, областей |
декабрь 2018 года, июль, декабрь 2019 года |
|
78. |
Внесение предложений по внедрению эффективного механизма контроля за качеством ключевых показателей результативности, которые будут использоваться при бонусировании сотрудников, в целях недопущения формализма и уравниловки |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство, АДГСПК |
ноябрь 2018 года |
|
79. |
Внесение предложений по источникам финансирования перехода на новую модель оплаты труда для государственных органов, не имеющих возможности оптимизации и экономии своих бюджетов ввиду отсутствия или незначительности расходов, не связанных с базовым содержанием данных государственных органов |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство, АДГСПК |
декабрь 2018 года |
|
80. |
Принятие комплекса мер по усилению финансовой дисциплины и повышению эффективности использования бюджетных средств и активов государства, в том числе усилению экспертизы бюджетных заявок для отклонения неэффективных и нецелесообразных расходов, а также увязки выделения средств с анализом региональных диспропорций по основным показателям качества жизни, социальной, транспортной и инженерно-коммунальной инфраструктуры |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, СК |
декабрь 2018 года |
|
81. |
Создание Единой национальной базы данных о земельном фонде и объектах недвижимости в целях обеспечения прозрачности и полного доступа населения и бизнеса к информации |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы и Шымкента, областей |
июль 2019 года |
|
82. |
Проведение проверки применения земельного законодательства в части своевременного освоения и целевого использования земель |
информация в Администрацию Президента |
ГП |
июль 2019 года |
|
83. |
Принятие системных мер, стимулирующих землепользователей рационально и эффективно использовать земельные участки |
Закон Республики Казахстан |
Правительство, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
декабрь 2019 года |
|
84. |
Обеспечение перевода государственных услуг в электронный формат в 2019 году до 80%, а в 2020 году до 90% |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы и Шымкента, областей |
июнь, декабрь 2019-2020 годов |
|
85. |
Внесение изменений и дополнений в Закон "О государственных услугах" в целях оптимизации и автоматизации государственных услуг |
Закон Республики Казахстан |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы и Шымкента, областей |
апрель 2019 года |
|
86. |
Проработка вопроса повышения дисциплинарной ответственности первых руководителей при совершении коррупционных правонарушений их подчиненными |
предложения в Администрацию Президента |
АДГСПК, ГП, ВС, Правительство |
декабрь 2018 года |
|
87. |
Распространение опыта г. Астаны по реализации антикоррупционной стратегии в рамках проекта "Регионы, свободные от коррупции" |
информация в Администрацию Президента |
АДГСПК, заинтересованные государственные органы, акимы городов Астаны, Алматы и Шымкента, областей, партия "Нұр Отан" (по согласованию) |
декабрь 2019 года |
|
88. |
Принятие мер по:
установлению эффективного трудового распорядка дня государственных служащих, направленных на сокращение количества заседаний и совещаний, снижение документооборота, создание гибкого графика работы и др.;
строгому соблюдению трудового законодательства, в том числе прекращению задержки государственных служащих на рабочем месте после окончания рабочего дня, практики выхода сотрудников на работу в выходные дни |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, АДГСПК, акимы городов Астаны, Алматы и Шымкента, областей |
ноябрь 2018 года |
|
89. |
Усиление контроля за ходом реализации стратегических реформ через создание Национального комитета по модернизации при Президенте Республики Казахстан |
Указ Президента Республики Казахстан |
Администрация Президента Республики Казахстан |
октябрь 2018 года |
|
90. |
Разработка системы мониторинга реализации стратегических и программных документов, проведения институциональных реформ, включая определение конкретных индикаторов, утверждение дорожных карт и региональных планов, проведение регулярных опросов населения и бизнеса |
приказ Руководителя Администрации Президента, нормативные правовые акты центральных и местных государственных органов |
Администрация Президента Республики Казахстан |
декабрь 2018 года |
|
V. Эффективная внешняя политика |
|
91. |
Продвижение национальных интересов на принципах прагматизма, в том числе:
обеспечение ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря;
подведение итогов работы Республики Казахстан в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций в качестве непостоянного члена |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, МИД, заинтересованные государственные органы |
июнь, декабрь 2019-2020 годов |
|
VI. Сопричастность каждого казахстанца процессам преобразований в стране |
|
92. |
Наполнение Программы модернизации общественного сознания "Рухани жаңғыру" новым содержанием и направлениями |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы и Шымкента, областей, партия "Нұр Отан (по согласованию), АНК (по согласованию), HПП "Атамекен" (по согласованию) |
декабрь 2018 года |
|
93. |
Разработка проекта Указа Президента Республики Казахстан "О проведении Года молодежи" |
проект Указа Президента Республики Казахстан |
Правительство, партия . "Нұр Отан" (по согласованию) |
ноябрь 2018 года |
|
94. |
Разработка и утверждение по согласованию с Администрацией Президента Дорожной карты по проведению Года молодежи, в том числе предусматривающего создание широкой платформы социальных лифтов, которая будет включать полной комплекс мер поддержки всех категорий молодежи |
Постановление Правительства Республики Казахстан |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы и Шымкента, областей, партия "Нұр Отан" (по согласованию), АНК (по согласованию) |
декабрь 2018 года |
|
95. |
Запуск спецпроекта "Ауыл — ел 6eciгi", предусматривающей формирование и продвижение идеологии эффективного труда в сельской местности в рамках Программы модернизации общественного сознания "Рухани жаңғыру" |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы и Шымкента, областей, партия "Нұр Отан" (по согласованию), АНК (по согласованию) |
декабрь 2018 года |
|
96. |
Обеспечение системного и своевременного информационного продвижения (в т.ч. с использованием новых способов и форматов подачи информации) общественно значимых инициатив Главы государства |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы и Шымкента, областей, партия "Нұр Отан" (по согласованию), АНК (по согласованию) |
ноябрь 2018 года, июль, декабрь 2019-2020 годов |
|
97. |
Усиление военно-патриотического воспитания среди учащихся и молодежи, в том числе посредством создания региональных филиалов Республиканского детско-юношеского военно- патриотического общественного движения "Жас сарбаз" |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы и Шымкента, областей, АНК (по согласованию) |
март 2019 года |
|
98. |
Принятие мер по возрождению массового школьного туризма по регионам страны "Познай свою землю" |
информация в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов Астаны, Алматы и Шымкента, областей, партия "Нұр Отан" (по согласованию), АНК (по согласованию) |
декабрь 2018-2020 годов |

 **Примечание: расшифровка аббревиатур:**

|  |  |
| --- | --- |
|
АДГСПК |
- Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции |
|
АНК |
- Ассамблея народа Казахстана |
|
АО "Администрация "МФЦА" |
- акционерное общество "Администрация Международного финансового центра "Астана" |
|
АО "КФБ "KASE" |
- акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа" |
|
АО "НУХ "Байтерек" |
Акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" |
|
АО "НУХ "КазАгро" |
- акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" |
|
АОО "Назарбаев Университет" |
- автономная организация образования "Назарбаев Университет" |
|
АО "НК "Kazakh tourizm" |
- акционерное общество "Национальная компания "Kazakh tourizm" |
|
АО "ФНБ "Самрук-Казына" |
- акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" |
|
ВВП |
- валовый внутренний продукт |
|
ВС |
- Верховный Суд Республики Казахстан |
|
ВСС |
- Высший Судебный Совет Республики Казахстан |
|
вуз |
- высшие учебные заведения |
|
ГП |
- Генеральная Прокуратура Республики Казахстан |
|
КНБ |
- Комитет национальной безопасности Республики Казахстан |
|
МВД |
- Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
|
МЗ |
- Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
|
МИД |
- Министерство иностранных дел Республики Казахстан |
|
МИК |
- Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан |
|
МИР |
- Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан |
|
МНЭ |
- Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
|
МОН |
- Министерство образования и науки Республики Казахстан |
|
МРП |
- месячный расчетный показатель |
|
МСХ |
- Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
|
МТСЗН |
- Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
|
МФ |
- Министерство финансов Республики Казахстан |
|
МЮ |
- Министерство юстиции Республики Казахстан |
|
НБ |
- Национальный Банк Республики Казахстан |
|
НПП "Атамекен" |
-Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" |
|
Правительство |
- Правительство Республики Казахстан |
|
СК |
- Счетный комитет Республики Казахстан по контролю за исполнением республиканского бюджета |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан