

**О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 13 октября 2017 года № 645 "Об утверждении Дорожной карты по формированию продовольственного пояса города Астаны на 2017 – 2018 годы"**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 ноября 2018 года № 738.

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 13 октября 2017 года № 645 "Об утверждении Дорожной карты по формированию продовольственного пояса города Астаны на 2017 – 2018 годы" следующие изменения:

      1) заголовок изложить в следующей редакции:

      "Об утверждении Дорожной карты по формированию продовольственного пояса города Астаны на 2018 – 2021 годы";

      2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту по формированию продовольственного пояса города Астаны на 2018 – 2021 годы (далее – Дорожная карта).";

      3) Дорожную карту по формированию продовольственного пояса города Астаны на 2017 – 2018 годы, утвержденную указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр* *Республики Казахстан* | *Б. Сагинтаев* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению Правительства Республики Казахстан от 12 ноября 2018 года № 738 |
|  | Утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 октября 2017 года № 645 |

**Дорожная карта**  
**по формированию продовольственного пояса города Астаны на 2018 – 2021 годы**

**1. Текущая ситуация**

      По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан по состоянию на 1 января 2018 года на территории города Астаны проживает 1 032,5 тыс. человек. Потребность населения в основных видах продовольственных товаров по минимальным нормам составляет порядка 635 тыс. тонн.

      Потребности города покрываются за счет производства и поставок из зоны продовольственного пояса вокруг города Астаны, других регионов страны, а также импорта.

      В зону продовольственного пояса входят 17 районов Акмолинской области (Аршалынский, Аккольский, Атбасарский, Астраханский, Буландинский, Егиндыкольский, Биржан сал, Ерейментауский, Есильский, Жаксынский, Жаркаинский, Зерендинский, Коргалжинский, Целиноградский, Сандыктауский, Шортандынский, Бурабайский) и 4 района Карагандинской области (Абайский, Бухар-Жырауский, Нуринский, Осакаровский).

      Таблица 1. Баланс обеспеченности г. Астане основными видами продовольственных товаров за счет зоны продовольственного пояса.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование продукции** | **Мин.** **нормы кг/год на 1 чел** | **Потребность г. Астаны по мин. нормам, тонн** | **Потенциал обеспечения г. Астаны за счет зоны продпояса за минусом собственного потребления, тонн** | **Необходимый объем для обеспечения г.Астана,** **тонн** | **Обеспеченность за счет зоны продпояса,** **%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Мука | 13 | 13 422 | 402 651,00 | 0 | 2000 |
| Макаронные изделия | 4,41 | 4 553 | 26 461,00 | 0 | 581 |
| Хлеб | 70,72 | 73 017 | 73 017,00 | 0 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Конина | 3,2 | 3 304 | 10 634,90 | 0 | 236 |
| Говядина | 4,15 | 15 487 | 32 064,50 | 0 | 119 |
| Свинина | 9 | 9 292 | 18 305,00 | 0 | 107 |
| Мясо птицы | 5 | 5 162 | 27 097,90 | 0 | 437 |
| Яйца \* | 142 | 146 611 | 1 378 143,70 | 0 | 852 |
| Картофель | 95 | 98 085 | 500 290,50 | 0 | 430 |
| Свекла столовая | 5 | 5 162 | 27 033,80 | 0 | 438 |
| Огурцы | 5 | 5 162 | 16 935,00 | 0 | 259 |
| Томаты | 5 | 5 162 | 16 205,70 | 0 | 248 |
| Кисломолочная прод. | 3,2 | 3 304 | 2 398 | 865 | 73 |
| Морковь | 20 | 20 650 | 13 144 | 7 830 | 64 |
| Баранина | 6,3 | 6 505 | 680 | 5 799 | 10 |
| Молоко обработанное | 84,5 | 87 244 | 34000\*\* | 53 244 | 39 |
| Масло сливочное | 7 | 4 584 | 1 300\*\* | 3 284 | 28 |
| Сыр и творог | 7,23 | 7 465 | 4 850\*\* | 2 615 | 65 |
| Капуста белокочанная | 25 | 25 812 | 2 200\*\* | 23 612 | 8 |
| Колбасы | 3 | 3 097 | 2 000\*\* | 1 097 | 64 |
| Рыба | 8,4 | 8 400 | 0 | 8 387 | 0 |
| Лук | 20 | 20 000 | 0 | 19 982 | 0 |
| Яблоки | 25 | 25 000 | 0 | 24 927 | 0 |
| Масло подсолн. | 7 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 |
| Рис | 8,5 | 8 776 | 0 | 8 776 | 0 |
| Гречневая крупа | 2 | 2 065 | 0 | 2 065 | 0 |
| Чай | 0,67 | 692 | 0 | 692 | 0 |
| Сахар | 18 | 18585 | 0 | 18585 | 0 |

      \*тыс. штук

      Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан и акимат Акмолинской области\*\*

      Таким образом, исходя из вышеуказанной таблицы город Астана не обеспечен 16 видами продовольственных товаров.

      Данные товарные позиции можно разделить на 2 группы:

      группа 1, товары, производство которых возможно в зоне продовольственного пояса (кисломолочная продукция, молоко обработанное, масло сливочное, сыр и творог, капуста белокочанная, морковь, баранина, колбасы);

      группа 2, товары, производство которых в силу природно-климатических и экономических причин в зоне продовольственного пояса нецелесообразно (лук, яблоки, масло подсолнечное, рис, гречневая крупа, чай, сахар).

**2. Меры по обеспечению столицы основными видами продовольственных товаров**

      Для развития производства в зоне продовольственного пояса товаров, входящих в первую группу, будет использован имеющийся потенциал производства города и близлежащих районов в радиусе 300 км от города Астаны, что позволит загрузить перерабатывающие мощности и обеспечить население столицы отечественной продукцией.

      Для создания условий по обеспечению стабильных поставок из других регионов республики продовольственных товаров, входящих во вторую группу, будет введен механизм отбора участников продовольственного пояса столицы в каждом регионе через неправительственную организацию в лице Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" (далее – НПП). Сельскохозяйственным товаропроизводителям, участвующим в формировании продовольственного пояса столицы, будет присвоен статус "Участник продовольственного пояса столицы", который позволит им иметь приоритет в доступе к рынкам сбыта, включая коммунальные рынки. Кроме того, участникам продовольственного пояса столицы предоставляется возможность в кредитовании дочерними акционерными обществами холдинга АО "НУХ "КазАгро". Таким образом, товаропроизводители будут заинтересованы в осуществлении поставок своей продукции на рынки столицы.

      Для развития торгово-логистической инфраструктуры будет создан оптово-распределительный центр (далее – ОРЦ) в городе Астане, который станет решением проблем многочисленных посредников и их спекулятивного ценообразования. Главной функцией ОРЦ будет являться возможность выхода для местных производителей сельхозпродукции на прямой рынок оптовых покупателей. Это не только способствует продаже товаров по рыночным справедливым ценам, но и снижает затраты на хранение товаров, увеличивает товарооборот производителя. Кроме того, функционирование такого центра позволит повысить знание производителем конъюнктуры рынка, и как результат может способствовать быстрой адаптации производства к спросу на товары.

      Для защиты рынка от несоответствующей продукции будут приняты меры по усилению взаимодействия государственных органов по защите рынка от несоответствующей продукции в части увеличения объема проводимых исследований, мониторинга безопасности ввозимой и производимой продукции с освещением в СМИ фактов выявления нарушений требований законодательства Республики Казахстан.

**3. Участник продовольственного пояса столицы**

      Присвоение статуса "Участник продовольственного пояса столицы" осуществляется в следующем порядке:

      1. Акимат города Астаны ежегодно в первой декаде декабря месяца направляет в Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан информацию по обеспечению основными продовольственными товарами населения города Астаны, а также размещает еҰ на сайте акимата города Астаны. Данная информация должна содержать ежегодный дефицит продовольственных товаров для поставки недостающих объемов с уведомлением акиматов областей и палат предпринимателей областей, городов республиканского значения и столицы (далее – региональные палаты).

      2. Акиматы областей, городов Алматы и Шымкент в лице управления сельского хозяйства (далее – управление) совместно с региональными палатами в течение 5 рабочих дней со дня размещения информации на сайте акимата города Астана размещают на своих официальных сайтах перечень необходимых продовольственных товаров и их объемы для последующей поставки на продовольственные рынки города Астаны. Перечень продовольственных товаров должен соответствовать размещенной информации по недостающим продовольственным товарам на сайте акимата города Астаны.

      3. В целях обеспечения прозрачности присвоения статуса "Участник продовольственного пояса столицы" региональными палатами создаются специальные комиссии (далее – комиссия) на уровне областей, городов Астаны, Алматы и Шымкент.

      4. Состав комиссии должен быть нечетным и не менее пяти человек, а также состоять из представителей управления, региональных палат, региональных ассоциаций и союзов в области агропромышленного комплекса. Секретарь комиссии не является членом комиссии.

      5. Решение комиссии принимается большинством голосов от общего числа ее членов, присутствующих на заседании, и оформляется протоколом. При этом кворум для принятия решения должен составлять не менее пяти членов комиссии.

      6. Сельскохозяйственные товаропроизводители для получения статуса "Участник продовольственного пояса столицы" представляют в комиссию:

      1) заявление на включение в реестр участников продовольственного пояса столицы по форме согласно приложению 1 к настоящей Дорожной карте;

      2) копии заключенных договоров о поставках товаров, в случае их отсутствия – копии заключенных договоров о намерениях;

      3) копии сертификатов соответствия на качество производимых продуктов, сертификатов соответствия на внедрение международных стандартов ISO 9001, ISO 22000, ХАССП (HACCP) – при их наличии.

      7. В случае представления неполного пакета документов, указанных в пункте 6 настоящего раздела, заявление комиссией не принимается.

      8. В случае представления полного пакета документов, комиссия в срок не более 5 рабочих дней принимает решение о включении сельскохозяйственного товаропроизводителя в реестр участников продовольственного пояса столицы по форме согласно приложению 2 к настоящей Дорожной карте (далее – реестр).

      9. Включение сельскохозяйственного товаропроизводителя в реестр автоматически предоставляет ему статус "Участник продовольственного пояса столицы".

      10. Решение комиссии и реестр в течение двух рабочих дней со дня принятия размещаются региональными палатами на их официальных сайтах.

      11. В случае нарушения участниками продовольственного пояса столицы обязательств по договорам о поставках товаров и/или намерениях, акимат города Астана направляет письмо в комиссию с рекомендациями об исключении сельскохозяйственного товаропроизводителя из реестра.

      Комиссия в срок не более 3 рабочих дней принимает решение об исключении сельскохозяйственного товаропроизводителя из реестра.

      В случае исключения сельскохозяйственного товаропроизводителя из реестра, комиссия в течение 2 рабочих дней со дня исключения письменно уведомляет его об этом.

**4. План мероприятий**  
**по реализации Дорожной карты по формированию продовольственного пояса города Астаны на 2018 – 2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Форма завершения** | **Срок** **исполнения** | **Ответственные исполнители** | **Источники финансирования** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1. Развитие производства в зоне продовольственного пояса** |
| **1. 1. Обеспечение производства молочных продуктов в близлежащих районах от города Астаны** |
| 1. | Создание 4 молочно-товарных ферм с общим поголовьем 1200 голов | 4 молочно-товарные фермы на 1200 голов | 2020 – 2021 годы | акимат Акмолинской области | собственные и заемные средства хозяйствующих субъектов |
| 2. | Создание молочно-товарной фермы с общим поголовьем 2400 голов | молочно-товарная ферма на 2400 голов | 2020 –2021 годы | акимат Акмолинской области | собственные и заемные средства хозяйствующих субъектов |
| 3. | Создание 2 молочно-товарных ферм с общим поголовьем 600 голов | 2 молочно-товарные фермы  на 600 голов | 2020 год | акимат Карагандинской области | собственные и заемные средства хозяйствующих субъектов |
| 4. | Создание 7 молочно-товарных ферм с общим поголовьем 400 голов | 7 молочно-товарных ферм  на 400 голов | 2020 год | акимат Карагандинской области | собственные и заемные средства хозяйствующих субъектов |
| 5. | Создание 2 молочно-товарных ферм с общим поголовьем 500 голов | 2 молочно-товарные фермы  на 500 голов | 2021 год | акимат Карагандинской области | собственные и заемные средства хозяйствующих субъектов |
| **1.2. Обеспечение производства мясных продуктов в близлежащих районах от города Астаны** |
| 6. | Строительство мясоперерабатывающего комплекса с мощностью 5 тыс. тонн в год | мясоперерабатывающий комплекс | 2018 – 2019 годы | акимат Акмолинской области | собственные и заемные средства хозяйствующих субъектов |
| **1.3.Обеспечение производства овощей в близлежащих районах от города Астаны** |
| 7. | Восстановление орошаемых земель в зоне Астанинского водохранилища | орошаемые  земли | 2019 – 2020 годы | акимат Акмолинской области | не требуются |
| 8. | Восстановление орошаемых земель по каналу "Нура-Ишим" | орошаемые  земли | 2019 – 2020 годы | акимат Акмолинской области | не требуются |
| 9. | Осуществление попуска воды из канала имени К.Сатпаева в водохранилище Тузды в объеме 10 млн. м3 воды | улучшение водообеспечен ности орошаемых земель | 2019 – 2020 годы | МСХ,  акимат Карагандинской области | в рамках бюджетной программы 254/102 "Проведение природоохранных попусков" |
| 10. | Увеличение площади посадки овощей на 235 гектаров | расширение площади посадки овощей | 2019 – 2020  годы | акимат Карагандинской области | не требуются |
| 11. | Создание и расширение оросительных систем дождевания для увеличения площади орошаемых земель (29 проектов) | дождевальные машины | 2019 – 2021 годы | акимат Акмолинской области | собственные и заемные средства хозяйствующих субъектов |
| 12. | Создание и расширение оросительных систем дождевания для увеличения площади орошаемых земель (29 проектов) | дождевальные машины | 2019 – 2021 годы | акимат Карагандинской области | собственные и заемные средства хозяйствующих субъектов |
| **2. Создание условий по обеспечению стабильных поставок продовольственных товаров из регионов на рынок города Астаны** |
| 13. | Финансирование сельскохозяйственных товаропроизводителей для производства и переработки сельскохозяйственной продукции с закреплением в договорах займа для имеющих статус "Участник продовольственного пояса столицы" обязательств по сбыту произведенной продукции на рынках города Астаны | отчет по профинансированным и одобренным заявкам сельхозтоваро производителей | ежегодно | АО "НУХ КазАгро"  (на согласованию) | собственные и заемные средства дочерних организаций  АО "НУХ "КазАгро" |
| 14. | Проведение сельскохозяйственных ярмарок в городе Астане с участием регионов республики | ярмарки | ежегодно | акимат  города Астаны | не требуются |
| **3. Формирование инфраструктуры заготовки, хранения и сбыта основных видов продуктов питания** |
| 15. | Выделение земельного участка не менее 20 гектаров для строительства оптово-распределительного центра в городе Астане | земельный участок под строительство оптово-распределительного центра в городе Астане | 2018 – 2019 годы | акимат  города Астаны | не требуются |
| **4. Защита рынка от несоответствующей продукции** |
| 16. | Усиление мониторинга безопасности ввозимых и производимых основных социально значимых групп животноводческой и растениеводческой продукции, реализуемой в торговой сети городе Астане | итоги отбора продукции и проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы | 2018-2019 годы | КООЗ МЗ,  МСХ | не требуются |
| 17. | Осуществление контроля за предприятиями пищевой промышленности областей и городов, поставляющих производимую пищевую продукцию в торговые сети города Астаны | итоги проверок по особому порядку | 2018-2019 годы | КООЗ МЗ | не требуются |
| 18. | Оперативное взаимодействие государственных, местных исполнительных органов и организаций для принятия мер при выявлении несоответствующей пищевой продукции | информация о выявлении несоответствующей продукции в уполномоченный орган по компетенции | ежегодно | МСХ, МЗ, КТРМ МИР, МВД,  акиматы г.Астана,  Акмолинской и Карагандинской областей,  НПП РК "Атамекен" (по согласованию) | не требуются |
| 19. | Регулярное оповещение в СМИ о случаях выявления некачественной и опасной продукции | информация в СМИ (уполномоченным органом по компетенции) | Ежегодно по мере выявления фактов | МСХ, МЗ, акимат г.Астаны | не требуются |
| **5. Меры государственной поддержки** |
| 20. | Субсидирование по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях по пунктам 1-5 и 11-12 настоящего Плана в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан в области государственного регулирования развития агропромышленного комплекса и сельских территорий | субсидирование | 2019 – 2021 годы | акиматы Акмолинской и Карагандинской областей | в рамках бюджетной программы 050 "Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях" |
| 21. | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании субъектов агропромышленного комплекса, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования по пунктам 1-5 настоящего Плана в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области государственного регулирования развития агропромышленного комплекса и сельских территорий | субсидирование | 2020 – 2021 годы | акиматы Акмолинской и Карагандинской областей | в рамках бюджетной программы 056 "Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования" |
| 22. | Субсидирование стоимости затрат на развитие племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства, по пунктам 1-5 настоящего Плана в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан в области государственного регулирования развития агропромышленного комплекса и сельских территорий | субсидирование | 2020–2021 годы | акиматы Акмолинской и Карагандинской областей | в рамках бюджетной программы 053 "Субсидирование развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства" |

      Расшифровка аббревиатур:  
       МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан;  
       МСХ – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан;  
       КООЗ МЗ - Комитет охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения  
       Республики Казахстан;  
       КТРМ МИР – Комитет технического регулирования и метрологии Министерства по  
       инвестициям и развитию Республики Казахстан;  
       АО "НУХ "Казагро" – акционерное общество "Национальный управляющий холдинг  
       "Казагро";  
       НПП РК "Атамекен" - Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан  
       "Атамекен".

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к Дорожной карте по формированию продовольственного пояса города Астаны на 2018-2021 годы |
|  | Форма |

                                          Заявление  
                   на включение в реестр участников продовольственного пояса столицы  
       Кому: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                   (наименование региональных палат областей,  
       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                   городов республиканского значения, столицы)  
       от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                   (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)  
       действующий на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                               (учредительный документ)  
       просит включить в реестр участников продовольственного пояса столицы.  
       Сельскохозяйственный товаропроизводитель  
       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
       (подпись)                         (фамилия, имя и отчество (при наличии))  
       Место печати  
       "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
       (фамилия, имя, отчество (при наличии) и подпись ответственного лица, принявшего  
                                           заявление)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к Дорожной карте по формированию продовольственного пояса города Астаны на 2018– 2021 годы |
|  | Форма |

**Реестр участников продовольственного пояса города Астаны**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя | Местонахождение  сельскохозяйственного товаропроизводителя | Вид  деятельности | Код ОКЭД | Наименование поставляемых товаров | Объем поставляемых товаров  (тыс.тонн) |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан