

**О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 ноября 2011 года № 1321 "Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития города Жанаозен Мангистауской области на 2012 – 2020 годы"**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 декабря 2018 года № 806. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 ноября 2021 года № 784.

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 04.11.2021 № 784.

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 ноября 2011 года № 1321 "Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития города Жанаозен Мангистауской области на 2012 – 2020 годы" следующие изменения:

      пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:

      "2. Центральным исполнительным органам Республики Казахстан и местным исполнительным органам Мангистауской области обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом, и по итогам года, не позднее 20 января, представлять информацию о ходе их реализации в Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

      3. Министерству национальной экономики Республики Казахстан по итогам года, не позднее 1 февраля, представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Плана.";

      пункт 5 изложить в следующей редакции:

      "5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство национальной экономики Республики Казахстан.";

      Комплексный план социально-экономического развития города Жанаозен Мангистауской области на 2012 – 2020 годы, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр*  *Республики Казахстан* | *Б. Сагинтаев* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению Правительства Республики Казахстан от 6 декабря 2018 года № 806 |
|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 ноября 2011 года № 1321 |

**Комплексный план**  
**социально-экономического развития города Жанаозен Мангистауской области на 2012-2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Форма завершения** | **Ответственные за исполнение (реализацию)** | **Период исполнения (реализации)** | **Предпола гаемые расходы (млн. тенге)** | **Источники финансирования** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Решение проблемы перенаселенности города Жанаозен** |
| 1. | Принятие комплекса мер по стабилизации численности населения в городе Жанаозен в соответствии с Генеральным планом развития города Жанаозен | информация в МНЭ | акимат Мангистауской области, МВД | 2012-2020 годы | | не  требуются | - |
| **Обеспечение стабильной работы предприятий нефтегазовой отрасли** |
| 2. | Обеспечение уровня добычи нефти на месторождениях АО "Озенмунайгаз" в объеме не менее 5,5 млн. тонн в год с сохранением рабочих мест | информация в МНЭ | АО "Озенму найгаз" (по согласова нию), МЭ, акимат Мангистауской области | 2012-2020 годы | | не  требуются | - |
| 3. | Строительство сервисного центра для обслуживания спецтехники | акт ввода в эксплуатацию | АО "Озенмунайгаз" (по согласованию) | 2020 год | | в пределах предусмотренных средств | Средства АО "Озенмунайгаз" |
| **Расширение и модернизация текущих производственных мощностей** |
| 4. | Подготовка ТЭИ по модернизации завода ТОО "Казахский газоперерабатывающий комбинат" в целях снижения операционных затрат, включая строительство нового газоперерабатывающего завода с учетом существующих объемов сырья | ТЭИ | АО "НК "КМГ" (по согласованию), МЭ, акимат Мангистауской области | 2020 год | | 335,0 | Средства АО "НК "КМГ" |
| 5. | Принятие мер по расширению производства комбината по переработке твердобытовых отходов города Жанаозен путем открытия цеха по производству брусчатки, бордюров, водостоков, резиновых покрытий | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области | 2020 год | | - | Частные инвестиции в рамках ГЧП |
| **Создание новых рабочих мест через развитие МСБ** |
| 6. | Принятие комплекса мер по повышению предпринимательской активности и улучшению бизнес – климата в городе Жанаозен в рамках реализации Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2020" и Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы "Еңбек" | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области,  МСХ, НПП "Атамекен" (по согласованию),  АО "ФРП "Даму"  (по согласованию) | 2012-2020 годы | | в пределах предусмотренных средств | Республиканский бюджет  Местный бюджет |
| 7. | Обеспечение спецодеждой и спецобувью работников предприятий нефтегазовой отрасли региона через местных производителей –швейные и обувные фабрики | заключение договора на пошив спец-одежды | АО "Озенмунайгаз" (по согласованию), АО "Эмбамунайгаз" (по согласованию), нефтегазовые компании региона (по согласованию) | 2018-2020 годы | | не  требуются | - |
| 8. | Обеспечение заполняемости производственной площадки технопарка проектами малого и среднего бизнеса | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области | 2019 год | | не  требуются | - |
| **Обеспечение занятости населения, стимулирование экономической активности, содействие в создании новых производств и рабочих мест в точках экономического роста** |
| **Меры содействия занятости населения города Жанаозен** |
| 9. | Организация профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации трудоспособного населения города Жанаозен по Государственной программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы "Еңбек" | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области, МТСЗН, МОН, национальные компании (по согласованию) | 2012-2020 годы | | 809,4  в том числе:  2018 год –269,8\*\*,  2019 год –269,8\*\*,  2020 год –269,8\*\* | Местный бюджет |
| 10. | Организация профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации трудоспособного населения города Жанаозен для проектов, реализуемых в регионе на базе учебных центров крупных производственных предприятий, частных учебно-тренинговых центров | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области, МТСЗН, МОН, национальные компании (по согласованию) | 2012-2020 годы | | в пределах предусмотренных средств | Средства работодателей |
| 11. | Организация социальной адаптации по обучению и переподготовке кадров по востребованным специальностям в регионах переселения | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области, МТСЗН, МОН | 2018-2020 годы | | не требуются | - |
| 12. | В целях содействия занятости населения города Жанаозен обеспечение организации не менее 1000 общественных рабочих мест ежегодно | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области, АО "Озенмунайгаз" (по согласованию) | 2012-2020 годы | | \*\* ежегодно по 200,0 | Местный бюджет  Средства АО "Озенмунайгаз" в рамках исполнения контрактных обязательств при условии наличия обязательств в ежегодном соглашении с местным исполнительным органом области |
| 13. | Организация прохождения молодежной практики выпускниками ВУЗов и ССУЗов на предприятиях и организациях ежегодно не менее 160 человек (из числа жителей города Жанаозен) | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области, компании-работодатели (по согласованию) | 2012-2020 годы | | ежегодно по 25,0\*\* | Местный бюджет |
| 14. | Реализация мероприятий по обеспечению внутри региональной трудовой миграции в рамках региональной программы "Жаңа Серпін" в городе Жанаозен | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области | 2012-2020 годы | | не  требуются | - |
| **Создание новых производств и рабочих мест в точках экономического роста области** |
| 15. | Обеспечение не менее 20% квоты на трудоустройство безработных города Жанаозен на проектах, реализуемых в точках экономического роста региона города Актау, села Курык Каракиянского района | заключение меморандума | Акимат Мангистауской области, АО "НК "КМГ" (по согласованию), компании-работодатели (по согласованию) | 2012-2020 годы | | не  требуются | - |
| 16. | Содействие в трудоус-тройстве безработных жителей города Жанаозен на заводе металлических конструкций ТОО "ЕРСАЙ Каспиан Контрактор" в селе Курык Каракиянского района | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области, ТОО "ЕРСАЙ Каспиан Контрактор" (по согласованию) | 2018-2020 годы | | не  требуются | - |
| 17. | Строительство опреснительного завода мощностью 50 тысяч кубических метров в сутки в селе Курык Каракиянского района | акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области | 2020 год | | 37 000,0 | Частные инвестиции в рамках ГЧП |
| 18. | Развитие курортной зоны отдыха "Кендерли", в том числе строительство гостиниц, баз отдыха, детских оздоровительных лагерей и прочих объектов индустрии туризма путем привлечения инвесторов | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области, МКС | 2012-2020 годы | | стоимость будет определена по итогам переговоров с инвесторами | Частные инвестиции |
| 19. | Принятие мер по строительству канализационно-очистного сооружения в рамках строительства внешней инфраструктуры курортной зоны отдыха "Кендерли" | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области, МИР | 2020 год | | не  требуются | - |
| 20. | Принятие мер по строительству распределительных газопроводов в рамках строительства внешней инженерной инфраструктуры курортной зоны отдыха "Кендерли" | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области, МЭ | 2020 год | | не  требуются | - |
| 21. | Принятие мер по строительству питающей линии электропередачи и новой подстанции в рамках строительства внешной инфраструктуры курортной зоны отдыха "Кендерли" | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области, МЭ | 2020 год | | не  требуются | - |
| 22. | Проработка вопроса включения территории зоны отдыха Кендерли в список месторасположения игорных заведений | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области, МКС, МФ | 2019 год | | не требуются | - |
| 23. | Проработка вопроса по созданию пункта приграничной торговли в городе Жанаозен | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области | 2019 год | | не требуются | - |
| **Развитие новых населенных пунктов и населенных пунктов с высоким потенциалом развития** |
| 24. | Проработка вопроса создания нового населенного пункта в местности "Кендерли" | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области | 2019 год | | не требуются | - |
| **Поддержание социальной и инженерной инфраструктуры города Жанаозен** |
| **Здравоохранение** |
| 25. | Завершение строительства терапевтического корпуса Жанаозенской центральной городской больницы | акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области | 2020 год | | стоимость будет определена после корректировки ПСД | Местный  бюджет |
| 26. | Завершение строительства медицинского центра в городе Жанаозен со стационаром на 50 коек | акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области | 2020 год | | стоимость будет определена после корректировки ПСД | Местный  бюджет |
| 27. | Принятие мер по строительству отделения (структурного подразделения) Жанаозенской центральной городской больницы в селе Кызылсай (новый объект-терапия) | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области | 2020 год | | не требуются | - |
| 28. | Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в микрорайоне "Мерей" города Жанаозен | акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области | 2020 год | | 387,9 \*\* | Местный бюджет |
| **Образование** |
| 29. | Принятие мер по строительству школы на 1200 мест в городе Жанаозен | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области, МОН | 2020 год | | не требуются | - |
| 30. | Принятие мер по строительству школы интернатного типа на 300 мест | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области, МОН | 2020 год | | не требуются | - |
| **Культура и спорт** |
| 31. | Строительство Дома культуры в селе Рахат | акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области | 2020 год | | 590,4,  в том числе:  2018 год – 5,0  2019 год – 100,0\*\* 2020 год –485,4\*\* | Местный бюджет |
| 32. | Принятие мер по строительству филиала областного историко-краеведческого музея в городе Жанаозен | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области | 2020 год | | не требуются | - |
| 33. | Принятие мер по строительству типового здания государственного архива города Жанаозен | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области | 2020 год | | не требуются | - |
| **Организация досуга и отдыха молодежи** |
| 34. | Принятие мер по строительству Дворца школьников с городской библиотекой в городе Жанаозен | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области | 2020 год | | не требуются | - |
| 35. | Обустройство 10 школьных дворов в городе Жанаозен (2019 год - 5, 2020 год – 5) | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области | 2012-2020 годы | | ежегодно по  15,0\*\* | Местный  бюджет |
| **Развитие жизнеобеспечивающей инфраструктуры города Жанаозен** |
| 36. | Реконструкция и расширение существующих сетей водоснабжения и канализации города Жанаозен | акт ввода в эксплуатацию | МИР, акимат Мангистауской области | 2020 год | | 2019 год –  1 396,9 | Республиканский бюджет |
| 37. | Принятие мер по строительству линии электропередач (ЛЭП) ВЛ-6кВ от распредели-тельного пункта (РП-6) восточной части села Тенге до РП западной части села Тенге и от подстанций (ПС-11) промзоны до РП микрорайона "Арай" | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области, МНЭ | 2020 год | | не требуются | - |
| 38. | Строительство водопровода от водоочистного сооружения до микрорайона "Мерей" города Жанаозен | акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области, МИР | 2019 год | | 805,7,  в том числе:  2018 год – 100,0  2019 год –  439,9\*  2019 год –  265,8\*\* | Республиканский бюджет  Местный бюджет |
| 39. | Строительство водопровода от водоочистного сооружения до села Тенге города Жанаозен | акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области, МИР | 2020 год | | 401,3,  в том числе:  2019 год –  100\*  2020 год – 181,0  2019 год –  42,8\*\*  2020 год – 77,5\*\* | Республиканский бюджет  Местный бюджет |
| 40. | Реконструкция и расширение существующих наружных инженерных сетей водоочистного сооружения города Жанаозен | акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области, МИР | 2020 год | | 1172,0,  в том числе:  2019 год –  100\*  2020 год – 720,4\*  2019 год –  42,8\*\*  2020 год – 308,8\*\* | Республиканский бюджет  Местный бюджет |
| 41. | Реконструкция и рас-ширение существующих канализационно-насосных станций на станции Узень и в микрорайоне "Рауан" города Жанаозен | акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области, МИР | 2019 год | | 344,3,  в том числе:  2019 год –  241,0  2019 год –  103,3\*\* | Республиканский бюджет  Местный бюджет |
| 42. | Строительство инженерных сетей незавершенных участков в селах Тенге и Рахат города Жанаозен | акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области, МИР | 2020 год | | 279,4,  в том числе:  2019 год –  100\*  2020 год – 151,5\*  2019 год –  11\*\*  2020 год – 16,9\*\* | Республиканский бюджет  Местный бюджет |
| 43. | Строительство внутригородских автомобильных дорог города Жанаозен | акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области | 2020 год | | 248,9,  в том числе  2019 год –  100\*\*  2020 год –  148,9\*\* | Местный бюджет |
| 44. | Строительство внутригородских автомобильных дорог микрорайона Мерей города Жанаозен | акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области, МНЭ | 2020 год | | 164,2,  в том числе  2020 год – 16,4\*\*  2020 год –  147,8\* | Местный бюджет  Республиканский бюджет |
| 45. | Строительство внутригородских автомобильных дорог в микрорайонах Бостандык, Мунайлы города Жанаозен | акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области, МНЭ | 2020 год | | 188,2,  в том числе  2020 год – 18,8\*\*  2020 год – 169,4\* | Местный бюджет  Республиканский бюджет |
| 46. | Строительство внутригородских автомобильных дорог в микрорайонах Рахат, Аксу города Жанаозен | акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области, МНЭ | 2020 год | | 298,4,  в том числе  2020 год – 29,8\*\*  2020 год –  268,6\* | Местный бюджет  Республи-канский бюджет |
| 47. | Строительство внутригородских автомобильных дорог в микрорайонах Аксу, Жулдыз города Жанаозен | акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области, МНЭ | 2020 год | | 328,7,  в том числе  2020 год – 32,9\*\*  2020 год –  295,8\* | Местный бюджет  Республиканский бюджет |
| 48. | Принятие мер по реконструкции канализационно-очистных сооружений города Жанаозен (2- очередь) | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области, МИР | 2020 год | | не требуются | - |
| 49. | Завершение строительства водоочистного сооружения для подготовки волжской воды до питьевого качества до 30 тыс.м3 в сутки в город Жанаозен | акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области | 2019 год | | 791,9\*\* | Местный бюджет |
| 50. | Строительство дренажной системы и ливневой канализации города Жанаозен, микрорайона Бостандык и село Рахат, Аксу, Мерей, Жулдыз | акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области, МНЭ | 2019 год | | 581,6,  в том числе  2018 год –  95,0  2019 год –  486,6\* | Местный бюджет  Республиканский бюджет |
| 51. | Принятие мер по строительству уличного освещения в городе Жанаозен | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области | 2019 год | | не требуются | - |
| **Жилье** |
| 52. | Принятие мер по строительству общежития (180 мест) в городе Жанаозен для работников бюджетных организаций | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области | 2020 год | не  требуются | | - |
| 53. | Проработка вопроса по сносу аварийных жилых домов №59 и 43 в 1 микрорайоне города Жанаозен и строительства нового дома | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области | 2019 год | не  требуются | | - |
| **Решение вопросов дефицита воды** |
| 54. | Завершение проекта "Увеличение пропускной способности магистрального водовода "Астрахань-Мангышлак" на 35 тыс.м³ | акт ввода в эксплуатацию | АО "Казтрансойл" (по согласованию) | 2019 год | | согласно ПСД | Средства АО "Казтрансойл" |
| 55. | Проработка вопроса по строительству завода по опреснению морской воды с магистральным трубопроводом в районе зоны отдыха Кендирли мощностью 45 тысяч кубических метров в сутки | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области, МИР | 2019 год | | не требуются | - |
| **Развитие агропромышленного комплекса** |
| 56. | Обеспечение увеличения поставки воды сельхозназначения в местности Тонирекшин (Жанаозен) | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области | 2018-2020 годы | | не  требуются | - |
| 57. | Создание и развитие крестьянских хозяйств в сфере животноводства и растениеводства, предприятий по переработке мяса, молочной продукции на территории города Жанаозен | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области, МСХ | 2018-2020 годы | | не  требуются | - |
| 58. | Проработка вопросов обеспечения инженерно-коммуникационной инфраструктурой для дальнейшего расширения Индустриальной зоны города Жанаозен | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области | 2019 год | | не требуются | - |
| 59. | Проработка вопросов обеспечения инженерной инфраструктурой (питьевой водой, электроэнергией и природным газом) земель сельхозназначения (для скотоводства и выращивания плодоовощной продукции) в городе Жанаозен (в местности Тонирекшин, вдоль дороги "Жанаозен-Кендирли", "Жанаозенстанция Болашак") | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области | 2019 год | | не требуются | - |
| 60. | Развитие животноводства по направлениям "Жанаозен – Кендирли", "Жанаозен – станция Болашак" | информация в МНЭ | МСХ,  акимат Мангистауской области | 2018-2020 годы | | не требуются | - |
| 61. | Принятие мер по строительству ветеринарно-санитарной лаборатории в городе Жанаозен | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области | 2020 год | | не требуются | - |
| **Меры по укреплению правопорядка, общественной безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций** |
| 62. | Материально-техническое обеспечение органов внутренних дел и проведение мероприятий антинаркотической направленности в городе Жанаозен | информация в МНЭ | МВД,  акимат Мангистауской области | 2012-2020 годы | | в пределах предусмотренных средств | Республиканский бюджет, местный бюджет |
| 63. | Установка на улицах города Жанаозен 68 поворотных камер видеонаблюдения | акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области | 2020 год | | согласно  концепции проекта ГЧП | Частные инвестиции в рамках ГЧП |
| 64. | Строительство нового спецприемника в городе Жанаозен | акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области | 2020 год | | 190,0\*\* | Местный бюджет |
| 65. | Внедрение системы видеонаблюдения во дворах города Жанаозен | акт ввода в эксплуатацию | Акимат Мангистауской области | 2020 год | | согласно  концепции проекта ГЧП | Частные инвестиции в рамках ГЧП |
| 66. | Комплексное обучение и подготовка личного состава местной полицейской службы специалистами в области массовой психологии, коммуникаций, конфликтологии | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области | 2018-2020 годы | | в пределах предусмотренных средств | Местный бюджет |
| **Меры по усилению идеологической работы, улучшению социального самочувствия населения, усилению работы с молодежью, улучшению качества предоставления государственных услуг и управления проектами** |
| 67. | Комплексное обучение государственных служащих, работников социальной сферы, специалистов по работе с молодежью и специалистов по социальной адаптации | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области | 2018-2020 годы | | в пределах предусмотренных средств | Местный бюджет |
| 68. | Поддержка социально ориентированных неправительственных организации города Жанаозен через систему государственного социального заказа | информация в МНЭ | Акимат Мангистауской области | 2018-2020 годы | | в пределах предусмотренных средств | Местный бюджет |
| **Потребность в ресурсах:** |
|  | **ИТОГО:** |  |  |  | |  | **47 034,2** |
|  |  |  |  |  | | 2018 | 709,8 |
|  |  |  |  |  | | 2019 | 42 166,8 |
|  |  |  |  |  | | 2020 | 4 157,6 |
|  | **Республиканский** **бюджет** |  |  |  | |  | **4 898,9**  **в том числе:** |
|  |  |  |  |  | | 2018 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | | 2019 | 2 864,4 |
|  |  |  |  |  | | *в том числе предусмотрено* | 439,9 |
|  |  |  |  |  | | 2020 | 1 934,5 |
|  | **Местный бюджет** |  |  |  | |  | **4 200,3**  **в том числе:** |
|  |  |  |  |  | | 2018 | 409,8 |
|  |  |  |  |  | | 2019 | 1 767,4 |
|  |  |  |  |  | | 2020 | 2 023,1 |
|  | **Другие источники** |  |  |  | |  | 37 935,0 |

**Примечание:**

      \* - Объемы расходов будут рассмотрены в установленном законодательством Республики Казахстан порядке при формировании республиканского бюджета на соответствующие финансовые годы;

      \*\* - объемы финансирования будут уточняться при формировании местного бюджета соответствующего года.

**Расшифровка аббревиатур:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| МНЭ | - | Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
| МСХ | - | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
| МОН | - | Министерство образования и науки Республики Казахстан |
| МТСЗН | - | Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
| МИР | - | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан |
| МФ | - | Министерство финансов Республики Казахстан |
| МВД | - | Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
| МЭ | - | Министерство энергетики Республики Казахстан |
| МКС | - | Министерство культуры и спорта Республики Казахстан |
| АО "НК "КМГ" | - | акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз" |
| АО "ФРП "Даму" | - | акционерное общество "Фонд развития предпринимательства "Даму" |
| АО "РЦ "ГЧП" Мангистауской области | - | акционерное общество "Региональный центр "Государственно-частного партнерства" Мангистауской области |
| АО | - | акционерное общество |
| НПП | - | Национальная палата предпринимателей "Атамекен" |
| ПСД | - | проектно-сметная документация |
| ТЭО | - | технико-экономическое обоснование |
| ТЭИ | - | технико-экономическое исследование |
| ВУЗ | - | высшее учебное заведение |
| ССУЗ | - | среднеспециальное учебное заведение |
| ГКП | - | государственное коммунальное предприятие |
| ГЧП | - | государственно-частное партнерство |
| ЧФИ | - | частные финансовые инициативы |
| ЧИ | - | частные инвестиции |
| ТОО | - | товарищество с ограниченной ответственностью |
| РПП | - | Региональная палата предпринимателей |
| МСБ | - | малый-средний бизнес |
| ИКИ | - | инженерно-коммуникационная инфраструктура |
| ЛЭП | - | линии электропередач |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан