

**Об утверждении Дорожной карты по проведению Года молодежи**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 января 2019 года № 27.

      Во исполнение пункта 94 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 5 октября 2018 года "Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни", утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 12 октября 2018 года № 772, Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту по проведению Года молодежи (далее - Дорожная карта).

      2. Центральным государственным органам, акиматам областей, городов Астаны, Алматы, Шымкента и организациям (по согласованию), ответственным за исполнение Дорожной карты:

      1) принять необходимые меры по реализации Дорожной карты;

      2) не позднее 25 числа последнего месяца полугодия представлять информацию о ходе реализации Дорожной карты в Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 2 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 02.04.2019 № 153.

      3. Министерству информации и общественного развития Республики Казахстан не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан информации о ходе реализации Дорожной карты.

      Сноска. Пункт 3 в редакции постановления Правительства РК от 02.04.2019 № 153.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство общественного развития Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр**Республики Казахстан*
 |
*Б. Сагинтаев*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденапостановлением Правительства Республики Казахстанот 30 января 2019 года № 27 |

 **Дорожная карта по проведению Года молодежи**

      Сноска. Дорожная карта в редакции постановления Правительства РК от 02.04.2019 № 153; с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 14.11.2019 № 850; от 22.04.2020 № 239.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
**№ п/п** |
**Наименование мероприятия** |
**Форма завершения** |
**Ответственные за исполнение (реализацию)** |
**Срок исполнения** |
**Предполагаемые расходы, тыс. тг.** |
**Источники финансирования** |
**Ожидаемый результат** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
**1. ОПОРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ** |
|
1. |
Проведение торжественного открытия Года молодежи в городе Астане |
церемония открытия |
МОР, акиматы городов Астаны, Алматы и Шымкента, областей, партия "Нұр Отан" (по согласованию) |
январь
2019 года |
250 000
тыс. тенге |
РБ
003 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" |
количество участников - 500 человек |
|
2. |
Проведение республиканского образовательного молодежного лагеря "ZEREN 2019"  |
выдача сертификатов |
МИОР |
июль-август
2019 года |
200 000
тыс. тенге |
РБ
007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" |
количество обученных не менее - 600 человек |
|
3. |
Исключена постановлением Правительства РК от 22.04.2020 № 239. |
|
4. |
Проведение форума Казахстанско-Российского молодежного сотрудничества (город Костанай) |
форум |
МИОР |
ІІ квартал
2019 года |
50 000
тыс. тенге |
РБ
007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" |
количество участников -5000 человек |
|
5. |
Организация и проведение форума АНК "Синергия молодежи" |
форум |
МИОР |
в течение
2019 года |
25 000
тыс. тенге |
РБ
007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" |
количество участников - 500 человек |
|
6. |
Проведение заседания Совета по молодежной политике при Президенте Республики Казахстан в рамках закрытия Года молодежи  |
протокол |
МИОР |
IV квартал 2019 года |
100 000 тыс. тенге |
РБ
007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" |
подведение итогов |
|
**2. НОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ** |
|
**1) по вопросам обеспечения молодежи, в том числе работающей, жильем:** |
|
7. |
Обеспечение строительства не менее одной тысячи арендных квартир на три города (Нур-Султан, Алматы, Шымкент) ежегодно для работающей молодежи (молодых специалистов), перераспределив на эти цели объем финансирования, предусмотренный в рамках Государственной программы жилищного строительства "Нұрлы жер" на 2017 - 2021 годы |
информация
в МИОР |
МИИР,
МНЭ,
акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
2019 - 2021 годы |
21 600 000 тыс. тенге
из них:
дополнительное финансирование из РБ - 15 000 000 тыс. тенге, в рамках предусмотренных средств - 6 600 000 тыс. тенге |
РБ |
обеспеченность молодежи жильем |
|
8. |
Выработка мер стимулирования предприятий и работодателей, направленных на предоставление жилья (беспроцентной ссуды на первоначальный взнос для приобретения жилья по льготным ипотечным программам) молодым специалистам, их социальную и трудовую адаптацию в рамках системы корпоративной социальной ответственности |
информация в МИОР |
МИИР,
МНЭ,
МТСЗН,
НБ (по согласованию) |
2019 - 2021 годы |
не требуются |
не требуются |
обеспеченность молодежи жильем |
|
**2) по вопросам трудовой занятости молодежи:** |
|
9. |
Разработка национального проекта "Жастар - Ел тірегі", включающего в себя проекты:
- "Жас Кәсіпкер" - по развитию молодежного предпринимательства,
- "Жас маман" - подготовка квалифицированных специалистов по принципу "100/200"  |
внесение изменений в Государственную программу развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 - 2021 годы "Еңбек" |
МТСЗН, МИОР, МНЭ, МСХ, МОН, МФ, МИИР, акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
1 квартал 2019 года |
- |
- |
количество молодежи, охваченной проектом |
|
10. |
Обучение основам предпринимательства молодежи в рамках проекта "Бастау Бизнес"  |
выдача сертификатов |
МСХ,
МТСЗН, НПП "Атамекен" (по согласованию), акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей |
2019 - 2021 годы |
4 500 000 тыс. тенге |
РБ |
обучение предпринимательской деятельности 60 тыс. молодых людей в течение трех лет |
|
11. |
Обучение студентов ВУЗов и ТиПО основам предпринимательства |
учебная программа |
МОН, МТСЗН, НПП "Атамекен" (по согласованию), акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей, ВУЗы (по согласованию) |
2019 - 2021 годы |
не требуются |
- |
обучение предпринимательской деятельности 180 тыс. молодых людей в течение трех лет |
|
12. |
Предоставление государственных грантов для молодых предпринимателей в рамках Программы Дорожная карта бизнеса - 2020 |
гранты |
МНЭ, МТСЗН, акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей |
2019 - 2021 годы |
1 800 000 тыс. тенге |
РБ |
вовлечение в предпринимательство 600 молодых людей в течение трех лет |
|
13. |
Предоставление государственных грантов молодежи для реализации новых бизнес идей в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 - 2021 годы "Еңбек" |
гранты |
МТСЗН, МИИР, НПП "Атамекен" (по согласованию), акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей |
2019 - 2021 годы |
14 392 500тыс. тенге |
РБ |
вовлечение в предпринимательство 30 тыс. молодых людей в течение трех лет |
|
14. |
Предоставление микрокредитования городской и сельской молодежи в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 - 2021 годы "Еңбек" |
предоставление микрокредитов |
МНЭ, МСХ, МТСЗН, акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей |
2019 - 2021 годы |
162 210 393 тыс. тенге |
РБ |
выдача 15 000 микрокредитов для молодежи в течение трех лет |
|
15 |
Развитие молодежного стартап движения |
информация в МИОР |
МЦРИАП, МНЭ, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
декабрь 2019 года |
не требуется |
- |
количество разработанных стартап проектов |
|
16 |
Запуск проекта "Найди себя", направленного на проведение профориентации молодых казахстанцев |
проект "Найди себя" |
МТСЗН, МОН, МИОР, акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей |
декабрь
2019 года |
700 000 тыс. тенге |
РБ |
количество молодежи, охваченной проектом |
|
**3) по вопросам развития образования и волонтерства:** |
|
17 |
Модернизация 20 ВУЗов и 180 колледжей в рамках проекта "Жас маман" по принципу "100/200", предусматривающего:
- оснащение материально-технической базы на основе лизинга;
- привлечение иностранных специалистов |
информация в МИОР |
МОН, МТСЗН, МНЭ, НПП "Атамекен", АО "БРК-Лизинг" (по согласованию) |
2019 - 2021 годы |
57 859 496 тыс. тенге |
РБ |
подготовка свыше 200 тысяч специалистов по новым стандартам за три года |
|
18 |
Проработка вопроса по проведению онлайн обучения для студентов ВУЗов  |
информация в МИОР |
МОН, акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей |
2019 - 2021 годы |
не требуются |
- |
охват онлайн обучением 150 тыс. студентов ВУЗов |
|
19 |
Увеличение участников молодежной практики в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 - 2021 годы "Еңбек" |
информация в МИОР |
МТСЗН, акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей |
2019 - 2021 годы |
11 362 500 тыс. тенге |
РБ |
охват участников - 30 тыс. чел. |
|
20 |
Расширение перечня специальностей и повышение размеров единовременного пособия с 70 МРП до 100 МРП для специалистов, прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты по программе "С дипломом - в село!" |
постановление Правительства Республики Казахстан |
МНЭ, акиматы, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей |
2019 - 2021 годы |
1 200 000 тыс. тенге |
МБ |
активизация программы "С дипломом - в село!" с охватом 15 тыс. молодежи в течение трех лет |
|
21 |
Снижение ежегодно на 1% показателя незанятой, необучаемой и не повышающей квалификации молодежи (NEET) |
стратегический план МИОР |
МТСЗН, МОН, МНЭ, акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей |
2019 год |
не требуются |
- |
снижение доли NEET на 1% ежегодно |
|
22 |
Подключение ВУЗов и колледжей страны к платформе открытого Университета (Open U) |
информация в МИОР |
МОН, МСХ, МЗ, МКС, МИИР, акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей, ВУЗы (по согласованию) |
2019 - 2021 годы |
не требуются |
- |
повышение доли молодежи, пользующейся дистанционным обучением |
|
23 |
Повышение размера стипендии на 30% студентам ВУЗов, занимающихся волонтерской деятельностью  |
информация в МИОР |
МОН |
2019 - 2021 годы |
7 200 000 тыс. тенге |
РБ |
повышение доли населения, уделяющего время волонтерству (50 тыс. студентов) |
|
24 |
Увеличение грантового финансирования фундаментальных и прикладных исследований молодых ученых на 3 млрд. тенге ежегодно |
информация в МИОР |
МОН, МСХ, МЗ, МКС, МИИР |
2020 - 2021 годы |
6 000 000 тыс. тенге |
РБ |
повышение доли молодых ученых в составе научных работников |
|
**4) по вопросам развития социальной активности молодежи:** |
|
25 |
Применение во всех регионах страны опыта города Нур-Султан по развитию зеленой экосистемы населенных пунктов |
планы мероприятий |
акиматы, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, областей |
2019 - 2021 годы |
в пределах выделенных средств |
МБ |
повышение площади зеленых насаждений, удовлетворенности граждан благоустройством и состоянием экологии |
|
26 |
Реализация на основе движения "Жасыл Ел" общенационального проекта "Зеленый город-Зеленое село" |
общенациональный проект |
МИОР, акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей |
декабрь 2019 года |
9 256 тыс. тенге |
РБ
007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" МБ |
повышение занятости молодежи |
|
27 |
Проработка вопроса выделения квоты для участия молодежи в проектах строительных компаний  |
информация в МИОР |
МОН, МИИР, МНЭ, акиматы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, областей, ВУЗы (по согласованию) |
2019 - 2021 годы |
не требуются |
- |
доля занятой молодежи |
|
28 |
Разработка программы военно-патриотического воспитания до 2025 года |
программа военно-патриотического воспитания до 2025 года |
МО, МОН, МИОР, акиматы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, областей |
декабрь
2019 года |
не требуются |
- |
охват учащейся молодежи призывного возраста военно-патриотическим воспитанием |
|
29 |
Проработка вопроса включения раздела по волонтерской деятельности в содержание цикла общеобразовательных дисциплин (Community Service) ВУЗов страны |
учебные программы |
МОН, МСХ, МЗ, МКС, МИИР, МИОР, ВУЗы (по согласованию) |
2019 - 2021 годы |
не требуются |
- |
доля населения, уделяющего время волонтерству |
|
30 |
Реализация проектов в области воспитания социальной ответственности и экологической культуры среди молодежи |
проведение мероприятий |
МИОР, акиматы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, областей |
2019 год |
50 000 тыс. тенге |
РБ
007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" |
доля НПО, выполняющих социальные и экологические проекты |
|
31 |
Совершенствование системы организации молодежного туризма |
информация в МИОР |
МКС, акиматы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, областей |
2019 - 2021 годы |
не
требуются |
- |
уровень востребованности внутреннего туризма |
|
32 |
Рассмотрение возможности открытия Академии литературы для поддержки творчества молодых писателей Казахстана |
информация в МИОР |
МКС |
декабрь
2019 года |
не
требуются |
- |
- |
|
33 |
Создание новых инструментов информационно-маркетинговой стратегии продвижения и позиционирования национального бренда Казахстана на мировой арене с привлечением перспективных представителей молодежной медиа-среды |
информация в МИОР |
МКС, МИД |
декабрь
2019 года |
не
требуются |
- |
позиционирование национального туристского бренда на международном туристском рынке |
|
34 |
Принятие мер по открытию центров беркутчи в регионах страны в целях развития древнего искусства  |
информация в МИОР |
МКС, акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей |
декабрь
2019 года |
в пределах выделенных средств |
МБ |
развитие и популяризация вида спорта - охота с ловчими птицами |
|
35 |
Принятие мер по развитию спортивных клубов для молодежи, предусматривающих бесплатные мастер-классы по самообороне, джиу-джитсу и другие |
развитие спортивных клубов |
МКС, акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей |
декабрь
2019 года |
не
требуются |
- |
Проведение и организация бесплатных показательных выступлений по видам спорта, пропаганда здорового образа жизни |
|
**5) по вопросам поддержки молодой семьи, здоровья и социальной инклюзивности:** |
|
36 |
Возобновление практики проведения региональных молодежных чемпионатов и студенческих универсиад |
региональные молодежные чемпионаты и студенческие универсиады |
акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей |
2019 - 2021 годы |
в пределах выделенных средств |
МБ |
доля молодежи, занимающейся спортом |
|
**3. ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ** |
|
37 |
Реализация проекта по поддержке локальных молодежных инициатив, направленных на улучшение среды обитания (урбанистика) и развитие местных сообществ (на уровне городов и сел) |
издание сборника лучших практик |
МИОР, акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей |
в течение 2019 года |
100 000 тыс. тенге |
РБ
007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" |
поддержка свыше 50 творческих коллективов, молодежных волонтерских организаций, групп молодых людей с активной гражданской позицией |
|
38 |
Проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику суицидального поведения среди молодежи |
грант |
МИОР, акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей |
2019-2020 годы |
в 2019 году
17 815
тыс. тенге, в 2020 году
18 710 тыс.тенге  |
РБ
007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" |
охват молодежи мероприятиями 500 человек |
|
39 |
Организация проведения фестиваля-выставки инновационных проектов |
проведение фестиваля-выставки инновационных проектов |
МИОР |
2019-2020 годы |
в 2019 году
24 563 тыс. тенге,
в 2020 году
24 182 тыс.тенге |
РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" |
количество участников не менее 500 человек |
|
40 |
Развитие внутреннего молодежного туризма |
гранты |
МИОР |
в течение 2019 года |
10 420 тыс. тенге |
РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" |
количество участников 100 человек |
|
41 |
Разработка обучающей программы новым подходам в социальном проектировании, gr, фандрайзинге, социальных коммуникациях, образовательные курсы по регионам страны с финалом в городе Нур-Султане и проведением конференции лидеров молодежных НПО |
выдача сертификатов участникам программы |
МИОР |
2019 год |
40 000 тыс. тенге |
РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" |
профессионализация свыше 100 лидеров молодежных НПО и социальных предпринимателей, позиционирование перспективности неправительственного сектора, направление активности молодых людей в продуктивное русло |
|
42 |
Открытие Центров ресурсной поддержки семьи при семейных судах "Бақытты отбасы" в целях оказания психологической помощи супругам, инициирующим развод, на протяжении времени, предоставленного для примирения в целях снижения уровня разводов |
грант |
МИОР |
в течение 2019 года |
300 000 тыс. тенге |
РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" |
комплекс мероприятий |
|
43 |
Реализация комплекса социальных проектов по оказанию семейных консультаций, направленных на укрепление института семьи и продвижение семейных ценностей |
грант |
МИОР |
в течение 2019 года |
326 909
тыс. тенге |
РБ
007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" |
комплекс социальных проектов |
|
44 |
Реализация комплексного проекта "Правозащитник" с созданием единого call-центра |
грант |
МИОР |
в течение 2019 года |
300 000
тыс. тенге |
РБ
007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" |
количество охваченной молодежи 5000 человек |
|
45 |
Развитие системы органов молодежного самоуправления |
мероприятия |
МИОР |
2019-2020 годы |
в 2019 году
26 939 тыс.
тенге,
в 2020 году 26 986 тыс. тенге |
РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" |
количество обученной молодежи не менее 500 человек |
|
46 |
Реализация программы малых грантов для поддержки волонтерских инициатив, в том числе создание базы молодых волонтеров в целях оказания помощи инвалидам, пожилым людям, сиротам, одиноким и бездомным, создание общереспубликанского волонтерского движения "Студенческая инициатива", реализация проекта "Ашық жүрек" |
республиканский слет волонтеров, сборник лучших волонтерских практик |
МИОР |
II-III квартал 2019 года |
100 000 тыс. тенге |
РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" |
Количество молодежи, охваченной проектом |
|
47 |
Исключена постановлением Правительства РК от 14.11.2019 № 850. |
|
48 |
Проведение международного скаутского слета "Ұлы дала мұрасы" |
проведение мероприятия |
МИОР |
III квартал 2019 года |
25 000 тыс. тенге |
РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" |
количество участников 350 человек |
|
49 |
Реализация республиканского проекта "Жастар керуені" |
проведение мероприятий |
МИОР |
ІІІ квартал
2019 года |
203 545
тыс. тенге |
РБ
007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" |
количество участников 500 человек |
|
50 |
Реализация проекта "Молодежный кадровый резерв", направленного на обучение молодежи, владеющей организаторскими навыками и лидерскими качествами, а также руководителей молодежных организаций |
реализация проекта |
МИОР |
в течение
2019 года |
6 661
тыс. тенге |
РБ
007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" |
количество участников 50 человек |
|
51 |
Проведение комплекса мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи |
проведение мероприятий |
МИОР |
2019-2020 годы |
в 2019 году
5 235
тыс. тенге,
в 2020 году
5 528 тыс тенге |
РБ
007 "Реализация государственной
молодежной и семейной политики" |
количество участников 100 человек |
|
52 |
Развитие культуры социального единства среди молодежи с активным участием этнокультурных объединений |
проведение мероприятий |
МИОР |
2019-2020 годы |
в 2019 году 11 887 тыс. тенге,
в 2020 году 11 995
тыс тенге |
РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" |
количество участников 200 человек |
|
53 |
Реализация проекта КВН "Жайдарман", посвященного 20-летию КВН движения |
игры "Жайдарман" |
МИОР |
III квартал 2019 года |
50 000 тыс. тенге |
РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" |
проведение не менее 8-ми игр КВН с участием 30 команд |
|
54 |
Проведение комплекса мероприятий по организации республиканского конкурса молодых акынов "Мушайра", посвященного 175-летию Абая  |
проведение мероприятий |
МИОР, партия "Nur Otan" (по согласованию) |
в течение 2020 года |
24 696 тыс.тенег |
РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" |
количество участников 100 человек |
|
55 |
Проведение республиканского дебатного турнира |
проведение республиканского турнира |
МИОР, партия "Nur Otan" (по согласованию) |
в течение 2019 года |
50 000 тыс. тенге |
РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" |
количество участников не менее 200 человек |
|
56 |
Проведение форума мировых блогеров "Открывая Казахстан" |
проведение форума |
МИОР |
июль 2019 года |
200 003 тыс. тенге |
РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" |
количество участников 500 человек |
|
57 |
Реализация социального проекта "BookCrossing" во всех регионах |
установка "BookCrossing" |
МИОР |
IV квартал
2019 года |
30 000
тыс. тенге |
РБ
007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" |
количество участников 100 человек |
|
58 |
Проведение серии семинаров по правам человека, анти-буллингу для детей и молодежи сельской и городской местности |
образовательный курс |
МИОР |
2019-2020 годы |
в 2019 году 15 000
тыс. тенге,
в 2020 году
14 597 тыс. тенге |
РБ
007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" |
формирование у школьников уважительного отношения к праву и правомерного поведения, понимание школьниками своих прав |
|
59 |
Реализация проекта по нетворкингу и обмену опытом молодежных организаций  |
реализация проекта |
МИОР |
2019 год |
100 000
тыс. тенге |
РБ
007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" |
количество молодежных организаций, охваченных проектом |
|
60 |
Реализация проекта "JastarSportFest" |
спортивные акции, соревнования |
МИОР |
2019 год |
150 000
тыс. тенге |
РБ
007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" |
увеличение доли молодежи, занимающейся спортом |
|
61 |
Проведение комплекса культурных мероприятий для молодежи, в том числе и для молодежи с особыми потребностями |
проведение мероприятий |
МИОР |
в течение
2019 года |
50 000
тыс. тенге |
РБ
007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" |
 |
|
62 |
Организация мероприятий по поддержке творческой молодежи в рамках фестиваля "Бәйтерек-fest" |
проведение мероприятий |
МИОР |
в течение
2019 года |
9 864
тыс. тенге |
РБ
007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" |
- |
|
63 |
Исключена постановлением Правительства РК от 14.11.2019 № 850. |
|
64 |
Проведение "Хакатон "Social Assembly" для талантливой молодежи, студентов, молодых специалистов из сельской молодежи  |
проведение мероприятий |
МИОР, РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей |
в течение 2019 года |
14 286
тыс. тенге

 |
РБ
007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" |
количество разработанных проектов

 |
|
65 |
Исключена постановлением Правительства РК от 22.04.2020 № 239. |
|
66 |
Реализация социального проекта "Медиация как фактор укрепления единства в молодежной среде" |
проведение мероприятий |
МИОР, РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию) |
в течение 2019 года |
3 921 тыс. тенге |
РБ
007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" |
снижение конфликтов среди молодежи |
|
67 |
Организация выездов 4 групп менторов для проведения мотивационной работы с молодежью в регионах |
проведение мероприятий |
МИОР |
в течение 2019 года |
167 453 тыс. тенге |
РБ
007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" |
количество обученной молодежи
- 5 тыс. человек |
|
67-1 |
Реализация проекта по популяризации и повышению ценности здорового образа жизни среди молодежи |
грант |
МИОР |
август – ноябрь 2019 года |
20 000 тыс. тенге |
РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" |
Увеличение количества молодежи, занимающейся спортом и ведущей здоровый образ жизни |
|
67-2 |
Реализация проекта по совершенствованию деятельности молодежных трудовых отрядов  |
грант |
МИОР |
август – ноябрь 2019 года |
15 013 тыс. тенге |
РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" |
количество молодежи, охваченной проектом |
|
67-3 |
Реализация проекта по совершенствованию деятельности Молодежных ресурсных центров  |
грант |
МИОР |
август – ноябрь 2019 года |
30 000 тыс. тенге |
РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" |
Повышение уровня соответствия Молодежных ресурсных центров единым требованиям и стандартам, увеличение количества молодежи, получившей пользу от деятельности Молодежных ресурсных центров, определение и поддержка лучших Молодежных ресурсных центров |
|
67-4 |
Проведение информационной кампании "Еңбекқор жастар" |
грант |
МИОР |
август – ноябрь 2019 года |
70 000 тыс. тенге |
РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" |
Содействие вовлечения молодежи в сельскохозяйственное производство и закрепление молодых специалистов в селе |
|
67-5 |
Формирование концептуальных подходов по реализации государственной молодежной политики |
грант |
МИОР |
август – ноябрь 2019 года |
15 000 тыс. тенге |
РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" |
Разработка основных направлений реализации государственной молодежной политики |
|
67-6 |
Реализация комплекса мер по поддержке пожилых людей |
грант |
МИОР |
август – ноябрь 2019 года |
15 000 тыс. тенге |
РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" |
Повышение социальной занятости и активности пожилых людей;
Активизация межведомственного взаимодействия в создании условий для получения пожилыми людьми дополнительных знаний и навыков;
Выработка рекомендаций по улучшению социального положения пожилых людей. |
|
67-7 |
Проведение комплекса мероприятий по методическому сопровождению сфер молодежной и семейной политики |
грант |
МИОР |
август – ноябрь 2019 года |
10 000 тыс. тенге |
РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" |
Повышение информированности населения о реализации государственной молодежной и семейной политики;
Повышение квалификации специалистов, занимающихся вопросами молодежной и семейной политики. |
|
67-8 |
Проведение комплекса мероприятий по реализации проекта "Бережливая молодежь" |
грант |
МИОР |
август – ноябрь 2019 года |
17 000 тыс. тенге |
РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" |
Формирование рациональной модели поведения с акцентом на достижение реальных целей;
Повышение информированности и финансовой, правовой грамотности молодежи. |
|
67-9 |
Реализация проекта по комплексной социально- психологической поддержке молодежи (молодых семей), оказавшейся в трудной жизненной ситуации |
грант |
МИОР |
август-ноябрь 2019 г. |
60 589 тыс. тенге |
РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" |
Создание альтернативных форм работы с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. |
|
**4. МЕРОПРИЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ** |
|
68 |
Проведение чемпионата Worldskills Kazakhstan среди студентов колледжей  |
проведение чемпионата |
МОН |
ІІІ-ІV кварталы
2019 года |
275 872
тыс. тенге |
РБ
203
"Обеспечение кадрами с техническим и профессиональным образованием" |
количество участников чемпионата
1 000 человек |
|
69 |
Разработка сайта для онлайн консультирования молодежи по вопросам репродуктивного и психического здоровья |
веб-сайт |
МЗ
ЮНФПА (по согласованию) |
IV-квартал 2019 года |
500 тыс. тенге |
РБ
070 "Охрана общественного здоровья" |
количество молодежи, прошедшей консультации 300 человек |
|
70 |
Проведение обучающих семинаров по внедрению проектов ВОЗ "Школы, способствующие здоровью", "Здоровые университеты" |
проведение обучающих семинаров |
МЗ,
ВОЗ (по согласованию) |
в течение
2019 года |
в рамках выделенных средств ВОЗ |
средства
ВОЗ |
количество участников |
|
71 |
Внедрение в организациях образования проектов ВОЗ "Школы, способствующие здоровью", "Здоровые университеты" |
информация в МИОР |
акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей,
МЗ, МОН |
в течение
2019 года |
в пределах выделенных средств |
МБ |
охват организаций образования |
|
72 |
Рассмотрение возможности выделения земельного участка площадью до 1 гектара для культивации яблоневого сада на территории города с участием "АтырауАгро Өнімдері" |
информация в МИОР |
акимат города Нур-Султана |
1 квартал 2019 года |
не требуются |
- |
повышение уровня благоустройства и озеленения, качество продовольственного пояса |
|
73 |
Проведение мониторинга деятельности молодежных центров здоровья |
отчет |
МЗ |
ежеквартально в течение 2019 года |
2 134 тыс. тенге |
РБ
070 "Охрана общественного здоровья" |
мониторинг |
|
74 |
Проведение фестиваля национальных видов спорта |
фестиваль |
МКС |
в течение
2019 года |
1 094 тыс. тенге |
РБ
035 "Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта" |
охват молодежи мероприятиями1000 человек |
|
75 |
Проведение Паралимпийских игр Республики Казахстан |
паралимпийские игры |
МКС |
в течение
2019 года |
11 700 тыс. тенге |
РБ
036 "Развитие спорта высших достижений" |
охват молодежи мероприятиями 1000 человек |
|
76 |
Проведение
X летней Универсиады Республики Казахстан |
летняя Универсиада |
МОН,
ВУЗы (по
согласованию) |
май
2019 года |
109 040 тыс. тенге |
РБ
204 "Обеспечение кадрами с высшим и послевузовским образованием" |
количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях, 5 550 человек |
|
77 |
Разработка и продвижение видеороликов по вопросам здоровья |
видеоролики |
МЗ |
III-квартал 2019 года |
8 343 тыс. тенге |
РБ
061 "Социальное медицинское страхование: повышение доступности, качества, экономической эффективности и финансовой защиты" |
видеоролики |
|
78 |
Разработка пакета информационно-образовательных материалов по охране репродуктивного здоровья молодежи для молодежного центра здоровья |
информационные материалы |
МЗ
ЮНФПА (по согласованию) |
IV-квартал 2019 года |
2 300 тыс. тенге |
средства
ЮНФПА |
пакет информационно-образовательных материалов |
|
79 |
Реализация проектов превенции суицидов среди несовершеннолетних в Республике Казахстан |
информация в МИОР |
акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей |
в течение
2019 года |
в пределах выделенных средств |
МБ |
количество молодежи, прошедшей обучение, 100 человек |
|
80 |
Включение в конкурс "Сенім" по безопасности и охране труда среди работодателей номинации "Лучший молодой инженер по охране труда"  |
информация в МИОР |
МТСЗН

 |
ІІ квартал
2019 года |
- |
за счет внебюджетных средств |
включение номинации "Лучший молодой инженер по охране труда" |
|
81 |
Расширение призовых мест конкурса "Еңбек Жолы" среди трудовых династий и работников производства, в том числе в номинации "Лучший молодой работник" |
информация в МИОР |
МТСЗН |
2019 - 2021 годы |
56 393 тыс. тенге |
РБ
001 "Формирование государственной политики в области труда, занятости, социальной защиты и миграции населения" |
расширение призовых мест |
|
82 |
Проведение республиканского военно-патриотического сбора молодежи "Айбын" |
военно-патриотический сбор "Айбын" |
МО |
июнь
2019 года |
73 150
тыс. тенге |
РБ
047 "Обеспечение боевой, мобилизационной готовности Вооруженных сил Республики Казахстан" |
количество участников 500 человек |
|
83 |
Реализация региональных планов мероприятий по досуговой деятельности |
информация в МИОР |
акиматы
городов
Нур-Султана, Алматы
и Шымкента, областей |
в течение
2019 года |
- |
в рамках ГЧП |
уровень удовлетворенности молодежи качеством организации досуга |
|
84 |
Рассмотрение возможности создания домов молодежи в регионах |
информация в МИОР |
акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей |
II квартал
2019 года |
не
требуются |
- |
количество молодежи и молодежных НПО, охваченных услугами домов молодежи |
|
85 |
Проведение анализа инфраструктуры на местах на соответствие государственным и международным стандартам |
проведение анализа |
МИОР,
акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей |
в течение
2019 года |
не
требуются |
- |
уровень удовлетворенности населения условиями |
|
86 |
Оказание содействия в трудоустройстве и обеспечении жильем выпускников детских домов, а также молодежи с особыми образовательными потребностями |
информация в МИОР |
акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей |
в течение
2019 года |
в пределах выделенных средств |
МБ |
уровень молодежной безработицы %, количество молодежи, обеспеченной жильем % |
|
87 |
Подготовка Национального доклада "Казахстанские семьи - 2019" |
доклад |
МИОР |
ноябрь-декабрь
2019 года |
20 000
тыс. тенге |
РБ
007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" |
широкое вовлечение экспертов в подготовку доклада, не менее 150 чел. |
|
88 |
Обучение на краткосрочных курсах и ТиПО, а также в режиме онлайн (профессиональная ориентация, практическое обучение, наставничество, постоянное трудоустройство после окончания обучения):
- сельской молодежи;
- молодежи с ограниченными возможностями;
- занятой молодежи со средним образованием;
- молодежи без опыта работы;
- молодежи с доходами ниже прожиточного минимума;
- женщин с малолетними детьми |
информация в МИОР |
акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей |
в течение 2019 года |
в пределах выделенных средств |
МБ |
количество молодежи, трудоустроенной после завершения курсов |
|
89 |
Организация проведения челлендж акций среди молодежи "Мой вклад" |
проведение
акций |
МИОР, акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей, молодежные НПО (по согласованию) |
в течение
2019 года |
не
требуются |
- |
количество молодежи, участвующей в акции |

      **Примечание: расшифровка аббревиатур:**

      МИОР - Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан

      МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

      МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

      МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

      МИИР - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

      МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

      МОР - Министерство общественного развития Республики Казахстан

      МО - Министерство обороны Республики Казахстан

      АНК - Ассамблея народа Казахстана

      МКС - Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

      МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

      МНЭ - Министерство национальной экономики Республики Казахстан

      НПП "Атамекен" - Национальная палата предпринимателей "Атамекен"

      ГЧП - государственно-частное партнерство

      АО "БРК-Лизинг" - акционерное общество "БРК-Лизинг"

      ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения молодежные НПО - молодежные неправительственные организации

      ВУЗ - высшие учебные заведения

      МБ - местный бюджет

      КВН - клуб веселых и находчивых

      РГУ "Қоғамдық келісім" - республиканское государственное учреждение "Қоғамдық келісім"

      РБ - республиканский бюджет

      ТиПО - техническое и профессиональное образование

      НПО - неправительственная организация

      НБ - Национальный Банк Республики Казахстан

      ЮНФПА - Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан