

**О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 января 2019 года № 27 "Об утверждении Дорожной карты по проведению Года молодежи"**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 153

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 января 2019 года № 27 "Об утверждении Дорожной карты по проведению Года молодежи" следующие изменения:

      подпункт 2) пункта 2 изложить в следующей редакции:

      "2) не позднее 25 числа последнего месяца полугодия представлять информацию о ходе реализации Дорожной карты в Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан.";

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Министерству информации и общественного развития Республики Казахстан не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан информации о ходе реализации Дорожной карты.";

      Дорожную карту по проведению Года молодежи, утвержденную указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр* *Республики Казахстан* | *А. Мамин* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложения к постановлению Правительства Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 153 |
|  | Утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 января 2019 года № 27 |

**Дорожная карта по проведению Года молодежи**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Форма завершения** | **Ответственные за исполнение (реализацию)** | **Срок исполнения** | **Предполагаемые расходы, тыс. тг.** | **Источники финансирования** | **Ожидаемый результат** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1. ОПОРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ** |
| 1. | Проведение торжественного открытия Года молодежи в городе Астане | церемония открытия | МОР, акиматы городов Астаны, Алматы и Шымкента, областей, партия "Нұр Отан" (по согласованию) | январь  2019 года | 250 000  тыс. тенге | РБ  003 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" | количество участников - 500 человек |
| 2. | Проведение республиканского образовательного молодежного лагеря "ZEREN 2019" | выдача сертификатов | МИОР | июль-август  2019 года | 200 000  тыс. тенге | РБ  007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" | количество обученных не менее - 600 человек |
| 3. | Проведение форума трудовой молодежи в городе Шымкенте | форум трудовой молодежи | МИОР, МТСЗН, акиматы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, областей | сентябрь  2019 года | 50 000  тыс. тенге | РБ  007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" | количество участников - 2 000 человек |
| 4. | Проведение форума Казахстанско-Российского молодежного сотрудничества (город Костанай) | форум | МИОР | ІІ квартал  2019 года | 50 000  тыс. тенге | РБ  007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" | количество участников -5000 человек |
| 5. | Организация и проведение форума АНК "Синергия молодежи" | форум | МИОР | в течение  2019 года | 25 000  тыс. тенге | РБ  007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" | количество участников - 500 человек |
| 6. | Проведение заседания Совета по молодежной политике при Президенте Республики Казахстан в рамках закрытия Года молодежи | протокол | МИОР | IV квартал 2019 года | 100 000 тыс. тенге | РБ  007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" | подведение итогов |
| **2. НОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ** |
| **1) по вопросам обеспечения молодежи, в том числе работающей, жильем:** | | | | | | | |
| 7. | Обеспечение строительства не менее одной тысячи арендных квартир на три города (Нур-Султан, Алматы, Шымкент) ежегодно для работающей молодежи (молодых специалистов), перераспределив на эти цели объем финансирования, предусмотренный в рамках Государственной программы жилищного строительства "Нұрлы жер" на 2017 - 2021 годы | информация  в МИОР | МИИР,  МНЭ,  акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2019 - 2021 годы | 21 600 000 тыс. тенге  из них:  дополнительное финансирование из РБ - 15 000 000 тыс. тенге, в рамках предусмотренных средств - 6 600 000 тыс. тенге | РБ | обеспеченность молодежи жильем |
| 8. | Выработка мер стимулирования предприятий и работодателей, направленных на предоставление жилья (беспроцентной ссуды на первоначальный взнос для приобретения жилья по льготным ипотечным программам) молодым специалистам, их социальную и трудовую адаптацию в рамках системы корпоративной социальной ответственности | информация в МИОР | МИИР,  МНЭ,  МТСЗН,  НБ (по согласованию) | 2019 - 2021 годы | не требуются | не требуются | обеспеченность молодежи жильем |
| **2) по вопросам трудовой занятости молодежи:** | | | | | | | |
| 9. | Разработка национального проекта "Жастар - Ел тірегі", включающего в себя проекты:  - "Жас Кәсіпкер" - по развитию молодежного предпринимательства,  - "Жас маман" - подготовка квалифицированных специалистов по принципу "100/200" | внесение изменений в Государственную программу развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 - 2021 годы "Еңбек" | МТСЗН, МИОР, МНЭ, МСХ, МОН, МФ, МИИР, акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей, НПП "Атамекен" (по согласованию) | 1 квартал 2019 года | - | - | количество молодежи, охваченной проектом |
| 10. | Обучение основам предпринимательства молодежи в рамках проекта "Бастау Бизнес" | выдача сертификатов | МСХ,  МТСЗН, НПП "Атамекен" (по согласованию), акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей | 2019 - 2021 годы | 4 500 000 тыс. тенге | РБ | обучение предпринимательской деятельности 60 тыс. молодых людей в течение трех лет |
| 11. | Обучение студентов ВУЗов и ТиПО основам предпринимательства | учебная программа | МОН, МТСЗН, НПП "Атамекен" (по согласованию), акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей, ВУЗы (по согласованию) | 2019 - 2021 годы | не требуются | - | обучение предпринимательской деятельности 180 тыс. молодых людей в течение трех лет |
| 12. | Предоставление государственных грантов для молодых предпринимателей в рамках Программы Дорожная карта бизнеса - 2020 | гранты | МНЭ, МТСЗН, акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей | 2019 - 2021 годы | 1 800 000 тыс. тенге | РБ | вовлечение в предпринимательство 600 молодых людей в течение трех лет |
| 13. | Предоставление государственных грантов молодежи для реализации новых бизнес идей в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 - 2021 годы "Еңбек" | гранты | МТСЗН, МИИР, НПП "Атамекен" (по согласованию), акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей | 2019 - 2021 годы | 14 392 500 тыс. тенге | РБ | вовлечение в предпринимательство 30 тыс. молодых людей в течение трех лет |
| 14. | Предоставление микрокредитования городской и сельской молодежи в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 - 2021 годы "Еңбек" | предоставление микрокредитов | МНЭ, МСХ, МТСЗН, акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей | 2019 - 2021 годы | 162 210 393  тыс. тенге | РБ | выдача 15 000 микрокредитов для молодежи в течение трех лет |
| 15 | Проработка вопроса по созданию Фонда поддержки молодежных стартапов совместно с крупным бизнесом | информация в МИОР | МИИР, МНЭ, НПП "Атамекен" (по согласованию) | декабрь  2019 года | не требуются | - | количество разработанных стартап проектов |
| 16 | Запуск проекта "Найди себя", направленного на проведение профориентации молодых казахстанцев | проект "Найди себя" | МТСЗН, МОН, МИОР, акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей | декабрь  2019 года | 700 000 тыс. тенге | РБ | количество молодежи, охваченной проектом |
| **3) по вопросам развития образования и волонтерства:** | | | | | | | |
| 17 | Модернизация 20 ВУЗов и 180 колледжей в рамках проекта "Жас маман" по принципу "100/200", предусматривающего:  - оснащение материально-технической базы на основе лизинга;  - привлечение иностранных специалистов | информация в МИОР | МОН, МТСЗН, МНЭ, НПП "Атамекен", АО "БРК-Лизинг" (по согласованию) | 2019 - 2021 годы | 57 859 496 тыс. тенге | РБ | подготовка свыше 200 тысяч специалистов по новым стандартам за три года |
| 18 | Проработка вопроса по проведению онлайн обучения для студентов ВУЗов | информация в МИОР | МОН, акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей | 2019 - 2021 годы | не требуются | - | охват онлайн обучением 150 тыс. студентов ВУЗов |
| 19 | Увеличение участников молодежной практики в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 - 2021 годы "Еңбек" | информация в МИОР | МТСЗН, акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей | 2019 - 2021 годы | 11 362 500 тыс. тенге | РБ | охват участников - 30 тыс. чел. |
| 20 | Расширение перечня специальностей и повышение размеров единовременного пособия с 70 МРП до 100 МРП для специалистов, прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты по программе "С дипломом - в село!" | постановление Правительства Республики Казахстан | МНЭ, акиматы, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей | 2019 - 2021 годы | 1 200 000 тыс. тенге | МБ | активизация программы "С дипломом - в село!" с охватом 15 тыс. молодежи в течение трех лет |
| 21 | Снижение ежегодно на 1% показателя незанятой, необучаемой и не повышающей квалификации молодежи (NEET) | стратегический план МИОР | МТСЗН, МОН, МНЭ, акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей | 2019 год | не требуются | - | снижение доли NEET на 1% ежегодно |
| 22 | Подключение ВУЗов и колледжей страны к платформе открытого Университета (Open U) | информация в МИОР | МОН, МСХ, МЗ, МКС, МИИР, акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей, ВУЗы (по согласованию) | 2019 - 2021 годы | не требуются | - | повышение доли молодежи, пользующейся дистанционным обучением |
| 23 | Повышение размера стипендии на 30% студентам ВУЗов, занимающихся волонтерской деятельностью | информация в МИОР | МОН | 2019 - 2021 годы | 7 200 000 тыс. тенге | РБ | повышение доли населения, уделяющего время волонтерству (50 тыс. студентов) |
| 24 | Увеличение грантового финансирования фундаментальных и прикладных исследований молодых ученых на 3 млрд. тенге ежегодно | информация в МИОР | МОН, МСХ, МЗ, МКС, МИИР | 2020 - 2021 годы | 6 000 000 тыс. тенге | РБ | повышение доли молодых ученых в составе научных работников |
| **4) по вопросам развития социальной активности молодежи:** | | | | | | | |
| 25 | Применение во всех регионах страны опыта города Нур-Султан по развитию зеленой экосистемы населенных пунктов | планы мероприятий | акиматы, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, областей | 2019 - 2021 годы | в пределах выделенных средств | МБ | повышение площади зеленых насаждений, удовлетворенности граждан благоустройством и состоянием экологии |
| 26 | Реализация на основе движения "Жасыл Ел" общенационального проекта "Зеленый город-Зеленое село" | общенациональный проект | МИОР, акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей | декабрь 2019 года | 9 256 тыс. тенге | РБ  007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" МБ | повышение занятости молодежи |
| 27 | Проработка вопроса выделения квоты для участия молодежи в проектах строительных компаний | информация в МИОР | МОН, МИИР, МНЭ, акиматы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, областей, ВУЗы (по согласованию) | 2019 - 2021 годы | не требуются | - | доля занятой молодежи |
| 28 | Разработка программы военно-патриотического воспитания до 2025 года | программа военно-патриотического воспитания до 2025 года | МО, МОН, МИОР, акиматы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, областей | декабрь  2019 года | не требуются | - | охват учащейся молодежи призывного возраста военно-патриотическим воспитанием |
| 29 | Проработка вопроса включения раздела по волонтерской деятельности в содержание цикла общеобразовательных дисциплин (Community Service) ВУЗов страны | учебные программы | МОН, МСХ, МЗ, МКС, МИИР, МИОР, ВУЗы (по согласованию) | 2019 - 2021 годы | не требуются | - | доля населения, уделяющего время волонтерству |
| 30 | Реализация проектов в области воспитания социальной ответственности и экологической культуры среди молодежи | проведение мероприятий | МИОР, акиматы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, областей | 2019 год | 50 000 тыс. тенге | РБ  007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" | доля НПО, выполняющих социальные и экологические проекты |
| 31 | Совершенствование системы организации молодежного туризма | информация в МИОР | МКС, акиматы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, областей | 2019 - 2021 годы | не  требуются | - | уровень востребованности внутреннего туризма |
| 32 | Рассмотрение возможности открытия Академии литературы для поддержки творчества молодых писателей Казахстана | информация в МИОР | МКС | декабрь  2019 года | не  требуются | - | - |
| 33 | Создание новых инструментов информационно-маркетинговой стратегии продвижения и позиционирования национального бренда Казахстана на мировой арене с привлечением перспективных представителей молодежной медиа-среды | информация в МИОР | МКС, МИД | декабрь  2019 года | не  требуются | - | позиционирование национального туристского бренда на международном туристском рынке |
| 34 | Принятие мер по открытию центров беркутчи в регионах страны в целях развития древнего искусства | информация в МИОР | МКС, акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей | декабрь  2019 года | в пределах выделенных средств | МБ | развитие и популяризация вида спорта - охота с ловчими птицами |
| 35 | Принятие мер по развитию спортивных клубов для молодежи, предусматривающих бесплатные мастер-классы по самообороне, джиу-джитсу и другие | развитие спортивных клубов | МКС, акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей | декабрь  2019 года | не  требуются | - | Проведение и организация бесплатных показательных выступлений по видам спорта, пропаганда здорового образа жизни |
| **5) по вопросам поддержки молодой семьи, здоровья и социальной инклюзивности:** | | | | | | | |
| 36 | Возобновление практики проведения региональных молодежных чемпионатов и студенческих универсиад | региональные молодежные чемпионаты и студенческие универсиады | акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей | 2019 - 2021 годы | в пределах выделенных средств | МБ | доля молодежи, занимающейся спортом |
| **3. ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ** |
| 37 | Реализация проекта по поддержке локальных молодежных инициатив, направленных на улучшение среды обитания (урбанистика) и развитие местных сообществ (на уровне городов и сел) | издание сборника лучших практик | МИОР, акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей | в течение 2019 года | 100 000 тыс. тенге | РБ  007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" | поддержка свыше 50 творческих коллективов, молодежных волонтерских организаций, групп молодых людей с активной гражданской позицией |
| 38 | Проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику суицидального поведения среди молодежи | грант | МИОР, акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей | в течение  2019 года | 17 815  тыс. тенге | РБ  007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" | охват молодежи мероприятиями 500 человек |
| 39 | Организация проведения фестиваля-выставки инновационных проектов | проведения фестиваля-выставки инновационных проектов | МИОР | в течение  2019 года | 24 563  тыс. тенге | РБ  007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" | количество участников не менее 500 человек |
| 40 | Проведение мероприятий по развитию внутреннего молодежного туризма | гранты | МИОР | в течение  2019 года | 10 420  тыс. тенге | РБ  007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" | количество участников 100 человек |
| 41 | Разработка обучающей программы новым подходам в социальном проектировании, GR, фандрейзинге, социальных коммуникациях, образовательные курсы по регионам страны с финалом в г. Нур-Султан и проведением конференции лидеров молодежных НПО | выдача сертификатов участникам программы | МИОР | 2019 год | 40 000  тыс. тенге | РБ  007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" | профессионализация свыше 100 лидеров молодежных НПО и социальных предпринимателей, позиционирование перспективности неправительственного сектора, направление активности молодых людей в продуктивное русло |
| 42 | Проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержку семьи в рамках семейного клуба для молодых мам и отцов "Бақытты отбасы" | грант | МИОР | в течение 2019 года | 300 000  тыс. тенге | РБ  007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" | комплекс мероприятий |
| 43 | Реализация комплекса социальных проектов по оказанию семейных консультаций, направленных на укрепление института семьи и продвижение семейных ценностей | грант | МИОР | в течение 2019 года | 326 909  тыс. тенге | РБ  007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" | комплекс социальных проектов |
| 44 | Реализация комплексного проекта "Правозащитник" с созданием единого call-центра | грант | МИОР | в течение 2019 года | 300 000  тыс. тенге | РБ  007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" | количество охваченной молодежи 5000 человек |
| 45 | Проведение комплекса мероприятий по развитию системы органов молодежного самоуправления | мероприятия | МИОР | в течение  2019 года | 26 939  тыс. тенге | РБ  007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" | количество обученной молодежи не менее 500 человек |
| 46 | Реализация программы малых грантов для поддержки волонтерских инициатив | республиканский слет волонтеров, сборник лучших волонтерских практик | МИОР | ІІ-ІІІ квартал 2019 года | 70 000  тыс. тенге | РБ  007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" | количество участников не менее 500 человек |
| 47 | Рассмотрение возможности создания общереспубликанского волонтерского движения "Студенческая инициатива", реализации проекта "Ашық жүрек", создания базы молодых волонтеров в целях оказания помощи инвалидам, пожилым людям, сиротам, одиноким и бездомным | волонтерское движение | МИОР, акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей | декабрь  2019 года | 30 000 тыс. тенге | РБ  007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" | Количество молодежи, охваченной проектом |
| 48 | Проведение республиканского скаутского слета "Ұлы дала Мұрасы" | проведение мероприятия | МИОР | ІІІ квартал  2019 года | 25 000  тыс. тенге | РБ  007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" | количество участников 350 человек |
| 49 | Реализация республиканского проекта "Жастар керуені" | проведение мероприятий | МИОР | ІІІ квартал  2019 года | 203 545  тыс. тенге | РБ  007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" | количество участников 500 человек |
| 50 | Реализация проекта "Молодежный кадровый резерв", направленного на обучение молодежи, владеющей организаторскими навыками и лидерскими качествами, а также руководителей молодежных организаций | реализация проекта | МИОР | в течение  2019 года | 6 661  тыс. тенге | РБ  007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" | количество участников 50 человек |
| 51 | Проведение комплекса мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи | проведение мероприятий | МИОР | в течение  2019 года | 5 235  тыс. тенге | РБ  007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" | количество участников 100 человек |
| 52 | Развитие культуры социального единства среди молодежи с активным участием этно-культурных объединений | проведение мероприятий | МИОР | в течение  2019 года | 11 887  тыс. тенге | РБ  007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" | количество участников 200 человек |
| 53 | Реализация проекта "КВН Жайдарман", посвященного 20-летию КВН движения | игры "Жайдарман" | МИОР | ІІІ квартал  2019 года | 50 000  тыс. тенге | РБ  007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" | проведение не менее 8-ми игр КВН с участием 30 команд |
| 54 | Проведение комплекса мероприятий по организации республиканского конкурса молодых акынов "Мүшайра" | проведение мероприятий | МИОР,  партия  "Нұр Отан"  (по согласованию) | в течение  2019 года | 24 696  тыс. тенге | РБ  007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" | количество участников 100 человек |
| 55 | Проведение серии мероприятий по развитию дебатного движения | проведение республиканского турнира | МИОР,  партия  "Нұр Отан"  (по согласованию) | в течение  2019 года | 50 000  тыс. тенге | РБ  007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" | количество участников не менее 200 человек |
| 56 | Проведение форума молодых блогеров "Открывая Казахстан" | проведение форума | МИОР | июль  2019 года | 200 003  тыс. тенге | РБ  007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" | количество участников 500 человек |
| 57 | Реализация социального проекта "BookCrossing" во всех регионах | установка "BookCrossing" | МИОР | IV квартал  2019 года | 30 000  тыс. тенге | РБ  007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" | количество участников 100 человек |
| 58 | Проведение серии семинаров по правам человека, анти-буллингу для детей и молодежи сельской и городской местности | образовательный курс | МИОР | 2019 год | 15 000  тыс. тенге | РБ  007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" | формирование у школьников уважительного отношения к праву и правомерного поведения, понимание школьниками своих прав |
| 59 | Реализация проекта по нетворкингу и обмену опытом молодежных организаций | реализация проекта | МИОР | 2019 год | 100 000  тыс. тенге | РБ  007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" | количество молодежных организаций, охваченных проектом |
| 60 | Реализация проекта "JastarSportFest" | спортивные акции, соревнования | МИОР | 2019 год | 150 000  тыс. тенге | РБ  007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" | увеличение доли молодежи, занимающейся спортом |
| 61 | Проведение комплекса культурных мероприятий для молодежи, в том числе и для молодежи с особыми потребностями | проведение мероприятий | МИОР | в течение  2019 года | 50 000  тыс. тенге | РБ  007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" |  |
| 62 | Организация мероприятий по поддержке творческой молодежи в рамках фестиваля "Бәйтерек-fest" | проведение мероприятий | МИОР | в течение  2019 года | 9 864  тыс. тенге | РБ  007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" | - |
| 63 | Развитие молодежного движения "Jas.Qz" | проведение мероприятий | МИОР | в течение  2019 года | 252 602  тыс. тенге | РБ  007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" | количество молодежи, вовлеченной в реализацию проекта |
| 64 | Проведение "Хакатон "Social Assembly" для талантливой молодежи, студентов, молодых специалистов из сельской молодежи | проведение мероприятий | МИОР, РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей | в течение 2019 года | 14 286  тыс. тенге | РБ  007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" | количество разработанных проектов |
| 65 | Проведение конкурса социальных молодежных проектов АНК "Хочу быть сельским акимом!" | проведение конкурса | МИОР, РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей | в течение 2019 года | 5 567  тыс. тенге | РБ  007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" | количество сельской молодежи, охваченной проектом |
| 66 | Реализация социального проекта "Медиация как фактор укрепления единства в молодежной среде" | проведение мероприятий | МИОР, РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию) | в течение 2019 года | 3 921 тыс. тенге | РБ  007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" | снижение конфликтов среди молодежи |
| 67 | Организация выездов 4 групп менторов для проведения мотивационной работы с молодежью в регионах | проведение мероприятий | МИОР | в течение 2019 года | 167 453 тыс. тенге | РБ  007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" | количество обученной молодежи  - 5 тыс. человек |
| **4. МЕРОПРИЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ** |
| 68 | Проведение чемпионата Worldskills Kazakhstan среди студентов колледжей | проведение чемпионата | МОН | ІІІ-ІV кварталы  2019 года | 275 872  тыс. тенге | РБ  203  "Обеспечение кадрами с техническим и профессиональным образованием" | количество участников чемпионата  1 000 человек |
| 69 | Разработка сайта для онлайн консультирования молодежи по вопросам репродуктивного и психического здоровья | веб-сайт | МЗ  ЮНФПА (по согласованию) | IV-квартал 2019 года | 500  тыс. тенге | РБ  070 "Охрана общественного здоровья" | количество молодежи, прошедшей консультации 300 человек |
| 70 | Проведение обучающих семинаров по внедрению проектов ВОЗ "Школы, способствующие здоровью", "Здоровые университеты" | проведение обучающих семинаров | МЗ,  ВОЗ (по согласованию) | в течение  2019 года | в рамках выделенных средств ВОЗ | средства  ВОЗ | количество участников |
| 71 | Внедрение в организациях образования проектов ВОЗ "Школы, способствующие здоровью", "Здоровые университеты" | информация в МИОР | акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей,  МЗ, МОН | в течение  2019 года | в пределах выделенных средств | МБ | охват организаций образования |
| 72 | Рассмотрение возможности выделения земельного участка площадью до 1 гектара для культивации яблоневого сада на территории города с участием "АтырауАгро Өнімдері" | информация в МИОР | акимат города Нур-Султана | 1 квартал 2019 года | не требуются | - | повышение уровня благоустройства и озеленения, качество продовольственного пояса |
| 73 | Проведение мониторинга деятельности молодежных центров здоровья | отчет | МЗ | ежеквартально в течение 2019 года | 2 134 тыс. тенге | РБ  070 "Охрана общественного здоровья" | мониторинг |
| 74 | Проведение фестиваля национальных видов спорта | фестиваль | МКС | в течение  2019 года | 1 094 тыс. тенге | РБ  035 "Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта" | охват молодежи мероприятиями 1000 человек |
| 75 | Проведение Паралимпийских игр Республики Казахстан | паралимпийские игры | МКС | в течение  2019 года | 11 700 тыс. тенге | РБ  036 "Развитие спорта высших достижений" | охват молодежи мероприятиями 1000 человек |
| 76 | Проведение   X летней Универсиады Республики Казахстан | летняя Универсиада | МОН,  ВУЗы (по  согласованию) | май  2019 года | 109 040 тыс. тенге | РБ  204 "Обеспечение кадрами с высшим и послевузовским образованием" | количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях, 5 550 человек |
| 77 | Разработка и продвижение видеороликов по вопросам здоровья | видеоролики | МЗ | III-квартал 2019 года | 8 343 тыс. тенге | РБ  061 "Социальное медицинское страхование: повышение доступности, качества, экономической эффективности и финансовой защиты" | видеоролики |
| 78 | Разработка пакета информационно-образовательных материалов по охране репродуктивного здоровья молодежи для молодежного центра здоровья | информационные материалы | МЗ  ЮНФПА (по согласованию) | IV-квартал 2019 года | 2 300 тыс. тенге | средства  ЮНФПА | пакет информационно-образовательных материалов |
| 79 | Реализация проектов превенции суицидов среди несовершеннолетних в Республике Казахстан | информация в МИОР | акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей | в течение  2019 года | в пределах выделенных средств | МБ | количество молодежи, прошедшей обучение, 100 человек |
| 80 | Включение в конкурс "Сенім" по безопасности и охране труда среди работодателей номинации "Лучший молодой инженер по охране труда" | информация в МИОР | МТСЗН | ІІ квартал  2019 года | - | за счет внебюджетных средств | включение номинации "Лучший молодой инженер по охране труда" |
| 81 | Расширение призовых мест конкурса "Еңбек Жолы" среди трудовых династий и работников производства, в том числе в номинации "Лучший молодой работник" | информация в МИОР | МТСЗН | 2019 - 2021 годы | 56 393 тыс. тенге | РБ  001 "Формирование государственной политики в области труда, занятости, социальной защиты и миграции населения" | расширение призовых мест |
| 82 | Проведение республиканского военно-патриотического сбора молодежи "Айбын" | военно-патриотический сбор "Айбын" | МО | июнь  2019 года | 73 150  тыс. тенге | РБ  047 "Обеспечение боевой, мобилизационной готовности Вооруженных сил Республики Казахстан" | количество участников 500 человек |
| 83 | Реализация региональных планов мероприятий по досуговой деятельности | информация в МИОР | акиматы  городов  Нур-Султана, Алматы  и Шымкента, областей | в течение  2019 года | - | в рамках ГЧП | уровень удовлетворенности молодежи качеством организации досуга |
| 84 | Рассмотрение возможности создания домов молодежи в регионах | информация в МИОР | акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей | II квартал  2019 года | не  требуются | - | количество молодежи и молодежных НПО, охваченных услугами домов молодежи |
| 85 | Проведение анализа инфраструктуры на местах на соответствие государственным и международным стандартам | проведение анализа | МИОР,  акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей | в течение  2019 года | не  требуются | - | уровень удовлетворенности населения условиями |
| 86 | Оказание содействия в трудоустройстве и обеспечении жильем выпускников детских домов, а также молодежи с особыми образовательными потребностями | информация в МИОР | акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей | в течение  2019 года | в пределах выделенных средств | МБ | уровень молодежной безработицы %, количество молодежи, обеспеченной жильем % |
| 87 | Подготовка Национального доклада "Казахстанские семьи - 2019" | доклад | МИОР | ноябрь-декабрь  2019 года | 20 000  тыс. тенге | РБ  007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" | широкое вовлечение экспертов в подготовку доклада, не менее 150 чел. |
| 88 | Обучение на краткосрочных курсах и ТиПО, а также в режиме онлайн (профессиональная ориентация, практическое обучение, наставничество, постоянное трудоустройство после окончания обучения):  - сельской молодежи;  - молодежи с ограниченными возможностями;  - занятой молодежи со средним образованием;  - молодежи без опыта работы;  - молодежи с доходами ниже прожиточного минимума;  - женщин с малолетними детьми | информация в МИОР | акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей | в течение 2019 года | в пределах выделенных средств | МБ | количество молодежи, трудоустроенной после завершения курсов |
| 89 | Организация проведения челлендж акций среди молодежи "Мой вклад" | проведение  акций | МИОР, акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей, молодежные НПО (по согласованию) | в течение  2019 года | не  требуются | - | количество молодежи, участвующей в акции |

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**

      МИОР - Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан

      МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

      МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

      МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

      МИИР - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

      МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

      МОР - Министерство общественного развития Республики Казахстан

      МО - Министерство обороны Республики Казахстан

      АНК - Ассамблея народа Казахстана

      МКС - Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

      МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

      МНЭ - Министерство национальной экономики Республики Казахстан

      НПП "Атамекен" - Национальная палата предпринимателей "Атамекен"

      ГЧП - государственно-частное партнерство

      АО "БРК-Лизинг" - акционерное общество "БРК-Лизинг"

      ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения молодежные НПО - молодежные неправительственные организации

      ВУЗ - высшие учебные заведения

      МБ - местный бюджет

      КВН - клуб веселых и находчивых

      РГУ "Қоғамдық келісім" - республиканское государственное учреждение "Қоғамдық келісім"

      РБ - республиканский бюджет

      ТиПО - техническое и профессиональное образование

      НПО - неправительственная организация

      НБ - Национальный Банк Республики Казахстан

      ЮНФПА - Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан