

**Об одобрении Дорожной карты по реализации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан о координации мер макроэкономической политики на 2019 год**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 мая 2019 года № 259

      В целях реализации постановления Правительства Республики Казахстан от 26 марта 2019 года № 141 "О Соглашении между Правительством Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан о координации мер макроэкономической политики на 2019 год" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Одобрить прилагаемую Дорожную карту по реализации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан о координации мер макроэкономической политики на 2019 год (далее – Дорожная карта).

      2. Государственным органам и организациям (по согласованию) обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Дорожной картой.

      3. Министерству национальной экономики Республики Казахстан на полугодовой основе, к 30 числу месяца, следующего за отчетным, представлять в Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан сводную информацию о ходе выполнения мероприятий Дорожной карты.

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр**Республики Казахстан*
 |
*А. Мамин*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Одобренапостановлением ПравительстваРеспублики Казахстанот 6 мая 2019 года № 259 |

 **Дорожная карта**
**по реализации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан о координации мер макроэкономической политики на 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственные** **исполнители** | **Форма****завершения** | **Срок** **исполнения** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|
 | **1. Сбалансированная фискальная политика** |
|
1.1 |
Выработка предложений по дальнейшему расширению налогооблагаемой базы |
МНЭ, МФ, НПП
(по согласованию) |
поправки в налоговое законодательство |
сентябрь
2019 года |
|
1.2 |
Дальнейшее совершенствование налогового и таможенного администрирования с использованием системы управления рисками |
МФ, МНЭ, НПП
(по согласованию) |
информация в МНЭ |
сентябрь
2019 года |
|
1.3 |
Анализ существующих фискальных правил, оптимального объема трансфертов из Национального фонда, рассмотрение путей повышения контрцикличности и гибкости фискальных правил |
МФ, МНЭ
НБ (по согласованию) |
информация в МНЭ |
декабрь
2019 года |
|
 | **2. Эффективная денежно-кредитная политика и меры по контролю за инфляцией** |
|
2.1 |
Проведение анализа по совершенствованию мер тарифной политики и внесение предложений по дальнейшим подходам в сфере регулирования естественных монополий  |
МНЭ |
информация в Правительство |
в соответствии со сроком, указанным в постановлении |
|
2.2 |
Разработка предложений по созданию точек роста отечественного производства товаров, имеющих потенциал импортозамещения |
МИИР, МНЭ |
информация в МНЭ |
3 квартал
2019 года |
|
2.3 |
Соблюдение коридора инфляции по регулируемым услугам в рамках одобренного коридора инфляции на Совете по экономической политике при Правительстве на 2019 год |
МНЭ |
информация в Правительство |
согласно срокам, указанным в постановлении |
|
2.4 |
Внесение изменений в стратегические и программные документы экономического развития с учетом корректировки целевого ориентира по инфляции на 2020-2021 годы |
НБ (по согласованию), МНЭ, МЦРОАП, МСХ, МИИР, МТСЗН, МИД |
постановление Правительства |
4 квартал
2019 года |
|
2.5 |
Принятие мер по стимулированию направления временно свободной банковской ликвидности на кредитование экономики
  |
НБ (по согласованию) |
предложение в МНЭ |
в течение
2019 года |
|
2.6 |
Управление базовой ставкой на 3-3,5% выше среднесрочного прогноза по инфляции |
НБ (по согласованию) |
постановление Совета директоров НБ |
в соответствии с графиком установления базовой ставки
  |
|
 | **3. Обеспечение стабильности валютного рынка** |
|
3.1 |
С учетом имеющихся отчетов и сроков их представления направление дополнительной информации уполномоченному члену Совета директоров - представителю акционера, являющегося членом Правительства РК, с соблюдением требований конфиденциальности. |
"АО "ФНБ "Самрук-Казына"
(по согласованию),
АО "НУХ "Байтерек" (по согласованию), АО "НУХ "КазАгро"
(по согласованию), другие субъекты КГС |
информация |
ежеквартально |
|
3.2 |
Развитие рынка производных финансовых инструментов для хеджирования валютных рисков на основе рыночных механизмов |
НБ (по согласованию),
АО "КФБ"
(по согласованию) |
проведение операций на КФБ |
в течение
2019 года |
|
3.3 |
Выработка прогнозного плана по конвертации валютных активов с учетом объема, необходимого для реализации инвестиционных программ и обслуживания внешнего долга |
АО "ФНБ "Самрук-Казына" (по согласованию),
АО "НУХ "Байтерек"
(по согласованию), АО "НУХ "КазАгро"
(по согласованию) |
предоставление плана по конвертациям в МНЭ |
в течение
2019 года |
|
3.4 |
Перевод временно свободных денежных средств в иностранной валюте, свободных от обязательств более 1 года, на банковские счета в Национальном Банке со сроком до 1 года, за исключением средств, аккумулируемых с целью погашения внешних долгов, исполнения финансовых ковенантов и осуществления инвестиционной деятельности в течение ближайшего 1 года. |
"АО "ФНБ "Самрук-Казына"
(по согласованию), АО "НУХ "Байтерек"
(по согласованию), АО "НУХ "КазАгро"
(по согласованию), другие субъекты КГС, НБ
(по согласованию) |
открытие счетов, перевод активов в НБ |
в течение
2019 а |
|
 | **4. Привлечение инвестиций и доступность фондирования экономики** |
|
4.1 |
Проведение разъяснительной работы по принятым изменениям в законодательство о валютном регулировании в части статуса "резидента" филиалов и представительств иностранных юридических лиц |
НБ
(по согласованию), МНЭ, МИД |
публикация на интернет-ресурсах |
апрель-май
2019 год |
|
4.2 |
Совершенствование механизма установления предельных ставок по депозитам физических лиц |
НБ
(по согласованию), АО "КФГД"
(по согласованию) |
решение Совета директоров АО "КФГД" |
в течение
2019 года |
|
4.3 |
Устранение барьеров, препятствующих развитию рынка межбанковского кредитования |
НБ
(по согласованию) |
предложение в МНЭ |
в течение
2019 года |
|
 | **5. Развитие рынка государственных ценных бумаг** |
|
5.1 |
Публикация графика выпусков государственных ценных бумаг Министерства финансов на предстоящий год |
МФ, НБ
(по согласованию) |
публикация на интернет-ресурсах МФ, НБ |
декабрь
2019 года |
|
5.2 |
Предложения по внесению изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан от 25 апреля 2003 года "Об обязательном социальном страховании" в части наделения правом ГФСС приобретения за счет активов ГФСС по решению Правительства Республики Казахстан, права требования, обязательства по которому исполняются государством |
МТСЗН, МФ, НБ
(по согласованию) |
информация в
МНЭ
  |
июль
2019 года |
|
5.3 |
Предложения по рефинансированию внешних займов квазигосударственного сектора в облигации, номинированные в тенге  |
АО "ФНБ "Самрук-Казына" (по согласованию),
АО "НУХ "Байтерек" (по согласованию), АО "НУХ "КазАгро"
(по согласованию) |
информация в МНЭ,
НБ |
июнь
2019 года |
|
5.4 |
Проведение повторных аукционов по размещению ГЦБ, укрупнение выпусков государственных ценных бумаг в обращении и сокращение их количества до 30-40 в средне- и долгосрочной перспективе |
МФ |
информация в
МНЭ, НБ
  |
по итогам
полугодия
  |
|
5.5 |
Разработка и принятие методики построения безрисковой кривой доходности в соответствии с лучшей международной практикой |
АО "КФБ"
(по согласованию), НБ (по согласованию) |
постановление Совета директоров АО "КФБ" |
август
2019 года |
|
5.6 |
Обеспечение ликвидности на изъятие средств с инвестиционного портфеля ГФСС, находящегося у него в доверительном управлении, на приобретение ГФСС права требования (векселя), обязательства по которому исполняется государством |
НБ
(по согласованию) |
информация в
МНЭ
  |
сентябрь
2019 года |
|
5.7 |
Проведение работ по включению государственных ценных бумаг Министерства финансов в международные глобальные индексы развивающихся стран (в течение 2019-2022гг.)
  |
НБ
(по согласованию), МФ |
информация в МНЭ
  |
декабрь
  |
|
 | **6. Реализация государственных программ финансовой поддержки развития экономики** |
|
6.1 |
Проработка вопроса предоставления 100 млрд. тенге в течение 5 лет на продолжение реализации программы финансирования отечественных автопроизводителей путем обусловленного финансирования банков второго уровня для кредитования физических лиц |
НБ
(по согласованию), МИИР, МНЭ, МФ, АО "НУХ "Байтерек" (по согласованию) |
информация в МНЭ |
2 квартал
2019 года |
|
6.2 |
Внесение изменений в Программу "7-20-25" в части предоставления заемщику права увеличения первоначального взноса, снижения требований к банкам-участникам |
НБ
(по согласованию) |
постановление Правления НБ |
2 квартал
2019 года |
|
6.3  |
Рассмотрение вопроса о расширении перечня общего классификатора видов экономической деятельности по производству импортозамещающих товаров в рамках механизма кредитования приоритетных проектов |
МНЭ, МИИР, МСХ, МФ |
постановление Правительства
  |
сентябрь
2019 года |
|
6.4 |
Проведение ревизии следующих государственных программ на предмет финансовой эффективности и обеспеченности и для дальнейшего формирования единых принципов к механизмам государственной помощи реального сектора:
Государственная программа инфраструктурного развития "Нұрлы жол" на 2015 – 2019 годы;
Государственная программа "Цифровой Казахстан" на 2018-2022 годы;
Государственная программа развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017 – 2021 годы;
Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015 – 2019 годы;
Государственная программа поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2020";
Государственная программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства
на 2017 – 2021 годы "Еңбек";
Государственная программа жилищного строительства "Нұрлы жер" на 2017 – 2021 годы;
Программа по привлечению инвестиций "Национальная инвестиционная стратегия"
на 2018 – 2022 годы;
Программа "Национальная экспортная стратегия" на 2018 – 2022 годы. |
МНЭ
МНЭ, МИИР, МФ, МОН, МТСЗН, МКС, МЭ, МВД, МЦРОАП, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, АО "НУХ "Байтерек" (по согл), АО "ФНБ "Самрук-Казына" (по согласованию)
МЦРОАП, МИОР, МСХ, МОН, МЗ, МНЭ, МИИР, МФ,
АО "НИКХ "Зерде" (по согласованию), АО "ФНБ "Самрук-Казына"
(по согласованию),
АО "Казпочта"
(по согласованию)
МСХ, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента,
АО "НУХ "КазАгро" (по согласованию)
МИИР, МСХ, МЭ, МНЭ, МФ, АО "КЦИЭ" (по согласованию)
МНЭ, НПП "Атамекен"
(по согласованию)
МТСЗН, МНЭ, МСХ, НПП "Атамекен"
(по согласованию), акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента
МИИР, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента,
АО "НУХ "Байтерек" (по согласованию), АО "ФНБ "Самрук-Қазына"
(по согласованию)
МНЭ, МИИР, МИД, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкент, АО "НК "Kazakh Invest"
(по согласованию)
МИД, МИИР, МНЭ, МСХ, МЭ, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, единый оператор по продвижению экспорта
(по согласованию) |
информация в Правительство |
согласно срокам, указанным в постановлении |
|
6.5 |
Обеспечение оперативного перераспределения лимитов по банкам в рамках предоставления долгосрочного фондирования в сумме 600 млрд. тенге |
НБ
(по согласованию) |
постановление Правления НБ |
по мере необходимости |
|
 | **7. Оздоровление предприятий реального сектора** |
|
7.1 |
Признание твердым залогом дебиторской задолженности надежных контрпартнеров и off-take контрактов в рамках пруденциального регулирования банков второго уровня |
НБ
(по согласованию) |
постановление Правления НБ |
май
2019 года |
|
7.2 |
Совершенствование законодательства на предмет упрощения процедур банкротства |
МФ, МНЭ, МТСЗН, АО "ФНБ "Самрук-Казына"
(по согласованию),
АО "НУХ "Байтерек" (по согласованию), НБ
(по согласованию), НПП "Атамекен"
(по согласованию) |
информация в МНЭ |
декабрь
2019 года |
|
7.3 |
Проведение консультаций с Верховным судом по вопросам правоприменительной практики на финансовом рынке и в деятельности финансовых организаций |
НБ
(по согласованию), МФ
  |
информация в МНЭ |
по мере необходимости |
|
 | **8. Стабильность финансовой системы** |
|
8.1 |
Совершенствование нормативных правовых актов по вопросам реализации риск-ориентированного надзора |
НБ
(по согласованию) |
постановление правления НБ |
по мере необходимости |
|
8.2 |
Проведение независимой оценки качества активов банков второго уровня |
НБ
(по согласованию) |
публикация результатов оценки |
декабрь
2019 года |
|
8.3 |
Развитие и обеспечение функционирования Казахстанской фондовой биржи (КФБ) и биржи Международного финансового центра "Астана" (AIX) с использованием единой кастодиальной и расчетной инфраструктуры рынка ценных бумаг |
НБ
(по согласованию), МФ, МФЦА (по согласованию) |
информация в МНЭ |
декабрь
2019 года |
|
 | **9. Снижение теневой экономики и развитие безналичных платежей** |
|
9.1 |
Выработка предложений в налоговое законодательство в части ограничения отнесения на вычеты по КПН, ИПН расходов по приобретенным товарам, произведенным работам, оказанным услугам, оплата за наличный расчет которых превышает 1000-кратный размер МРП |
МФ, МНЭ, НБ
(по согласованию),
НПП
(по согласованию)
  |
поправки в налоговое законодательство |
декабрь
2019 года |
|
9.2 |
Выработка предложений по установлению предельных порогов при обналичивании юридическими лицами денежных средств в банках |
НБ
(по согласованию), МНЭ, МФ, НПП
(по согласованию) |
информация в МНЭ |
сентябрь
2019 года |
|
9.3 |
Внедрение удаленной идентификации граждан на финансовом рынке на основе биометрических технологий |
НБ
(по согласованию), АФК
(по согласованию) |
информация в МНЭ |
3 квартал
2019 года |
|
9.4 |
Рассмотрение вопроса перевода на обязательное применение контрольного счета НДС всеми плательщиками НДС по результатам добровольного применения контрольного счета НДС |
МФ, МНЭ
  |
внесений изменений и дополнений в НПА |
4 квартал
2019 года |
|
9.5 |
Развитие платежной инфраструктуры для возможности расширения инструментов субъектов МСБ по приему безналичных платежей |
НБ
(по согласованию), АФК
(по согласованию) |
информация в МНЭ |
4 квартал
2019 года |
|
9.6 |
Организация электронного взаимодействия информационных систем государственных органов с информационными системами БВУ для оптимизации финансовых и государственных услуг и исключения требования бумажных справок от услугополучателей |
МЦРОАП, НБ
(по согласованию), АО "ГКБ"
(по согласованию), АФК
(по согласованию) |
дорожные карты |
4 квартал
2019 года |
|
9.7 |
Проработка вопроса введения ограничений на наличные расчеты по отдельным видам операций/сделок  |
МФ, НБ
(по согласованию), НПП
(по согласованию), АФК |
информация в МНЭ |
4 квартал
2019 года |
|
 | **10. Защита прав потребителей и повышение финансовой грамотности** |
|
10.1 |
Принятие мер по ограничению долговой нагрузки заемщиков с учетом их социального положения на этапе выдачи займов |
НБ (по согласованию) |
информация в МНЭ |
июнь
2019 года |
|
10.2 |
Разработка предложений по внесению изменений в законодательство и нормативные правовые акты по вопросам введения пропорционального регулирования в отношении всех субъектов кредитования (онлайн-кредиторы, ломбарды, кредитные товарищества и другие юридические лица, предоставляющие займы населению), в том числе:
учетная регистрация в НБРК всех субъектов кредитования;
признание субъектов кредитования поставщиками информации в кредитное бюро;
признание субъектов кредитования субъектами финансового мониторинга для целей Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
введение запрета на рекламу услуг по предоставлению займов лицами, не прошедшими учетную регистрацию в НБ |
НБ
(по согласованию), МФ, МНЭ, МВД |
предложения в МНЭ |
4 квартал
2019 года |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

      МИОР – Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан;

      НПП "Атамекен" – Национальная палата предпринимателей Казахстана "Атамекен";

      МФЦА "Астана" – международный финансовый центр "Астана";

      МСХ – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан;

      АО "НУХ "Байтерек" – акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "Байтерек";

      МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан;

      МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан;

      МТСЗН – Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

      АО "НИКХ "Зерде" – акционерное общество "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде";

      МИИР – Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;

      КГС – квазигосударственный сектор;

      АО "НУХ "КазАгро" – акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "Казагро";

      МФ – Министерство финансов Республики Казахстан;

      АО "КФГД" – акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов";

      АО "КЦИЭ" – акционерное общество "Казахстанский центр индустрии и экспорта";

      АО "КФБ" – акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа";

      АФК – объединение юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана";

      АО "ГКБ" – акционерное общество "Государственное кредитное бюро";

      АО "ФНБ "Самрук-Казына" – акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына";

      МИД – Министерство иностранных дел Республики Казахстан;

      НБ – Национальный Банк Республики Казахстан;

      МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан;

      МЦРОАП – Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;

      МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан;

      МЭ – Министерство энергетики Республики Казахстан;

      АО "НК "Kazakh Invest" – акционерное общество "Национальная компания "Kazakh Invest".

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан