

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции развития Ассамблеи народа Казахстана (до 2025 года) на 2019-2021 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 мая 2019 года № 271.

      В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 148 "Об утверждении Концепции развития Ассамблеи народа Казахстана (до 2025 года)" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Концепции развития Ассамблеи народа Казахстана (до 2025 года) на 2019-2021 годы (далее - План мероприятий).

      2. Центральным государственным и местным исполнительным органам и организациям (по согласованию):

      1) обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий;

      2) представлять раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан.

      3. Министерству информации и общественного развития Республики Казахстан представлять два раза в год, к 25 июля и 25 января, сводную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Администрацию Президента Республики Казахстан.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр**Республики Казахстан*
 |
*А. Мамин*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденпостановлением ПравительстваРеспублики Казахстанот 13 мая 2019 года № 271 |

 **План мероприятий**
**по реализации Концепции развития Ассамблеи народа Казахстана**
**(до 2025 года) на 2019 - 2021 годы**

      Сноска. План с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 13.12.2019 № 925; от 24.05.2021 № 341.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№п/п |
Мероприятие |
Формазавершения |
Ответственныеисполнители |
Срокисполнения |
Объем финансирования(тыс. тенге) |
Источникфинансирования |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| **1. Методические мероприятия** |
|
 |
Выпуск информационно-справочных материалов на казахском, русском и английском языках |
информационно-справочные материалы |
РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию) |
ежегодно,
IV квартал
  |
2019 г. - 1,500 тыс.тенге; 2020 г. - 1,500 тыс.тенге;2021 г. -1,500 тыс.тенге
по бюджетной программе 009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" |
республиканский бюджет |
|
 |
Организация и проведение общественной аккредитации этнокультурных объединений АНК
  |
решение САНК |
РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
ежегодно
  |
- |
не требуется
  |
|
 |
Организация и проведение практических семинаров-тренингов для представителей этнокультурных объединений АНК
  |
семинары-тренинги |
РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию),
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
до 10 января,
до 10 июля
  |
2020 г. - 4, 258 тыс.тенге;2021 г. - 4, 258 тыс.тенге
по бюджетной программе
009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" |
республиканский бюджет |
|
 |
Проведение обучающих семинаров-тренингов для представителей государственных структур  |
семинары-тренинги |
АДГС (по согласованию),
АГУ (по согласованию) |
ежегодно,
до 10 января,
до 10 июля
  |
2019 г. - 11,188 тыс.тенге;
2020 г. - 11,188 тыс.тенге;
2021 г. - 11,188 тыс.тенге
по бюджетной программе 013 "Услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации государственных служащих" |
республиканский бюджет |
|
 |
Организация и проведение семинаров-тренингов по развитию института медиации |
семинары-тренинги |
РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию),
МИОР, АГУ (по согласованию)
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
III квартал
2021 года
  |
2021 г. - 4,644 тыс.тенге
по бюджетной программе
009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" |
республиканский бюджет
  |
|
 |
Проведение заседания методического совета по внедрению современных методов менеджмента в деятельности КГУ "Қоғамдық келісім" при акимах областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и общественных структур АНК регионов  |
протокол заседания |
РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента
  |
ежегодно |
2019 г. - 2,500 тыс.тенге;2020 г. - 2,500 тыс.тенге;2021 г. - 2,500 тыс.тенге
по бюджетной программе 009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" |
республиканский бюджет |
|
 |
Формирование единых ценностей, а также продвижение программы "Рухани жаңғыру" среди этносов Казахстана  |
отчет
о выполненной работе |
МИОР,
РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента
  |
в течение
2019 года |
2019 г. - 11,418 тыс.тенге;по бюджетной программе 002 "Реализация государственной политики в сфере общественного согласия" |
республиканский бюджет |
|
 |
Обеспечение работы кафедр АНК в научно-образовательной и общественно-массовой сфере по укреплению общественного согласия
и общенационального единства |
отчет
о выполненной работе |
МОН,
РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию)
  |

ежегодно |
- |
не требуется |
| **2. Организационно-практические мероприятия** |
|
 |
Обеспечение системной работы по развитию РМД АНК "Жаңғыру жолы" по укреплению общественного согласия и общенационального единства в молодежной среде с привлечением этнокультурных объединений АНК  |
отчет
о выполненной работе |
МИОР, МОН,
РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию),
РМД АНК "Жаңғыру жолы" (по согласованию), акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
ежегодно |
- |
не требуется
  |
|
 |
Обеспечение дальнейшего развития системы советов общественного согласия АНК, укрепление взаимодействия с институтами гражданского общества  |
информация
в МИОР |
РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию),
МИОР, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
ежегодно
  |
- |
не требуется
  |
|
 |
Координация благотворительной деятельности благотворительных организаций, меценатов, доноров и этнокультурных объединений АНК |
отчет
о выполненной работе |
МИОР,
РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
ежегодно
  |
- |
не требуется
  |
|
 |
Координация работы по вовлечению представителей различных этносов в изучение государственного языка и языков казахстанских этносов  |
информация в МИОР |
МКС, РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей, городов
Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
ежегодно
  |
- |
не требуется
  |
|
 |
Организация и проведение языковой школы для этнокультурных объединений АНК
  |
курс занятий |
РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию) |
ежегодно |
2019 г. - 10,000 тыс.тенге; 2020 г. - 10,000 тыс.тенге;2021 г. - 10,000 тыс.тенге
по бюджетной программе 009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана"
  |

республиканский бюджет |
|
 |
Обеспечение деятельности Клуба журналистов АНК  |
информация
в МИОР |
РГУ "Коғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
ежегодно
II квартал |
2019 г. - 7,683 тыс.тенге;2020 г. - 7,683 тыс.тенге;2021 г. - 7,683 тыс.тенге
по бюджетной программе 009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" |
республиканский бюджет |
|
 |
Организация и проведение конкурсов АНК "Лучший медиатор" и "Лучший кабинет медиации"  |
информация
в МИОР |
РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента
  |
III квартал
2020 года
  |
2020 г. - 2,546 тыс.тенге;по бюджетной программе 009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" |
республиканский бюджет |
|
 |
Организация и проведение фестиваля моды "ЭтноFashion" |
фестиваль |
РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
IV квартал
2020 года |
2020 г. - 11,802 тыс.тенге;
по бюджетной программе 009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" |
республиканский бюджет |
|
 |
Организация и проведение заседания Совета медиации АНК  |
протокол заседания |
РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента
  |
II квартал,
2020-2021 годов |
2020 г. - 4,196 тыс.тенге;
2021 г. - 4,196 тыс.тенге;
по бюджетной программе 009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" |
республиканский бюджет |
|
 |
Проведение конкурса по номинациям среди представителей ЭКО АНК "Мы - дети твои, Казахстан" |
конкурс |
РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию),
РМД АНК "Жаңғыру жолы" (по согласованию), акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
2020 г.
IV квартал
  |
2020 г. - 4,500 тыс.тенге;по бюджетной программе 009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" |
республиканский бюджет |
|
 |
Организация и проведение встреч успешных людей кандидатов проекта 100 новых лиц "Жастардың алтын бесігі" |
встречи |
РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей,
городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, РМД АНК "Жаңғыру жолы" (по согласованию) |
ежегодно,
III и IV кварталы |
2019 г. - 3,000 тыс.тенге; 2020 г. - 3,000 тыс.тенге;2021 г. - 3,000 тыс.тенге
по бюджетной программе 009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" |
республиканский бюджет |
|
 |
Проведение цикла творческих встреч "Моя история успеха - история успеха моей страны" |
встречи |
РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей,
городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, РМД АНК "Жаңғыру жолы" (по согласованию) |
ежегодно,
II и III кварталы |
2019 г. - 990 тыс.тенге; 2020 г. - 990 тыс.тенге;2021 г. - 990 тыс.тенге
по бюджетной программе 009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" |
республиканский бюджет |
|
 |
Организация и проведение комплекса тренингов и обучающих программ по самопродвижению, стратегиям самомаркетинга и самопиара "Prодвигай себя"  |
обучающие программы |
РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, РМД АНК "Жаңғыру жолы" (по согласованию) |
ежеквартально
  |
2019 г. - 2,500 тыс.тенге; 2020 г. - 2,500 тыс.тенге;2021 г. - 2,500 тыс.тенге
по бюджетной программе 009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" |
республиканский бюджет |
|
 |
Организация и проведение проекта "НЕконференция "Еркін сөйле" |
отчет
о реализации проекта |
РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, РМД АНК "Жаңғыру жолы" (по согласованию) |
ежегодно,
III квартал
  |
2019 г. - 2,000 тыс.тенге; 2020 г. - 2,000 тыс.тенге;2021 г. - 2,000 тыс.тенге
по бюджетной программе 009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" |
республиканский бюджет |
|
 |
Проведение летней школы "100 новых лиц: как стать успешным" |
информация
в МИОР |
РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, РМД АНК "Жаңғыру жолы" (по согласованию) |
ежегодно,
III квартал |
2019 г. - 5,000 тыс.тенге; 2020 г. - 5,000 тыс.тенге;2021 г. - 5,000 тыс.тенге
по бюджетной программе 009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" |
республиканский бюджет |
|
 |
Проведение молодежного форума "Новая волна "100+" |
форум |
РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей,
городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, РМД АНК "Жаңғыру жолы" (по согласованию) |
ежегодно,
II квартал
  |
2019 г. - 5,934 тыс.тенге; 2020 г. - 5,934 тыс.тенге;2021 г. - 5,934 тыс.тенге
по бюджетной программе 009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" |
республиканский бюджет |
|
 |
Проведение молодежного проекта "Стань лидером!" |
информация в МИОР |
РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей,
городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, РМД АНК "Жаңғыру жолы" (по согласованию) |
ежегодно,
II квартал |
2019 г. - 10,000 тыс.тенге; 2020 г. - 10,000 тыс.тенге; 2021 г. - 10,000 тыс.тенге
по бюджетной программе 009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" |
республиканский бюджет |
|
 |
Реализация акции "С любовью, в Казахстан" |
акции |
РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей,
городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, РМД АНК "Жаңғыру жолы" (по согласованию) |
III квартал
2020 г. |
2020 г. - 19,600 тыс.тенге;по бюджетной программе 009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" |
республиканский бюджет |
|
 |
Проведение конкурса "Тәуелсіз Қазақстанның дамуына қосқан менің үлесім"  |
конкурс |
РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей,
городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, РМД АНК "Жаңғыру жолы" (по согласованию) |
IV квартал
2020 г. и 2021 г. |
2020 г. - 2,000 тыс.тенге;2021 г. - 2,000 тыс.тенге
по бюджетной программе 009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" |
республиканский бюджет |
| **3. Общественно-массовые мероприятия** |
|
 |
Организация и проведение форума, посвященного Дню благодарности, под эгидой АНК  |
форум |
РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
ежегодно,
1 марта |
2019 г. - 21,977 тыс.тенге;2020 г. - 21,977 тыс.тенге;2021 г. - 21,977 тыс.тенге
по бюджетной программе
009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" |
республиканский бюджет |
|
 |
Проведение республиканского форума советов общественного согласия АНК |
форум |
РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию) |
ежегодно,
IV квартал |
2019 г. - 6,000 тыс.тенге; 2020 г. - 6,000 тыс.тенге; 2021 г. - 6,000 тыс.тенге
по бюджетной программе
009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" |
республиканский бюджет |
|
 |
Подготовка и проведение ежегодной сессии АНК  |
протокол
сессии |
РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), МКС, МИОР, , акиматы областей, городов
Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
ежегодно,
до 1 мая |
2019 г. - 67,913 тыс.тенге;
2020 г. - 67,913 тыс.тенге;
2021 г. - 67,913 тыс.тенге;
по бюджетной программе
009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" |
республиканский бюджет |
|
 |
Проведение концерта, посвященного сессии АНК  |
концерт |
МКС |
ежегодно,
до 1 мая |
2019 г. - 70 984 тыс.тенге;
2020 г. - 74 211 тыс.тенге;
2021 г. - 73 862 тыс.тенге;
по бюджетной программе 033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности и реализации архивного дела" |
республиканский бюджет |
|
 |
Проведение заседаний Совета АНК  |
протокол заседания |
РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию) |
ежегодно |
2019 г. - 7,795 тыс.тенге;2020 г. - 7,795 тыс.тенге;2021 г. - 7,795 тыс.тенге
по бюджетной программе
009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" |
республиканский бюджет |
|
 |
Организация и проведение республиканского лектория по пропаганде казахстанской модели общественного согласия и общенационального единства  |
лекторий |
РГУ "Коғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
ежегодно |
2019 г. - 16,228 тыс.тенге;2020 г. - 16,228 тыс.тенге;2021 г. - 16,228 тыс.тенге
по бюджетной программе 009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" |
республиканский бюджет |
|
 |
Организация мероприятий по консолидации этнокультурных объединений в поддержку идеологической платформы "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания" |
отчет
о проведенной работе |
МИОР,
РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
ежегодно |
2019 г. - 4,792 тыс.тенге;
2020 г. - 4,792 тыс.тенге;
2021 г. - 4,792 тыс.тенге
по бюджетной программе
002 "Реализация государственной политики
в сфере общественного согласия" |
республиканский бюджет |
|
 |
Организация и проведение благотворительных акций в рамках республиканского проекта АНК "Караван милосердия" |
акция |
РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
ежегодно |
- |
не требуется |
|
 |
Проведение республиканского форума "Караван милосердия" представителей благотворительных организаций и спонсоров  |
форум |
РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), МИОР, МОН, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, Ассоциация предпринимателей АНК (по согласованию) |
ежегодно,
IV квартал |
2019 г.- 21,977 тыс.тенге;2020 г.- 21,977 тыс.тенге;2021 г.- 21,977 тыс.тенге
по бюджетной программе 009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" |
республиканский бюджет |
|
 |
Проведение республиканского фестиваля национальных (этнических театров) Казахстана  |
фестиваль |
МКС |
один раз
в два года,
ІІ квартал |
2019 г. - 118,9 тыс.тенге
по бюджетной программе 033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности и реализации архивного дела" |
республиканский бюджет |
|
 |
Организация и проведение конкурса в области этножурналистики "Шанырак" |
конкурс |
РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию) |
ежегодно,
IV квартал |
2019 г. - 5, 671 тыс.тенге;2020 г. - 5, 671 тыс.тенге;2021 г. - 5, 671 тыс.тенге
по бюджетной программе 009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" |
республиканский бюджет |
|
 |
Проведение фестиваля представителей этнических групп, в совершенстве овладевших казахским национальным искусством (домбра, кобыз, танцы) - "Өнеріміз саған - Қазақстан!" |
фестиваль |
МКС |
ежегодно |
2019 г. - 15,265 тыс.тенге;
2020 г. - 15,993 тыс.тенге;
2021 г. - 16,409 тыс.тенге
по бюджетной программе 033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности и реализации архивного дела" |
республиканский бюджет |
|
 |
Организация и проведение республиканского культурно-просветительского проекта "Мың бала" |
информация в МИОР |
РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
ежегодно,
IV квартал |
2019 г. - 5,000 тыс.тенге;2020 г. - 5,000 тыс.тенге;2021 г. - 5,000 тыс.тенге
по бюджетной программе 009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" |
республиканский бюджет |
|
 |
Проведение заседания республиканского Совета матерей АНК |
протокол заседания |
РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
ежегодно |
2019 г. - 4,450 тыс.тенге; 2020 г. - 4,450 тыс.тенге;2021 г. - 4,450 тыс.тенге
по бюджетной программе 009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" |
республиканский бюджет |
|
 |
Организация и проведение заседания Ассоциации предпринимателей АНК |
протокол заседания |
Ассоциация предпринимателей АНК (по согласованию), Национальная палата предпринимателей (по согласованию), акиматы областей, городов
Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
ежегодно |
- |
не требуется |
|
 |
Организация и проведение мероприятий республиканского Дома дружбы под эгидой АНК
  |
информация
в МИОР
  |
РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию) |
ежегодно |
2019 г.- 8,700 тыс.тенге;2020 г.- 8,700 тыс.тенге;2021 г.- 8,700 тыс.тенге
бюджетной программой 009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" |
республиканский бюджет |
| **4. Мероприятия научно-экспертного сопровождения** |
|
 |
Организация и проведение расширенного заседания Научно-экспертного совета АНК  |
протокол
заседания |
РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), МИОР, МОН, НЭС АНК (по согласованию) |
ежегодно |
2019 г.- 8,004 тыс.тенге;2020 г.- 8,004 тыс.тенге;2021 г.- 8,004 тыс.тенге
по бюджетной программе 009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" |
республиканский бюджет |
|
 |
Организация и проведение Центрально-Азиатского научно-экспертного совета АНК  |
информация в МИОР |
РГУ "Коғамдық келісім" (по согласованию), МИД, НЭС АНК (по согласованию) |
IV квартал
2020 года |
2020 г. - 6,210 тыс.тенге
по бюджетной программе 009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" |
республиканский бюджет |
|
 |
Реализация научных исследований по проблемам сферы межэтнических отношений, тематике общественного согласия и общенационального единства |
научные исследования |
МОН |
декабрь
2020 года |
2020 г. - 64,700 тыс.тенге
по бюджетной программе
217 "Развитие науки" |
республиканский бюджет |
|
 |
Организация и проведение конкурса на лучший научный проект, посвященный казахстанской модели общественного согласия и общенационального единства  |
конкурс |
РГУ "Коғамдық келісім" (по согласованию), МИОР, МОН, АГУ (по согласованию)
НЭС АНК (по согласованию) |
IV квартал
2019, 2021 годы |
2019 г. - 3,657 тыс.тенге;2021 г. - 3,657 тыс.тенге;
по бюджетной программе 009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" |
республиканский бюджет |
|
 |
Организация и проведение Международного форума ученых и экспертов
  |
форум |
РГУ "Коғамдық келісім" (по согласованию), МИОР, МОН, НЭС АНК (по согласованию) |
IV квартал
2019, 2021 годы |
2019 г. - 7,943 тыс.тенге;2021 г. - 7,943 тыс.тенге
по бюджетной программе 009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" |
республиканский бюджет |
|
 |
Проведение республиканского конкурса на лучший научный проект, посвященный казахстанской модели общественного согласия и общенационального единства Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Назарбаева Н.А., с участием представителей этнокультурных объединений |
конкурс |
АДГС (по согласованию),
АГУ (по согласованию) |
ежегодно,
IV квартал |
2019 г. - 2,250 тыс.тенге;
2020 г. - 2,250 тыс.тенге;
2021 г. - 2,250 тыс.тенге
по бюджетной программе 013 "Услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации государственных служащих" |
республиканский бюджет |
|
 |
Проведение международного научно-практического семинара "Этничность и конфессиональность в современной ментальности: вопросы методологии и исследования" |
семинар
  |
АДГС (по согласованию),
АГУ (по согласованию) |
ежегодно |
2019 г. - 2,089 тыс.тенге;
2020 г. - 2,089 тыс.тенге;
2021 г. - 2,089 тыс.тенге
по бюджетной программе 013 "Услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации государственных служащих" |
республиканский бюджет |
|
 |
Организация и проведение программы комплексного социологического исследования в сфере общественных настроений  |
информация
в МИОР |
РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию) |
ежегодно
  |
2019 г.- 16,000 тыс.тенге;2020 г.- 16,000 тыс.тенге;2021 г.- 16,000 тыс.тенге
по бюджетной программе 009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" |
республиканский бюджет |
|
 |
Проведение социологических исследований в сфере межэтнического согласия |
отчет по мониторингу |
МИОР,
РГУ "Коғамдық келісім" (по согласованию),
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
ежегодно, один раз в квартал до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
2019 г. - 35 000 тыс.тенге;
2020 г. - 35 000 тыс.тенге;
2021 г. - 35 000 тыс.тенге
по бюджетной программе
001 "Формирование государственной политики в сфере общественного развития" подпрограммы
103 "Проведение социологических, аналитических исследований и оказание консалтинговых услуг" |
республиканский и местный бюджеты |
| **5. Международные мероприятия** |
|
 |
Организация и проведение Международного молодежного лагеря "Бірлік"  |
информация
в МИОР |
РГУ "Коғамдық келісім" (по согласованию), МИД, МИОР, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
ежегодно,
III квартал
  |
2019 г. - 8,000 тыс.тенге;2020 г. - 8,000 тыс.тенге;
2021 г. - 8,000 тыс.тенге
по бюджетной программе 009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" |
республиканский бюджет |
|
 |
Проведение международной летней школы "Культура межэтнических отношений в молодежной среде"
  |
информация
в МИОР |
АДГС (по согласованию),
АГУ (по согласованию), МИОР |
ежегодно |
2019 г. - 3,561 тыс.тенге;
2020 г. - 3,561 тыс.тенге;
2021 г. - 3,561 тыс.тенге
по бюджетной программе 013 "Услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации государственных служащих" |
республиканский бюджет |
|
 |
Организация и проведение международного медиа-форума АНК |
форум |
РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию),
МИОР, акиматы областей, городов
Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
IV квартал
2019, 2021 годы |
2019 г. - 13,104 тыс.тенге; 2021 г. - 13,104 тыс.тенге
по бюджетной программе 009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" |
республиканский бюджет |
|
 |
Организация и проведение международного проекта "Память во имя будущего", посвященного Дню памяти жертв политических репрессий |
проект |
РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), МИОР, МИД, акиматы областей, городов
Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
ежегодно,
II квартал |
2019 г. - 7,270 тыс.тенге; 2020 г. - 7,270 тыс.тенге;2021 г. - 7,270 тыс.тенге
по бюджетной программе 009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" |
республиканский бюджет |
|
 |
Организация и проведение форума национально-культурных центров стран СВМДА  |
форум |
РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию),
МИОР, МИД, акиматы областей, городов
Нур-Султана, Алматы и Шымкента
  |
ежегодно,
II квартал |
2019 г. - 8,000 тыс.тенге; 2020 г. - 8,000 тыс.тенге;2021 г. - 8,000 тыс.тенге
по бюджетной программе 009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" |
республиканский бюджет |
|
 |
Организация и проведение международного культурологического проекта "Беседы на Шелковом пути" |
проект |
РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию) |
ежегодно,
III квартал |
2019 г. - 13,765 тыс.тенге; 2021 г. - 15,306 тыс.тенге
по бюджетной программе 009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" |
республиканский бюджет |
| **6. Информационно-разъяснительные мероприятия** |
|
 |
Публикация материалов в СМИ об основных направлениях деятельности АНК в рамках единого медиа-плана  |
публикация материалов |
МИОР,
РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
ежегодно |
в пределах выделенных средств в рамках бюджетной программы 003 "Проведение государственной информационной политики" |
республиканский бюджет |
|
 |
Организация производства видеороликов и размещение их в информационных ресурсах  |
ролики в информационных ресурсах |
МИОР,
РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию) |
в течение
2019 года |
в пределах выделенных средств в рамках бюджетной программы 003 "Проведение государственной информационной политики" |
республиканский бюджет |
|
 |
Организация цикла телевизионных передач в рамках действующих программ, посвященных ключевым направлениям программных статей "Рухани жаңғыру" и "Семь граней Великой степи" в контексте работы АНК |
цикл
телепередач |
МИОР,
РГУ "Коғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
ежегодно |
в пределах выделенных средств в рамках бюджетной программы 003 "Проведение государственной информационной политики" |
республиканский бюджет |
|
 |
Обеспечение функционирование мультимедийного портала АНК (на казахском, русском и английском языках) |
информация
в МИОР |
МИОР,
РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию) |
постоянно
  |
в пределах выделенных средств в рамках бюджетной программы 003 "Проведение государственной информационной политики" |
республиканский бюджет |
|
 |
Проведение обучающих семинаров-тренингов для сотрудников пресс-служб РГУ и КГУ "Қоғамдық келісім" по вопросам взаимодействия со СМИ |
семинары-тренинги |
МИОР,
РГУ "Қоғамдық келiсiм" (по согласованию)
  |
ежегодно |
2019 г.-13,212 тыс.тенге;
2020 г.-13,212 тыс.тенге;
2021 г.-13,212 тыс.тенге.
по бюджетной программе 001 "Формирование и реализация политики государства в сфере связи, информации и информатизации" |
республиканский бюджет |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
МИОР |
- |
Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан |
|
МОН |
- |
Министерство образования и науки Республики Казахстан |
|
САНК |
- |
Секретариат Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента Республики Казахстан |
|
АДГС |
- |
Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы |
|
МКС |
- |
Министерство культуры и спорта Республики Казахстан  |
|
МИД |
- |
Министерство иностранных дел Республики Казахстан  |
|
СВМДА |
- |
Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии  |
|
СМИ |
- |
средства массовой информации |
|
РГУ "Қоғамдық келісім" |
- |
республиканское государственное учреждение "Қоғамдық келісім" Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан |
|
КГУ "Қоғамдық келісім" |
- |
коммунальные государственные учреждения "Қоғамдық келісім" при акимах областей, гг. Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
|
АНК |
- |
Ассамблея народа Казахстана |
|
НЭС АНК |
- |
Научно-экспертный совет Ассамблеи народа Казахстана |
|
РМД АНК "Жаңғыру жолы" |
- |
Республиканское молодежное движение Ассамблеи народа Казахстана "Жаңғыру жолы" |
|
АГУ |
- |
Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан |
|
ЭКО АНК |
- |
Этнокультурные объединения Ассамблеи народа Казахстана |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан