

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции развития Ассамблеи народа Казахстана (до 2025 года) на 2019-2021 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 мая 2019 года № 271.

      В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 148 "Об утверждении Концепции развития Ассамблеи народа Казахстана (до 2025 года)" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Концепции развития Ассамблеи народа Казахстана (до 2025 года) на 2019-2021 годы (далее - План мероприятий).

      2. Центральным государственным и местным исполнительным органам и организациям (по согласованию):

      1) обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий;

      2) представлять раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан.

      3. Министерству информации и общественного развития Республики Казахстан представлять два раза в год, к 25 июля и 25 января, сводную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Администрацию Президента Республики Казахстан.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр* *Республики Казахстан* | *А. Мамин* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 мая 2019 года № 271 |

**План мероприятий**  
**по реализации Концепции развития Ассамблеи народа Казахстана**  
**(до 2025 года) на 2019 - 2021 годы**

      Сноска. План с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 13.12.2019 № 925; от 24.05.2021 № 341.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Форма завершения | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. тенге) | Источник финансирования |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Методические мероприятия** |
|  | Выпуск информационно-справочных материалов на казахском, русском и английском языках | информационно-справочные материалы | РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию) | ежегодно,  IV квартал | 2019 г. - 1,500 тыс.тенге;  2020 г. - 1,500 тыс.тенге; 2021 г. -1,500 тыс.тенге  по бюджетной программе 009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" | республиканский бюджет |
|  | Организация и проведение общественной аккредитации этнокультурных объединений АНК | решение САНК | РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | ежегодно | - | не требуется |
|  | Организация и проведение практических семинаров-тренингов для представителей этнокультурных объединений АНК | семинары-тренинги | РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию),  акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | до 10 января,  до 10 июля | 2020 г. - 4, 258 тыс.тенге; 2021 г. - 4, 258 тыс.тенге  по бюджетной программе  009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" | республиканский бюджет |
|  | Проведение обучающих семинаров-тренингов для представителей государственных структур | семинары-тренинги | АДГС (по согласованию),  АГУ (по согласованию) | ежегодно,  до 10 января,  до 10 июля | 2019 г. - 11,188 тыс.тенге;  2020 г. - 11,188 тыс.тенге;  2021 г. - 11,188 тыс.тенге  по бюджетной программе 013 "Услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации государственных служащих" | республиканский бюджет |
|  | Организация и проведение семинаров-тренингов по развитию института медиации | семинары-тренинги | РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию),  МИОР, АГУ (по согласованию)  акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | III квартал  2021 года | 2021 г. - 4,644 тыс.тенге  по бюджетной программе  009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" | республиканский бюджет |
|  | Проведение заседания методического совета по внедрению современных методов менеджмента в деятельности КГУ "Қоғамдық келісім" при акимах областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и общественных структур АНК регионов | протокол заседания | РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | ежегодно | 2019 г. - 2,500 тыс.тенге; 2020 г. - 2,500 тыс.тенге; 2021 г. - 2,500 тыс.тенге  по бюджетной программе 009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" | республиканский бюджет |
|  | Формирование единых ценностей, а также продвижение программы "Рухани жаңғыру" среди этносов Казахстана | отчет  о выполненной работе | МИОР,  РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение  2019 года | 2019 г. - 11,418 тыс.тенге; по бюджетной программе 002 "Реализация государственной политики в сфере общественного согласия" | республиканский бюджет |
|  | Обеспечение работы кафедр АНК в научно-образовательной и общественно-массовой сфере по укреплению общественного согласия   и общенационального единства | отчет  о выполненной работе | МОН,  РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию) | ежегодно | - | не требуется |
| **2. Организационно-практические мероприятия** |
|  | Обеспечение системной работы по развитию РМД АНК "Жаңғыру жолы" по укреплению общественного согласия и общенационального единства в молодежной среде с привлечением этнокультурных объединений АНК | отчет  о выполненной работе | МИОР, МОН,  РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию),  РМД АНК "Жаңғыру жолы" (по согласованию), акиматы областей, городов  Нур-Султана, Алматы и Шымкента | ежегодно | - | не требуется |
|  | Обеспечение дальнейшего развития системы советов общественного согласия АНК, укрепление взаимодействия с институтами гражданского общества | информация  в МИОР | РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию),  МИОР, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | ежегодно | - | не требуется |
|  | Координация благотворительной деятельности благотворительных организаций, меценатов, доноров и этнокультурных объединений АНК | отчет  о выполненной работе | МИОР,  РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | ежегодно | - | не требуется |
|  | Координация работы по вовлечению представителей различных этносов в изучение государственного языка и языков казахстанских этносов | информация в МИОР | МКС, РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей, городов  Нур-Султана, Алматы и Шымкента | ежегодно | - | не требуется |
|  | Организация и проведение языковой школы для этнокультурных объединений АНК | курс занятий | РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию) | ежегодно | 2019 г. - 10,000 тыс.тенге;  2020 г. - 10,000 тыс.тенге; 2021 г. - 10,000 тыс.тенге  по бюджетной программе 009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" | республиканский бюджет |
|  | Обеспечение деятельности Клуба журналистов АНК | информация  в МИОР | РГУ "Коғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | ежегодно  II квартал | 2019 г. - 7,683 тыс.тенге; 2020 г. - 7,683 тыс.тенге; 2021 г. - 7,683 тыс.тенге  по бюджетной программе 009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" | республиканский бюджет |
|  | Организация и проведение конкурсов АНК "Лучший медиатор" и "Лучший кабинет медиации" | информация  в МИОР | РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | III квартал  2020 года | 2020 г. - 2,546 тыс.тенге; по бюджетной программе 009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" | республиканский бюджет |
|  | Организация и проведение фестиваля моды "ЭтноFashion" | фестиваль | РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | IV квартал  2020 года | 2020 г. - 11,802 тыс.тенге;  по бюджетной программе 009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" | республиканский бюджет |
|  | Организация и проведение заседания Совета медиации АНК | протокол заседания | РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | II квартал,  2020-2021 годов | 2020 г. - 4,196 тыс.тенге;  2021 г. - 4,196 тыс.тенге;  по бюджетной программе 009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" | республиканский бюджет |
|  | Проведение конкурса по номинациям среди представителей ЭКО АНК "Мы - дети твои, Казахстан" | конкурс | РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию),  РМД АНК "Жаңғыру жолы" (по согласованию), акиматы областей, городов  Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2020 г.  IV квартал | 2020 г. - 4,500 тыс.тенге; по бюджетной программе 009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" | республиканский бюджет |
|  | Организация и проведение встреч успешных людей кандидатов проекта 100 новых лиц "Жастардың алтын бесігі" | встречи | РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, РМД АНК "Жаңғыру жолы" (по согласованию) | ежегодно,  III и IV кварталы | 2019 г. - 3,000 тыс.тенге;  2020 г. - 3,000 тыс.тенге; 2021 г. - 3,000 тыс.тенге  по бюджетной программе 009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" | республиканский бюджет |
|  | Проведение цикла творческих встреч "Моя история успеха - история успеха моей страны" | встречи | РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, РМД АНК "Жаңғыру жолы" (по согласованию) | ежегодно,  II и III кварталы | 2019 г. - 990 тыс.тенге;  2020 г. - 990 тыс.тенге; 2021 г. - 990 тыс.тенге  по бюджетной программе 009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" | республиканский бюджет |
|  | Организация и проведение комплекса тренингов и обучающих программ по самопродвижению, стратегиям самомаркетинга и самопиара "Prодвигай себя" | обучающие программы | РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, РМД АНК "Жаңғыру жолы" (по согласованию) | ежеквартально | 2019 г. - 2,500 тыс.тенге;  2020 г. - 2,500 тыс.тенге; 2021 г. - 2,500 тыс.тенге  по бюджетной программе 009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" | республиканский бюджет |
|  | Организация и проведение проекта "НЕконференция "Еркін сөйле" | отчет  о реализации проекта | РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, РМД АНК "Жаңғыру жолы" (по согласованию) | ежегодно,  III квартал | 2019 г. - 2,000 тыс.тенге;  2020 г. - 2,000 тыс.тенге; 2021 г. - 2,000 тыс.тенге  по бюджетной программе 009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" | республиканский бюджет |
|  | Проведение летней школы "100 новых лиц: как стать успешным" | информация  в МИОР | РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, РМД АНК "Жаңғыру жолы" (по согласованию) | ежегодно,  III квартал | 2019 г. - 5,000 тыс.тенге;  2020 г. - 5,000 тыс.тенге; 2021 г. - 5,000 тыс.тенге  по бюджетной программе 009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" | республиканский бюджет |
|  | Проведение молодежного форума "Новая волна "100+" | форум | РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, РМД АНК "Жаңғыру жолы" (по согласованию) | ежегодно,  II квартал | 2019 г. - 5,934 тыс.тенге;  2020 г. - 5,934 тыс.тенге; 2021 г. - 5,934 тыс.тенге  по бюджетной программе 009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" | республиканский бюджет |
|  | Проведение молодежного проекта "Стань лидером!" | информация в МИОР | РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, РМД АНК "Жаңғыру жолы" (по согласованию) | ежегодно,  II квартал | 2019 г. - 10,000 тыс.тенге;  2020 г. - 10,000 тыс.тенге;  2021 г. - 10,000 тыс.тенге  по бюджетной программе 009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" | республиканский бюджет |
|  | Реализация акции  "С любовью, в Казахстан" | акции | РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, РМД АНК "Жаңғыру жолы" (по согласованию) | III квартал  2020 г. | 2020 г. - 19,600 тыс.тенге; по бюджетной программе 009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" | республиканский бюджет |
|  | Проведение конкурса "Тәуелсіз Қазақстанның дамуына қосқан менің үлесім" | конкурс | РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, РМД АНК "Жаңғыру жолы" (по согласованию) | IV квартал  2020 г. и 2021 г. | 2020 г. - 2,000 тыс.тенге; 2021 г. - 2,000 тыс.тенге  по бюджетной программе 009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" | республиканский бюджет |
| **3. Общественно-массовые мероприятия** |
|  | Организация и проведение форума, посвященного Дню благодарности, под эгидой АНК | форум | РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | ежегодно,  1 марта | 2019 г. - 21,977 тыс.тенге; 2020 г. - 21,977 тыс.тенге; 2021 г. - 21,977 тыс.тенге  по бюджетной программе  009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" | республиканский бюджет |
|  | Проведение республиканского форума советов общественного согласия АНК | форум | РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию) | ежегодно,  IV квартал | 2019 г. - 6,000 тыс.тенге;  2020 г. - 6,000 тыс.тенге;  2021 г. - 6,000 тыс.тенге  по бюджетной программе  009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" | республиканский бюджет |
|  | Подготовка и проведение ежегодной сессии АНК | протокол  сессии | РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), МКС, МИОР, , акиматы областей, городов  Нур-Султана, Алматы и Шымкента | ежегодно,  до 1 мая | 2019 г. - 67,913 тыс.тенге;  2020 г. - 67,913 тыс.тенге;  2021 г. - 67,913 тыс.тенге;  по бюджетной программе  009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" | республиканский бюджет |
|  | Проведение концерта, посвященного сессии АНК | концерт | МКС | ежегодно,  до 1 мая | 2019 г. - 70 984 тыс.тенге;  2020 г. - 74 211 тыс.тенге;  2021 г. - 73 862 тыс.тенге;  по бюджетной программе 033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности и реализации архивного дела" | республиканский бюджет |
|  | Проведение заседаний Совета АНК | протокол заседания | РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию) | ежегодно | 2019 г. - 7,795 тыс.тенге; 2020 г. - 7,795 тыс.тенге; 2021 г. - 7,795 тыс.тенге  по бюджетной программе  009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" | республиканский бюджет |
|  | Организация и проведение республиканского лектория по пропаганде казахстанской модели общественного согласия и общенационального единства | лекторий | РГУ "Коғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | ежегодно | 2019 г. - 16,228 тыс.тенге; 2020 г. - 16,228 тыс.тенге; 2021 г. - 16,228 тыс.тенге  по бюджетной программе 009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" | республиканский бюджет |
|  | Организация мероприятий по консолидации этнокультурных объединений в поддержку идеологической платформы "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания" | отчет  о проведенной работе | МИОР,  РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | ежегодно | 2019 г. - 4,792 тыс.тенге;  2020 г. - 4,792 тыс.тенге;  2021 г. - 4,792 тыс.тенге  по бюджетной программе  002 "Реализация государственной политики  в сфере общественного согласия" | республиканский бюджет |
|  | Организация и проведение благотворительных акций в рамках республиканского проекта АНК "Караван милосердия" | акция | РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | ежегодно | - | не требуется |
|  | Проведение республиканского форума "Караван милосердия" представителей благотворительных организаций и спонсоров | форум | РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), МИОР, МОН, акиматы областей, городов  Нур-Султана, Алматы и Шымкента, Ассоциация предпринимателей АНК (по согласованию) | ежегодно,  IV квартал | 2019 г.- 21,977 тыс.тенге; 2020 г.- 21,977 тыс.тенге; 2021 г.- 21,977 тыс.тенге  по бюджетной программе 009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" | республиканский бюджет |
|  | Проведение республиканского фестиваля национальных (этнических театров) Казахстана | фестиваль | МКС | один раз  в два года,  ІІ квартал | 2019 г. - 118,9 тыс.тенге  по бюджетной программе 033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности и реализации архивного дела" | республиканский бюджет |
|  | Организация и проведение конкурса в области этножурналистики "Шанырак" | конкурс | РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию) | ежегодно,  IV квартал | 2019 г. - 5, 671 тыс.тенге; 2020 г. - 5, 671 тыс.тенге; 2021 г. - 5, 671 тыс.тенге  по бюджетной программе 009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" | республиканский бюджет |
|  | Проведение фестиваля представителей этнических групп, в совершенстве овладевших казахским национальным искусством (домбра, кобыз, танцы) - "Өнеріміз саған - Қазақстан!" | фестиваль | МКС | ежегодно | 2019 г. - 15,265 тыс.тенге;  2020 г. - 15,993 тыс.тенге;  2021 г. - 16,409 тыс.тенге  по бюджетной программе 033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности и реализации архивного дела" | республиканский бюджет |
|  | Организация и проведение республиканского культурно-просветительского проекта "Мың бала" | информация в МИОР | РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | ежегодно,  IV квартал | 2019 г. - 5,000 тыс.тенге; 2020 г. - 5,000 тыс.тенге; 2021 г. - 5,000 тыс.тенге  по бюджетной программе 009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" | республиканский бюджет |
|  | Проведение заседания республиканского Совета матерей АНК | протокол заседания | РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | ежегодно | 2019 г. - 4,450 тыс.тенге;  2020 г. - 4,450 тыс.тенге; 2021 г. - 4,450 тыс.тенге  по бюджетной программе 009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" | республиканский бюджет |
|  | Организация и проведение заседания Ассоциации предпринимателей АНК | протокол заседания | Ассоциация предпринимателей АНК (по согласованию), Национальная палата предпринимателей (по согласованию), акиматы областей, городов  Нур-Султана, Алматы и Шымкента | ежегодно | - | не требуется |
|  | Организация и проведение мероприятий республиканского Дома дружбы под эгидой АНК | информация  в МИОР | РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию) | ежегодно | 2019 г.- 8,700 тыс.тенге; 2020 г.- 8,700 тыс.тенге; 2021 г.- 8,700 тыс.тенге  бюджетной программой 009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" | республиканский бюджет |
| **4. Мероприятия научно-экспертного сопровождения** |
|  | Организация и проведение расширенного заседания Научно-экспертного совета АНК | протокол  заседания | РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), МИОР, МОН, НЭС АНК (по согласованию) | ежегодно | 2019 г.- 8,004 тыс.тенге; 2020 г.- 8,004 тыс.тенге; 2021 г.- 8,004 тыс.тенге  по бюджетной программе 009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" | республиканский бюджет |
|  | Организация и проведение Центрально-Азиатского научно-экспертного совета АНК | информация в МИОР | РГУ "Коғамдық келісім" (по согласованию), МИД, НЭС АНК (по согласованию) | IV квартал  2020 года | 2020 г. - 6,210 тыс.тенге  по бюджетной программе 009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" | республиканский бюджет |
|  | Реализация научных исследований по проблемам сферы межэтнических отношений, тематике общественного согласия и общенационального единства | научные исследования | МОН | декабрь  2020 года | 2020 г. - 64,700 тыс.тенге  по бюджетной программе  217 "Развитие науки" | республиканский бюджет |
|  | Организация и проведение конкурса на лучший научный проект, посвященный казахстанской модели общественного согласия и общенационального единства | конкурс | РГУ "Коғамдық келісім" (по согласованию), МИОР, МОН, АГУ (по согласованию)  НЭС АНК (по согласованию) | IV квартал  2019, 2021 годы | 2019 г. - 3,657 тыс.тенге; 2021 г. - 3,657 тыс.тенге;  по бюджетной программе 009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" | республиканский бюджет |
|  | Организация и проведение Международного форума ученых и экспертов | форум | РГУ "Коғамдық келісім" (по согласованию), МИОР, МОН, НЭС АНК (по согласованию) | IV квартал  2019, 2021 годы | 2019 г. - 7,943 тыс.тенге; 2021 г. - 7,943 тыс.тенге  по бюджетной программе 009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" | республиканский бюджет |
|  | Проведение республиканского конкурса на лучший научный проект, посвященный казахстанской модели общественного согласия и общенационального единства Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Назарбаева Н.А.,  с участием представителей этнокультурных объединений | конкурс | АДГС (по согласованию),  АГУ (по согласованию) | ежегодно,  IV квартал | 2019 г. - 2,250 тыс.тенге;  2020 г. - 2,250 тыс.тенге;  2021 г. - 2,250 тыс.тенге  по бюджетной программе 013 "Услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации государственных служащих" | республиканский бюджет |
|  | Проведение международного научно-практического семинара "Этничность и конфессиональность в современной ментальности: вопросы методологии и исследования" | семинар | АДГС (по согласованию),  АГУ (по согласованию) | ежегодно | 2019 г. - 2,089 тыс.тенге;  2020 г. - 2,089 тыс.тенге;  2021 г. - 2,089 тыс.тенге  по бюджетной программе 013 "Услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации государственных служащих" | республиканский бюджет |
|  | Организация и проведение программы комплексного социологического исследования в сфере общественных настроений | информация  в МИОР | РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию) | ежегодно | 2019 г.- 16,000 тыс.тенге; 2020 г.- 16,000 тыс.тенге; 2021 г.- 16,000 тыс.тенге  по бюджетной программе 009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" | республиканский бюджет |
|  | Проведение социологических исследований в сфере межэтнического согласия | отчет по мониторингу | МИОР,  РГУ "Коғамдық келісім" (по согласованию),  акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | ежегодно, один раз в квартал до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | 2019 г. - 35 000 тыс.тенге;  2020 г. - 35 000 тыс.тенге;  2021 г. - 35 000 тыс.тенге  по бюджетной программе  001 "Формирование государственной политики  в сфере общественного развития" подпрограммы  103 "Проведение социологических, аналитических исследований и оказание консалтинговых услуг" | республиканский и местный бюджеты |
| **5. Международные мероприятия** |
|  | Организация и проведение Международного молодежного лагеря "Бірлік" | информация  в МИОР | РГУ "Коғамдық келісім" (по согласованию), МИД, МИОР, акиматы областей, городов  Нур-Султана, Алматы и Шымкента | ежегодно,  III квартал | 2019 г. - 8,000 тыс.тенге; 2020 г. - 8,000 тыс.тенге;  2021 г. - 8,000 тыс.тенге  по бюджетной программе 009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" | республиканский бюджет |
|  | Проведение международной летней школы "Культура межэтнических отношений в молодежной среде" | информация  в МИОР | АДГС (по согласованию),  АГУ (по согласованию), МИОР | ежегодно | 2019 г. - 3,561 тыс.тенге;  2020 г. - 3,561 тыс.тенге;  2021 г. - 3,561 тыс.тенге  по бюджетной программе 013 "Услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации государственных служащих" | республиканский бюджет |
|  | Организация и проведение международного медиа-форума АНК | форум | РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию),  МИОР, акиматы областей, городов  Нур-Султана, Алматы и Шымкента | IV квартал  2019, 2021 годы | 2019 г. - 13,104 тыс.тенге;  2021 г. - 13,104 тыс.тенге  по бюджетной программе 009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" | республиканский бюджет |
|  | Организация и проведение международного проекта "Память во имя будущего", посвященного Дню памяти жертв политических репрессий | проект | РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), МИОР, МИД, акиматы областей, городов  Нур-Султана, Алматы и Шымкента | ежегодно,  II квартал | 2019 г. - 7,270 тыс.тенге;  2020 г. - 7,270 тыс.тенге; 2021 г. - 7,270 тыс.тенге  по бюджетной программе 009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" | республиканский бюджет |
|  | Организация и проведение форума национально-культурных центров стран СВМДА | форум | РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию),  МИОР, МИД, акиматы областей, городов  Нур-Султана, Алматы и Шымкента | ежегодно,  II квартал | 2019 г. - 8,000 тыс.тенге;  2020 г. - 8,000 тыс.тенге; 2021 г. - 8,000 тыс.тенге  по бюджетной программе 009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" | республиканский бюджет |
|  | Организация и проведение международного культурологического проекта "Беседы на Шелковом пути" | проект | РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию) | ежегодно,  III квартал | 2019 г. - 13,765 тыс.тенге;  2021 г. - 15,306 тыс.тенге  по бюджетной программе 009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" | республиканский бюджет |
| **6. Информационно-разъяснительные мероприятия** |
|  | Публикация материалов в СМИ об основных направлениях деятельности АНК в рамках единого медиа-плана | публикация материалов | МИОР,  РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | ежегодно | в пределах выделенных средств в рамках бюджетной программы 003 "Проведение государственной информационной политики" | республиканский бюджет |
|  | Организация производства видеороликов и размещение их в информационных ресурсах | ролики в информационных ресурсах | МИОР,  РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию) | в течение  2019 года | в пределах выделенных средств в рамках бюджетной программы 003 "Проведение государственной информационной политики" | республиканский бюджет |
|  | Организация цикла телевизионных передач в рамках действующих программ, посвященных ключевым направлениям программных статей "Рухани жаңғыру" и "Семь граней Великой степи" в контексте работы АНК | цикл  телепередач | МИОР,  РГУ "Коғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | ежегодно | в пределах выделенных средств в рамках бюджетной программы 003 "Проведение государственной информационной политики" | республиканский бюджет |
|  | Обеспечение функционирование мультимедийного портала АНК (на казахском, русском и английском языках) | информация  в МИОР | МИОР,  РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию) | постоянно | в пределах выделенных средств в рамках бюджетной программы 003 "Проведение государственной информационной политики" | республиканский бюджет |
|  | Проведение обучающих семинаров-тренингов для сотрудников пресс-служб РГУ и КГУ "Қоғамдық келісім" по вопросам взаимодействия со СМИ | семинары-тренинги | МИОР,  РГУ "Қоғамдық келiсiм" (по согласованию) | ежегодно | 2019 г.-13,212 тыс.тенге;  2020 г.-13,212 тыс.тенге;  2021 г.-13,212 тыс.тенге.  по бюджетной программе 001 "Формирование и реализация политики государства в сфере связи, информации и информатизации" | республиканский бюджет |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| МИОР | - | Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан |
| МОН | - | Министерство образования и науки Республики Казахстан |
| САНК | - | Секретариат Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента Республики Казахстан |
| АДГС | - | Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы |
| МКС | - | Министерство культуры и спорта Республики Казахстан |
| МИД | - | Министерство иностранных дел Республики Казахстан |
| СВМДА | - | Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии |
| СМИ | - | средства массовой информации |
| РГУ "Қоғамдық келісім" | - | республиканское государственное учреждение "Қоғамдық келісім" Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан |
| КГУ "Қоғамдық келісім" | - | коммунальные государственные учреждения "Қоғамдық келісім" при акимах областей, гг. Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
| АНК | - | Ассамблея народа Казахстана |
| НЭС АНК | - | Научно-экспертный совет Ассамблеи народа Казахстана |
| РМД АНК "Жаңғыру жолы" | - | Республиканское молодежное движение Ассамблеи народа Казахстана "Жаңғыру жолы" |
| АГУ | - | Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан |
| ЭКО АНК | - | Этнокультурные объединения Ассамблеи народа Казахстана |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан