

**О проведении национальной переписи населения Республики Казахстан в 2021 году**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 июня 2019 года № 419.

      Сноска. Заголовок в редакции постановления Правительства РК от 16.09.2020 № 587 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с подпунктом 3) статьи 11 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года "О государственной статистике" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Провести национальную перепись населения Республики Казахстан:

      1) посредством сети интернет в онлайн режиме в период с 1 сентября по 15 октября 2021 года;

      2) с использованием планшетов в период с 1 по 30 октября 2021 года.

      Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правительства РК от 26.05.2021 № 350 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению национальной переписи населения Республики Казахстан в 2021 году (далее - План).

      Сноска. Пункт 2 в редакции постановления Правительства РК от 16.09.2020 № 587 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      3. Центральным государственным и местным исполнительным органам:

      1) обеспечить своевременное исполнение мероприятий, предусмотренных Планом;

      2) не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан информацию о ходе реализации мероприятий Плана.

      Сноска. Пункт 3 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 26.05.2021 № 350 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      4. Агентству по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (по согласованию):

      1) не позднее 10 января, следующего за отчетным годом, представлять в Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации мероприятий Плана;

      2) создать специальную комиссию для решения организационных и инструктивных вопросов, связанных с подготовкой и проведением национальной переписи населения Республики Казахстан в 2021 году, возложив на нее координацию деятельности центральных и местных исполнительных органов.

      Сноска. Пункт 4 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 16.09.2020 № 587 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 26.05.2021 № 350 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр* *Республики Казахстан* | *А. Мамин* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 июня 2019 года № 419 |

**План мероприятий по проведению национальной переписи населения Республики Казахстан в 2021 году**

      Сноска. План в новой редакции постановления Правительства РК от 26.05.2021 № 350 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Форма завершения** | **Ответственные за исполнение** | **Срок исполнения** | **Объем финансирования (тыс. тенге)** | **Источники финансирования** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Создание специальной комиссии для решения организационных и инструктивных вопросов, связанных с подготовкой и проведением национальной переписи населения Республики Казахстан в 2021 году | распоряжение Премьер-Министра | АСПР  (по согласованию) | I – II кварталы 2021 года | - | не требуются |
| 2. | Создание региональных комиссий по содействию в проведении национальной переписи населения Республики Казахстан в 2021 году | распоряжения акимов | акиматы областей, городов республиканского значения и столицы | I – II кварталы 2021 года | - | не требуются |
| 3. | Внесение изменений в переписные листы, методологический инструментарий по проведению национальной переписи населения Республики Казахстан в 2021 году, а также в совместные акты о взаимодействии с государственными органами | Приказы | АСПР (по согласованию), МО, МФ, МВД, МЧС, КНБ (по согласованию), МИД, МЗ, МОН, МТСЗН, акиматы областей, городов республиканского значения и столицы | I – II кварталы 2021 года | - | не требуются |
| 4. | Проведение мероприятий по уточнению перечня и границ административно-территориальных единиц, упорядочение названия улиц, нумерации кварталов, домов и квартир, проведение работ с КСК, ЖСК, управляющими компаниями по уточнению количества проживающего населения | информация в АСПР | акиматы областей, городов республиканского значения и столицы | III – IV кварталы 2019 года,  I – II кварталы 2021 года | в пределах выделенных средств | местный бюджет |
| 5. | Приобретение оборудования, оргтехники, портативно-вычислительных устройств (планшетов), программных продуктов, доработка модулей программного обеспечения (е - Статистика) и прочее | акт выполненных работ | АСПР (по согласованию), МФ, МЦРИАП | III – IV кварталы 2019 года | в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 002101 "Обеспечение представления статистической информации" | республиканский бюджет |
| 6. | Изготовление, утверждение и представление в АСПР картографических материалов (карты и схематические планы населенных пунктов) | утвержденные картографические материалы | акиматы областей, городов республиканского значения и столицы, МЦРИАП | I – II кварталы 2020 года,  I – II кварталы 2021 года | в пределах выделенных средств | местный бюджет |
| 7. | Тиражирование картографических материалов (карты и схематические планы населенных пунктов) | картографические материалы | АСПР  (по согласованию) | I – II кварталы 2020 года,  II – III кварталы 2021 года | в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 002101 "Обеспечение представления статистической информации" | республиканский бюджет |
| 8. | Проведение массово-разъяснительной работы среди населения о целях и порядке проведения национальной переписи населения Республики Казахстан в 2021 году | ролики, баннеры, реклама и другое | АСПР (по согласованию), МИОР, акиматы областей, городов республиканского значения и столицы | II квартал 2020 года,  II – IV кварталы 2021 года | в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 002101 "Обеспечение представления статистической информации" | республиканский и (или) местный бюджеты |
| 9. | Подбор и обучение переписного персонала | приказ | территориальные подразделения БНС АСПР (по согласованию) | II квартал 2020 года,  II – IV кварталы 2021 года | в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 002101 "Обеспечение представления статистической информации" | республиканский бюджет |
| 10. | Обеспечение помещениями переписного персонала | информация в АСПР | акиматы областей, городов республиканского значения и столицы | II квартал 2020 года,  II – IV кварталы 2021 года | в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 002101 "Обеспечение представления статистической информации" | республиканский и (или) местный бюджеты |
| 11. | Составление списков жилищ, жилых домов (жилых зданий) и нежилых помещений в населенных пунктах | информация в АСПР | территориальные подразделения БНС АСПР (по согласованию), акиматы областей, городов республиканского значения и столицы | II квартал 2020 года,  II – III кварталы 2021 года | в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 002101 "Обеспечение представления статистической информации" | республиканский бюджет |
| 12. | Тиражирование переписного инструментария (справки, пояснения, удостоверения переписного персонала и другое) | акт выполненных работ | АСПР (по согласованию) | I – II кварталы 2020 года | в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 002101 "Обеспечение представления статистической информации" | республиканский бюджет |
| 13. | Разработка и утверждение календарного плана по проведению национальной переписи населения Республики Казахстан в 2021 году | приказ | АСПР (по согласованию) | IV квартал 2020 года | - | не требуются |
| 14. | Разработка, утверждение и согласование организационных планов по проведению национальной переписи населения Республики Казахстан в 2021 году | приказы | АСПР (по согласованию) | III квартал 2021 года | - | не требуются |
| 15. | Проведение национальной переписи населения Республики Казахстан в 2021 году, в том числе переписи военнослужащих (включая членов их семей) и гражданского населения, проживающих на территориях воинских частей и закрытых административно-территориальных единиц; лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы и содержащихся в следственных изоляторах; лиц, находящихся на лечении в иных институциональных единицах; граждан Республики Казахстан, находящихся за пределами страны в связи со служебной командировкой или выполнением служебных обязанностей, обучающихся и находящихся по иным причинам (включая членов их семей); лиц, проживающих и (или) находящихся в учреждениях социальной адаптации или обеспечения | формирование базы данных национальной переписи населения Республики Казахстан 2021 года | АСПР (по согласованию), МО, МФ, МВД, МЧС, КНБ (по согласованию), МИД, МЗ, МОН, МТСЗН, акиматы областей, городов республиканского значения и столицы | посредством сети интернет в онлайн режиме в период с 1 сентября по 15 октября 2021 года, с использованием планшетов с 1 по 30 октября 2021 года | в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 002101 "Обеспечение представления статистической информации" | республиканский бюджет |
| 16. | Обработка баз данных национальной переписи населения Республики Казахстан 2021 года | база данных национальной переписи населения Республики Казахстан 2021 года | АСПР (по согласованию) | IV квартал 2021 года, 2022 год | в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 002101 "Обеспечение представления статистической информации" | республиканский бюджет |
| 17. | Формирование и публикация итогов национальной переписи населения Республики Казахстан 2021 года в виде сводных данных | статистические сборники на бумажных и электронных носителях | АСПР (по согласованию) | II квартал 2022 года – IV квартал 2023 года | в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 002101 "Обеспечение представления статистической информации" | республиканский бюджет |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| МИОР | – | Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан |
| МОН | – | Министерство образования и науки Республики Казахстан |
| МЗ | – | Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
| МТСЗН | – | Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
| МФ | – | Министерство финансов Республики Казахстан |
| МО | – | Министерство обороны Республики Казахстан |
| АСПР | – | Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан |
| МИД | – | Министерство иностранных дел Республики Казахстан |
| МЧС | – | Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан |
| КНБ | – | Комитет национальной безопасности Республики Казахстан |
| БНС | – | Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан |
| МЦРИАП | – | Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан |
| МВД | – | Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
| КСК | – | кооператив собственников помещений (квартир); |
| ЖСК | – | жилищный кооператив (жилищно-строительный кооператив) |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан