

**О проведении национальной переписи населения Республики Казахстан в 2021 году**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 июня 2019 года № 419.

      Сноска. Заголовок в редакции постановления Правительства РК от 16.09.2020 № 587 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с подпунктом 3) статьи 11 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года "О государственной статистике" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Провести национальную перепись населения Республики Казахстан:

      1) посредством сети интернет в онлайн режиме в период с 1 сентября по 15 октября 2021 года;

      2) с использованием планшетов в период с 1 по 30 октября 2021 года.

      Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правительства РК от 26.05.2021 № 350 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению национальной переписи населения Республики Казахстан в 2021 году (далее - План).

      Сноска. Пункт 2 в редакции постановления Правительства РК от 16.09.2020 № 587 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      3. Центральным государственным и местным исполнительным органам:

      1) обеспечить своевременное исполнение мероприятий, предусмотренных Планом;

      2) не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан информацию о ходе реализации мероприятий Плана.

      Сноска. Пункт 3 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 26.05.2021 № 350 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      4. Агентству по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (по согласованию):

      1) не позднее 10 января, следующего за отчетным годом, представлять в Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации мероприятий Плана;

      2) создать специальную комиссию для решения организационных и инструктивных вопросов, связанных с подготовкой и проведением национальной переписи населения Республики Казахстан в 2021 году, возложив на нее координацию деятельности центральных и местных исполнительных органов.

      Сноска. Пункт 4 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 16.09.2020 № 587 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 26.05.2021 № 350 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр**Республики Казахстан*
 |
*А. Мамин*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденпостановлением ПравительстваРеспублики Казахстанот 19 июня 2019 года № 419 |

 **План мероприятий по проведению национальной переписи населения Республики Казахстан в 2021 году**

      Сноска. План в новой редакции постановления Правительства РК от 26.05.2021 № 350 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Форма завершения** | **Ответственные за исполнение** | **Срок исполнения** | **Объем финансирования (тыс. тенге)** | **Источники финансирования** |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Создание специальной комиссии для решения организационных и инструктивных вопросов, связанных с подготовкой и проведением национальной переписи населения Республики Казахстан в 2021 году |
распоряжение Премьер-Министра |
АСПР
(по согласованию) |
I – II кварталы 2021 года |
- |
не требуются |
|
2. |
Создание региональных комиссий по содействию в проведении национальной переписи населения Республики Казахстан в 2021 году |
распоряжения акимов |
акиматы областей, городов республиканского значения и столицы |
I – II кварталы 2021 года |
- |
не требуются |
|
3. |
Внесение изменений в переписные листы, методологический инструментарий по проведению национальной переписи населения Республики Казахстан в 2021 году, а также в совместные акты о взаимодействии с государственными органами |
Приказы |
АСПР (по согласованию), МО, МФ, МВД, МЧС, КНБ (по согласованию), МИД, МЗ, МОН, МТСЗН, акиматы областей, городов республиканского значения и столицы |
I – II кварталы 2021 года |
- |
не требуются |
|
4. |
Проведение мероприятий по уточнению перечня и границ административно-территориальных единиц, упорядочение названия улиц, нумерации кварталов, домов и квартир, проведение работ с КСК, ЖСК, управляющими компаниями по уточнению количества проживающего населения |
информация в АСПР |
акиматы областей, городов республиканского значения и столицы |
III – IV кварталы 2019 года,
I – II кварталы 2021 года |
в пределах выделенных средств |
местный бюджет |
|
5. |
Приобретение оборудования, оргтехники, портативно-вычислительных устройств (планшетов), программных продуктов, доработка модулей программного обеспечения (е - Статистика) и прочее |
акт выполненных работ |
АСПР (по согласованию), МФ, МЦРИАП |
III – IV кварталы 2019 года |
в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 002101 "Обеспечение представления статистической информации" |
республиканский бюджет |
|
6. |
Изготовление, утверждение и представление в АСПР картографических материалов (карты и схематические планы населенных пунктов) |
утвержденные картографические материалы |
акиматы областей, городов республиканского значения и столицы, МЦРИАП |
I – II кварталы 2020 года,
I – II кварталы 2021 года |
в пределах выделенных средств |
местный бюджет |
|
7. |
Тиражирование картографических материалов (карты и схематические планы населенных пунктов) |
картографические материалы |
АСПР
(по согласованию) |
I – II кварталы 2020 года,
II – III кварталы 2021 года |
в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 002101 "Обеспечение представления статистической информации" |
республиканский бюджет |
|
8. |
Проведение массово-разъяснительной работы среди населения о целях и порядке проведения национальной переписи населения Республики Казахстан в 2021 году |
ролики, баннеры, реклама и другое |
АСПР (по согласованию), МИОР, акиматы областей, городов республиканского значения и столицы |
II квартал 2020 года,
II – IV кварталы 2021 года |
в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 002101 "Обеспечение представления статистической информации" |
республиканский и (или) местный бюджеты |
|
9. |
Подбор и обучение переписного персонала |
приказ |
территориальные подразделения БНС АСПР (по согласованию) |
II квартал 2020 года,
II – IV кварталы 2021 года |
в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 002101 "Обеспечение представления статистической информации" |
республиканский бюджет |
|
10. |
Обеспечение помещениями переписного персонала |
информация в АСПР |
акиматы областей, городов республиканского значения и столицы |
II квартал 2020 года,
II – IV кварталы 2021 года |
в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 002101 "Обеспечение представления статистической информации" |
республиканский и (или) местный бюджеты |
|
11. |
Составление списков жилищ, жилых домов (жилых зданий) и нежилых помещений в населенных пунктах |
информация в АСПР |
территориальные подразделения БНС АСПР (по согласованию), акиматы областей, городов республиканского значения и столицы |
II квартал 2020 года,
II – III кварталы 2021 года
  |
в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 002101 "Обеспечение представления статистической информации" |
республиканский бюджет |
|
12. |
Тиражирование переписного инструментария (справки, пояснения, удостоверения переписного персонала и другое) |
акт выполненных работ |
АСПР (по согласованию) |
I – II кварталы 2020 года |
в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 002101 "Обеспечение представления статистической информации" |
республиканский бюджет |
|
13. |
Разработка и утверждение календарного плана по проведению национальной переписи населения Республики Казахстан в 2021 году |
приказ |
АСПР (по согласованию) |
IV квартал 2020 года |
- |
не требуются |
|
14. |
Разработка, утверждение и согласование организационных планов по проведению национальной переписи населения Республики Казахстан в 2021 году |
приказы |
АСПР (по согласованию) |
III квартал 2021 года |
- |
не требуются |
|
15. |
Проведение национальной переписи населения Республики Казахстан в 2021 году, в том числе переписи военнослужащих (включая членов их семей) и гражданского населения, проживающих на территориях воинских частей и закрытых административно-территориальных единиц; лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы и содержащихся в следственных изоляторах; лиц, находящихся на лечении в иных институциональных единицах; граждан Республики Казахстан, находящихся за пределами страны в связи со служебной командировкой или выполнением служебных обязанностей, обучающихся и находящихся по иным причинам (включая членов их семей); лиц, проживающих и (или) находящихся в учреждениях социальной адаптации или обеспечения |
формирование базы данных национальной переписи населения Республики Казахстан 2021 года |
АСПР (по согласованию), МО, МФ, МВД, МЧС, КНБ (по согласованию), МИД, МЗ, МОН, МТСЗН, акиматы областей, городов республиканского значения и столицы |
посредством сети интернет в онлайн режиме в период с 1 сентября по 15 октября 2021 года, с использованием планшетов с 1 по 30 октября 2021 года |
в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 002101 "Обеспечение представления статистической информации" |
республиканский бюджет |
|
16. |
Обработка баз данных национальной переписи населения Республики Казахстан 2021 года |
база данных национальной переписи населения Республики Казахстан 2021 года |
АСПР (по согласованию) |
IV квартал 2021 года, 2022 год |
в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 002101 "Обеспечение представления статистической информации" |
республиканский бюджет |
|
17. |
Формирование и публикация итогов национальной переписи населения Республики Казахстан 2021 года в виде сводных данных |
статистические сборники на бумажных и электронных носителях |
АСПР (по согласованию) |
II квартал 2022 года – IV квартал 2023 года |
в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 002101 "Обеспечение представления статистической информации" |
республиканский бюджет |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
МИОР |
– |
Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан |
|
МОН |
– |
Министерство образования и науки Республики Казахстан |
|
МЗ |
– |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
|
МТСЗН |
– |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
|
МФ |
– |
Министерство финансов Республики Казахстан |
|
МО |
– |
Министерство обороны Республики Казахстан |
|
АСПР |
– |
Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан |
|
МИД |
– |
Министерство иностранных дел Республики Казахстан |
|
МЧС |
– |
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан |
|
КНБ  |
– |
Комитет национальной безопасности Республики Казахстан |
|
БНС |
– |
Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан |
|
МЦРИАП |
– |
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан |
|
МВД |
– |
Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
|
КСК  |
– |
кооператив собственников помещений (квартир); |
|
ЖСК |
– |
жилищный кооператив (жилищно-строительный кооператив) |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан