

**Об утверждении Дорожной карты по снижению производственного травматизма и рабочих мест с вредными условиями труда в Республике Казахстан на 2019 – 2023 годы**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 июня 2019 года № 441. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 июня 2021 года № 419.

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 17.06.2021 № 419.

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту по снижению производственного травматизма и рабочих мест с вредными условиями труда в Республике Казахстан на 2019 – 2023 годы (далее – Дорожная карта).

      2. Центральным государственным органам, акиматам областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и республиканским объединениям работодателей (по согласованию), республиканским объединениям профессиональных союзов (по согласованию), ответственным за исполнение Дорожной карты:

      1) принять необходимые меры по реализации Дорожной карты;

      2) ежегодно до 10 января представлять информацию о ходе реализации Дорожной карты в Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

      3. Министерству труда и социальной защиты населения Республики Казахстан ежегодно до 1 февраля представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Дорожной карты.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр**Республики Казахстан*
 |
*А. Мамин*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденапостановлением ПравительстваРеспублики Казахстанот 26 июня 2019 года № 441 |

 **Дорожная карта**
**по снижению производственного травматизма и рабочих мест с вредными условиями труда в Республике Казахстан на 2019 – 2023 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Форма завершения** | **Срок исполнения** | **Ответственные за исполнение** | **Источник финансирования и предполагаемые расходы (тыс. тенге)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1. Совершенствование системы управления охраной труда на предприятиях Республики Казахстан** |
|
1. |
Рассмотрение предложений по повышению уровня социальной защищенности работников, занятых на работах с вредными условиями труда, и лиц, жизни и здоровью которых причинен вред при исполнении ими трудовых (служебных) обязанностей |
протокол заседания республиканской трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений |
ноябрь
2019 года |
МТСЗН, МИИР, МЭ, республиканские объединения работодателей (по согласованию), республиканские объединения профессиональных союзов (по согласованию) |
не требуются |
|
2. |
Рассмотрение вопроса о ратификации Конвенции Международной организации труда № 161 "О службах гигиены труда", а также необходимости внесения сопутствующих изменений и дополнений в действующее трудовое законодательство |
протокол заседания республиканской трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений |
май
2020 года |
МТСЗН, республиканские объединения работодателей (по согласованию), республиканские объединения профессиональных союзов (по согласованию) |
не требуются |
|
3. |
Внесение изменений и дополнений в нормативные правовые акты по вопросам обеспечения промышленной безопасности на опасных производственных объектах |
приказы |
2019-2023 годы |
МИИР |
не требуются |
|
4. |
Проведение внутриотраслевых мероприятий, способствующих внедрению системы управления охраной труда в соответствии с требованиями международных стандартов |
протоколы заседаний отраслевых комиссий по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений |
2019-2023 годы |
МТСЗН, МИИР, МЭ, МСХ, республиканские объединения работодателей (по согласованию), республиканские объединения профессиональных союзов (по согласованию) |
не требуются |
|
5. |
Обеспечение проведения в организациях аттестации производственных объектов по условиям труда |
отчеты по результатам аттестации |
2019-2023 годы |
МТСЗН, МИИР, МЭ, МСХ, республиканские объединения работодателей (по согласованию), республиканские объединения профессиональных союзов (по согласованию) |
не требуются |
| **2. Приведение нормативно-технических документов в области безопасности и охраны труда в соответствие с современными международными нормами, требованиями и результатами научно-исследовательских работ** |
|
6. |
Внесение изменений и дополнений в приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года № 1019 "Об утверждении Правил и сроков проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников" |
приказ |
ноябрь
2019 года |
МТСЗН, республиканские объединения работодателей (по согласованию), республиканские объединения профессиональных союзов (по согласованию) |
не требуются |
|
7. |
Утверждение плана-графика по разработке отраслевых нормативных правовых актов в сфере безопасности и охраны труда |
план-график |
декабрь
2019 года |
МТСЗН, МЗ, МИИР, МЭ, республиканские объединения работодателей (по согласованию), республиканские объединения профессиональных союзов (по согласованию) |
не требуются |
|
8. |
Совершенствование законодательства в части нормирования требований и работ во вредных условиях труда |
приказ |
2020 год |
МЗ, МТСЗН |
не требуются |
|
9. |
Внесение изменений и дополнений в приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 8 декабря 2015 года № 944 "Об утверждении списка работ, на которых запрещается применение труда работников, не достигших восемнадцатилетнего возраста, предельных норм переноски и передвижения тяжестей работниками, не достигшими восемнадцатилетнего возраста, и списка работ, на которых запрещается применение труда женщин, предельных норм подъема и перемещения вручную тяжестей женщинами" |
приказ |
январь
2020 года |
МТСЗН, республиканские объединения работодателей (по согласованию), республиканские объединения профессиональных союзов (по согласованию) |
не требуются |
|
10. |
Внесение изменений и дополнений в приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 1054 "Об утверждении Правил выдачи работникам молока или равноценных пищевых продуктов, лечебно-профилактического питания, специальной одежды и других средств индивидуальной защиты, обеспечения их средствами коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами за счет средств работодателя" |
приказ |
январь
2020 года |
МТСЗН, республиканские объединения работодателей (по согласованию), республиканские объединения профессиональных союзов (по согласованию) |
не требуются |
|
11. |
Внесение изменений и дополнений в приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года № 1020 "Об утверждении Типового положения о службе безопасности и охраны труда в организации" |
приказ |
январь
2020 года |
МТСЗН, республиканские объединения работодателей (по согласованию), республиканские объединения профессиональных союзов (по согласованию) |
не требуются |
|
12. |
Актуализация гигиенических критериев оценки и классификации условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса |
приказ |
2020 год |
МЗ, МТСЗН |
не требуются |
|
13. |
Внесение дополнения в приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 1032 "Об утверждении Стандарта организации медицинской помощи по профессиональной патологии в Республике Казахстан" |
приказ |
2020 год |
МЗ |
не требуются |
|
14. |
Внесение изменений и дополнений в приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 1053 "Об утверждении Списка производств, цехов, профессий и должностей, перечня тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными условиями труда, работа в которых дает право на сокращенную продолжительность рабочего времени, дополнительный оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск и повышенный размер оплаты труда, а также правил их предоставления" |
приказ |
январь
2021 года |
МТСЗН, республиканские объединения работодателей (по согласованию), республиканские объединения профессиональных союзов (по согласованию) |
не требуются |
|
15. |
Внесение изменений и дополнений в приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 1057 "Об утверждении Правил обязательной периодической аттестации производственных объектов по условиям труда" |
приказ |
январь
2021 года |
МТСЗН, республиканские объединения работодателей (по согласованию), республиканские объединения профессиональных союзов (по согласованию) |
не требуются |
|
16. |
Рассмотрение вопроса по применению смешанной ответственности работника и работодателя при расследовании несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью |
протокол заседания республиканской трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений |
2020 год |
МТСЗН, республиканские объединения работодателей (по согласованию), республиканские объединения профессиональных союзов (по согласованию) |
не требуются |
| **3. Повышение эффективности государственного и внутреннего контроля за соблюдением законодательства о безопасности и охране труда** |
|
17. |
Разработка и утверждение уполномоченными органами дорожных карт по снижению производственного травматизма и рабочих мест с вредными и опасными условиями труда по наиболее рискованным отраслям экономики (горно-металлургическая, строительная, нефтегазовая и другие)  |
дорожные карты |
декабрь
2019 года |
МТСЗН, МИИР, МЭ, республиканские объединения работодателей (по согласованию), республиканские объединения профессиональных союзов (по согласованию) |
не требуются |
|
18. |
Разработка методических рекомендаций по осуществлению внутреннего контроля в части организации работы, закрепления прав и обязанностей:
- службы/специалиста безопасности и охраны труда в организации;
- производственного совета по безопасности и охране труда;
- технического инспектора труда. |
методические рекомендации |
декабрь 2019 года |
МТСЗН, республиканские объединения работодателей (по согласованию), республиканские объединения профессиональных союзов (по согласованию) |
не требуются |
|
19. |
Разработка нового функционала автоматизированной информационной системы "Охрана труда и безопасность" для предоставления работодателями информации:
- по несчастным случаям на производстве;
- по проведенной аттестации рабочих мест по условиям труда |
модификация АИС "Охрана труда и безопасность" |
декабрь
2019 года |
МТСЗН |
не требуются |
|
20. |
Проведение работы по снижению уровня аварийности на опасных производственных объектах путем их технологического перевооружения совместно с организациями, имеющими опасные производственные объекты  |
информация в МТСЗН |
декабрь
2019 года |
МИИР, республиканские объединения работодателей (по согласованию) |
не требуются |
|
21. |
Рассмотрение вопроса осуществления контроля государственными инспекторами труда в соответствии с конвенциями Международной организации труда № 81 "Об инспекции труда в промышленности и торговле", № 129 "Об инспекции труда в сельском хозяйстве", ратифицированными законами Республики Казахстан от 7 мая 2001 года |
протокол заседания республиканской трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений |
февраль 2020 года |
МТСЗН |
не требуются |
|
22. |
Внесение изменений и дополнений в приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 1055 "Об утверждении форм по оформлению материалов расследования несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью" |
приказ |
март
2020 года |
МТСЗН |
не требуются |
|
23. |
Внесение изменений и дополнений в приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 904 "Об утверждении форм актов государственного инспектора труда" |
приказ |
март
2020 года |
МТСЗН |
не требуются |
|
24. |
Повышение квалификации государственных инспекторов труда с использованием современных информационных технологий  |
ежегодный план повышения квалификации государственных инспекторов труда |
2020-2023 годы |
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
за счет средств местного бюджета |
|
25. |
Ежегодное внедрение на предприятиях современных стандартов охраны и безопасности труда |
информация в МТСЗН |
2019-2023 годы |
республиканские объединения работодателей (по согласованию) |
не требуются |
|
26. |
Внедрение на предприятиях республики вертикального контроля от заказчика до подрядчика по обеспечению безопасных условий труда и проживания работников в рамках договорных отношений  |
информация в МТСЗН |
2019-2021 годы |
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, республиканские объединения работодателей (по согласованию) |
не требуются |
| **4. Научные и аналитические исследования в области безопасности и охраны труда, внедрение их результатов** |
|
27. |
Проведение аналитических исследований по интеграции оценки профессиональных рисков на предприятии и аттестации производственных объектов по условиям труда в Республике Казахстан  |
методические рекомендации |
декабрь
2019 года |
МТСЗН |
в рамках бюджетной программы 001 "Формирование государственной политики в области труда, занятости, социальной защиты и миграции населения" в размере 19 405 тыс. тенге |
|
28. |
Разработка системы управления охраной труда на основе управления профессиональными рисками для предприятий, дифференцированной в зависимости от видов экономической деятельности и размеров, в том числе для строительной, сельскохозяйственной, энергетической, транспортной отраслей и обрабатывающей промышленности |
проект системы управления охраной труда |
2019-2020 годы |
МТСЗН |
в рамках бюджетной программы 034 "Прикладные научные исследования в области охраны труда" в размере 224 070 тыс. тенге |
|
29. |
Разработка проектов документов для внедрения системы управления охраной труда на основе управления профессиональными рисками |
руководство по внедрению системы управления охраной труда |
2019-2020 годы |
МТСЗН |
в рамках бюджетной программы 034 "Прикладные научные исследования в области охраны труда" в размере 224 070 тыс. тенге |
|
30. |
Проведение аналитических исследований по совершенствованию трудового законодательства в Республике Казахстан в части предоставления работникам молока или равноценных пищевых продуктов, лечебно-профилактического питания в связи с вредными условиями труда в зависимости от профессионального риска |
аналитические исследования |
декабрь
2020 года |
МТСЗН |
в рамках бюджетной программы 001 "Формирование государственной политики в области труда, занятости, социальной защиты и миграции населения" в размере 22 382 тыс. тенге |
|
31. |
Проработка вопроса о необходимости разработки проекта Концепции безопасного труда в Республике Казахстан до 2030 года |
научные исследования |
2020 год |
МТСЗН |
в рамках бюджетной программы 034 "Прикладные научные исследования в области охраны труда" в размере 113 400 тыс. тенге |
| **5. Активизация социального партнерства, информационное обеспечение в области безопасности и охраны труда** |
|
32. |
Рассмотрение вопроса обеспечения безопасных условий труда на заседаниях республиканской, отраслевых и региональных трехсторонних комиссий по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений |
протоколы заседаний республиканской, отраслевых и региональных трехсторонних комиссий по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений |
Ежеквартально |
МТСЗН, МИИР, МЭ, республиканские объединения работодателей (по согласованию), республиканские объединения профессиональных союзов (по согласованию) |
не требуются |
|
33. |
Проведение научно-практической конференции, посвященной разработке и внедрению новых подходов в обеспечении безопасности и охраны труда в республике |
научно-практическая конференция |
август
2019 года |
МТСЗН |
не требуются |
|
34. |
Проведение информационной кампании "Безопасный труд" |
дорожная карта |
2019-2021 годы |
МТСЗН, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, республиканские объединения работодателей (по согласованию), республиканские объединения профессиональных союзов (по согласованию) |
в рамках бюджетной программы 001 "Формирование государственной политики в области труда, занятости, социальной защиты, занятости и миграции населения" в размере 40 000 тыс. тенге |
|
35. |
Проведение обучения работников по вопросам обеспечения безопасности и охраны труда |
протоколы по проверке знаний |
2019-2023 годы |
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, республиканские объединения работодателей (по согласованию), республиканские объединения профессиональных союзов (по согласованию) |
не требуются |
|
36. |
Организация конкурсов:
- "Лучшее предприятие в области безопасности и охраны труда";
- "Лучший государственный инспектор труда года";
- "Лучший технический инспектор труда года" |
конкурсы |
2019-2023 годы |
МТСЗН, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, республиканские объединения работодателей (по согласованию), республиканские объединения профессиональных союзов (по согласованию) |
не требуются |
|
37. |
Проведение информационной кампании по присоединению предприятий республики к Программе Международной ассоциации социального обеспечения "Vizion Zero" (нулевой травматизм) |
план мероприятий |
2019-2023 годы |
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, республиканские объединения работодателей (по согласованию), республиканские объединения профессиональных союзов (по согласованию) |
не требуются |
|
38. |
Проведение ежегодной казахстанской международной конференции и выставки KIOSH "Охрана труда и промышленная безопасность" |
конференция и выставка |
МТСЗН
ТОО "IТЕСА" (по согласованию) |
2019-2023 годы |
за счет внебюджетных средств |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

      МСХ – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

      МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан

      ТОО "IТЕСА" – товарищество с ограниченной ответственностью "IТЕСА"

      МТСЗН – Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

      МИИР – Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

      МЭ – Министерство энергетики Республики Казахстан

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан