

**Об утверждении Дорожной карты по реализации пилотного проекта "Централизованные государственные закупки"**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 октября 2019 года № 732.

      В целях реализации поручений Президента Республики Казахстан, данных на совещании 20 мая 2019 года, Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту по реализации пилотного проекта "Централизованные государственные закупки" (далее – Дорожная карта).

      2. Центральным государственным органам, акиматам областей, города Нур-Султана и организациям (по согласованию), ответственным за исполнение Дорожной карты:

      1) принять необходимые меры по реализации Дорожной карты;

      2) не позднее 25 числа последнего месяца квартала представлять информацию о ходе реализации Дорожной карты в Министерство финансов Республики Казахстан.

      3. Министерству финансов Республики Казахстан не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан информации о ходе реализации Дорожной карты.

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр* *Республики Казахстан* | *А. Мамин* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 октября 2019 года № 732 |

**Дорожная карта**  
**по реализации пилотного проекта "Централизованные государственные закупки"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Форма** **завершения** | **Ответственные за исполнение** | **Срок** **исполнения** | **Источники финансирования и предполагаемые расходы** **(тыс. тенге)** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Определение перечня государственных органов, которые будут реализовать пилотный проект ЦГЗ | приказ МФ | МФ | октябрь 2019 года | не требуются |
| 2. | Создание межведомственной рабочей группы по выработке предложений по реализации пилотного проекта ЦГЗ | приказ МФ | ГО пилотного проекта | октябрь 2019 года | не требуются |
| 3. | Выработка предложений по реализации пилотного проекта ЦГЗ | протокол заседания рабочей группы | ГО пилотного проекта | октябрь 2019 года | не требуются |
| 4. | Разработка порядка взаимодействия единых организаторов и заказчиков в рамках пилотного проекта ЦГЗ | приказ МФ | ГО пилотного проекта | октябрь – ноябрь 2019 года | не требуются |
| 5. | Внесение поправок в нормативные правовые акты в части взаимодействия единых организаторов и заказчиков в рамках пилотного проекта ЦГЗ | приказы МФ | МФ, МЮ, | октябрь – ноябрь 2019 года | не требуются |
| 6. | Реорганизация Комитета государственных закупок Министерства финансов Республики Казахстан путем присоединения к Комитету казначейства Министерства финансов Республики Казахстан | постановление Правительства Республики Казахстан | МФ, МЮ, МНЭ | октябрь - декабрь 2019 года | не требуются |
| 7. | Утверждение Положения, структуры и штатной численности вновь созданного Комитета и его территориальных подразделений | приказы МФ | МФ, МЮ, МНЭ | январь - февраль 2020 года | не требуются |
| 8. | Увеличение штатной численности управлений (отделов) по государственным закупкам ГО пилотного проекта за счет внутренних резервов, утверждение их положений, структуры и штатной численности | постановление акимата области (акимата района), приказы | ГО пилотного проекта | ноябрь 2019 года | не требуются |
| 9. | Пересмотр функционала веб-портала государственных закупок по вопросам пилотного проекта ЦГЗ | доработка функционала веб-портала государственных закупок | МФ, АО "ЦЭФ"  (по согласованию) | декабрь 2019 года | не требуются |
| 10. | Проведение на базе Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан вебинаров по пилотному проекту ЦГЗ | проведение вебинаров | МФ,  АГУ  (по согласованию) | декабрь 2019 года – март 2020 года | не требуются |
| 11. | Реализация пилотного проекта ЦГЗ в ГО пилотного проекта | организация и проведение централизованных государственных закупок | ГО пилотного проекта | январь - сентябрь 2020 года | не требуются |
| 12. | Выработка предложений по усовершенствованию модели централизованных государственных закупок по результатам ежемесячного мониторинга и анализа реализации пилотного проекта ЦГЗ | отчет, реализация предложений | МФ,  ГО пилотного проекта | ежемесячно январь - сентябрь 2020 года | не требуются |
| 13. | Итоги пилотного проекта ЦГЗ | информация в Правительство и Администрацию Президента | МФ,  ГО пилотного проекта | июль 2020 года | не требуются |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| МЮ | – | Министерство юстиции Республики Казахстан |
| МФ | – | Министерство финансов Республики Казахстан |
| АГУ | – | республиканское государственное казенное предприятие "Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан" |
| ЦГЗ | – | "Централизованные государственные закупки" |
| ГО пилотного проекта | – | государственные органы, утвержденные приказом Министерства финансов, которые будут участвовать в реализации пилотного проекта ЦГЗ |
| МНЭ | – | Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
| АО "ЦЭФ" | – | акционерное общество "Центр электронных финансов" |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан