

**Об утверждении Дорожной карты по реализации пилотного проекта "Централизованные государственные закупки"**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 октября 2019 года № 732.

      В целях реализации поручений Президента Республики Казахстан, данных на совещании 20 мая 2019 года, Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту по реализации пилотного проекта "Централизованные государственные закупки" (далее – Дорожная карта).

      2. Центральным государственным органам, акиматам областей, города Нур-Султана и организациям (по согласованию), ответственным за исполнение Дорожной карты:

      1) принять необходимые меры по реализации Дорожной карты;

      2) не позднее 25 числа последнего месяца квартала представлять информацию о ходе реализации Дорожной карты в Министерство финансов Республики Казахстан.

      3. Министерству финансов Республики Казахстан не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан информации о ходе реализации Дорожной карты.

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр**Республики Казахстан*
 |
*А. Мамин*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденапостановлением ПравительстваРеспублики Казахстанот 2 октября 2019 года № 732 |

 **Дорожная карта**
**по реализации пилотного проекта "Централизованные государственные закупки"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Форма****завершения** | **Ответственные за исполнение** | **Срок****исполнения** | **Источники финансирования и предполагаемые расходы****(тыс. тенге)** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Определение перечня государственных органов, которые будут реализовать пилотный проект ЦГЗ |
приказ МФ |
МФ
  |
октябрь 2019 года |
не требуются |
|
2. |
Создание межведомственной рабочей группы по выработке предложений по реализации пилотного проекта ЦГЗ |
приказ МФ |
ГО пилотного проекта
  |
октябрь 2019 года |
не требуются |
|
3. |
Выработка предложений по реализации пилотного проекта ЦГЗ |
протокол заседания рабочей группы |
ГО пилотного проекта |
октябрь 2019 года |
не требуются |
|
4. |
Разработка порядка взаимодействия единых организаторов и заказчиков в рамках пилотного проекта ЦГЗ |
приказ МФ |
ГО пилотного проекта |
октябрь – ноябрь 2019 года |
не требуются |
|
5. |
Внесение поправок в нормативные правовые акты в части взаимодействия единых организаторов и заказчиков в рамках пилотного проекта ЦГЗ |
приказы МФ |
МФ, МЮ,
  |
октябрь – ноябрь 2019 года |
не требуются |
|
6. |
Реорганизация Комитета государственных закупок Министерства финансов Республики Казахстан путем присоединения к Комитету казначейства Министерства финансов Республики Казахстан |
постановление Правительства Республики Казахстан |
МФ, МЮ, МНЭ
  |
октябрь - декабрь 2019 года |
не требуются |
|
7. |
Утверждение Положения, структуры и штатной численности вновь созданного Комитета и его территориальных подразделений |
приказы МФ |
МФ, МЮ, МНЭ
  |
январь - февраль 2020 года |
не требуются |
|
8. |
Увеличение штатной численности управлений (отделов) по государственным закупкам ГО пилотного проекта за счет внутренних резервов, утверждение их положений, структуры и штатной численности  |
постановление акимата области (акимата района), приказы |
ГО пилотного проекта |
ноябрь 2019 года |
не требуются |
|
9. |
Пересмотр функционала веб-портала государственных закупок по вопросам пилотного проекта ЦГЗ  |
доработка функционала веб-портала государственных закупок |
МФ, АО "ЦЭФ"
(по согласованию) |
декабрь 2019 года |
не требуются |
|
10. |
Проведение на базе Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан вебинаров по пилотному проекту ЦГЗ  |
проведение вебинаров |
МФ,
АГУ
(по согласованию)
  |
декабрь 2019 года – март 2020 года |
не требуются |
|
11. |
Реализация пилотного проекта ЦГЗ в ГО пилотного проекта |
организация и проведение централизованных государственных закупок |
ГО пилотного проекта |
январь - сентябрь 2020 года |
не требуются |
|
12. |
Выработка предложений по усовершенствованию модели централизованных государственных закупок по результатам ежемесячного мониторинга и анализа реализации пилотного проекта ЦГЗ  |
отчет, реализация предложений |
МФ,
ГО пилотного проекта |
ежемесячно январь - сентябрь 2020 года |
не требуются |
|
13. |
Итоги пилотного проекта ЦГЗ |
информация в Правительство и Администрацию Президента |
МФ,
ГО пилотного проекта |
июль 2020 года |
не требуются |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
МЮ |
– |
Министерство юстиции Республики Казахстан |
|
МФ |
– |
Министерство финансов Республики Казахстан |
|
АГУ |
– |
республиканское государственное казенное предприятие "Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан" |
|
ЦГЗ |
– |
"Централизованные государственные закупки" |
|
ГО пилотного проекта |
– |
государственные органы, утвержденные приказом Министерства финансов, которые будут участвовать в реализации пилотного проекта ЦГЗ  |
|
МНЭ |
– |
Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
|
АО "ЦЭФ" |
– |
акционерное общество "Центр электронных финансов" |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан